## Blad2
Som van Prestatie maatregel | Kolomlabels
Rijlabels | Periode 2 keringen | Periode 3 keringen | Eindtotaal
Afvoeren | 287.5 | 287.5 | 575
Maaiwerk | 287.5 | 287.5 | 575
Eindtotaal | 575 | 575 | 1150

## Blad1
ID_BUDGET | ID_WERKPLAN | ID_DETAIL | ID_WERKORDER | ID_UITVOERING | ID_BEVROREN | ID_DAGEN_GLOB | ID_DAGEN_DETAIL | GisratioID | Maatregel | Status | Planperiode | Toelichting Maatregel | Opmerking gepland | Machinecode | Eenheid | Jaar | Prestatie | Prestatie maatregel | Prestatie werkelijk | Werkplan | Werkplan code | Werkplan status | Uitvoerder | Planpatroon | Beheereenheid | Beheereenheid code | Horizon start | Horizon eind | Aanmaak datum | Maatregel omschrijving | Laag | Status gepland | Status afgerond | Status uitgesteld | Status uitgevoerd | Status vervallen | Status controle | Status historie | Akkoord | FF opmerking | Waterberging | FF soortcodes | FF datum | Toezichthouder | Uitgevoerd door | Img_Object | Doc_Object | Img_Werk | Doc_Werk | KwaliteitPlanning | KwaliteitUitvoering | Discipline | Gebiedscode | Gebiedsnaam | Vakindeling Den Haag | Waterbreedte | Tekst03w | Status toezichthouder | Tekst06 | Tekst04w | Archived | Bestekspost | Budget | Budget code | Budget jaar | Detail eind | Detail start | Extra info | FolderBudget | FolderMaatregel | FolderWerkorder | FolderWerkplan | Fotopad | FotosUitvoerder | GebiedID | Geplande tijd | Globaal eind | Globaal start | GrootboekNaam | GrootboekNr | ID_BEHEEREENHEID | ID_CONFLICT | ID_FOLDER_BUDGET | ID_FOLDER_MAATREGEL | ID_FOLDER_WERKORDER | ID_FOLDER_WERKPLAN | ID_KOSTENOVERSCHRIJVEN | ID_LAAG | ID_MAATREGEL | ID_MAATREGELOBJ | ID_OBJECT | ID_OBJECTTYPE | ID_PERIOD | ID_UITVOERDER | ID_WERK | Kosten uitvoerder | Kosten werkbron | Kosten werkelijk | Maatregel Code | Maatregel_Doc | Maatregel_Img | MutatieDatum | Percentage | RAW Deficode | RAW Hoofdcode | Leeg | Status object | Opmerking ECO | Tekst05 | Tekst05w | Tekst07 | Tekst08 | TimeStampUser | TypeOnderhoud | Volgnummer | Werkbron gebruikt | Werkbron intentie | Werkelijk eind | Werkelijk start | Werkelijke tijd | WerkGUID | WerkID | Werkorder | Werkorder code | Werkorder status | Naam | Trajectcode | Perceel | Breedte Watergang | Opmerking
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-119 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 215 | 2.15 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  | Polder Nieuwland en Noordland: polderkade langs Nieuwlands Molenpad, tussen molen en Nieuwlandsedijk | 0001-01-01 |  | 2.1453 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6371 | 5353 | -1 | 27 |  | 298586 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 1826e9b9-9c1f-4525-86d8-35c34293ac06 | 298586 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-081 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 906 | 9.06 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 9.0644 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6406 | 5388 | -1 | 27 |  | 298588 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | e3e248c7-7684-448f-9663-b80ec508f145 | 298588 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-082 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 344 | 3.44 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  | Polder Nieuwland en Noordland: polderkade langs Nieuwlands Molenpad, tussen molen en Nieuwlandsedijk | 0001-01-01 |  | 3.4385 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6407 | 5389 | -1 | 27 |  | 298590 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 59d7c301-203d-471f-902f-7f468990ceab | 298590 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-083 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 284 | 2.84 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  | Polder Nieuwland en Noordland: polderkade langs Nieuwlands Molenpad, tussen molen en Nieuwlandsedijk | 0001-01-01 |  | 2.8446 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6408 | 5390 | -1 | 27 |  | 298592 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 40597210-e110-4d9f-9bf2-b6967c3f0362 | 298592 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-080 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 7408 | 74.08 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 74.0779 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6420 | 5402 | -1 | 27 |  | 298594 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 123c667a-41b4-4a68-baf8-88f03c407c21 | 298594 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-128 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 1693 | 16.93 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 16.9255 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6465 | 5453 | -1 | 27 |  | 298596 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 856ed4df-d96e-4b00-9e7c-a3f37e54247b | 298596 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-129 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 7245 | 72.45 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 72.4502 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6466 | 5454 | -1 | 27 |  | 298598 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | a1263832-bccc-4cfd-b2c5-97d2f0e3e9bb | 298598 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-140 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 2649 | 26.49 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Watersysteem | BE_2015_10_29_00000 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 26.4861 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 1 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 15830 | 9360 | -1 | 27 |  | 298600 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | b932ff23-bfc9-4dd5-92a2-576d21144bbc | 298600 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-119 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 215 | 2.15 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Polder Nieuwland en Noordland: polderkade langs Nieuwlands Molenpad, tussen molen en Nieuwlandsedijk | 0001-01-01 |  | 2.1453 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20777 | 5353 | -1 | 27 |  | 298602 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 01920380-52e4-4591-b4a2-cce826d1bc62 | 298602 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-081 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 906 | 9.06 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 9.0644 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20800 | 5388 | -1 | 27 |  | 298604 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 8d49a260-ba06-440c-9cc5-64f1a3f8f027 | 298604 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-082 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 344 | 3.44 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Polder Nieuwland en Noordland: polderkade langs Nieuwlands Molenpad, tussen molen en Nieuwlandsedijk | 0001-01-01 |  | 3.4385 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20801 | 5389 | -1 | 27 |  | 298606 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 02e59189-de44-476a-99b1-254e1a5530eb | 298606 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-083 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 284 | 2.84 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Polder Nieuwland en Noordland: polderkade langs Nieuwlands Molenpad, tussen molen en Nieuwlandsedijk | 0001-01-01 |  | 2.8446 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20802 | 5390 | -1 | 27 |  | 298608 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | c763b7e4-5c37-4d7d-bbf1-90b316c70832 | 298608 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-080 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 7408 | 74.08 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 74.0779 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20811 | 5402 | -1 | 27 |  | 298610 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 6a1a0569-eb79-49d5-ac71-f427f927314b | 298610 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-128 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 1693 | 16.93 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 16.9255 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20826 | 5453 | -1 | 27 |  | 298612 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | edd95e27-4820-4602-8da1-4a57b1cbdc28 | 298612 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-129 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 7245 | 72.45 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 72.4502 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20827 | 5454 | -1 | 27 |  | 298614 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | e3c8f9c6-1bba-4ca0-8fac-ec559a9da3cc | 298614 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-140 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 2649 | 26.49 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Watersysteem | BE_2015_10_29_00000 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 26.4861 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 1 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20830 | 9360 | -1 | 27 |  | 298616 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | cf725832-9906-4d22-a8fc-f8e385c1e1f2 | 298616 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M22-045 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 1144 | 11.44 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Dijkpolder Poeldijk: boezemkade bij Vlaminglaan thv nr 12 | 0001-01-01 |  | 11.4434 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 21032 | 14965 | -1 | 27 |  | 298618 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 2bfae112-036e-4e1d-9d51-2f102f015cab | 298618 |  |  |  | Maaigebied 22 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M22-045 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 1144 | 11.44 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Dijkpolder Poeldijk: boezemkade bij Vlaminglaan thv nr 12 | 0001-01-01 |  | 11.4434 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 21033 | 14965 | -1 | 27 |  | 298620 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 1bd6e892-f668-454d-a682-0fb8a4b79d4c | 298620 |  |  |  | Maaigebied 22 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-081 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 906 | 9.06 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 9.0644 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6406 | 5388 | -1 | 28 |  | 298622 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 507b3ec4-4fea-43f6-991e-4fad8685bd04 | 298622 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-080 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 7408 | 74.08 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 74.0779 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6420 | 5402 | -1 | 28 |  | 298624 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | acac3be2-e387-4e27-b964-5d6a00e0e0f1 | 298624 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-128 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 1693 | 16.93 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 16.9255 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6465 | 5453 | -1 | 28 |  | 298626 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | c7d3aa9c-0422-4d93-98a1-50bb1cead777 | 298626 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-129 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 7245 | 72.45 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 72.4502 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6466 | 5454 | -1 | 28 |  | 298628 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 128085f5-a1f0-4035-8dc0-142a9ef5a3a1 | 298628 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-140 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 2649 | 26.49 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Watersysteem | BE_2015_10_29_00000 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 26.4861 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 1 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 15830 | 9360 | -1 | 28 |  | 298630 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 97ba6a56-bc53-491a-bdfc-3e560af70607 | 298630 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-081 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 906 | 9.06 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 9.0644 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20800 | 5388 | -1 | 28 |  | 298632 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 1bd49025-e226-44f0-a27e-d82c29605948 | 298632 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-080 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 7408 | 74.08 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 74.0779 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20811 | 5402 | -1 | 28 |  | 298634 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | fd911e30-90d1-40d0-bc56-2750ba87f37e | 298634 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-128 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 1693 | 16.93 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 16.9255 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20826 | 5453 | -1 | 28 |  | 298636 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 2d7cf20a-e416-4e2a-8d3c-a47a64a95712 | 298636 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-129 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 7245 | 72.45 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 72.4502 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20827 | 5454 | -1 | 28 |  | 298638 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 8863d98b-6bdb-4059-b9fe-0dedd9bc1810 | 298638 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-140 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 2649 | 26.49 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Watersysteem | BE_2015_10_29_00000 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 26.4861 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 1 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20830 | 9360 | -1 | 28 |  | 298640 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | cc10a0e5-b82d-4c0d-b581-e35abe906bbe | 298640 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M22-045 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 1144 | 11.44 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Dijkpolder Poeldijk: boezemkade bij Vlaminglaan thv nr 12 | 0001-01-01 |  | 11.4434 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 21032 | 14965 | -1 | 28 |  | 298642 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 182174ea-3119-4563-9e71-83773692c0a0 | 298642 |  |  |  | Maaigebied 22 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M22-045 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 1144 | 11.44 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Dijkpolder Poeldijk: boezemkade bij Vlaminglaan thv nr 12 | 0001-01-01 |  | 11.4434 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 21033 | 14965 | -1 | 28 |  | 298644 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | a369e98a-b62f-4e51-b7c8-d3460a7e8207 | 298644 |  |  |  | Maaigebied 22 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-119 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 215 | 2.15 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Polder Nieuwland en Noordland: polderkade langs Nieuwlands Molenpad, tussen molen en Nieuwlandsedijk | 0001-01-01 |  | 2.1453 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6371 | 5353 | -1 | 28 |  | 298646 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | a07279d3-caa1-4191-bd6e-5cb674e21a10 | 298646 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-082 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 344 | 3.44 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Polder Nieuwland en Noordland: polderkade langs Nieuwlands Molenpad, tussen molen en Nieuwlandsedijk | 0001-01-01 |  | 3.4385 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6407 | 5389 | -1 | 28 |  | 298648 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 1c1a1950-3909-436b-b694-c99ff642f98c | 298648 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-083 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 284 | 2.84 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Polder Nieuwland en Noordland: polderkade langs Nieuwlands Molenpad, tussen molen en Nieuwlandsedijk | 0001-01-01 |  | 2.8446 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6408 | 5390 | -1 | 28 |  | 298650 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 1daebf69-0687-4e41-a4a4-e4678c08c2ce | 298650 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-119 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 215 | 2.15 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Polder Nieuwland en Noordland: polderkade langs Nieuwlands Molenpad, tussen molen en Nieuwlandsedijk | 0001-01-01 |  | 2.1453 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20777 | 5353 | -1 | 28 |  | 298652 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | a6ff99da-30a9-4eb6-bdf7-953301807f1a | 298652 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-082 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 344 | 3.44 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Polder Nieuwland en Noordland: polderkade langs Nieuwlands Molenpad, tussen molen en Nieuwlandsedijk | 0001-01-01 |  | 3.4385 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20801 | 5389 | -1 | 28 |  | 298654 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | fcdc60f8-b86c-4922-a883-77fed8ccbde1 | 298654 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-083 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 284 | 2.84 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Polder Nieuwland en Noordland: polderkade langs Nieuwlands Molenpad, tussen molen en Nieuwlandsedijk | 0001-01-01 |  | 2.8446 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20802 | 5390 | -1 | 28 |  | 298656 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 951faef8-2ee2-442c-83b7-d29129913e3b | 298656 |  |  |  | Maaigebied 21 | 100
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-179 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 2095 | 20.95 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 20.9501 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 34642 | 20224 | -1 | 28 |  | 298658 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 94dfbde4-e068-4f77-93c3-d59609ea8a7e | 298658 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-180 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 113 | 1.13 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 1.1289 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 34643 | 20225 | -1 | 28 |  | 298660 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 1f896269-fff7-4771-a026-a947e0644551 | 298660 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-181 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 815 | 8.15 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 8.1515 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 34644 | 20226 | -1 | 28 |  | 298662 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 51ae63b8-86a5-4a54-9c43-e1652cdf0544 | 298662 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-182 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 419 | 4.19 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 4.19 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 34645 | 20227 | -1 | 28 |  | 298664 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | ae22788a-9f04-48e2-9bd3-04ed18c4e823 | 298664 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-183 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 2923 | 29.23 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 29.2283 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 34646 | 20228 | -1 | 28 |  | 298666 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 069880e6-d179-4079-8577-d82904f1743c | 298666 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-184 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 497 | 4.97 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 4.9741 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 34647 | 20229 | -1 | 28 |  | 298668 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 3a0820d3-be81-4d7f-9727-e99caa7a67e7 | 298668 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-179 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 2095 | 20.95 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 20.9501 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 34648 | 20224 | -1 | 28 |  | 298670 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 2e069b8b-e43d-4630-823b-1ad9ae59324e | 298670 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-180 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 113 | 1.13 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 1.1289 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 34649 | 20225 | -1 | 28 |  | 298672 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 78989fa5-5f93-4acc-a7b8-b50420ea3dab | 298672 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-181 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 815 | 8.15 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 8.1515 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 34650 | 20226 | -1 | 28 |  | 298674 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | bb580584-54e5-416c-85a0-63a0e0ad3127 | 298674 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-182 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 419 | 4.19 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 4.19 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 34651 | 20227 | -1 | 28 |  | 298676 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | c637875c-ce21-4bca-b6c1-82073adae607 | 298676 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-183 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 2923 | 29.23 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 29.2283 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 34652 | 20228 | -1 | 28 |  | 298678 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 1ea54147-1ecc-4954-b605-307277b7a8c2 | 298678 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-184 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 497 | 4.97 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 4.9741 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 34653 | 20229 | -1 | 28 |  | 298680 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 54e17909-bcb3-4807-b559-a89d178521c7 | 298680 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-179 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 2095 | 20.95 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 20.9501 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-10-31 | 2022-09-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 34642 | 20224 | -1 | 27 |  | 298682 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | f6b7f984-2a2e-4f1b-ac03-37424d7d87d4 | 298682 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-180 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 113 | 1.13 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 1.1289 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-10-31 | 2022-09-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 34643 | 20225 | -1 | 27 |  | 298684 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | eb391941-4364-4df4-9eb6-5227d1fc81c4 | 298684 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-181 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 815 | 8.15 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 8.1515 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-10-31 | 2022-09-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 34644 | 20226 | -1 | 27 |  | 298686 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 2b93ca03-1efa-4fc7-abfb-080a9875afb6 | 298686 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-182 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 419 | 4.19 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 4.19 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-10-31 | 2022-09-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 34645 | 20227 | -1 | 27 |  | 298688 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 47d8498a-73a6-4d9c-a300-9d2b6c00aae1 | 298688 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-183 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 2923 | 29.23 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 29.2283 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-10-31 | 2022-09-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 34646 | 20228 | -1 | 27 |  | 298690 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | bcca89cc-ce82-4cc9-a940-bfa4ba40696a | 298690 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-184 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Maaien | Meter | 2022 | 497 | 4.97 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 4.9741 |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-10-31 | 2022-09-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 34647 | 20229 | -1 | 27 |  | 298692 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 978dcd05-4b7f-4fca-a772-1b8b6c93307b | 298692 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-179 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 2095 | 20.95 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 20.9501 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-10-31 | 2022-09-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 34648 | 20224 | -1 | 27 |  | 298694 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 8aab2f3c-42c5-4041-ab95-ba781732bb06 | 298694 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-180 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 113 | 1.13 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 1.1289 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-10-31 | 2022-09-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 34649 | 20225 | -1 | 27 |  | 298696 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 552efad1-858f-4e87-8c2b-27077dd62f86 | 298696 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-181 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 815 | 8.15 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 8.1515 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-10-31 | 2022-09-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 34650 | 20226 | -1 | 27 |  | 298698 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | b7805b9f-5d1d-4421-8d8c-3f0af71848ca | 298698 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-182 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 419 | 4.19 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 4.19 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-10-31 | 2022-09-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 34651 | 20227 | -1 | 27 |  | 298700 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 8a2e1a49-fedf-4238-afdf-12b1d14e062f | 298700 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-183 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 2923 | 29.23 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 29.2283 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-10-31 | 2022-09-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 34652 | 20228 | -1 | 27 |  | 298702 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 9ecbe648-1e00-4b24-a96c-b51792dd20f2 | 298702 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21
| 1046 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M21-184 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen |  |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 497 | 4.97 |  | WP22 maaien keringen WL | BS_2021_04_19_01045 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [5 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  | Oude- en Nieuwe Broekpolder: boezemkade langs de Strijp en Kromme Zweth vanaf de Veilingroute-rijbrug over de Strijp tot het gemaal aan de Zwet | 0001-01-01 |  | 4.9741 |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-10-31 | 2022-09-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 34653 | 20229 | -1 | 27 |  | 298704 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [10 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 23f1f83d-3056-49bc-9aee-cf616508d288 | 298704 |  |  |  | Maaigebied 21 | 21