## Blad2
Som van Prestatie maatregel | Kolomlabels
Rijlabels | Periode 1 keringen | Periode 2 keringen | Periode 3 keringen | Eindtotaal
maairegiem K1c, ruitpatroon | 304.88 |  | 304.88 | 609.76
Afvoeren | 152.44 |  | 152.44 | 304.88
Maaiwerk | 152.44 |  | 152.44 | 304.88
maairegiem K2 |  | 285.54 | 285.54 | 571.08
Afvoeren |  | 142.77 | 142.77 | 285.54
Maaiwerk |  | 142.77 | 142.77 | 285.54
Bij maairegiem K1c wordt 50% van het totaal in periode1 uitgevoerd, en de in periode 1 niet gemaaide 50% van het totaal wordt in periode 2 gemaaid
In geval van droogte wordt 142,77 are van maairegiem K2 in periode 1 uitgevoerd
Ares voorlopen zonder droogte: | 152.44
Ares voorlopen bij droogte: | 295.21

## Blad1
ID_BUDGET | ID_WERKPLAN | ID_DETAIL | ID_WERKORDER | ID_UITVOERING | ID_BEVROREN | ID_DAGEN_GLOB | ID_DAGEN_DETAIL | GisratioID | Maatregel | Status | Planperiode | Toelichting Maatregel | Opmerking gepland | Machinecode | Eenheid | Jaar | Prestatie | Prestatie maatregel | Prestatie werkelijk | Werkplan | Werkplan code | Werkplan status | Uitvoerder | Planpatroon | Beheereenheid | Beheereenheid code | Horizon start | Horizon eind | Aanmaak datum | Maatregel omschrijving | Laag | Status gepland | Status afgerond | Status uitgesteld | Status uitgevoerd | Status vervallen | Status controle | Status historie | Akkoord | Opmerking uitgevoerd | FF opmerking | Waterberging | FF soortcodes | FF datum | Toezichthouder | Uitgevoerd door | Img_Object | Doc_Object | Img_Werk | Doc_Werk | KwaliteitPlanning | KwaliteitUitvoering | Discipline | Gebiedscode | Gebiedsnaam | Vakindeling Den Haag | Waterbreedte | Tekst03w | Status toezichthouder | Tekst06 | Tekst04w | Tekst05w | Archived | Bestekspost | Budget | Budget code | Budget jaar | Detail eind | Detail start | Extra info | FolderBudget | FolderMaatregel | FolderWerkorder | FolderWerkplan | Fotopad | FotosUitvoerder | GebiedID | Geplande tijd | Globaal eind | Globaal start | GrootboekNaam | GrootboekNr | ID_BEHEEREENHEID | ID_CONFLICT | ID_FOLDER_BUDGET | ID_FOLDER_MAATREGEL | ID_FOLDER_WERKORDER | ID_FOLDER_WERKPLAN | ID_KOSTENOVERSCHRIJVEN | ID_LAAG | ID_MAATREGEL | ID_MAATREGELOBJ | ID_OBJECT | ID_OBJECTTYPE | ID_PERIOD | ID_UITVOERDER | ID_WERK | Kosten | Kosten uitvoerder | Kosten werkbron | Kosten werkelijk | Maatregel Code | Maatregel_Doc | Maatregel_Img | MutatieDatum | Percentage | RAW Deficode | RAW Hoofdcode | Leeg | Status object | Opmerking ECO | Tekst05 | Tekst07 | Tekst08 | TimeStampUser | TypeOnderhoud | Volgnummer | Werkbron gebruikt | Werkbron intentie | Werkelijk eind | Werkelijk start | Werkelijke tijd | WerkGUID | WerkID | Werkorder | Werkorder code | Werkorder status | Naam | Trajectcode | Perceel | Breedte Watergang | Opmerking
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-062 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 6276 | 62.76 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 62.7603 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6001 | 5064 | -1 | 27 |  | 296700 | 6276 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 5e1c76fd-5433-4c26-9591-5ceebaacfe03 | 296700 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-065 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 4027 | 40.27 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 40.269 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6002 | 5065 | -1 | 27 |  | 296702 | 4027 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | d8961fdb-a1e0-4591-8a27-90dca7f3c60e | 296702 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-073 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K1c, ruitpatroon |  | Maaien | Meter | 2022 | 1512 | 15.12 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 15.1151 |  |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6003 | 5066 | -1 | 27 |  | 296704 | 1512 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 3232a748-aa55-461d-a982-458b4c30ee24 | 296704 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-064 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 772 | 7.72 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 7.7156 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6004 | 5067 | -1 | 27 |  | 296706 | 772 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | fcc97908-cf7b-452c-85d9-2b71d0c9e817 | 296706 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-061 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 1797 | 17.97 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 17.9691 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6005 | 5068 | -1 | 27 |  | 296708 | 1797 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 1e5adc6c-5634-4663-a87c-17d8ad9daa3d | 296708 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-059 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K1c, ruitpatroon |  | Maaien | Meter | 2022 | 4519 | 45.19 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 45.1935 |  |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6006 | 5069 | -1 | 27 |  | 296710 | 4519 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 3fbda9de-6ef9-41f1-a8a5-974e8fdf412c | 296710 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-063 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 270 | 2.7 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 2.7048 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6007 | 5070 | -1 | 27 |  | 296712 | 270 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 26434526-364d-4b82-951b-2b61156edf2d | 296712 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-060 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 571 | 5.71 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 5.7085 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6008 | 5071 | -1 | 27 |  | 296714 | 571 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 47b237c5-5d01-4ae4-b2f9-0132a546723b | 296714 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-066 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 99 | 0.99 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 0.98762 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6009 | 5072 | -1 | 27 |  | 296716 | 99 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 37d6dfc3-96d7-4e7b-abfb-7f6f0e949ea5 | 296716 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-069 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 166 | 1.66 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 1.6576 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6010 | 5073 | -1 | 27 |  | 296718 | 166 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 3eab3a57-bd47-426b-b868-95a864842f5e | 296718 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-070 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K1c, ruitpatroon |  | Maaien | Meter | 2022 | 7980 | 79.8 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 79.7958 |  |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6011 | 5074 | -1 | 27 |  | 296720 | 7980 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 07f3925a-c0e2-45c6-894e-8f97618d221e | 296720 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-067 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 77 | 0.77 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 0.7735 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6012 | 5075 | -1 | 27 |  | 296722 | 77 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | ef467df7-2f9c-48f3-a7e8-e146c4637374 | 296722 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-071 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K1c, ruitpatroon |  | Maaien | Meter | 2022 | 1233 | 12.33 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 12.3285 |  |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6013 | 5076 | -1 | 27 |  | 296724 | 1233 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | df3dcdab-0066-4dbf-afb1-cbc18d78164f | 296724 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-059 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K1c, ruitpatroon |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 4519 | 45.19 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 45.1935 |  |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20647 | 5069 | -1 | 27 |  | 296740 | 4519 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 01b45188-2121-4219-beea-1052a1ae4389 | 296740 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-060 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 571 | 5.71 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 5.7085 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20649 | 5071 | -1 | 27 |  | 296742 | 571 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | dabbb611-f641-48c2-8175-e44514ea69fa | 296742 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-061 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 1797 | 17.97 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 17.9691 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20646 | 5068 | -1 | 27 |  | 296744 | 1797 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 09fd9416-c505-4f16-ab5d-8cd7f1b4cb27 | 296744 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-062 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 6276 | 62.76 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 62.7603 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20642 | 5064 | -1 | 27 |  | 296746 | 6276 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | cc7cea4e-0cc5-459c-af5a-445376a0643b | 296746 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-063 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 270 | 2.7 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 2.7048 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20648 | 5070 | -1 | 27 |  | 296748 | 270 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 7d03a6b1-ac7c-48ed-874d-f3baf405eb1c | 296748 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-064 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 772 | 7.72 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 7.7156 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20645 | 5067 | -1 | 27 |  | 296750 | 772 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | a8c6bf18-f3ef-4870-b216-3dbbf2e05bfb | 296750 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-065 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 4027 | 40.27 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 40.269 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20643 | 5065 | -1 | 27 |  | 296752 | 4027 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 449fc3fc-9087-41f2-a384-11c122f134bd | 296752 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-066 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 99 | 0.99 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 0.98762 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20650 | 5072 | -1 | 27 |  | 296754 | 99 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 7d2c7b0c-7ea7-453e-90e8-a57c344c20b5 | 296754 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-067 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 77 | 0.77 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 0.7735 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20653 | 5075 | -1 | 27 |  | 296756 | 77 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 7525e9f5-7e16-4273-b45a-1837b39921d2 | 296756 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-069 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 166 | 1.66 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 1.6576 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20651 | 5073 | -1 | 27 |  | 296758 | 166 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 460ec858-9990-4181-9f70-60913ff4c711 | 296758 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-070 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K1c, ruitpatroon |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 7980 | 79.8 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 79.7958 |  |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20652 | 5074 | -1 | 27 |  | 296760 | 7980 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | b8174872-5e5a-4b6e-99d5-60ac83eb0233 | 296760 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-071 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K1c, ruitpatroon |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 1233 | 12.33 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 12.3285 |  |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20654 | 5076 | -1 | 27 |  | 296762 | 1233 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 61e40718-fe59-4ef1-9c36-d261a3b303dd | 296762 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-073 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K1c, ruitpatroon |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 1512 | 15.12 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 15.1151 |  |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-10-15 | 2022-09-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20644 | 5066 | -1 | 27 |  | 296764 | 1512 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | ec48fdeb-caf6-4ed1-ba21-38f523a30540 | 296764 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-101 | Maaiwerk | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 222 | 2.22 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 2.2153 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-10-31 | 2022-09-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 34602 | 20184 | -1 | 27 |  | 296794 | 222 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 838afec2-1003-477f-85f6-db9a54101185 | 296794 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-101 | Afvoeren | Gepland | Periode 3 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 222 | 2.22 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-04-19 |  | Maaigebied | 2021-04-19 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 2.2153 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-10-31 | 2022-09-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 34604 | 20184 | -1 | 27 |  | 296796 | 222 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-04-19 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | da5ad172-9a01-4df2-8563-4bd30d9d659b | 296796 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-073 | Maaiwerk | Gepland | Periode 1 keringen | maairegiem K1c, ruitpatroon |  | Maaien | Meter | 2022 | 1512 | 15.12 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-10 |  | Maaigebied | 2021-09-10 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 15.1151 |  |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-07-31 | 2022-06-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6003 | 5066 | -1 | 7 |  | 302868 | 1512 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-09-10 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 44f4f444-5914-4955-a941-de1575aa252b | 302868 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-059 | Maaiwerk | Gepland | Periode 1 keringen | maairegiem K1c, ruitpatroon |  | Maaien | Meter | 2022 | 4519 | 45.19 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-10 |  | Maaigebied | 2021-09-10 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 45.1935 |  |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-07-31 | 2022-06-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6006 | 5069 | -1 | 7 |  | 302870 | 4519 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-09-10 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 61dd38f5-db86-4e21-92e2-604b91e34933 | 302870 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-070 | Maaiwerk | Gepland | Periode 1 keringen | maairegiem K1c, ruitpatroon |  | Maaien | Meter | 2022 | 7980 | 79.8 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-10 |  | Maaigebied | 2021-09-10 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 79.7958 |  |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-07-31 | 2022-06-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6011 | 5074 | -1 | 7 |  | 302872 | 7980 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-09-10 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | ade0572c-c5ec-4525-aee3-158a6fa83d8a | 302872 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-071 | Maaiwerk | Gepland | Periode 1 keringen | maairegiem K1c, ruitpatroon |  | Maaien | Meter | 2022 | 1233 | 12.33 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-10 |  | Maaigebied | 2021-09-10 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 12.3285 |  |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-07-31 | 2022-06-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6013 | 5076 | -1 | 7 |  | 302874 | 1233 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-09-10 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 5222145a-cbb5-4005-aa9f-512caa1de8c0 | 302874 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-073 | Afvoeren | Gepland | Periode 1 keringen | maairegiem K1c, ruitpatroon |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 1512 | 15.12 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-10 |  | Maaigebied | 2021-09-10 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 15.1151 |  |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-07-31 | 2022-06-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20644 | 5066 | -1 | 7 |  | 302876 | 1512 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-09-10 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | b0eb0679-4a32-4110-94ca-909f520d9b43 | 302876 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-059 | Afvoeren | Gepland | Periode 1 keringen | maairegiem K1c, ruitpatroon |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 4519 | 45.19 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-10 |  | Maaigebied | 2021-09-10 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 45.1935 |  |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-07-31 | 2022-06-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20647 | 5069 | -1 | 7 |  | 302878 | 4519 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-09-10 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 8ecacbc2-e903-49a3-9c83-e1f961d4be84 | 302878 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-070 | Afvoeren | Gepland | Periode 1 keringen | maairegiem K1c, ruitpatroon |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 7980 | 79.8 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-10 |  | Maaigebied | 2021-09-10 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 79.7958 |  |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-07-31 | 2022-06-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20652 | 5074 | -1 | 7 |  | 302880 | 7980 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-09-10 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 7e024f88-d839-477a-8470-0fcb53f79239 | 302880 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-071 | Afvoeren | Gepland | Periode 1 keringen | maairegiem K1c, ruitpatroon |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 1233 | 12.33 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-10 |  | Maaigebied | 2021-09-10 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 12.3285 |  |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-07-31 | 2022-06-01 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20654 | 5076 | -1 | 7 |  | 302882 | 1233 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-09-10 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 36555581-fa10-4e66-a7b5-8a07f089514b | 302882 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-062 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 6276 | 62.76 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 62.7603 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6001 | 5064 | -1 | 28 |  | 303100 | 6276 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 0606f423-5c7b-4971-929e-514be1541665 | 303100 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-065 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 4027 | 40.27 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 40.269 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6002 | 5065 | -1 | 28 |  | 303102 | 4027 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | f353c8ed-0ada-4022-a84c-758f6122f38b | 303102 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-064 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 772 | 7.72 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 7.7156 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6004 | 5067 | -1 | 28 |  | 303104 | 772 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 911c163f-cdb4-47f4-8b89-6e9695499a7a | 303104 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-061 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 1797 | 17.97 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 17.9691 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6005 | 5068 | -1 | 28 |  | 303106 | 1797 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | b468d014-9734-45ca-a60d-081c0e062a6a | 303106 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-060 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 571 | 5.71 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 5.7085 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6008 | 5071 | -1 | 28 |  | 303108 | 571 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | d6e306d5-1f1e-4747-93f4-274e0ead9227 | 303108 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-066 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 99 | 0.99 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 0.98762 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6009 | 5072 | -1 | 28 |  | 303110 | 99 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 1ff88594-b2cf-4fa4-ada7-e33e5a3c6c4b | 303110 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-069 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 166 | 1.66 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek | 0 |  |  | 0001-01-01 |  | 1.6576 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6010 | 5073 | -1 | 28 |  | 303112 | 166 | 0 |  |  | 103101 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 5d5fd904-5cb4-415d-abdd-2959c09c3efc | 303112 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-062 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 6276 | 62.76 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 62.7603 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20642 | 5064 | -1 | 28 |  | 303114 | 6276 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 16f595fb-a5e1-4666-9938-32de1c19d810 | 303114 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-065 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 4027 | 40.27 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 40.269 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20643 | 5065 | -1 | 28 |  | 303116 | 4027 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 321ba4ee-9095-4854-bd2e-84fccdac1ef1 | 303116 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-064 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 772 | 7.72 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 7.7156 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20645 | 5067 | -1 | 28 |  | 303118 | 772 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 7d536425-e4a0-40d3-b771-53017be5f8ff | 303118 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-061 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 1797 | 17.97 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 17.9691 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20646 | 5068 | -1 | 28 |  | 303120 | 1797 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 9dcb192b-13ab-498e-8e1f-9d46a8121685 | 303120 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-060 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 571 | 5.71 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 5.7085 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20649 | 5071 | -1 | 28 |  | 303122 | 571 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 1f6cd625-e848-4d56-a43b-83ca826bc73b | 303122 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-066 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 99 | 0.99 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 0.98762 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20650 | 5072 | -1 | 28 |  | 303124 | 99 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 745fb9ee-04a3-4cab-8cf9-714c599de7cc | 303124 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-069 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 166 | 1.66 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 1.6576 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 |  | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20651 | 5073 | -1 | 28 |  | 303126 | 166 | 0 |  |  | 103102 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | f672a2c8-c54d-4a1b-8918-831ee77827dc | 303126 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-063 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 270 | 2.7 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 2.7048 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6007 | 5070 | -1 | 28 |  | 303128 | 270 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 91aa7261-45ac-44d9-9592-7e2c1329d813 | 303128 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-067 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 77 | 0.77 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 0.7735 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 6012 | 5075 | -1 | 28 |  | 303130 | 77 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 163dbc20-6623-472a-b34d-98ac6fbc4d8b | 303130 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-063 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 270 | 2.7 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 2.7048 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20648 | 5070 | -1 | 28 |  | 303132 | 270 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 3716dc1b-60b8-4e3b-b3bc-d6926dc448ef | 303132 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-067 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 77 | 0.77 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 0.7735 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 20653 | 5075 | -1 | 28 |  | 303134 | 77 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | b192baf5-1a63-4c5f-8a9f-94cd7ea3a5e9 | 303134 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-101 | Maaiwerk | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Maaien | Meter | 2022 | 222 | 2.22 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 2.2153 | Droogte gevoelige kering |  | 103101 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 62 | 34602 | 20184 | -1 | 28 |  | 303136 | 222 |  |  |  | 103101 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | 52783fff-d027-46bd-829e-87f165d3c5e9 | 303136 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100
| 1044 | 0001-01-01 |  | 0001-01-01 | 0 | 1 | 1 | M10-101 | Afvoeren | Gepland | Periode 2 keringen | maairegiem K2 |  | Afvoeren | Meter | 2022 | 222 | 2.22 |  | WP22 maaien keringen HL | BS_2021_04_19_01043 | Planvorming |  | eenmalig | DO Keringen | BE_2015_12_16_00021 | 2015-01-01 | 2025-12-31 | 2021-09-16 |  | Maaigebied | 2021-09-16 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | [6 empty] | 0001-01-01 | [6 empty] | [nvt] |  | maaien | KR01 | Keringenbestek |  |  |  | 0001-01-01 |  | 2.2153 | Droogte gevoelige kering |  | 103102 |  |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  |  | Maaiwerk keringen |  | Uitmaaibestek regio |  |  | 25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-07-15 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 380 | 0 | 43 | 338 | 34604 | 20184 | -1 | 28 |  | 303138 | 222 |  |  |  | 103102 |  |  | 2021-09-16 | [9 empty] | admin | Planmatig | 1 |  |  | 0001-01-01 | 0001-01-01 |  | f9d6d57f-8448-438b-9b03-746778a8ad5c | 303138 |  |  |  | Maaigebied 10 | 100