## Vragenlijst
NvI 1 TN326540
|  | Project: | Conserveren bruggen Wadden
|  | Datum: | 2021-10-18
|  | Versie: | 1
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | Vraagspecificatie Bijlage 1 Greuns Tijnje |  | Bijlage 1 van de vraagspecificatie ontbreekt. Graag ontvangen wij deze alsnog. | 2021-10-18 | Per abuis is van een aantal locaties niet alle documenten bijgevoegd. Om die reden is het complete Aanbestedingsdossier herzien en bijgevoegd als bijlage bij deze NvI 1. | Aanbestedingsdossier TN326540v2.0
2 | Vraagspecificatie Bijlage 1 Niezijlsterdiep |  | Bijlage 1 van de vraagspecificatie ontbreekt. Graag ontvangen wij deze alsnog. | 2021-10-18 | Zie het antwoord op vraag 1 | Aanbestedingsdossier TN326540v2.0
3 | Vraagspecificatie Bijlage 1 Poeldiep Grijskerkervaart |  | Bijlage 1 van de vraagspecificatie ontbreekt. Graag ontvangen wij deze alsnog. | 2021-10-18 | Zie het antwoord op vraag 1 | Aanbestedingsdossier TN326540v2.0
4 | Vraagspecificatie Bijlage 1 Stroobosser trekvaart |  | Bijlage 1 van de vraagspecificatie ontbreekt. Graag ontvangen wij deze alsnog. | 2021-10-18 | Zie het antwoord op vraag 1 | Aanbestedingsdossier TN326540v2.0
5 | Scope |  | Het is onduidelijk welke bruggen wel en niet tot de scope behoren. Van diverse bruggen ontbreekt bijlage 1 van de vraagspecificatie. Kunt u aangeven welke bruggen er tot de scope van perceel 1 behoren? | 2021-10-18 | Per perceel is in de overeenkomst opgenomen welke bruggen onderdeel uitmaken van dit perceel. | Aanbestedingsdossier TN326540v2.0
6 | Vraagspecificatie Bijlage 1 Harinxmakanaal |  | Bijlage 1 van de vraagspecificatie ontbreekt. Graag ontvangen wij deze alsnog. | 2021-10-18 | Zie het antwoord op vraag 1 | Aanbestedingsdossier TN326540v2.0
7 | Vraagspecificatie Bijlage 1 Molkwerumervaart |  | Bijlage 1 van de vraagspecificatie ontbreekt. Graag ontvangen wij deze alsnog. | 2021-10-18 | Zie het antwoord op vraag 1 | Aanbestedingsdossier TN326540v2.0
8 | Vraagspecificatie Bijlage 1 Omgelevde Oostervaart |  | Bijlage 1 van de vraagspecificatie ontbreekt. Graag ontvangen wij deze alsnog. | 2021-10-18 | Zie het antwoord op vraag 1 | Aanbestedingsdossier TN326540v2.0
9 | Vraagspecificatie Bijlage 1 Noord Willemskanaal |  | Bijlage 1 van de vraagspecificatie ontbreekt. Graag ontvangen wij deze alsnog. | 2021-10-18 | Zie het antwoord op vraag 1 | Aanbestedingsdossier TN326540v2.0
10 | Scope |  | Het is onduidelijk welke bruggen wel en niet tot de scope behoren. Van diverse bruggen ontbreekt bijlage 1 van de vraagspecificatie. Kunt u aangeven welke bruggen er tot de scope van perceel 1 behoren? | 2021-10-18 | Zie antwoord op vraag 5 | Aanbestedingsdossier TN326540v2.0
11 | Vraagspecificatie Bijlage 1 Aanbrug Boorne Brug |  | Bijlage 1 van de vraagspecificatie ontbreekt. Graag ontvangen wij deze alsnog. | 2021-10-18 | Zie het antwoord op vraag 1 | Aanbestedingsdossier TN326540v2.0
12 | Vraagspecificatie Bijlage 1 Prinses Margrietkanaal |  | Bijlage 1 van de vraagspecificatie ontbreekt. Graag ontvangen wij deze alsnog. | 2021-10-18 | Zie het antwoord op vraag 1 | Aanbestedingsdossier TN326540v2.0
13 | Scope |  | Het is onduidelijk welke bruggen wel en niet tot de scope behoren. Van diverse bruggen ontbreekt bijlage 1 van de vraagspecificatie. Kunt u aangeven welke bruggen er tot de scope van perceel 1 behoren? | 2021-10-18 | Zie antwoord op vraag 5 | Aanbestedingsdossier TN326540v2.0
14 | Vraagspecificaties |  | Van een groot aantal bruggen ontbreken de vraagspecificaties. Wij verzoeken u om de datum van inschrijving met ten minste 4 weken uit te stellen wegens het ontbreken van deze stukken | 2021-10-18 | Per abuis is van een aantal locaties niet alle documenten bijgevoegd. Om die reden is het complete Aanbestedingsdossier herzien en bijgevoegd als bijlage bij deze NvI 1. ProRail gaat gedeeltelijk mee met uw verzoek tot uitstel. De tijd die reeds verstreken is met het incomplete dossier wordt gecompenseerd namelijk twee weken uitstel. Daarnaast krijgen gegadigden kans om vragen te stellen over de nieuw bijgevoegde documenten. De nieuwe planning is opgenomen in TenderNed. Vragen indienen: 27 oktober vóór 12 uur. Publicatie NvI: 4 november. Indienen inschrijvingen 29 november 2011 vóór 13:00. | Aanbestedingsdossier TN326540v2.0
15 | Vraagspecificaties |  | De m2 per brug zijn niet opgegeven. Voor elke brug moet dit dus vastgesteld worden door inmeten vanaf tekening of inmeten op locatie, of een combinatie van beide. Gezien de grote hoeveelheid bruggen betekent dit een enorme inspanning voor alle inschrijvers. De beschikbare tijd voor deze inschrijving is echter kort. Wij verzoeken u derhalve om de datum voor de inschrijving met ten minste 4 weken uit te stellen, zodat de inschrijvers op redelijke wijze deze inspanning kunnen verrichten. | 2021-10-18 | Inschrijver wordt geacht dit zelf in te kunnen schatten. ProRail ziet hier geen reden voor uitstel.
16 | Algemeen | RLN 00212 | Is versie 003 de vigerende versie? | 2021-10-18 | De vigerende versie treft u aan op de RIC via www.prorail.nl
17 | RLN00212 | par. 1.2 Definities - slecht hechtend verfsysteem | Conform Par. 3.2.1 mag er geen slechthechtend verfsysteem aanwezig zijn. Kunt u bevestigen dat dit enkel gaat om situaties waarbij een nieuw verfsysteem aangebracht moet worden? | 2021-10-18 | Inschrijver wordt geacht te werken conform de RLN00212
18 | Bijlage 1 - Aanvullingen op de aanbestedingsleidraad | 2.2.3.3, Beoordelingsaspect Nieuwe RLN | Kunt u aangeven wat de hechtsterktes zijn van de huidige verflagen van objecten in de scope van de opdracht en hoe nauwkeurig deze zijn om een nauwkeurige inschrijving te kunnen doen? Dit is namelijk niet vast te stellen. De objecten zijn niet voldoende veilig toegankelijk of zijn niet op redelijke wijze bereikbaar (bijvoorbeeld in Zone A of aan de onderzijde boven water). Het is ook niet mogelijk om dit op basis van ervaring in te schatten, elke brug heeft een verschillende (voor inschrijvers onbekende) historie t.a.v. het verfsysteem en elke brug kan daardoor verschillende, niet te voorspellen gebreken vertonen. Dit risico kan niet bij de opdrachtnemers neergelegd worden. | 2021-10-18 | Inschrijver dient de garantie te geven conform contract op de door hem aan te brengen verfsysteem. Wij geven geen hechtsterktes van bestaande systemen, indien gewenst kan inschrijver zelf controle uitvoeren.
19 | Aanbestedingsleidraad |  | Het in te vullen Uniform Europees Aanbestedingsformulier (UEA) ontbreekt bij de inschrijvingsdocumenten. Zou u deze nog ter beschikking willen stellen? | 2021-10-18 | Dit document is toegevoegd aan het herziene aanbestedingsdossier | Aanbestedingsdossier TN326540v2.0
20 | Aanbestedingsleidraad | Aanbiedings- begroting | Bij 4.1.2 staat dat de aanbiedingsbegroting in vrij formaat mag zijn. In de checklist staat dat de aanbiedingsbegroting conform bijlage 5 bij de inschrijving ingediend moet worden. Kunt u bevestigen dat de aanbiedingsbegroting volgens 4.1.2 in vrij formaat ingediend mag worden, aangezien bijlage 5 ontbreekt bij de aanbestedingsdocumenten? | 2021-10-18 | Dit kan opdrachtgever bevestigen. Gegadigde dient een detailbegroting in te dienen bij haar inschrijving. Deze detailbegroting is free format.
21 | Aanbestedingsdossier | Inhoudsopgave | Tab 5 (inkoopvoorwaarden ProRail) en tab 6 (contract met bijbehorende NvI) ontbreekt bij de inschrijvingsdocumenten. Zou u deze nog ter beschikking willen stellen? | 2021-10-18 | De inkoopvoorwaarden zijn toegevoegd aan het herziene dossier. Tab 6 betrof een omissie deze is hersteld in de herziene Inhoudsopgave. | Aanbestedingsdossier TN326540v2.0
22 | Aankondiging |  | gezien het vele schouwwerk en meetwerk op alle percelen vragen wij u uitstel voor de aanbesteding tot 22-11-2021 | 2021-10-18 | Zie antwoord op vraag 15