## V&G-risicomatrix
Omgevingsfactor / Bouwfase | Activiteit | Bestekpostnrs. | V&G risico | V&G risico-oorzaak | Suggestie maatregelen 1. Bron maatregelen; 2. Collectieve maatregelen; 3. Individuele maatregelen. | Van toepassing Ja/Nee
Verkeerswegen | Aan-/afvoer materiaal | Algemeen | Verkeersongelukken | Onoverzichtelijke situaties | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen/ziekenhuizen/e.d.). | Nee
[5 empty] | Bouwverkeer scheiden van overig verkeer in tijd en/of plaats. | Nee
[5 empty] | Plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Ja
[5 empty] | Plaatsen van verkeersmaatregelen / afschermen van de weg (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | werkzaamheden, aan- en afvoer bouwverkeer/materieel buiten de spitsperiode. | Ja
[5 empty] | Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer. | Nee
[5 empty] | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan | Nee
|  |  |  | Lopen op de weg of oversteken | Plaatsen van verkeersmaatregelen / afschermen van de weg (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Ja
|  |  |  | Stremmingen | Verkeer regelen met verkeersregelaars. | Nee
[5 empty] | Werkzaamheden aaneengelsoten uitvoeren zonder fasering. | Nee
[5 empty] | werkzaamheden, aan- en afvoer bouwverkeer/materieel / materiaal buiten de spitsperiode. | Nee
[5 empty] | Doorstroming regelen | Nee
|  |  | Lichamelijkletsel en verkeersongelukken | Bevuiling wegen | Bij transport van grond, alle nodige maatregelen treffen om verlies van grond en water op de weg te voorkomen | Nee
[5 empty] | Periodiek reinigen van de weg | Nee
Bouwterrein | Bereikbaarheid / Toegankelijkheid bouwterrein |  | Beperkte bereikbaarheid door hulpdiensten en derden | Onveilige situaties | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan | Nee
|  |  |  | Stremmingen | Doorstroming regelen | Nee
[5 empty] | Verkeer regelen met verkeersregelaars. | Nee
[5 empty] | Werkzaamheden aaneengelsoten uitvoeren zonder fasering. | Nee
[5 empty] | werkzaamheden, aan- en afvoer bouwverkeer/materieel / materiaal buiten de spitsperiode. | Nee
| Bouwplaatsvoorziening/ inrichting |  | Alg. bouwactiviteiten | Onveilige situaties | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Voldoende verlichting, ruimte voor keetunits, opslag enz. | Nee
[5 empty] | Werkzaamheden, aan- en afvoer bouwverkeer/materieel / materiaal buiten de spitsperiode. | Nee
[5 empty] | Veilige elektrische installatie, Kabels en stekkers in goede staat (voldoen aan vigerende wetgeving) | Nee
[5 empty] | Periodiek opruimen van de bouwplaats en omgeving | Nee
|  |  |  | Lichamelijke letsel door rondslingerende bouwmaterialen en afval | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Voldoende verlichting, ruimte voor keetunits, opslag enz. | Nee
[5 empty] | Periodiek opruimen van de bouwplaats en omgeving | Nee
[5 empty] | Buiten werktijden en/of gebruik van het bouwterrein, het bouwterrein deugdelijk afsluiten / niet toegankelijk maken voor onbevoegden. | Nee
|  |  |  | Diefstal | Voldoende verlichting, ruimte voor keetunits, opslag enz. | Nee
[5 empty] | Buiten werktijden en/of gebruik van het bouwterrein, het bouwterrein deugdelijk afsluiten / niet toegankelijk maken voor onbevoegden. | Nee
| Bouwactiviteiten |  | Lichamelijk letsel (verdrinking, vallen en/of bekenld raken) | Werk- en/of bouwterrein te klein, onoverzichtelijk, niet goed ingericht. | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Voldoende verlichting, ruimte voor keetunits, opslag enz. | Nee
[5 empty] | Veilige elektrische installatie, Kabels en stekkers in goede staat (voldoen aan vigerende wetgeving) | Nee
[5 empty] | Periodiek opruimen van de bouwplaats en omgeving. | Nee
[5 empty] | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Nee
[5 empty] | Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen. | Nee
[5 empty] | Bewegende delen afschermen. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Sloop- / (de)montageplan opstellen. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.08. Wanneer mogen mobiele kranen rijden met last? | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.09. Hijswerk met grondverzetmachines. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.10. Kantelgevaar bij hijskranen. | Nee
|  |  | Werk niet realiseerbaar |  | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen). | Nee
[5 empty] | Voldoende tijd opnemen voor de uitvoeringsplanning. | Nee
Stedelijke omgeving | Uitvoering in stedelijke omgeving | Algemeen | Onbevoegden op het werkterrein; lichamelijk letsel e.d. | Geen of ondeugdelijke afzetting werkterrein | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Voldoende verlichting, ruimte voor keetunits, opslag enz. | Nee
[5 empty] | Buiten werktijden en/of gebruik van het bouwterrein, het bouwterrein deugdelijk afsluiten / niet toegankelijk maken voor onbevoegden. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van verkeersmaatregelen / afschermen van de weg (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | Alternatieve route bij recht van overpad. | Nee
Bebouwde omgeving | Funderingswerkzaamheden |  | Overlast bewoners (geluid, trillingen, earosolen (stof), e.d.) | Geluid- en trillingsnormen overschrijdende werkzaamheden, stofvorming | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen/ziekenhuizen/e.d.). | Nee
[5 empty] | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren. | Nee
[5 empty] | Werkzaamheden aaneengelsoten uitvoeren zonder fasering. | Nee
[5 empty] | Periodiek reinigen van de weg. | Nee
[5 empty] | Inachtneming van de uitvoerings- werktijden e.e.a. volgens de APV van de gemeente Utrecht. Zie ook deel 3, paragraaf 01.13.09, lid 01van het bestek. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. B.v. persen i.p.v. heien. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Sloop- / (de)montageplan opstellen. | Nee
[5 empty] | Uitvoeren van metingen. | Nee
[5 empty] | Opsporing verrichten door BRL-OCE gecert. Bedrijf. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.08. Wanneer mogen mobiele kranen rijden met last? | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.09. Hijswerk met grondverzetmachines. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.10. Kantelgevaar bij hijskranen. | Nee
Omgeving / Volledig werkgebied | Invloeden vanuit omgeving | hoofdstuk 1816 en 2816 “Bouwhekken” uit Deel 2.2 van het bestek | Vandalisme, overrijding; lichamelijk letsel | Agressie door gebruikers (voetgangers / verkeersdeelnemers) | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen/ziekenhuizen/e.d.). | Nee
[5 empty] | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren. | Nee
[5 empty] | Plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | Plaatsen van verkeersmaatregelen / afschermen van de weg (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | Verkeer regelen met verkeersregelaars. | Nee
[5 empty] | Werkzaamheden aaneengelsoten uitvoeren zonder fasering. | Nee
[5 empty] | Werkzaamheden, aan- en afvoer bouwverkeer/materieel / materiaal buiten de spitsperiode. | Nee
[5 empty] | Periodiek opruimen van de bouwplaats en omgeving. | Nee
[5 empty] | Buiten werktijden en/of gebruik van het bouwterrein, het bouwterrein deugdelijk afsluiten / niet toegankelijk maken voor onbevoegden. | Nee
[5 empty] | Inachtneming van de uitvoerings- werktijden e.e.a. volgens de APV van de gemeente Utrecht. Zie ook deel 3, paragraaf 01.13.09, lid 01van het bestek. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
Volledig werkgebied | Opstellen materieel | Algemeen | Beknelling werknemers en derden t.g.v. wegzakken/kantelen materieel | Wegzakken/kantelen materieel | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen/ziekenhuizen/e.d.). | Nee
[5 empty] | Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer. | Nee
[5 empty] | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Nee
[5 empty] | Bewegende delen afschermen. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen). | Nee
[5 empty] | Grondverbetering toepassen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.10. Kantelgevaar bij hijskranen. | Nee
Bouwlocatie algemeen incl. aan- en afvoerroutes | Aan- en afvoerroutes via openbare weg | Algemeen | Aanrijden derden van/door weg- en werkverkeer. | Onoverzichtelijke situaties | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen). | Nee
[5 empty] | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren. | Nee
[5 empty] | Bouwverkeer scheiden van overig verkeer in tijd en/of plaats. | Nee
[5 empty] | Plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | Plaatsen van verkeersmaatregelen (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | Verkeer regelen met verkeersregelaars. | Nee
[5 empty] | Werkzaamheden aaneengelsoten uitvoeren zonder fasering. | Nee
[5 empty] | werkzaamheden, aan- en afvoer bouwverkeer/materieel buiten de spitsperiode. | Nee
[5 empty] | Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen. | Nee
[5 empty] | Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer. | Nee
| Aan- en afvoerroutes via vaarweg |  |  |  |  | Nee
| Aan- en afvoer groot materieel/materiaal | Algemeen | Aanvaargevaar | Aan- en afvoer groot materieel/materiaal | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen/ziekenhuizen/e.d.). | Nee
[5 empty] | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren. | Nee
[5 empty] | Bouwverkeer scheiden van overig verkeer in tijd en/of plaats. | Nee
[5 empty] | Werkzaamheden, aan- en afvoer bouwverkeer/materieel / materiaal buiten de spitsperiode. | Nee
[5 empty] | Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen. | Nee
[5 empty] | Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer. | Nee
[5 empty] | Doorstroming regelen | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
|  |  | Hinder lokaal vaarverkeer (rondvaartboten, bierboot, pleziervaart etc.). | Stremmen vaarwegen | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen/ziekenhuizen/e.d.). | Nee
[5 empty] | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren. | Nee
[5 empty] | Bouwverkeer scheiden van overig verkeer in tijd en/of plaats. | Nee
[5 empty] | Werkzaamheden, aan- en afvoer bouwverkeer/materieel / materiaal buiten de spitsperiode. | Nee
[5 empty] | Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen. | Nee
[5 empty] | Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer. | Nee
[5 empty] | Doorstroming regelen | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
Kabels en leidingen (ondergronds) | Onderzoek naar ligging K&L | Op basis van tekening met nummer: | Elektrocutie, explosiegevaar, lekkage. | Graven, spitten, en boren. | Graafmelding (KLIC-melding) | Ja
[5 empty] | Overleg met kabel- en leidingbeheerder(s) (net beheerder). | Ja
[5 empty] | Kabels en/of leidingen spanningsloos / drukloos stellen. | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Ja
[5 empty] | Abomafoon 2.07. Schadepreventie bij ondergrondse kabels en leidingen. | Ja
Riolering | Werken in besloten ruimte |  | Verstikking, brand/explosie, bedwelming of vergiftiging, bekleming | Verlaagde zuurstofconcentratie, aanwezigheid brandbare stof en/of ontstekingsbron, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, vallen, vallend gereedschap | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren. | Nee
[5 empty] | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Voldoende tijd opnemen voor de uitvoeringsplanning. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Uitvoeren van metingen. | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.01. Werken in besloten ruimten. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.02. Werken in bestaande rioolstelsels. | Nee
Grondwerken | Ontgraven, ver-/bewerken, transporteren van verontrei-nigde grond en verontreinigd bestratingsmateriaal |  | Gezondheidsschade | Aanwezigheid van toxische stoffen in grond en/of grondwater. | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Uitvoeren van metingen. | Nee
[5 empty] | Opstellen saneringplan. | Nee
[5 empty] | Werken conform de CROW-publicatie 132 waarbij de veiligheidsklasse volgens bestek van toepassing zijn. | Nee
|  |  |  | Contact met schadelijke stoffen | Buiten werktijden en/of gebruik van het bouwterrein, het bouwterrein deugdelijk afsluiten / niet toegankelijk maken voor onbevoegden. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Alternatieve route bij recht van overpad. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.05. | Ja
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen | Ja
[5 empty] | Zie crow publicatie 400 | Ja
| Ontgraven |  | Gezondheidsschade | Aantreffen verdachte omstandigheden (niet bekende vervuiling en/of asbest) | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Uitvoeren van metingen. | Nee
[5 empty] | Bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen). | Nee
| Ontgraven |  | Elektrocutie | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Graafmelding (KLIC-melding) | Nee
[5 empty] | Overleg met kabel- en leidingbeheerder(s) (net beheerder). | Nee
[5 empty] | Kabels en/of leidingen spanningsloos / drukloos stellen. | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 2.07. Schadepreventie bij ondergrondse kabels en leidingen. | Nee
| Ontgraven, verwerken en/of verdichten | Toepassen van sleufbekisting volgens bestekspostnr.(s) 132110 en 232110. | Bedelving | Bezwijken van ontgravingtalud | Aanpassen van ontgravingstalud. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Abomafoon 2.06. Grondwerk, putten en sleuven. | Nee
| Ontgraven, verwerken en/of verdichten |  | Lichamelijk letsel | Onvoldoende draagkracht van de bodem | Alternatieve route bij recht van overpad. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen. | Nee
[5 empty] | Bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen). | Nee
[5 empty] | Grondverbetering toepassen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten. | Nee
| Ontgraven, verwerken en/of verdichten |  | Lichamelijk letsel | Kantelen van materieel | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Voldoende tijd opnemen voor de uitvoeringsplanning. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Ja
[5 empty] | Bewegende delen afschermen. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen). | Nee
[5 empty] | Grondverbetering toepassen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Aanpassen van ontgravingstalud. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.10. Kantelgevaar bij hijskranen. | Ja
| Ontgraven, verwerken en/of verdichten |  | Lichamelijk letsel | Aanrijding door onvoldoende scheiding tussen machines | Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen. | Nee
[5 empty] | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Voldoende verlichting, ruimte voor keetunits, opslag enz. | Nee
[5 empty] | Periodiek opruimen van de bouwplaats en omgeving. | Nee
[5 empty] | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Voldoende tijd opnemen voor de uitvoeringsplanning. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Nee
[5 empty] | Bewegende delen afschermen. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
Sloopwerk | Sloopwerk bestaande oude walmuren en delen van kluis- en kademuren. |  | Bekneld raken | (Om)vallende delen | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen/ziekenhuizen/e.d.). | Nee
[5 empty] | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Sloop- / (de)montageplan opstellen. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
[5 empty] | Dragen veiligheidskleding | Nee
|  |  | Lichamelijk letsel | Verkeerd gebruik sloopapparatuur | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Voldoende tijd opnemen voor de uitvoeringsplanning. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Sloop- / (de)montageplan opstellen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
Bemaling | Aantrekken grondwaterverontreiniging door verlagen waterstand in de bouwkuip | Monitoren van het grondwater volgens bestekspostnr.(s) 232215, 232220, 232230, 232410 en 232420. | Gezondheidsschade | Aanwezigheid van toxische stoffen in grond en/of grondwater. | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren. | Nee
[5 empty] | Buiten werktijden en/of gebruik van het bouwterrein, het bouwterrein deugdelijk afsluiten / niet toegankelijk maken voor onbevoegden. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Uitvoeren millieutechnisch onderzoek. | Nee
[5 empty] | Uitvoeren van metingen. | Nee
[5 empty] | Opstellen saneringplan. | Nee
[5 empty] | Aangeven veiligheidsklasse(n). | Nee
[5 empty] | Werken conform de CROW-publicatie 132 waarbij de veiligheidsklasse volgens bestek van toepassing zijn. | Nee
|  |  |  | Contact met schadelijke stoffen | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen/ziekenhuizen/e.d.). | Nee
[5 empty] | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren. | Nee
[5 empty] | Buiten werktijden en/of gebruik van het bouwterrein, het bouwterrein deugdelijk afsluiten / niet toegankelijk maken voor onbevoegden. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Alternatieve route bij recht van overpad. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Uitvoeren van metingen. | Nee
[5 empty] | Aangeven veiligheidsklasse(n). | Nee
[5 empty] | Werken conform de CROW-publicatie 132 waarbij de veiligheidsklasse volgens bestek van toepassing zijn. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.05. Werken in en met verontreinigde grond en grondwater. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
Funderingswerk | Aanbrengen bodeminjectie |  | Gezondheidsschade | Aanwezigheid van toxische stoffen in grond en/of grondwater. | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen/ziekenhuizen/e.d.). | Nee
[5 empty] | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Uitvoeren millieutechnisch onderzoek. | Nee
[5 empty] | Uitvoeren van metingen. | Nee
[5 empty] | Aangeven veiligheidsklasse(n). | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
|  |  |  | Contact met schadelijke stoffen | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen/ziekenhuizen/e.d.). | Nee
[5 empty] | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren. | Nee
[5 empty] | Buiten werktijden en/of gebruik van het bouwterrein, het bouwterrein deugdelijk afsluiten / niet toegankelijk maken voor onbevoegden. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Alternatieve route bij recht van overpad. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Uitvoeren van metingen. | Nee
[5 empty] | Aangeven veiligheidsklasse(n). | Nee
[5 empty] | Werken conform de CROW-publicatie 132 waarbij de veiligheidsklasse volgens bestek van toepassing zijn. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.05. Werken in en met verontreinigde grond en grondwater. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
Funderings constructies | Transport materieel |  | Lichamelijk letsel | Aanrijding, ongecoördineerd transport | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen/ziekenhuizen/e.d.). | Nee
[5 empty] | Bouwverkeer scheiden van overig verkeer in tijd en/of plaats. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van verkeersmaatregelen / afschermen van de weg (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | Verkeer regelen met verkeersregelaars. | Nee
[5 empty] | Werkzaamheden, aan- en afvoer bouwverkeer/materieel / materiaal buiten de spitsperiode. | Nee
[5 empty] | Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen. | Nee
[5 empty] | Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer. | Nee
[5 empty] | Doorstroming regelen | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 2.04. Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
| Inbrengen damwanden |  | Lichamelijk letsel | Onveilig materieel, omvallende heistelling | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Voldoende tijd opnemen voor de uitvoeringsplanning. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Nee
[5 empty] | Bewegende delen afschermen. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen. | Nee
[5 empty] | Bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen). | Nee
[5 empty] | Grondverbetering toepassen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.10. Kantelgevaar bij hijskranen. | Nee
|  |  | Gehoorbeschadiging | Heien en/of trillen damwanden. | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren. | Nee
[5 empty] | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Inachtneming van de uitvoerings- werktijden e.e.a. volgens de APV van de gemeente Utrecht. Zie ook deel 3, paragraaf 01.13.09, lid 01van het bestek. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Uitvoeren van metingen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 1.22 Lawaai op de arbeidsplaats. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
| Hijsen damwanden |  | Beknelling | Verkeerde uitvoeringsmethode | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.07. Hijsen bij wind. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.24. Hijsen in de bebouwde omgeving. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
[5 empty] | AI-17 Hijs- en hefmiddelen - Veilig werken in het verticaal transport | Nee
| Laswerk/ branden |  | Oogletsel / verbranding | Verkeerde uitvoeringsmethode | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.26. Laswerkzaamheden | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
| Aanbrengen stalen buispalen |  | Lichamelijk letsel | Verkeerde uitvoeringsmethode | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.07. Hijsen bij wind. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.24. Hijsen in de bebouwde omgeving. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
[5 empty] | AI-17 Hijs- en hefmiddelen - Veilig werken in het verticaal transport | Nee
Verhardingen | Opbreken en aanbrengen verharding |  | Rugletsel | Te zwaar tillen | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Mechanisch aanbrengen elementenverharding | Nee
|  |  | Knieletsel | Openliggend werkterrein | Buiten werktijden en/of gebruik van het bouwterrein, het bouwterrein deugdelijk afsluiten / niet toegankelijk maken voor onbevoegden. | Nee
[5 empty] | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Mechanisch aanbrengen elementenverharding | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
|  |  | Beklemming/voetletsel | Manoeuvreren materieel; draaicirkel machine | Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen. | Nee
[5 empty] | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Periodiek opruimen van de bouwplaats en omgeving. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Nee
[5 empty] | Bewegende delen afschermen. | Nee
Tijdelijke constructies | Aanbrengen en verwijderen tijdelijke damwanden met gordingen en stempels | Toepassen van sleufbekisting volgens bestekspostnr.(s) 132110 en 232110. | Lichamelijk letsel | Aanrijding, ongecoördineerd transport | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen/ziekenhuizen/e.d.). | Nee
[5 empty] | Bouwverkeer scheiden van overig verkeer in tijd en/of plaats. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van verkeersmaatregelen / afschermen van de weg (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | Verkeer regelen met verkeersregelaars. | Nee
[5 empty] | Werkzaamheden, aan- en afvoer bouwverkeer/materieel / materiaal buiten de spitsperiode. | Nee
[5 empty] | Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen. | Nee
[5 empty] | Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer. | Nee
[5 empty] | Doorstroming regelen | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 2.04. Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
|  |  | Gehoorbeschadiging | Heien en/of trillen damwanden. | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren. | Nee
[5 empty] | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Inachtneming van de uitvoerings- werktijden e.e.a. volgens de APV van de gemeente Utrecht. Zie ook deel 3, paragraaf 01.13.09, lid 01van het bestek. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Uitvoeren van metingen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 1.22 Lawaai op de arbeidsplaats. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
|  | Toepassen van sleufbekisting volgens bestekspostnr.(s) 132110 en 232110. | Beknelling | Verkeerde uitvoeringsmethode | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.07. Hijsen bij wind. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.24. Hijsen in de bebouwde omgeving. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
[5 empty] | AI-17 Hijs- en hefmiddelen - Veilig werken in het verticaal transport | Nee
|  |  | Te water raken | Werken vanaf c.q. boven het water | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Periodiek opruimen van de bouwplaats en omgeving. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Nee
[5 empty] | Bewegende delen afschermen. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.28. Werken aan, in en rondom bouwkuipen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.30. Werken op of aan het water. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
|  |  | verdrinking | Instorten van construtie /damwanden | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.28. Werken aan, in en rondom bouwkuipen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.30. Werken op of aan het water. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
| Aanbrengen en verwijderen bemaling | Toepassen van resultaatsverplichtingen t.b.v. bemaling H. 2322 | Lichamelijk letsel | Plaatsen aggregaten, vervangen en verwijderen filters | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Voldoende verlichting, ruimte voor keetunits, opslag enz. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Nee
[5 empty] | Bewegende delen afschermen. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.28. Werken aan, in en rondom bouwkuipen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
|  |  | Contact met brandstoffen en / of elektriciteit, water en verontreinigd filtermateriaal |  | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Voldoende verlichting, ruimte voor keetunits, opslag enz. | Nee
[5 empty] | Buiten werktijden en/of gebruik van het bouwterrein, het bouwterrein deugdelijk afsluiten / niet toegankelijk maken voor onbevoegden. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Alternatieve route bij recht van overpad. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten. | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
| Ontgraven en aanvullen grond |  | Lichamelijk letsel | Vallen vanaf rand, openliggende kuilen en gaten | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Voldoende verlichting, ruimte voor keetunits, opslag enz. | Nee
[5 empty] | Periodiek opruimen van de bouwplaats en omgeving. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Nee
[5 empty] | Bewegende delen afschermen. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.28. Werken aan, in en rondom bouwkuipen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
Betonconstructies en metselwerk | Aanbrengen betonconstructies en metselwerkconstructies | Toepassen van resultaatsverplichtingen t.b.v. vullen van buitenwerking gestelde leiding volgens H.1337 | Bekneld raken | Exceptioneel (onveilig) materieel, omvallende kraan | Bouwverkeer scheiden van overig verkeer in tijd en/of plaats. | Nee
[5 empty] | Plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | Plaatsen van verkeersmaatregelen / afschermen van de weg (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | Verkeer regelen met verkeersregelaars. | Nee
[5 empty] | Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen. | Nee
[5 empty] | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Voldoende verlichting, ruimte voor keetunits, opslag enz. | Nee
[5 empty] | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Voldoende tijd opnemen voor de uitvoeringsplanning. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Nee
[5 empty] | Bewegende delen afschermen. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Alternatieve route bij recht van overpad. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen). | Nee
[5 empty] | Grondverbetering toepassen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten. | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.07. Hijsen bij wind. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.08. Wanneer mogen mobiele kranen rijden met last? | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.09. Hijswerk met grondverzetmachines. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.10. Kantelgevaar bij hijskranen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.24. Hijsen in de bebouwde omgeving. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.39. Veilig opstellen van torenkranen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
[5 empty] | AI-17 Hijs- en hefmiddelen - Veilig werken in het verticaal transport | Nee
|  | Toepassen van resultaatsverplichtingen t.b.v. vullen van buitenwerking gestelde leiding volgens H.1337 | Lichamelijk letsel | Verkeerde uitvoeringsmethode | Plaatsen van verkeersmaatregelen / afschermen van de weg (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen. | Nee
[5 empty] | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen). | Nee
[5 empty] | Grondverbetering toepassen. | Nee
[5 empty] | Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten. | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.10. Kantelgevaar bij hijskranen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.39. Veilig opstellen van torenkranen. | Nee
|  |  | Te water raken, verdrinking | Werken boven c.q. vanaf het water | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Periodiek opruimen van de bouwplaats en omgeving. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Nee
[5 empty] | Bewegende delen afschermen. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.28. Werken aan, in en rondom bouwkuipen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.30. Werken op of aan het water. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
Betonwerk | Vlechten wapening |  | Lichamelijk letsel | Exceptioneel (onveilig) materieel | Bouwverkeer scheiden van overig verkeer in tijd en/of plaats. | Nee
[5 empty] | Plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | Plaatsen van verkeersmaatregelen / afschermen van de weg (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | Verkeer regelen met verkeersregelaars. | Nee
[5 empty] | Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen. | Nee
[5 empty] | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Voldoende verlichting, ruimte voor keetunits, opslag enz. | Nee
[5 empty] | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Voldoende tijd opnemen voor de uitvoeringsplanning. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Nee
[5 empty] | Bewegende delen afschermen. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Alternatieve route bij recht van overpad. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen). | Nee
[5 empty] | Grondverbetering toepassen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten. | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.07. Hijsen bij wind. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.08. Wanneer mogen mobiele kranen rijden met last? | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.09. Hijswerk met grondverzetmachines. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.10. Kantelgevaar bij hijskranen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.24. Hijsen in de bebouwde omgeving. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 3.39. Veilig opstellen van torenkranen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
[5 empty] | AI-17 Hijs- en hefmiddelen - Veilig werken in het verticaal transport | Nee
|  |  | Gehoorbeschadiging | Slijpen, snijden en branden. | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren. | Nee
[5 empty] | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Inachtneming van de uitvoerings- werktijden e.e.a. volgens de APV van de gemeente Utrecht. Zie ook deel 3, paragraaf 01.13.09, lid 01van het bestek. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Uitvoeren van metingen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 1.22 Lawaai op de arbeidsplaats. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
|  |  | Oogletsel | Slijpen, snijden en branden. | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Inachtneming van de uitvoerings- werktijden e.e.a. volgens de APV van de gemeente Utrecht. Zie ook deel 3, paragraaf 01.13.09, lid 01van het bestek. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.26. Laswerkzaamheden | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
|  |  | Beknelling |  | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
|  |  | Slijtage gewrichten | Lichaamshouding | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
Metsel- en natuursteenwerk | Zagen/boren natuursteen |  | Lichamelijke letsel | Inademing stof | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 8.22. Kwartsstof. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
Betonwerk (o.w.beton) | Transport materieel |  | Lichamelijk letsel | Aanvaring, ongecoördineerd transport | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen/ziekenhuizen/e.d.). | Nee
[5 empty] | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren. | Nee
[5 empty] | Bouwverkeer scheiden van overig verkeer in tijd en/of plaats. | Nee
[5 empty] | Plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | Plaatsen van verkeersmaatregelen / afschermen van de weg (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | Werkzaamheden, aan- en afvoer bouwverkeer/materieel / materiaal buiten de spitsperiode. | Nee
[5 empty] | Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen. | Nee
[5 empty] | Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer. | Nee
[5 empty] | Doorstroming regelen | Nee
| Storten onderwaterbeton |  | Verdrinking | Te water raken | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan. | Nee
[5 empty] | Periodiek opruimen van de bouwplaats en omgeving. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Nee
[5 empty] | Bewegende delen afschermen. | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.30. Werken op of aan het water. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
Staalconstructies | Staalwerk: |  | Ergonomie, lichamelijk letsel | Gewicht, tillen van teveel massa | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Mechanisch verwerken van materialen | Nee
| Zagen/slijpen/lassen |  | Irritatie van ogen en huid, oogletsel (ook van derden) | Contact met vonken, staaldeeltjes, lasogen door onbeschermd in vlam kijken | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 6.26. Laswerkzaamheden | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
Conserverings-werk | Schilderwerk en conserveringswerk | Toepassen van resultaatsverplichtingen t.b.v. vullen van buitenwerking gestelde leiding volgens H.1337 | Lichamelijk letsel | Contact met oplosmiddelen en chemicaliën | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving en bouwplaats (verwerking). | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Nee
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 8.01. Gevaarlijke stoffen. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
Werkzaamheden VRI | Elektrotechnische werkzaamheden / Werken aan laagspannings-installaties |  | Elektrocutie, verbranding. | Spanning op installatie / aanraken van spanningsvoerende delen. | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Ja
[5 empty] | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke. | Nee
[5 empty] | Inachtname van werk- en rusttijden. | Ja
[5 empty] | Overleg met kabel- en leidingbeheerder(s) (net beheerder). | Nee
[5 empty] | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren. | Ja
[5 empty] | Kabels en/of leidingen spanningsloos / drukloos stellen. | Nee
[5 empty] | Werken conform NEN 1010/ 3140 en veiligheidshandboek elektrische installaties Utrecht. | Ja
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
| Werken in een situatie met verkeer |  | Aanrijding | Werken op de (openbare) weg | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen/ziekenhuizen/e.d.). | Nee
[5 empty] | Plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | Plaatsen van verkeersmaatregelen / afschermen van de weg (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.). | Nee
[5 empty] | Verkeer regelen met verkeersregelaars. | Nee
[5 empty] | Werkzaamheden aaneengelsoten uitvoeren zonder fasering. | Nee
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Nee
[5 empty] | Plaatsen van fysieke afzettingen. | Nee
[5 empty] | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
| Verwijderen, verplaatsen, plaatsen en monteren van masten en lantaarns. |  | Verwondingen door vallen of losschietend materiaal. | Slecht materiaal, onjuist gebruik hulpmiddelen. | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving en bouwplaats (verwerking). | Nee
[5 empty] | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren. | Ja
[5 empty] | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine). | Ja
[5 empty] | Inachtname van werk- en rusttijden. | Nee
[5 empty] | Ontruimen / afzetten onveilige zone | Nee
[5 empty] | Abomafoon 5.07. Hoogwerkers. | Nee
[5 empty] | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen. | Nee
Note on H1: Werkwijze: 1. Selecteer eerst de onderdelen die voor jouw van toepassing zijn. 2. Zet daarna de filter van kolom "Van toepassing Ja/Nee" op ja. 3. Nu kun je de maatregelen afdrukken. (de printselectie is reeds afgestemd). Tip, wil je ze allemaal op ja of nee hebben, maak dan een kopie.

## Maatregelen overzicht
Bescherming / maatregel aan de bron van de risco voorkomen of beperken en anders in eerste instantie een collectieve en anders een individuele maatregel instellen / nemen:
Maatregel volgorde = 1. Bron 2. Collectief 3. Individuaal
nr. | Bron | Collectief | Individueel
01 | Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen/ziekenhuizen/e.d.).
02 | Gekeurd bouwveiligheidsplan / terreininrichtingsplan.
03 | Sloop- / (de)montageplan opstellen.
04 | Bouwmethodiek (bouwmateriaal / -materiaal) afstemmen op de omgeving en bouwplaats (verwerking).
05 | Bouwverkeer scheiden van overig verkeer in tijd en/of plaats.
06 | Werkzaamheden, aan- en afvoer bouwverkeer/materieel / materiaal buiten de spitsperiode.
07 | Gespecialiseerde / deskundige (onder)aannemer / adviesbureau laten uitvoeren.
08 | Doorstroming regelen
09 | Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten.
10 | Werken volgens protocollen van de eigenaar / beheerder / verantwoordelijke.
11 | Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen.
12 | Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer.
13 | Spoor buiten dienst stellen
14 | Voldoende tijd opnemen voor de uitvoeringsplanning.
15 | Voldoende verlichting, ruimte voor keetunits, opslag enz.
16 | Veilige opstelplaats materieel (Mobiele-kraan / stelling / grondverzetmachine).
17 | Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen.
18 | Veilige elektrische installatie, Kabels en stekkers in goede staat (voldoen aan vigerende wetgeving)
19 | Inachtname van werk- en rusttijden.
20 | Inachtneming van de uitvoerings- werktijden e.e.a. volgens de APV van de gemeente Utrecht. Zie ook deel 3, paragraaf 01.13.09, lid 01van het bestek.
21 | Werkzaamheden aaneengelsoten uitvoeren zonder fasering.
22 | Periodiek opruimen van de bouwplaats en omgeving.
23 | Buiten werktijden en/of gebruik van het bouwterrein, het bouwterrein deugdelijk afsluiten / niet toegankelijk maken voor onbevoegden.
24 | Graafmelding (KLIC-melding)
25 | Overleg met kabel- en leidingbeheerder(s) (net beheerder).
26 | Historisch onderzoek doen.
27 | Bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen).
28 | Uitvoeren millieutechnisch onderzoek.
29 | Aangeven veiligheidsklasse(n).
30 | Opstellen saneringplan.
31 | Opsporing verrichten door BRL-OCE gecert. Bedrijf.
32 | Abomafoon 1.21 Trillingen.
33 | Abomafoon 1.22 Lawaai op de arbeidsplaats.
34 | Abomafoon 2.05. Omgevingsmanagement.
35 | Abomafoon 2.06. Grondwerk, putten en sleuven.
36 | Abomafoon 2.07. Schadepreventie bij ondergrondse kabels en leidingen.
37 | Abomafoon 3.39. Veilig opstellen van torenkranen.
38 | Abomafoon 5.07. Hoogwerkers.
39 | Abomafoon 6.06. Werken in de nabijheid van railinfra.
40 | AI-17 Hijs- en hefmiddelen - Veilig werken in het verticaal transport
41 | Werken conform NEN 3140 en veiligheidshandboek elektrische installaties Utrecht.
42 |  | Belanghebbenden (beheerder / eigenaar / omwonenden / gebruiker) tijdig informeren.
43 |  | Plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.).
44 |  | Plaatsen van verkeersmaatregelen / afschermen van de weg (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.).
45 |  | Verkeer regelen met verkeersregelaars.
46 |  | Werken conform de CROW-publicatie 132 waarbij de veiligheidsklasse volgens bestek van toepassing zijn.
47 |  | Alternatieve route bij recht van overpad.
48 |  | Ontruimen / afzetten onveilige zone
49 |  | Bij transport van grond, alle nodige maatregelen treffen om verlies van grond en water op de weg te voorkomen
50 |  | Periodiek reinigen van de weg.
51 |  | Plaatsen van fysieke afzettingen.
52 |  | Grondverbetering toepassen.
53 |  | Bewegende delen afschermen.
54 |  | Aanpassen van ontgravingstalud.
55 |  | Kabels en/of leidingen spanningsloos / drukloos stellen.
56 |  | Uitvoeren van metingen.
57 |  | Mechanisch verwerken van materialen
58 |  | Mechanisch aanbrengen elementenverharding
59 |  | Abomafoon 2.04. Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen.
60 |  | Abomafoon 3.07. Hijsen bij wind.
61 |  | Abomafoon 3.08. Wanneer mogen mobiele kranen rijden met last?
62 |  | Abomafoon 3.09. Hijswerk met grondverzetmachines.
63 |  | Abomafoon 3.10. Kantelgevaar bij hijskranen.
64 |  | Abomafoon 3.24. Hijsen in de bebouwde omgeving.
65 |  | Abomafoon 6.28. Werken aan, in en rondom bouwkuipen.
66 |  | Abomafoon 6.30. Werken op of aan het water.
67 |  | Abomafoon 8.01. Gevaarlijke stoffen.
68 |  | Abomafoon 8.22. Kwartsstof.
69 |  |  | Abomafoon 5.12. Draagbaar klimmaterieel.
70 |  |  | Abomafoon 6.01. Werken in besloten ruimten.
71 |  |  | Abomafoon 6.02. Werken in bestaande rioolstelsels.
72 |  |  | Abomafoon 6.05. Werken in en met verontreinigde grond en grondwater.
73 |  |  | Abomafoon 6.26. Laswerkzaamheden
74 |  |  | Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeleing Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen.

## Lijst
Ja
Nee