## Table 1
|  | STB Fase 9 Directievoering Stationsomgeving incl. Plintgebouw en Fiets-/ voetgangersbrug | X = verantwoordelijk B = betrokken |  | Participanten | Opdrachtgever (OG) | Projectmanager (namens OG) | Architect | Interieurarchitect | Landschapsarchitect | Kostenadviseur | Adviseur constructies | Adviseur technische installaties | Adviseur bouwfysica en akoestiek | Adviseur geotechniek | Aannemer | Ontwikkelaar | Derden
Opdrachtgeving
N T2096: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project 09.01.010 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2096-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
D2380 (R) - Projectbeleid fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
N T2097: Nemen besluiten over resultaten en voortgang 09.01.020 | [6 empty] | X
2097-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang
D2381 (R) - Besluiten fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten en voortgang
Contracten
N T2163: Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) 09.02.020
| 2163-1: Organiseren contractvorming | [5 empty] | X |  |  |  |  | B
D2382 (R) - Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
| 2163-2: Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | [5 empty] | X |  |  |  | B | B
D2383 (R) - Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
| 2163-3: Voorbereiden contracteren van adviseurs | [5 empty] | X |  |  |  |  | B
D2385 (T) - Conceptcontracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D2384 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
| 2163-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | [5 empty] | X |  |  |  |  | B
D2386 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
MT2171: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) 09.02.030 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2171-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
D2387 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
N T1341: Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering 09.02.035 | [11 empty] | X
1341-1: Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering
D1583 (R) - Resultaat van controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering Inhoud: opmerkingen op aanwezigheid en compleetheid van contracten met architect, adviseurs, aannemers, nevenaannemers en eventuele specialisten ten behoeve van het functioneren van de bouwdirectie
N T2170: Contracteren van adviseurs 09.02.040 | [6 empty] | X
2170-1: Contracteren van adviseurs
D2388 (R) - Contracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D2389 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
T2242: Contracteren aanvullende expertise 09.02.045 | [6 empty] | X
2242-1: Contracteren aanvullende expertise
D2390 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
N T2846: Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie 09.02.050 | [6 empty] | X
2846-1: Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie
D2994 (R) - Opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie Inhoud: opdrachten aan de aannemer voor bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen
Programma van Eisen
N T2173: Actueel houden integraal PvE 09.03.020 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B
2173-1: Actueel houden integraal PvE
D2398 (R) - Integraal PvE fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
Architectuur/ bouwkunde
T2847: Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde 09.04.010 | [7 empty] | X
2847-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde
D2190 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van architectuur en bouwkunde
T1925: Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek 09.04.020 | [7 empty] | X |  |  |  | B
1925-1: Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde
D2191 (T) - Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Bouwkunde Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect bouwkunde aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen
| 1925-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde | [6 empty] | X |  |  |  | B
D1661 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde
T2848: Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde 09.04.030 | [7 empty] | X
2848-1: Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde
D2189 (T) - Adviezen esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het architectonische concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk
Interieur
T2849: Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur 09.05.010 | [7 empty] | B | X
2849-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur
D2193 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Interieur Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van het interieurontwerp
T1926: Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur 09.05.020 | [8 empty] | X |  |  | B
1926-1: Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur
D2194 (T) - Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Interieur Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Interieur aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen
1926-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur
D1662 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Interieur Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Interieur
T2850: Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur 09.05.030 | [8 empty] | X |  |  | B
2850-1: Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur
D2192 (T) - Adviezen esthetische begeleiding Interieur Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het interieurconcept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk
Landschap
T2851: Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap 09.06.010 | [9 empty] | X
2851-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap
D2196 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Landschap Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van tuin en landschap
T1927: Adviseren directie op gebied van Landschap 09.06.020 | [9 empty] | X
1927-1: Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap
D2197 (T) - Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Landschap Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Landschap aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen
1927-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap
D1663 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Landschap Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van tuin en landschap
T2852: Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap 09.06.030 | [9 empty] | X
2852-1: Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap
D2195 (T) - Adviezen esthetische begeleiding Landschap Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk wat betreft de vormgevingsaspecten van tuin- en landschap, ter realisatie van het landschappelijk concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T2853: Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica 09.07.010 | [13 empty] | X
2853-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica
D2995 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Bouwfysica Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van bouwfysische aspecten
T2854: Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek 09.07.015 | [13 empty] | X
2854-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek
D2996 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Akoestiek Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van akoestische aspecten
T2151: Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten 09.07.020 | [13 empty] | X
2151-1: Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica
D1131 (T) - Adviezen bouwfysica fase Uitvoering – Directievoering Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Bouwfysica aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op bouwfysische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen D2399 (R) - Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: verantwoording van bouwfysiche advisering bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering
T2152: Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek 09.07.030 | [13 empty] | X
2152-1: Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek
D1132 (T) - Adviezen Akoestiek fase Uitvoering – Directievoering Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Akoestiek aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op akoestische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen D2400 (R) - Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering
Constructie
T2855: Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie 09.08.010 | [11 empty] | X
2855-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie
D2198 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Constructie Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van constructies
T1928: Adviseren directie op gebied van Constructie 09.08.020 | [11 empty] | X
1928-1: Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie
D2199 (R) - Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Constructie Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Constructie aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen
1928-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie
D1664 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Constructie Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Constructie
T787: Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies 09.08.030 | [11 empty] | X
787-1: Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies
D1003 (R) - Uitwerking benodigde constructieve aanpassingen paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies Inhoud: Overzicht paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies / Overzicht consequenties / Aanvullende constructieve berekeningen / Aangepaste constructietekeningen
T788: Verwerken consequenties obstakels in de grond 09.08.040 | [11 empty] | X
788-1: Verwerken consequenties obstakels in de grond
D1005 (T) - Aangepast funderingstekeningen en palenplannen Inhoud: palenplan dan wel funderingsoverzicht (zie fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp), aangepast aan obstakels in de grond / identificatie van de aanpassingen D1004 (T) - Tekening met door derden ingemeten obstakels in de grond Inhoud: plattegrond bouwterrein (1:200/1:100) met daarop aangegeven: locatie, omvang en aard van obstakels in de grond
Installaties
T2856: Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties 09.09.010 | [12 empty] | X
2856-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties
D2200 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Installaties Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van installaties
T1929: Ondersteunen directie op gebied van Installaties 09.09.020 | [12 empty] | X
1929-1: Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties
D2201 (R) - Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties afhankelijk van bevindingen
1929-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties
D1665 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Installaties Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Installaties
T2857: Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties 09.09.030 | [12 empty] | X
2857-1: Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties
D2997 (T) - Adviezen esthetische begeleiding Installaties Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van de esthetische kwaliteit op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk
T1136: Maken van meet- en inregelboek Installaties 09.09.040 | [15 empty] | X
1136-1: Maken van meet- en inregelboek Installaties
D1338 (R) - Meet- en inregelboek Installaties Inhoud: opsomming van installaties die inregeling behoeven / methoden en procedures voor het meten van de prestaties van installaties / methoden en procedures voor het inregelen van installaties
N T2332: Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties 09.09.050 | [15 empty] | X
2332-1: Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties
D2486 (T) - Organisatie instructie bedieningspersoneel Installaties Inhoud: identificatie installaties waarvoor instructie noodzakelijk is / namen en functies te instrueren bedieningspersoneel / namen, functies en herkomst instructeurs / tijdstip(pen) instructie(s) / uitnodigingen
Ontwerpintegratie
N T2156: Coördineren ondersteunen directie 09.11.010 | [11 empty] | X
2156-1: Coördineren ondersteunen directie
D2401 (T) - Gecoördineerde adviezen preventieve en correctieve maatregelen Inhoud: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd
2156-2: Coördineren ondersteunen van het toezicht
D2402 (T) - Gecoördineerde adviezen voor het toezicht Inhoud: adviezen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd
Geld
N T2169: Bewaken fasebudgetten adviseurs 09.12.010 | [11 empty] | X
2169-1: Bewaken fasebudgetten adviseurs
D2403 (R) - Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
N T2333: Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde |  |  |  | 09.12.020 |  |  |  | B |  |  |  | X
2333-1: Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde
D2487 (T) - Advies besteding stelposten Architectuur/bouwkunde Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Architectuur/bouwkunde
2333-2: Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde
D2998 (T) - Advies verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Architectuur/bouwkunde, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden
N T2334: Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur 09.12.025 | [8 empty] | X |  |  | B
2334-1: Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur
D2488 (T) - Advies besteding stelposten Interieur Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Interieur
2334-2: Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur
D2999 (T) - Advies verrekenbare hoeveelheden Interieur Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Interieur, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden
N T2335: Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap 09.12.035 | [9 empty] | X |  | B
2335-1: Adviseren directie inzake besteding stelposten Landschap
D2489 (T) - Advies besteding stelposten Landschap Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Landschap
2335-2: Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap
D3000 (T) - Advies verrekenbare hoeveelheden Landschap Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Landschap, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden
N T2336: Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies 09.12.040 | [11 empty] | X
2336-1: Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies
D2490 (T) - Advies besteding stelposten Constructies Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Constructies
2336-2: Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies
D3001 (T) - Advies verrekenbare hoeveelheden Constructies Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Constructies, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden
N T2337: Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties 09.12.045 | [12 empty] | X
2337-1: Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties
D2491 (T) - Advies besteding stelposten Installaties Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Installaties
2337-2: Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties
D3002 (T) - Advies verrekenbare hoeveelheden Installaties Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Installaties, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden
N T2339: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde |  |  |  | 09.12.080 |  |  |  | B |  |  |  | X
2339-1: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde
D2493 (T) - Advies meer en minder werk Architectuur/bouwkunde Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Architectuur/bouwkunde / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie
N T2340: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur 09.12.082 | [8 empty] | X |  |  | B
2340-1: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur
D2494 (T) - Advies meer en minder werk Interieur Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Interieur / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie
N T2341: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap 09.12.084 | [9 empty] | X |  | B
2341-1: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap
D2495 (T) - Advies meer en minder werk Landschap Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Landschap / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie
N T2342: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies 09.12.086 | [11 empty] | X
2342-1: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies
D2496 (T) - Advies meer en minder werk Constructies Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Constructies / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie
N T2343: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties 09.12.088 | [12 empty] | X
2343-1: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties
D2497 (T) - Advies meer en minder werk Installaties Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Installaties / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie
N T2344: Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever 09.12.090 | [11 empty] | X
2344-1: Administreren meer en minder werk
D3003 (T) - Overzicht meer en minderwerk Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / prijsopgave door aannemer(s)
2344-2: Voeren van prijsonderhandelingen
D1620 (T) - Detailgegevens prijsonderhandelingen Inhoud: documentatie / prijzen en andere kostengegevens / overeengekomen prijzen voor meer- en minder werk
2344-3: Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk
D1619 (R) - Geïntegreerd advies inzake meer en minder werk Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / met de aannemer(s) overeengekomen prijzen / geïntegreerde advies inzake de acceptatie
N T2350: Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen 09.12.110 | [11 empty] | X
2350-1: Opnemen uitgevoerd werk
D3009 (T) - Opnemingen uitgevoerd werk Inhoud: resultaten van opnemingen van uitgevoerd werk, inclusief goedgekeurde maar nog niet verwerkte bouwstoffen, waarvoor de aannemer(s) termijndeclaraties heeft (hebben) ingediend
2350-2: Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen
D1626 (R) - Advies inzake betaalbaarstelling termijnen / betalingsmandaten Inhoud: geïntegreerde beoordeling van termijndeclaraties van de aannemer(s) / toetsing aan het contract c.q. de termijnstaat / geïntegreerd advies inzake betaalbaarstelling termijnen, c.q. betalingsmandaten
2350-3: Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden
D3010 (T) - Betalingsbescheiden Inhoud*: door opdrachtgever te ondertekenen betalingsopdrachten, onder vermelding van betreffende facturen
N T2858: Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken 09.12.120 | [6 empty] | X
2858-1: Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken
D3011 (R) - Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies
N T2859: Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap 09.12.130 | [9 empty] | B |  | X
2859-1: Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap
D3012 (R) - Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Landschap Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies
T1776: Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties 09.12.140 | [6 empty] | X
1776-1: Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties
D2037 (R) - Rapportage CAR-verzekering en bankgaranties Inhoud: beschrijving geldende CAR-verzekering en bankgaranties / analyse / beoordeling / risico's / conclusies / advies
Organisatie/procesintegratie
N T1364: Opzetten en instandhouden organisatie directievoering 09.13.010 | [6 empty] | X
1364-1: Opzetten en instandhouden organisatie directievoering
D1631 (R) - Plan organisatie directievoering Inhoud: naam directie / tijdsduur opdracht / taakstelling / onderdelen / thema's / werkwijze / risico-inventarisatie
1364-2: Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering
D1632 (R) - Communicatieplan directievoering Inhoud: overlegstructuren / frequenties / deelnemers / standaard agenda's
1364-3: Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer
D1907 (R) - Procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer Inhoud: procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer
1364-4: Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers
D1633 (R) - Procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers Inhoud: procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers
N T1342: Opstellen en coördineren directievoeringplan 09.13.020 | [6 empty] | X
1342-1: Opstellen en coördineren directievoeringplan
D1656 (R) - Directievoeringplan Inhoud: gegevens directievoerend personeel / omvang en duur van de opdracht / specificatie directievoeringstaken / positie en rollen adviseurs / overzicht van en relaties met betrokken partijen / strategie en werkwijze
N T1343: Opstellen en coördineren toezichtplan 09.13.030 | [6 empty] | X
1343-1: Opstellen en coördineren toezichtplan
D1636 (R) - Toezichtsplan Inhoud: gegevens toezichthoudend personeel / omvang en duur van de opdracht / verantwoordelijkheden en bevoegdheden toezichthoudend personeel / specificatie toezichttaken / onderdelen / thema’s / werkwijze / keuringsplannen
N T2356: Inrichten en beheren werkenadministratie 09.13.050 | [6 empty] | X
2356-1: Inrichten en beheren werkenadministratie
D2211 (R) - Werkenadministratie Inhoud*: contractstukken en vergunningen / verslagen van bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / overzichten meer en minder werk, besteding stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften
N T2860: Voeren van Directie 09.13.060 | [6 empty] | X
2860-1: Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering
D3013 (T) - Diverse documenten Inhoud: het voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema’s Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico’s. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken
N T2861: Voeren van Directie inzake Landschap 09.13.065 | [6 empty] | X
2861-1: Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap
D3014 (T) - Diverse documenten inzake Landschap Inhoud: voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema’s Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico’s. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken
T1345: Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers 09.13.070 | [15 empty] | X
1345-1: Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers
D1908 (R) - Planning in elkaar grijpende werken nevenaannemers Inhoud: werkzaamheden per nevenaannemer / onderlinge afhankelijkheden / afstemming werkzaamheden in de tijd
Tijd
N T1424: Beoordelen planning aannemer(s) 09.14.050 | [6 empty] | B |  |  |  |  | X
1424-1: Beoordelen planning aannemer(s)
D1596 (T) - Beoordeling planning aannemer(s) Inhoud: beoordeling integrale uitvoeringsplanning, c.q.deelplanningen per projectdeel in onderlinge samenhang / vergelijking met de laatste integrale planning uit de ontwerpfase / conclusies / voorgestelde maatregelen
N T1346: Bewaken projectdoorlooptijd 09.14.060
| 1346-1: Bewaken voortgang werk | [5 empty] | B |  |  |  |  | B |  |  |  | X
D1598 (R) - Rapportage voortgang en prognose planning Inhoud: vergelijking plan en realisatie/ prognose uitvoeringsverloop/ prognose opleverdatum
| 1346-2: Vaststellen van afwijkingen | [5 empty] | B |  |  |  |  | B |  |  |  | X
D1600 (R) - Advies omtrent afwijking, oorzaak en gevolg(en) Inhoud: geconstateerde afwijkingen/ oorzaak van de afwijkingen/ gevolgen afwijkingen voor de uitvoeringsduur
| 1346-3: Vorderen van nakoming planning door aannemer | [5 empty] | X |  |  |  |  | B
D1602 (R) - Vordering op de aannemer en rapportage (te ondernemen) acties Inhoud: verstrekte orders en aanwijzingen/ geadviseerde acties voor opdrachtgever
Informatie en Communicatie
N T2400: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering |  |  |  | 09.15.001 |  |  | X |  |  |  |  | B
2400-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering
D2544 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
N MT2226: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) 09.15.010 | [6 empty] | X
2226-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
Output: niet van toepassing
N T2287: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen 09.15.015 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2287-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
D2436 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT2222: Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) 09.15.020 | [6 empty] | X |  |  |  |  | X
2222-1: Voeren van overleg met opdrachtgever
D3134 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT1841: Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) 09.15.030 | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
1841-1: Deelnemen aan bouwvergaderingen
Output: niet van toepassing
N MT1185: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) 09.15.035 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
1185-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen
D1581 (T) - Verslagen en afspraken Uitvoeringsfase Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
MT1842: Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) 09.15.040 | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
1842-1: Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen
Output: niet van toepassing
T2804: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen 09.15.045 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2804-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen
D3142 (T) - Verslagen werk- en coördinatievergaderingen fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N T2159: Uitvoeren wijzigingenbeheer 09.15.050 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2159-1: Managen wijzigingen
D2419 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / nut van de wijziging / consequenties voor projecttijdschema en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
2159-2: Verwerken wijzigingsbesluiten
D2420 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen
T2864: Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap 09.15.060 | [6 empty] | X |  |  | B |  | B
2864-1: Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap
D3017 (T) - Verslagen uitvoeringsvergaderingen Landschap Inhoud: agendapunten / aanwezigen / verslag van het besprokene op hoofdlijnen / afspraken
MT2162: Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) 09.15.065 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B
2162-1: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg
D3135 (T) - Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
MT2260: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) 09.15.070 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2260-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies
D3136 (T) - Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
MT2261: Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) 09.15.080 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2261-1: Voeren van overleg met externe specialisten
D3098 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten D3137 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
MT2223: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) 09.15.090 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2223-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties
D3086 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten D3138 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
MT2224: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) 09.15.100 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B | B
2224-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
D3139 (T) - Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
MT2225: Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) 09.15.110 | [15 empty] | X
2225-1: Voeren van overleg met leveranciers
D3122 (T) - Verslagen overleg leveranciers fase fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten D3140 (T) - Verslagen overleg leveranciers fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T1374: Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer 09.15.120 | [11 empty] | X
1374-1: Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer
D1650 (R) - Gegevens directieleveringen aan aannemer Inhoud: registratie documenten met kenmerken/ overdrachtdata
N T1344: Rapporteren directievoering aan opdrachtgever 09.15.130 | [6 empty] | X
1344-1: Rapporteren directievoering aan opdrachtgever
D1594 (T) - Keuringsresultaten Inhoud: identificatie gekeurde onderdelen en/of materialen / keuringsmethoden / keuringsresultaten / eventuele maatregelen D1593 (R) - Rapportages directievoering Inhoud: verslagen van bouwvergaderingen / voor opdrachtgever relevantie selectie van overige informatie uit werkenadministratie / verzamelde adviezen
N MT1376: Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) |  |  |  | 09.15.140 |  |  | X |  |  |  |  | B
1376-1: In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften
D1660 (T) - Beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften Inhoud: registratie en archivering beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften
T2862: Opstellen weekrapporten en/of dagboek 09.15.150 | [6 empty] | B |  |  |  |  | B |  |  |  | X
2862-1: Opstellen weekrapporten en/of dagboek
D3015 (R) - Weekrapporten / dagboek Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opneming en goedkeuring van het werk
T2863: Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap 09.15.160 | [6 empty] | B |  |  |  |  | B |  |  |  | X
2863-1: Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap
D3016 (R) - Weekrapporten / dagboek Landschap Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opneming en goedkeuring van het werk
Kwaliteitszorg en risico's
N T1354: Toezien op de uitvoering 09.16.010 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
1354-1: Toezien op de uitvoering
D3276 (R) - Toezichtsrapport Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie
N T2277: Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering 09.16.015 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2277-1: Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering
D2424 (T) - Orders en aanwijzingen Inhoud: overzicht van orders en aanwijzingen van de directie aan uitvoerende partij(en)
T1357: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde 09.16.020 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
1357-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde
D1909 (T) - Toezichtsrapport Architectuur/bouwkunde Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie
T1358: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur 09.16.030 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
1358-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur
D1912 (T) - Toezichtsrapport Interieur Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie
T1355: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap 09.16.040 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
1355-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap
D1910 (T) - Toezichtsrapport Landschap Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie
T1356: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies 09.16.050 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
1356-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies
D1911 (T) - Toezichtsrapport Constructies Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie
T1359: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties 09.16.060 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
1359-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties
D1913 (T) - Toezichtsrapport Installaties Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie
N T1349: Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen 09.16.065 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
1349-1: Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen
D1613 (T) - Lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen Inhoud: opsomming te bemonsteren bouwstoffen / opsomming te keuren bouwstoffen / (alternatieven voor) te hanteren keuringsmethoden
1349-2: Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen
D1605 (T) - Controlelijst/rapportage m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen Inhoud: opsomming te leveren bouwstoffen met daarop aangegeven: eventuele eisen aan opslag, te bemonsteren en te keuren bouwstoffen, data van levering, rapportage controle op opslag, data bemonstering, keuring en verwerking D1604 (R) - Rapportage bemonstering en keuring bouwstoffen Inhoud: resultaten bemonstering / keuringsresultaten / conclusies en resultaten
N T1131: Beoordelen materialen en essentiële details Installaties 09.16.070 | [12 empty] | X
1131-1: Beoordelen materialen en essentiële details Installaties
D1334 (T) - Beoordeling materialen en essentiële details Installaties Inhoud: identificatie beoordeelde materialen en details / beoordelingsmethode / bevindingen / advies aan directie
N T2363: Controleren van meet- en inregelstaten Installaties 09.16.075 | [12 empty] | X
2363-1: Controleren van meet- en inregelstaten Installaties
D2513 (T) - Gecontroleerde meet- en inregelstaten Installaties Inhoud: identificatie gecontroleerde meet- en inregelstaten / controlemethode / bevindingen / advies aan directie
N T1932: Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen 09.16.130 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
1932-1: Controleren weekrapporten / dagboek
D3019 (T) - Gecontroleerde weekrapporten / dagboek Inhoud: gecontroleerde en geparafeerde, door toezichthouder opgestelde weekrapporten / dagboek
1932-2: Toezien op nakoming overeenkomsten
D2204 (T) - Verslaglegging directievoering Inhoud: aantekeningen in werkenadministratie
N T2294: Opnemen t.b.v. de oplevering 09.16.160 | [6 empty] | X | B | B | B |  | B | B | B | B
2294-1: Opnemen t.b.v. de oplevering
D3277 (R) - Opnamerapport Inhoud*: beoordeling uitgevoerd werk / restpuntenlijst / advies inzake goedkeuring van het werk
N T1370: Houden van de oplevering 09.16.170 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
1370-1: Houden van de oplevering
D3278 (R) - Proces verbaal van oplevering Inhoud: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst / gegevens m.b.t. onderhoudsperiode
T2866: Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde 09.16.171 | [7 empty] | X |  |  |  | B
2866-1: Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde
D3024 (T) - Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Architectuur/bouwkunde Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst
T2867: Bijdragen aan oplevering, Interieur 09.16.172 | [8 empty] | X |  |  | B
2867-1: Bijdragen aan oplevering, Interieur
D3025 (T) - Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Interieur Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst
T2868: Bijdragen aan oplevering, Landschap 09.16.173 | [9 empty] | X |  | B
2868-1: Bijdragen aan oplevering, Landschap
D3026 (T) - Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Landschap Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst
T2869: Bijdragen aan oplevering, Constructies 09.16.174 | [11 empty] | X
2869-1: Bijdragen aan oplevering, Constructies
D3027 (T) - Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Constructies Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst
T2870: Bijdragen aan oplevering, Installaties 09.16.175 | [12 empty] | X
2870-1: Bijdragen aan oplevering, Installaties
D3028 (T) - Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Installaties Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst
N T1132: Controleren beproeving Installaties bij oplevering 09.16.180 | [12 empty] | X
1132-1: Controleren beproeving Installaties bij oplevering
D1335 (R) - Rapport controle beproeving Installaties bij oplevering Inhoud: opsomming gecontroleerde installaties, gehanteerde controlemethoden, controleresultaten, conclusies en eventuele adviezen
N T2293: Controleren revisiebescheiden 09.16.190 | [6 empty] | X | B | B | B |  | B | B | B | B
2293-1: Controleren revisiebescheiden
D3279 (R) - Gecontroleerde revisiebescheiden Inhoud: gecontroleerde, door derden vervaardigde tekeningen (en eventuele andere documenten) van het Werk als uitgevoerd
N T1378: Opnemen na uitvoering restpunten 09.16.210 | [6 empty] | X | B | B | B |  | B | B | B | B
1378-1: Opnemen na uitvoering restpunten
D1766 (R) - Opnamerapport uitvoering restpunten Inhoud: beoordeling uitvoering restpunten / advies inzake goedkeuring
N T2865: Keuren plantmateriaal 09.16.215 | [9 empty] | X
2865-1: Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking
D3018 (T) - Controlelijst/rapportage keuring plantmateriaal Inhoud: opsomming gekeurd plantmateriaal / leverancier(s) / plaats van keuring / keuringsresultaten
T911: Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering 09.16.220 | [13 empty] | X
911-1: Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering
D1135 (T) - Rapport controlemetingen Bouwfysica bij oplevering Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen
T912: Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering 09.16.230 | [13 empty] | X
912-1: Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering
D1136 (T) - Rapport controlemetingen Akoestiek bij oplevering Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen
T1674: Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen |  |  |  | 09.16.240 | [7 empty] | X
1674-1: Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen
D1902 (T) - Rapportage kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructies en constructie-onderdelen Inhoud: identificatie uitgevoerde controles / data / controlemethoden / bevindingen / advies aan ditrectie
T1675: Controleren bijzondere hulpconstructies 09.16.250 | [11 empty] | X
1675-1: Controleren bijzondere hulpconstructies
D1903 (R) - Rapportage controle bijzondere hulpconstructies Inhoud: rapportage van controle van bijvoorbeeld bouwputten, damwanden, speciale bekistingen en stempelingen, ontwikkeld door de uitvoerende partij
T1270: Beproeven Installaties bij oplevering 09.16.270 | [12 empty] | X
1270-1: Beproeven Installaties bij oplevering
D1504 (R) - Rapport beproeving Installaties Inhoud: opsomming beproefde installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en eventuele adviezen
Vergunningen
N T2166: Handhaven vergunningen 09.17.010 | [6 empty] | B |  |  |  |  | B | [5 empty] | X
2166-1: Handhaven vergunningen
D2422 (R) - Rapportage handhaving vergunningen Inhoud: overzicht verleende vergunningen, rapportage van de mate waarin het Werk voldoet aan de voorwaarden in toepasselijke vergunningen
Geïntegreerde Contracten
C2922: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) 09.18.010
2922-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2923: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 01 | [5 empty] | X | B |  |  |  | B
2923-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
D3143 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2924: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur 02 | [5 empty] | X |  | B |  |  | B
2924-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur
D3144 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2925: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap 03 | [5 empty] | X |  |  | B |  | B
2925-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap
D3145 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2926: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica 04 | [5 empty] | X |  |  |  |  | B |  | B
2926-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
D3146 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2927: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies 05 | [5 empty] | X |  |  |  |  | B
2927-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies
D3147 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2928: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties 06 | [5 empty] | X | [5 empty] | B
2928-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties
D3148 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2929: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek 07 | [5 empty] | X |  |  |  |  | B |  |  | B
2929-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek
D3149 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
T2930: Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden 09.18.020 | [6 empty] | X
2930-1: Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden
D3150 (R) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling Keuringsplannen / advies aan de Opdrachtgever
T2931: Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden 09.18.030 | [6 empty] | X
2931-1: Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden
D3151 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
C2932: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) 09.18.040
2932-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2933: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde 01 | [5 empty] | X | B
2933-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde
D3152 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
| T2934: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur 02 | [5 empty] | X |  | B
2934-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur
D3153 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
| T2935: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap 03 | [5 empty] | X |  |  | B
2935-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap
D3154 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
| T2936: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica 04 | [5 empty] | X | [6 empty] | B
2936-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica
D3155 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
| T2937: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies 05 | [5 empty] | X |  |  |  |  | B
2937-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies
D3156 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
| T2938: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties 06 | [5 empty] | X | [5 empty] | B
2938-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties
D3157 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
| T2939: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek 07 | [5 empty] | X | [7 empty] | B
2939-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek
D3158 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
T2940: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan 09.18.050 | [6 empty] | X
2940-1: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
D3159 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
C2941: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) 09.18.060
2941-1: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
T2942: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde 01
|  | 2942-1: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | [5 empty] | X
D3160 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
|  | 2942-2: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | [13 empty] | X
D3161 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
T2943: Adviseren inzake wijzigingen Interieur 02
|  | 2943-1: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | [6 empty] | X
D3162 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
|  | 2943-2: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | [13 empty] | X
D3163 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
T2944: Adviseren inzake wijzigingen Landschap 03
|  | 2944-1: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | [7 empty] | X
D3164 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
|  | 2944-2: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | [13 empty] | X
D3165 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
T2945: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica 04
|  | 2945-1: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | [11 empty] | X
D3166 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
|  | 2945-2: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | [13 empty] | X
D3167 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
T2946: Adviseren inzake wijzigingen Constructies 05
|  | 2946-1: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | [9 empty] | X
D3168 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
|  | 2946-2: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | [13 empty] | X
D3169 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
T2947: Adviseren inzake wijzigingen Installaties 06
|  | 2947-1: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | [10 empty] | X
D3170 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
|  | 2947-2: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | [13 empty] | X
D3171 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
T2948: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek 07
|  | 2948-1: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | [12 empty] | X
D3172 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
|  | 2948-2: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | [13 empty] | X
D3183 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
T2949: Integreren adviezen inzake wijzigingen 09.18.070
| 2949-1: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | [5 empty] | X
D3173 (R) - Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| 2949-2: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | X
D3174 (T) - Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
C2950: Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) 09.18.080
2950-1: Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2951: Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde 01 | [5 empty] | X | B
2951-1: Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde
D3175 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
| T2952: Beoordelen keuringsresultaten Interieur 02 | [5 empty] | X |  | B
2952-1: Beoordelen keuringsresultaten Interieur
D3176 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Interieur fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
| T2953: Beoordelen keuringsresultaten Landschap 03 | [5 empty] | X |  |  | B
2953-1: Beoordelen keuringsresultaten Landschap
D3177 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Landschap fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
| T2954: Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica 04 | [5 empty] | X | [6 empty] | B
2954-1: Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica
D3178 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
| T2955: Beoordelen keuringsresultaten Constructies 05 | [5 empty] | X |  |  |  |  | B
2955-1: Beoordelen keuringsresultaten Constructies
D3179 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Constructies fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
| T2956: Beoordelen keuringsresultaten Installaties 06 | [5 empty] | X | [5 empty] | B
2956-1: Beoordelen keuringsresultaten Installaties
D3180 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Installaties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
| T2957: Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek 07 | [5 empty] | X | [7 empty] | B
2957-1: Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek
D3181 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
T2958: Integreren keuringsresultaten 09.18.090 | [6 empty] | X
2958-1: Integreren keuringsresultaten
D3182 (R) - Beoordeling keuringsresultaten fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten