Beste Collega's,

Het opstellen van kostenramingen wordt door Rijkswaterstaat ook uitbesteed aan marktpartijen. Regelmatig zijn er al contracten met marktpartijen gesloten om deze werkzaamheden uit te voeren. Door contractmedewerkers wordt veelal aan de kostendeskundigen gevraagd een tekst aan te leveren met betrekking tot eisen die gesteld worden aan kostenramingen. De basiselementen voor deze contracttekst worden in dit document ter beschikking gesteld.

Rijkswaterstaat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kostenramingen. Het doel van deze contracttekst met eisen aan kostenramingen is om aan de inschrijver duidelijk te maken wat er van hem verwacht wordt.

De inschrijver kan beoordelen of hij in staat is de werkzaamheden uit te voeren en kan in zijn aanbieding rekening houden met de aard en omvang van de werkzaamheden. Dit voorkomt discussies achteraf.

Bij de uitvraag dienen we in het contract de inschrijver de navolgende onderdelen duidelijk te maken:

- welke projectscope dient geraamd te worden;

- wanneer en welke ramingproducten geleverd dienen te worden;

- met welk doel de ramingen (projectraming of contractraming) dienen te worden opgesteld;

- welke kostencategorieën geraamd dienen te worden

- aan welke eisen de ramingen dienen te voldoen.

Om de contractschrijver te ondersteunen is ten behoeve van de uitvraag een standaard contracttekst opgesteld. De contracttekst gaat ervan uit dat de inschrijver:

- kostendeskundig is;

- bekend is met de SSK-systematiek;

- zelf over ramingsoftware en kostengegevens en –databanken beschikt;

- zelf over standaard formats voor ramingen beschikt;

- zelf in staat is projectdecomposities op te stellen;

- na opdracht initiatief neemt om over de opzet van de raming en planning van de werkzaamheden met ons in overleg te treden (daarin door ons wel kan worden aangespoord).

Dit betekent onder andere dat het de Opdrachtnemer:

  - zijn eigen SSK-format mag gebruiken;

  - zijn eigen kengetallen en eenheidsprijzen dient te gebruiken;

  - zijn eigen percentages in de kostenramingen dient te gebruiken;

  - zijn eigen software voor het opstellen van de kostenramingen dient te gebruiken;

  - zijn eigen software voor de risicosimulatie dient te gebruiken;

  - zijn wijze van indexeren dient toe te passen.

De insteek van de voorgestelde contracttekst is, dat de kostenraming als product wordt uitbesteed. Het kan ook voorkomen dat derden gevraagd worden om delen van kostenramingen of via inhuur of uitbesteding op het kantoor van Rijkswaterstaat ramingswerkzaamheden uit te voeren. In dit laatste geval dient de contracttekst op onderdelen te worden gewijzigd. Wij zullen dan bijvoorbeeld eisen dat de ramingsoftware en standaard formats van Rijkswaterstaat gebruikt dienen te worden.

De scope van de raming dient per project te worden vastgesteld. Dit wordt aan het projectteam overgelaten. De eisen aan de beschrijving van de scope zijn niet uitgewerkt in dit voorstel.

Per project dient ook te worden vastgesteld wanneer en welke ramingproducten geleverd dienen te worden en welk doel deze ramingen op dat moment dienen. Dit wordt aan het projectteam overgelaten.

Bijgaand het tekstvoorstel voor de beschrijving van de kostencategorieën die in de raming dienen te worden opgenomen en de eisen die gesteld worden aan kostenramingen. Uiteraard dient per project een controle plaats te vinden of de lijst met in de raming op te nemen onderdelen inderdaad van toepassing zijn en er wellicht nog onderdelen ontbreken.

Na opdracht dienen we, op verzoek van de Opdrachtnemer, de standaard kostennota van Rijkswaterstaat te leveren.

De Opdrachtnemer dient op zijn producten een eigen kwaliteitsborging te hebben. Bij oplevering aan de Opdrachtgever zal Rijkswaterstaat een eigen kwaliteitstoets uitvoeren op de geleverde ramingproducten. Bevindingen uit de kwaliteitstoets van Rijkswaterstaat kunnen eventueel leiden tot bijstelling van de geleverde producten door de Opdrachtnemer.

In de eisen is niet opgenomen dat we een externe toets van de ramingsproducten vragen. Dit is in het verleden wel voorgekomen. Als de projectorganisatie dit wenselijk vindt, dient dit in de eisen te worden toegevoegd. Veelal ligt het initiatief voor een externe toets echter bij de Opdrachtgever. Om mogelijke bevindingen uit een externe review nog te kunnen laten verwerken door de opdrachtnemer, dient hiermee in de planning van de Opdrachtnemer rekening te worden gehouden.

Afhankelijk van de gewenste diepgang van de raming van de verwerving van onroerende zaken kan facultatief een aanvullend tekstvoorstel worden toegevoegd. Dit tekstvoorstel is aan het einde van het document cursief toegevoegd. Het opnemen van de aanvullende tekst zal leiden tot aanzienlijke kosten voor het ramen van de kosten van verwerving van onroerende zaken.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens de Kostenpool RWS,

Having Steenhuis en Erik Tempels

<Begin tekst>

# In de kostenraming op te nemen onderdelen

(per project nader vast te stellen, de delen die niet van toepassing zijn dienen te worden verwijderd)

De kostenramingen dienen alle investeringskosten en levensduurkosten te omvatten, te weten:

Bouwkosten:

De kosten die zijn gemoeid met de fysieke realisatie van de in het project onderscheiden objecten.

- de kosten voortvloeiend uit te sluiten overeenkomsten van aanneming en overeenkomsten tot levering van materialen en diensten;

- de kosten voor bodem- en grondwatersanering, sloop, verwijderen milieubelastende materialen;

- de kosten voor het opruimen van explosieven.

Vastgoedkosten:

De kosten die nodig zijn voor de verwerving en gebruik van het vastgoed.

- de kosten voor verwerving en kosten voor gebruik van de voor het werk benodigde onroerende zaken (gronden en opstallen);

- de kosten van het slopen van opstallen;

- notaris-, taxatiekosten, belastingen e.d. betrekking hebbend op vastgoed;

- de kosten die aanvullend met eigenaren zijn afgesproken. De in de overeenkomst met vastgoed/grond eigenaren opgenomen bepalingen die aanvullend worden uitgevoerd. (lokale ontsluiting, hekwerken, duikers e.d.);

- kosten voor nadeelcompensatie van derden;

- kosten voor planschade van derden.

Engineeringkosten:

De kosten van de opdrachtgever en opdrachtnemers voor het “denkwerk” op het gebied van de techniek en daarmee verband houdende vakgebieden met betrekking tot organisatie, milieutechnische, juridische en economische aspecten.

- de kosten van de engineering van de opdrachtnemer van het werk;

- de kosten van inhuur van derden voor begeleiding tijdens de realisatie: deze EPK reservering geeft dekking aan inhuur gerelateerd aan ‘niet kerntaken’;

- de tenderkosten van de inschrijvers;

- de onderzoekskosten zowel van opdrachtgever als opdrachtnemer;

Overige Bijkomende Kosten:

Alle kosten die niet tot de bouwkosten, vastgoedkosten en engineeringkosten worden gerekend.

- de kosten voor het verkrijgen van de voor de realisatie van het werk benodigde vergunningen en ontheffingen;

- de voor het verleggen van kabels en leidingen verschuldigde nadeelcompensatie berekend volgens bijlage I van de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten Rijkswaterstaatwerken en spoorwegwerken 1999;

- de kosten in relatie tot nadeelcompensatie en planschade aan derden, anders dan uit hoofde van het in de onderdelen vastgoedkosten en kabels en leidingen bepaalde, voor zover de beheerder daartoe rechtens gehouden is;

- de kosten voor inpassingmaatregelen. Inpassingmaatregelen zijn locatiespecifieke maatregelen of voorzieningen die nodig zijn om nadelige gevolgen van een plan of besluit te voorkomen, te mitigeren dan wel te compenseren;

- de kosten van eventuele gevelmaatregelen;

- de kosten ten behoeve van mobiliteitsmaatregelen;

- de kosten voor voorlichting en communicatie;

- de kosten voor archeologie

- de kosten van (water)bodemsaneringen.

Levensduurkosten:

De kosten die na realisatie van het project gemaakt moeten worden om het project bruikbaar te houden.

- Een prognose van de Life Cycle Cost van de ontwerpvarianten dient te worden bepaald. Deze prognose bestaat uit de kosten van de aanleg, de kosten van onderhoud tijdens de aanleg, de kosten van onderhoud na de aanleg en de kosten van grootschalige vervangingsinvesteringen. De contante waarde hiervan wordt gebruikt om de ontwerpvarianten op economische gronden te kunnen vergelijken;

- De gemiddelde jaarlijkse kosten van de geraamde onderhoudskosten na realisatie, exclusief grootschalige vervangingen. Deze jaarlijkse gemiddelde onderhoudskosten dienen voor de Opdrachtgever als toets op de consequentie van het beheer- en onderhoudsbudget.

Beheer- en onderhoudsbudget:

Het B&O budget wordt bepaald door het verschil tussen de huidige gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten en de toekomstige gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten te berekenen. Deze kosten worden berekend op basis van het bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde rekenmodel, gebaseerd op de Rijkswaterstaat  ObjectbeheerRegimes (OBR) en de PmaalQ-methodiek. De variabelen hiervoor dienen door de Opdrachtnemer te worden aangeleverd.

Risicoreservering:

Een financiële reservering ter dekking van de kennis- en toekomstonzekerheden van het project. Afwijkingen die na vaststelling van deze reservering binnen de scope kunnen worden opgelost, moeten uit deze reservering worden betaald.

Belastingen:

- de kosten van BTW.

Apparaatkosten Opdrachtgever:

- de apparaatkosten van de organisatie van Rijkswaterstaat, zijnde de interne kosten (IK) worden in de investeringskostenraming niet opgenomen.

- In de ramingen van de contante waarden van de levensduurkosten van de verschillende ontwerpvarianten dienen de apparaatskosten niet te worden opgenomen. Alleen als de interne kosten onderdeel uitmaken van de investeringsbeslissing dienen de interne kosten wel opgenomen te worden. Bijvoorbeeld bij het vervangen van brugwachters op een aantal bruggen door besturing op afstand van de bruggen maken de toekomstige kosten van de brugwachters onderdeel uit van de variant waarbij geen besturing op afstand wordt ingevoerd.

- In de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten dienen de interne kosten niet te worden opgenomen.

Andere kosten dan de kosten bedoeld in bovenstaande onderdelen, die in redelijkheid zijn aan te merken als voorbereidingskosten, realisatiekosten en levensduurkosten.

<einde tekst>

<begin tekst>

# Eisen aan de resultaten

De volgende eisen worden gesteld aan de resultaten van de ramingen:

|  | De maximale variatiecoëfficiënten van de investeringskostenramingen voor de verschillende beslismomenten zijn: Verkenning/Voorkeursbeslissing 25% Planuitwerking/Projectbeslissing 15% Contractraming 10% |
| --- | --- |
|  | De maximale variatiecoëfficiënten voor de levensduurkostenramingen zijn: Verkenning en planuitwerking 35% Realisatiefase 25% |
|  | Bij een overschrijding van de maximale variatiecoëfficiënt dient te worden verklaard waarom de maximale variatiecoëfficiënt niet haalbaar is en welke maatregelen worden voorgesteld om de maximale variatiecoëfficiënt wel te kunnen halen. |

# Eisen aan kostenramingen

| Algemeen |  |
| --- | --- |
|  | De ramingen van de investeringskosten en de levensduurkosten dienen te worden opgesteld volgens de SSK-systematiek. Deze systematiek is vastgelegd in de geheel herziene 3e druk van de “Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK-2010, Handreiking voor kostenmanagement en kostenramen”. De CROW-publicatie 137 is in februari 2010 verschenen. Errata zijn verschenen op 19 januari 2010 en 6 april 2011. |
|  | De opdrachtnemer dient bij het opstellen van de raming kostenbewust te handelen |

|  | De ramingen dienen bedrijfseconomisch te zijn. De bedrijfseconomische raming is een raming van kosten die via het principe van de integrale kostprijs tot stand komt en rekening houdt met een bijdrage ten behoeve van een rendabele bedrijfsvoering. Deze integrale kostprijs is de kwantitatieve voorstelling van de doelmatig gebrachte offers (=kosten), die een producent c.q. opdrachtnemer moet brengen bij de rail van de door hem aangeboden goederen of diensten. |
| --- | --- |
|  | De interne kosten worden in investeringskostenramingen niet opgenomen. |
|  | De ramingen worden opgesteld inclusief het wettelijke percentage voor omzetbelasting (BTW). |
|  | De opdrachtnemer dient vanuit de ramingen een globaal inzicht te geven in het toekomstig kasritme. |

| Scope |  |
| --- | --- |
|  | De scope van de ramingen dient eenduidig te zijn vastgelegd. De beschrijving van de scope bestaat minimaal uit de geografische begrenzingen, relevante tekeningen, schetsen en dwarsprofielen, de bestaande situatie, de beschrijving van het werk en te leveren materialen en diensten, de beperkingen en randvoorwaarden en de planning. |
| Ramingstructuur |  |
|  | De ramingstructuur dient uniform te zijn. Er dient een vaste indeling in de ramingen te worden gehanteerd. De ramingen zijn opgesplitst in objecten. De indeling is duidelijk en logisch. De indeling wordt integraal in alle ramingproducten gehanteerd. |
| Volledigheid |  |
|  | De ramingen dienen volledig te zijn. Alle onderdelen genoemd in “In de kostenraming op te nemen onderdelen” dienen in de raming te zijn opgenomen. De scope dient duidelijk te zijn afgebakend. Duidelijk dient te worden aangegeven welke zaken in de raming zijn opgenomen en welke zaken zijn uitgesloten in de raming. Bij uitsluitingen dient duidelijk te worden vermeld waarom deze zaken geen onderdeel uitmaken van de raming. |
| Onderbouwing |  |
|  | De ramingen dienen onderbouwd te zijn. De onderbouwing van hoeveelheden en eenheidsprijzen, L- en U-waarden van hoeveelheden en eenheidsprijzen, complicerende prijsbepalende factoren, percentages voor nader te detailleren, percentages voor de indirecte kosten, percentages voor engineeringskosten en percentages voor overige bijkomende kosten, kansen en gevolgen van bijzondere gebeurtenissen en percentages voor niet benoemde objectrisico’s en object overstijgende risicoreserveringen dienen helder, transparant en traceerbaar te worden vastgelegd. De eenheidsprijzen dienen per eenheid onderbouwd te zijn met hoeveelheden en eenheidsprijzen van materialen, uurlonen en materieel die onderdeel uitmaken van de onderbouwing. De onderbouwde hoeveelheden en eenheidsprijzen dienen niet afgerond in de raming te worden opgenomen. Bij gebruik van percentages, toeslagfactoren en indexeringen in de raming dienen de bronnen hiervan te worden vermeld. Ook alle overige bronnen met informatie die in de raming is gebruikt, dienen te worden vermeld. Bij het hanteren van eenheidsprijzen en percentages in de ramingen dient rekening te worden gehouden met de projectomvang, aard van het werk, omvang van de leveranties, technische moeilijkheidsgraad van het werk en complexiteit van de omgeving |
| Actualiteit |  |
|  | De ramingen dienen één duidelijk prijspeil te hebben. |
|  | De ramingen dienen actueel te zijn. Ten eerste betekent dit dat de ramingen een actueel prijspeil dienen te hebben. Het verschil tussen het prijspeil van de raming en de datum van levering van de raming mag niet groter zijn dan één jaar. Bij het gebruik van indexeringen dienen de bronnen van de indexeringen duidelijk te zijn vastgelegd. De raming op basis van onderbouwingen met eenheidsprijzen mag niet meer dan twee jaar worden geïndexeerd. Ten tweede betekent dit dat de ramingen de laatste actuele stand van zaken met betrekking tot de scope omvatten. Ten slotte betekent dit dat de ramingen een uitwerkingsniveau hebben dat past bij de fase waarin het project zich bevindt met de bijbehorende trefzekerheid (maximale variatiecoëfficiënt). |
|  | De ramingen dienen te worden voorzien van een analyse en een verklaring van de verschillen ten opzichte van de vorige versie van de ramingen. De som van de verschillen van onderdelen van de ramingen dient gelijk te zijn aan het totale verschil tussen de ramingen. Als de vorige versie van de raming niet door de opdrachtnemer is opgesteld, worden nadere afspraken gemaakt over de wijze waarop de analyse van de verschillen wordt uitgevoerd. De vorige versie van de ramingen wordt in dit geval door de opdrachtgever niet aan de opdrachtnemer ter beschikking gesteld. |
| Trefzekerheid en risico’s |  |
|  | De ramingen dienen te zijn voorzien van een risicoanalyse volgens de Risman-methode. De opdrachtnemer organiseert risicosessie(s). De opdrachtnemer stelt met de expertise van de eigen specialisten het risicoregister samen. De opdrachtgever stelt capaciteit van medewerkers van de opdrachtgever beschikbaar voor deelname aan de risicosessies. De risico’s dienen te worden vastgelegd in een risicodossier. De risico’s dienen te worden benoemd, de gevolgen voor tijd en geld dienen te worden gekwantificeerd en beheersmaatregelen dienen te worden benoemd. De gevolgen voor tijd en geld dienen in de raming te worden opgenomen na beheersing. De kosten van de beheersmaatregelen dienen in de raming te worden opgenomen. De gevolgen van risico’s met een kans van voorkomen groter dan of gelijk aan 50% dienen voor 100% te worden meegenomen in de voorziene kosten in de ramingen. De gevolgen van risico’s met kansen van voorkomen die kleiner zijn dan 50% dienen te worden gedekt door een risicoreservering. Het gevolg van het risico wordt gekwantificeerd door de kans van optreden te vermenigvuldigen met de kosten van het gevolg bij het voordoen van het risico. Naast een risicoreservering voor de gekwantificeerde risico’s dient een risicoreservering worden opgenomen voor niet benoemde risico’s. De risicoreservering dient voor een substantieel deel (30 – 60%) te zijn onderbouwd met benoemde risico’s. |

|  | De volgende risico’s zijn exogeen Rijkswaterstaat, alle overige risico’s zijn endogeen: - Expliciete besluiten die leiden tot scopewijzigingen (beslisonzekerheden); - Wijzigingen in beleid, wet- en regelgeving of naar aanleiding van jurisprudentie; - Prijsstijging en inflatie in relatie tot onvoldoende indexering; - Extreme marktinvloeden; - Risico’s waarvan expliciet met de beleidskern overeengekomen is dat deze niet worden meegenomen in de kostenprognose en de prognose voor de planning; |
| --- | --- |
|  | De ramingen voor aanleg, beheer & onderhoud en de LCC-raming (aanleg + beheer & onderhoud) dienen te zijn voorzien van: - de gemiddelde waarde (verwachtingswaarde, Mu-waarde) - de meest waarschijnlijke waarde (T-waarde) - de standaardafwijking (sigma) - de variatiecoëfficiënt en - de bandbreedte bij een betrouwbaarheidsinterval van 70% volgens de statistisch/probabilistische werkwijze met een volledig afhankelijke Monte Carlo-simulatie. De instellingen van de onafhankelijke en afhankelijke berekening staan omschreven in paragraaf 6.6 van de Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK 2010. Bij het bepalen van de L- en U-waarden om hoeveelheden, eenheidsprijzen en percentages in de raming dient als uitgangspunt te worden gehanteerd dat 90% van de waarden tussen deze L- en U-waarden ligt (de onder- en overschrijdingskans is 5%). Een rangorde van de risicobijdragen (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen) dient te worden berekend. De top 5 van de grootste risicobijdragen dient te worden bepaald door een volledig onafhankelijke Monte Carlo-simulatie. Een korte analyse van de top 5 van de risicobijdragen wordt in de kostennota opgenomen. |
|  | De ramingen dienen geen kosten te bevatten voor onzekerheidsreserve en reservering scopewijziging(en). |

| Eisen aan beheer- en onderhoudsramingen |  |
| --- | --- |
|  | De ramingen van kosten voor het beheer en onderhoud dienen hetzelfde abstractieniveau te hebben als de aanlegraming. |
|  | In het kader van LCC (Life Cycle Cost) dient ten behoeve van beslismoment 2 (voorkeursbeslissing) van alle alternatieven en varianten de netto contante waarde bepaald te worden van de kosten (en eventuele baten) van de aanleg, het beheer en onderhoud tijdens de aanleg, het beheer en onderhoud gedurende een periode van 100 jaar na aanleg inclusief grootschalige vervangingen. De interne kosten maken geen onderdeel uit van de raming. Alleen als de interne kosten onderdeel uitmaken van de investeringsbeslissing, dienen de interne kosten wel opgenomen te worden. Bijvoorbeeld bij het vervangen van brugwachters op een aantal bruggen door besturing op afstand van de bruggen maken de toekomstige kosten van de brugwachters onderdeel uit van de variant waarbij geen besturing op afstand wordt ingevoerd. Grootschalige vervangingen (inclusief sloop) in het jaar 101 tellen mee in de berekening en worden in het honderdste jaar meegenomen. De kosten van aanleg, beheer en onderhoud tijdens aanleg, beheer en onderhoud na aanleg, de kosten van de grootschalige vervangingen en de eventuele interne kosten worden in de tijd uitgezet naar een vast gekozen moment (bv start werk) tot 100 jaar na realisatie. De contante waarde wordt berekend voor een af te spreken vast jaar. Het jaar is voor alle alternatieven en varianten gelijk. De netto contante waarde berekening dient berekend te worden met een discontovoet van 3,0%. |
|  | De consequentie van de aanleg voor het beheer- en onderhoudsbudget dient te worden bepaald bij de beslismoment 2 (Voorkeursbeslissing) op basis van de in 22 beschreven levensduurkostenraming. De gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten van de situaties van ná de aanleg dienen te worden bepaald van alle alternatieven en varianten. Voor deze berekening geldt dat alle kosten van beheer en onderhoud na realisatie gedurende de periode van 100 jaar worden gesommeerd en worden gedeeld door 100. Grootschalige vervangingen (van kunstwerken) dienen hier buiten beschouwing te worden gelaten. De kosten worden niet gekapitaliseerd. |
|  | De restwaarde van de infrastructuur na de looptijd wordt uitgesloten in de beheer en onderhoudsraming. |
|  | Bij DBFM-contracten worden ten behoeve van de contractraming de onderhoudsmaatregelen project specifiek geraamd voor de periode van onderhoud zoals deze in het contract is bepaald. |

| Eisen aan bepaling toekomstig B&O budget |  |
| --- | --- |
|  | De onderhoudskosten van de situatie van voor en de situatie van na de aanleg worden geraamd op basis van de zogenaamde PxQ-systematiek. Een landelijk of regionaal gemiddelde eenheidsprijs (P) wordt vermenigvuldigd met de hoeveelheid (Q) van het bestaande en het nieuwe areaal van het project. Voor droge projecten en dijken, dammen, duinen en bodems beschikt Rijkswaterstaat over PxQ-modellen. De PxQ-modellen worden niet verstrekt aan derden. De Opdrachtnemer levert de voor het PxQ-model benodigde variabelen van de situatie van voor de aanleg en de variabelen van alle alternatieven en varianten de situatie van na de aanleg aan de Opdrachtgever. Een medewerker van de Kostenpool van Rijkswaterstaat verwerkt de variabelen in het PxQ-model, waarna de resultaten van de berekening van het PxQ-model aan de Opdrachtnemer worden terug geleverd. Voor oevers en natte kunstwerken is geen PxQ-model beschikbaar. De gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten worden bepaald door de situatie van voor en van na de aanleg te ramen met onderhoudsactiviteiten met bijbehorende hoeveelheden, eenheidsprijzen en frequenties. |

# Eisen aan ramingsdossier en kostennota

| 27. | De ramingen dienen te worden gedocumenteerd in een compleet en toegankelijk ramingsdossier. Het ramingsdossier is een dossier waarin alle relevante documenten en aanverwante zaken zijn opgenomen, die tijdens het ramingsproces ontstaan en/of worden gebruikt. Het ramingdossier bestaat minimaal uit: - de kostennota; - de beschrijving van de scope; - het referentieontwerp; - de investeringskostenramingen en levensduurkostenramingen van de verschillende alternatieven en varianten; - de consequentie van de aanleg van de verschillende ontwerpvarianten voor het budget voor beheer en onderhoud; - de onderbouwingen van de eenheidsprijzen in een prijzenboek; - de onderbouwingen van de hoeveelheden in een hoeveelhedenboek en materialenbalansen (bijvoorbeeld een grondbalans); - het risicodossier; - de resultaten van de risicosimulaties; - de ten behoeve van de raming gebruikte tekeningen, berekeningen en documentatie. |
| --- | --- |
| 28. | De ramingen dienen te worden vastgelegd in een kostennota. De meest recente versie van de standaard onderlegger voor de kostennota van Rijkswaterstaat kan na opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gesteld. De opdrachtnemer mag (ook) gebruik maken van een eigen onderlegger van de kostennota. In de kostennota zijn minimaal opgenomen: - een managementsamenvatting; - een inleiding; - een beschrijving van de fase waarin het project zich bevindt; - de werkwijze; - (een verwijzing naar) de beschrijving van de scope; - een beschrijving van de werkzaamheden; - de uitgangspunten, randvoorwaarden en aannamen die in de raming zijn gehanteerd; - een overzicht van de bij de raming behorende gegevens en bestanden; - de resultaten van de Monte Carlo-simulaties van punt 19; - een samenvatting van de kostenraming conform de uniforme ramingsopbouw van de SSK-standaardsystematiek; - de netto contante waarden van punt 22; - de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten van de situatie van voor en van na de aanleg van punt 26; - indien van toepassing een analyse van de verschillen ten opzichte van de vorige versie van de raming; - het risicodossier en - de output van de software voor de Monte Carlo-simulaties. |
| 29. | Het ramingdossier dient door de opdrachtnemer te worden geleverd in hardcopy en digitaal in pdf-formaat en in de vorm van de oorspronkelijke softwarebestanden (bijvoorbeeld MS-Excel (.xls), MS-word (.doc) Autocad (.dwg)). De digitale bestanden dienen compatibel te zijn met de software van de opdrachtgever. MS-Excel-bestanden dienen te worden aangeleverd inclusief formules, koppelingen en gekoppelde bestanden. |
| 30. | De ramingsproducten dienen door de opdrachtnemer intern te worden getoetst. De toets dient te zijn gericht op de eisen die de opdrachtgever stelt aan de ramingsproducten. Zowel de bevindingen van de interne toets als de verwerking van de bevindingen dienen eenduidig en transparant te worden vastgelegd in het ramingsdossier. De interne goedkeuringen van de eindresultaten dienen zichtbaar te worden vastgelegd. Ramingsproducten die niet intern zijn getoetst en goedgekeurd worden door de opdrachtgever niet geaccepteerd. |

De opdrachtnemer dient tijdig de ramingproducten ter toetsing aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. De opdrachtgever stelt (beperkt) capaciteit van een kostendeskundige beschikbaar voor tussentijds overleg en beantwoording van vragen met betrekking tot het opstellen van ramingen.

De opdrachtgever adviseert in vroegtijdig stadium bij voorkeur voor aanvang van de ramingswerkzaamheden met deze kostendeskundige in contact te treden over de opzet van de raming en de planning van de werkzaamheden.

<Einde tekst>

De ramingen van de kosten van de verwerving van onroerende zaken, nadeelcompensatie en planschade van derden vragen specialistische kennis. Afhankelijk van de gewenste diepgang van de raming is de volgende tekst facultatief:

<Begin tekst>

Bij de raming van de kosten voor de verwerving en het gebruik van onroerende zaken dient uitgegaan te worden van vaststelling van de onderscheiden schadeloosstellingen op basis van de onteigeningswet en de daarop stoelende jurisprudentie. Tevens dienen hierbij te worden meegenomen de kosten voor schades uit art. 49 WRO (planschade) en de kosten gebaseerd op de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999.

De kostenraming en hoeveelheden dienen te worden gebaseerd op actuele kadastrale tekeningen en op geveltaxaties. De kostenramingen voor verwerving van onroerende zaken dienen te worden uitgevoerd door taxatie-technische specialisten (taxateurs grondverwerving) die zijn gecertificeerd door de Stichting VastgoedCert te Rotterdam.

<Einde tekst>