## Blad1
Nutsdossier
Project: | 19055 - Kruiszwin 1+2
Datum bijgewerkt: | 2021-01-06
Basis: | Ontvangstbevestiging_19O046346
Datum klic: | 2019-03-06
Beheerder |  | Thema | Eis – voorzorgs-maatregel | Locatie | Contact opgenomen | Reactie | Aandachtspunten
klic ontvangen op 06-03-2019
Liander N.V. Pac |  | gas | ja/nee |  | 04-12-2019: per mail ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden 03-12-2020: per mail DO-ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden | Chris de Pree: 16-12-2019 Wij willen hier mogelijk gaan verleggen. Wordt hiervoor nog een nutsoverleg ingepland? 17-12-2019 Zie bijgevoegd in het rood waar de gasleiding hoogst waarschijnlijk verlegd moet worden. Zodra wij een nutsoverleg hebben gehad en alle DO-tekeningen hebben ontvangen kunnen wij de voorbereidingen starten.
Liander N.V. Pac |  | elektra | nee |  | 04-12-2019: per mail ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden 03-12-2020: per mail DO-ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden | Michel Wiesehahn: 5-12-2019 Voor elektra hier geen werkzaamheden.
PWN Waterleiding |  | water | ja |  | 04-12-2019: per mail ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden 03-12-2020: per mail DO-ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden | Barry Leguijt: 06-12-2019 Alle waterleiding in dit gebied zijn rond 1980 aangebracht. Jaar van vervanging is ca. 2060. Wij hebben hier dus geen werkzaamheden. Erwin Nannes: 11-12-2020 Het PWN leidingnet binnen het plangebied staat in de beoordelingssystemen geheel in groen gearceerd. Betekent dus geen gepland werk de komende (tientallen) jaren. | Knelpunten zullen wel uit het ontwerp komen. In het zuidoostelijke deel van het gebied (tekeningen 304, 305 en 306) liggen voornamelijk AC100 en AC150 leidingen. Noordwestelijk is dit meer PVC. Alle kruisingen met vooral AC leidingen zijn mogelijke knelpunten. Wel komt vaak de opmerking terug om sleufbekisting toe te passen. Bij die opmerking staat op tekening ook de genoemde sleuf diepte t.o.v. maaiveld (-2.00 meter) en diepte bob riool -1.75 t.o.v. maaiveld. Dit is dusdanig dat het riool naar verwachting overal onder de waterleiding door kan en geen raakvlakken vormt. Als deze dieptes overal gehanteerd worden, komt het riool dan niet op afschot?
Gemeente Den Helder |  | riool | ja/nee |  | 03-12-2020: per mail DO-ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden
KPN |  | data | ja/nee |  | 03-12-2020: per mail DO-ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden |  | Vanaf half 2021 wil KPN gaan verglazen. Dat wil zeggen vanaf de telefooncentrale tot en met de huizen worden geheel Den Helder en Julianadorp voorzien van glasvezel. Echter Julianadorp staat pas voor 2023-2024 op de planning. Er is al medegedeeld dat het natuurlijk wenselijk is dat ze meteen meegaan in de werkzaamheden. Die afstemming moet nog plaatsvinden.
Kabeltex |  | data | nee |  | 03-12-2020: per mail DO-ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden | Jaap Drijver: 10-12-2020 Kabeltex heeft geen netwerk in dit gebied liggen. Wij hebben dus geen belang bij verdere informatie m.b.t. dit project.
reggefiber |  | data | nee |  | 03-12-2020: per mail DO-ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden | Harold Vledder: 04-12-2020 Reggefiber (onderdeel van KPN) heeft momenteel geen belang in het door jullie opgegeven gebied. Helaas kan ik niet in de toekomst kijken, maar ik weet wel dat KPN de ambitie heeft om heel Nederland te verglazen (FTTH). Wanneer Den Helder aan beurt is weet ik niet.
Ziggo/vodafone |  | data | nee |  | 04-12-2019: per mail ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden 03-12-2020: per mail DO-ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden | Dick Kipuw: 09-12-2019 VodafoneZiggo hebben geen werkzaamheden gepland. 07-12-2020 Ziggo heeft geen werkzaamheden zoals aangegeven op de tekeningen, verder zijn er geen werkzaamheden gepland tussen 2021 en 2023.