Demarcatie project Goirkestraat

| Werkzaamheden | Gemeente | Ontwerpbureau Stedenbouwkundig en Landschap | Verkeerskundig bureau | Opdrachtnemer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taakstellend budget opstellen | Fase 0 |  |  |  |
| Opstellen OVK met ontwerp bureau en opdracht geven. | Fase 0 |  |  |  |
| Opstellen OVK met ingenieursbureau en opdracht geven. | Fase 0 |  |  |  |
| Opstellen planning | Fase 1 |  |  |  |
| Opstellen bouwteamovk | Fase 1 |  |  |  |
| Opstellen inschrijvingsleidraad | Fase 1 |  |  |  |
| Onderzoeken | Fase 1 |  |  |  |
| Coördinatie bouwteam |  |  |  | Fase 2 |
| Coördinatie nutsbedrijven | Fase 2 | Fase 2 (V) |  | Fase 2 / Fase 3 (V) |
| Opstellen detailplanning |  |  |  | Fase 2 |
| Eventueel aanvullende onderzoeken * |  |  |  | Fase 2 |
| Burgerparticipatie | Fase 2 | Fase 2 (V) | Fase 2 | Fase 2 |
| Opstellen KES | Fase 2 | Fase 2 (V) | Fase 2 | Fase 2 |
| Opstellen SO | Fase 2 | Fase 2 (V) | Fase 2 | Fase 2 |
| Opstellen VO | Fase 2 | Fase 2 (V) | Fase 2 | Fase 2 |
| Opstellen DO | Fase 2 | Fase 2 (V) | Fase 2 | Fase 2 |
| Opstellen UO | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 (V) |
| Opstellen raming per ontwerpfase (SO 2x, 2 varianten) |  |  |  | Fase 2 |
| Onafhankelijke check kosten | Fase 2 |  |  |  |
| Onafhankelijke check UO en realisatie ovk | Fase 2 |  |  |  |
| Opstellen realisatie ovk (UAV) |  |  |  | Fase 2 (V) |
| Uitvoeringsbegeleiding (toezicht) | Fase 3 |  |  |  |
| Aanleg regenwaterleiding |  |  |  | Fase 3 |
| Vervangen hoofdriool |  |  |  | Fase 3 |
| Vervangen riolen en aansluitingen |  |  |  | Fase 3 |
| Aanleg Bergingsvoorzieningen |  |  |  | Fase 3 |
| Ontkoppelen regenwater |  |  |  | Fase 3 |
| Tijdelijke ledigingspompen installeren |  |  |  | Fase 3 |
| Rijbaan aanleggen |  |  |  | Fase 3 |
| Trottoirs aanleggen |  |  |  | Fase 3 |
| Fietspad aanleggen |  |  |  | Fase 3 |
| Vervangen armaturen |  |  |  | Fase 3 |
| Vervangen masten |  |  |  | Fase 3 |
| Aanpassen VRI |  |  |  | Fase 3 |
| Aanpassen bebording (incl. NBD bewegwijzering) |  |  |  | Fase 3 |
| Groeninrichting |  |  |  | Fase 3 |
| Gasleiding sanering |  |  |  | Fase 3 |
| Waterleiding vervanging |  |  |  | Fase 3 |
| Elektra aanleg |  |  |  | Fase 3 |
| Nazorg groen |  |  |  | Fase 4 |

Gemeente levert : projectleiding, contractmanagement, juridisch advies.

Zitting in bouwteam op wekelijkse basis: projectleider, adviseur verhardingen (8x2 uur), adviseur verkeersstromen (2x2 uur), adviseur riolering (4 x2 uur), losse disciplines op afroep.

Per fase doet gemeente check op raming.

Uitvoeringsbegeleiding doet gemeente.

De 'V' in bovenstaand schema staat voor 'verantwoordelijk'.

Ingenieursbureau schrijft KES en stelt mee het ontwerp op.

Opdrachtnemer stelt mee KES en ontwerp op en raamt per fase.

*Qua aanvullende onderzoeken valt te denken aan:

- Bemalingsonderzoek

- Asbestonderzoek tbv moffenkit

- BEA (hior)

- Flora en fauna

- Parkeer/Verkeerstellingen

- Hoogtemeting

- Etc.