## Blad1
Planning Goirkestraat
[22 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
| maand |  |  | september |  |  |  |  | oktober |  |  |  | november |  |  |  | december |  |  |  |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
| week |  |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
onderdeel | van | tot
Uitvraag ontwerpbureau | bar: 44 to 52
contract bouw | bar: 35 to 41
aanbesteding | bar: 42 to 52
start Bouwteam
Voorbereiding PSU
PSU
Risico sessie
Ontwerp
Omgevingsscan
Onderzoeken
SO opstellen
raming
VO opstellen
raming
DO opstellen
raming
RAW bestek opstellen
raming
aanbieding
gunning
Voorbereiding aannemer (o.a. bestelling materiaal)
Gereed voor start uitvoer
Start uitvoering werkzaamheden
oplevering werk |  |  | 2023-12-01