## Nota van inlichtingen groot ond
Vraagnummer | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
1 | Bestek/beschrijvend document | Annex XII par. 30 | Aanbesteder schrijft in Annex XII par. 30 Meerjarig Onderhoud voor, dit in tegenstelling tot de basisovereenkomst Art. 2 lid 2. Kan aanbesteder aangeven wat inschrijver dient aan te houden? | De ON dient geen Meerjarig Onderhoud aan te houden.
2 | Bestek/beschrijvend document | Annex XII par. 24 | Met het bepaalde in Annex XII ten aanzien van opleveren in relatie tot een geaccepteerd opleverdossier, wordt de bouwtijd aanzienlijk verkort hetgeen tot onnodig zeer hoge bouwkosten zal leiden. Het verwerken van laatst uitgevoerde Werkzaamheden kost veel tijd. Er dient dus dermate versneld te worden in de uitvoering om voldoende tijd te creëren om de geplande oplevering te halen. Het verzoek aan Aanbestedende Dienst om dit te veranderen. Bijvoorbeeld dat bij het verzoek tot aanvaarding het opleverdossier ter acceptatie ingediend moet zijn? | OG gaat ervan uit dat de onderhoudsmaatregelen voor 1 december zijn afgerond, vanwege verslechterende weersomstandigheden in december. Het werk dient uiterlijk 14 december opgeleverd te worden.
3 | Bestek/beschrijvend document | VS deel 2 Par. 4.3.1 Uitvoeringsontwerp | Conform de eisen die worden gesteld aan het uitvoeringsontwerp dienen overlagingen te voldoen aan de langsverkantingseisen (VS1 par. 1.7; SW239) en dwarsverkantingseisen (VS1 par. 1.7; SW168). Dit is compleet in tegenstelling tot de objecteisen vanuit VS1 waarbij voor de verschillende locaties (1.1.1. Trajecten) vastgestelde laagdiktes voor het frees- en asfaltwerk worden voorgeschreven. Hieruit kan inschrijver concluderen dat uitvullen en herprofileren niet tot de scope behoort. Kan aanbesteder de samenhang tussen de eisen uit VS deel 1.1.1 Trjajecten en 1.7 Materialen en VS deel 2 Uitvoeringsontwerp nader beschouwen en aangeven waar inschrijver vanuit dient te gaan? | SW168 vervalt, SW239 wordt gewijzigd. Uitvullen en herprofileren behoort niet tot de scope.
4 | Bestek/beschrijvend document | DOC 2 Verhardingsadviezen Groot Onderhoud 2018 Sweco pagina 53 | Aanbesteder heeft geconstateerd dat water blijft staan op de rechterweghelft van de N237, doordat een geleiderail is vervangen door een barrier. In de vraagspecificatie is deze problematiek niet nader gespecificeerd, kan aanbesteder bevestigen dat de hierboven beschreven problematiek niet tot de scope van de werkzaamheden behoort? | Deze werkzaamheden behoren niet to de scope. Situatie is inmiddels opgelost.
5 | Bestek/beschrijvend document | VS deel 1 N224 traject 33 en 34 | Inschrijver heeft geconstateerd dat door de aanwezigheid van bomen langs de N224 het wegdek omhoog wordt gedrukt door boomwortels. De eisen voor het frezen en aanbrengen van de tussenlaag en deklaag in combinatie met de langs- en vlakheidseisen zijn tegenstrijdig met elkaar. Indien de verhoging t.p.v. de wortels wordt weggefreesd wordt de verhardingsconstructie verzwakt. Zou aanbesteder nader willen specificeren hoe inschrijver met bovenstaande tegenstrijdigheid dient om te gaan? | OG streeft ernaar om de oneffenheden t.g.v. de wortelopdruk weg te nemen door middel van profielfrezen t.p.v. de wortels. De eventuele schade t.g.v. verminderde constructie bovenop de boomwortels is een risico voor OG.
6 | Bestek/beschrijvend document | VS deel 1 SW158 | Het is inschrijver onduidelijk welk traject van de N237 aanbesteder wordt bedoelt, zou aanbesteder dit nader willen specificeren? | ON moet rekening houden met 100 meter kantoplsuitngen (recht en bocht) en 10 kolken herstellen.
7 | Bestek/beschrijvend document | VS deel 1 SW239 | De CROW standaardbepalingen artikel 31.24.07 lid 04 sub a geeft aan dat het afwijkingspercentage C5 voor nieuwe verhardingen van 4 of meer lagen maximaal 2% mag zijn en voor andere constructies deze afwijking maximaal 3% mag zijn. De eis van 0% voor nieuwe constructies en 2% voor andere constructies volgens ons niet haalbaar. Kunnen we de waarden uit de CROW standaardbepalingen aanhouden? | Ja, de eis wordt gewijzigd.
8 | Bestek/beschrijvend document | VS deel 2 Par. 4.3.1 Uitvoeringsontwerp lid 2 sub 6 | Worden hier geometrische assen bedoeld? Nieuwe hoofdas over een bestaande weg bouwen met geometrische elementen is nagenoeg onmogelijk omdat overgangsbogen nooit te achterhalen zijn. | Hier wordt de geometrische as bedoeld.
9 | Bestek/beschrijvend document | Aanbestedingsleidraad 5.4 vormgeving | U heeft geen formaat opgegeven voor de bijlagen (max. 4 pagina’s). Wij stellen voor max. drie maal A3 en één maal A1 als bijlage. | Max. twee maal A3 en twee maal A1
10 | Bestek/beschrijvend document | Vraagspecificatie deel 2 4.4.19. Risicoverdeling par. 11 | De boete per m2 schadebeelden na aanleg van de SMA0/8G+ is naar ons inzien niet realistisch. Naar ons inzien kan geen boete meer worden opgedragen in jaar 5 t/m 8. Het verzoek de boeteclausule na 5 jaar te laten vervallen. | Dezelfde boeteclausule wordt ook toegepast in de raw-bestekken en blijven daarom gehandhaafd.
11 | Bestek/beschrijvend document | Annex XII § 24 | Mogen wij ervan uitgaan dat schade aan het werk door verkeer / andere van buiten komende oorzaken na de openstelling voor verkeer van een gereed wegvak wordt behandeld aan de hand van § 26 van de UAV-GC 2005 en dus niet voor rekening van ON is? | Ja, dat is correct.
12 | Bestek/beschrijvend document | Vraagspecificatie deel 1 1.1 Weg | Eis SW10 geeft aan niet te mogen afwijken van de asfaltdikten en asfaltmengsels. Bent u bereid alsnog varianten van de inschrijver toe te staan, en zo ja, kunt u dan aangeven welke minimumeisen (zie artikel 3.23.3 van het ARW2005) gelden voor deze varianten? | OG houdt vast aan het opvolgen van de gegeven adviezen.
13 | Bestek/beschrijvend document | Vraagspecificatie deel 1 1.1.1.9 N237 | Traject loopt van km 72.900 – 73.000. We gaan er van uit dat u het traject van km 73.000 t/m de aansluiting rotonde (haaientanden tegen de rotonde aan) bedoelt? | Ja.
14 | Bestek/beschrijvend document | Vraagspecificatie deel 1 1.1.1.6 N228 | Eis SW50 geeft aan dat bestaande verharding gefreesd dient te worden tussen 11.385 tot 11.650. Echter het traject loop vanaf km 11.400. Welke km is juist? | ON dient km 11.385 tot 11.650 aan te houden. Titel blijft consistent aan DOC2.
15 | Bestek/beschrijvend document | Vraagspecificatie deel 1 1.1.1.1 N199 | Eis SW11 geeft aan dat bestaande verharding gefreesd dient te worden tussen km 1.1800 tot 2.7000. Echter het traject loopt vanaf km 1.200. Welke km is juist? | ON dient km 1.180 tot 2.700 aan te houden. Titel blijft consistent aan DOC2.
16 | Bestek/beschrijvend document | Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 4 | Dient de Verdragsverklaring Aanbesteden, Model K, en de verklaring van de belastingsdienst ook ingediend te worden bij inschrijving? Deze staat niet vermeld op de Checklist. | Nee, een Inschrijver dient op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst binnen 5 werkdagen nadere bewijsstukken te kunnen overleggen.
17 | Bestek/beschrijvend document | Aanbestedingsleidraad 2.7, MVI Social Return | U stelt een Social Return verplichting van 2% van de opdrachtwaarde. Zou aanbesteder gezien de aard van de werkzaamheden dit kunnen aanpassen naar 5% van de loonsom. | ON dient tenminste 1% van de opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return.
18 | Bestek/beschrijvend document | VS deel 0 Algemeen Hfst 5 Documenten waaraan wordt gerefereerd | Wat is de contractuele status van de documenten waaraan wordt gerefereerd onder hfst 5 van VS deel 0 – Algemeen? | Alle meegestuurde documenten zijn bindend.
19 | Bestek/beschrijvend document | Aanbestedingsleidraad Checklist | In de de Checklist - documenten die Inschrijver dient te overleggen wordt gesproken over een inschrijfstaat. Hoe dient de inschrijfstaat te zijn opgebouwd aangezien ook al een staat van ontleding wordt ingediend dat onderdeel is van het inschrijfbiljet? | ON dient de staat van ontleding aan te houden zoals deze is benoemd in het inschrijvingsbiljet. Wat betreft de opbouw dienen de betaalposten van VS2 H 2.2.2 lid 1 punt 2 aangehouden te worden, per traject.
20 | Aanbestedingsprocedure | Aanbestedingsleidraad, par 3.4 lid 12 | Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument met door opdrachtgever vooringevulde basisgegevens is niet bij de stukken gevoegd. Wij verzoeken u dit alsnog te verstrekken? | Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is op 2 mei 2018 gepubliceerd op Tenderned.
21 | Contractvoorwaarden | VS deel 2, 2.2.2 lid 8 | Samen met de bankgarantie is deze eis een dubbele zekerheidstelling. Dit is in strijd met Voorschrift 3.5D lid 3 van de Gids Proportionaliteit. Wij willen u verzoeken dit lid te laten vervallen of in ieder geval het minimum van € 100.000 te laten vervallen. | Een bankgarantie is voldoende. Lid 8 vervalt.
22 | Bestek/beschrijvend document | VS deel 2, 1.1.5, p. 9 | De eis spreekt tweemaal over Opdrachtnemer. Wie sluit de CAR verzekering af en moet de ander de polis verstrekken? | De ON sluit een CAR verzekering af en de OG ontvangt een kopie van de polisvoorwaarden.
23 | Bestek/beschrijvend document | VS deel 1, SW232, p. 36 | Bitufor is een merknaam van een specifieke leverancier. Dit kan betekenen dat een van de inschrijvers, die is gelieerd aan deze leverancier, een voordeel heeft ten opzichte van de andere inschrijvers wanneer Bitufor wordt voorgeschreven. Daarnaast is het voorschrijven van een specifieke merknaam niet toelaatbaar(art. 2.76 lid 3 en 4 Aanbestedingswet) zonder de toevoeging ‘of gelijkwaardig’ of woorden van gelijke strekking. Wij willen u verzoeken deze eis te laten vervallen danwel inschrijvers de mogelijkheid te geven een alternatief aan te bieden. | Eistekst wijzigen naar: Bitufor of gelijkwaardig.
24 | Bestek/beschrijvend document | VS deel 1, SW179 (en vergelijkbare eisen), p. 28 | Wat bedoelt OG met de toevoeging “geen eis”? | "geen eis" vervalt.
25 | Bestek/beschrijvend document | VS deel 1, SW119, p. 23 | Streetprint is een merknaam van een specifieke leverancier. Dit kan betekenen dat een van de inschrijvers, die is gelieerd aan deze leverancier, een voordeel heeft ten opzichte van de andere inschrijvers wanneer Streetprint wordt voorgeschreven. Daarnaast is het voorschrijven van een specifieke merknaam niet toelaatbaar (art. 2.76 lid 3 en 4 Aanbestedingswet) zonder de toevoeging ‘of gelijkwaardig’ of woorden van gelijke strekking. Wij willen u verzoeken deze eis te laten vervallen danwel inschrijvers de mogelijkheid te geven een alternatief aan te bieden. | Eistekst wijzigen naar: Streetprint of gelijkwaardig.
26 | Bestek/beschrijvend document | VS deel 1, SW8, p. 5 | Wat verstaat OG onder ‘obstakelvrij’ in de context van deze eis? | Hier wordt bedoeld "elk obstakel welke het gebruik van de rijbaan door alle verkeer belemmerd".
27 | Bestek/beschrijvend document | VS deel 1, SW5, p. 4 | Wat verstaat OG onder ’ lage temperatuur asfaltsoort’? | Een asfaltmengsel welke bij temperaturen van ten hoogste 100 graden worden bereid.
28 | Bestek/beschrijvend document | VS deel 1, SW4, p. 4 | OG verzoekt minimaal niveau 1 en bij voorkeur niveau 2. ON ziet echter geen prikkels om een hoger niveau aan te bieden. Hierdoor valt de stimulans en daarmee de gewenste duurzaamheid weg. Hoe wil OG stimuleren dat inschrijvers niet voor de goedkoopste route gaan, d.w.z. niveau 1? | Hiervoor is een emvi-criteria opgenomen in H 5.2 van de Aanbestedingsleidraad.
29 | Contractvoorwaarden | Annex XII, § 38-7 & § 38-8 | OG wijkt zonder motivatie af van de UAV-GC en ontneemt ON een bevoegdheid die juist zorg moet dragen voor evenwichtige contractvoorwaarden. Dit is in strijd met Voorschrift 3.9 C van de gids Proportionaliteit alsmede de redelijkheid en billijkheid. Wij willen OG verzoeken § 38-7 & §38-8 UAV-GC gewoon van toepassing te laten zijn op het contract. | Paragraaf 38 lid 7 en 8 worden van toepassing verklaard, de uitsluiting in Annex XII vervalt.
30 | Bestek/beschrijvend document | VS Deel 2, paragraaf 4.4.5 lid 3 | De Opdrachtnemer dient te borgen dat het wortelstelsel van deze bomen niet aangetast wordt door de werkzaamheden. Mogen wij er van uitgaan dat in de door Opdrachtgever geformuleerde eisen ten aanzien van freesdiepte voor de N244 L/R, km 8.000 - 9.300 voldoende rekening is gehouden met het gestelde in deze paragraaf? | Ja, er is voldoende asfaltdikte boven de wortels aanwezig.
31 | Bestek/beschrijvend document | VS Deel 1, paragraaf 1.1.1.3 | Hoort de bushalte ter hoogte van km 8.000 tot de scope van het werk en zo ja dient deze dan geheel opgehoogd te worden? | Nee, de grenzen van dit traject wordt aangepast naar N224 km 8.060 - 9.300.
32 | Bestek/beschrijvend document | VS Deel 1, paragraaf 1.1.1.3 | Van km 8.300 tot 8.550 is geleiderail aanwezig. Ten gevolge van het verhogen van de verharding voldoet deze mogelijk niet in huidige toestand. Hoort geleiderail tot de scope en zo ja, welke eisen worden dan hieraan gesteld? | De geleiderail dient niet verhoogd te worden.
33 | Bestek/beschrijvend document | VS Deel 1, paragraaf 1.2 | Mogen wij er van uitgaan dat de verharding van bushaltes generiek buiten de scope van het werk valt met uitzondering van de in deze paragraaf 1.2 genoemde bushalte? | Ja.
34 | Bestek/beschrijvend document | VS Deel 1, eis SW158 | "Mogen wij er van uitgaan dat eventueel nieuw te leveren matarialen voor het herstellen van banden, goten en kolken langs de rijbaan middels een VTW of stelpost 1 verrekend worden? Toelichting: Wij verwachten dat tijdens de uitvoering niet te voorkomen schade zal optreden aan bepaalde verhardingselementen (bijv. banden). Dit heeft te maken met de leeftijd en de constructiewijze van bepaalde verhardingselementen wanneer wij nabij werkzaamheden gaan verrichten. Het lijkt ons wijsheid om voor het herstel van deze (kleine) schades een stelpost op te nemen, of herstel van deze kleine schades onder de reeds bestaande stelposten op te nemen. Hoe ziet OG dit?" | Verrekening van nieuwe materialen vinden plaats via de stelpost.
35 | Bestek/beschrijvend document | VS Deel 1, eis SW158 | Mogen wij er van uitgaan dat de kwaliteit van de aanwezige banden, kolken en goten zodanig is dat opnieuw stellen hiermee mogelijk is? | Ja, zie het antwoord bij vraag 34.
36 | Bestek/beschrijvend document | VS Deel 1, eis SW158 | Vanuit de eisen is geen verhoging van de verharding te herleiden voor de N227 en de N237 zoals in het voorbeeld genoemd. Kunt u nader toelichten wat hier wordt bedoeld? | Voor de N227 en N237 dienen de aanwezige banden, kolken en goten langs de rijbaan opnieuw gesteld te worden. Voor de N224 dienen de aanwezige banden, kolken en goten langs de rijbaan opnieuw gesteld te worden t.g.v. het verhogen van de rijbaan.
37 | Bestek/beschrijvend document | VS Deel 1, paragraaf 1.1.1.10 | Maakt de van km 76.620 tot 76.850 aanwezige 'afrit/uitvoeger' onderdeel uit van de busbaan en behoort deze tot de scope van het werk? | Ja.
38 | Bestek/beschrijvend document | VS Deel 1, paragraaf 1.1.1.10 | Maakt de van km 76.850 tot 77.200 aanwezige 'vluchtstrook' onderdeel uit van de busbaan en behoort deze tot de scope van het werk? | Ja.
39 | Bestek/beschrijvend document | VS Deel 1, paragraaf 1.1.1.9 | Kunt u aanvullende gegevens van het kunstwerk verstrekken, zoals bijvoorbeeld de ligging van stootplaten? | OG heeft hiervan geen revisiegegevens beschikbaar.
40 | Bestek/beschrijvend document | VS Deel 1, eis SW75 | Het asfaltmensel is ons niet bekend, wordt hier asfaltmengsel AC 22 base OL-IB bedoeld? | Ja, eistekst wijzigen naar: AC 22 base OL-IB.
41 | Bestek/beschrijvend document | VS Deel 1, eis SW236 | Indien met volle breedte de gehele rijbaan wordt bedoeld betekent dit tevens dat het in de as aanwezige straatwerk dient te worden verwijderd. Is het toegestaan hier een visueel vergelijkbare situatie terug te brengen of dient dit weer in huidige vorm te worden teruggebracht? | In de huidige vorm terugbrengen.
42 | Bestek/beschrijvend document | VS Deel 1, eis SW236 | Wordt met "volle breedte" bedoeld per rijstrook of de gehele rijbaan? | Gehele rijbaan.
43 | Bestek/beschrijvend document | VS Deel 1, eis SW41 | De totale dikte van verhardingspakket en 300 millimeter van het zandbed lijkt groter dan de toatale aan te brengen fundering en asfaltlagen. Hoe dienen wij hier mee om te gaan? | De "inclusief 300 mm van het zandbed dient verwijderd te zijn" is een theoretische maat. Het gaat erom dat uiteindelijk de nieuwe constructie aangebracht kan worden en dat de bovenzijde gelijk is met de aansluitende wegvakken.
44 | Bestek/beschrijvend document | VS Deel 1, eis SW31 | Kunt u bevestigen dat de bedoelde las ter hoogte van km 9.460 zich niet in één van de rijstroken van de N227 bevindt? | Nee, maar het groot onderhoud dient niet verder uitgevoerd te worden dan de lasnaad van de doorgaande baan van de N227.
45 | Bestek/beschrijvend document | VS Deel 1, eis SW50 | In de freesdiepte lijkt geen rekening te zijn gehouden met met het aanbrengen van metalen wapening van km 11.550 tot 11.650 zoals beschreven in eis SW 51. Wat dienen wij aan te houden? | Eis wordt toegevoegd.
46 | Aanbestedingsprocedure | Aanbestedingsleidraad 5.4 vormgeving EMVI-plan | Vermeld is "Arial, lettergrootte 9", in 3.4.4 op pagina 18 is voor de opmaak lettertype Verdana, lettergrootte 9pt aangegeven. Wat dienen wij aan te houden? | ON dient Verdana lettergrootte 9 pt aan te houden.
47 | Aanbestedingsprocedure | Aanbestedingsleidraad 5.4 vormgeving EMVI-plan | Wordt met "(kwaliteitsaspecten 1.1, 1.2, en 1.3) bedoeld de onder 5.1, 5.2 en 5.3 vermelde kwaliteitsaspecten? | Ja.
48 | Bestek/beschrijvend document | VS1 SW151 alle lengte markering uitv in Structuurmarkering agglomeraat | Geldt dit ook voor rotondes?. Er kunnen n.l. problemen met het uitharden van het 2 componenten markeringsmateriaal ontstaan i.r.t. de temperatuur van het nieuwe asfalt (< 35°C) waardoor de weg niet open gesteld kan worden. Dit verschijnsel is bekend bij de provincie Mag de belijning op de rotondes uitgevoerd worden in thermoplast 3 mm. | Ja.
49 | Bestek/beschrijvend document | VS1 SW 150 Afvoer Hemelwater | De omschreven onderbreking behoort bij thermoplast met laagdikte 3mm De markering die bedoeld wordt in deze eis is waarschijnlijk een verspuitbare thermoplast, ook wel genaamd Sprayplast met een laagdikte van 1½ mm, in deze streep worden nooit watergootjes gemaakt zie ook verwijzing naar eis SW155. Graag duidelijkheid hierover wat toegestaan is en wat verwacht wordt; Er zijn 2 mogelijkheden Aanbrengen thermoplast 1/½ mm i.p.v. 3mm waarin een onderbreking aangebracht wordt om de meter van 30 – 50 mm. (thermoplast 1½ mm valt niet onder het KOMO procescertificaat) Aanbrengen verspuitbare thermoplast 1/½ mm zonder onderbreking; technisch niet uitvoerbaar in een voorgeschreven vast patroon van onderbreking 30-50mm om de meter. | Eistekst wordt gewijzigd.
50 | Aanbestedingsprocedure | Aanbestedings-leidraad Pag. 31 | In de checklist van in te dienen documenten staan een Inschrijvingsbiljet en Inschrijvingsstaat genoemd. Kunt u hiervan een format ter beschikking stellen? | Voor de inschrijvingsstaat zie het antwoord bij vraag 19. Het inschrijvingsbiljet, met daarin opgenomen een staat van ontleding, is verstrekt.
51 | Aanbestedingsprocedure | Aanbestedings-leidraad Pag. 18 | In paragraaf 3.4.4. lid 3 wordt verwezen naar een Format prijzenblad. Kunt u dit format ter beschikking stellen. | Het Format prijzenblad komt te vervallen. Hiervoor in de plaats is op 9 april 2018 het Inschrijvingsbiljet gepubliceerd op Tenderned.
52 | Aanbestedingsprocedure | Leidraad §5.2.1 | “De Inschrijver dient voor dit kwaliteitsaspect 2 maatregelen te omschrijven die meerwaarde bieden aan de circulariteit en de duurzaamheid van dit project ten opzichte van de eisen/oplossingen uit het contract.” Interpreteren wij het juist dat met de 2 duurzaamheidsmaatregelen de benoemde risico’s beheerst dienen te worden? En dat dus enkel de 2 duurzaamheidsmaatregelen uitgewerkt dienen te worden? | Ja
53 | Aanbestedingsprocedure | Leidraad §3.4.4 en §5.4 | Leidraad paragraaf 3.4.4 noemt Verdana en leidraad paragraaf 5.4 Arial. Wat is juist? | Zie het antwoord bij vraag 46.
54 | Bestek/beschrijvend document | Annex IX | Kunt u aangeven wat de hoogte is van de gevraagde bankgarantie als percentage van de inschrijfprijs? | Zie de basisovereenkomst artikel 17 lid 1. Het bedoelde percentage is 5%.
55 | Bestek/beschrijvend document | DOC4- N237 Pag. 9 | Hier wordt aangegeven dat de linkse rechtdoorstrook vanaf een diepte van 170 mm teerhoudend is. Echter in het verhardingsadvies (DOC 2) staat op pag. 43 bij paragraaf 14.3 dat alle asfalt in dit wegvak teervrij is. Kunt u aangeven wat correct is? | In dit geval is DOC4 leidend boven DOC2. Volgend uit de onderzoeksresultaten van DOC4 is deze strook vanaf een diepte van 170 mm teerhoudend.
56 | Bestek/beschrijvend document | DOC4 – N199 Pag. 6 | In par. 5.1.1. is aangegeven dat de deklaag op 3 locaties teerhoudend is, echter ontbreekt informatie waar deze locatie liggen het hoe groot die locaties zijn. Kunt u aangeven welk deel van het verhardingsoppervlak teervrij is? | Het antwoord staat eigenlijk al in dezelfde paragraaf in combinatie met het boorplan (afstanden tov nulpunt) in bijlage 2. Hierbij het antwoord: “Start tot locatie 2“ Dit betekent vanaf nulpunt km 1,180 tot 75 m vanaf nulpunt Oppervlakte ca. 75 m x ca. 5 m = ca. 375 m2 “Locatie 10 tot locatie 12” Dit betekent 1281 m vanaf nulpunt tot 1495 m vanaf nulpunt Oppervlakte ca. 214 m x ca. 5 m = ca. 1.070 m2 “locatie 13 tot einde vak” Dit betekent 1503 m vanaf nulpunt tot 1520 m (km 2,7) vanaf nulpunt Oppervlakte ca. 17 m x ca. 5 m = ca. 85 m2 Binnen deze vakken dient er eerst ondieper dan 25 mm te worden gefreesd (selectief frezen) of dient de freesgang als teerhoudend te worden aangemerkt.
57 | Bestek/beschrijvend document | VS 1 Pag 25 | Eis SW 161 geeft aan dat kleeflagen SBS polymeer gemodificeerd dienen te zijn. Geldt deze eis ook voor kleeflagen tussen niet gemodificeerde asfaltmengsels? | Nee.
58 | Bestek/beschrijvend document | Tek N237 km 72.2-77.2 | Traject 76-L, kunt u bevestigen dat de bushaltekom op km 76.6 geen onderdeel is van de scope? | Ja.
59 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 2, 4.4.7 | Hierin wordt gesproken over de acceptatie van het schouwrapport terwijl dit rapport als 'ter toesting' wordt gevraagd in annex IV (toetsingplan). Kunt u aangeven of het plan ter toetsing of ter acceptatie moet worden ingediend. Een en ander is van invloed op de werkwijze en planning van ON. | Ter toetsing.
60 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 2, 4.4.7 | Is namens OG een gemachtigde op het werk aanwezig om direct de afwijking samen vast te stellen en de corrigerende maatregelen te accepteren? | Ja
61 | Bestek/beschrijvend document | DOC 1, alle tekeningen | Kunt u per traject duidelijk op alle tekeningen de werkgrenzen aangeven? Nu is het niet geheel duidelijk tot waar werkzaamheden gedaan moeten worden. | ON moet de kilometringen van de aangegeven trajecten aanhouden.
62 | Bestek/beschrijvend document | DOC 1, alle tekeningen | Kunt u per traject duidelijk de Systeem grenzen op de tekeningen aangeven? | De systeemgrenzen vallen binnen de opgegeven kilometringen van de trajecten rijbaanbreed.
63 | Eisen en criteria | Basisovereenkomst, artikel 17 | Hierin wordt geen percentage aangegeven m.b.t. de zekerheidsstelling. Kunt u deze alsnog aangeven? | Zie het antwoord bij vraag 54.
64 | Eisen en criteria | Annex V, artikel 2/tabel | Verwijzing onjuist, kunt u deze aanpassen. | Verwijzing wijzigen naar: 4.4.4
65 | Eisen en criteria | Annex III en Annex IV, geheel | De verwijzingen naar de eisen aan documenten (criteria) zijn niet juist. Kunt u deze aanpassen? | Verwijzingen aanpassen voor: Annex III: Projectkwaliteitsplan (PKP) naar VS 2: 2.4.1 , Deelkwaliteitsplan Uitvoering (DKP Uitvoering) naar VS 2: 2.4.2, Verkeersmanagementplan naar VS 2: 3.4.1, Uitvoeringsontwerp naar VS 2: 4.3.1, Opleverdossier naar VS 2: 4.6.1. Annex IV: Keuringsplan Verhardingen naar VS 2: 4.4.16, Schouwrapport VS2: 4.4.7.
66 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 2 paragraaf 1.1.5 | Wie sluit de CAR verzekering af, opdrachtnemer of opdrachtgever? | Zie het antwoord bij vraag 22.
67 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 2 paragraaf 1.2.1 lid 1 | Hierin wordt een drempelwaarde ter hoogte van 10% van de inschrijvingssom gehanteerd voor het ter acceptatie in moeten dienen van zelfstandige hulppersonen. In annex III (acceptatieplan) is hier een bedrag van €100.000,00 voor vastgesteld. Kunt u aangeven welk drempelbedrag juist is? | ON dient het drempelbedrag van €100.000,- te hanteren.
68 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 2 paragraaf 1.1 lid 1 | De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan overleggen die door de Opdrachtgever noodzakelijk worden geacht en waarvoor Opdrachtnemer wordt uitgenodigd. Waar moet men vanuit gaan qua tijdsbesteding? | Dit hangt af van de wijze van samenwerking en interactie tussen OG en ON. Wij kunnen zo geen tijdsbesteding hiervoor van te voren inschatten.
69 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW212 | Grof toeslagmateriaal voor steenmastiekasfalt dient te voldoen te bestaand uit Porfier uit de groeve Quenast (België). Wordt dit een "directie levering"? | Nee, door ON.
70 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW239 | Bij meting met de viagraaf moet de afwijking C5 per 100 meter weglengte kleiner dan of gelijk zijn aan: - 0% voor een geheel nieuw aangebrachte verharding, volgens de Vraagspecificatie opgebouwd uit ten minste drie lagen, of voor een op een bestaande verharding of kunstwerk aangebracht verharding, volgens de Vraagspecificatie opgebouwd uit ten minste één (profileer)laag en een deklaag; - 2% voor een andere aangebrachte asfaltconstructie. Deze eis is in de praktijk niet haalbaar. Kan deze worden gewijzigd naar de eis zoals deze is opgenomen in de RAW2010 31.24.07 lid 4: - 6% voor een geheel nieuw aangebrachte verharding, volgens de Vraagspecificatie opgebouwd uit ten minste drie lagen, of voor een op een bestaande verharding of kunstwerk aangebracht verharding, volgens de Vraagspecificatie opgebouwd uit ten minste één profileerlaag en een deklaag; - 7% voor een andere aangebrachte asfaltconstructie. | Zie het antwoord bij vraag 3. Eis SW168 vervalt.
71 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW212 | Grof toeslagmateriaal voor steenmastiekasfalt dient te voldoen te bestaand uit Porfier uit de groeve Quenast (België). Voor de samenstelling van SMA-NL 8G+ mag geen grof toeslagmateriaal 2/5 of 2/6 worden toegepast. De gevraagde steenslag is slecht verkrijgbaar. Is het toegestaan om een andere steenslag 3 toe te passen? | Nee.
72 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW208 | De remvertraging (droge stroefheid) van de deklagen van de rijbaan dient ten minste 5.2 m/s2 te zijn (gemeten volgens proefvoorschrift “Remvertraging” van de dienst DWW van Rijkswaterstaat) alg gemiddelde van vier remmetingen. De remmetingen dienen binnen drie maanden na openstelling uitgevoerd te zijn. Om de remvertraging te meten conform deze methodiek moet een auto met 80 km/uur met blokkerende wielen remmen. Dit maakt de methodiek niet veilig op provinciale wegen. Kan de opdrachtgever deze eis laten vervallen? | Eis SW208 vervalt.
73 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW205 | Als bitumen dient gemodificeerd bitumen SFB 3-100 te zijn toegepast. Ten aanzien van de specificaties en verwerking van SFB 3-100 wordt verwezen naar DOC8. Geldt deze eis alleen voor SMA-NL 8G+? Anders is deze eis in conflict met eis SW206. | Ja. Eistekst is gewijzigd vanwege foutieve verwijzing.
74 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW204 | In asfaltbeton waarin een polymeer gemodificeerd bitumen is voorgeschreven mag geen asfaltgranulaat worden verwerkt. Er is in de markt ruime ervaring met toepassing van asfaltgranulaat in polymeer gemodificeerde asfaltmengsels voor onder- en tussenlagen. Aangezien opdrachtgever duurzaamheid een belangrijk onderwerp vindt, wordt verzocht om eis te laten vervallen. | Nee, eis blijft ongewijzigd.
75 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW182 | In asfaltbeton voor deklagen mag geen grind en geen granulaat worden toegepast. In asfaltbeton voor onder- en tussenlagen mag ten hoogste 50% asfaltgranulaat worden toegepast. Er is in de markt ruime ervaring met hogere percentages asfaltgranulaat. Aangezien opdrachtgever duurzaamheid een belangrijk onderwerp vindt, wordt verzocht om deze maximering van het percentage asfaltgranulaat te laten vervallen of verhogen naar bijvoorbeeld 65%. | Nee, eis blijft ongewijzigd.
76 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW172 | De stroefheid (proef 72 RAW 2010) van het oppervlak, daar waar de deklaag volgens het contract dienen te worden afgestrooid met steenslag, dient: Gemeten volgens proef 72 methode 2010/50 en 2010/70 (verhardingstype: dicht) ten minste 0,47 (als gemiddelde) bedragen voor weglengten van 5 m, terwijl het gemiddelde per meetvak bij meting tussen de rijsporen ten minste 0,54 dient te bedragen. Bij meting in het rijspoor dient het gemiddelde ten minste 0,47 te zijn. De gemeten stroefheid met 2010/50 verschilt met die van 2010/70. De eisen zijn echter gelijk. Kan de eis worden aangepast naar de tekst van RAW2010 31.24.07 lid 03? | Daar waar wordt verwezen naar de Standaard RAW bepalingen 2010, dient het gelijkwaardige artikel uit de Standaard RAW bepalingen 2015 toegepast te zijn.
77 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW162 | Onder de asfaltlaag SMA-NL 8G+ dient een kleeflaag aangebracht te zijn die voldoet aan de eigenschappen SBS polymeer gemodificeerd penetratie 160/200 of gelijkwaardig met een hoeveelheid van 0.4 kg/m2. Het is niet gebruikelijk om dergelijke zachte bitumen als kleeflaag te gebruiken.Kan de opdrachtgever aangeven op welke eigenschappen een alternatief product gelijkwaardig moet zijn? | Nee, wij eisen de bitumen met dit penetratiegetal.
78 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW162 | Onder de asfaltlaag SMA-NL 8G+ dient een kleeflaag aangebracht te zijn die voldoet aan de eigenschappen SBS polymeer gemodificeerd penetratie 160/200 of gelijkwaardig met een hoeveelheid van 0.4 kg/m2. Het is niet gebruikelijk om dergelijke zachte bitumen als kleeflaag te gebruiken. Kan deze eis worden aangepast? | Nee.
79 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW161 | Tussen twee asfaltlagen dient een kleeflaag aangebracht te zijn die voldoet aan de eigenschappen SBS polymeer gemodificeerd (SFB 3-100) of gelijkwaardig met een hoeveelheid van 0.4 kg/m2 SFB 3-100 is een bitumensoort voor deklagen, dit is niet voor kleeflagen. Kan dit deel van de eis vervallen? Kan de opdrachtgever aangeven op welke eigenschappen een alternatief product gelijkwaardig moet zijn? | Ja, SFB 3-100 vervalt in deze eis.
80 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW121 t/m 127 | In de betreffende eisen wordt aangegeven dat in totaal 100 mm gefreesd moet worden. De totale dikte van de nieuwe constructie bedraagt 80 mm (45+35). Is de dikte van de nieuwe constructie op dit deel correct? | De dikte van de aan te brengen stalen wapening is 20 mm. De nieuwe constructie bedraagt dus (20+45+35=) 100 mm. Dit is gelijk aan het totaal te frezen asfalt.
81 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW118 | De dikte van de toegepaste deklaag dient 35 millimeter te zijn. Op basis van de dikte van de deklaag van 35 mm is een AC 11 surf DL-IB beter geschikt. Kan deze eis daarop aangepast worden? | Ja, eis wordt gewijzigd.
82 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW96 | De dikte van de toegepaste onderlaag dient 55 millimeter te zijn. Op basis van de dikte van de onderlaag van 55 mm is een AC 16 base OL-IB beter geschikt. Kan deze eis daarop aangepast worden? | Nee.
83 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW76 | De dikte van de toegepaste onderlaag dient 50 millimeter te zijn. Op basis van de dikte van de onderlaag van 50 mm is een AC 16 base OL-IB beter geschikt. Kan deze eis daarop aangepast worden? | Ja, eis wordt gewijzigd.
84 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW41 | Dient het huidige berm hoogteniveau gehandhaafd te worden voor terugbouw nieuwe constructie? | Deze dient gehandhaafd te blijven.
85 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW8 | Wat bedoelt men hier met obstakels? | Zie het antwoord bij vraag 26.
86 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW7 | Hoelang dienen de J24 borden in stand gehouden te worden? | Gedurende 4 weken.
87 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, eis SW3 | Wat verstaat men onder gangbaar onderhoud? | Het woord "gangbaar" vervalt.
88 | Eisen en criteria | Vraagspecificatie deel 1, algemeen | Welke vrijheid hebben opdrachtnemers t.a.v. de toe te passen asfaltmengsels? | Geen.
89 | Bestek/beschrijvend document | Vraagspecificatie deel 0, pagina 14 N414 | De schade op dit traject concentreert zich in 3 subvakken met scheuren in het rechterrijspoor en reparaties die meestal:….. Kan OG hier de zin afmaken? | De schade op dit traject concentreert zich in 3 subvakken met scheuren in het rechterrijspoor en reparaties die meestal weer gescheurd zijn:
90 | Bestek/beschrijvend document | Vraagspecificatie deel 0, pagina 14 N237 | De weg kenmerkt zich door vele inritten, meestal gebakken klinkers, welke door combinatie met de intensiteit en de toegestaane snelheid een knelpunt vormt. Wenst de OG hier een aanvulling van de scope door de aansluitingen in asfalt uit te voeren? | Nee. Huidige inritten blijven gehandhaafd wat betreft materiaalgebruik.
91 | Bestek/beschrijvend document | Vraagspecificatie deel 0, pagina 9 | Voor traject N199 geeft de titel als start KM 1200 aan terwijl in de tekst KM 1180 wordt vermeld. Eenzelfde tegenstrijdigheid geldt voor meerder trajecten, tussen diverse documenten maar ook binnen eenzelfde document. Kunt u aangeven hoe omgegaan dient te worden met tegenstrijdigheden binnen 1 document? | De start in de tekst dient in alle gevallen aangehouden te worden, dus voor traject N199 dient als start km 1.180 aangehouden te worden. De titel blijft consistent aan DOC2.
92 | Bestek/beschrijvend document | Vraagspecificatie deel 0, pagina 9 | Voor traject N199 geeft de titel als start KM 1200 aan terwijl in de tekst KM 1180 wordt vermeld. Eenzelfde tegenstrijdigheid geldt voor meerder trajecten, tussen diverse documenten maar ook binnen eenzelfde document. Kunt u per traject duidelijk het begin en eindpunt aangeven? | De start in de tekst dient in alle gevallen aangehouden te worden. Titel blijft consistent aan DOC2.
93 | Bestek/beschrijvend document | Vraagspecificatie deel 0, pagina 6, Scope | Er vinden werkzaamheden in de berm grond plaats. Zijn deze milieukundig onderzocht? | Nee.
94 | Bestek/beschrijvend document | Vraagspecificatie deel 0, pagina 6, Scope | De te treffen verkeersmaatregelen en faseringen geëngineerd worden in overleg met de projectleider en opzichter van de OG. Wordt hier een extra stelpost voor opgenomen? | Nee. U moet deze afstemming vooral zien in het gestelde in VS2 H1.1.1
95 | Bestek/beschrijvend document | Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.4.4 en 5.4 | In paragraaf 3.4.4 wordt lettertype Verdana vermeld, terwijl in paragraaf 5.4 lettertype Arial wordt gevraagd. Kunt u aangeven welk lettertype gehanteerd dient te worden? | Zie het antwoord bij vraag 46.
96 | Bestek/beschrijvend document | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.1 lid 11 | De hierin opgenomen rangorde komt niet overeen met de in de basisovereenkomst opgenomen volgorde. Kunt u aangeven welke volgorde leidend is. | De rangorde benoemd in de Aanbestedingsleidraad is leidend.
97 | Bestek/beschrijvend document | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.1 lid 2 | Laatste zin lijkt niet compleet. Kunt u dit verduidelijken/aanvullen? | De volledige zin is als volgt: "Betaling van de inschrijvingsvergoeding geschiedt nadat defintieve gunning van de opdracht heeft plaats gevonden".
98 | Bestek/beschrijvend document | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.7, lid 1 en lid 10 | In lid 1 staat 2%en in lid 10 staat 1%. Welke waarde moet aangehouden worden? | Zie het antwoord bij vraag 17.
99 | Bestek/beschrijvend document | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.7 | Hier staat vermeld dat de communicatie verloopt via de social return-coördinator van Noord Holland --> (socialreturn@noord-holland.nl ), terwijl in bijlage DOC 13 de coördinator in Utrecht met het volgde adres wordt voorgeschreven. Het laatste adres lijkt ons de juiste. Kunt u dit corrigeren | Communicatie verloopt via de SR-coördinator van de provincie Utrecht, email socialreturn@provincie-utrecht.nl
100 | Bestek/beschrijvend document | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.4 | Op een na laatste bullit. Hierin staat dit als traject 90 omschreven terwijl dit in de basisovereenkomst als traject 80 staat omschreven. Kunt u aangeven welke correct is? | Traject 80 is correct.
101 | Aanbestedingsprocedure | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.5 | Kan de sluiting voor het indienen van een inschrijving worden verzet, dit aangezien voor komende weken sprake is van diverse feestdagen? | Nee, de planning blijft gehandhaafd.
102 | Bestek/beschrijvend document | Vormgeving EMVI-plan | In paragraaf 4.3.3 staat dat het lettertype Verdana dient te zijn en in 5.4 staat dat het lettertype Arial gebruikt dient te worden. Kunt u een overzicht maken met de eisen op het gebied van de definitieve vormgeving van het EMVI-plan? (Met daarin het aantal pagina's A4, aantal pagina's bijlage A3, voorblad, inhoudsopgave, lettertype, lettergrootte etc. staan aangegeven). | Het totale EMVI-plan bestaat uit maximaal 6 pagina's A4-formaat (lettertype Verdana, lettergrootte 9 pt) exclusief voorblad, inhoudsopgave, scheidingsbladen en bijlagen. De bijlagen bestaan uit maximaal 4 pagina's (2 maal A3 en 2 maal A1).
103 | Aanbestedingsprocedure | Aanbestedingsleidraad 3.3 lid 3 Format voor het stellen van vragen | Het in de aanbestedingsleidraad paragraaf 3.3 lid 3 genoemde FORMAT VOOR HET STELLEN VAN VRAGEN vinden wij niet als bijlage bij de aanbestedingsleidraad. Kunt u dit format alsnog verstrekken of is het juist de vragen te stellen via deze tool in Tenderned? | Vragen dienen te worden gesteld via de tool in Tenderned.
104 | Annex | Annex III | Hier staat ZHP groter dan 100.000 euro met verwijzing naar VS 2: 1.2.1, hier staat >= 10% van de inschrijfsom. Welke eis is leidend? | ON dient het drempelbedrag van €100.000,- te hanteren.
105 | Annex | Annex III | Bij de eisen aan het Projectkwaliteitsplan wordt verwezen naar VS 2: 2.5.1 moet dit geen VS 2: 2.4.1 zijn? | Dit moet inderdaad VS2: 2.4.1 zijn.
106 | Annex | Annex III | Bij de eisen aan het Deelkwaliteisplan Uitvoering wordt verwezen naar VS 2: 2.5.2 moet dit geen VS 2: 2.4.2 zijn? | Dit moet inderdaad VS2: 2.4.2 zijn.
107 | Annex | Annex III | Bij de eisen aan het Verkeersmanagementplan wordt verwezen naar VS 2: 3.5.1 moet dit geen VS 2: 3.4.1 zijn? | Dit moet inderdaad VS2: 3.4.1 zijn.
108 | Annex | Annex III | Bij de eisen aan het Uitvoeringsontwerp wordt verwezen naar VS 2: 4.2.1 moet dit geen VS 2: 4.3.1 zijn? | Dit moet inderdaad VS2: 4.3.1 zijn.
109 | Annex | Annex III | Bij de eisen aan het Opleverdossier wordt verwezen naar VS 2: 4.5.1 moet dit geen VS 2: 4.6.1 zijn? | Dit moet inderdaad VS2: 4.6.1 zijn.
110 | Annex | Annex IV | Bij de eisen aan het Keuringsplan verhardingen wordt verwezen naar VS 2: 4.3.16 moet dit geen VS 2: 4.4.16 zijn? | Dit moet inderdaad VS2: 4.4.16 zijn.
111 | Annex | Annex IV | Bij de eisen aan het Schouwrapport wordt verwezen naar VS 2: 4.3.7 moet dit geen VS 2: 4.4.7 zijn? | Dit moet inderdaad VS2: 4.4.7 zijn.
112 | Annex | Annex V | Bij de eisen aan het Teerhoudend asfalt wordt verwezen naar VS 2: 4.3.4 moet dit geen VS 2: 4.4.4 zijn? | Dit moet inderdaad VS2: 4.4.4 zijn.
113 | Modelbasisovereenkomst | overwegende dat | bij (b) wordt gesproken over VS 0,1 en 2 met een datum van 3 april 2018. De bijgevoegde documenten VS 0, 1 en 2 zijn voorzien van de datum 6 april 2018. Kunt u aangeven wat de juiste datum is? Indien het 3 april is conform de basisovereenkomst kunt u dat de desbetreffende documenten via Tenderned aan ons doen toekomen? | De juiste datum is 6 april.
114 | Vraagspecificatie | VS 1 | Kunt u aangeven welke eis maatgevend is SW6 of SW182. IN SW6 Circulair materiaalgebruik, asfalt vraagt u een zo hoog mogelijk PR-gehalte voor de asfaltmengsels , in SW182 Asfaltbeton, toepassing granulaat mag er geen grind en geen granulaat worden toegepast in de deklagen en in de onder- en tussenlagen maximaal 50%. Ons inziens zijn deze eisen strijdig met elkaar. | ON moet deze eisen als aanvullend zien, niet als strijdig.
115 | Aanbestedingsleidraad |  | Bijlage X/Paragraaf X sub 1: hier staat vermeld om tenminste 2% van de opdrachtwaarde aan te wenden voor social return. In VS 2 paragraaf 2.6 sub 2 op blz 20 staat vermeld minimaal 1% van de totale opdrachtsom te besteden aan social return. Kunt u aangeven wat het minimale % is dat van de opdrachtsom aan social return moet worden besteed? | Zie het antwoord bij vraag 17.
116 | Modelbasisovereenkomst |  | Kunt u aangeven welk % we moeten rekenen? | Zie het antwoord bij vraag 54.
117 | Aanbestedingsleidraad | UEA | In de aanbestedingsleidraad wordt verwezen naar de separaat toegevoegde UEA. Deze UEA ontbreekt echter. Wilt u die alsnog toevoegen? | Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is op 2 mei 2018 gepubliceerd op Tenderned.
118 | Vraagspecificatie |  | Vluchtstrook + rechtsaffer nu niet in scope (N237 76,2-77,2). Moet dit wel? | Zie het antwoord bij vraag 37 en 38.
119 | Vraagspecificatie | VS 0 | N199, parallelbaan R (traject 5). Bij de uitleg van de CROW 146a wordt uitleg gegeven over rijstrookindeling. Is deze indeling ook van toepassing voor de parallelbaan? Kunt u uitleggen wat u bedoelt met de de aanduiding R. | Met de aanduiding wordt bedoeld Rechts. Het gaat dus om de gehele parallelbaan die aan de rechterkant ligt van de N199.
120 | Aanbestedingsleidraad | Inschrijfbiljet | Er zijn 2 stelposten genoemd die wij niet terugvinden op de specificatie van de aanneemsom op het inschrijfbiljet. Wilt u deze toevoegen? | ON moet deze stelposten opnemen in zijn inschrijfstaat.
121 | DOC 2 |  | Het verhardingsadvies is opgesteld op basis van VGD-metingen. Deze metingen zijn niet bij de stukken bijgesloten. Kunt u deze alsnog ter beschikking stellen? | OG stelt deze niet ter beschikking, de opgegeven onderhoudsmaatregelen zijn leidend.
122 | Vraagspec. Deel 0 - Algemeen | 2.7 | In de tabel staat aangegeven dat de maatregelen volgend uit de eisen van de vraagspecificatie aangehouden moeten worden. Is er een mogelijkheid om alternatieve maatregelen aan te bieden die minimaal gelijkwaardig is aan de eisen uit de vraagspecificatie eisen? | Hiervoor is een emvi-criteria opgenomen in H 5.2 van de Aanbestedingsleidraad.
123 | Vraagspec. Deel 1 - Eisen | 1.1.1.9 | Komt de begrenzing van dit traject overeen met de kadastrale begrenzing van dit traject? | Het traject valt binnen het beheersgebied van de provincie Utrecht.
124 | Vraagspec. Deel 1 - Eisen | 1.1.1.9 | Zijn er voegovergangen aanwezig bij het kunstwerk? Zo ja, dienen deze tevens vervangen te worden en kunt u aangeven wat er huidig aanwezig is? Zijn er tevens tekeningen van het kunstwerk aanwezig? | ON heeft geen revisie van het kunstwerk. Er zijn geen voegovergangen aanwezig.
125 | Vraagspec. Deel 1 - Eisen | SW145 | De markering dient aangebracht te zijn conform tekeningen uit DOC 1. Op deze tekeningen zijn geen markeringen aangegeven. Kunt u aangeven wat u verwacht in zake vervangen / aanbrengen markeringen? | De markeringen zijn aangegeven op de DWG's, met uitzondering van de in SW145 benoemde trajecten.
126 | Vraagspec. Deel 1 - Eisen | 1.1.3 | Dienen eventueel aanwezige bermverhardingen ook hersteld te worden? | Ja, zie eis SW141
127 | Vraagspec. Deel 1 - Eisen | 1.1.4 | Dienen eventueel aanwezige banden, kolken, goottegels, etc. ook hersteld te worden? | Ja. Eis wordt toegevoegd. Zie tevens het antwoord bij vraag 6.
128 | Vraagspec. Deel 1 - Eisen | 1.7 | Deze eisen zijn niet gekoppeld in de objectenboom. Hoe dienen we hier mee om te gaan? De bovenliggende eisen zijn niet weergegeven. | Dit zijn technische eisen aan verhardingen.
129 | Vraagspec. Deel 1 - Eisen | SW165 | Langsnaden mogen niet voorkomen. Hoe ziet u dit in relatie tot bijvoorbeeld de voorgeschreven maatregelen ter plaatse van de N414, waarbij alleen de linkerrijstrook aangepakt dient te worden? | Op de N414 is de onderhoudsmaatregel rijbaanbreed, de kop wordt gewijzigd.
130 | DOC 1 |  | In de bijlage zijn tekeningen toegevoegd welke niet zijn benoemd in de diverse documenten. Dient ON aan deze wegvakken ook werkzaamheden uitvoeren? Zo ja, welke? | Nee, de ON dient alleen werkzaamheden uit te voeren aan de trajecten benoemd in de Vraagspecificaties.
131 | Vraagspec. Deel 1 - Eisen |  | Op sommige wegen zijn er putranden aanwezig in het wegdek. Dienen deze ook hersteld te worden? Zo ja, is er dan nog een methode voorgeschreven (bijvpoorbeeld de GBS-methode)? | Ja. Methode ter keuze ON.
132 | Vraagspec. Deel 1 - Eisen | SW4 | Onze aanname is dat de eisen volgend uit het contract reeds voldoen aan niveau 1 van het ambitieweb. Kunt u als basis het door ingevulde ambitieweb voor dit project toevoegen aan de stukken zodat wij onze EMVI doelstellingen voor dit project kunnen spiegelen. | Het is de aanname van de ON. OG heeft voor dit project geen ingevuld Ambitieweb.
133 | Inschrijvingsleidraad | Algemeen | Heeft u als OG buiten het ambitieweb nog aanvullende (duurzaamheids)doelstellingen waaraan ON binnen dit project invulling aan kan geven? | Nee.
134 |  |  | Op de N228 wordt 125mm gefreesd en 125mm asfalt aangebracht. t.p.v. km 11.55 - 11.65 dient een stalen wapening aangebracht te worden. dient de dikte van de wapening extra gefreesd te worden, of dient de dikte van de wapening in mindering te worden gebracht op de dikte van het asfalt? | Dit dient extra gefreesd te worden, eis wordt aangepast.
135 |  |  | In paragraaf 5.4 van de aanbestedingsleidraad wordt het aantal pagina's bijlage gelimiteerd op 4. Is dit in- of exclusief het CO2 certificaat? | Exclusief.
136 |  |  | In paragraaf 5.4 van de aanbestedingsleidraad wordt het aantal pagina's voor het EMVI plan gelimiteerd op 6 A4. Uit eerdere projecten is gebleken dat 6 pagina's niet genoeg is om alle door u gegeven risico's goed en volledig uit te werken.Verzoek het aantal met 2 pagina's te vergroten naar 8 A4. | Nee, zie het antwoord bij vraag 102.
137 |  |  | Paragraaf 3.4.4 van de aanbestedinsleidraad schrijft voor het PvA lettertype Verdana voor. Paragraaf 5.4 geeft Arial. Wat is juist? | Zie het antwoord bij vraag 46.
138 |  |  | In paragraaf 2.7 lid 1 van de aanbestedingsleidraad wordt 2% van de opdrachtwaarde genoemd voor social return, lid 10 noemt 1%. tevens staat in VS2 paragraaf 2.6 1% sroi. Wat is juist? | Zie het antwoord bij vraag 17.
139 |  |  | In paragraaf 2.7 lid 6 van de aanbestedingsleidraad wordt verwezen naar een emailadres van de Provincie Noord-Holland. Is dit correct? | socialreturn@provincie-utrecht.nl is juist
140 |  |  | Bent u zich ervan bewust dat Meshtrack op gefreesd oppervlak aangebracht dient te worden en dat dit de kwaliteit niet ten goede komt? | OG herkent deze opmerking niet. De meshtrack dient te worden vastgelegd met emulsieasfaltbeton (EAB 0/6, 20-24 kg/m2) conform onderhoudsadvies.
141 |  |  | VS Algemeen geeft aan dat de schade wordt veroorzaakt door boomwortels? Hierover staan geen eisen in het contract. Dient de oorzaak van de schade weggenomen te worden? | Nee.
142 |  |  | DOC 5 geeft voor de N234 aan dat er niet overdag gewerkt mag worden. Wordt hier bedoet dat er zowel doordeweeks als in het weekend niet overdag gewerkt mag worden? | Ja elke dag.
143 |  |  | Uit het asfaltonderzoek in DOC 4 blijkt dat de orgelboring nr 147 is gestopt omdat er op beton is gestuit. De diepte van deze 'betonplaat' geeft een conflict met de aan te brengen dikte zandbed van 500mm. Kunt u meer informatie verstrekken over deze betonplaat? Hoe dienen wij hiermee om te gaan? | OG gaat ermee akkoord dat de dikte van het zandbed t.p.v. deze betonplaat indien nodig aangepast wordt.
144 |  |  | De titel van Eis SW108 geeft aan dat het kruispunt Zon en Schild (km 87.3 tot 87.6) uitgezonderd is van het aanbrengen van de tussen- en deklaag. De eistekst geeft deze uitzondering niet weer. Graag de uitzondering ook toevoegen aan de eistekst. | Toevoegen aan eistekst: m.u.v. kruispunt Zon en Schild km 87.300 tot 87.600.
145 |  |  | Eis SW6 stelt dat verhardingsmateriaal (muv deklagen) een zo hoog mogelijk PR gehalte dient te hebben. Eis SW182 geeft een maximum PR voor onder- en tussenlagen van 50%. Dit lijkt tegenstrijdig aan elkaar. Is het PR gehalte gelimiteerd tot deze 50%? | Toevoegen aan eistekst: maximum PR gehalte 50%.
146 |  |  | Kunt u aangeven wat u onder een lage temperatuur asfaltsoort verstaat? | Zie antwoord op vraag 27.
147 |  |  | Op de N224 tussen km 8.0 en 9.3 komt de nieuwe verharding 35mm hoger te liggen. Eis SW245 stelt dat de aansluiting op bestaande verharding vloeiend dient te zijn. Kunt u aangeven over hoeveel afstand dit hoogteverschil overbrugt dient te worden? | Over een afstand van 5 meter.
148 |  |  | In DOC 2 wordt aangegeven dat de dikte van de asfaltwapening met bitufor systeem 20mm dient te zijn, dit graag toevoegen aan eis SW237 en eis SW133 | Eistekst wordt gewijzigd.
149 |  |  | Is er in de huidige situatie asfaltwapening aanwezig in de wegvakken waar werkzaamheden worden uitgevoerd? Zo ja, kunt u aangeven waar deze zich bevindt? | Voor zover bekend niet aanwezig.
150 |  |  | Er zijn geen eisen gesteld aan aansluiting van gefreesde vakken op bestaand, dienen deze getrapt te worden uitgevoerd? Wat zijn de eisen hieraan? | Getrapt met een breedte van 50 cm.
151 |  |  | Eis SW168 stelt dat het afschot minimaal 2% dient te zijn. Wat is het huidige afschot op de verschillende wegvakken? | Zie het antwoord bij vraag 3. Eis SW168 vervalt.
152 |  |  | Eis SW165 geeft aan dat langsnaden m.u.v. ter plaatse van de bushalte niet voor mogen komen. Echter dient voor de N414 alleen de Hoofdrijbaan Links vervangen te worden, hierdoor is een langsnaad niet te voorkomen. Dit is tegenstrijdig aan elkaar. Graag deze en eventuele andere uitzonderingen toevoegen aan de eistekst. | Volgens OG is er geen sprake van langsnaden, zie het antwoord bij vraag 129.
153 |  |  | In DOC 1 is de markering weergegeven, echter beslaat de markering op de tekening een groter deel dan het werkgebied. Is het correct dat de markering alleen hoeft te worden aangebracht daar waar de huidige markering t.b.v. het groot onderhoud verwijderd wordt? | Ja, de markering dient aangebracht te worden daar waar deze verwijderd is.
154 |  |  | Alleen de linker rijbaan dient gefreesd te worden, waar komt de knip tussen de assen te liggen? | Zie het antwoord bij vraag 129.
155 |  |  | Eis SW12 geeft aan dat daar waar na het frezen van de deklaag nog scheurvorming aanwezig is de tussenlaag gefreesd dient te worden. De eis geeft aan dat dit naar verwachting minder dan 5% van het oppervlak betreft. Mogen wij uitgaan van maximaal 5% te frezen tussenlagen en ligt het risico bij een grotere hoeveelheid bij OG? | Ja.
156 |  |  | Eis SW117 schrijft het mengsel AC 16 surf DL-IB voor, dit mengsel is vanwege de korrelgrootte niet toepasbaar bij de in Eis SW118 voorgeschreven dikte. Graag één van beide eisen aanpassen. | SW117 wordt aangepast naar AC 11 surf DL-IB.
157 |  |  | Er wordt gesproken over de parallelweg R, wordt hiermee de gehele parallelweg aan de rechter zijde van de hoofdrijbaan bedoeld of de rechter helft van de parallelweg? | De gehele parallelweg.
158 |  |  | Dient er ook tpv de uitvoeger (76.6 -76.9) gefreesd te worden? | N237, zie het antwoord bij vraag 37.
159 |  |  | Dient er ook tpv de vluchtstrook (76.9 - 77.2) gefreesd te worden? | N237, zie het antwoord bij vraag 38.
160 |  |  | De barrier in de middenberm staat op het asfalt. Tot hoeveel afstand tot de barrier dient er gefreesd te worden? | OG gaat uit van de locatie N237 (traject 76-L). Antwoord: 15 cm uit buitenkant markeringsstreep (in de redresseerstrook).
161 |  |  | Het einde van de middengeleider valt binnen de overlaging van de rijweg. Dient de middengeleider ook 35mm hoger aangebracht te worden? | Zie het antwoord bij vraag 31.
162 |  |  | wat zijn de eisen voor de bushalte mbt de overlaging van de rijweg? | Zie H1.2 van VS1
163 |  |  | De rijweg komt 35mm hoger te liggen. De bushalte valt voor de helft binnen de werkgrenzen. Dient de bushalte ook opgehoord te worden? | Ja.
164 |  |  | De parallelweg mag overdag niet worden afgesloten ivm veel fietsverkeer. Geldt dit ook voor het weekend? | Ja, dit geldt ook voor het weekend.
165 |  |  | De nieuwe verharding komt 35mm hoger te liggen. dienen de bermen aangevuld te worden? zo ja, hier graag een eis voor opnemen | Nee.
166 |  |  | dienen de stootplaten van het kunstwerk herlegd te worden? | Nee.
167 |  |  | zijn er stootplaten aanwezig op het kunstwerk? | Dit is niet bekend. OG stelt voor als uitgangspunt geen stootplaten aan te houden.
168 |  |  | kunt u het format prijzenblad verstrekken zoal genoemd in paragraaf 3.4.4 lid 3 van de aanbestedingsleidraad? | Zie het antwoord bij vraag 51.