## Overzicht GO2018
Sweco
Hfdst.nr | trajectnr. | Wegnr. | Onderdeel | Omschrijving/aanvulling | Vanaf HM | Tot HM | Gemeente/straatnaam | Telpunt | RV's verkeersmaatregelen | Opmerkingen n.a.v. invoer LTC
2 | 5 | N199 | Parallelweg R | Ten noorden A1 | 1.2 | 2.7 | Bunschoten, Amersfoortseweg | 1.8 | niet overdag/veel fietsverkeer | Werkzaamheden N199/aansluiting A1 door 3Angle; Spakenburgse dagen 18 en 25 juli, 1 en 8 aug. 2018
4 | 12 | N201 | L/LM/LR/LRR | Opstelstroken A2 West | 61.2 | 61.3 | Vinkeveen, Provincialeweg |  | volledige afsluiting baan toegestaan in weekend | Tour d'Utrecht zo. 1 juli 2018: fietsers kruisen N201 t.h.v. Loenersloot, oostzijde A2. Tijdens onderhoud Aquaduct bij Uithoorn (5 op 6 juli) niet N201 t.h.v. A2 afsluiten i.v.m. mogelijke verwarring omleidingsroutes
5 | 33 | N224 | L/R | tss Pyramide en Quatre Bras | 8 | 9.3 | Woudenberg, Zeisterweg |  | volledige afsluiting toegestaan, niet overdag, niet weekend | Conflict vanwege TVP 220 Utrechtse Heuvelrug periode 12-24 aug. 2018
6 | 34 | N224 | L/LM/LR | opstelstroken Quatre Bras | 9.46 | 9.5 | Woudenberg, Zeisterweg |  | volledige afsluiting baan toegestaan, niet overdag, niet weekend | Conflict vanwege TVP 220 Utrechtse Heuvelrug periode 12-24 aug. 2018
8 | 55 | N227 | L/LL/LR | Kruising Maarnse Grintweg - Bergweg | 8 | 8.3 | Maarn, Amersfoortseweg |  | niet overdag op werkdagen, wel in weekend | Herinrichting Amersfoortseweg in Doorn half juni t/m november 2018 (afstemming met gem. Utrechtse Heuvelrug)
9 | 57 | N228 | L,R | Provinciegrens - Oudewater | 11.4 | 11.65 | Oudewater, Utrechtsestraatweg |  | niet overdag op werkdagen, wel in weekend (i.o.m. gemeente) | n.v.t
10 | 67 | N233 | LR/L/LM/LL | Veenendaal | 1.42 | 1.52 | Veenendaal, Rondweg-Oost |  | niet op werkdagen en zaterdag, wel vanaf zaterdagavond 22.00 uur | Triathlon Veenendaal za. 25 aug. 2018 en Classic Races in Veenendaal vr. 17 aug en za 18 aug. 2018
13 | 72 | N234 | L/LL/R | Kruising Soestdijkseweg noord | 4.6 | 4.9 | De Bilt (Bilthoven), Provincialeweg |  | niet overdag | Check vooraf of er geen afsluitingen zijn bij afslag 32 Bilthoven (A27) door 3Angle
14 | 75 | N237 | L/LM/LR | Opstelstroken Berekuil | 72.9 | 73 | Utrecht, Biltsestraatweg |  | niet op werkdagen, wel weekend v.a. vr. 23.00 uur - ma 05.00 uur | Onderhoudswerkzaamheden Waterlinieweg 4 tot 15 juni 2018 en 22 tot 30 okt 2018, Voorveldsepolder 16-24 juli 2018 , Maliebaanfestival 2-12 juli 2018, Spoorwegmuseum Transportroute Kerstfestival 29 nov- 7 dec 2018
15 | 76-L | N237 | L/LM/BB | Vollenhove - N412 | 76.2 | 77.2 | De Bilt, Utrechtseweg | 77.12 | niet overdag op werkdagen | Weekend 10-13 augustus A28 dicht!!!!
18 | 90 | N237 | L/R | Tss N413 (VWP-weg) - Stichtse rotonde | 84.9 | 88.2 | Soesterberg, Amersfoortsestraat | 86.98 | niet overdag op werkdagen, let op aanwonenden, bedrijven, restaurants | Conflict werkzaamheden westelijke ontsluiting A'foort 26 juni 2018 tot 28 juni 2019. Weekend 10-13 augustus A28 dicht!!!!
19 | 103 | N414 | L | Bunschoten - Amersfoort | 1.9 | 5.4 | Bisschopsweg | 2.9 | Bij voorkeur kort en hevig | Niet gelijktijdig met GO N199 en Spakenburgse dagen 18 en 25 juli, 1 en 8 aug. 2018
3Angle: Verbredingsproject A27/A1
*