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OVEREENKOMST vervanging omvormers 

TUSSEN

 Zonnepanelen Haarlemmermeer BV

en

<Naam opdrachtnemer>


INHOUDSOPGAVE
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Artikel 7 	Overzicht en informatie 
Artikel 8 	Overdracht rechten en plichten derden
Artikel 9	Boete
Artikel 10 	Geheimhouding
Artikel 11 	Verzekering
Artikel 12 	Overige bepalingen

Annex 1	Programma van Eisen
Annex 2	Algemene Inkoopvoorwaarden
Annex 3	Aanbestedingsleidraad
Annex 4	Inschrijving incl. Inschrijvingsbiljet en Tarievenblad
Annex 5	Nota/Nota’s van Inlichtingen


DE ONDERGETEKENDEN

Zonnepanelen Haarlemmermeer B.V., handelend onder de naam Tegenstroom voor Ymere, gevestigd te 2132 TZ te Hoofddorp aan het adres Raadhuisplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 59709766, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Bestuurder mevrouw M.A. van der Graaf,
hierna te noemen: Opdrachtgever, TSY of Tegenstroom voor Ymere,

en

<naam opdrachtnemer>, statutair gevestigd te <plaats> <nummer KvK> en kantoorhoudende aan de <adres>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw <naam>, <functie>, verder te noemen “opdrachtnemer”,

gezamenlijk, respectievelijk afzonderlijk ook wel te noemen "partijen", respectievelijk "partij";

IN AANMERKING NEMENDE:

a. dat Tegenstroom voor Ymere voor de vervanging van de omvormers en plaatsing bruto productiemeter een Europees Openbare aanbestedingsprocedure gevolgd heeft;
b. dat opdrachtnemer een inschrijving heeft ingediend, welke de winnende inschrijver is gebleken en dat opdrachtnemer voor gunning in aanmerking komt;
c. dat opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van de opdracht en de gang van zaken binnen Tegenstroom voor Ymere;
d. dat Tegenstroom voor Ymere thans de betreffende opdracht wil verstrekken overeenkomstig de onderstaande voorwaarden/aanbestedingsdocumenten;
e. dat partijen op onderstaande condities deze Overeenkomst wensen te sluiten.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
[bookmark: _Toc89836105][bookmark: _Toc97708260]Artikel 1 Definities
In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:
1. Algemene Inkoopvoorwaarden: de Algemene Inkoopvoorwaarden van gemeente Haarlemmermeer 2015: VNG-model algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten 2015, inclusief Standaardafwijkingen Gemeente Haarlemmermeer op het VNG-model algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (annex 2);
2. Aanbestedingsleidraad: de door gemeente uitgebrachte Vervanging omvormers en plaatsen bruto productiemeter Zonnepanelen Haarlemmermeer B.V. d.d. 29-10-2021 (annex 3);
3. Programma van Eisen d.d. 29-10-2021 (annex 1)
4. Inschrijving: de aanbieding van <naam opdrachtnemer> d.d. <datum> (annex 4);
5. Nota van Inlichtingen: de nota of nota’s van inlichtingen die in het kader van de aanbestedingsprocedure door opdrachtgever zijn uitgebracht (annex 5);
6. Overeenkomst: onderhavige overeenkomst inclusief alle annexen.


[bookmark: _Toc89836106][bookmark: _Toc97708261]Artikel 2 Rangorde
1. De navolgende bescheiden maken deel uit van de Overeenkomst. Voor zover deze bescheiden met elkaar in tegenspraak zijn, geldt de navolgende rangorde, waarbij het eerstgenoemde document prevaleert boven het later genoemde:
1. Onderhavige Overeenkomst;
2. Nota van inlichtingen
3. Programma van eisen;
4. Aanbestedingsleidraad; 
5. Algemene inkoopvoorwaarden;
6. Inschrijving.
7. Voor zover echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven hetgeen in Programma van Eisen is geëist, prevaleert de Inschrijving. 

Artikel 3 Looptijd van de Overeenkomst
1. Deze Overeenkomst gaat in op <datum> en wordt aangegaan voor de duur van 24 weken derhalve tot 25 juli 2022;
2. Tegenstroom voor Ymere is gerechtigd deze Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, in geval zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst ten aanzien van Opdrachtnemer uitsluitingsgronden voordoen welke in de aanbesteding gesteld werden (als bedoeld in artikel 2.86 en 2.87) Aanbestedingswet.
3. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn ook na beëindiging of na afloop van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging of na afloop van deze Overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het bepaalde omtrent geheimhouding.

[bookmark: _Toc89836108][bookmark: _Toc97708263]Artikel 4 Onderwerp van de Overeenkomst afname van producten/diensten  
1. [bookmark: _Toc89836109]Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de correcte en tijdige uitvoering van vervanging omvormers conform gemaakte afspraken welke zijn vastgelegd in de bescheiden zoals vermeld in artikel 2.
2. [bookmark: _Toc89836112][bookmark: _Toc97708265]Alle aanvullende toekomstige (werk)afspraken maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst.

Artikel 5 Prijzen
1. In het inschrijfbiljet en tarievenformulier van de Inschrijving zijn de prijzen voor vervanging van de Omvormers vastgelegd. Alle prijzen zijn all-in prijzen. Hiermee wordt bedoeld dat alle kosten in de tarieven verwerkt zijn, zoals bedrijfskosten, overhead, administratieve kosten, materialen, verzekering etc. 
2. De vermelde prijzen en tarieven zijn in euro en exclusief BTW. 
3. Voor vervanging van de omvormers en plaatsing bruto productiemeter wordt achteraf gefactureerd aan Tegenstroom voor Ymere. De prijzen van de factuur mogen niet afwijken van de in het eerste lid overeengekomen prijzen.
4. De in het eerste lid overeengekomen prijs zijn prijsvast gedurende deze overeenkomst. 
[bookmark: _Toc89836113][bookmark: _Toc97708266]Artikel 6 Facturen
1. Elke factuur vermeldt minimaal: naam/adres feitelijke opdrachtgever, desbetreffende cluster en team en tevens omschrijving van diensten/producten, datum van levering en specificatie van diensten/producten.  Daarnaast is opdrachtnummer vereist te vermelden op de factuur.
2. Uitsluitend facturen voorzien van voornoemde gegevens worden door Tegenstroom voor Ymere in behandeling genomen.
3. Opdrachtnemer  levert Opdrachtgever de factuur in PDF-formaat aan per e-mail naar: efacturen@tegenstroom.nl.
4. Ten aanzien van het betalingsschema geldt dat de facturering van de opdracht in termijnen plaatsvindt. Hiervoor gelden de volgende methodiek:
a. Opdrachtnemer stuurt tweewekelijks een verzamelfactuur van de adressen waar de vervanging van de omvormers volledig is opgeleverd.
b. Voorafgaand aan het indienen van de factuur zijn de hierin vermelde adressen opgeleverd conform de vereisten uit het Programma van eisen (bijlage X).
c. Opdrachtgever controleert of voor de gefactureerde adressen de gevraagde opleverdocumentatie volledig en compleet is alvorens de factuur betaalbaar wordt gesteld.
d. Betalingstermijn na indiening factuur is 30 dagen, mits de factuur voldoet aan de vereisten, zoals omschreven in deze bepaling. 
e. Afwijkingen van de gerealiseerde vervangingen t.o.v. de geplande, worden niet betaalbaar gesteld. Opdrachtnemer zal indien er sprake is van afwijkingen, een correctienota toesturen aan Opdrachtgever.
[bookmark: _Toc89836114][bookmark: _Toc97708267]Artikel 7 Overzicht en informatie 
1. Per twee weken gedurende deze Overeenkomst vindt overleg over de wijze van uitvoeren van deze Overeenkomst met opdrachtnemer plaats tussen de contactpersonen van Tegenstroom voor Ymere en de verantwoordelijke contactpersoon van opdrachtnemer. Per maand dient opdrachtnemer aan Tegenstroom voor Ymere een management rapportage te leveren aan bovengenoemde contactpersonen. 
2. Binnen de organisatie van opdrachtnemer wordt een contactpersoon aangewezen, die voor een correcte verwerking kan/zal zorgdragen en bij wie eventueel navraag tijdens de contractperiode kan worden gedaan. De door opdrachtnemer ten behoeve van Tegenstroom voor Ymere ingezette contactpersonen zijn gekwalificeerde en professionele medewerkers en beheersen de Nederlandse taal.
3. De partijen dienen elkaar schriftelijk te informeren indien er wijzigingen optreden in bovengenoemde contactpersonen.
4. [bookmark: _Toc89836116][bookmark: _Toc97708269]Alle informatie-inwinning/verstrekking dient te geschieden in de Nederlandse taal.

Artikel 8	Overdracht rechten en plichten derden
1. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd zolang de kwaliteit van de diensten en producten in alle opzichten blijft gewaarborgd en gegarandeerd, een en ander onder onverkorte handhaving van betrokkenheid en verantwoordelijkheid van opdrachtnemer voor de uitvoering; Tegenstroom voor Ymere is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
2. Als derde wordt beschouwd ieder ander dan opdrachtnemer en/of een aan haar gelieerde onderneming.


<<Onderstaande bepaling is van toepassing indien opdrachtnemer een combinatie is>>
Artikel 9	Hoofdelijke verbondenheid
1. Ieder der combinanten is tegenover Tegenstroom voor Ymere hoofdelijk verbonden voor al hetgeen Tegenstroom voor Ymere nu of te eniger tijd, uit hoofde van deze overeenkomst te vorderen heeft of zal hebben. 

[bookmark: _Toc97708272]Artikel 9 Boete 
Indien de opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Overeenkomsten in verzuim komt, verbeurt de opdrachtnemer een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van € 20 euro per niet gerealiseerde installatie voor elke dag dat opdrachtnemer in verzuim blijft. 

Indien de opdracht niet uiterlijk op de in artikel 3.1 genoemde einddatum van de overeenkomst aan Opdrachtgever is opgeleverd, is Opdrachtnemer een korting verschuldigd aan Opdrachtgever van €5,- per woning per kalenderdag vertraging of gedeelte daarvan. Deze korting is slechts niet door Opdrachtnemer verschuldigd indien indien de vertraging het gevolg is van blikseminslag, overstromingen, pandemieën, aardbevingen en/of leveringsproblemen t.a.v. de het materieel, mits Opdrachtnemer naar oordeel van Opdrachtgever aantoonbaar aan haar coördinatieverplichting heeft voldaan. Naast deze korting is Opdrachtgever alle als gevolg van de te late oplevering door Opdrachtgever geleden en nog te lijden schade aan Opdrachtgever verschuldigd indien en voor zover de schade voornoemde korting overschrijdt.

Per brief zal aangekondigd worden dat Opdrachtgever voor deze boete een factuur stuurt aan Opdrachtnemer; dit bedrag zal zonder BTW zijn (geen BTW van toepassing). Deze boete is verschuldigd onverminderd het recht van opdrachtgever op vergoeding van de werkelijk geleden schade, het recht op nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer dan wel het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Artikel 10 Geheimhouding
1. Onverminderd de wettelijke bepalingen zullen beide partijen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen en alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen en strikte geheimhouding in acht te nemen. 
2. Geen der partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij in publicaties of reclame-uitingen van deze Overeenkomst melding maken.

[bookmark: _Toc97708273]Artikel 11 Verzekering
1. Opdrachtnemer verklaart hierbij uitdrukkelijk dat opdrachtnemer zich adequaat heeft verzekerd voor wettelijke en contractuele (bedrijfs-)aansprakelijkheid. Opdrachtnemer verplicht zich jegens Tegenstroom voor Ymere om zich gedurende de looptijd van deze Overeenkomst adequaat verzekerd te houden. Opdrachtnemer heeft Tegenstroom voor Ymere na het ontvangen van het voornemen tot gunnen een kopie van de desbetreffende polis(sen) c.q. certificaat / een bewijs van verzekering verschaft.
2.      In geval Opdrachtnemer een samenwerkingsverband van ondernemers is (hierna:  
     combinatie), is elke combinant hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen welke 
     voortvloeien uit de door aanbesteding gesloten overeenkomst. 

[bookmark: _Hlk45789235]
Artikel 13 Covid-19 
1. [bookmark: _Toc97708274]Partijen zijn op de hoogte van Covid-19. De gevolgen van het coronavirus, alsmede de gevolgen van de in verband hiermee door de overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen, resp. door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen waarmee inschrijvers ten tijde van inschrijving bekend zijn dan wel bekend hadden kunnen zijn, zijn verdisconteerd in de aanbieding van de inschrijver(s).
2. Voor eventuele extra kosten en tijdsconsequenties vanwege ten tijde van de inschrijving niet voorzienbare gevolgen van het coronavirus geldt het volgende:
Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden elkaar welwillend tegemoet om te kijken naar de gevolgen van het Covid-19 voor de opdracht. Per geval wordt in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst, rekening houdend met alle feiten en omstandigheden bepaald welke oplossing er wordt gekozen en wat de consequenties hiervan zijn voor wat betreft kosten, uitvoeringsduur of uitvoeringswijze en voor wiens rekening deze consequenties komen. Indien sprake blijkt van extra kosten en tijdsconsequenties als bedoeld in de vorige zin, zullen partijen dit zo spoedig mogelijk melden en daarover in constructief overleg treden.
Artikel 14 Overige bepalingen
1. Opdrachtnemer anticipeert op wets- en stelselwijzigingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst en stelt opdrachtgever van deze wijzigingen op de hoogte. Indien het beleid, door wijzigingen in wet- en regelgeving met betrekking tot de instanties die de vervanging van de omvormers leveren, aangepast dient te worden, heeft Tegenstroom voor Ymere het recht de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen of indien nodig te beëindigen.
2. Aanvullingen op en wijzigingen van deze Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden, waarbij wijziging of aanvulling slechts kan plaatshebben aan de hand van door alle partijen ondertekende stukken.
3. Aanvullende werkafspraken worden eveneens schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
4. Mondelinge afspraken, mededelingen, toezeggingen, etc. hebben slechts rechtskracht indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
5. Mededelingen tussen partijen verband houdende met de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien ze schriftelijk zijn gericht aan de contactpersoon van Tegenstroom voor Ymere.
6. Bij tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van deze Overeenkomst is opdrachtnemer gehouden daaraan gevolg te geven.
7. Partijen treden met elkaar in overleg in alle gevallen waarin deze  Overeenkomst niet voorziet.
8. Partijen zijn voorts gehouden elkaar te informeren over al hetgeen van belang is dan wel kan zijn voor een goede uitvoering van deze Overeenkomst.
9. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
10. Door het aangaan van deze overeenkomst wijst de opdrachtnemer uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af.
11. Eventuele geschillen die uit deze Overeenkomst ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die geschillen die slechts door een van partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank Noord-Holland. Voordat partijen hiertoe overgaan proberen zij eerst met elkaar tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Partijen kunnen er daarbij gezamenlijk voor kiezen om voor de oplossing van het geschil een MfN-registermediator in te schakelen. 




ALDUS OVEREENGEKOMEN 

Te Hoofddorp, op <datum> 

Zonnepanelen Haarlemmermeer B.V. 	<Naam opdrachtnemer>
A. van de Graaf 	<naam>
Directeur	<functie>
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