## Blad1
BIJLAGE 5 - ACCEPTATIEPLAN SC LND afscheidingsinstallaties |  |  | PL = | Projectleider
|  |  | HCH = | Hoofdcontracthouder
|  |  | TZH = | Toezichthouder
Document(en) ter acceptatie | In te dienen via medium | Moment van indienen | Acceptatie-termijn | Behandelaar
ALGEMEEN
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger | VISI-transactie: Aanleveren acceptatiedocument | 5 werkdagen na opdrachtverstrekking | 10 werkdagen | PL
V&G-plan | VISI-transactie: Aanleveren acceptatiedocument | 10 werkdagen na opdrachtverstrekking | 10 werkdagen | HCH
Jaarplanning | VISI-transactie: Aanleveren acceptatiedocument | 10 werkdagen na opdrachtverstrekking of ontvangen Keuringsplan | 10 werkdagen | PL
Update Componentenlijst | VISI-transactie: NTB | Q4 | 5 werkdagen | HCH
Managementrapportage | VISI-transactie: NTB | Elk kwartaal | 5 werkdagen | HCH
PROJECTBEHEERSING UITVOERING
Verslag Startoverleg / Voortgangsoverleggen / Evaluatie Keuringsjaar | VISI-transactie: NTB | 5 werkdagen na overleg | 5 werkdagen | PL en HCH
Aanmeldingsformulier Defensielocaties | VISI-transactie: NTB | 10 werkdagen voor aanvang werkzaamheden | 10 werkdagen | TZH
Offerte herstelwerkzaamheden Manco Categorie Waarschuwingsmaatstaf Inclusief bijlagen: - foto's van de geconstateerde gebreken / manco's; - Risico Inventarisatie & Evaluatie; - planning op dagniveau. | VISI-transactie: NTB | 5 werkdagen na inspectie/constatering | 5 werkdagen | HCH
Offerte herstelwerkzaamheden Manco Categorie Ingrijpmaatstaf Inclusief bijlagen: - foto's van de geconstateerde gebreken / manco's; - Risico Inventarisatie & Evaluatie; - planning op dagniveau. | VISI-transactie: NTB | Melden op dezelfde werkdag na inspectie/constatering met toezending van foto's Binnen 5 werkdagen aanleveren offerte, RI&E en planning | 1 werkdag | HCH
Keuringsrapport van installaties met een Manco Inclusief: - inspectierapport NEN-EN 13508-2 putinspectie; | VISI-transactie: NTB | 5 werkdagen na inspectie/constatering | 5 werkdagen | HCH
Concept/Proforma-maandfactuur Inclusief bijlagen: - Prestatieverklaring t.b.v. maandfactuur keuring, ledigen en reinigen; - (ZIP-bestand) Keuringsrapporten van Goedgekeurde installaties betreffende maand; - (ZIP-bestand) Inspectiebestanden NEN-EN 13508 putinspectie. - (ZIP-bestand) Begeleidingsbrieven inclusief Weegbonnen; - Ingevuld Keuringsplan; - Update Componentenlijst (indien van toepassing). | VISI-transactie: NTB | Maandelijks | 5 werkdagen | HCH
Concept-/Proformafactuur manco's Inclusief bijlagen: - Keuringsrapporten van Goedgekeurde installatie; - Fotorapporten met foto's hersteld manco; - Garanties en productinformatie geleverde producten/onderdelen/diensten; - Revisietekeningen; - Begeleidingsbrieven incl. weegbonnen / verschrotingsbewijzen. | VISI-transactie: NTB | Maandelijks | 5 werkdagen | HCH
Concept/Proforma storingen Inclusief bijlagen: - Ultimobonnen; - Gereedmeldingsformulieren; - Getekende Prestatieverklaring gewerkte uren; - Begeleidingsbrieven incl. weegbonnen. | VISI-transactie: NTB | Maandelijks | 5 werkdagen | HCH
E-factuur | E-facturatie | Na acceptatie Concept/Proforma factuur |  | PL
Mancolijst | Up-to-date houden in Samenwerkruimte | Doorlopend | N.v.t. | HCH en TZH
Storingenlijst | Up-to-date houden in Samenwerkruimte | Doorlopend | N.v.t. | HCH en TZH