## Proceseisen VG
CRS-2 CODE | EIS EIGENAAR | CRS-2 EIS titel | ACTIVITEIT, die gevraagd wordt | PRODUCT, dat gevraagd wordt | PROCEDURE / FORMAT / RICHTLIJN. Die door MeT wordt voorgeschreven. | TOELICHTING
9.2 VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSMANAGEMENT
Doelstelling | Directie MET | MET onderschrijft met haar activiteiten en Projecten een duidelijke relatie te hebben met de mens, haar leefmilieu en omgeving. Op het gebied van Veiligheid werkt MET in de geest van het directiestatement Veiligheid. Veiligheid is het voorkomen van incidenten en ongevallen die de dood, verwonding of gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Het beleid op gebied van veiligheid en gezondheid (hierna V&G) is gericht op het zekerstellen van een veilige en gezonde werkomgeving voor de mens en de zorg voor het behoud van het leefmilieu voor zover deze beïnvloed wordt door de werkzaamheden. |  |  |  | Directiestatement: SVEG/OVG/1884
A-PO-VGM-010 | Veiligheidskundige E&B | Voldoen aan wet- & regelgeving V&G | Project, aannemers en onderaannemers dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake V&G, meer specifiek alle voortkomende eisen uit: • Arbeidsomstanghedenwet en Arbeidsomstandighedenbesluit • Spoorspecifieke regelgeving die van toepassing is (Wet Lokaalspoor, Normenkader Veilig Werken). • Het Bouwbesluit alsmede brancherichtlijnen, handboeken, voorschriften en onderliggende regelgeving. • Gemeentelijke verordeningen, bepalingen en besluiten. • De Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid |  |  | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
A-PO-VGM-020 | Veiligheidskundige E&B | Uitvoeren V&G activiteiten | Het Project dient op het gebied van V&G de activiteiten uit (te laten) voeren die vermeld staan in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het Project dient Projectspecifiek een gecertificeerd veiligheidmanagementsysteem toe te passen. |  |  | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
A-PO-VGM-030 | Veiligheidskundige E&B | Uitwerken V&G-plan contracteringsfase | Opdrachtgever heeft een V&G-plan (fase contracterings) opgesteld (zie Bindende documenten). Het Project dient de onderwerpen uit dit V&G-plan verder uit te (laten) werken in het V&G-plan van het Project. |  | Join referentie SSV/OVG/665 | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
P-PO-VGM-040 | Veiligheidskundige E&B | Leveren V&G-plan |  | Het Project dient een V&G plan te leveren op basis van het format verstrekt door de Opdrachtgever. | Join referentie SSV/OVG/665 | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
A-PO-VGM-050 | Veiligheidskundige E&B | Optreden als zaakwaarnemer V&G | Het Project zal optreden als enig zaakwaarnemer voor Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van de regelgeving. |  |  | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
A-PO-VGM-060 | Veiligheidskundige E&B | Aanstellen V&G-coördinator ontwerpfase | Het Project dient bij gunning voor alle ontwerpwerkzaamheden een V&G-coördinator ontwerpfase aan te stellen bij de partij waar de ontwerpverplichting ligt. Deze dient de bevoegdheid te hebben de benodigde maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de onderliggende regelgeving door te voeren. |  | Join referentie SSV/OVG/00684 | Toelichting: Ondertekende aanstellingsbrief is bruikbaar als verificatiebewijs.Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
A-PO-VGM-070 | Veiligheidskundige E&B | Aanstellen V&G-coördinator uitvoeringsfase | De Opdrachtnemer dient voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden een V&G-coördinator uitvoeringsfase aan te stellen voor alle realisatiewerkzaamheden conform het Arbeidsomstandighedenbesluit. |  | Join referentie SSV/OVG/00684 | Toelichting: Ondertekende aanstellingsbrief is bruikbaar als verificatiebewijs.Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
A-PO-VGM-080 | Veiligheidskundige E&B | Overdragen van verantwoordelijkheid tussen V&G coördinatoren. | De Opdrachtnemer dient de wettelijk verplichte overdracht tussen de V&G coördinatoren bij elke faseovergang schriftelijk vast te leggen in een Overdrachtsformulier. |  | Join referentie SSV/OVG/665, bladzijde 3 verificatie en validatieblad | Toelichting: Paraferen in het V&G plan. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
P-PO-VGM-090 | Veiligheidskundige E&B | Leveren Overdrachtsformulier V&G EXTRA EIS |  | De Opdrachtnemer dient het Overdrachtsformulier te leveren. | Join referentie SSV/OVG/665, bladzijde 3 verificatie en validatieblad | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
A-PO-VGM-100 | Veiligheidskundige E&B | Opleggen medewerking en werkingssfeer V&G-coördinatie | Het Project dient aan de in te schakelen Nevenopdrachtnemers de verplichting op te leggen medewerking te verlenen aan de uitoefening van de V&G-coördinatie door de Opdrachtnemer. De V&G-coördinatie heeft zowel betrekking op de door het Project en de Opdrachtnemer (en de door hem in te schakelen onderaannemers) uit te voeren werkzaamheden als op de door Opdrachtgever en/of de Project in te schakelen NevenOpdrachtnemers. |  |  | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
A-PO-VGM-110 | Veiligheidskundige E&B | Inspecties door een onafhankelijke deskundige V&G | Het Project dient een onafhankelijke deskundige V&G (HVK / MVK) in te zetten voor het uitvoeren van inspecties V&G. |  |  | Toelichting: Ondertekende aanstellingsbrief is bruikbaar als verificatiebewijs. Minimaal wordt het niveau van Middelbaar Veiligheidskundige (SKO erkend) of gelijkwaardig vereist. Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor een deel van de werkzaamheden een Hoger Veiligheidskundige (SKO erkend) wordt voorgeschreven (zoals bij de Beheerssystematiek Omgevingsveiligheid bij het hijsen en inbrengen van lange delen).
P-PO-VGM-120 | Veiligheidskundige E&B | Leveren inspectierapportages door een onafhankelijke deskundige V&G EXTRA EIS |  | De Opdrachtnemer levert aan het Project inspectierapportages, uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige (HVK / MVK). |  | Toelichting Minimaal wordt het niveau van Middelbaar Veiligheidskundige (SKO erkend) of gelijkwaardig vereist. Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor een deel van de werkzaamheden een Hoger Veiligheidskundige (SKO erkend) wordt voorgeschreven (zoals bij de Beheerssystematiek Omgevingsveiligheid bij het hijsen en inbrengen van lange delen).
A-PO-VGM-130 | Veiligheidskundige E&B | Toestaan audits door Opdrachtgever op afwijkingen | Het Project zal Opdrachtgever in staat stellen op elke door Opdrachtgever gewenste wijze te onderzoeken of te laten onderzoeken of er afwijkingen zijn ten opzichte van regelgeving, deze CRS-2, de V&G-plannen, -deelplannen, draaiboeken, werkplannen en dergelijke. |  |  | Toelichting: Nog geen nadere toelichting bij dit item. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
A-PO-VGM-140 | Veiligheidskundige E&B | Faciliteren audits door Opdrachtgever op afwijkingen AFGESPLITSTE EIS. | Werkplekbezoeken of audits door of van Opdrachtgever dienen te kunnen plaatsvinden op het werkterrein en in de kantoren van het Project. Het Project stelt daartoe de benodigde documenten, faciliteiten en mankracht kosteloos beschikbaar. |  |  | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
A-PO-VGM-150 | Veiligheidskundige E&B | Bespreken resultaten inspectie uitgevoerd door onafhankelijke deskundige | Op verzoek van de Opdrachtgever dienen na de rondgang van de inspectie de resultaten in aanwezigheid van de Opdrachtgever besproken te worden met de V&G coördinator en de onafhankelijke deskundige. |  |  | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
PE-PO-VGM-160 | Veiligheidskundige E&B | Eisen aan het V&G-plan |  | De Opdrachtnemer dient het V&G-plan uit te werken en te beheren conform eisen Arbeidsomstandighedenwet, gebruikmakend van het format Opdrachtgever. | Join referentie SSV/OVG/665 | Toelichting: Onder V en G plan vallen documenten over veiligheid en milieu, die aangeleverd zijn door de leverancier, of het V&G dossier over het hele deelProject. Voorbeelden zijn: informatie over gebruikte stoffen als deze invloed hebben op de mens of milieu, de manier van verwerking van het product bij afschrijving en het veilig bedienen en onderhouden van de apparatuur.
P-PO-VGM-170 | Veiligheidskundige E&B | Leveren Bouwveiligheidsplan (BVP) |  | De Opdrachtnemer dient, wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd met omgevingsrisico's voor het publieke gebied, een bouwveiligheidsplan te leveren. Een bouwveiligheidsplan dient in elk geval te worden opgesteld voor het hijsen en inbrengen van lange delen bij werkzaamheden boven openbaar gebied. Deze werkzaamheden dienen comform ARBO catalogus NVAF te worden uitgevoerd. | https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/wior/blvc/ | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
P-PO-VGM-180 | Veiligheidskundige E&B | Leveren Incidentendeelplan (IDP) |  | De Opdrachtgever dient, voor de werkzaamheden op de bouwplaats, een Incidentendeelplan (bouwplaats) te leveren. | Kaderdocument Join referentie SSV/OVG/00692 | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
PE-PO-VGM-190 | Veiligheidskundige E&B | Eisen aan het Incidentendeelplan |  | Het Incidentendeelplan (bouwplaats) dient door de opdrachtnemer opgesteld te worden conform de eisen zoals gesteld in het vigerende Incidentenplan Metro & Tram (MET) | Join referentie SSV/OVG/00720 | Toelichting: het incidentendeelplan (bouwplaats) beschrijft wie bij welke incidenten gealarmeerd dient te worden. In het incidentendeelplan (bouwplaats) zijn de actuele bereikbaarheid (piket e.d.), de opvolging en opvolgingstermijnen vastgelegd. Het Incidentendeelplan (bouwplaats) dient te worden afgestemd met het bevoegd gezag (o.a. OD NZKG en hulpdiensten). : Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
P-PO-VGM-200 | Veiligheidskundige E&B | Leveren Kennisgeving 'start uitvoering' EXTRA AFGEPSLITSTE EIS |  | Het Project dient het digitale formulier "start uitvoering" te leveren aan de Inspectie SZW. | www.meldingen.inspectieszw.nl | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
A-PO-VGM-210 | Veiligheidskundige E&B | Kennisgeving 'start uitvoering' | Het Project dient vóór aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, de start uitvoering te melden aan de Inspectie SZW voor het tot stand brengen van een bouwwerk (Realisatie Project). Het digitale formulier dient door het Project te worden opgesteld, in overleg met de Opdrachtnemer ivm de noodzakelijke informatie. De Opdrachtnemer dient het afschrift hiervan zichtbaar op de bouwlocatie op te hangen. |  | www.meldingen.inspectieszw.nl | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
P-PO-VGM-220 | Veiligheidskundige E&B | Leveren V&G dossier (VGD) |  | Het Project dient een V&G-dossier te actualiseren en te leveren. | Kader document Join referentie: SSV/OVG/666 | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
A-PO-VGM-230 | Veiligheidskundige E&B | Opstellen of actualiseren V&G dossier (VGD) | Het Project dient, overeenkomstig de afspraken binnen het AO&I proces en de bijbehorende protocollen, het V&G dossier op te stellen, dan wel bij te werken conform het format van de Opdrachtgever . Het bijwerken geldt in elk geval bij significante wijzigingen tijdens het Project. |  | Kader document Join referentie: SSV/OVG/666 | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
A-PO-VGM-240 | Veiligheidskundige E&B | Opstellen Veiligheidsrapportage | Het Project dient in de Veiligheidsrapportages expliciet de voortgang op te stellen over arbeidsveiligheid en incidentmanagement conform de eisen van de Opdrachtgever |  | Join referentie SSV/OVG/00719 | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
P-PO-VGM-250 | Veiligheidskundige E&B | Leveren Veiligheidsrapportage |  | Het Project dient voortgangsrapportages te leveren conform de eisen van de Opdrachtgever | Join referentie SSV/OVG/00719 | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
P-PO-VGM-260 | Veiligheidskundige E&B | Leveren EMVI-criteria m.b.t. inrichting en gebruik van de bouwplaats en werkterrein |  | Het Project dient aan de Opdrachtgever de EMVI-criteria m.b.t. het inrichten en gebruik van de bouwplaats en het werkterriein t.b.v. de Opdrachtnemer te leveren. |  | Toelichting: HIER ZIJN PROJECT EN OPDRACHTGEVER BEIDEN VAN MET. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
A-PO-VGM-270 | Veiligheidskundige E&B | Opstellen EMVI-criteria m.b.t. inrichting en gebruik van de bouwplaats en werkterrein | Het Project dient aan de Opdrachtnemer EMVI-criteria (bijvoorbeeld 'Bewuste Bouwers' (www.bewustebouwers.nl) of anderszins) voor te schrijven, waarmee de Opdrachtnemer verder gaat dan wettelijk verplicht o.b.v. het V&G plan. |  |  | Toelichting: PROJECT IS HIER DE OPDRACHTGEVER. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
A-PO-VGM-280 | Veiligheidskundige E&B | Opstellen bewijs van arbeidsveilig te onderhouden en te beheren projectresultaat EXTRA EIS | Het Project dient tijdens de ontwerpfase een risico analyse uit te voeren om ervoor te zorgen dat het object tijdens de gebruikersfae arbeidsveilig te onderhouden en te beheren is. De projectverantwoordelijke dient middels bewijsvoering aan te tonen dat de acties die zijn voortgekomen uit de risico analyse tijdens de ontwerpfase zijn uitgevoerd. |  |  | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.
P-PO-VGM-290 | Veiligheidskundige E&B | Leveren bewijs van arbeidsveilig te onderhouden en te beheren projectresultaat EXTRA EIS |  | Het Project dient aan de Opdrachtgever het bewijs (V&G dossier) te leveren om zo aan te tonen dat het projecresultaat arbeidsveilig te onderhouden en te beheren is. | join referentie SSV/OVG/666 | Toelichting: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de kennisdrager bij E&B.