## Alfa Laval
onderhoudsactiviteiten major service iedere twee jaar
werkzaamheden op locatie:
De behuizing van de decanteerdcentrifuge wordt geopend
De trommel inclusief schroef wordt van het frame losgehaald
De trommel inclusief planetaire tandwielkast en rem wordt getransporteerd naar de werkplaats
Werkzaamheden in werkplaats:
tandwielkast wordt gedemonteerd en geinspecteerd, lagers, seals, en O-ringen worden vervangen en de tandwielkast wordt voorzien van nieuwe olie
De voorzijde "end piece" wordt verwijderd, hiervan wordt het lagerhuis gedemonteerd, geinspecteerd en gemonteerd met nieuwe lagers, seals en o-ringen
De achterzijde "end piece" wordt verwijderd, hiervan wordt het lagerhuis gedemonteerd, geinspecteerd en gemonteerd met nieuwe lagers, seals en o-ringen
Rem wordt voorzien van nieuwe lagers en vet
De schroef wordt uit de trommel verwijders, deze wordt geinspecteerd en de slijtage wordt opgenomen
Aan de voorzijde van de schroef wordt het lager gedemonteerd, geinspecteerd en gemonteerd met nieuw lager, nieuwe seals en O-ringen
Aan de achterzijde van de schroef wordt het lager gedemonteerd, geinspecteerd en gemonteerd met nieuw lager, nieuwe seals en O-ringen
De trommel wordt inclusief slijtagebussen aan de achterzijde geinspecteerd
Balanscontrole/balanceren van de trommel en schroef
De complete "rotating assembly" wordt gemonteerd
De binnenlagers worden als laatste doorgesmeerd
Werkzaamheden op locatie:
De trommel inclusief schroef wordt terug in het frame geplaatst
De decanter wordt afgeregeld op het product indien dit beschikbaar is