## HIL_GA_2022
F. INSCHRIJVINGSSTAAT Archeologische opgraving Gelderakkers, gemeente Hilvarenbeek | [6 empty] | © ArchAeO 2021
vs 29-10-2021
alle gele vakken invullen |  |  |  |  | prijzen zijn exclusief BTW
Bestekspost | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Verrekenbaar | Eenheidsprijs | Bedrag | subtotalen
100-300 | Voorbereiding, landmeten, mobilisatie, inrichting opgravingsbasis (totale kosten) | [5 empty] | 0
100 | Voorbereiding veldwerk | [5 empty] | 0
110 | KLIC-melding en controle | stuk | 1 | N |  | 0
120 | Samenstellen draaiboek / Plan van aanpak | uur | 8 | V |  | 0
130 | Onderzoeksmelding Ew art. 5.11 | stuk | 1 | N |  | 0
140 | Coördinatie en overleg | uur | 8 | V |  | 0
200 | Landmeting
210 | Uitzetten (hoofd)meetsystemen (alleen indien geen Dgps wordt gebruikt) | stuk | 0 | V |  | 0 | 0
300 | Mobilisatie en demobilisatie | [5 empty] | 0
310 | Aan- en afvoer materieel opgravingsterrein | stuk | 1 | N |  | 0
320 | Demobilisatie en remobilisatie per keer (bij tussentijdse stop) | stuk | 1 | V |  | 0
330 | inrichting en handhaving opgravingsterrein en -basis | week | 12 | V |  | 0
340 | Merov. grafveld: bewakingscamera/webcam, hekwerk (200 m), tenten, icl. plaatsing/afvoer | week | 3 | V |  | 0
400 | Uitvoeren veldwerk: grondwerk en documentatie (totale kosten) | [5 empty] | 0
410 | opgraving: aanleg vlakken, velddocumentatie, fys. geografie, vondstverwerking, dichten | m² | 32000 | V |  | 0
415 | Opgraving: digitaliseren veldtekeningen en primaire dataverwerking | m² | 32000 | V |  | 0
430 | directievoerend veldoverleg + verslagen (wekelijks 1 x à ca 2 u per keer) | keer | 12 | V |  | 0
440 | aanleggen, documenteren, interpreteren doorlopende profielen (fys. geografie, bodem) | meter | 100 | V |  | 0
450 | evaluatieverslag, opleveringsverslag, technische rapportage en overleg (opgraven) | ha | 3.2 | V |  | 0
500 | Uitwerking, rapportage, redactie, productie, archivering, deponering (totale kosten) | [5 empty] | 0
510 | Sporen en structuren: reguliere sporen droge archeologie (paalsporen, waterputten, greppels, kuilen, graven, divers) | [5 empty] | 0
| Uitwerking sporen en structuren per hectare (ha) alle perioden m.u.v. Merov. grafveld | ha | 3.2 | V |  | 0
| deelverslag / catalogus sporen en structuren per hectare (ha), alle perioden m.u.v. Mer. grafveld | ha | 3.2 | V |  | 0
| Merovingisch grafveld: deelverslag, catalogus, afbeeldingen Merovingisch grafveld (per graf) | graf | 25 | N |  | 0
515 | Radiometrisch- en dendrochronologisch onderzoek (inclusief handling) | [5 empty] | 0
| C14-ouderdomsbepaling (AMS) | stuk | 15 | V |  | 0
| OSL | stuk | 1 | V |  | 0
| dendrochronologische datering inclusief context-scan | stuk | 10 | V |  | 0
520 | Aardewerk en ceramisch bouwmateriaal (zie reservering stelpost 990) | [5 empty] | 0
| determinatie, analyse, interpretatie, inclusief deelverslag per stuk | stuk | 7500 | V |  | 0
| Tekening aardewerk | stuk | 50 | V |  | 0
| Foto aardewerk | stuk | 50 | V |  | 0
530 | Metaal (ferro, non ferro, inclusief munten) (zie reservering post 990) | [5 empty] | 0
| Analyse metaal, inclusief deelverslag per stuk | stuk | 100 | V |  | 0
| Tekening metaal | stuk | 50 | V |  | 0
| Foto metaal | stuk | 50 | V |  | 0
| röntgenonderzoek metaal | stuk | 50 | V |  | 0
540 | Natuursteen en metaalslakken (zie reservering stelpost 990) | [5 empty] | 0
| Analyse natuursteen (brokken tefriet per vondstnr), inclusief deelverslag per stuk | stuk | 100 | V |  | 0
| analyse metaalslakken (per vondstnummer/context), inclusief deelverslag | stuk | 50 |  |  | 0
| analyse vuursteen artefacten, inclusief deelverslag per stuk | stuk | 50 | V |  | 0
| Tekening natuursteen / slak / vuursteen | stuk | 25 | V |  | 0
| Foto natuursteen / slak / vuursteen | stuk | 25 | V |  | 0
545 | Glas (zie reservering post 990) | [5 empty] | 0
| Analyse glas , inclusief deelverslag per stuk (excl. Kralen) | stuk | 10 | V |  | 0
| Tekening / foto glas | stuk | 10 | V |  | 0
550 | Zoöarcheologie (ook verbrand bot) (zie reservering stelpost 990) | [5 empty] | 0
| Analyse (bewerkt) botmateriaal, inclusief deelverslag per stuk | stuk | 100 | V |  | 0
| documentatie, analyse en event berging dierbegraving incl. verslaglegging | stuk | 1 | V |  | 0
555 | Fysisch-antropologisch onderzoek en opgraving crematiegraven en inhumatiegraven | [5 empty] | 0
| berging/zeven crematieresten (prehistorisch en/of Merovingisch) | stuk | 10 | V |  | 0
| analyse crematieresten, inclusief deelverslag / catalogus per stuk | stuk | 10 | V |  | 0
558 | Merovingisch grafveld: opgraven, documenteren, bergen per inhumatie graf | stuk | 25 | V |  | 0
verwachting: botresten / organisch materiaal matig tot slecht geconserveerd.
560 | Archeobotanie (zie reservering stelpost 990) | [5 empty] | 0
| archeobotanische waardering / scan droge monsters (zand), 5 L , inclusief deelverslag per stuk | stuk | 10 | V |  | 0
| archeobotanische waardering / scan natte monsters, 5 L , inclusief deelverslag per stuk | stuk | 10 | V |  | 0
| Analyseren van botanische macroresten (droog/verkoold), inclusief deelverslag per stuk | stuk | 5 | V |  | 0
| Analyseren van botanische macroresten (nat/(on)verkoold), inclusief deelverslag per stuk | stuk | 5 | V |  | 0
570 | Palynologie (zie reservering stelpost 990) | stuk | 5 | V |  |  | 0
| monsterbehandeling (per preparaat) | stuk | 25 | V |  | 0
| inventarisatie (scan) per preparaat), inclusief deelverslag | stuk | 5 | V |  | 0
| kwantitatieve analyse/pollendiagram per profiel, inclusief deelverslag per stuk | stuk | 2 | V |  | 0
600 | Rapportage
| synthese onderzoek | [5 empty] | 0
| Conceptrapport met afbeeldingen en catalogi per hectare opgraven (incl. Merov. Grafveld) | ha | 3.2 | V |  | 0
700 | Redactie en productie (definitief standaardrapport - opgraven) | [5 empty] | 0
| redactie divers | uur | 12 | V |  | 0
| Definitief rapport digitaal en 15 x analoog | stuk | 15 | V |  | 0
800 | Archivering en Deponering | [5 empty] | 0
| Deponeren van vondsten,documentatie en gegevens (opgraven) | ha | 3.2 | V |  | 0
| Invoeren van gegevens in ARCHIS | stuk | 1 | N |  | 0
900 | (stel)posten overig (totaal stelposten) | [5 empty] | 0
910 | verdichten waterputten en diepe kuilen (op verzoek opdrachtgever) | stel |  |  |  | 0
920 | conservering hout, metaal, textiel, leer, bot etc - Merovingisch grafveld en overig | stel |  |  |  | 0
930 | Voorzieningen beveiliging tijdens opgraving Merovingisch grafveld (overig) | stel |  |  |  | 0
940 | stelpost publiciteit / open dagen(opgraving Merovingisch grafveld) | stel |  |  |  | 0
990 | Niet geëxpliciteerd onderzoek (specialisten overig en posten 515 t/m 570) | stel |  |  |  | 0
999 | onvoorzien | stel |  |  |  | 0
| Totaal exclusief 21 % BTW |  |  |  |  | 0
| prijs per vierkante meter (excl. BTW) |  |  |  |  | 0
Ondertekening
- | Ondergetekende verklaart zich door ondertekening van deze inschrijfstaat bereid tot het leveren van de gevraagde producten en diensten met de daarin vastgelegde tarieven in het kader van de aanbesteding "Archeologische opgraving Gelderakkers, gemeente Hilvarenbeek". De tarieven zijn gebaseerd op realistische (marktconforme) eenheidsprijzen.
- | De eenheidsprijzen zijn verrekenbaar. De eenheidsprijzen gelden als maximale tarieven en zijn als zodanig van toepassing op deze opdracht. Enkel werkelijk uitgevoerde werkzaamheden en gerealiseerde aantallen kunnen worden gefactureerd.
- | De eenheidsprijzen bevatten alle kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, inclusief overhead, uitvoeringskosten, reiskosten, algemene kosten, winst en risico, afschrijvingskosten en dergelijke.
- | De gemeente Hilvarenbeek reserveert een bedrag voor de '900' stelposten (op deze inschrijvingsstaat niet ingevuld). Deze kunnen, indien van toepassing, worden verrekend op basis van separate prijsopgraven van de betreffende specialisten, na verzoek en akkoord van de opdrachtgever
- | De eenheidsprijzen van deze inschrijfstaat liggen voor de duur van deze opdracht vast.
- | De inschrijver verklaart dat deze aanbieding wordt gedaan overeenkomstig de bepalingen van het aanbestedingsdocument "Archeologische opgraving Gelderakkers, gemeente Hilvarenbeek", met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in genoemd aanbestedingsdocument, het archeologisch programma van eisen en de eventuele nota's van inlichtingen.
Datum:
Bedrijfsnaam inschrijver:
Naam en Functie tekenbevoegde:
Handtekening tekenbevoegde: