## Nota van Inlichtingen
beantwoording nadere inlichtingen
Aanbesteding: |  | Ontwikkeling Haven Boekelermeer
Ondernemer:
Vestigingsplaats:
Contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Vraagnr. | Document *) | Blz. / tekeningnr. / bijlagenr. | Eis / paragraaf | Vraag | Antwoord
1 | SL | 7 | 1.2 | In de opdrachtomschrijving geeft u een opsomming van een aantal disciplines die binnen deze opdracht vallen. Kunt u ons ook meer inzicht geven qua hoeveelheden en verhoudingen zodat we de juiste partijen kunnen benaderen in deze fase? | De opdrachtomschrijving geeft inzicht in de door de aanbestedende dienst verwachte in te zetten disciplines. De bijbehorende omvang per discipline is onderdeel van de Opdracht en dient door de gegadigde nader uitgewerkt te worden.
2 | SL | 7 | 1.2 | Is het mogelijk om nu al inzicht te verkrijgen in de beoogde planning / het te doorlopen traject na gunning / wat heeft OG nu al geregeld? | Deze informatie wordt tijdens de inschrijvingsfase nader bekend gemaakt door de aanbestedende dienst.
3 | SL | 9 | par. 2.2 (tevens 2.3) | in deze paragraaf verwijst u naar een word-document voor het stellen van vragen maar wij gaan ervan uit dat u de meegestuurde excel bedoeld, is dat correct? | Ja, dit is correct
4 | SL | 10 | 2.4 | In de planning op Tenderned staat de volgende actie die niet in de leidraad planning vermeld staat: "Uiterlijke ontvangst van aanvragen voor documenten - 30 nov. 2021, 23:59". Wat wordt hiermee bedoeld? | De actie "uiterlijke ontvangst van aanvragen voor documenten - 30 nov. 2021, 23:59" is niet correct. U kunt de planning zoals beschreven in de leidraad aanhouden.
5 | SL | 10 | 2.4 | Is het mogelijk een extra vragenronde in zowel de selectiefase als de aanbestedingsfase aan de planning toe te voegen? | Nee, er wordt geen extra vragenronde in deze aanbesteding toegevoegd.
6 | SL | 12 | paragraaf 3.2 | Kunt u bevestigen dat ondertekening van de in te dienen stukken zowel met een digitale handtekening als met een ingescande natte handtekening mag? | Ja, zowel een natte handtekening als een digitale handtekening is acceptabel
7 | SL | 13 | 3.4.1 | Wat voor aansprakelijkheid wordt hier bedoeld? Bij een Aansprakelijkheid voor Aannemers (AVB) verzekering zijn de opdrachtgever en diens directie en adviseurs niet mede verzekerd. Bij een CAR-verzekering waarbij tevens de rubriek aansprakelijkheid is opgenomen kunnen deze partijen wel mee verzekerd worden maar een kopie van deze polis wordt pas na gunningsfase opgevraagd en gedeeld. Wij willen u vragen deze eis te verduidelijken. | We gaan niet mee in uw verzoek. Opdrachtgever en diens adviseurs moeten medeverzekerde zijn op de AVB gedurende de uitvoering van het Werk. Dit is een zeer gebruikelijke bepaling en kan door middel van een clausule eenvoudig op elke AVB-polis bijgeplaatst worden.
8 | SL | 14 | 3.4.2 | Kan de opdrachtgever de eis mbt de minimale lengte van de kademuur aanpassen van minimaal 200 meter naar 185 meter? | We gaan mee in uw verzoek en passen de minimale lengte van de kademuur aan naar 185 strekkende meter.
9 | SL | 14 | 3.4.2 | Kan de opdrachtgever de eis mbt CEMT III klasse verlagen naar CEMT II klasse? | Nee, we gaan niet mee in uw verzoek om de eis met betrekking tot de CEMT klasse te verlagen.
10 | SL | 14 | 3.4.2 | bij T1 wordt een ISO 9001 certificaat van de gegadigde gevraagd. Klopt het dat dit versie 2015 dient te zijn? | Het gevraagde ISO 9001 certificaat dient een geldig certificaat te zijn.
11 | SL | 16 | 3.6 | Mogen we in verband met de leesbaarheid een ander lettertype toepassen, bijvoorbeeld Calibri met minimale lettergrootte 10? | Nee, we gaan niet mee in uw verzoek om de eis met betrekking tot het lettertype en lettergrootte te wijzigen.
12 | SL | 16 | 3.6 | Is het mogelijk dat we een extra pagina mogen indienen bij het visiedocument? We kunnen op 2 pagina's A4 niet veel tekst en visualisaties kwijt. | Nee, we gaan niet mee in uw verzoek om de eis met betrekking tot het aantal in te dienen pagina's voor het visiedocument te wijzigen.
13 | SL | 17 | 4.3 | In de selectiecriteria krijgt men extra punten voor het feit dat de 200 meter kadeconstructie is gerealiseerd langs een hoofdvaarweg en/of een rijksvaarweg. De ervaring leert echter dat kadeconstructies veelal gerealiseerd worden in havens. In principe gaat u nu hetzelfde realiseren, een kadeconstructie in een haven. Kunt u deze selectiecriteria ook anders formuleren, bijvoorbeeld: Een kadeconstructie van 200 meter in een in bedrijf zijnde haven? | We gaan mee in uw verzoek en wijzigen de tekst van het selectiecriterium 'S1" in: Een opdracht zijnde realisatie van een kadeconstructie met afmeervoorzieningen geschikt voor schepen met minimaal een CEMT III klasse met een minimale lengte van 185 m1 kadeconstructie. Die is gerealiseerd langs een hoofdvaarweg, een rijksvaarweg of een haven.
14 | SL | 17 | 4.3 | Kan de opdrachtgever de eis mbt de minimale lengte van de kademuur aanpassen van minimaal 200 meter naar 185 meter? | zie het antwoord op vraag 8
15 | SL | 17 | 4.3 | Kan de opdrachtgever de eis mbt CEMT III klasse verlagen naar CEMT II klasse? | zie het antwoord op vraag 9
16 | SL | 18 | 4.3 | In de laatste bulletpoint van paragraaf 4.3 (pagina 18) wordt aangegeven dat "de enkele verklaring van aanvaarding, acceptatie, goedkeuring of oplevering als onvoldoende bewijsmiddel wordt beschouwd". Kunt u bevestigen dat een verklaring van aanvaarding, acceptatie, goedkeuring of oplevering in combinatie met een leaflet waarin de scope van het referentieproject nader wordt toegelicht wel als voldoende bewijsmiddel wordt beschouwd? Zo niet, kunt u nader toelichten welke additionele bewijsmiddelen aangeleverd dienen te worden? | Ja, een verklaring van aanvaarding, acceptatie, goedkeuring of oplevering in combinatie van een leaflet waarin de scope van het referentieproject nader is toegelicht wordt als voldoende bewijsmateriaal beschouwd.
17 | SL | 19 | 4.6 | We kunnen maximaal 5 punten scoren op het visiedocument. Gezien de inspanning die we hiervoor moeten verrichten staat dit niet in verhouding tot de punten die we krijgen voor de selectiecriteria die gesteld worden bij de ingediende referentie opdrachten. Terwijl we met dit document juist laten zien dat we uw opdracht en vraagstukken doorgronden en de juiste partner zijn voor dit project. Kunt u meer punten toekennen aan het visiedocument, zodat u straks met de juiste partijen om tafel zit? | Uw verzoek wordt niet overgenomen. De aanbestedende dienst is van mening dat met de huidige beoordelingsmethodiek de juiste partijen in staat worden gesteld zich positief te onderscheiden en zo ook geselecteerd worden voor de inschrijvingsfase.
18 | SL-B2 | 25 | Bijlage 2 Model referentieopdracht | Op het meegeleverde 'Bijlage 2 Model referentieopdracht' ontbreken de kerncompetenties aanvink regels. Wij willen u vriendelijk vragen om een vernieuwde bijlage 2. | De vernieuwde bijlage is bij deze beantwoording van de nadere inlichtingen gevoegd.
19 | SL-B2 | 25 | Bijlage 2 Model referentieopdracht | In bijlage 2 "Model referentieopdracht" wordt alleen gevraagd of de referentie betrekking heeft op de selectiecriteria, en niet of de referentie betrekking heeft op de kerncompetenties. Graag een extra veld toevoegen met "Wordt ingezet ten behoeve van kerncompetentie" met daarachter de checkboxen voor Kerncompetentie 1, 2 en 3. | De vernieuwde bijlage is bij deze beantwoording van de nadere inlichtingen gevoegd.
20 | SL-B3 | 28 | Bijlage 3 Verklaring beroep op derde | Op het meegeleverde 'Bijlage 3 Verklaring beroep op derde' ontbreekt de kerncompetentie 3 aanvink regel. Wij willen u vriendelijk vragen om een vernieuwde bijlage 3. | De vernieuwde bijlage is bij deze beantwoording van de nadere inlichtingen gevoegd.
21 | SL-B3 | 28 | Bijlage 3 Verklaring beroep op derde | In het formulier in Bijlage 3 wordt in het bovenste kader 2 checkboxen weergegeven voor kerncompetenties 1 en 2. Echter, in paragraaf 3.4.2 T3 worden 3 kerncompetenties beschreven. Zou u in bijlage 3 een derde checkbox toe kunnen voegen voor kerncompetentie 3? | De vernieuwde bijlage is bij deze beantwoording van de nadere inlichtingen gevoegd.
22 | AVO | -- | Melding op Tenderned | Graag willen wij vragen de mijlpalen van de aanmeldfase na te zien, het lijkt dat de nota aanmeldfase na de sluitingsdatum wordt gepubliceerd. Kunt u tevens aangeven of de sluitingsdatum 30 november of 24 december zal zijn. Wij gaan vooralsnog uit van het laatste gezien de inspanning van deze aanmelding. | Zoals vermeld op Tenderned: - Uiterlijk 30-11-2021 indienen van vragen voor nota van inlichtingen aanmeldfase - Publicatie NvI aanmeldfase 17-12-2021 - Indienen aanbiedingen/aanmeldingen aanmeldfase(selectiefase): 24-12-2021
*) | AVO = | Aankondiging van opdracht
| SL= | Selectieleidraad
| SL-B1 = | Bijlage 1 bij selectieleidraad
| SL-B2 = | Bijlage 2 bij selectieleidraad
| SL-B3 = | Bijlage 3 bij selectieleidraad
| SL-B4 = | Bijlage 4 bij selectieleidraad