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Annex I	De vergunning, ontheffingen, beschikkingen en 	toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 	worden verkregen

Deze annex bevat een overzicht van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever verkregen moeten worden zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Basisovereenkomst en § 9 UAV-GC 2005.
[bookmark: _Toc326652524][bookmark: _Toc326652525]
Artikel 1 	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Door de Opdrachtgever worden of zijn de navolgende vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen verkregen:


	Nr.
	Activiteit

	Wettelijke basis
	Soort
	Bevoegd gezag
	(verwachte) Datum verkrijgen 

	1
	verkeersmaatregel aan wegen


	Wegenverkeerswet


	RVV ontheffing
	Gemeente Amstelveen

	1-9-2021
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Annex II 	De Planning
In overeenstemming met artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen.

	Nr.
	Onderdeel van het Werk
	Toelichting en eisen
	Mijlpaal

	1
	Start werkzaamheden
	
	1-9-2021

	2
	Eind werkzaamheden
	
	31-8-2023

	3
	Mogelijke verlenging
	2x 1 jaar
	31-8-2024/ 31-8-2025



Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 van de Basisovereenkomst.
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Annex III	Het acceptatieplan

Deze annex bevat het acceptatieplan zoals bedoeld in artikel 12 van de Basisovereenkomst.

	Nr.
	Document(en) ter Acceptatie
	Moment van indienen
	Aantal 
	Criteria
	Reactietermijn (dagen) 

	
	Conform Basisovereenkomst:

	
	artikel 12 sub (a en c)
	artikel 12 sub (b)
	--
	artikel 12 sub (d)
	artikel 12 sub (e)

	
	
	
	
	
	

	
	Algemeen
	
	
	
	

	1
	Volmacht vertegenwoordiger Opdrachtnemer en diens vervanger (conform § 2-7 en 2- 8 UAV-GC 2005) inclusief kopie uitreksel Kamer van Koophandel (KvK)
	Uiterlijk 14 dagen na datum van opdrachtverlening (conform artikel 2.27.6 ARW 2012).

	1x digitaal 
	Vermelden/ voldoen aan:
· Nummer Overeenkomst
· Namen en voornamen van de volmachtverlener
· Omschrijving van de gemachtigde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
· Herleidbaar tot het uitreksel KvK
· Handtekening volmachtverlener en gevolmachtigde
	14 

	2
	Bankgarantie m.b.t. realisatie van het Werk
	Uiterlijk 14 dagen na datum van opdrachtverlening

	1x digitaal
	· Voldoen aan artikel 17 van de Basisovereenkomst 
· Overeenkomstig het model in annex IX
· Rechtsgeldig ondertekend door vertegenwoordiger borg
· Borginstelling betreft een geregistreerde Nederlandse bank of de Nationale Borg.
	14

	4
	Inhoud verzekering(en) + bewijs betaling premie

	Uiterlijk 14 dagen na datum van opdrachtverlening
	1x digitaal
	· Voldoen aan § 39-1 UAV-GC 2005


	14

	
	Projectmanagement
	
	
	
	

	5
	Het Projectmanagementplan (PMP) 

en eventuele onderliggende plannen of procesbeschrijvingen
	Uiterlijk 28 dagen na datum van opdrachtverlening

Tenminste 14 dagen voor uitvoering van de betreffende Werkzaamheden.
	1x digitaal
	Vraagspecificatie § 2.2.1
	14

	6
	Voortgangsrapportage
	Uiterlijk 3 dagen voor het voortgangsoverleg.
	1x digitaal
	Vraagspecificatie § 2.6
	7

	
	Projectbeheersing
	
	
	
	

	7
	(geactualiseerde) Planning
	· Uiterlijk 28 dagen na datum van opdrachtverlening, én
· Tegelijk met (geactualiseerde) termijnstaat
	1x digitaal
	Vraagspecificatie § 2.3
	14

	8
	(geactualiseerde) Termijnstaat
	· Uiterlijk 28 dagen na datum van opdrachtverlening, én
· Tegelijk met (geactualiseerde) planning
	1x digitaal  
	Vraagspecificatie § 2.2.3
	14

	9
	V&G plan 
	Uiterlijk 14 dagen voor start Uitvoeringswerkzaamheden
	1x digitaal  
	Vraagspecificatie § 2.5

	14

	
	Technisch Management
	
	
	
	

	10
	Uitvoeringsplan
	Uiterlijk 14 dagen voor start Uitvoeringswerkzaamheden
	1x digitaal  
	Vraagspecificatie § 2.3

	14

	11
	Uitvoeringsdossier
	Elke 6 maand na gunning
	1x digitaal  
	Vraagspecificatie § 2.4

	14
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Annex IV	Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Deze annex bevat het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 11 van de Basisovereenkomst.


	Nr.
	Document(en) ter toetsing
	Moment van indienen
	Aantal 
	Te toetsen onderdelen op kwalificaties hulppersonen

	
	artikel 11 sub (a en c)
	artikel 11 sub (b)
	--
	artikel 11 sub (d)

	
	
	
	
	

	1
	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen
	Uiterlijk 14 dagen voor start Uitvoeringswerkzaamheden
	1x digitaal  
	

	2
	Plan vrijkomende materialen
	Uiterlijk 14 dagen voor start Uitvoeringswerkzaamheden
	1x digitaal  
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Annex V	De vrijkomende materialen

Deze annex bevat nadere bepalingen omtrent het omgaan met vrijkomende materialen zoals bedoeld in artikel 8 van de Basisovereenkomst. 

Deze annex dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in hoofdstuk 3 van de Vraagspecificatie.

Artikel 1.	Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie worden beschouwd als vrijkomend materiaal.

2. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk, dan wel elders te worden toegepast.

3. Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het Werk niet nuttig kunnen worden toegepast, worden, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, eigendom van de Opdrachtnemer.

4. De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd door, waar van toepassing, een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders.

5. Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden verwijderd, worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3:84 BW.
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Annex VI	Het overzicht van werkzaamheden die door 		nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede 		van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd.
[bookmark: _Toc286414791]

De Opdrachtnemer houdt er rekening mee dat de navolgende werkzaamheden gelijktijdig
worden gerealiseerd en ingrijpen op het eigen werk.

Alle reguliere onderhoudswerkzaamheden die invloed op het werk hebben en in ieder geval;
· Nutsbedrijven in het algemeen;
· Onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte (zoals maaien bermen, onderhoud
bomen, ruimen van zwerfvuil, ledigen van afvalbakken, etc.) door en namens de
Opdrachtgever en derden;
· Aanleg- of herinrichtingswerkzaamheden door of namens de Opdrachtgever en derden;
· Inzamelen van huisvuil en bedrijfsafval door of namens de Opdrachtgever en derden;
· Opbreken.nl en/of werkinuitvoering.nl. 
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Annex VII	De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale 	lasten, prijzen, huren en vrachten

Verrekening van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats bij verlenging van de opdracht.

Na de datum van aanbesteding optredende wijzigingen in de loonkosten en brandstofkosten worden verrekend, volgens de Risicoregeling GWW 1995. Wijzigingen van bouwstofprijzen worden niet verrekend.

Als het saldo van alle op grond van de Risicoregeling te verrekenen kosten gedurende de gehele uitvoeringsduur minder bedraagt dan € 500,-- dan vindt geen verrekening plaats.

De verrekening geschiedt met behulp van het loonkostenpercentage, wat wordt gesteld op 40% van de aannemingssom, dat geacht wordt te zijn begrepen in de aannemingssom en de na de datum van aanbesteding optredende wijzigingen van loonkosten weergegeven in de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde loonkosten index (CROW publicatie van indexcijfers). Analoog hieraan geldt een verrekening van
brandstoffen, waarvoor het brandstofpercentage op 5% wordt gesteld, en de index voor gasolie met laag accijnstarief wordt gehanteerd.

De verrekening geschiedt in jaarlijkse termijnen.

Het te verrekenen bedrag wordt, bepaald met de volgende formule:

It – Ia
-------- x P x T
   Ia

In deze formule betekenen de letters:

Ia= 	De loon/brandstofindex op de datum van aanbesteding.
It = 	De loon/brandstofindex voor de te verrekenen periode.
P = 	Het loonkostenpercentage i.q. brandstofpercentage
T = 	Het termijnbedrag voor de te verrekenen periode

De bedragen van werkzaamheden welke niet in het contract zijn voorzien en/of anders
dan tegen de in de aannemingsovereenkomst vermelde verrekenprijzen worden
verrekend, worden daarbij buiten beschouwing gelaten.
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Annex VIII	De stelposten

Deze annex bevat het overzicht van de stelposten zoals bedoeld in artikel 15 van de Basisovereenkomst. 

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in § 34 van de UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een stelpost opgenomen van 10.000 euro  (zegge: tienduizend ) euro exclusief btw.
Deze stelpost is van toepassing voor het onderdeel Openbare ruimte.

Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zake van:

	Nr.
	Omschrijving Werkzaamheden
	Bedrag (euro) 
excl. btw.

	1
	Aanvullende werkzaamheden die niet binnen scope van het werk vallen maar een raakvlak hebben met de uit te voeren werkzaamheden.

Opdrachtgever kan er voor kiezen om deze werkzaamheden uit te laten voeren binnen deze overeenkomst.

Denk aan het vervangen van enkele tegeltjes, die na het reinigen niet meer van voldoende kwaliteit zijn, bij een kunstwerk. Het aanbrengen van een verflaag op een groter gebied dan het gereinigde oppervlak.

	€ 10.000
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Annex IX	De bankgarantie

Deze annex bevat de bankgarantie zoals bedoeld artikel 17 van de Basisovereenkomst.
	Bankgarantie
	

	
	

	
De ondergetekende
	
………………………………………………………………………………………………………………       1)

	
	

	
gevestigd te
	
………………………………………………………………………………………………………………       2)

	
	

	hierna te noemen ‘de borg’,
	

	stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

	
	

	
tegenover
	
………………………………………………………………………………………………………………       3)

	
	

	
gevestigd te 
	
………………………………………………………………………………………………………………       4)

	
	

	hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’,
	

	
	

	tot borg voor de richtige nakoming
	

	
	

	
door
	
………………………………………………………………………………………………………………       5)

	
	

	
gevestigd te
	
………………………………………………………………………………………………………………       6)

	
	

	hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’, 
	

	
van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst nr..……………….…………………………………………………………       7)

	
	

	betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de 
Opdrachtnemer te realiseren:

	
	

	
Werk, te weten het,

	
………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………       8)

	
zulks tot een bedrag van € …………………………………… , zegge……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........      9)

	

	

	

*Meerjarig Onderhoud, te weten het,


	

………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………      10)

	
zulks tot een bedrag van € …………………………………… , zegge……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........    11)

	
	

	
	

	
	

	
	

	* doorhalen indien niet van toepassing




Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, zonder enige korting, inhouding of schuldvergelijking.
Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.
Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.
De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.



	
Plaats
	
………………………………………………………………………………………………………………   12)

	
Datum
	
………………………………………………………………………………………………………………   13)

	
Borg
	
………………………………………………………………………………………………………………   14)

	


Handtekening
	


………………………………………………………………………………………………………………   15)



1) Naam van de borg.
2) Volledig adres van de borg.
3) Naam van de Opdrachtgever.
4) Volledig adres van de Opdrachtgever.
5) Naam van de Opdrachtnemer.
6) Volledig adres van de Opdrachtnemer.
7) Nummer van de Overeenkomst.
8) Korte omschrijving van het Werk.
9) Waarde van de zekerheidstelling met betrekking tot de realisatie van het Werk.
10) Korte omschrijving van het Meerjarig Onderhoud.
11) Waarde van de zekerheidstelling met betrekking tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud.
12) Plaats van ondertekening.
13) Datum van ondertekening.
14) Naam van de borg.
15) Handtekening van de borg.
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Annex X	De verzekeringen

Conform § 39-1 UAV-GC 2005.
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Annex XI	De geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.
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Annex XII	De informatie zoals bedoeld in § 3 lid 1 sub a 		UAV-GC 2005

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie zoals bedoeld § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005 aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld: 

In aanvulling op § 3 lid 2 UAV-GC 2005 geldt ten aanzien van deze informatie dat de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de interpretatie, beoordeling en controle van de informatie en dient die informatie voor zover nodig zelf aan te vullen. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtnemer op de informatie gebaseerde interpretaties door de Opdrachtnemer zoals conclusies of gekozen uitgangspunten. Voor onjuistheden in de verstrekte informatie die Opdrachtnemer redelijkerwijs had moeten ontdekken en constateren, is de Opdrachtgever niet aansprakelijk. Voor het overige mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid van de feitelijke informatie indien en voor zover noch door de Opdrachtgever noch door de opsteller een voorbehoud ten aanzien van de juistheid is gemaakt.
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