Vraagspecificatie Ingenieursdiensten (Bijlage A)

Voor de uitvoering van het Project ‘Contractadvisering ten behoeve van het cluster ZN A Wegen’, Rijkswaterstaat PPO Zuid-Nederland met zaaknummer 31163756.

Datum: 20-04-2021

Attentie

Dit modeldocument is onderdeel van de inkoopdocumenten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gebruik van deze inkoopdocumenten werkt volgens het principe “comply or explain”, d.w.z. u dient de standaarddocumenten ongewijzigd te gebruiken tenzij er gegronde redenen zijn hiervan af te wijken. Afwijkingen van de standaarddocumenten dienen te worden onderbouwd. Voor afwijkingen van dit standaard document dient u conform de instructie bij het mandaatbesluit instemming van ICG te verkrijgen.

Dit modeldocument is een geautomatiseerd WORD-document. Voor een juiste werking van het modeldocument dienen enkele WORD-instellingen correct te zijn ingesteld en wordt verwezen naar de Werkinstructie gebruik knoppendocument.

Knoppen, uitgeschakelde teksten en hulpteksten zijn verborgen teksten en kunnen in het projectdocument blijven staan. Aan marktpartijen dient een afdruk dan wel digitaal als pdf-bestand ter beschikking te worden gesteld met de WORD-optie verborgen teksten “uit” (zie Werkinstructie).

Dit modeldocument is in de voettekst voorzien van de RWS document classificatie: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK. Zodra het projectdocument beschikbaar wordt gesteld aan marktpartijen in het kader van een aanbestedingsprocedure dient de classificatie gewijzigd te worden in RWS INFORMATIE.

| Colofon | Model 908 v1.0 Dit modelversienummer dient ongewijzigd gehandhaafd te blijven, ook in printversies |  |
| --- | --- | --- |
| Uitgegeven door |  | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud |
| Informatie |  | <Vul naam in> |
| Telefoon |  | <Vul telefoonnummer in> |
| Uitgevoerd door |  | <Vul naam in> |
| Opmaak |  | <Vul naam in> |
| Datum |  | 20-04-2021 |
| Status |  | Definitief |
| Versienummer |  | 1.1 |

Inhoud

1	Inleiding 4

1.1	Identificatie 4

1.2	Het project 4

1.2.1	Probleemstelling project 4

1.2.2	Doelstelling project 6

1.3	Opdracht aan ingenieursbureau 7

1.3.1	Doelstelling 7

1.4	Leeswijzer 7

2	Projectmanagement 8

2.1	Plan van Aanpak na gunning opdracht 8

2.2	WBS, werkpakketten en werkpakketbeschrijvingen 8

3	Projectbeheersing 10

3.1	Algemeen 10

3.2	Risico’s 10

4	Eisen aan de te leveren producten 13

4.1	Eisen 13

4.1.1	Algemene eisen 13

4.1.2	Topeisen 19

4.1.3	Specifieke eisen aan deelproducten uit productgroep 1.00 Behartiging CM-belang 20

4.1.4	Specifieke eisen aan deelproducten uit productgroep 2.00 Contractadvies 38

4.1.5	Specifieke eisen aan deelproducten uit productgroep 3.00 Voortgang 42

Bijlage 1 Overzicht gevraagde producten 44

Bijlage 2 Verstrekte en te verstrekken informatie 45

Inleiding

Identificatie

Deze Vraagspecificatie maakt onderdeel uit van de overeenkomst ‘Contractadvisering ten behoeve van het cluster ZN A Wegen’, Rijkswaterstaat PPO Zuid-Nederland met zaaknummer 31163756.

De eisen in deze vraagspecificatie zijn ingedeeld naar een aantal producten, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. Per product zijn proces- en producteisen geformuleerd. Naast algemeen geldende eisen en topeisen kunnen er per proces of product onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te geven aan de gestelde eisen.

Het project

Probleemstelling project

Het cluster ZN A Wegen voert de onderhoudsbehoefte droog uit voor de regio Zuid-Nederland, ingedeeld in 3 districten West, Midden en Zuid-Oost (voor districtsindeling zie bijlage INF6). Voor elk district wordt momenteel de onderhoudsbehoefte gerealiseerd met een PCD (Prestatie Contract Droog) en een GVO (Groot Variabel Onderhoud) contract. Het doel is om in deze aanbesteding de contractadvisering voor de 3 PCD en 3 GVO contracten te realiseren voor alle drie districten. Voor ieder district is één RWS-contractmanager, als vertegenwoordiger van de Opdrachtgever conform UAV-GC, de eindverantwoordelijke.

Het cluster ZN A Wegen is ingericht volgens het IPM-model zowel op strategisch als op operationeel (Districts-)niveau. Dit betekent dat voor elk District (West, Midden en Zuid-Oost) er een IPM-model is ingericht (Projectteam). De contractadvisering als bedoeld in deze Vraagspecificatie valt hierbij onder de IPM-rol contractmanagement. Ter nadere toelichting is het ‘Clusterplan ZN A Wegen’ met hierin de organisatiestructuur als bijlage INF 3 bijgevoegd bij deze Vraagspecificatie.

Naast voornoemde drie Projectteams (Districten West, Midden en Zuid-Oost) is het cluster ZN A Wegen voorzien van een Service- en Voorbereidingsteam (SVT). In het SVT worden werken in voorbereiding genomen en aanbesteed, dan wel opgedragen als aanvullende opdrachten binnen de operationele onderhoudscontracten. De SVT zorgt er voor dat aanvullende scope vanuit de districten (beheerder/SLU) worden voorbereid en aanbesteed zodat de drie IPM teams hiermee niet belast worden. Pas als de scope is gegund wordt deze door SVT team overgedragen naar de operationele IPM teams.

Contractadvisering ZN A Wegen;

Deze opdracht inzake “contractadvisering” betreft de ondersteuning van de contractbeheersing van de huidige operationele contracten (PCD en GVO) en de onderhoudscontracten die hierop volgen met een Optie  voor ZN A Vaarwegen.

Contracten in uitvoering ZN A Wegen:

In ieder district wordt door het Cluster ZN A Wegen de onderhoudsbehoefte gerealiseerd door een uitvoerend GVO (Groot Variabel Onderhoud) en PCD (Prestatie Contract Droog).

- De in uitvoering zijnde 3 PCD contracten hebben inclusief verlenging een maximale doorlooptijd tot 31 december 2022.

- De 3 GVO contracten hebben een looptijd inclusief verlenging tot en met juni 2021.

Contracten in voorbereiding voor uitvoering Onderhoudsbehoefte ZN A Wegen:

In de service en voorbereidingskolom van ZN A Wegen is men met de voorbereiding bezig van de nieuwe contracten ter opvolging van de huidige PCD en GVO contracten. Het betreft hier de navolgende contracten;

- Ter opvolging van de huidige GVO contracten wordt het SiWO contract voorbereid (Samenwerking in Waardegedreven Onderhoud) hiermee wordt de scope voorzien van het huidige GVO en het LVO (Levens Verlengend Onderhoud).Uitvoering SiWO start 2e kwartaal 2022

- Ter opvolging van de huidige PCD contracten worden er een nieuw BO (Basiscontract Onderhoud) contract voorbereid. Uitvoering BO start 1 januari 2023.

Optie contractadvisering ZN A Vaarwegen;

Het cluster ZN A vaarwegen heeft een vergelijkbare scope behoefte inzake advisering als cluster wegen. De Opdrachtgever neemt in deze opdracht de Optie op om indien er behoefte vanuit het cluster ZN A Vaarwegen bestaat voor de levering van  “Advisering” hier middels deze opdracht en Optie invulling aan te geven. De product hoeveelheden zoals vermeld in de inschrijfstaat  betreft de behoefte van het Cluster ZN A Wegen.

Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van de Optie kunnen producten uitgevraagd worden die binnen deze opdracht beschreven zijn en zullen deze conform de eenheidsprijzen van de inschrijfstaat worden verrekend.

Voor het gebruik maken van de Optie behoeft er geen aanvullende opdracht verleend te worden.

Inzake Optie zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer nader afstemmen welke scope het betreft en welke inzet verwacht wordt zodat de Opdrachtnemer zijn capaciteit tijdig kan bijsturen.

Aanvullende scope (contractwijzigingen);

Binnen het cluster ZN A Wegen is een VTW-proces ingericht. Dit proces dient ervoor om alle scopewijzigingen vanuit de contracten maar ook vanuit de regio’s beheersbaar in te kopen binnen het cluster ZN A Wegen. Onderdeel van dit VTW-proces is de ‘Groene kamer’. Dit betreft een overleg waarin de diverse interne stakeholders van Rijkswaterstaat PPO vertegenwoordigd zijn en een gezamenlijke beslissing nemen waar welke scope uitgevraagd wordt. De contractadvisering als bedoeld in deze Vraagspecificatie heeft in het genereren van de in- en output van de Groene Kamer een wezenlijke rol (zie bijlage voor ‘Procesbeschrijving Groene Kamer’).

Voorliggende Vraagspecificatie richt zich op het uitvoeren van de “contractadvisering” voor het cluster ZN A Wegen binnen de in figuur 1 aangegeven productgroepen (PG) met onderliggende deelproducten (DP).

Figuur 1. WBS product uitvraag Contractadvisering

Productgroepen (PG) en deelproducten (DP) contractadvisering.

Per productgroep (PG) en deelproducten (DP) zijn in de voorliggende Vraagspecificatie topeisen en onderliggende eisen benoemd.

Tevens zijn er algemene eisen gesteld waaraan voldaan dient te worden bij de uitvoering van de overeenkomst en de vervaardiging van de deelproducten (DP). De kosten voortvloeiende uit deze algemene eisen dienen in de eenheidsprijzen van de deelproducten verwerkt te zijn.

Doelstelling project

Doelstelling is om alle benodigde producten binnen de overeenkomst beheerst te laten uitvoeren door een marktpartij (nader genoemd: Opdrachtnemer). Daarnaast is een deel van de contractbeheersing reeds uitbesteed middels onderstaande (separate) overeenkomsten:

- Toets coördinatie cluster ZN A Wegen;

- Administratieve afhandeling van het schadeproces cluster ZN A Wegen.

Het risicomanagement is ook uitbesteed en valt onder de verantwoordelijkheid van contractbeheersing.

Onderdeel van de voorliggende Vraagspecificatie betreft tevens het managen en beheersen van de raakvlakken met bovengenoemde opdrachten.

Gezien de omvang van het areaal in beheer van ZN A Wegen de indeling in districten en het aantal contracten dient de contractadvisering zodanig te worden ingericht dat uniformiteit en continuïteit in zowel capaciteit als kwaliteit geborgd is. Hierbij dient de Opdrachtnemer zich bewust te zijn van de dynamiek waarbinnen de contracten beheerst dienen te worden, zowel binnen het district als ook over de districten heen. Om een betere inschatting te kunnen maken van de uitgevraagde producten zijn de operationele contracten als bijlage INF 8 en INF 9 bij deze uitvraag gevoegd. Voor zowel het PCD  als GVO-contract geldt dat voor alle drie contracten één ‘moeder-contract’ van toepassing is.

De marktpartijen van de uitvoeringscontracten worden in deze vraagspecificatie als Aannemer benoemd.

Opdracht aan ingenieursbureau

Doelstelling

De doelstelling van deze overeenkomst is om de contractadvisering binnen het cluster ZN A Wegen te vatten in productbeschrijvingen en deze te laten uitvoeren door een marktpartij (nader genoemd: Opdrachtnemer).

Om tot de totale productscope te komen is voor het cluster ZN A Wegen ten aanzien van de contractadvisering een keuze gemaakt welke producten (niet kerntaken) er bij een marktpartij uitgevraagd kunnen worden (en daarmee binnen de scope van de voorliggende Vraagspecificatie vallen) en welke producten er als gevolg van de kerntaken door RWS zelf worden opgesteld. Ten aanzien van de laatstgenoemde producten blijft de verantwoordelijkheid en besluitvorming bij de Opdrachtgever liggen. In de diverse product- en procesbeschrijvingen is deze verantwoordelijkheid expliciet benoemd.

Leeswijzer

De hoofdstukindeling van deze Vraagspecificatie is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2 (Projectmanagement);

- Hoofdstuk 3 (Projectbeheersing)

De hoofdstukken beschrijven de producten aan de hand van de volgende structuur:

- Doelstelling;

- Output;

- Beschrijving van de kwaliteitseisen aan het product;

- (Indien van toepassing) Beschrijving van de kwaliteitseisen aan het proces.

In hoofdstuk 4 worden de eisen aangegeven ten aanzien van de te leveren producten in het kader van de overeenkomst.

<optioneel> Projectmanagement

<optioneel> Plan van Aanpak na gunning opdracht

Doelstelling

De Opdrachtnemer dient de opdracht op integrale, beheerste, expliciete en transparante wijze te managen, zodanig dat het werk wordt gerealiseerd conform de gestelde eisen in de overeenkomst.

Voor de uitvoering van de opdracht worden project-specifieke eisen gesteld waarvoor de Opdrachtnemer na gunning een Plan van Aanpak moet indienen. Dit Plan van Aanpak dient te voldoen aan onderstaande omschrijving.

Output

Plan van Aanpak.

Kwaliteitseisen product

- Het Plan van Aanpak dient een integrale beschrijving te geven van de toepassing van het kwaliteitsmanagement bij uitvoering van de opdracht.

- In het Plan van Aanpak dient minimaal aan de hand van de volgende onderwerpen beschreven te worden hoe de opdracht wordt gemanaged:

  - Beschrijving van de strategie/-aanpak van de opdracht;

  - Beschrijving van de voor de uitvoering van de opdracht samengestelde projectorganisatie, waarin de leidinggevenden en sleutelfunctionarissen zijn opgenomen inclusief de aan hen toebedeelde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

  - Beschrijving van de communicatie en informatievoorziening ten behoeve van de opdracht (intern en extern);

  - Beschrijving van de wijze waarop met afwijkingen en/of wijzigingen wordt omgegaan;

  - Beschrijving hoe wordt aangetoond dat de geleverde producten aan de kwaliteit voldoen;

  - Beheersmaatregelen voor de risico’s zoals gesteld onder paragraaf 3.2.

<optioneel> WBS, werkpakketten en werkpakketbeschrijvingen

Doelstelling

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden te structureren in een Work Breakdown Structure (WBS) en op te delen in werkpakketten met bijbehorende werkpakketbeschrijvingen om te bewerkstelligen dat de opdracht doelmatig en inzichtelijk wordt beheerst op scope, tijd, geld en risico’s.

Output

WBS, werkpakketten en werkpakketbeschrijvingen.

Kwaliteitseisen product

- Elk werkpakket dient een uniek nummer (WBS-code) en unieke omschrijving te hebben;

- De output van een werkpakket dient een fysiek (rapport) en waarneembaar resultaat op te leveren;

- De WBS maakt de raakvlakken tussen werkzaamheden Opdrachtgever en Opdrachtnemer inzichtelijk.

<optioneel>Projectbeheersing

Algemeen

Doelstelling

Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben op verschillende momenten overleg om de (inhoudelijke) voortgang van het project te bespreken.

Output

- Project Start Up (PSU): 
De PSU wordt zo snel mogelijk na gunning door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer georganiseerd. De PSU is bedoeld om kennis te maken en de verwachtingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bespreken. De Opdrachtnemer kan hierin zijn visie en aanpak kenbaar maken en de vastgestelde uitgangspunten nader toelichten.

- Voortgangsoverleg.

In het voortgangsoverleg wordt de samenwerking besproken en de voortgangsrapportage.

Kwaliteitseisen product

- Verslagen van overleggen worden voor de verspreiding door de Opdrachtnemer ter acceptatie voorgelegd aan de projectleider van de Opdrachtgever;

- Opdrachtnemer zorgt dat minstens vijf (5) werkdagen voorafgaand aan het voortgangsoverleg de voortgangsrapportage en een geactualiseerde planning is ingediend bij de projectleider van Opdrachtgever.

- De overleggen vinden plaats op het kantoor van Opdrachtgever. Opdrachtnemer verzorgt de eventuele verslaglegging.

- De werking van de overeenkomst wordt gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst door Partijen gemonitord.

- Voor de nadere eisen die gesteld worden aan de voortgangsrapportage wordt verwezen naar het deelproduct  DP-VGR-3.01 onder hoofdstuk 4.1.5.

Planning en mijlpalen

- De opdracht start zonder transitieperiode met het lopende contract. Voor de huidige Opdrachtnemer TASK zal per 1 Juni 2021 de opdracht beëindigd worden (mogelijk dat hierop ter overbrugging door Opdrachtgever nog een verlenging ingezet wordt).

- Na gunning zal in samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer invulling gegeven worden aan de PSU voor het opstellen van de gemeenschappelijke gedragsregels en het bekrachtigen van de samenwerking.

Risico’s

Onderstaande tabel 1 geeft de risico’s aan die de Opdrachtgever heeft geïdentificeerd met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.

| Nr. | Risico | Oorzaak | Gevolg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samenwerking met projectteams is onvoldoende | Geen eenduidig aanspreekpunt voor Opdrachtgever per projectteam Houding en gedrag van Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn niet van het gewenste niveau Pro activiteit en betrokkenheid vanuit Opdrachtnemer onvoldoende | Sfeer tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt nadelig beïnvloed mensen komen niet tot hun recht vanuit hun kracht en plezier in het werk wordt aangetast Gestelde planning en kwaliteit van de productie wordt niet gehaald Inefficiënte productie en hierdoor onnodige extra kosten |
| 2 | Onvoldoende borging van raakvlakken binnen de uitvraag | Versnippering van uitvoering van producten tussen verschillende personen bij Opdrachtnemer Product uitvraag Opdrachtgever is niet volledig Opdrachtnemer houdt bij aanbieding onvoldoende rekening met interne raakvlakken Verkokering werkzaamheden als gevolg van toepassing product uitvragen door Opdrachtgever Opdrachtnemer heeft onvoldoende oog voor de doorlopende activiteiten als aangeduid in de productbeschrijvingen | Extra kosten Discussies Opdrachtgever met Opdrachtnemer product uitvraag Onbeheerst proces contractmanagement bij Opdrachtgever |
| 3 | Onvoldoende borging van raakvlakken met overige opdrachten binnen het cluster en de contractbeheersing | Uitvragen van de Opdrachtgever sluiten onvoldoende op elkaar aan Opdrachtnemer houdt bij aanbieding onvoldoende rekening met externe raakvlakken Verkokering van de werkzaamheden als gevolg van toepassing product uitvragen door Opdrachtgever | Extra kosten Opdrachtgever Discussies opdrachtgever met opdrachtnemers uitvragen Onbeheerst proces contractmanagement |
| 4 | Onvoldoende continuïteit van de werkzaamheden / (deel)producten | Personele wisselingen bij opdrachtnemer bij het uitvoeren / opstellen van de producten Overdracht / kennisuitwisseling wordt niet geborgd | Vertragingen in de levering van producten Capaciteitsclaim bij Opdrachtgever door 'bijpraten' |
| 5 | Producten zijn van onvoldoende kwaliteit (niet ABC) | Onvoldoende kennis en kunde bij Opdrachtnemer Kwaliteitsborgingsproces opdrachtnemer onvoldoende (verificatie, PDCA) Uitvraag van Opdrachtgever is onvoldoende helder | Opdrachtgever kan rol contractmanagement onvoldoende/ niet invullen. Jaarlijkse productieopgave cluster (prognose) wordt niet behaald. |
| 6 | Producten worden niet tijdig geleverd | Kwaliteitsborgingsproces Opdrachtnemer onvoldoende (planning, oplevering) | Opdrachtgever kan rol contractmanagement onvoldoende / niet invullen Jaarlijkse productieopgave cluster (prognose) wordt niet behaald. |
| 7 | Opdachtnemer staat niet gesteld om na gunning de geplande en gevraagde productie te leveren | Geen transitieperiode mogelijk De organisatie van opdrachtnemer staat nog niet gesteld Wegens corona wordt de informatie en kennis overdracht bemoeilijkt De overdragende partij heeft reeds opgeleverd. | Continuïteit van de Productie van ZN A Wegen komt in gevaar Kwaliteit en kwantiteit van uitgevraagde en te leveren producten is onvoldoende Samenwerking komt onder druk te staan |

Tabel 1. Risico-inventarisatie uitvoering contractadvisering

Eisen aan de te leveren producten

Eisen

De opdracht bestaat uit, het ten behoeve van de operationele contracten binnen ZN A Wegen, leveren van producten met betrekking tot de contractadvisering.

Deze Vraagspecificatie richt zich op de navolgende productgroepen:

- Productgroep 1 (Behartiging CM-belang):
Alle deelproducten binnen de contractadvisering die vanuit het proces planbaar leverbaar zijn (frequentie en processtappen zijn afgebakend).

Voor de onderliggende planning wordt verwezen naar bijlage INF 14.

- Productgroep 2 (Contractadvies):
Alle deelproducten binnen de contractadvisering die niet planbaar leverbaar zijn. Het betreft hier veelal door de contractmanager benodigde adviezen met betrekking tot issues, vraagstukken en ingediende documenten die ad-hoc door de contractmanager als deelproduct uitgevraagd worden.

- Productgroep 3 (Voortgang):

Alle deelproducten binnen de contractadvisering betreffende de communicatie omtrent de voortgang.

Per productgroep zijn de in het kader van voorliggende uitvraag te vervaardigen (deel)producten aangegeven onder bijlage 1 van deze Vraagspecificatie. De bijbehorende eisen worden op onderstaande niveaus beschreven:

- Algemene eisen (DP-ALG-<eisnummer>):
Deze eisen worden generiek gesteld aan alle deelproducten en de condities waaronder deze tot stand komen.

- Topeisen productgroep (PG-TOP-<nr. productgroep>):

Deze eisen worden gesteld aan alle deelproducten van de betreffende productgroep.

- Specifieke eisen per deelproduct (PG-<deelproduct>-<nr. deelproduct>):

Deze eisen worden specifiek gesteld aan de betreffende deelproducten.

Algemene eisen

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-001 | De Opdrachtnemer dient de producten navolgbaar tot stand te brengen en expliciet aantoonbaar te maken dat deze voldoen aan de gestelde eisen. |
| Toelichting: |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-002 | De producten dienen in onderlinge samenhang en ieder afzonderlijk van zodanige kwaliteit te zijn dat een vlotte, efficiënte en deugdelijke contract advisering voor het betreffende project geborgd is. |
| Toelichting: |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-003 | De Opdrachtnemer committeert zich om zijn contractmanagement expertise zo goed mogelijk in te zetten voor dit project. Dit kan betekenen dat hij hiervoor gevraagd of ongevraagde informatie verstrekt of gevraagde of ongevraagde adviezen geeft, die op grond van een goede contractmanagement-expertise ten goede komen aan dit project, zonder dat dit direct uitmondt in een formeel technisch advies- of contractadvies-aanvraag. |
| Toelichting: |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-004 | Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat er één aanspreekpunt voor deze overeenkomst is, welke eindverantwoordelijke is namens de Opdrachtnemer. |
| Toelichting: |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-005 | De Opdrachtnemer dient rekening te houden dat de producten in het contract volgens een iteratief proces tot stand komen. |
| Toelichting: |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-006 | De producten contractadvies zijn in onderlinge samenhang en ieder afzonderlijk van zodanige kwaliteit dat een vlotte, efficiënte en deugdelijke inkoop, respectievelijk uitvoering voor het voornoemde project meer dan waarschijnlijk is. |
| Toelichting: |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-007 | Kwaliteit van de te leveren producten zullen moeten voldoen aan de geldende RWS-norm en zullen archiefwaardig moeten zijn samengesteld, zodanig dat documenten bewijskracht hebben waarmee RWS verantwoording kan afleggen over haar handelen en rechtmatigheid. |
| Toelichting: Vastlegging van de (deel)productresultaten in de systemen van RWS zoals Connect (documentbeheerssysteem). |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-008 | De beheersing van de PCD en GVO-contracten is ingericht met elk één moeder contractbeheersplan en dient bij het tot stand komen van de producten nageleefd te worden. Er zijn dus 2 contractbeheersplannen van toepassing. Zie bijlagen INF 4 en INF 5 |
| Toelichting: Voor de actuele contractbeheersplannen wordt verwezen naar de bijlagen. Ook bij de nieuwe contracten vanaf 2022-2023 zoals het vast onderhoud en groot onderhoud zal er gewerkt worden met uniforme contractbeheersplannen. |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-009 | Toegang tot de systemen van Rijkswaterstaat is slechts mogelijk ten kantore van Rijkswaterstaat en kan ook voor extern werken ingericht worden. Het cluster ZN A wegen werkt overwegend vanuit de RWS kantoren Den Bosch en Roermond. Waarbij het projectteam (PTO) voor het district Zuid-Oost overwegend vanuit Roermond werkt. Projectteam district Midden vanuit Roermonden Den Bosch. District West vanuit Den Bosch en Deze verdeling is situationeel bepaald en kan gedurende de looptijd van deze overeenkomst aan verandering onderhevig zijn. |
| Toelichting: Ten tijde van het opstellen van deze vraagspecificatie heerst het Coronavirus met alle beperkingen die daarvoor zijn opgelegd door de overheid. RWS faciliteert de toegang tot de werkomgeving van RWS zodat thuiswerken geborgd is, de middelen voor thuis werken dienen door Opdrachtnemer gefaciliteerd te worden. |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-010 | Gezien de inrichting en de beschikbaarheid van de werkplekken van Rijkswaterstaat dient de Opdrachtnemer eigen laptops in te zetten. |
| Toelichting: |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-011 | Overleggen kunnen buiten de projectlocaties, maar binnen het areaal van ZN A wegen, georganiseerd worden, de Opdrachtnemer dient hier mee rekening te houden in de productprijs. |
| Toelichting: ON dient rekening te houden met ca. 10 overleggen per contract per jaar |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-012 | Alle kosten voor de uitvoering van een product, waaronder, zonder hierbij uitputtend te willen zijn, reis- en verblijfkosten, telefoonkosten, ICT, opleidingen etc., dienen in de productprijs als aangegeven in de inschrijvingsstaat opgenomen te zijn. |
| Toelichting: |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-013 | Het managen van de raakvlakken zoals vermeld onder 1.2.2 dient de Opdrachtnemer te verwerken in de productprijzen zoals op te nemen in de inschrijvingsstaat. |
| Toelichting: |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-014 | De projecten werken volgens een iteratief proces, dit betekent dat er gedurende het totstandkomingsproces verschillende versies van documenten ontstaan en beheerd dienen te worden. |
| Toelichting: |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-015 | Opdrachtnemer dient rekening te houden dat er in de projectteams procesmatig niet overal uniform gewerkt wordt hetgeen niet betekend dat niet conform contractbeheersplan gewerkt wordt maar er nuances in de werkwijze zijn aangebracht. Hiermee dient de opdrachtnemer rekening te houden. |
| Toelichting: Opdrachtgever zet continue in op uniformiteit en efficiëntie binnen en over de teams heen zodat uitwisselbaarheid in de productie gegarandeerd is |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-016 | Voor de uitvoering van deze opdracht verwacht de Opdrachtgever een proactieve houding, het behartigen van de projectdoelstellingen van het cluster ZN A Wegen en het behalen van de productie staan hierin centraal. Vanuit deze proactieve houding wordt verwacht dat de contractmanager ondersteund wordt in zijn rol. Vanuit deze ondersteuning wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat hij zaken tijdig signaleert en de productie ondersteund hetgeen ook betekent dat acties ook opgepakt kunnen worden zonder dat de Contractmanager deze gedelegeerd heeft. Hierbij is het van belang dat de Contractmanager hier wel tijdig in gekend wordt. Zodat de rechtmatigheid van een product nooit een issue kan zijn. |
| Toelichting: |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-017 | (VISI) De uitvoerende contracten maken gebruik van VISI. Middels VISI worden alle formele contacten onderhouden inzake de contractadministratie tussen Opdrachtgever en Aannemer. VISI ondersteunt de contractbeheersing inzake het tijdig afhandelen van transacties conform de gestelde termijnen in het contract en stroomlijnt middels diverse transacties de stroom van documenten en meldingen en acties. VISI bevat hiermee alle relevante vastgestelde documenten die vigerend zijn voor de contractbeheersing. De definitieve documenten worden tevens vastgelegd in het documentregistratiesysteem Connect. Vanuit VISI worden op grond van transacties die binnen komen acties uitgezet door de CM naar rolhouders en inzake te leveren deelproducten binnen deze opdracht. |
| Toelichting: De contractmanager zet de acties uit en de actiehouder dient terugmelding te geven in Connect bij afhandeling met vermelding van resultaat. De toegang tot VISI wordt door de CM verzorgt. |  |

| Algemeen (systemen) |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-018 | (Connect) ZN A Wegen maakt gebruik van het documentregistratiesysteem Connect. In Connect dienen alle output resultaten van deze opdracht vastgelegd te worden contract gerelateerde documenten. Per document dien in Connect de metadata ingevuld te worden. Bij aanvang van de werkzaamheden zullen de medewerkers ingewerkt worden voor het gebruik van Connect en gekend worden in de Cluster specifieke afspraken (waaronder welke essentiële metadata gevuld dient te worden). Voor Connect zijn werkafspraken vastgelegd hiervoor wordt verwezen naar Bijlage INF 13 |
| Toelichting: Voor de contractbeheersing is het voor de CM van belang dat alle relevante informatie vastgelegd wordt in Connect, het Cluster monitort actief op het gebruik van Connect en het vullen van de metadata. De toegang tot Connect wordt door de CM verzorgt. |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-019 | (IPS-module) ZN A Wegen maakt gebruik van de Integrale Project Sturing (IPS) module. Voor de contractbeheersing worden alle contactrisico’s vastgelegd in de module. Voor de systeemgerichte contractbeheersing wordt gebruik gemaakt van de SCB module. De toets coördinator beheert deze module en zorgt dat deze actueel gevuld is in zake de geplande en uitgevoerde toetsen maar ook worden per contracten alle prestatieverklaringen in de module verwerkt. IPS is hiermee een bron van informatie en kan geraadpleegd worden voor de uitvoering van deze opdracht. |
| Toelichting: De toegang tot IPS modules SCB en Risicomanagement wordt door de CM verzorgt. |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-020 | Opdrachtnemer zorgt dat personeel op projectlocatie zoals beschreven onder “werkomgeving” aanwezig is naar gelang het productbelang en/of het realiseren van de doelstellingen contractmanagement dit vereisen. |
| Toelichting: |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-021 | (VCA-VOL) Opdrachtnemer zorgt dat personeel dat op de bouwplaats komt, beschikt over een geldig VCA-VOL certificaat. |
| Toelichting: |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-022 | (Generieke Poortinstructie (GPI)) Het in te zetten personeel van Opdrachtnemer dient een geldige GPI te bezitten. |
| Toelichting: Sinds 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland van bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) aangesloten bouw- en installatiebedrijven. Het initiatief richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. |  |

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| DP-ALG-023 | Aanspreekpunt voor Opdrachtgever De organisatie van de Opdrachtgever is ingericht in drie projectteams welke ieder voor de contractbeheersing in één district verantwoordelijk is. De Opdrachtnemer dient voor elk projectteam één aanspreekpunt in te richten zodat de communicatie eenduidig blijft. |
| Toelichting: De Opdrachtgever beoogd met het aanwijzen van één aanspreekpunt de samenwerking met het projectteam het centraal borgen van de inhoudelijke kennis op de contracten, de issues, de planning. Hetgeen tevens ten goede komt aan de kwaliteit en de integraliteit van de te leveren producten. |  |

Topeisen

| Productgroep 1.00 Behartiging CM-belang |  |
| --- | --- |
| PG-TOP-1.00 | De deelproducten onder de productgroep 1 (Behartiging CM-belang) dienen te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de product- en procesbeschrijving Behartiging CM-belang. |
| Toelichting: Voor de planning wordt verwezen naar bijlage INF 14 Zie bijlage INF 1 Productbeschrijving Behartiging CM-belang. |  |

| Productgroep 2.00 Contractadvies |  |
| --- | --- |
| PG-TOP-2.00 | De deelproducten onder de productgroep 2 (Contractadvies) dienen te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de product- en procesbeschrijving Contractadvies. |
| Toelichting: Zie bijlage INF 2 Productbeschrijving Contractadvies. |  |

| Productgroep 3.00 Voortgang |  |
| --- | --- |
| PG-VGR-3.00 | De deelproducten onder de productgroep 3 (Voortgang) dienen te voldoen aan de specifieke eisen die gesteld zijn aan het betreffende deelproduct. |
| Toelichting: Zie paragraaf 4.1.5 van deze Vraagspecificatie. |  |

Specifieke eisen aan deelproducten uit productgroep 1.00 Behartiging CM-belang

| Specifiek deelproduct SCB (in- en outtake SCB) |  |
| --- | --- |
| DP-SCB-1.01 | (Intake en outtake SCB) Deelname aan overleggen inzake intakes of outtake van systeem- proces- en producttoetsen alsmede interacties. Bij deelname aan de in- en outtake behoort ook de voorbereiding. Input betreft toets formulier A bij intake en toets formulier B, C en D bij de outtake welke vooraf aan de overleggen beschikbaar zijn. Er wordt gewerkt volgens de actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van Rijkswaterstaat, en project-specifieke documenten: - Contractbeheersplannen; - Toetsplannen. |
| Output: | Inhoudelijke advies om vanuit de toets waardige risico’s een juiste en doelmatige focus te leggen bij de uitvoering van toetsen. Gefundeerd advies voor het bijstellen van het risicoprofiel op basis van de toets resultaten en bevindingen. |
| Toelichting: Product is gebaseerd op afgeronde in- of outtake. De duur van het overleg voor een in- of outtake bedraagt gemiddeld maximaal 1 uur. Voor de frequentie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct SCB (risicobeheersing) |  |
| --- | --- |
| DP-SCB-1.02 | (Risicobeheersing) Vanuit de discipline Contractmanagement dient een bijdrage te worden geleverd aan het actueel, betrouwbaar en compleet maken en behouden van het Risicodossier. Het betreft voorbereiden en deelname aan risicosessies voor het SCB proces met als doelstelling; - Het periodiek actualiseren van het risicodossier van het uitvoerende contract betreffende onderliggende risico’s. - Het periodiek actualiseren van het risicodossier van het uitvoerende contract betreffende proces risico’s. Er wordt gewerkt volgens de actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van Rijkswaterstaat en de project specifieke documenten: - Inkoopplan; - Overeenkomst (contractdocumenten); - Kader Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB); - Kader risicomanagement; - Handreiking procesgericht risicomanagement; - Contractbeheersplan (CBP); - Actueel risicodossier; - Actueel toetsplan / toetsplanning; - Toetsdocumenten/verslagen; - Actuele projectplanning Opdrachtnemer; - Kwaliteitsplannen Opdrachtnemer; - Waarnemingsrapporten. |
| Output: | Een gefundeerde bijdrage aan risicomanagement waardoor een actueel, betrouwbaar en compleet Risicodossier opgebouwd wordt waarmee een rechtmatige contractbeheersing kan plaatsvinden. |
| Toelichting: Product is gebaseerd op inhoudelijke voorbereiding en deelname aan risicosessie van gemiddeld 2 uur en vastlegging. Voor de frequentie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct SCB (actualiseren contractbeheersplan) |  |
| --- | --- |
| DP-SCB-1.03 | (Actualiseren contractbeheersplan) Het periodiek actualiseren van de contractbeheersplannen omvat; - Het toetsen van de huidige werkwijze aan de vigerende contractbeheersplannen en verbetervoorstellen voorleggen en doorvoeren. - Doorvoeren van tussentijdse wijzigingen op basis van gewijzigd format of geactualiseerde handreikingen. - Maatregelen welke op grond van afwijkingen uit het proces en uit Self Assessment volgen. - Voor de PCD contracten en GVO contracten zijn 2 vigerende contractbeheersplannen voorzien. Er wordt gewerkt volgens de actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van Rijkswaterstaat en de project specifieke documenten: - Vigerende contractbeheersplan - Clusterplan ZN A Wegen |
| Output: | Geactualiseerd contractbeheersplan wat voldoet aan de regelgeving, uitvoerbaar is en aansluit op de doelstellingen van ZN A Wegen. |
| Toelichting: Voor de frequentie van actualisatie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct SCB (Gescoorde Risico Rapportage) |  |
| --- | --- |
| DP-SCB-1.04 | (Gescoorde Risico Rapportage) Het wekelijks beoordelen van de door de Aannemer ingediende risico rapportages (BVP Best Value Projecten). De risico rapportages worden gescoord op de mate waarop de Aannemer aantoont het project te beheersen. Het komen tot een gescoorde risico rapportage om ervoor te zorgen dat: - de prestatie van de Aannemer inzichtelijk wordt; - de Aannemer het project beheerst; - de Aannemer en Opdrachtgever hun verantwoordelijkheid nakomen. De Gescoorde risico rapportage: - is gebaseerd op de uitgangspunten van deze specificatie; - is compleet; - is voorzien van een begeleidende e-mail met toelichting op definitieve scores van risico’s en scoreontwikkeling; - is gearchiveerd in ICT-hulpmiddelen Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat (o.a. Connect); - is geverifieerd met het projectteam (PTO) en vrijgegeven door de contractmanager (hierbij kan een overlegmoment benodigd zijn bij veel wijzigingen) Er wordt gewerkt volgens de actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van Rijkswaterstaat, en project specifieke documenten: - Risico rapportage Aannemer (in format Rijkswaterstaat); - Quick Reference Card. |
| Output: | Het komen tot een gescoorde risico rapportage om ervoor te zorgen dat: - de prestatie van de Aannemer inzichtelijk wordt; - de Aannemer het project beheerst; - de Aannemer en Opdrachtgever hun verantwoordelijkheid nakomen. |
| Toelichting: Voor de frequentie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct SCB (afwijkingsrapportages) |  |
| --- | --- |
| DP-SCB-1.05 | (Afwijkingsrapportages) Het beoordelen van door de Aannemer ingediende afwijkingen of verbetervoorstellen inzake SCB proces (bevindingen en tekortkomingen) of inzake niet kunnen voldoen aan kwaliteitseisen contract. Er wordt gewerkt volgens de actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van Rijkswaterstaat, en project specifieke documenten: - Kwalieitsplannen Aannemer; - Toets formulieren SCB. |
| Output: | Een gegrond advies aan CM inzake waaruit blijkt of de afwijking wel of niet geaccepteerd kan worden. |
| Toelichting: Voor de frequentie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct SCB (interactie) |  |
| --- | --- |
| DP-SCB-1.06 | (Interactie) Voorbereiden en actieve deelname namens CM aan interacties (overleggen) met de Aannemer om belangen CM te behartigen. Interacties worden samen met de andere disciplines uitgevoerd (met name omgeving en techniek). De interacties zijn risico gestuurd en maken deel uit van het toetsplan. De in- en outtake voor de interactie valt onder eis DP-SCB-10. Er wordt gewerkt volgens de actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van Rijkswaterstaat, en project specifieke documenten: - Kwaliteitsplannen Aannemer. - Toetsplanning |
| Output: | Actieve deelname aan de interactie waarin belang van CM wordt behartigd inclusief correctie van het verslag (door derden opgesteld) |
| Toelichting: Voor de frequentie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct SCB (toets- en evaluatieplan) |  |
| --- | --- |
| DP-SCB-1.07 | (Toets- en evaluatieplan) Vanuit de discipline Contractmanagement dient een bijdrage te worden geleverd aan de tot standkoming van het evaluatie en toetsplan. Het betreft het samen in overleg met het projectteam (PTO) vaststellen van de toetsmix op basis van de toetswaardige risico’s. Het evaluatie en toetsplan heeft als doelstelling: - Bepalen van de juiste toetsmix op basis van actueel risicodossier (kruisjeslijst) gerelateerd aan de uitvoeringsplanning. - Terugblik op de afgelopen toetsperiode (evaluatieplan) - Toetsen hebben een heldere doelstelling en de juiste focus gezien de oorzaken van risico’s. - Toetsen worden doelmatig gepland in relatie tot de uitvoeringsplanning. Er wordt gewerkt volgens de actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van Rijkswaterstaat, en project specifieke documenten: - Actueel risicodossier (kruisjeslijst) - Uitgevoerde mix van toetsen, interacties en waarnemingen in afgelopen periode - Voortgangsrapportages, - Planningen |
| Output: |  |
| Toelichting Overleg met projectteam betreft ca. 1 uur Voor het proces en het opleveren van het toets- en evaluatieplan is de toets coördinator in de lead. Voor de frequentie van de toets periode per contract wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct Rapportage (prestatiemeting en analyse) |  |
| --- | --- |
| DP-RAP-1.11 | (Prestatiemeting en analyse) Prestatiemeten betreft het meten van de wijze waarop de Aannemer aan de contractuele verplichtingen voldoet gedurende de uitvoering van de opdracht. Daarbij ligt de focus op houding en gedrag. Voor de prestatiemeten dienen de navolgende stappen uitgevoerd te worden; - Organiseren interne beoordeling met projectteam (PTO) om te komen tot een prestatiescore; - Bijdrage leveren aan de interne beoordeling met betrekking tot de prestatiescore; - Formuleren van de motiveringen met betrekking tot de prestatiescore. - De prestatiescore en motivering, namens de CM, verwerken in het Systeem van Rijkswaterstaat - Analyse uitvoeren over de uitgevoerde metingen en daarmee trend vaststellen Prestatiemeten is een instrument om: - Bij te dragen aan een beter functionerende relatie / samenwerking tussen Opdrachtgever en Aannemer; - Miscommunicatie te voorkomen tussen de Opdrachtgever en de Aannemer over zowel het project als het wederzijds verwachtingspatroon; - De klantgerichte opstelling van de Aannemer te versterken; - De uitkomsten van het prestatiemeten te laten meewegen in de selectiefase, gunning en verlenging. Er wordt gewerkt volgens de actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van Rijkswaterstaat en de project specifieke documenten: - overeenkomst (contractdocumenten); - Handreiking Prestatiemeten; - Actueel risicodossier; - Actuele projectplanning Aannemer; - Periodieke uitnodiging van het Steunpunt Prestatiemeten Rijkswaterstaat De tweezijdig ingevulde prestatiemeting (Opdrachtgever en Aannemer) wordt vastgelegd in Connect. |
| Output: | Ingevulde prestatiemeting in systeem van Rijkswaterstaat met een trendanalyse |
| Toelichting: Voor de frequentie van de prestatiemetingen wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct Rapportage (managementrapportage) |  |
| --- | --- |
| DP-RAP-1.12 | (Managementrapportage) Een rapportage ten behoeve van het (periodiek) informeren van de Opdrachtgever / Portfoliomanager ten aanzien van de stand van zaken contract. Een actuele, betrouwbare en complete managementrapportage ten aanzien van de onderwerpen die in het te hanteren format zijn vastgelegd. De benodigde informatie dient proactief binnen de projectorganisatie verzameld te worden beschikbare bronnen waaruit informatie gewonnen kan worden; - Planning; - Risicodossier; - VTW overzicht; - Uitgevoerde toetsen / evaluatie- toetsplan; - Overzicht negatieve bevindingen en tekortkomingen; - Algemene uitspraak omtrent het vertrouwen in het kwaliteitsmanagementsysteem van de Aannemer Realisatie; - Voortgangsrapportage en verslagen; De door Opdrachtgever getekende rapportage wordt vastgelegd in Connect. Voor het format van de managementrapportage wordt verwezen naar Bijlage INF 20 |
| Output: | Een ingevulde Managementrapportage aan de Contractmanager. |
| Toelichting: Het concept dient voorgelegd te worden aan de contractmanager, opmerkingen en aanvullingen dienen verwerkt te worden. De Contractmanager bespreekt de managementrapportage met de Opdrachtgever / Portfoliomanager. Het format uit de bijlage dient gebruikt te worden. Voor de frequentie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct Rapportage (dashboard) |  |
| --- | --- |
| DP-RAP-1.13 | (Dashboard) Een Dashboard dient ervoor dat het projectteam (PTO) actuele informatie heeft over de contracten, samenwerking en voortgang per district zodat voor de komende periode de focus en sturing van het projectteam bepaalt kan worden m.b.t. de contractbeheersing. Daarnaast geeft het voor de keten een snelle inzage wat er actueel speelt binnen het projectteam. Een actuele, betrouwbare en compleet dashboard ten aanzien van de onderwerpen die in het te hanteren format zijn vastgelegd. Het dashboard wordt besproken in het PTO overleg, actieve deelname aan het overleg vanuit deze opdracht is hierbij verreisd om tot een kwalitatief goed eindproduct te komen. De benodigde informatie dient proactief binnen de projectorganisatie verzameld te worden beschikbare bronnen waaruit informatie gewonnen kan worden; - Projectteam (PTO) - Planning; - Risicodossier; - VTW overzicht; - Prognose en financien; - Voortgangsrapportage en verslagen; - Enz. De door Opdrachtgever getekende rapportage wordt vastgelegd in Connect. Voor het format van het dashboard wordt verwezen naar Bijlage INF 19 |
| Output: | Een geactualiseerd Dashboard. |
| Toelichting: Het concept dient voorgelegd te worden aan het projectteam, opmerkingen en aanvullingen dienen verwerkt te worden. Het dashboard wordt maandelijks in het projectteam (PTO) besproken. Het format uit de bijlage dient gebruikt te worden. Voor de frequentie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct Planning (project start-up en project follow-up) |  |
| --- | --- |
| DP-PLA-1.21 | (Project start en follow-up) Opdrachtgever en Aannemer organiseren samen periodiek een bijeenkomst waarin de projectdoelstellingen centraal staan. Om deze projectdoelstellingen te behalen wordt in deze sessies het optimaliseren van de samenwerking centraal gesteld. Een extern bureau bereid voor en begeleid de sessies, als eindresultaat per sessie leveren zij een rapportage op met hierin alle afspraken. Bij de bijeenkomsten wordt een actieve deelname verwacht van Opdrachtnemer waarbij de projectdoelstellingen centraal staan. De deelname dient gericht te zijn vanuit de rol contractadviseur waarbij de belangen van de CM behartigd worden. |
| Output: | Commitment inzake projectdoelstellingen en behartigen belangen CM |
| Toelichting: Voor de projectstartup bij aanvang van een project dient een dag besteding voorzien te worden, bij de follow up een half dagdeel. Voor de frequentie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct Planning (bewaking acties) |  |
| --- | --- |
| DP-PLA-1.22 | (Bewaking acties) In het belang van de CM dienen per project de acties voor de contractbeheersing bewaakt te worden. De acties worden vastgesteld in diverse overleggen waarbij de contractmanager een belang heeft hierbij met name te denken aan acties voorkomende uit; - Voortgangsoverleg - VTW overleg - Projectteamoverleg - Mails - Bilateraal CM Het is de keuze van de contractmanager om benoemde acties, welke niet onder de productgroep 001 “Behartigen CM belang” vallen, uit te zetten middels advies vraag, uitgewerkte adviezen op deze acties zullen verrekend worden onder de productgroep 002 “Contract Advies”. Het betreft hierbij niet de dagelijks acties van het team maar de acties waarbij bewaking noodzakelijk is om mijlpalen en proces termijnen te behalen. Nadere invulling van de actielijst in overleg met de CM. |
| Output: | Actueel overzicht met hierin per contract minimaal de vermelding van de actie, actiehouder, geplande datum van afhandeling en status. |
| Toelichting: Voor de frequentie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct Planning (voortgangsoverleg) |  |
| --- | --- |
| DP-PLA-1.23 | (Voortgangsoverleg) Middels het voortgangsoverleg rapporteert de Aannemer aan Opdrachtgever hoe de voortgang van het werk ervoor staat, hierbij is de voortgangsrapportage over de afgelopen periode leidend. De voortgangsrapportage wordt voorafgaande aan het overleg door Aannemer verstrekt zodat Opdrachtgever intern met het PTO deze kan beoordelen. De onderdelen waarop de Aannemer minimaal dient te rapporteren liggen vast in het contract. In het voortgangsoverleg worden de belangen van de Contractmanager behartigd, hiervoor dient vooraf aan het overleg de rapportage door Opdrachtnemer beoordeeld te worden. Deelname aan het overleg en het behartigen van de belangen van de CM tijdens het overleg behoren tot deze opdracht. De Contractmanager is voorzitter van het overleg. De Aannemer maakt het verslag met hierin een actieoverzicht welke in concept aangeleverd wordt en na beoordeling door Opdrachtgever 2 zijdig wordt vastgesteld. |
| Output: | Beoordeelde voortgangsrapportage en deelname aan het voortgangsoverleg. Aanjagen van de acties voortkomende uit het voortgangsoverleg. Vastlegging van documenten en beoordelingen in documentbeheersysteem. |
| Toelichting: Voor de frequentie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct Prestatieverklaring (PV abonnement) |  |
| --- | --- |
| DP-PRE-1.31 | (Prestatieverklaring Abonnement) Voor het vast onderhoud van het prestatiecontract wordt 2 maandelijks door Aannemer een verzoek tot prestatieverklaring ingediend. De prestatieverklaring kan in behandeling genomen worden na het vervallen van de termijn en het indienen van de 2 maandelijkse voortgangsrapportage. Het verzoek tot PV dient in behandeling genomen te worden zodat vastgesteld kan worden of de betaling rechtmatig is. Gewerkt wordt conform het vastgestelde contractbeheersplan (CBP) waarin ook te hanteren formats zijn vastgelegd. De benodigde informatie dient proactief binnen de projectorganisatie verzameld te worden beschikbare bronnen waaruit informatie gewonnen kan worden; - Registraties in IPS module SCB - Projectteam - Opdracht/overeenkomst - SAP - Connect - VISI Het verzoek tot prestatieverklaring met de vaststelling van de rechtmatigheid dient aangeleverd te worden aan de Toets coördinator (TC), deze stelt de verantwoording op en de prestatieverklaring. De TC controleert de aangeleverde gegevens en handelt de PV af met de CM en legt resultaten vast in de IPS module. De CM heeft belang in het spoedige afgeven van de prestatieverklaring in SAP en afgifte PV richting Aannemer. De aangeleverde gegevens dienen dan ook betrouwbaar te zijn. Om de betrouwbaarheid (correctheid) van de aanleverde gegevens te borgen is het van belang om de gehanteerde bestellingen en posities in SAP te controleren en ook de financiële ruimte op de bestellingen te verifiëren. Bij afwijkingen dient dit met de CM afgestemd te worden. |
| Output: | Inhoudelijke beoordeling PV verzoek en vastlegging van rechtmatigheid (met onderbouwing) in RMF conform CBP. |
| Toelichting: Voor de controle in SAP zal de CM leesrechten aanvragen Voor de frequentie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct Prestatieverklaring (PV activiteiten) |  |
| --- | --- |
| DP-PRE-1.32 | (Prestatieverklaring Activiteiten) Het prestatiecontract (PCD) kent 2 maandelijkse betaaltermijnen. De activiteiten (VTW’s) die Aannemer gereed heeft kunnen gebundeld in een PV verzoek per termijn ingediend worden. De Aannemer kan verzoeken indienen bij uitvoerings gereed betaling 90% opdrachtsom en afleverdossier gereed resterende 10% opdrachtsom. Het verzoek tot PV dient in behandeling genomen te worden zodat vastgesteld kan worden of de betaling rechtmatig is. Het beoordelen van de rechtmatigheid inzake uitvoerings gereed en acceptatie van afleverdossier dient door de technisch manager vastgesteld te worden. Vanuit deze opdracht wordt de actie uitgezet en bewaakt, bij het niet rechtmatig vaststellen door TM van een activiteit dient dit met de CM gecommuniceerd te worden. Aanpassing PV verzoek volgt door CM of afwijzing. Gewerkt wordt conform het vastgestelde contractbeheersplan (CBP) waarin ook te hanteren formats zijn vastgelegd. De benodigde informatie dient proactief binnen de projectorganisatie verzameld te worden beschikbare bronnen waaruit informatie gewonnen kan worden; - Registraties in IPS module SCB - Projectteam - Opdracht/overeenkomst - SAP - Connect - VISI Het verzoek tot prestatieverklaring met de vaststelling van de rechtmatigheid dient aangeleverd te worden aan de Toets coördinator (TC), deze stelt de verantwoording op en de prestatieverklaring. De TC controleert de aangeleverde gegevens en handelt de PV af met de CM en legt resultaten vast in de IPS module. De CM heeft belang in het spoedige afgeven van de prestatieverklaring in SAP en afgifte PV richting Aannemer. De aangeleverde gegevens dienen dan ook betrouwbaar te zijn. Om de betrouwbaarheid (correctheid) van de aangeleverde gegevens te borgen is het van belang om de gehanteerde bestellingen en posities in SAP te controleren en ook de financiële ruimte op de bestellingen te verifiëren. Bij afwijkingen dient dit met de CM afgestemd te worden. |
| Output: | Inhoudelijke beoordeling PV verzoek en vastlegging van rechtmatigheid (met onderbouwing) in RMF conform CBP |
| Toelichting: Voor de controle in SAP zal de CM leesrechten aanvragen Voor de frequentie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct Prestatieverklaring (PV publieke taken) |  |
| --- | --- |
| DP-PRE-1.33 | (Prestatieverklaring Schades en publieke taken) Het prestatiecontract (PCD) kent 2 maandelijkse betaaltermijnen. De schades en publieke taken die ON gereed heeft kunnen gebundeld in een PV verzoek per vervallen termijn ingediend worden. Er wordt gewerkt conform het proces schades en calamiteiten conform bijlage. Het verzoek tot PV dient in behandeling genomen te worden zodat vastgesteld kan worden of de betaling rechtmatig is. Bij ZN A Wegen is een medewerker (MSC) actief specifiek voor het proces schades en publieke taken die bij het indienen van de schades en publieke taken een steekproef uitvoert op de ingediende batch tevens worden bij akkoord op de batch door deze medewerker de bestellingen aangemaakt waarop PV verzoek ingediend kan worden door Opdrachtnemer. (een batch is een samenvoeging van meerdere schades en publieke taken binnen een termijn). Procesmatig dient op grote lijnen navolgende stappen gevolgd te worden. - De door Aannemer ingediende concept batch dient voor controle uitgezet te worden bij de MSC. De MSC controleert middels een steekproef de batch en legt de resultaten vast in een checklijst. - Als uit de checklijst nog vragen of opmerkingen blijken dan dienen deze in overleg met CM met de Aannemer afgestemd te worden. - Als de batch alsnog akkoord is kan door de MSC voor de schades en publieke taken de bestellingen aangemaakt worden. - De MSC koppelt de bestelnummers en posities in het batch overzicht terug en het overzicht dient met ON gedeeld te worden. - De ON dient op basis van de verstrekte gegevens het verzoek tot PV in. - Conform CBP wordt de rechtmatigheid vastgesteld middels rechtmatigheidsformulier (RMF) hierin wordt de checklijst van de MSC en de afhandeling meegenomen. Gewerkt wordt conform het vastgestelde contractbeheersplan (CBP) waarin ook te hanteren formats zijn vastgelegd. De benodigde informatie dient proactief binnen de projectorganisatie verzameld te worden beschikbare bronnen waaruit informatie gewonnen kan worden; - Registraties in IPS module SCB - Projectteam - Opdracht/overeenkomst - SAP - Connect - VISI Het verzoek tot prestatieverklaring met de vaststelling van de rechtmatigheid dient aangeleverd te worden aan de Toets coördinator (TC), deze stelt de verantwoording op en de prestatieverklaring. De TC controleert de aangeleverde gegevens en handelt de PV af met de CM en legt resultaten vast in de IPS module. De CM heeft belang in het spoedige afgeven van de prestatieverklaring in SAP en afgifte PV richting Aannemer. De aangeleverde gegevens dienen dan ook betrouwbaar te zijn. Om de betrouwbaarheid (correctheid) van de aangeleverde gegevens te borgen is het van belang om de gehanteerde bestellingen en posities in SAP te controleren en ook de financiële ruimte op de bestellingen te verifiëren. Bij afwijkingen dient dit met de CM afgestemd te worden. |
| Output: | Inhoudelijke beoordeling PV verzoek en vastlegging van rechtmatigheid (met onderbouwing) in RMF conform CBP |
| Toelichting: Voor de controle in SAP zal de CM leesrechten aanvragen Voor de frequentie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct Prestatieverklaring (PV definitief schadeherstel) |  |
| --- | --- |
| DP-PRE-1.34 | (Prestatieverklaring Definitief herstel schades) Het prestatiecontract (PCD) kent 2 maandelijkse betaaltermijnen. De definitief herstelde schades die Aannemer gereed heeft kunnen gebundeld in een PV verzoek per vervallen termijn ingediend worden. De ON dient hiervoor per schade een afleverdossier in te dienen. Er wordt gewerkt conform het proces schades en calamiteiten conform bijlage. Het verzoek tot PV dient in behandeling genomen te worden zodat vastgesteld kan worden of de betaling rechtmatig is. Het verzoek tot PV wordt in behadeling genomen daarbij controle op compleetheid van aangeleverde gegevens. De afleverdossiers dienen ter beoordeling uitgezet te worden bij de technisch manager. De technisch manager koppelt zijn bevindingen terug en bij afwijkingen vind afstemming plaats met de contractmanager. Bij akkoord dient de beoordeling in het rechtmatigheidsformulier vastgelegd te worden. Gewerkt wordt conform het vastgestelde contractbeheersplan (CBP) waarin ook te hanteren formats zijn vastgelegd. De benodigde informatie dient proactief binnen de projectorganisatie verzameld te worden beschikbare bronnen waaruit informatie gewonnen kan worden; - Registraties in IPS module SCB - Projectteam - Opdracht/overeenkomst - SAP - Connect - VISI Het verzoek tot prestatieverklaring met de vaststelling van de rechtmatigheid dient aangeleverd te worden aan de Toets coördinator (TC), deze stelt de verantwoording op en de prestatieverklaring. De TC controleert de aangeleverde gegevens en handelt de PV af met de CM en legt resultaten vast in de IPS module. De CM heeft belang in het spoedige afgeven van de prestatieverklaring in SAP en afgifte PV richting Aannemer. De aangeleverde gegevens dienen dan ook betrouwbaar te zijn. Om de betrouwbaarheid (correctheid) van de aangeleverde gegevens te borgen is het van belang om de gehanteerde bestellingen en posities in SAP te controleren en ook de financiële ruimte op de bestellingen te verifiëren. Bij afwijkingen dient dit met de CM afgestemd te worden. |
| Output: | Inhoudelijke beoordeling PV verzoek en vastlegging van rechtmatigheid (met onderbouwing) in RMF conform CBP |
| Toelichting: Voor de controle in SAP zal de CM leesrechten aanvragen Voor de frequentie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct Prestatieverklaring (PV termijn) |  |
| --- | --- |
| DP-PRE-1.35 | (Prestatieverklaring Termijn) Het groot onderhoudscontract (GVO) kent maandelijkse betaaltermijnen. De termijnen zijn vastgesteld op basis van een geaccepteerde termijnstaat. De termijnstaat kan bij het wijzigingen van de planning door Aannemer bijgesteld worden en wordt vervolgens aan Opdrachtgever ter acceptatie voorgelegd. De termijn is altijd gebaseerd op de geaccepteerde termijnstaat aangevuld met mogelijke VTW’s die binnen deze termijn gereed zijn gemeld. Het verzoek tot PV dient in behandeling genomen te worden zodat vastgesteld kan worden of de betaling rechtmatig is. Het verzoek tot PV wordt in behadeling genomen daarbij controle op compleetheid van aangeleverde gegevens. De afleverdossiers van de VTW’s dienen ter beoordeling uitgezet te worden bij de technisch manager. De technisch manager koppelt zijn bevindingen terug en bij afwijkingen vind afstemming plaats met de contractmanager. Bij akkoord dient de beoordeling in het rechtmatigheidsformulier vastgelegd te worden. Het ingediende PV verzoek dient gecontroleerd te worden conform vigerende termijnstaat en VTW opdrachten. Er wordt in afstemming met techniek een steekproef gedaan op het uitgevoerde werk door middel van een procucttoets, het coördineren van deze toets en het verwerken van de resultaten in het rechtmatigheidsformulier behoort tot deze opdracht. Gewerkt wordt conform het vastgestelde contractbeheersplan (CBP) waarin ook te hanteren formats zijn vastgelegd. De benodigde informatie dient proactief binnen de projectorganisatie verzameld te worden beschikbare bronnen waaruit informatie gewonnen kan worden; - Registraties in IPS module SCB - Projectteam - Opdrachten /overeenkomst - SAP - Vigerende termijnstaat - Connect - VISI Het verzoek tot prestatieverklaring met de vaststelling van de rechtmatigheid dient aangeleverd te worden aan de Toets coördinator (TC), deze stelt de verantwoording op en de prestatieverklaring. De TC controleert de aangeleverde gegevens en handelt de PV af met de CM en legt resultaten vast in de IPS module. De CM heeft belang in het spoedige afgeven van de prestatieverklaring in SAP en afgifte PV richting Aannemer. De aangeleverde gegevens dienen dan ook betrouwbaar te zijn. Om de betrouwbaarheid (correctheid) van de aangeleverde gegevens te borgen is het van belang om de gehanteerde bestellingen en posities in SAP te controleren en ook de financiële ruimte op de bestellingen te verifiëren. Bij afwijkingen dient dit met de CM afgestemd te worden. |
| Output: | Inhoudelijke beoordeling PV verzoek en vastlegging van rechtmatigheid (met onderbouwing) in RMF conform CBP |
| Toelichting: Voor de controle in SAP zal de CM leesrechten aanvragen Voor de frequentie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct Prestatieverklaring (PV indexeringen) |  |
| --- | --- |
| DP-PRE-1.36 | (Prestatieverklaring Indexeringen) Voor de contracten (PCD en GVO) geld de indexeringsregeling de randvoorwaarden zijn contractueel vastgelegd. Het verzoek voor prestatieverklaring waarin ook de onderbouwing van de indexering is opgenomen dient ter toetsing uitgezet te worden bij de kostendeskundige. Bij afwijkingen of vragen dienen deze aan Aannemer voorgelegd te worden, de kostendeskundige besluit of de indexeringsberekening akkoord is. De bedragen waarop de indexering wordt toegepast dient op basis van de verstrekte prestatie verklaringen getoetst te worden. De rechtmatigheid kan worden vastgesteld als het voorstel voldoet aan de contractuele bepalingen, de gehanteerde bedragen en berekeningen correct zijn. Vastlegging van de rechtmatigheid middels het invullen van een RMF. Gewerkt wordt conform het vastgestelde contractbeheersplan (CBP) waarin ook te hanteren formats zijn vastgelegd. De benodigde informatie dient proactief binnen de projectorganisatie verzameld te worden beschikbare bronnen waaruit informatie gewonnen kan worden; - Registraties in IPS module SCB - Projectteam - Opdracht/overeenkomst - SAP - Connect - VISI Het verzoek tot prestatieverklaring met de vaststelling van de rechtmatigheid dient aangeleverd te worden aan de Toets coördinator (TC), deze stelt de verantwoording op en de prestatieverklaring. De TC controleert de aangeleverde gegevens en handelt de PV af met de CM en legt resultaten vast in de IPS module. De CM heeft belang in het spoedige afgeven van de prestatieverklaring in SAP en afgifte PV richting Aannemer. De aangeleverde gegevens dienen dan ook betrouwbaar te zijn. Om de betrouwbaarheid (correctheid) van de aanleverde gegevens te borgen is het van belang om de gehanteerde bestellingen en posities in SAP te controleren en ook de financiële ruimte op de bestellingen te verifiëren. Bij afwijkingen dient dit met de CM afgestemd te worden. |
| Output: | Inhoudelijke beoordeling PV verzoek en vastlegging van rechtmatigheid (met onderbouwing) middels RMF conform CBP |
| Toelichting: Voor de controle in SAP zal de CM leesrechten aanvragen Voor de frequentie wordt verwezen naar de bijgevoegde planning. |  |

| Specifiek deelproduct Groene kamer (GK formulier) |  |
| --- | --- |
| DP-GK-1.41 | (GK formulier) Binnen ZNA Wegen wordt gewerkt met het Groene Kamer (GK) proces, hierin worden alle binnenkomende issues vanuit Opdrachtgever en Aannemer vastgelegd en in behandeling genomen. Een issue hoeft zich niet te beperken tot een VTW maar kan ook een claim, kostenvergoeding e.d. betreffen. Om een issue in te brengen in de GK wordt het GK formulier gebruikt, waarin het navolgende minimaal dient te worden vastgelegd; - Aanleiding - Scope - Aard van het issue - raming/offerte De input voor het opstellen van het GK formulier is meestal al een VTW Opdrachtgever of een Scope met offerte van Aannemer. Gewerkt wordt conform het groene kamer proces en het GK format. DE CM brengt het Issue middels GK formulier in de groene kamer. De benodigde informatie dient proactief binnen de projectorganisatie verzameld te worden beschikbare bronnen waaruit informatie gewonnen kan worden; - Projectteam - Opdracht/overeenkomst - Connect - VISI |
| Output: | Een volledig ingevuld GK formulier |
| Toelichting: Ter ondersteuning van het proces wordt de ISP module VTW gebruikt. Projectbeheersing is behandelaar van het systeem en voert agenda. In de bijlagen is het Groene kamer proces opgenomen en het GK format. |  |

| Specifiek deelproduct Groene kamer (beheren voortgang issues) |  |
| --- | --- |
| DP-GK-1.42 | (Beheren voortgang issues) Om de voortgang van de issues te bewaken is het van belang om de voortgang te bewaken. De Opdrachtgever maakt hierbij gebruik van een excell lijst waarin de voortgang van elk issue inzichtelijk wordt. Per issue worden de acties met actiehouder bijgehouden. Minimaal 2-wekelijks wordt een overleg gehouden waaraan deelname vereist is en de voortgang van de actie in het team besproken wordt en bijgesteld. Indien vanuit deze overleggen acties worden belegd voor deze opdracht dan behoren deze onder de productgroep adviezen. De benodigde informatie dient proactief binnen de projectorganisatie verzameld te worden beschikbare bronnen waaruit informatie gewonnen kan worden; - Projectteam - Opdracht/overeenkomst - Connect - VISI |
| Output: | Een 2 wekelijks actueel overzicht van issues (VTW’s) |
| Toelichting: Het format welke gehanteerd dient te worden is als bijlage(n) bijgevoegd. Onder Issues worden minimaal de navolgende zaken, VTW’s, wijzigingen contracteisen, aanvullende opdrachten, claims en kostenvergoedingen. |  |

Specifieke eisen aan deelproducten uit productgroep 2.00 Contractadvies

| Specifiek deelproduct Contractadvies (basis advies) |  |
| --- | --- |
| DP-ADV-2.01 | (Basis Advies) De CM vraagt ongepland adviezen uit over contractuele zaken. De urgentie of prioriteit voor het uitvoeren van deze adviezen wordt in overleg met de CM vastgesteld. Deze adviezen kunnen betrekking hebben op alle contractuele vraagstukken die voor de beheersing relevant zijn. Adviesvragen kunnen onder andere betrekking hebben op; - Vraagstukken welke per mail binnenkomen (hierbij kan ook in 1 advies meerdere mails afgehandeld worden) - Beoordelen van documenten (kwaliteitsplannen) zowel intern als extern (onder andere documenten ter acceptatie) - Verbetervoorstellen inzake beheersing (proces, formats e.d.) - Bijwonen van overleggen welke niet planbaar zijn - Onderzoeksvragen - Evaluatie - Opstellen RMF (rechtmatigheidsformulier) - Uitvoeren acties CM (voortgangsoverleg e.d.) - Uitvoeren transacties VISI - Ingediende VTW’s en offertes (contractueel) - Inkoopzaken - Enz. Bij het signaleren van adviesvragen wordt een proactieve houding verwacht van Opdrachtnemer, van belang hierbij is dat de CM hierover geïnformeerd blijft. De CM vind het van belang dat de vraagstukken die binnenkomen voorspoedig worden afgehandeld. |
| Output: | Een duidelijk advies cq antwoord op de vraagstelling met een onderbouwing en daar waar nodig voorzien van opties. Vastlegging per mail naar CM. |
| Toelichting: De doorlooptijd van een snel advies wordt door Opdrachtgever ingeschat op een kwart dagdeel. |  |

| Specifiek deelproduct Contractadvies (gemiddeld advies) |  |
| --- | --- |
| DP-ADV-2.02 | (Gemiddeld Advies) De CM vraagt ongepland adviezen uit over contractuele zaken. De urgentie of prioriteit voor het uitvoeren van deze adviezen wordt in overleg met de CM vastgesteld. Deze adviezen kunnen betrekking hebben op alle contractuele vraagstukken die voor de beheersing relevant zijn. Adviesvragen kunnen onder andere betrekking hebben op; - Vraagstukken welke per mail binnenkomen (hierbij kan ook in 1 advies meerdere mails afgehandeld worden) - Beoordelen van documenten (kwaliteitsplannen) zowel intern als extern (onder andere documenten ter acceptatie) - Verbetervoorstellen inzake beheersing (proces, formats e.d.) - Bijwonen van overleggen welke niet planbaar zijn - Onderzoeksvragen - Evaluatie - Opstellen RMF (rechtmatigheidsformulier) - Uitvoeren acties CM (voortgangsoverleg e.d.) - Uitvoeren transacties VISI - Ingediende VTW’s en offertes (contractueel) - Inkoopzaken - Enz. Bij het signaleren van adviesvragen wordt een proactieve houding verwacht van Opdrachtnemer, van belang hierbij is dat de CM hierover geïnformeerd blijft. De CM vind het van belang dat de vraagstukken die binnenkomen voorspoedig worden afgehandeld. |
| Output: | Een duidelijk advies cq antwoord op de vraagstelling met een onderbouwing en daar waar nodig voorzien van opties. Vastlegging per mail naar CM. |
| Toelichting: De doorlooptijd van een gemiddeld advies wordt door Opdrachtgever ingeschat op een half dagdeel. |  |

| Specifiek deelproduct contractadvies (complex advies) |  |
| --- | --- |
| DP-ADV-2.03 | (Complex Advies) De CM vraagt ongepland adviezen uit over contractuele zaken. De urgentie of prioriteit voor het uitvoeren van deze adviezen wordt in overleg met de CM vastgesteld. Deze adviezen kunnen betrekking hebben op alle contractuele vraagstukken die voor de beheersing relevant zijn. Adviesvragen kunnen onder andere betrekking hebben op; - Vraagstukken welke per mail binnenkomen (hierbij kan ook in 1 advies meerdere mails afgehandeld worden) - Beoordelen van documenten (kwaliteitsplannen) zowel intern als extern (onder andere documenten ter acceptatie) - Verbetervoorstellen inzake beheersing (proces, formats e.d.) - Bijwonen van overleggen welke niet planbaar zijn - Onderzoeksvragen - Evaluatie - Opstellen RMF (rechtmatigheidsformulier) - Uitvoeren acties CM (voortgangsoverleg e.d.) - Uitvoeren transacties VISI - Ingediende VTW’s en offertes (contractueel) - Inkoopzaken - Enz. Bij het signaleren van adviesvragen wordt een proactieve houding verwacht van Opdrachtnemer, van belang hierbij is dat de CM hierover geïnformeerd blijft. De CM vind het van belang dat de vraagstukken die binnenkomen voorspoedig worden afgehandeld. |
| Output: | Een duidelijk advies cq antwoord op de vraagstelling met een onderbouwing en daar waar nodig voorzien van opties. Vastlegging per mail naar CM. |
| Toelichting: De doorlooptijd van een complex advies wordt door Opdrachtgever ingeschat op een dagdeel. |  |

| Specifiek deelproduct Contractadvies (variabel advies) |  |
| --- | --- |
| DP-ADV-2.04 | (Variabel Advies) Beschikbaar stellen van een senior adviseur per uur en leveren van een advies. De CM vraagt ongepland adviezen uit over contractuele zaken. De urgentie of prioriteit voor het uitvoeren van deze adviezen wordt in overleg met de CM vastgesteld. Deze adviezen kunnen betrekking hebben op alle contractuele vraagstukken die voor de beheersing relevant zijn. Adviesvragen kunnen onder andere betrekking hebben op; - Vraagstukken welke per mail binnenkomen (hierbij kan ook in 1 advies meerdere mails afgehandeld worden) - Beoordelen van documenten (kwaliteitsplannen) zowel intern als extern (onder andere documenten ter acceptatie) - Verbetervoorstellen inzake beheersing (proces, formats e.d.) - Bijwonen van overleggen welke niet planbaar zijn - Onderzoeksvragen - Evaluatie - Opstellen RMF (rechtmatigheidsformulier) - Uitvoeren acties CM (voortgangsoverleg e.d.) - Uitvoeren transacties VISI - Ingediende VTW’s en offertes (contractueel) - Inkoopzaken - Enz. Bij het signaleren van adviesvragen wordt een proactieve houding verwacht van Opdrachtnemer, van belang hierbij is dat de CM hierover geïnformeerd blijft. De CM vind het van belang dat de vraagstukken die binnenkomen voorspoedig worden afgehandeld. Voorafgaand aan het uitvoeren van de opdracht dient overeenstemming te zijn bereikt over het te leveren product, de benodigde inzet in uren en de datum van oplevering. Dat is de basis voor facturering. |
| Output: | Een duidelijk advies c.q. antwoord op de vraagstelling met een onderbouwing en daar waar nodig voorzien van opties. Vastlegging per mail naar CM. |
| Toelichting: Voorafgaand aan het uitvoeren van de opdracht dient overeenstemming te zijn bereikt over het te leveren product, de benodigde inzet in uren en de datum van oplevering. Dat is de basis voor facturering. Voor nadere eisen wordt verwezen naar de projectvoorwaarden. |  |

Specifieke eisen aan deelproducten uit productgroep 3.00 Voortgang

| Specifiek deelproduct Voortgang (voortgangsrapportage) |  |
| --- | --- |
| DP-VGR-3.01 | (Voortgangrapportage) In deze voortgangsrapportage dienen minimaal de volgende gegevens te worden opgenomen: - Vermelding betreffende betalingstermijn waarover gerapporteerd wordt; - Zaaknummer; - Datum, versie, status etc. van de voortgangsrapportage; - De stand van zaken van de werkzaamheden, waarbij de Opdrachtnemer: - Dient aan te tonen dat de werkzaamheden voldoen aan de in de Uitnodiging tot inschrijving gestelde eisen; - Op productgroep dient aan te geven welke producten binnen deze termijn afgerond zijn en voor betaling in aanmerking komen; - Op contractniveau (District) de productgroepen dient te rapporteren (bijv. PCD district West, GVO 2019-2020 district Zuid-Oost etc.); - Per productgroep op basis van de inschrijving vermelden en onderbouwen welke bedragen per productgroep voor betaling in aanmerking komen; - Bij alle producten het document-ID op te nemen vanuit het documentregistratiesysteem (Connect) waar het product als document gearchiveerd is; - De totaalsom van de termijn aan te geven. - De actuele planning; - De risico’s op verstoringen voor de oplevering van de Producten voor de komende periode en hoe deze kunnen worden beheerst; - Een overzicht van afwijkingen m.b.t. tijd, geld en kwaliteit, inclusief de genomen en de status eventueel nog te nemen correctieve en corrigerende maatregelen; - De actuele termijn inclusief actuele omzetprognose, waarbij een onderbouwde en navolgbare relatie is gelegd met de onderdelen a en b; - De wijzigingen in organisatie; - De wijzigingen in documentatie en een overzicht van de reeds ingediende documenten; - De genomen besluiten; - De nog te nemen besluiten; - De aantoonbaarheid van de vanuit EMVI-BPKV aangeboden meerwaarde. Met deze voortgangsrapportage beoogd Opdrachtgever de rechtmatigheid van kwantiteit en kwaliteit van de geleverde producten te borgen. De voortgangsrapportage dient door Opdrachtgever geaccepteerd te zijn om de vervallen termijn voor betaling vrij te kunnen geven. De voortgangsrapportage wordt besproken in het 2-maandelijks voortgangsoverleg. |
| Output: | Voortgangsrapportage. |
| Toelichting: De voortgangsrapportage dient 2-maandelijks aangeleverd te worden. |  |

- Bijlage 1 Overzicht gevraagde producten

| Product | Nr. | Output | Beoordeling/acceptatie door Opdrachtgever |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 Productgroep Behartigen CM-belang |  |  |  |
| DP SCB | 1.01 | Intakes en Outtakes SCB | ja |
| DP SCB | 1.02 | Risicobeheersing | ja |
| DP SCB | 1.03 | Actualiseren contractbeheersplan | ja |
| DP SCB | 1.04 | Gescoorde Risico rapportage | ja |
| DP SCB | 1.05 | Afwijkingsrapportages. | ja |
| DP SCB | 1.06 | Interactie | ja |
| DP SCB | 1.07 | Toets- en evaluatieplan | ja |
| DP RAP | 1.11 | Prestatiemeting en analyse | ja |
| DP RAP | 1.12 | Managementrapportage | ja |
| DP RAP | 1.13 | Dashboard | ja |
| DP PLA | 1.21 | Project start-up en project follow-up | ja |
| DP PLA | 1.22 | Bewaking acties | ja |
| DP PLA | 1.23 | Voortgangsoverleg | ja |
| DP PRE | 1.31 | PV Abonnement | ja |
| DP PRE | 1.32 | PV Activiteiten | ja |
| DP PRE | 1.33 | PV Schades en publieke taken | ja |
| DP PRE | 1.34 | PV Definitief herstel schades | ja |
| DP PRE | 1.35 | PV Termijn | ja |
| DP PRE | 1.36 | PV Indexeringen | ja |
| DP GK | 1.41 | GK Formulier | ja |
| DP GK | 1.42 | Beheren voortgang issues | ja |
| 2.00 Productgroep Contractadvies |  |  |  |
| DP ADV | 2.01 | Basis Advies | ja |
| DP ADV | 2.02 | Gemiddeld Advies | ja |
| DP ADV | 2.03 | Complex Advies | ja |
| DP ADV | 2.04 | Variabel advies | ja |
| 3.00 Productgroep Voortgang |  |  |  |
| DP VGR | 3.01 | Voortgangsrapportage (2-maandelijks) | ja |

- Bijlage 2 Verstrekte en te verstrekken informatie

| Nr. | Titel | Geleverd bij uitvraag | Geleverd na gunning |
| --- | --- | --- | --- |
| INF 1 | Productbeschrijving “Behartigd CM Belang” | x |  |
| INF 2 | Productbeschrijving “Contractadvies” | x |  |
| INF 3 | Clusterplan ZN A wegen | x |  |
| INF 4 | Contractbeheersplan GVO 2019-2020 | x |  |
| INF 5 | Contractbeheersplan PCD | x |  |
| INF 6 | Overzichtskaart Wegendistricten RWS Zuid-Nederland | x |  |
| INF 7 | Veiligheidsinstructies ZN A Wegen | x |  |
| INF 8 | Werkversie onderhoudscontract GVO 2019-2020 | x |  |
| INF 9 | Werkversie onderhoudscontract PCD | x |  |
| INF 10 | Format Groene Kamer ZN A wegen 2020 | x |  |
| INF 11 | Handleiding GK proces V 22-04-2020 | x |  |
| INF 12 | Organisatieschema (Organogram) ZN A Wegenteam | x |  |
| INF 13 | Werkafspraken Document- en informatiebeheer Algemeen | x |  |
| INF 14 | Producten planning behartigen CM belang | x |  |
| INF 15 | Format gescoorde Weekrapportage | x |  |
| INF 16 | Format Contractwijziging VTW | x |  |
| INF 17 | Vervallen |  |  |
| INF 18 | Vervallen |  |  |
| INF 19 | Format Dashboard | x |  |
| INF 20 | Format Managementrapportage | x |  |