## Blad1
BIJLAGE 7
NOTA VAN INLICHTINGEN
NORTHSEAPORT324 - REALISATIE VAN DE UITBREIDING VAN DE QUARLESKADE TE VLISSINGEN-OOST
Nummer | Document | Pagina | Artikelnummer, paragraafnummer, bestekspostnummer of documentnummer | Vraag Inschrijver | Antwoord Aanbesteder
1 | Bestek | 95 pdf | bpn 593010 | Zou u de hoeveelheid bij deze bestekspost in kunnen vullen? | Hoeveelheid is toegevoegd, 102 stuks.
2 | Gunningsleidraad | 12 | 3.5 | Onder het gunningscriterium prijs vraagt u naar een open begroting conform de bijlage. Deze bijlage ontbreekt bij de stukken. Zou u die kunnen verstrekken? | Met de open begroting wordt door aanbesteder de openbegroting conform eigen calculatie bedoeld (uitdraai calculatieprogramma).
3 | Gunningsleidraad | 12 | 3.5 | Kunt u toelichten hoe de puntverdeling tussen de verschillende inschrijvers voor het gunningscriterium prijs wordt bepaald? | De formule waarmee aanbesteder de punten toe zal kennen aan gunningscriterium prijs is per abuis niet vermeld in de gunningsleidraad. Aanbesteder zal een aangepaste versie van de gunningsleidraad ter beschikking stellen op TenderNed.
4 | Gunningsleidraad | 14 | Sub-gunningscriterium planning | U geeft een opsomming van de eisen waaraan de planning moet voldoen. Hierbij staat onder bullit 6 dat de top 10 van grootste uitvoeringsrisico's moeten worden opgenomen. Zijn dit dezelfde risico's die behandeld worden in het plan van aanpak Risicobeheersing? | Aanbesteder bevestigd hierbij dat de risico's die behandeld worden in het Plan van Aanpak Risicobeheersing dezelfde risico's zijn die door inschrijver in de planning moeten worden opgenomen.
5 | Gunningsleidraad | 14 | Sub-gunningscriterium planning | U geeft een opsomming van de eisen waaraan de planning moet voldoen. Hierbij staat onder bullit 6 dat de top 10 van grootste uitvoeringsrisico's moeten worden opgenomen. U vraagt de gevolgen op tijd en beheersmaatregelen van deze risico's zichtbaar te maken. Kunt u nader toelichten hoe u dit bedoelt in de planning? | Aanbesteder bedoelt hiermee dat inschrijver rekening dient te houden met de impact van de door inschrijver benoemde grootste risico's en beheersmaatregelen op de doorlooptijd van het hele project en dit zichtbaar dient te maken in de planning.
6 | Gunningsleidraad | 14 | Sub-gunningscriterium planning | Aanbesteder vraagt een planning inclusief een toelichting hierop. Er wordt in de leidraad niet gevraagd om een tekstuele uitwerking of plan van aanpak bij de planning. Kunt bevestigen dat voor het sub-gunningscriterium planning enkel een planning gevraagd is en geen toelichtende tekst over de planning? Als dit niet zo is kunt u dan aangeven wat u verwacht bij de tekstuele uitwerking en welke omvang deze mag hebben. | Aanbesteder verwijst inschrijver naar de gunningsleidraad waarin staat aangegeven waaraan moet worden voldaan in het kader van sub-gunningscriterium Planning. Aanvullend hierop kan aanbesteder melden dat het maximaal aantal pagina's voor het Plan van Aanpak voor sub-gunningscriterium Planning vijf (5) enkelzijdige pagina's bedraagt. Dit is exclusief de Ganttchart.
7 | Gunningsleidraad | 8 | Nota van inlichtingen | Als vragen voor de sluitingstermijn worden gesteld beantwoord u deze dan ook tussentijds? | Aanbesteder heeft er voor gekozen om op 20 september 2021, 12.00 uur alle vragen te verzamelen en de antwoorden hierop op de aangegeven datum te publiceren.
8 | Gunningsleidraad | 8 | Nota van inlichtingen | Mogen er na publicatie van de nota van inlichtingen verduidelijkingsvragen gesteld worden over de antwoorden uit de nota van inlichtingen als deze na 20 september worden verstrekt? | Er mogen enkel vragen worden gesteld over Nota van Inlichtingen nummer 4.
9 | Gunningsleidraad | 14 | Sub-gunningscriterium planning | Aan welke vormeisen moet de planning voldoen? Hoe wilt u de planning aangeleverd krijgen? | Aanbesteder verwijst inschrijver naar de gunningsleidraad waarin staat aangegeven waar de planning aan moet voldoen.
10 | Bestek | 164 | 41.02.03 | Kunt u bevestigen dat het aanbrengen van de buispalen door inzet van alleen een giekkraan met trilblok eventueel vanaf het water (dus niet makelaar geleid) niet toegestaan is? | Alleen heien of trillen m.b.v. een makelaar, dit geldt voor de buispalen en damwanden. Makelaar dient tevens te zijn voorzien van een tussengeleiding. De makelaar moet voorzien zijn van een hydraulische schuiftafel.
11 | Bestek | 164 | 41.04.01 lid 01 | Schades door heitrillingen zijn voor risico opdrachtnemer. Dit is naar onze mening een risico dat voor risico is van opdrachtgever en wij verzoeken deze passage te verwijderen | De passage zal door aanbesteder niet worden verwijderd. Inschrijver dient zelf het juiste materieel en maatregelen te voorzien om schades te voorkomen.
12 | Bestek | 167 | 41.14.01 lid 05 | Kosten voor stagnatie zijn nu voor risico opdrachtnemer. Dit is naar onze mening een risico dat niet bij opdrachtnemer gelegd kan worden. Graag aanpassen dat opdrachtgever ook het risico draagt voor eventuele stagnatie | Aanbesteder past dit niet aan.
13 | Bestek | 114 | 834 - engineering berekenen en tekenen | De opgenomen bestekpostnummers onder 834 t.b.v. engineering (berekenen en tekenen) komen niet overeen met hoofdstuk 65 (bladzijde 206). Kunt u specifiek aangeven welke engineeringswerkzaamheden (berekeningen & tekeningen) opdrachtnemer dient te vervaardigen? | De aannemer dient engineeringswerkzaamheden uit te voeren conform bestekspostnummer 834 welke aan de eisen moeten voldoen volgens hoofdstuk 65.
14 | Gunningsleidraad | 15 | Sub-gunningscriterium ervaring risicobeheersing | Aanbesteder vraagt een risicodossier waarin de 10 grootste risico's zijn beschreven waarbij het plan van aanpak dient te bestaan uit maximaal 5 pagina's. Gegadigde is van mening dat het aantal van 10 risico's hoog is en dat de beschikbare ruimte van 5 pagina's laag is. Gegadigde verzoekt om het aantal risico's terug te brengen tot 5 risico's én de te behalen score (2pt per risico) hierop aan te passen. Of het aantal beschikbare pagina's voor 10 risico's te verhogen naar 10 pagina's, oftewel 1 pagina per risico. | Aanbesteder heeft er voor gekozen om van inschrijvers te eisen dat zij de tien (10) grootste risico's en bijbehorende beheersmaatregelen dienen te benoemen. Aantal pagina's wordt verhoogd naar tien (10) enkelzijdige pagina's.
15 | Gunningsleidraad | 16 | Sub-gunningscriterium ervaring projectteam | Aanbesteder vraagt om een plan van aanpak met daarin opgenomen een CV. Verder is er uitgewerkt wat er in het CV opgenomen moet worden. Gegadigde gaat er van uit dat het plan van aanpak uitsluitend uit deze CV's bestaat. Kan aanbesteder dit bevestigen? Zo niet wat dient er dan naast de CV's opgenomen te worden in het plan van aanpak? | De aanname van inschrijver dat het Plan van Aanpak uitsluitend uit CV's dient te bestaan is niet correct. Aanbesteder heeft in de gunningsleidraad heel duidelijk beschreven wat inschrijver dient op te nemen in het Plan van Aanpak.
16 | Bestek | 173 | 41.22.02 | Opdrachtnemer waarschuwd opdrachtgever voor het niet op diepte aan kunnen brengen van de voorgeschreven damwandprofielen (inlc. de voorgeschreven beheersmaatregelen in document NSQK-N-BE-009 Aanbrengen tussenplanken v0 d.d. 9-9-2021). Naar mening van opdrachtnemer zijn de voorgeschreven damwandprofielen te licht en dient er een zwaarder damwandprofiel voorgeschreven te worden aan alle gegadigden om een gelijk en eerlijk speelveld te krijgen | Aanbesteder is zich hier van bewust. Er zijn maatregelen voorgeschreven zoals het voorboren van de sloten, toepassen van slotgeleiders, heien met makelaar en tussengeleiding. Indien dit naar mening van aanbesteder onvoldoende is, dienen extra maatregelen opgenomen te worden in de werkmethode en aanbieding.
17 | Bestek | nvt | NvI 1 - North Sea Port 324 - Aanbrengen kade Quarleshaven te Vlissingen-Oost | Kan OG ook de rsx-file [i.p.v. de nsx-file] ter beschikking stellen waarin de betreffende NvI verwerkt is? | Het werkbestek wordt door aanbesteder beschikbaar gesteld.
18 | Gunningsleidraad | 11 | 3.2 en 3.3 | Kan aanbesteder aangeven waar deze documenten in Tenderdesk geupload dienen te worden | Inschrijver dient deze te uploaden in de digitale kluis op TenderNed voor kwalitatieve documenten.
19 | Gunningsleidraad | aa | 3.3 | Is opdrachtnemer vrij in hoe zij de "Knock-out eisen" aanleveren of wordt hiervoor een vaste lay-out beschikbaar gesteld door aanbesteder? | Aanbesteder heeft geen vast lay-out beschikbaar voor inschrijvers, en dus mag inschrijver een eigen format gebruiken.
20 | Bestek | 33 | 221040 & 221050 | Kan de aanbesteder aangeven welke hoeveelheden van het baggerwerk bij fase 1 en fase 3 horen? De locatie van de besteksposten lijken overeen te komen met de verschillende faseringen. Maar op basis van een eerste inschatting lijkt het dat de hoeveelheden van deze 2 posten niet gelijk zijn. Fase 1 (221040) omvat minder m3 dan fase 3 (221050). Verzoek om de hoeveelheden van de posten in overeenstemming met de fasen te maken. | De hoeveelheid is over de besteksposten verdeeld. Hoeveelheid van fase 3 is afhankelijk van de voortgang bij fase 1.
21 | RAW-bestek | 14 | 121230 | Tekst ontbreekt "Constructie bestaat in hoofdzaak uit: Graag aanpassen. | Zie Nota van Inlichtingen nummer 1.
22 | RAW-bestek | 15 | 121320 | Kan aanbesteder aangeven wat er moet gebeuren met de vrijkomende materialen? | De vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.
23 | RAW-bestek | 44 | 292010 | Is de hoeveelheid ter inlichting juist? (185l/m2x130m2=11,05m3). Graag bevestiging of aanpassing van de bestekspost. | Vol en zat penetreren over een laagdikte van minimaal 0,6 meter, 192 l/m². Bestekspost is door aanbesteder gewijzgd.
24 | RAW-bestek | 50 | 316010 | Hijsgaten dichtzetten met stalen plaat, moeten deze platen geleverd worden? Zo ja graag aanpassing van de bestekspost. | Staal voor dichtzetten dient geleverd te worden door de aannemer en bij de bestekspost te zijn inbegrepen. tekst is toegevoegd bij bestekspostnummer 316010 en 316020.
25 | RAW-bestek | 59 | 411010 / 411020 | De hoeveelheid resultaatsverplichting van deze posten is naar ons idee aan de hoge kant. Kan OG de hoeveelheid bevestigen of aanpassen? | Hoeveelheid betreft som van bestekspostnummer 413010 en 413020, hoeveelheid is door aanbesteder gewijzigd naar 2.575 m2. Als de aannemer dit met minder m2 kan is dit akkoord.
26 | RAW-bestek | 63 | 422040 | Klopt de hoeveelheid ter inlichting? 2 stuks per enkele plank dus zou dan 490x2=980 stuks moeten zijn. Graag bevestiging of aanpassing van de bestekspost. | Hoeveelhed van bestekspostnummer 422040 is door aanbesteder gewijzigd naar 980 stuks.
27 | RAW-bestek | 63 | 423 | In deze post missen we een bestekspost voor staal t.b.v. hulpconstructies zoals deze wel is opgenomen voor de betonproppen en deksloof | Bestekspostnummer 423050 is toegevoegd.
28 | RAW-bestek | 89 | 593010 | Hoeveelheid resultaatsverplichting ontbreekt. Graag bestekspost aanpassen. | Hoeveelheid is door aanbesteder toegevoegd, 102 stuks.
29 | RAW-bestek | 103 | 730030 | Slotopening dichtzetten met stalen platen, moeten deze geleverd worden? Zo ja graag aanpassing van de bestekspost. | Stalen platen dienen geleverd te worden door de aannemer, betreft 36 stuks. Bestekspost is door aanbesteder aangepast.
30 | RAW-bestek | 120 | 01.04.02 lid 01 | In afwijking van artikel 01.04.02 lid 01 van de Standaard 2020 worden wijzigingen in loonkosten en kosten van bouwstofgroepen niet verrekend. Verzoek is om dit aan te passen en wel te verrekenen, gezien het aandeel leveranties en de duur van het werk is dit door de aannemer niet in te schatten gezien de huidige situatie in de markt. | Nee, aanbesteder past dit niet aan.
31 | RAW-bestek | 14 | 121250 | De post is V terwijl het een EURO post betreft. Verzoek deze post aan te passen. | Bestekspostnummer 121250 is gewijzigd, betreft niet verrekenbaar.
32 | RAW-bestek | 52 | 317 | Wij verzoeken u om strengankers toe te staan als gelijkwaardig product. Deze ankers zijn inmiddels bij veel kademuren toegepast, waaronder de haven van Vlissingen, de sluis Terneuzen en de Amazonehaven op de eerste Maasvlakte. Daarnaast: Strengankers met dubbele corrosiebescherming zijn wel toegestaan conform de norm EN1537:2013 uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Grondankers en de voorgeschreven groutinjectieankers zijn, vanwege het feit dat deze niet voorzien kunnen worden van corrosiebescherming niet geschikt voor dit werk. Kortom strengankers kunnen wel voorzien worden van een dubbele corrosiebescherming en de voorgeschreven groutinjectieankers niet e.e.a. volgens de hier eerder genoemde norm. Een vraag die hier uit volgt is of strengankers toegestaan zijn?. | Nee, strengankers zijn niet toegestaan.
33 | RAW-bestek | 52-55 | 3171 | Waarom wordt de lengte van de groutprop voorgeschreven? Conform post 317 moeten deze immers door de aannemer worden bepaald. Verzoek om bestekspost aan te passen. | Klopt de lengte van de groutprop dient door aannemer te worden bepaald. De lengtes zullen in besteksposten worden aangepast.
34 | RAW-bestek | 52-55 | 3171 | Graag ontvangen wij de berekening van de constructie, met inbegrip van de berekening van de verankering | Nee, wordt niet verstrekt door aanbesteder.
35 | RAW-bestek | 52-55 | 3171 | Moeten de ankers nog voorzien worden van corrosiewerende maatregelen? Bijvoorbeeld, thermisch verzinken, etc. Volgens de norm EN1537-2013 uitvoering van bijzonder geotechnisch werk- groutankers moeten permanente groutankers voorzien worden van een dubbele corrosiebescherming, wilt u dit opnemen in het bestek? | De dubbele corrosie bescherming zoals genoemd is voorgeschreven wanneer (grout)ankers worden toegepast met staal met een vloeigrens groter of gelijk aan 600 N/mm2 (CUR 166 Deel 2 §5.5.5 resp. 5.5.6). De in het bestek opgenomen ankers hebben een lagere vloeigrens (500 N/mm2) en hoeven dus niet te zijn voorzien van een dubbele corrosie bescherming. Indien in afwijking van de in het bestek opgenomen oplossing toch staal met een vloeigrens groter of gelijk aan 600 N/mm2 wordt toegepast dient een dubbele corrosie bescherming te worden toegepast
36 | RAW-bestek | 52-55 | 3171 | Welke afroesting dient te worden aangehouden op de ankerbuis? | In de zone onder het grondwaterniveau (beneden NAP-1,5m) dient rekening te worden gehouden met 0,012 mm./jaar gedurende een periode van vijftig (50) jaar. Dus een totale corrosie van 0,6 mm. zoals aangegeven in 414602. In de zone boven het grondwaterniveau (boven NAP -1,5 meter) dient rekening te worden gehouden met 0,022 mm./jaar gedurende een periode van vijftig (50) jaar. Dus een totale corrosie van 1,1 mm. Dit is toegevoegd aan 414602.
37 | RAW-bestek | 52-55 | 3171 | Neemt u de verantwoording voor een diameter groutlichaam van 420 mm? Ons inziens is deze, in combinatie met een veronderstelde alfa-t van 0,015 veel te gunstig aangenomen. Conform CUR236 is de overpersing van het groutlichaam ten opzichte van de diameter boorkop 2 cm op de diameter. Het groutlichaam wordt daarmee Ø400 mm in combinatie met een boorkroon Ø380 mm. | Ontwerp verankeringslichaam is aan inschrijver. Diameter en lengte dient door de aannemer te worden bepaald op basis van de geleverde sonderingen welke zijn bijgevoegd bij het bestek. Diameter zal uit de bestekspost worden verwijderd.
38 | RAW-bestek | 55 | 3175 | In deze post vraagt aanbesteder om een ontwerp volgens de Eurode. Indien deze van toepassing is, graag aangeven welke Eurocode het betreft? | Naast de CUR 166 dient het ontwerp van de afspanconstructie (inclusief de onderdelen zoals genoemd in de bestekspost) te voldoen aan de eurcodes voor staal (EC3) en beton (EC4)
39 | RAW-bestek | 57 | 3176 | Het afspannen en afwerken van de ankers is niet opgenomen. Graag ook, indien dit wenselijk is, aangeven of ankers in 1 buispaal synchroon moeten/mogen worden afgespannen. | Het afspannen en afwerken dient bij bestekspost 317610 en 317620 te zijn inbegrepen. Bestekpost 3176 is gewijzgd: Ankers die binnen een buispaal horizontaal op hetzelfde niveau zitten dienen synchroon afgespannen te worden. In de situaties waar er drie (3) ankers per buispaal zitten hoeft het onderste anker dus niet synchroon met de twee bovenste ankers te worden afgespannen. Indien de drie (3) ankers niet synchroon worden afgespannen dient na het afspannen van het tweede niveau de afspankracht in de ankers op het eerste niveau gecontroleerd te worden en indien nodig aangepast.
40 | 3. Bepalingen | 172 | 41 46 02 | De ankers mogen niet buiten de werkgrens worden aangebracht (40 m). Het besteksontwerp voldoet hier niet (altijd) aan. Hoe moeten we hiermee omgaan? | Is gewijzigd naar vijftig (50) meter, bepaling is gewijzigd.
41 | 3. Bepalingen | 173 | 41 46 03 | Verzoek om deze passage te schrappen, cementsoort, wcf, toevoegingen verschillen per aannemer en zijn mede afhankelijk van uitvoeringsmethode. | Bepaling wordt niet aangepast. Indien inschrijver wil afwijken dient hiervoor een gelijkwaardig alternatief te worden ingediend ter goedkeuring van de directie
42 | RAW-bestek | 109 | 834050 | Aanbesteder stelt dat er voldoende rotatiecapaciteit moet zijn. Kan aanbesteder specificeren hoeveel voldoende is? | De detailering van de verankering dient een rotitatiecapaciteit mogelijk te maken van in totaal (twee richtingen op) minimaal 13 graden.
43 | Bijlage 2 |  | ZSP 10239 | Kan aanbesteder een puntenwolk/Ascii-bestand van de inpeiling en een inmeting van de taluds/maaiveld verstrekken? | Wordt na gunning verstrekt aan de opdrachtnemer.
44 | RAW-bestek | 120 | Deel 3 - 01 04 01 | Zou OG dit artikel kunnen laten vervallen? Gezien de huidige omstandigheden op de staalmarkt en het feit dat de staalprijs historisch hoog is introduceerd OG met dit artikel een extra onzekerheid / risico voor ON. | Nee, aanbesteder is niet bereid om e.e.a. te laten vervallen. Risicoregeling: Artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2020 is alleen van toepassing voor de bouwstofgroep, groep 19 "Staal exclusief betonstaal": - staal (Buispalen, Damwanden, Verankering);Verrekening vindt plaats aan de hand van het indexcijfer "INDEXEN ten behoeve van de RISICOREGELING GWW 1995".
45 | Gunningsleidraad |  |  | Is het toegestaan om de aanbestedingsdocumenten te voorzien van een elektronische handtekening met gekwalificeerd certificaat, beveiligingsniveau IV, zoals PKI-Overheid en EU Qualified? Conform Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014. | Aanbesteder is akkoord met het gebruik van een elektronische handtekening mits, zoals voorgesteld, door inschrijver een gekwalificeerd certificaat wordt toegevoegd.
46 | Bestek | 127 | 01.06.01 lid 03 | Voorgestelde percentage van 10% is onacceptabel mede gelet op het feit dat de uitvoeringskosten hierbij in zitten. Percentage dient verhoogt te worden naar minimaal 20%. Verzoek aan aanbesteder om dit aan te passen. | In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 zal over alle meer- en minderwerken een ophoogpercentage worden verleend gelijk aan de uit het inschrijvingsstaat te herleiden percentage, uitvoeringskosten, algemene kosten en kosten winst en risico tot ten hoogste 10%.
47 |  |  |  | Is het door OG toegestaan om beheersmaatregelen aan te bieden die we zouden kunnen nemen voorafgaande aan de gunning? | Is toegestaan, inschrijver moet wel beseffen dat aanbesteder geen vergoeding aan inschrijver zal betalen.
48 | Gunningsleidraad | 27 | bijlagen | Verzoek aan aanbesteder om de bijlagen uit de leidraad -inschrijfformulier, model K en verklaring combinatievorming- als bewerkbaar bestand (Word) te delen. | Aanbesteder heeft deze documenten als bewerkbare bestanden toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.
49 | Gunningsleidraad | 11 | 3.3 knock-out eisen | Moeten de gevraagde referenties ingediend worden in een voorgeschreven format van de opdrachtgever? Zo ja kan OG deze verstrekken in een bewerkbaar bestand. | Aanbesteder heeft geen vast lay-out beschikbaar voor inschrijvers, en dus mag inschrijver een eigen format gebruiken.
50 | Bestek | 49 & 167 | 3152 & 41 22 02 | In het Bestek stelt u onder 41 22 02 dat indien de gewenste diepte niet kan worden bereikt voorboren is toegestaan na goedkeuring van de directie. Onder bestekspost 3152 stelt u dat het aanbrengen van stalen damplanken inclusief voorboren langs de sloten tot 1 meter boven puntniveau is. Kunt u bevestigen dat bestekspost 3152 hierin leidend is? | BP 3152 is leidend: Materieel ter keuze van de aannemer. Inclusief: Voorboren langs de sloten tot één (1) meter boven puntniveau. Spuiten en fluïderen is na uitdrukkelijke toestemming van de directie toegestaan.
51 | Bestek |  |  | Verzoek aan aanbesteder om bij de laatste nota een nieuw bestek met daarin alle wijzigingen verwerkt te verstrekken, gezien het grote aantal aanpassingen en vragen. | Werkbestek wordt door aanbesteder beschikbaar gesteld.
52 | Inkoopvoorwaarden |  |  | Zijn de inkoopvoorwaarden van OG ook van toepassing op de realisatiefase? indien ja dan de volgende vragen: 1) Kunt u 13.2 van de inkoopvoorwaarden dusdanig aanpassen dat deze onder de maximalisatie van inkoopvoorwaarden 13.1 valt? 2) Kunt u de rangorderegeling aangeven van de verschillende contractdocumenten? | De Algemene Inkoopvoorwaarden North Sea Port Netherlands N.V. zijn uiteraard van toepassing op de realisatiefase. Aanbesteder zal artikel 13.2 niet aanpassen.
53 | Bestek | 125 | 01.01.22 lid 02 | Aanpassen van de verrekenprijs indien meer dan 110% of minder dan 90% van de in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid is of zal worden verwerkt is door OG niet van toepassing verklaart. Dit is gelet op de hoeveelheid verrekenbare posten in het bestek onacceptabel voor gegadigden daarom vragen wij u Paragraaf 39 lid 2 UAV 2012 wel van toepassing te verklaren | Nee, aanbesteder zal paragraaf 39 lid 2 UAV 2012 niet van toepassing verklaren.
54 | Bestek |  |  | Met welke terreinbelastingen is rekening gehouden in de berekeningen van de combiwand en verankering? | Voor het ontwerp van de kade (eindsituatie) is rekeningen gehouden met een terreinbelasting van 50 kN/m2 in combinatie met een kraan Sennebogen 895E Hybrid met max. stempeldruk per stempel van 283,6 kN/m2 over 3,4m x 2,0m
55 | Bestek | 53 | 312340 | Gelet op de grote verschillen in kwaliteit van slotverklikkers vragen wij u om een gelijkwaardig speelveld te creeren door specifieker aan te geven welke kwaliteit slotverklikker aangebracht moet worden. tevens aangeven of deze op de damwand of op de buispaal aangebracht dient te worden. | Het toepassen van mechanische slotverklikker is toegestaan.
56 | Bestek | 8 | 07 Werkterrein | Onder f is aangegeven dat alle baggerschepen uitgerust dienen te zijn met CCR2 motoren. Baggerschepen kennen een langere afschrijvingsperiode dan droogmaterieel en zijn daardoor vaker ouder. Hierdoor vallen ze als snel buiten deze bepaling en zouden ze niet op dit werk ingezet mogen worden. Kunt u aangeven wat de achtergrond van deze eis is en of u bereid bent deze te laten vervallen? | Baggerschepen dienen te zijn voorzien van CCR2 motoren.
57 | Bijlage 5 |  | Vrijstelling nader onderzoek NGE | In de memo (bijlage 5) is aangegeven dat er een verdachte laag aanwezig is van 5,0 tot 7,0 meter onder maaiveld. Kunt u bevestigen dat alle werkzaamheden van hoofdstuk 2 Grondwerkzaamheden buiten deze verdachte laag uitgevoerd worden in een onverdachte laag? Dit om dat het te ontgraven niveau door deze laag gaat. | "protocol toevalstreffers" van gemeente Vlissingen is van toepassing. Rapport PRA waar naar verwezen wordt in de vrijstellingsmemo uit Bijlage 09 wordt meegestuurd in de Nota van Inlichtingen nummer 4.
58 | Bestek | 138 | 01.16.03 | Aansprakelijkheidsverzekering moet dekking bieden voor de opdrachtgever in iedere hoedanigheid. Dat is niet mogelijk. Dat wil zeggen dat wij voor het havenbedrijf een volledige AVB moeten afsluiten. Opdrachtnemer kan deze niet voor OG afsluiten en wij vragen u om dit aan te passen | Aanbesteder houdt vast aan hetgeen in het bestek vermeld staat. Er wordt niet gevraagd om specifiek een AVB voor aanbesteder af te sluiten want inschrijver heeft zelf een AVB waarop zij een beroep kan doen om eventuele schade aan aanbesteder dient uit te keren.
59 | Bestek | 138 | 01.16.03 | Graag het eigen risico aanpassen naar 50.000 euro ipv de voorgechreven 5.000 euro. Een eigen risico van 5.000 euro is voor ON niet te verzekeren | Aanbesteder is bereid om het eigen risico te verhogen naar € 25.000,00
60 | Bestek | 140 | 01.16.05 | Graag het eigen risico aanpassen naar 50.000 euro ipv de voorgechreven 25.000 euro. Een eigen risico van 25.000 euro is voor ON niet te verzekeren | Aanbesteder houdt vast aan een eigen risico van € 25.000,00
61 | Bestek | 140 | 01.16.05 | Dekking voor aansprakelijkheid aan bestaande eigendommen EUR 7.500.000 is moeilijk in te kopen en erg duur. Is EUR 5.000.000 niet ook voldoende? | Aanbesteder houdt vast aan een dekking van € 7.500.000,00
62 | Bestek | 140 | 01.16.05 | Is een aansprakelijkheidsdekking op de AVB, die minimaal gelijkwaardig is aan de aansprakelijkheidsdekking op de CAR-polis ook voldoende? | Nee dat is niet voldoende.
63 | Bestek | 167 | 41.14.01 lid 05 | Kosten voor stagnatie zijn nu voor risico opdrachtnemer. Dit is naar onze mening een risico dat niet bij opdrachtnemer gelegd kan worden. Graag aanpassen dat opdrachtgever ook het risico draagt voor eventuele stagnatie | Wordt niet aangepast, kosten voor stagnatie blijven voor risico opdrachtnemer.
64 | Bestek | 171 | 41.16.56 | Kunt u aangeven welke excecutieklasse van toepassing is conform de NEN-EN-1090.2? Kunt u ook aangeven conform welke executieklasse het lasbedrijf gecertificeerd dient te zijn conform de NEN-EN-1090.1? | EXC 2 is van toepassing. Is toegevoegd bepaling 43 12 01
65 | Bijlage 5 |  | Vrijstelling nader onderzoek NGE | In de memo (bijlage 5) is aangegeven dat er een verdachte laag aanwezig is van 5,0 tot 7,0 meter onder maaiveld. In de memo is aangegeven dat de werkzaamheden voor het aanbrengen van damwanden en buispalen kunnen worden uitgevoerd zonder een gevaar te vormen voor de openbare orde. Kunnen wij er hierbij vanuit gaan dat onze werknemers conform Arbowet deze werkzaamheden veilig en zonder risico op detonatie kunnen uitvoeren? | "protocol toevalstreffers" van gemeente Vlissingen is van toepassing. Rapport PRA waar naar verwezen wordt in de vrijstellingsmemo uit Bijlage 09 wordt meegestuurd in de Nota van Inlichtingen nummer 4.
66 | bestek |  |  | In het bestek zijn werkzaamheden opgenomen waarbij puin gebroken dient te worden met een puinbreekinstallatie (bv 121740). Op het terrein bevinden zich puinhoudende lagen die asbest bevatten. Ondanks dat de gehalten asbest in dit puin niet de grenswaarden van 100 mg/kg.ds overschrijden, is het breken van dit puin in een BRL2506-gecertificeerde breekinstallatie niet toegestaan. Bron: Eindrapport landbodemonderzoek (bovenzijde talud) Quarleshaven Vlissingen-Oost, San Marinoweg en Schotlandweg te Ritthem - 19 november 2020 - Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. Kan OG bevestigen dat de te breken materialen geen asbest bevatten. | Puin wat verdacht is conform bestekspost (123070) kan niet door de breker, overige puin kan wel door de breker.
67 | Bestek | 8 | 07 Werkterrein | Onder f is aangegeven dat alle baggerschepen uitgerust dienen te zijn met CCR2 motoren. Kan OG verduidelijken wat bedoelt wordt met baggerschepen. | Alle schepen die worden ingezet voor baggerwerkzaamheden.
68 | Algemeen |  |  | Tijdens de inlichtingenbijeenkomst is gesproken over een voorgeschreven periode van storten op de Westerschelde. In de stukken is niets terug te vinden van deze voorgeschreven periodes. Kan aanbesteder bevestigen dat er tijdens de hele periode van het project op de Westerschelde gestort mag worden? Zo niet kan aanbesteder verduidelijken welke restricties wanneer gelden. | De opdrachtgever heeft o.a. tijdens de presentatie aangegeven dat tijdens het broedseizoen de baggerspecie niet mag worden gestort op de Westerschelde.
69 | Algemeen |  |  | Kan aanbesteder verduidelijken wat de status is van bijgevoegde adviezen, notities, onderzoeken etc. Hierin staan adviezen en aanbevelingen die niet altijd te herleiden zijn naar besteksposten of -verplichtingen. Kan aanbesteder bevestigen dat alle relevante punten zijn doorgevoerd in bestek en dat de andere aanbevelingen niet overgenomen hoeven te worden. | Aannemer is zelf verantwoordelijk voor het bepalen welke maatregelen nodig zijn voor de uitvoering van het werk. De in het bestek overgenomen maatregelen ziet opdrachtgever als minimale maatregelen. Aannemer dient zelf na te gaan of aanvullende maatregelen moeten worden genomen.
70 | Bestek | 8 | 07 d | U verwijst naar tekening NSQK-00-T-BE-002, Tekeningnummer bestaat niet, waarschijnlijk klopt verwijzing niet, graag wijzigen | Het betreft NSQK-00-T-BE-OVE-002
71 | Bestek | 15 | 121310 | Mogen er negatieve getallen in de inschrijfstaat gebruikt worden (buiten de post korting) | Ja, dat is toegestaan.
72 | Bestek | 21 | 124010 | Deze bestekspost is niet kostenhomogeen. Graag bestekspost splitsen | Zie Nota van Inlichtingen nummer 3.
73 | Bestek | 22 | 133010 | Wie levert het menggranulaat? | Betongranulaat uit depot 1, ter beschikking gesteld door aanbesteder.
74 | Bestek | 22 | 133020 | Wie levert het menggranulaat? | Betongranulaat uit depot 1, ter beschikking gesteld door aanbesteder.
75 | Bestek | 23 | 142010 | Kunt u aangeven waar het grondwerk t.b.v. de uitvoering van de in deze post beschreven werkzaamheden in het bestek is opgenomen | Dit is door aanbesteder opgenomen in bestekspost 221020
76 | Bestek | 23 | 142020 | Kunt u aangeven waar het grondwerk t.b.v. de uitvoering van de in deze post beschreven werkzaamheden in het bestek is opgenomen | Dit is door aanbesteder opgenomen in bestekspost 221020
77 | Bestek | 24 | 142030 | Kunt u aangeven waar het grondwerk t.b.v. de uitvoering van de in deze post beschreven werkzaamheden in het bestek is opgenomen | Dit is door aanbesteder opgenomen in bestekspost 221020
78 | Bestek | 24 | 142040 | Kunt u aangeven waar het grondwerk t.b.v. de uitvoering van de in deze post beschreven werkzaamheden in het bestek is opgenomen | Dit is door aanbesteder opgenomen in bestekspost 221020
79 | Bestek | 24 | 142140 | Kunt u het hulpstuk nader specificeren? | Betreft de hulpstuk om de brandkraan aan te sluiten met de waterleiding. Er is een foto van de brandkraan als bijlage toegevoegd.
80 | Bestek | 24 | 142150 | Kunt u de brandkraan nader specificeren (type/merk)? | Er is een foto van de brandkraan als bijlage toegevoegd. Inschrijver dient ook rekening te houden met grondwerk, bestekspostnummer 142140 is gewijzigd.
81 | Bestek | 25 | 144110 | Wat bedoelt u met 2 stuks in de hoeveelheid ter inlichting? | Met twee (2) stuks wordt bedoeld, één (1) stuk in gebruik en één (1) stuk op reserve.
82 | Bestek | 26 | 161 | Is het juist dat wij alleen een inspanningsverplichting hebben bij het aanvragen van de vergunning tbv toepassing puinbreekinstallatie? | De aannemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunningen voor de puinbreekinstallatie.
83 | Bestek | 27 | 161020 | U geeft aan dat het betongranulaat voorzien moet zijn van een geldig certificaat voor betongranulaat, kunt u dit nader specificeren? | De aannemer dient de betongranulaat te voorzien van een geldig certificaat.
84 | Bestek | 27 | 161020 | U geeft aan dat er mogelijk maar voor enkele maanden een vergunning wordt verleend. Mogen wij er in onze planning / begroting wel vanuit gaan dat met enkele maanden de zes (6) maanden wordt bedoeld zoals beschreven onder paragraaf 161 op bladzijde 26 | De aannemer is gehouden aan de vergunningseisen voor de puinbreekinstallatie
85 | Bestek | 28 | 162 | Is het juist dat wij alleen een inspanningsverplichting hebben bij het aanvragen van de vergunning t.b.v. toepassing puinbreekinstallatie? | De aannemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunningen voor de puinbreekinstallatie.
86 | Bestek | 28 | 162 | Moeten wij de vergunning voor iedere fase apart aanvragen? | De aannemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunningen voor de puinbreekinstallatie.
87 | Bestek | 28 | 162020 | U geeft aan dat het betongranulaat voorzien moet zijn van een geldig certificaat voor betongranulaat, kunt u dit nader specificeren? | De aannemer dient de betongranulaat te voorzien van een geldig certificaat.
88 | Bestek | 28 | 162020 | U geeft aan dat er mogelijk maar voor enkele maanden een vergunning wordt verleend. Mogen wij er in onze planning / begroting wel vanuit gaan dat met enkele maanden de zes (6) maanden wordt bedoeld zoals beschreven onder paragraaf 161 op bladzijde 26 | De aannemer is gehouden aan de vergunningseisen voor de puinbreekinstallatie
89 | Bestek | 46 | 312 | De lengte / zwaarte verhouding van de damwanden is ons inziens erg uit verhouding. Is de uitvoerbaarheid van het aanbrengen van deze damwandplanken in uw ontwerp beschouwd? | Dit is door aanbesteder beschouwd, zie ook document NSQK-N-BE-009. Er zijn maatregelen voorgeschreven zoals het voorboren van de sloten, toepassen van slotgeleiders, heien met makelaar en tussengeleiding. Indien dit naar mening van opdrachtnemer onvoldoende is dienen extra maatregelen opgenomen te worden in de werkmethode en aanbieding.
90 | Bestek | 47 | 312340 | Is een mechanische slotverklikker toegestaan, of moet er gewerkt worden met naderingsschakelaar? | Het toepassen van mechanische slotverklikker is toegestaan.
91 | Bestek | 52 | 317 | Wat wordt met fictieve ankerlengtes bedoeld? | Hiermee wordt bedoelt de lengte tussen ankerkop en hart groutprop. Zie 41 46 02 en CUR 166
92 | Bestek | 55 | 317130 | Zijn gelijkwaardige ankers, zoals strengankers toegestaan? | Nee, dit is niet toegestaan.
93 | Bestek | 89 | 593010 | Hoeveelheid ontbreekt | Hoeveelheid is toegevoegd, 102 stuks.
94 | Bestek | 91 | 610013 | Hoeveelheid ter inlichting klopt niet, graag aanpassen | Hoeveelheid is correct
95 | Bestek | 111 | 851020 | Wat verstaat u onder een terreinvoertuig | Een voertuig (auto 4x4) om in alle weersomstandigheden van en naar en op het bouwterrein te kunnen rijden.
96 | Bestek | 111 | 851020 | Wilt u de verplichting tot een All-Risk verzekering schrappen | Nee.
97 | Bestek | 111 | 851020 | U vraagt een terreinvoertuig dat minder dan 3 jaar oud is en die ook APK gekeurd is. Dit niet mogelijk. Eis APK keuring graag schrappen of een ouder terreinvoertuig toestaan? | Auto dient te allen tijde gekeurd te zijn tot einde werk.
98 | Bestek | 111 | 851020 | Kunt u omschrijven wat u representatief vindt? | Een goed onderhouden auto 4x4 om meerdere personen om meerdere personen te kunnen vervoeren.
99 | Bestek | 113 | 880010 | Kopregel (directieverblijf), is niet juist. Graag wijzigen | Betreft een standaard tekst uit de RAW, word niet gewijzigd.
100 | Nota 1 | 9 | 124010 | In tekst staat aangegeven dat post verrekenbaar wordt gesteld, dit is niet zo aangepast | Zie Nota van Inlichtingen nummer 3.
101 | Nota 1 | 13 | 421020 | In tekst staat dat hoeveelheid gewijzigd wordt naar 17694 kg, in posten is hoeveelheid gewijzigd in 176794 kg. | Betreft 176.794 kg, bestekspostnummer 421010 dient ook 176.794 kg te zijn. bestekspostnummer 421010 is aangepast
102 | Algemeen |  |  | Gezien de grote hoeveelheid wijzigingen die nu reeds in 3 nota's zijn verwerkt verzoeken wij OG een nieuwe versie van het bestek uit te geven waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. Tevens verzoeken wij OG om hiervan een RSX-bestand te verstrekken. | Werkbestek wordt door aanbesteder beschikbaar gesteld.
103 | Algemeen |  |  | Gezien de complexiteit van het werk verzoeken wij u om de mogelijkheid voor een 2e vragenronde in te stellen | Aanbesteder zal een 2e vragenronde instellen. Hierin mogen enkel vragen worden gesteld over Nota van Inlichtingen nummer 4..
104 | Gunningsleidraad | pag13/33 | gunningscriterium kwaliteit' § Plan van Aanpak | Inschrijver dient voor alle voornoemde sub-gunningscriteria een Plan van Aanpak te schrijven en in te dienen waarin inschrijver aan aanbesteder duidelijk maakt op welke wijze de werkzaamheden onder de overeenkomst worden aangepakt tijdens de uitvoering. Een Plan van Aanpak omvat een maximaal aantal dubbelzijdige pagina’s of enkelzijdige pagina’s, exclusief bijlagen. Onder “bijlage” wordt verstaan: een document dat louter als illustratie en/of bewijsmateriaal aan het Plan van Aanpak (kwalitatief) document is toegevoegd. Dit betekent dat alle voor de gunning relevante informatie in het Plan van Aanpak zelf dient te worden opgenomen en bijlagen niet worden beoordeeld door aanbesteder. Wenst de aanbesteder een beschrijving van onze totale werkmethode, naast de vier Plannen van Aanpak die we schrijven voor de sub-gunningscriteria? | Nee, dat is niet gevraagd door aanbesteder.
105 | NSQK-R-BE-002 Faseringsplan v1 | pag11/17 | post 631 | Het faseringsplan beschrijft dat fase 2 pas begint na inname van de kade fase 1. Het plan vermeldt ook dat in fase 2 de verharding wordt aangelegd die BTZ nodig heeft om te verhuizen. Hoort de aanleg van de verharding ook klaar te zijn voor mijlpaal fase1(20-02-23)? | Ja, verharding achter ligplaats 1 behoort bij Mijlpaal fase 1 (20-02-2023)
106 | NSQK-R-BE-002 Faseringsplan v1 | pag11/17 |  | Hoelang duurt de verhuis van BTZ naar Ligplaats 1? Deze taak ligt op het kritieke pad maar de duurtijd is niet gekend. | Het verhuizen BTZ start na fase 1. Het is aan de aannemer om dit tijdig aftestemmen met BTZ zodat BTZ zich ook kan voorbereiden op het verhuizing.
107 | Gunningsleidraad | pag19/33 | §3.9 gestanddoening | De inschrijver doet zijn inschrijving gestand gedurende negentig (90) dagen na de dag, waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden. Wij interpreteren dit als volgt: *90d = 90 kalenderdagen. *dag van aanbesteding = 20 oktober 2021. *dus onze inschrijving is geldig tot en met 18 januari 2022. *onder inschrijving verstaan wij de prijs en totale uitvoeringstermijn. Kan aanbesteder deze interpretatie bevestigen? Zo niet, gelieve te verduidelijken. | Aanbesteder bevestigd hierbij dat deze aanname van inschrijver correct is.
108 | Gunningsleidraad | pag7/33 | §2.2 planning en §2.5 tijdbepaling | Indien aanbesteder het werk later gunt dan 19 november 2021 worden dan ook de termijnen m.b.t. de mijlpalen overeenkomstig verlengd? Zodat de totale uitvoeringstijd niet wordt verkort. | Aanbesteder stelt alles in het werk om gunning van de opdracht niet later dan 19 november 2021 te laten plaatsvinden. Er kan zich altijd een situatie voordoen waardoor e.e.a. niet haalbaar blijkt te zijn, maar mocht dit zo zijn dan zullen wij vooralsnog vast blijven houden aan de afgegeven mijlpalen.
109 | Bestek | pag7/205 | 2.1§05 fasering | Om een degelijke fasering en werkwijze te kunnen bepalen hadden wij graag de rekennota van het Definitief Ontwerp ontvangen. Hieruit kunnen wij nl. afleiden wat de uitgangspunten zijn in tijdelijke toestand tijdens de opbouw van de nieuwe kaaimuur. | Wordt niet verstrekt
110 | Bestek |  | tekeningenlijst | Inschrijver zou graag van al de tekeningen in deze lijst een dwg-versie ontvangen. | dwg bestanden worden na gunning door aanbesteder verstrekt aan opdrachtnemer.
111 | Gunningsleidraad | pag27-29 | Bijlage 1/2/3 | Kunnen de in te vullen bijlagen als bewerkbaar format (WORD) worden aangeleverd? | Aanbesteder heeft deze documenten als bewerkbare bestanden toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen 4.
112 | Gunningsleidraad | pag21-24 | H4 | Is het mogelijk om een overzichtslijst van alle in te dienen documenten te krijgen? | De gunningsleidraad is voldoende duidelijk en dus zal aanbesteder geen overzichtslijst aan inschrijver verstrekken.
113 | Gunningsleidraad | pag22 | §4.9 | Klopt het dat er bij inzet van een onderaannemer om te voldoen aan de geschiktheidseisen, alleen melding hoeft te worden gemaakt in het UEA van inschrijver en in het Inschrijfformulier? | Ja dat is correct en dat staat ook duidelijk omschreven in paragraaf 4.9 van de onderhavige gunningsleidraad.
114 | Gunningsleidraad | pag24-25 | §5.3 | Laatste alinea, op pagina 25: hier staat "met betrekking tot de financiële- en economische draagkracht."; de alinea gaat echter over de geschiktheidseisen ten aanzien van technische en beroepsbekwaamheid. Moet dit dan niet "met betrekking tot technische en beroepsbekwaamheid." zijn? Zo nee, is het dan de bedoeling, dat ISO en VCA certificaten worden toegevoegd aan het aanbiedingsdossier? | Hetgeen aanbesteder in paragraaf 5.3 heeft omschreven is correct en behoeft geen verdere aanpassing.
115 | Gunningsleidraad | pag24 | §5.3 | Dient de bankgarantie al bij aanbieding te worden ingediend? Dit is vrij ongebruikelijk. | De bankgarantie hoeft pas na gunning van de opdracht te worden afgegeven.
116 | Tenderned |  |  | Waar dienen de Model K verklaring, referentieprojecten, UEA en overige documenten te worden geüpload? | Inschrijver dient deze te uploaden in de digitale kluis op TenderNed voor kwalitatieve documenten.
117 | Gunningsleidraad | pag11-12 | §3.3 | Is er een voorgeschreven format voor het aanleveren van referentieprojecten? | Nee, aanbesteder hanteert geen voorgeschreven format voor het aanleveren van referentieprojecten.
118 | ZSP 10239 Theoretisch model.pdf |  |  | Is het mogelijk om dit model in een .dwg file ter beschikking te stellen? | dwg bestanden worden na gunning door aanbesteder verstrekt aan opdrachtnemer.
119 | ZSP 10239 peildata.pdf |  |  | Is het mogelijk om dit model als een xyz file ter beschikking te stellen? | Wordt na gunning door opdrachtgever verstrekt aan opdrachtnemer.
120 | Gunningsleidraad | pag17/33 | Sub-gunningcriterium Duurzaamheid | In de gunningsleidraad is volgende tekst opgenomen: "Daarnaast is ook in het bestek opgenomen dat inschrijver zich dient te onderscheiden in de uitvoering van de benodigde baggerwerkzaamheden, waarbij inschrijver de plicht heeft om minimaal zogenaamde CCR2 motoren toe te passen voor het in te zetten het in te zetten baggermaterieel". De CCR2 norm is enkel van toepassing op motoren van binnenvaartschepen. Hierdoor kunnen we echter enkel een TSHD/kraanschepen met binnenvaartmotoren inzetten. TSHD's met binnenvaartmotoren zijn kleine TSHD's om op binnenwateren te baggeren. Het gebruik van kleine binnenvaart TSHD’s en de inzet van kraanschepen is niet in lijn met het gunningscriterium “planning”. De baggerwerken liggen op het kritieke pad in de planning. Door de beperking van de eis op CCR2 motoren is de doorlooptijd van de baggerwerken veel langer dan wanneer we een TSHD met optimale afmetingen kunnen inzetten. Eveneens is in de vergunning voor dit werk "Wnb vergunning zaaknummer 65277.pdf" in punt A1. opgenomen dat "De sleephopper zal in deze periode ca 7 dagen nodig hebben om de werkzaamheden (baggeren en verspreiden) uit te voeren en het kraanschip met splijtbak ca 37 dagen". Om de de baggerwerken voor de sleephopper in ca 7 dagen uit te voeren zal de inzet van een TSHD met binnenvaartmotoren niet volstaan. Is het mogelijk om ook een norm voor de motoren van zeegaande schepen op te nemen in het contract (IMO Tier norm), zodat er ook milieuvriendelijke TSHD’s kunnen ingezet worden? (Nox limiet van IMO Tier II ~Nox limiet van CCR2). | Voor het baggermaterieel (binnenvaart) dienen CCR 2 motoren te worden toegepast. Voor de zeegaand baggermaterieel dienen motoren IMO Tier II motoren te worden toegepast.
121 | North Sea Port 324 - Bestek - Aanbrengen kade Quarleshaven te Vlissingen-Oost-2021-08-25.pdf | Pag125/229 | 01 01 24 Werktijden | "Onder normale werktijden wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur" Mogen de baggerwerken in een regime van 7 dagen per week en 24 uur per dag uitgevoerd worden? | Nee, dat is niet toegestaan want dit valt buiten reguliere tijdstippen en hiervoor moet ontheffing voor worden aangevraagd
122 | North Sea Port 324 - Bestek - Aanbrengen kade Quarleshaven te Vlissingen-Oost-2021-08-25.pdf | pag 18-19/205 | post 122 | Is er momenteel materiaal (breuksteen, mijnsteen,... of andere) aanwezig in de onderwaterdepot? | Ja, dat is aanwezig.
123 | North Sea Port 324 - Bestek - Aanbrengen kade Quarleshaven te Vlissingen-Oost-2021-08-25.pdf | pag 18-19/205 | post 122 | Dient het fijn materiaal en de 10/80 kg gescheiden verwijderd te worden en op aparte materiaalhopen gezet te worden in de onderwaterdepot? | Ja, mijnsteen gescheiden ontgraven en in depot zetten. Bestekspostnummer 122040 is door aanbesteder aangepast.
124 | North Sea Port 324 - Bestek - Aanbrengen kade Quarleshaven te Vlissingen-Oost-2021-08-25.pdf | pag 18-19/205 | post 291 | Dient de 45/125 mm en de 10-80 kg grading afkomstig uit de onderwaterdepot die moet aangebracht worden op het zinkstuk gezeefd te worden alvorens aanbrengen? | Conform bijlage 7 is er onder de 10-80 kg toplaag op het bestaande talud een laag "fijn" bestortingsmateriaal aanwezig. Bij het verwijderen, in depot zetten en uit het depot halen dient de laag fijn bestortingsmateriaal zoveel als praktisch mogelijk gescheiden te worden van de 10-80 kg gradatie. Er hoeft niet gezeefd te worden. Het fijne bestortingsmateriaal dat alsnog in de eindsortering terecht komt dient zo goed mogelijk gemengd te worden met de 10-80 kg. Er dient voorkomen te worden dat er pockets/nesten van fijnermateraal op het nieuwe talud aanwezig zijn. Daarom dient een visuele inspectie plaats te vinden van de sortering voordat deze op het nieuwe talud wordt aangebracht. Dit wordt als bijwoonpunt 20 in 2.1 lid 3 toegevoegd "Visuele inspectie van vervoeren en aanbrengen bestorting bodembescherming". Ten overvloede de in het bestek genoemde sortering 45/125 mm is te leveren materiaal onder het tevens te leveren materiaal 40-200 kg. Beide in de teen van de talud bescherming.
125 | Bestek | pag 52/205 | post 317 | Mogen er strengenankers worden gebruikt i.p.v. zelfborende groutinjectieankers? | Nee dat is niet toegestaan.
126 | 210019 geotechnisch rapport Ritthem (kade Quarleshaven) V1.pdf |  |  | In de tender docs zijn er enkel landboringen en land CPT's beschikbaar. Is er ook data beschikbaar in het marine gedeelte? | Nee
127 | 210019 laboratoriumonderzoek boring 1.pdf |  |  | Zijn er detailgegevens over het gebruikte equipment voor boringen en CPT beschikbaar? | Nee
128 | 210019 geotechnisch rapport Ritthem (kade Quarleshaven) V1.pdf |  |  | Zijn er proeven beschikbaar die iets vertellen over de gepaktheid/schuifsterkte van de grond (SPT, vane test, triaxiaalproef, …)? | In bijlage 12 is het Geotechnisch onderzoek opgenomen. Naast sonderingen zijn er ook drie (3) boringen genomen waarop laboratoriumonderzoek is gedaan waaronder triaxiaalproeven.
129 | 210019 geotechnisch rapport Ritthem (kade Quarleshaven) V1.pdf |  |  | Zijn er karakteristieken beschikbaar van het verwachtte slib in de marine scope? | Rapport SMA, zie bijlage 13.
130 | Bestek | 93-95 | post 62 | Er wordt druksterkte PN12,5 aangehouden voor rioleringen en leidiningen. Waarom is deze zo hoog? Volgens ons zal PN1 volstaan | Bestekspost word niet aangepast.
131 | Bestek | 91-98 | post 6 | Drainage en riolering zijn er tekeningen en/of een schema van alle leidingen/buizen beschikbaar? | Tekening wordt na gunning opdracht door opdrachtgever verstrekt aan opdrachtnemer.
132 | Gunningsleidraad | 12 | Paragraaf 3.5 Gunningscriterium prijs | Ter verificatie; Bedoelt OG met 'open begroting' de inschrijfstaat? | Met de open begrotting wordt door aanbesteder de openbegroting conform eigen calculatie bedoeld (uitdraai calculatieprogramma).
133 | Gunningsleidraad | 27 - 28 - 29 | Bijage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 | Graag zouden wij de volgende inschrijfdocumenten in een bewerkbaar bestand ontvangen: Bijlage 1 Inschrijfformulier, Bijlage 2 Model K, en Bijlage 3 Combinatievorming. | Aanbesteder heeft deze documenten als bewerkbare bestanden toegevoegd aan Nota van Inlichtingen nummer 4.
134 | Inschrijfdocumenten | 1 | Inschrijvingsbiljet | Graag zouden wij het inschrijvingsbiljet in een bewerkbaar bestand ontvangen. | Aanbesteder heeft dit document als bewerkbare bestand toegevoegd aan Nota van Inlichtingen nummer 4.
135 | Gunningsleidraad | 11 | Paragraaf 3.3 Knock-out eisen | Er is geen format beschikbaar gesteld voor het indienen van referenties. Is dit correct? Zo ja, dienen gegadigden een eigen format op te stellen? | Nee, aanbesteder hanteert geen voorgeschreven format voor het aanleveren van referentieprojecten.
136 | Gunningsleidraad | 12 | Paragraaf 3.3 Knock-out eisen | Mogen meerdere (2 of 3/alle) gestelde knock-out eisen - par 3.3 van de gunningsleidraad - aangetoond worden met eenzelfde referentieopdracht? | Ja dat is toegestaan, maar dat moet wel duidelijk in het ingeleverde document naar voren komen.
137 | Gunningsleidraad | 14 | Paragraaf 3.5 sub-gunningscriterium planning | “Een Plan van Aanpak omvat een maximaal aantal dubbelzijdige pagina’s of enkelzijdige pagina’s, exclusief bijlagen” Kunt u definiëren wat het maximaal aantal pagina’s, paginagrootte en eventuele vomvereisten zijn van het PVA specifiek voor het onderdeel Planning met hierin de verwerking van de risico's? | Het maximaal aantal pagina's voor het Plan van Aanpak voor sub-gunningscriterium Planning bedraagt vijf (5) enkelzijdige pagina's. Dit is exclusief de Ganttchart.
138 | Gunningsleidraad | 14 | Paragraaf 3.5 sub-gunningscriterium planning | “De planning moet robuust, volledig en betrouwbaar zijn” Welke definities hanteert Aanbesteder voor ‘Robuust’, ‘Volledig’ en ‘Betrouwbaar’? | Aanbesteder dient een duidelijke inzichtelijke planning in te dienen waarop het kritieke pad zichtbaar is met duidelijke onderbouwing. Aanbesteder gaat de definities niet nader uitwerken.
139 | Gunningsleidraad | 16 | Paragraaf 3.5 sub-gunningscriterium ervaring projectteam | "Projecten zijn vergelijkbaar wanneer ze voldoen aan de minimumeisen in paragraaf 3.3" Kunt u bevestigen dat een referentieproject enkel geldig is indien alle drie de knock-out eisen A, B en C, zoals beschreven in paragraaf 3.3, in één referentieproject aanwezig zijn en aangetoond kunnen worden? | Dat is niet correct, het is mooi als alle drie de knock-out eisen in één (1) referentieproject zijn gerealiseerd maar dat is geen vereiste.
140 | Bestek | 119 | Deel 3. 01.01.24 | Werktijden; Wij verzoeken u op voorhand om voor de baggerwerkzaamheden een uitzondering te maken en deze 24/7 toe te staan net zoals deze normaliter gelden voor de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de haven. | Nee, valt buiten reguliere tijdstippen moet ontheffing voor worden aangevraagd.
141 | Bijlage 02 |  | Bijlage 02 Baggerwerkzaamheden | Kan OG het ontwerp van het baggermodel, de peilingen van het baggervak en de stortvakken digitaal aanleveren (DWG/ASCI)? | Wordt na gunning van de opdracht door opdrachtgever verstrekt aan opdrachtnemer.
142 | Bijlage 09 Vrijstelling nader onderzoek NGE | 1 | Bijlage 09 Vrijstelling nader onderzoek NGE | Is er een vrijstelling CE in het werkgebied? In de bijlage is enkel een advies aan de burgemeester van Vlissingen opgenomen. | "protocol toevalstreffers" van gemeente Vlissingen is van toepassing. Rapport PRA waar naar verwezen wordt in de vrijstellingsmemo uit Bijlage 09 wordt meegestuurd in de Nota van Inlichtingen. Zie ook vraag 57.
143 | Bijlage 13 milieukundige onderzoeken | 17 | 23200171C Rapport waterbodemonderzoek v2 | In tabel 4.2 Resultaten staat aangeven dat in vak A een deel baggerspecie Niet Verspreidbaar is in zout oppervlaktewater. Hoe verhoudt zich deze informatie tot de besteksposten 221040 en 221050 die uitgaan van al het materiaal verspreiden? | De vervuilde baggerspecie in vak A is reeds afgevoerd naar een erkende verwerker, resterende baggerspecie is schoon.
144 | Bestek | 120 | Deel 3. 01.04.01 Risicoregeling | Wij verzoeken u om de bouwstof 'betonstaal' ook te indexeren conform de risicoregeling. | Nee, gaat aanbesteder niet doen.
145 | Bestek | 120 | Deel 3. 01.04.02 Loonkosten- en brandstofbestanddelen | Wij verzoeken u om de brandstofbestanddelen verrenbaar te stellen. | Nee, gaat aanbesteder niet doen.
146 | Bestek | 155 | 22.04.20 lid 03 | Kunt u aangeven over hoeveel meter uit de kade deze bepaling van toepassing is? Uit vergelijkbare werken bij nieuwbouw kades hanteert men soms uit veiligheid een afstand van maximaal 5 tot 10 meter uit de kade waarbij geen nozzels of jets gebruikt mogen worden. | In een strook van 15 meter voor de kade en 1 meter boven de (eind)baggerdiepte mogen geen nozzels en/of jets worden gebruikt, dit is de zone die ontgraven moet worden met behulp van een kraan, zie tekening GWR-201. Aan 22 04 20 zal een Lid worden toegevoegd voor registratie zuigmond in x-y-z coordinaten.
147 | Gunningsleidraad | 13 | 3.5 | In de alinea 'Plan van Aanpak' in het gunningsleidraad wordt vermeld dat het Plan van Aanpak uit een maximaal aantal pagina's dient te bestaan. Voor de criteria 'Risicobeheersing' bedraagt dit 5 enkelzijdige pagina's en voor de criteria 'Ervaring Projectteam' bedraagt dit 15 enkelzijdige pagina's. Het maximaal toegestane enkelzijdige pagina's voor de criteria 'Planning' en 'Duurzaamheid' worden niet benoemd. Kan de Aanbesteder dit nog opgeven? | Het maximaal aantal pagina's voor het Plan van Aanpak voor sub-gunningscriterium Planning bedraagt vijf (5) enkelzijdige pagina's. Dit is exclusief de Ganttchart.
148 | Gunningsleidraad | 12 | 3.5 | Voor het gunningscriterium prijs lijkt een formule te ontbreken hoe de 60 punten zoals vermeld in paragraaf 3.4, worden toegewezen bij de diverse aanbiedingen. Kan de Aanbesteder aangeven op welke manier de prijs gewaardeerd wordt? | De formule waarmee aanbesteder de punten toe zal kennen aan gunningscriterium prijs is per abuis niet vermeld in de gunningsleidraad. Aanbesteder zal een aangepaste versie van de gunningsleidraad ter beschikking stellen op TenderNed.
149 | Overzicht bijlages bestek 18-08-2021 | - | 13.04 | Saneringsevaluatie van ATKB.msg ontbreekt in de stukken, kan de Aanbesteder deze alsnog verstrekken? | Dit gaat om een e-mail, e-mail is verstrekt als bijlage (13) .
150 | Gunningsleidraad | 7 | 2.2 | Biedt de Aanbesteder de mogelijkheid voor een 2e ronde Nota van Inlichtingen waarbij nieuwe vragen gesteld kunnen worden? | Aanbesteder zal een 2e vragenronde instellen. Hierin mogen enkel vragen worden gesteld over Nota van Inlichtingen nummer 4..
151 | Gunningsleidraad | 16 | 3.5 | De inschrijver dient de ervaring van het projectteam aantoonbaar te maken door het indienen van een CV voor elk van maximaal vijf (5) referentieprojecten. In deze CV's dient de ervaring van de heibaas, de projectleider en de uitvoerder toegelicht te worden. Om de maximale score te verdienen, dient voor elk persoon drie (3) relevante referentieprojecten ingediend te worden. Indien de aanbieder gebruik maakt van specialistische bedrijven, waarbij de teamleden op separate projecten hebben gewerkt, zijn er minimaal negen (9) referentieprojecten nodig om de maximale score te behalen. Is het voor inschrijvers toegestaan om de maximaal in te dienen referentieprojecten uit te breiden tot negen (9) stuks? | Ja dat is toegestaan.
152 | Bestek | 47 | 312340 | Worden er door aanbesteder specifieke eisen gesteld aan de slotverklikkers? | Er zijn geen specifieke eisen gesteld. Het toepassen van mechanische slotverklikker is toegestaan.
153 | Bestek | 45 | 312 | Is door aanbesteder beoordeeld of de lengte van de tussenplanken aansluit bij de benodigde lengte van de tussenplanken aangaande de installeerbaarheid van deze tussenplanken? | Dit is beschouwd. Zie ook document NSQK-N-BE-009. Er zijn maatregelen voorgeschreven zoals het voorboren van de sloten, toepassen van slotgeleiders, heien met makelaar en tussengeleiding. Indien dit naar mening van opdrachtnemer onvoldoende is dienen extra maatregelen opgenomen te worden in de werkmethode en aanbieding.
154 | Gunningsleidraad | 7 | par. 2.1 | Afwijkingen en/of aanvullende bepalingen op hoofdstuk 7 van het ARW 2016 worden in deel 5 van deze gunningsleidraad vermeldt. Wat wordt bedoeld met 'deel 5'? | Hiermee bedoelt aanbesteder hoofdstuk 5 van de gunningsleidraad. Aangezien een verwijzing naar hoofdstuk 7 van het ARW niet correct is, heeft aanbesteder de gunningsleidraad gewijzigd en een nieuwe versie op TenderNed geplaatst.
155 | Gunningsleidraad | 7 | par. 2.4 | Op de opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden en de UAV 2012 van toepassing. Kunt u bevestigen dat de UAV 2012 in geval van tegenstrijdigheden als zijnde een bijzondere regeling prevaleert boven de Algemene Inkoopvoorwaarden als zijnde een algemene regeling? | Aanbesteder bevestigd hierbij dat de UAV 2012, ingeval van tegenstrijdigheden zal prevaleren boven de Algemene Inkoopvoorwaarde North Sea Port Netherlands N.V.
156 | Gunningsleidraad | 18 | par. 3.6 | Kan de Aanbesteder bevestigen dat voor overschrijding van de uiterste opleverdatums enkel de contractuele boete van EUR 10.000,-- gehanteerd wordt en niet ook nog de malus. M.a.w. dat de malus alleen geldt voor het niet nakomen van aangeboden versnelde oplevering en dat malus niet van toepassing is indien niet een versnelde oplevering wordt aangeboden? | Wanneer de uiterste opleverdatum van het project wordt overschreden, zal de contractuele boete € 10.000,00 worden gehanteerd. De malus zal wel van toepassing zijn als door inschrijver een versnelde oplevering wordt aangeboden en deze niet worden waargemaakt.Als inschrijver vervolgens ook nog de uiterste opleverdatum niet weet te halen dan zal bovenop de malus voor het niet behalen van de versnelde oplossing dus nog wel een boete van € 10.000,00 per dag gehanteerd worden voor het niet behalen van de uiterste opleverdatum.
157 | Bestek |  | Deel 1, par. 05 | Is aanbesteder bereid de totale korting wegens overschrijding van de opleverdatums te beperken tot bijvoorbeeld 5% van de aanneemsom? | Aanbesteder is niet bereid om de totale korting wegens overschrijding van de opleverdatums te beperken tot bijvoorbeeld 5% van de aanneemsom.
158 | Gunningsleidraad |  |  | Volgens de aankondiging en de Gunningsleidraad betreft het een Europese openbare aanbesteding. In de Gunningsleidraad wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van het ARW 2016 die betrekking heeft op een nationale onderhandse procedure. De Aanbestedingswet 2012 staat het toepassen van de meervoudig onderhandse procedure als Europese procedure niet toe. Gelet op de omvang van de opdracht betreft het een Europese procedure. De in de Gunningsleidraad uitgeschreven procedure komt overeen met de onderhandelingsprocedure met aankondiging / mededingingsprocedure met onderhandeling en niet met de openbare procedure. Kunt u duidelijkheid verschaffen over de toepasselijke aanbestedingsregels? | De verwijziging naar hoofdstuk 7 van het ARW 2016 is inderdaad niet correct. Er is sprake van een Europese openbare aanbestedingsprocedure.
159 | Gunningsleidraad | 9 | par. 2.11 | Kan aanbesteder toelichten waarom de opschortende termijn tien (10) kalenderdagen is in plaats van twintig (20) kalenderdagen conform artikel 3.75 onder verwijzing naar artikel 2.127 Aanbestedingswet 2012? | Aanbesteder heeft vanwege de planning voor het project bewust gekozen om de opschortende termijn van twintig (20) kalenderdagen te verkorten naar tien (10) kalenderdagen. Het is ons inziens, ook op basis van het feit dat aanbesteder tot op heden nog nooit enig bezwaar heeft ontvangen op eerdere aanbestedingsprocedures, ook niet nodig om een dergelijk lange opschortende termijn te hanteren. Een afgewezen inschrijver weet echt wel kort nadat een voorlopig gunningsbesluit is genomen of hij een bezwaar wenst in te dienen.
160 | Bestek | 155 | 22.04.20 | Zoals beschreven in de Wnb vergunning (pagina 4 in hoofdstuk A1) gaat de OG ervan uit dat het baggerwerk grotendeels met een sleephopperzuiger wordt uitgevoerd. Echter staat in het bestek (hoofdstuk 3 22 04 20 BAGGEREN VOOR DE KADE lid 3) beschreven dat het gebruik van jets niet is toegestaan. Gezien de bodemgesteldheid is het gebruik van jets noodzakelijk. Geldt deze eis voor het gehele baggerwerk of uitsluitend voor de laatste meter zoals beschreven in tekening nr NSQK-00-T-BE-GWR-201 versie 3 dd. 16-09-2021 (Dwarsprofiel DR 3 tm DR 6)? | In een strook van vijftien (15) meter voor de kade en één (1) meter boven de (eind)baggerdiepte mogen geen nozzels en/of jets worden gebruikt, dit is de zone ontgraven met behulp van kraan, zie tekening GWR-201. Aan 22 04 20 zal een Lid worden toegevoegd voor registratie zuigmond in x-y-z coordinaten.
161 | Bestek | 3 | 6 | Zoals beschreven in deel 1 van het bestek onder lid 06 Onderhoudstermijn, is een onderhoudstermijn van twaalf (12) maanden van toepassing op het project. Wij veronderstellen dat het baggerwerk hiervan is uitgesloten, is dat correct? | Ja, het baggerwerk is uitgesloten van de onderhoudstermijn van twaalf (12) maanden.
162 | Gunningsleidraad | 17 | 3.5 | In de gunningsleidraad staat onder het sub gunningscriterium Duurzaamheid het gebruik van materieel uitgerust met minimaal CCR2 motoren voorgeschreven. De CCR2 norm betreft een norm voor binnenvaart schepen. Kan de Aanbesteder aangeven of er ook specifieke Normeisen gelden voor zeegaand materieel? | Voor het baggermaterieel (binnenvaart) dienen CCR 2 motoren te worden toegepast. Voor zeegaand baggermaterieel dienen motoren IMO Tier II te worden toegepast.
163 | Gunningsleidraad | 7 | 2.2 | Door alle aanpassingen/aanvullingen in documenten, tekeningen en nota`s ondervinden wij een wat stroef begin en hebben wij tot op heden geen goede start kunnen maken met het tenderproces. De diverse wijzigingen en aanvullingen hebben een grote impact op de tenderplanning aangezien wij nog geen compleet verhaal hebben kunnen verstrekken naar onze onderaannemers en leveranciers. Wij verzoeken u om de aanbestedingsdatum met 4 weken uit te stellen, zodat alle inschrijvers een redelijk termijn krijgen e.e.a. goed te verwerken en in de markt uit te zetten. Kunt u hiermee instemmen? | Aanbesteder wenst vooralsnog geen uitstel te verlenen voor de aanbestedingsprocedure. Aanbesteder wenst echt uiterlijk op 19 november 2021 de opdracht definitief te gunnen aan de winnende inschrijver.
164 | Gunningsleidraad | 9/19 | 2.11/3.8 | Bedraagt de opschortende termijn tien (10) of twintig (20) kalenderdagen? | De opschortende termijn bedraagt tien (10) kalenderdagen.
165 | Gunningsleidraad | 11 | 2.12 | Is het correct dat de onderhoudstermijn niet van toepassing is op het baggerwerk? | Ja, de onderhoudstermijn van twaalf (12) maanden is niet van toepassing op het baggerwerk.
166 | Gunningsleidraad | 12 | 3.3c | Kunt u bevestigen dat de referentie voor het baggerwerk 150.000m3 baggerwerkzaamheden betreft, en geen 150m3? | Aanbesteder bevestigd hierbij dat de referentie voor het baggerwerk 150.000 m3 bedraagt.
167 | Gunningsleidraad | 27/28/29 | Bijlage 1, 2 en 3 | Kunt u bewerkbare formaten ter beschikking stellen voor bijlage 1,2 en 3 van de inschrijvingsleidraad? | Aanbesteder heeft deze documenten als bewerkbare bestanden toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen nummer 4.
168 | Bestek | 8 | Deel 2.1 lid 07e | Kunt u inzicht geven in de data waarop de werkzaamheden van derden plaatsvinden? | Nee
169 | Bestek | 123 | Deel 3, 01.10.02 lid 51 | Zijn er op voorhand al (aanvullende) eisen vanuit Gemeente Vlissingen bekend waarmee wij rekening dienen te houden in onze aanbieding? | Nee.
170 | Bestek | 23-26 | H14 | Conform welke besteksposten dient het grondwerk benodigd voor het verwijderen van de riolering (H14 van het bestek) uitgevoerd te worden? | In bestekspost 221020
171 | Bestek | 22 | BP 133010/20 | In deze besteksposten zijn geen leveringsverplichtingen van het betongranulaat opgenomen. Dient dit door ons geleverd te worden, of dient het uit de puinbreker vrijkomend materiaal hiervoor toegepast te worden? | Betongranulaat uit depot 1, ter beschikking gesteld door aanbesteder.
172 | Bestek | 25 | BP 144110 | Kunt u (net zoals in BP144210) de benodigde pompcapaciteit verstrekken? | Nee, het is indirect al gegeven 5 m3/uur en 5 ha hemelwater.
173 | Bestek | 27/28 | BP 161020/162020 | Is het correct dat het betongranulaat op depot blijft en niet vervoerd dient te worden? | Het overgebleven betongranulaat kan in depot blijven liggen en vervalt aan opdrachtgever.
174 | Bestek | 27/28 | BP 161020/162020 | Kunt u een verrekenbare hoeveelheid opgeven voor het breken van het puin? | Nee.
175 | Bestek | 33/34 | BP 221040/221050 | Mag gegadigde ervan uitgaan dat baggeren middels overflow is toegestaan? | Ja is toegestaan
176 | Bestek | 33/34 | BP 221040/221050 | Kunt u bevestigen dat de baggerspecie conform bestek in het stortvak verwerkt dient te worden, en dat varianten hierop niet toegestaan zijn? | Varianten voor verwerken baggerspecie in stortvak zijn toegestaan, wanneer deze binnen de uitgangspunten van de vergunningen vallen.
177 | Bestek | 47 | BP 312340 | Artikelen over de slotverklikkers in deel 3 van het bestek ontbreken. Dienen er wel slotverklikkers toegepast te worden? | Het toepassen van mechanische slotverklikker is toegestaan.
178 | Bestek | 47/48 | BP 313020/30/40/50 | Kunt u de verrekenbare hoeveelheid aanpassen naar strekkende meters? Op dit moment (verrekening op basis van stuks) zouden meer of minder meters sloten bij eventuele bestekswijzigingen van de combiwand niet verrekenbaar zijn. | Nee
179 | Bestek | 51 | BP 316030/40/50/60 | Kunt u de verrekenbare hoeveelheid aanpassen naar 1 EUR? Zo kan de inschrijver zelf een inschatting maken van het aantal af te branden buispalen en damwanden (die door aannemer niet op juiste hoogte aangebracht zijn). | Nee, indien de aannemer de buispalen en damwanden op hoogte aanbrengt zonder afbranden is dit akkoord.
180 | Bestek | 60 | H413 | Conform de besteksposten met betrekking tot bekisting is het toepassen van centerpennen niet toegestaan, maar conform deel 3, 42.12.24 lid 03 wel. Wat is leidend? | Centerpennen zijn alleen toegestaan als deze waterkerend worden afgewerkt.
181 | Bestek | 77 | BP 541010/20/30 | De door u opgegeven nauwkeurigheid van de afmeerlijn + of - 2 millimeter is zeer extreem. De kade als geheel is onderhevig aan verplaatsingen ter gevolge van de baggerwerkzaamheden en wisselende waterstanden. Kunt u deze eis aanpassen naar: Nauwkeurigheid van de afmeerlijn dient na aanbrengen + of - 20mm te bedragen? | De opgegeven nauwkeurigheid van + of - 2 mm. geldt voor de lokale overgangen van onderdelen de wrijfstijlen en gordingen onderling,zodat geen randen ontstaan waar vaartuigen achter blijven hangen en schade aan de wrijfstijlen of gordingen ontstaan. Daarom dienden deze onderdelen pas gemaakt te worden na inmeting. T.o.v. de nieuw ingemeten fenderlijn dient een nauwkeurigheid van + of - 20 mm. te worden gehaald.
182 | Bestek | 88/89 | BP 591010, 592010 | Kunt u de verrekenbare hoeveelheid aanpassen naar vierkante meters conservering? | Hoeveelheid m2 is door aanbesteder toegevoegd.
183 | Bestek | 89 | BP 593010 | Hoeveelheid van deze bestekspost ontbreekt. Kunt u de hoeveelheid opgeven in vierkante meters conservering? | Hoeveelheid m2 is door aanbesteder toegevoegd.
184 | Bestek | 132 | Deel 3, 01.16.03 | Een eigen risico van €5.000,- is ongebruikelijk in de branche voor een dergelijke aansprakelijkheidsverzekering. Kunt u het eigen risico verhogen naar €10.000,- per gebeurtenis? | Aanbesteder is bereid om het eigen risico te verhogen naar € 25.000,00
185 | Bestek | 143 | Deel 3, 01.29.02 | Wordt met de 0-meting de werkzaamheden zoals omschreven in BP 831010 bedoeld? Indien dit niet geval is verzoeken wij u een bestekspost op te nemen voor de 0-meting en daarbij de minimale resultaatsverplichtingen te vermelden | Bestekspost 831030 is door aanbesteder toegevoegd
186 | Bestek | 145 | Deel 3, 21.12.01 lid 21 | Wat is de reden dat de bemalingsinstallatie elektrisch aangedreven dient te worden? Mag hier ook van worden afgeweken? | Ja dat mag.
187 | Bestek | 146 | Deel 3, 21.13.01 lid 01b | Kunt u zo spoedig mogelijk de resultaten van de grondwaterstanden verstrekken? | Tekening G-VSN-BP-ZSP10239-O-003-19A00a 26-08-2021 is in bijlage 12 toegevoegd.
188 | Bestek | 156 | Deel 3, 22.05.07 lid 01 | Kunt u een bestekspost toevoegen voor ter beschikking te stellen directievaartuig? | Nee.
189 | Bestek | 158 | Deel 3, 41.02.03 lid 01 | De tussenplanken van de combiwand worden (later) tussen de combiwandpalen aangebracht. Door de aangelaste sloten aan de buispalen in combinatie met de slotgeleiders op de tussenplanken heeft het aanbrengen van de damwanden met behulp van een makelaar ons inziens geen toegevoegde waarde. Kunt u makelaar geleid aanbrengen van stalen damwandplanken laten vervallen? | Alleen heien of trillen m.b.v. een makelaar., dit geldt voor de buispalen en damwanden, makelaar dient tevens te zijn voorzien van een tussengeleiding. De makelaar moet voorzien zijn van een hydraulische schuiftafel.
190 | Bestek | 158 | Deel 3, 41.04.01 lid 02 | Wordt met de 0-meting de werkzaamheden zoals omschreven in BP 831010 bedoeld? Indien dit niet geval is verzoeken wij u een bestekspost op te nemen voor de 0-meting. | Bestekspost 831040 is door aanbesteder toegevoegd
191 | Bestek | 191 | Deel 3, 52.52.12 lid 04 | Conform welke bestekspost dient deze duikinspectie uitgevoerd te worden? | Bestekspost 292030 is door aanbesteder toegevoegd.
192 | Bijlage 09 | - | - | Kunnen wij er vanuit gaan dat er geen maatregelen getroffen / geen werkzaamheden verricht dienen te worden ten aanzien van NGE, en daardoor enkel het protocol toevalstreffers gehanteerd dient te worden? | Ja.
193 | Gunningsleidraad | 12 | par. 3.5 | In paragraaf 3.5 van de gunningsleidraad wordt gesproken over een open begroting conform 'een' bijlage. Wordt met een open begroting de inschrijfstaat bedoeld? Zo niet conform welke bijlage dienen wij de open begroting aan te leveren? | Met de open begroting wordt door aanbesteder de openbegroting conform eigen calculatie bedoeld (uitdraai calculatieprogramma).
194 | Gunningsleidraad | 7 | par. 2.1 | Er wordt gesproken over Afwijkingen t.o.v. ARW in deel 5. Klopt het dat deze ontbreken? | Afwijkingen, daar waar nodig, zijn opgenomen in de gunningsleidraad en niet specifiek vermeld in deel 5.
195 | Bestek | 121 | Deel 3, 01.06.01 | Het is vooraf niet te bepalen of bij een eventueel meer- of minderwerk een hoog of laag percentage uitvoeringskosten noodzakelijk is. Daarbij is bij soortgelijke contracten een percentage van 10% voor de uitvoeringskosten en AK+W&R erg laag. Wij verzoeken dan ook om de uitvoeringskosten apart af te prijzen in eventuele meer- minderwerk en voor alleen de AK+W&R een opslag van minimaal 10% te hanteren of het percentage te verhogen naar minimaal 15%. | In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V 2012 zal over alle meer- en minderwerken een ophoogpercentage worden verleend gelijk aan de uit het inschrijvingsstaat te te herleiden percentage, uitvoeringskosten, algemene kosten en kosten winst en risico tot ten hoogste 10%.
196 | Gunningsleidraad | 12 | par. 3.5 | Het is gegadigde niet helemaal duidelijk hoe OG verwacht dat de plannen aangeleverd moeten worden. Verwacht OG 4 afzonderlijke plannen of 1 integraal plan waarin ook verwijzingen (per hoofdstuk) zitten? | Aanbesteder verwacht vier (4) afzonderlijke plannen.
197 | Gunningsleidraad | 12 | par. 3.5 | Is het toegestaan om tussen de subcriteria verwijzingen aan te brengen? Met name tussen de risico`s en de planning ontstaan er anders veel wellicht storende dubbelingen. | Ja dat is toegestaan.
198 | Gunningsleidraad | 14 | par. 3.5 | Er zijn geen restricties meegegeven t.a.v. de planningsnotitie. Klopt dit? | Maximaal vijf (5) enkelzijdige pagina's.
199 | Gunningsleidraad | 15 | par. 3.5 | Kan OG toelichten hoe zij gaat bepalen of een risico wel of niet in de top 10 thuis hoort? Het is voor gegadigde niet mogelijk of zij moet investeren in een risico wat goed beheerst kan worden of in een 'top'-risico. Voorbeeld: De sloopwerkzaamheden zijn zeer risicovol door instabiliteit van het talud en de toestand van de constructie. De kosten om dit risico te beheersen kunnen hoog oplopen en dienen in de prijs meegenomen te worden. Wanneer een gegadigde dit risico niet ziet of niet omschrijft is het binnen de huidige beoordelingssystematiek nog wel mogelijk dat er maximaal gescoord wordt op de EMVI. Hoe gaat OG hier dan mee om? Hoewel een gegadigde de maximale korting ontvangt wordt het gehele project minder goed beheerst. | Aanbesteder zal de door inschrijver benoemde risico's en bijbehorende beheersmaatregelen grondig bestuderen en daar een waardering aan toepassen.
200 | Gunningsleidraad | 17 | par. 3.5 | Opdrachtgever vraagt om de CV van een heibaas waarbij gegadigde kan scoren als deze voldoet aan de referentieproject uit par. 3.3. Er worden alleen meerdere referenties gevraagd denk aan de Waterbouwconstructie en het Baggerwerk. Gaat het de OG bij de heibaas niet alleen om de referentie van de Kadeconstructie, eis A uit paragraaf 3.3? Vervolgvraag: Wanneer het bovenstaande klopt. kan OG dan ook aangegeven om welke specifieke referenties het gaat bij de projectleider en uitvoerder? | Voor de heibaas gaat het inderdaad om referentie van de kadeconstructie, eis A.
201 | Gunningsleidraad | 14 / 15 | par. 3.5 | In de planning dienen de top 10 uitvoeringsrisico`s weergegeven te zijn. Het kan echter zo zijn dat een top risico geen of weinig invloed heeft op de planning. Gaat OG ervanuit dat de Top 10 uit het plan Risicobeheersing dezelfde risico`s zijn als die op de planning dienen te worden weergegeven? | Aanbesteder gaat er inderdaad vanuit dat de top 10 uit het plan Risicobeheersing dezelfde zijn die in de planning worden weergegeven.
202 | Tekening |  | NSQK-00-T-BE-GWR-201 | Kan OG bevestigen dat het een verplichting is om de laatste meter met een kraan weg te baggeren? Dit wordt namelijk alleen om de betreffende tekening (NSQK-00-T-BE-GWR-201) vermeld. | Laatste meter ontgraven met kraan zoals staat aangegeven in TEK-GRW-201. Bestekspost 221040 en 221050 zijn gewijzigd
203 | Gunningsleidraad | 12 | par. 3.4 | Kan OG aangeven hoe (met welke formule) het aantal punten voor gunningscriterium prijs zal worden bepaald? | De formule waarmee aanbesteder de punten toe zal kennen aan gunningscriterium prijs is per abuis niet vermeld in de gunningsleidraad. Aanbesteder heeft een aangepaste versie van de gunningsleidraad ter beschikking stellen op TenderNed.
204 | Vervallen | Vervallen | Vervallen | Vervallen | Vervallen
205 | Gunningsleidraad | 18/19 | Algemeen | Het lijkt erop dat er tussen pagina 18 en 19 het e.e.a. ontbreekt. Op pagina 18 wordt nog gesproken over de bonus/malus regeling en op pagina 19 wordt direct overgestapt op de gunningscriteria. Daarbij ontbreekt ook paragraaf 3.7 terwijl deze wel in de inhoudsopgaven wordt weergegeven. | De kop van paragraaf 3.7 was weggevallen en daardoor niet zichtbaar in de gunningsleidraad. Deze onvolkomenheid is inmiddels gecorrigeerd.
206 | Gunningsleidraad | 15 | par. 3.5 | Onder de toelichting van sub-gunningscritirium Risicobeheersing wordt aangegeven dat het voor zich spreekt dat de beheersmaatregelen in de prijs moeten zitten. Wij gaan ervan uit dat u hier de Preventieve maatregelen mee bedoeld en dat de correctieve maatregelen niet in de prijs opgenomen hoeven te worden. Het is nu voor ons niet mogelijk om hier een inschatting van te maken, aangezien niet vast staat dat deze moeten worden uitgevoerd en indien dit het geval is in welke mate. Kunt u dit bevestigen? | Aanbesteder bevestigd hierbij dat het gaat om preventieve beheersmaatregelen.
207 | Gunningsleidraad | 15 | par. 3.5 | De planning dient een top 10 van de grootste uitvoeringsrisico's te bevatten met de gevolgen op tijd en beheersmaatregelen. Mogen de initiële risico's, de gevolgen voor de planning en de beheersmaatregelen in het gedeelte kwaliteit worden beschreven en alleen de duur na nemen beheersmaatregelen op de planning zelf worden opgenomen? | Ja dat is toegestaan.
208 | Gunningsleidraad | 20 | par. 3.9 | Gezien de huidige volatiele markt is een gestandsdoeningstermijn van 90 dagen erg lang. Kan deze ingekort worden naar 30 of 45 dagen? | Aanbesteder heeft dit aangepast naar vijftig (50) dagen en dit als zodanig opgenomen in de gunningsleidraad.
209 | Bestek | 120 | Deel 3, 01.04.01 lid 01 | Het project loopt tot in 2025. Kunnen de beton en betonstaal toegevoegd worden aan de indexering? | Nee.
210 | Bestek | 120 | Deel 3, 01.04.02 lid 01 | Het project loopt tot in 2025. Kan OG overwegen de loon- en brandstofkosten toch toegevoegd worden aan de indexering? | Nee.
211 | Algemeen | - | - | Kan OG de rangorde aangeven tussen het bestek de UAV, algemene inkoopvoorwaarden en de leidraad? | De documenten zijn complementair aan elkaar en kunnen niet los van elkaar worden gezien.
212 | Gunningsleidraad | 17 | par. 3.5 | Mogen er maximaal vijf (5) referentieprojecten ingediend worden of per functionaris vijf (5) referentieprojecten? | Vijf (5) referentieprojecten per functionaris.
213 | Gunningsleidraad | 18 | par. 3.6 | U omschrijft dat de malus nooit hoger zal zijn dan de toegerekende bonus. Dit is ons inziens tegenstrijdig met voorbeeld 2 waarin u aangeeft dat er 0,00 euro bonus wordt uitgekeerd maar wel 56.700,00 malus wordt gevorderd. Kunt u dit nader verduidelijken? | De zinsnede dat de malus nooit hoger zal zijn dan de toegerekende bonus is verwijderd uit de gunningsleidraad.
214 | Gunningsleidraad | 19 | par. 3.7 | Graag ontvangen wij de formule waarmee de 2 beste aanbiedingen worden geselecteerd en de formule die van toepassing is in de BAFO. | In de herziene gunningsleidraad staat de formulie vermeld waarmee de twee (2) beste aanbiedingen worden geselecteerd. Deze formule heeft uiteraard alleen betrekking op de ingediende prijs en de score die daarmee wordt behaald wordt opgeteld bij de behaalde score op gunningscriterium prijs. Dezelfde formule zal worden gebruikt voor de ingediende BAFO's.
215 | Leidraad | 8 | par. 2.9 | Kunt u overwegen om naast uitstel ook nog een extra vragenronde in te lassen? | Aanbesteder zal een 2e vragenronde instellen. Hierin mogen enkel vragen worden gesteld over Nota van Inlichtingen nummer 4..
216 | bestek |  |  | Welke belastingen moeten worden aangehouden voor de ankers? De belastingen op tekening komen niet overeen met de bestekstekst. Kunnen we de ontwerpnota ontvangen om te zien wat de juiste krachten moeten zijn ? | Ankerkrachten zijn gegeen in post 3171. De ontwerpnota zal niet worden verstrekt door aanbesteder.
217 | Gunningsleidraad | 12 | 3.5 | Voor de beoordelingmethodiek van gunningscriterium prijs is niet aangeven hoe deze toegekend zal worden. Er worden maximaal 60 punten toegekend, betekend dit dat de laagste inschrijver 60 punten krijgt en de opvolgende inschrijvers naar rato punten, met de hoogste inschrijver 0 punten, of is er een andere methodiek van toepassing? | De formule waarmee aanbesteder de punten toe zal kennen aan gunningscriterium prijs is per abuis niet vermeld in de gunningsleidraad. Aanbesteder zal een aangepaste versie van de gunningsleidraad ter beschikking stellen op TenderNed. Aanbesteder kan bij deze wel bevestigen dat de laagste inschrijfprijs 60 punten zal ontvangen en de overige (hogere) inschrijfprijzen krijgen punten naar rato. De hoogste inschrijfprijs krijgt dus niet 0 punten.
218 | Gunningsleidraad | 19 | 3.7 | Er zal met de 2 inschrijvers met de hoogste score (prijs & kwaliteit) een BAFO ronde plaatsvinden. Echter een wijziging van het kwalitatieve deel van de inschrijving is niet toegestaan, enkel een wijziging op de inschrijvingsprijs. Waarop zou een wijziging van de inschrijfprijs gebaseerd moeten worden als geen aanpassing van het kwalitatieve deel is toegestaan nog het kwalitatieve deel wordt herbeoordeeld? | De twee (2) inschrijvers met de hoogste score worden door aanbesteder uitgenodig voor een verificatiebespreking en zullen in staat worden gesteld om een BAFO in te dienen. Hiermee wordt uiteindelijk bepaald wie de winnende inschrijving heeft ingediend. De wijziging van de inschrijfprijs kan dus leiden tot het verkrijgen van de opdracht.
219 | Gunninngsleidraad | 14 | 3.5 | Wat is het maximaal toegestane aantal pagina's voor het sub-gunningscriterium planning? Dient de Gantchart onderdeel van dit aantal pagina's te zijn of geldt het maximaal aantal pagina's alleen voor de toelichting op de planning? In welk formaat (pagina grootte) dient de Ganttchart ingediend te worden en geldt er een maximaal aantal pagina's voor de Gantt chart? | Het maximaal aantal pagina's voor het Plan van Aanpak voor sub-gunningscriterium Planning bedraagt vijf (5) enkelzijdige pagina's. Dit is exclusief de Ganttchart.
220 | Gunninngsleidraad | 16 | 3.5 | In het sub-gunningscriterium ervaring projectteam mogen per CV maximaal vijf (5) referentieprojecten worden vermeld. De beoordeling van dit onderdeel wordt gedaan op passende referenties waarbij drie (3) of meer referenties de maximale score wordt behaald. Indien er 5 passende referenties worden vermeld, uit dit zich dan niet in meerwaarde t.o.v. 3 referenties? | Nee dat uit zich niet als meerwaarde.
221 | Bestek | 14 | 121220 | De ladderhouders (bevestiging aan combiwand) mogen blijven zitten? | Ja.
222 | Bestek | 14 | 121230 | De wijfstijlhouders (bevestiging aan combiwand) mogen blijven zitten? | Ja.
223 | Bestek | 14 | 121240 | Kunt u aangeven wat het totale gewicht (in kg) van de fenderframes is? | De aannemer dient zelf het gewicht te bepalen aan de hand van de tekeningen welke als bijlage zijn toegevoegd in het bestek.
224 | Bestek | 14 | 121250 | Dit is een post met eenheid EUR. De post is aangemerkt als zijn de verrekenbaar. Hoe zal de verrekening plaatsvinden? | Bestekspost is gewijzigd naar niet verrekenbaar.
225 | Bestek | 14 | 121260 | Mogen de voetplaten van de anodes op de combiwand blijven zitten? | Ja, combiwand vervalt aan de aannemer.
226 | Bestek | 19 | 122060 | Waarom is deze post niet verrekenbaar gesteld? Betreft de genoemde hoeveelheid het aantal perkoenen? | Tellen tijdens uitvoering geen meerwaarde, hoeveelheid is theoretisch.
227 | Bestek | 21 | 124010 | Kunt u deze post verduidelijken, wat zijn de te slopen afmetingen / hoeveelheden volgens deze post? Omvat deze post ook verwijderen van eventuele funderingen, herstellen van betonnen einde van de te handhaven kraanbaan, etc..? | Zie Nota van Inlichtingen nummer 3.
228 | Bestek | 25 | 144110 | Hoeveelheid ter inlichting geeft aan 2 st. Betreft dit 2 stuks in te zetten pompen (hoofd en reserve pomp)? | Met twee (2) stuks wordt bedoeld, één (1) stuk in gebruik en één (1) stuk op reserve.
229 | Bestek | 27 | 161020 | Wanneer meng- en/of betongranulaat uit het werk vrijkomt, is het dan nog nodig om dit door een breker te halen? | Ja.
230 | Bestek | 27 | 161020 | Is het de bedoeling om ook zandcement door de breker te halen? Dit is in veel gevallen niet het materiaal wat geschikt is om gecertificeerd betonpuingranulaat mee te produceren? Wat te doen met ongeschikte (fijne) reststoffen na het breken van alle reststoffen uit het werk. | Ja.
231 | Bestek | 29 | 171010 | De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft enkele damwandplanken? | Ja.
232 | Bestek | 32 | 200010 | Op welke besteksposten is deze bestekspost van toepassing? | Op bestekspostnummer 223020 en 233010.
233 | Bestek | 33 | 221010/221020 | De grondhoeveelheden van deze 2 posten zijn hetzelfde. Is dit toeval? Aangezien de tracelengtes en dwarsprofielen qua grondwerk per fase wel degelijk anders zijn? | De hoeveelheid is over de besteksposten verdeeld. Hoeveelheid van fase 3 is afhankelijk van de voortgang bij fase 1.
234 | Bestek | 33/34 | 221040/221050 | De te baggeren hoeveelheden van deze 2 posten zijn hetzelfde. Is dit toeval? Aangezien de tracelengtes en dwarsprofielen qua baggerwerk per fase wel degelijk anders zijn? | De hoeveelheid is over de besteksposten verdeeld. Hoeveelheid van fase 3 is afhankelijk van de voortgang bij fase 1.
235 | Bestek | 37 | 235020 | Is dit depot per as bereikbaar en goed toegankelijk voor gangbare grondtransportmiddelen? | Ja, afhankelijk van de weersomstandigheden.
236 | Bestek | 42 | 282010 / 291010 | Is dit niet 2x dezelfde bestekpost? Zo nee, waar zit hem het onderscheid? | Nee, ter plaatse bodembescherming dienen de kassen volledig schoon te zijn.
237 | Bestek | 47 | 313020 | Kloppen deze hoeveelheden (hoeveelheid ter inlichting)? Is er een tabel met daarin deze totale lengte sloten gereletateerd aan het aantal sloten? | De hoeveelheden in bestekspostnummers 313020 en 313040 zijn gewijzigd. Er is een tabel ter informatie bijgevoegd
238 | Bestek | 49 | 315210 t/m 315250 | Voorboren langs de sloten. Geldt deze eis allen voor de buitenste sloten van de tussenplank of ook voor het middenslot? | Dit geldt alleen voor de sloten tussen buispaal en damwand (buitenste sloten) en niet voor het slot tussen de twee (enkele)tussenplanken (middenslot)
239 | Bestek | 61 | 421010 / 421020 | De wapeningshoeveelheden van deze 2 posten zijn hetzelfde. Is dit toeval? | Hoeveelheden zijn conform wapeningstekening.
240 | Bestek | 156 | Deel 3, 22 04 20 | Is het voor de opdrachtgever wenselijk dat er registratie plaatst vindt van de zuigmond in x-y-z coordinaten? | Ja, In deel 3 Bepalingen zal onder 22 04 20 een nieuw Lid (06) worden aangemaakt.
241 | Bestek | 75 | 510010 | Dienen de bolderankers te worden voorzien van densoband, om de verlenging van anker tijdens spannen naar de voetplaat te leiden? | Ja, met densoband of gelijkwaardig materiaal
242 | Bestek | ALG | ALG | Dient de aansluiting van de damwand met de buispaal (circa bovenste 20 cm.) te worden doorgelast? | De aannemer dient maatregelen te treffen dat de damplanken niet na zakken als gevolg van het heien.
243 | Bestek | 36 | 231010 | Kloppen de verwijzingen van de bestekspost? | Bestekspost is gewijzigd.