## Blad1
BIJLAGE 7
2e RONDE NOTA VAN INLICHTINGEN
NORTHSEAPORT324 - REALISATIE VAN DE UITBREIDING VAN DE QUARLESKADE TE VLISSINGEN-OOST
Nummer | Document | Pagina | Artikelnummer, paragraafnummer, bestekspostnummer of documentnummer | Vraag Inschrijver | Antwoord Aanbesteder
244 | NorthSeaPort324 Bijlage 7- Nota van Inlichtingen 27092021 |  | Vraag-/antwoordnummers 10 | Op meerdere locaties is het onveilig om op het maaiveld te staan en gebruik te maken van de makelaar. De stabiliteit van het talud, mede door verweking, is een zeer groot risico. Indien dit aangetoond wordt, mag dan toch op die delen in het kader van veiligheid afgeweken worden van die methode? | Ja dit is toegegstaan wanneer het risico wordt aangetoond. Wel dient te worden voldaan aan de eisen en toleranties die worden gesteld aan het aanbrengen van buispalen. Werkplan ter goedkeuring van de directie
245 | Nota van inlichtingen |  | vraag 11 | Aanbesteder geeft aan dat de schades door heitrillingen voor risico opdrachtemer blijven. Dit risico is voor ons niet in te schatten en daarmee af te prijzen. Wij verzoeken u nogmaals dringend deze passage te schrappen. | Voor schade aan de omgeving door heit trillingen wordt meegeleverd notitie TP 21.0297 'Trillingspredictie heien'. Op basis van dit laatste document zijn voor de kraanbaan maatregelen genomen namelijk het meten van trillingen en vervormingen en het gedeeltelijk slopen en opnieuw aanbrengen van de kraanbaan. Inschrijver dient na te gaan of de uitgangspunten overeenkomen met de door hun gekozen uitvoeringswijze en zo niet aanvullende analyses te maken of maatregelen te nemen. De passage wordt dus niet geschrapt.
246 | Nota van inlichtingen |  | vraag 11 | Aanbesteder geeft aan dat de schades door heitrillingen voor risico opdrachtemer blijven. Dit risico is voor ons niet in te schatten omdat niet duidelijk is welke constructies in de bepaling benoemd zijn en wat het karakter en toestand van deze constructies is. Wij verzoeken om een overzicht voor de betreffende constructies, bouwkundige gegevens van deze constructies, toestandsrapportage van deze constructies en geotechnische gegevens van de omgeving. | Meegeleverd wordt notitie TP 21.0297 Trillingspredictie heien. Op basis van dit document zijn voor de kraanbaan maatregelen genomen namelijk het meten van trillingen en vervormingen en het gedeeltelijk slopen en opnieuw aanbrengen van de kraanbaan. Voor dichtsbijzijnde loodsen wordt geen schade verwacht bij de aangehouden uitgangspunten. Inschrijver dient na te gaan of de uitgangspunten overeenkomen met de door hun gekozen uitvoeringswijze en zo niet aanvullende analyses te maken of maatregelen te nemen. Voor geotechnische gegevens wordt verwezen naar bijlage 12
247 | Nota van inlichtingen |  | vraag 15 | Uit de beoordelingstabel blijkt dat de punten toegekend worden op basis van het aantal referentieprojecten die worden opgenomen. Naar onze mening zijn deze referentieprojecten onderdeel van het CV van een projectteamlid. Een aanvullend plan van aanpak wordt dus niet meegenomen in de beoordeling. Wij verzoeken het onderdeel plan van aanpak te laten vervallen of de beoordeling aan te passen zodat het plan van aanpak ook gewaardeerd wordt en duidelijk wordt waarop. | Het Plan van Aanpak dient de CV's te bevatten van de beschreven functies en in de CV's dienen een aantal zaken te worden benoemd welke beschreven staan in de gunningsleidraad. Beoordeling van het Plan van Aanpak gebeurt dus op basis van de ingediende CV's en dus hoeft het onderdeel Plan van Aanpak niet te worden aangepast.
248 | Antwoordenlijst |  | antw. 16 en 153 | Wij sluiten ons aan bij de vraagsteller(s) en willen opdrachtgever tevens waarschuwen dat huidig type tussenplanken met voorgeschreven maatregelen niet schadevrij geïnstalleerd kunnen worden. Daarnaast vragen wij ons af hoe wij uw bewustwording, volgens antwoord op vraag nummer 16, dienen te interpreteren in relatie tot UAV 2012 paragraaf 5. De meerkosten van de benodigde maatregel - zwaarder damplanktype - om tot functionele geschiktheid te komen, wegen niet op tegen de potentieel te behalen kwaliteitswaarde. Ter vergelijk vanuit Bijlage 11: huidige kade SWR is opgebouwd uit zwaardere tussenplanken (AZ 23-800) tot een minder diep niveau (-19 m NAP). Wij vragen u vriendelijk uw antwoorden sterk te heroverwegen en daarop bestek te wijzigen, zodat voorgeschreven constructies functioneel geschikt zijn voor vigerende bodemgesteldheid. | Het is aan de inschrijver om te bepalen of de meerkosten van benodigde maatregelen opwegen tegen de potentieel te behalen kwaliteitswaarde. Het toepassen van tussenplanken met een grotere stijfheid is toegestaan en wordt niet gezien als variant mits de werkende breedte van de tussenplanken gelijk is aan de voorgeschreven planken zodat de systeemmaat van de combiwand niet wordt gewijzigd.
249 | NorthSeaPort324 Bijlage 7- Nota van Inlichtingen 27092021 |  | Vraag-/antwoordnummers 16, 89, 153 | Is het juist dat "aanbesteder" beoordeelt of er voldoende maatregelen worden getroffen voor het op de juiste manier aanbrengen van de tussenplanken? | Dit is niet juist. De inschrijver dient afhankelijk van de door hem gekozen uitvoeringsmethode te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de tussenplanken aan te brengen.
250 | Antwoordenlijst |  | antw. 17, 51 en 102 | Werkbestek wordt verstrekt door aanbesteder, maar is nog niet aangetroffen. Graag ontvangen wij een (concept) werkbestek op korte termijn. | Het werkbestek (waarin alle NvI's zijn verwerkt) wordt na gunning ter beschikking gesteld. Het werkbestek vormt geen onderdeel van de contractdocumenten
251 | NorthSeaPort324 Bijlage 7- Nota van Inlichtingen 27092021 |  | Vraag-/antwoordnummers 17, 51, 102 | Bij Nota van Inlichtingen 4 en 5 is enkel een .rsx van het werkbestek verstekt. Kunt u het werkbestek zo spoedig mogelijk verstrekken in PDF? | Het werkbestek (waarin alle NvI's zijn verwerkt) wordt na gunning ter beschikking gesteld. Het werkbestek vormt geen onderdeel van de contractdocumenten
252 | BP 520020 en 520030 |  | vraag 28 | Inschrijver heeft onvoldoende informatie om deze besteksposten af te kunnen prijzen. In de besteksposten worden geen materialen met afmetingen benoemd. Ook ontbreken de details (in tegenstelling tot alle andere stalen constructies uit H542) volledig op tekening. Kunt u de detailtekeningen van de haalpennen verstrekken? | De bestekspost 520020 wordt aangepast, de detailtekeningen worden niet verstrekt. De haalpennen dienen door inschrijver te worden ontworpen zie bestekspost 520010.
253 | BP 520040 |  | vraag 28 | Inschrijver heeft onvoldoende informatie om deze besteksposten af te kunnen prijzen. Onduidelijk is welke staalconstructie bedoeld wordt. Ook ontbreken de details (in tegenstelling tot alle andere stalen constructies uit H542) volledig op tekening. Kunt u de detailtekeningen van de wrijfgordingsteun t.b.v. haalpen verstrekken? | De bestekspost 520040 komt te vervallen.
254 | Nota van inlichtingen |  | vraag 29 | Kunt u aangeven waar de stalen platen bevestigd dienen te worden? Bevindt de slotopening op de Scheepswerf in ons werkgebied of valt deze hierbuiten en dienen we het aanbrengen van de stalen platen af te stemmen met de Scheepswerf? | Ter plaatse van de aanwezige kegelconstructie dient de slotopening gerepareerd te worden. De werkzaamheden vallen binnen het werkgebied en kunnen uitgevoerd worden tijdens baggerwerkzaamheden en na het verwijderen van de kegelconstructie. Deze werkzaamheden dienen afgestemd te worden met Scheepswerf Reimerswaal en North Sea Port in het wekelijkse afstemmingsoverleg.
255 | Antwoordenlijst |  | antw. 39 | Vriendelijk verzoek om bestekspost(en) toe te voegen voor afwerken ankers (tegen verzwakking buispaal). | Zoals aangegeven in antwoord 39 is het afspannen en afwerken van de ankers inbegrepen in besteksposten 317610 en 317620. Aanbesteder ziet geen meerwaarde om hier aparte besteksposten voor toe te voegen.
256 | Nota van Inlichtingen 27092021 |  | Vraag-/antwoordnummers 42 | Klopt het dat de afspanconstructie (het trompetstuk) dan ontworpen moet worden op 2 x 13 graden = 26 graden? | Dit is niet correct. Het totaal is 13 graden en niet 26 graden.
257 | Nota van inlichtingen |  | vraag 44 | De risicoregeling is bedoeld om partijen te beschermen tegen prijsstijgingen tussen gunning en levering. De huidige staalprijzen zijn historisch hoog en de verwachting is dat er een daling zal komen. Dit betekend dat de risicoregeling geen bescherming biedt maar juist risicoverhogend is. Dit is niet redelijk en billijk en niet vanuit de gedachte van de risicoregeling. Nogmaals het verzoek om het artikel te laten vervallen. | Het is onbekend of de staalprijs gaat stijgen of dalen, de risicoregeling blijft ongewijzigd.
258 | Nota van inlichtingen |  | vraag 46 | Uit de beantwoording blijkt dat het percentage op 10% blijft staan. Dit is een percentage wat mede doordat de uitvoeringskosten hier ook in zitten veel te laag is. Nogmaals het verzoek om het percentage te verhogen naar een acceptabel en marktconform getal van minimaal 20%. | Bij bestekswijzigingen (paragraaf 36 lid 4 UAV 2012) zullen partijen het percentage hanteren welke gevonden wordt door aan de hand van de ontleding van de aannemingssom de som van de bedragen van de posten ‘algemene kosten’ en ‘winst en risico’ uit te drukken in een percentage van het bedrag van het ‘subtotaal’ en dit percentage af te ronden op tienden, met een maximum van 10,0%. Voor eventuele wijziging van de ‘uitvoeringskosten’ wordt verwezen naar artikel 01.06.01 van de Standaard.
259 | NorthSeaPort324 Bijlage 7- Nota van Inlichtingen 27092021 |  | Vraag-/antwoordnummers 46, 195 | Wij veronderstellen dat het percentage in beantwoording van de vragen per ongeluk ongewijzigd is gebleven. Kunt u het percentage alsnog verhogen of beperken tot enkel Algemene kosten, Winst en Risico? | Bij bestekswijzigingen (paragraaf 36 lid 4 UAV 2012) zullen partijen het percentage hanteren welke gevonden wordt door aan de hand van de ontleding van de aannemingssom de som van de bedragen van de posten ‘algemene kosten’ en ‘winst en risico’ uit te drukken in een percentage van het bedrag van het ‘subtotaal’ en dit percentage af te ronden op tienden, met een maximum van 10,0%. Voor eventuele wijziging van de ‘uitvoeringskosten’ wordt verwezen naar artikel 01.06.01 van de Standaard.
260 | Nota van inlichtingen |  | vraag 52 | Verzoek om 13.2 aan te passen zodat deze onder maximalisatie van inkoopvoorwaarden 13.1 valt. Daarnaast verzoek om rangorderegeling aan te geven van de verschillende contractdocumenten. | Nee, aanbesteder zal artikel 13.2 niet aanpassen. De rangorde van de verschillende contractdocumenten is als volgt: 1. Het bestek, 2. De gunningsleidraad en 3. De Algemene Inkoopvoorwaarden. Aanbesteder wil echter wel benadrukken dat de voornoemde documenten een samenhang hebben.
261 | Nota van inlichtingen |  | vraag 53 | Uit het antwoord blijkt dat aanbesteder paragraaf 39 lid 2 UAV 2012 niet van toepassing verklaart. Dit betekend voor ons een onacceptabel, niet in te schatten risico, mede gezien het grote aantal verrekenbare posten. Nogmaals het dringende verzoek om deze paragraaf wel van toepassing te verklaren. | 01.01.22 lid 02 komt te vervallen.
262 |  |  | Vraag-/antwoordnummers 53 | Is de bathymetrie zoals weergegeven op de bestekstekeningen gebaseerd op de situatie voor of na het verwijderen van de vervuilde baggerspecie in vak A? | De bathymetrie zoals weergegeven op de bestekstekeningen is van na het verwijderen van de vervuilde baggerspecie.
263 | REASeuro rapport RO-160292 versie 1.0 |  | Vraag-/antwoordnummers 57, 65, 142 en 192 | Op basis van het antwoord op vragen 57, 65, 142, 192 en het ontvangen REASeuro rapport RO-160292 versie 1.0 hebben wij de volgende vragen: - in paragraaf 8.1 (pag 62) van het bovengenoemde rapport wordt voorgeschreven dat binnen het risicoprofiel "hoog met vrije werklaag", maatregelen nodig zijn gelijk aan de maatregelen in gebieden met risicoprofiel "hoog" voor werkzaamheden dieper dan 0,8m met een oppervlakte groter dan 100m2. Aangezien de voorgeschreven werkzaamheden ontgravingen dieper zijn dan 0,8m binnen het risicogebied "hoog met vrije werklaag", zijn volgens paragraaf 8.1 maatregelen nodig gelijk aan deze voor gebieden met risicoprofiel "hoog". Dit omvat voor grondroerende werkzaamheden ondermeer NGE-bodemonderzoek (pragraaf 8.2.3 van het rapport). - Heeft dit NGE-bodemonderzoek plaatsgevonden en zo ja kunt u de resultaten hiervan met ons delen? - Indien dit NGE-bodemonderzoek nog niet is uitgevoerd, kunnen we evanuit gaan dat dit voor de start van het project wordt uitgevoerd namens de opdrachtgever? - Indien dit NGE-bodemonderzoek niet heeft plaatgevonden of niet voorzien is, op welke basis concludeert u dat alleen het toevalsvondsten protocol van toepassing is? | Daarwaar de kadeconstructie wordt aangelegd is in het verleden de grond geroerd, dit is bij de aanleg van de Quarleshaven (kust en overwerk en baggerwerk) gebeurd en bij de aanleg van de kade van BTZ. • De genoemde afstand van 0,80 meter geldt onder de opgehoogde laag zoals aangegeven in tekening op pagina 70. De opgehoogde laag is laag risicogebied en is 5 tot 7 meter dik en vervangt de 0,80 meter; • Er is geen onderzoek uitgevoerd omdat de werkzaamheden plaats vinden in reeds geroerde grond; • Dit onderzoek wordt niet uitgevoerd; • Er is vrijstelling van nader onderzoek verleend;
264 | Nota van inlichtingen |  | vraag 63 | Uit het antwoord blijkt dat de kosten voor stagnatie t.g.v. aantreffen obstakels in de ondergrond voor rekening aannemer blijven. Dit risico is voor ons niet in te schatten en daarmee af te prijzen. Verschuiving van dit risico naar aannemer is naar onze mening niet redelijk en billijk. Nogmaals het verzoek om de risicoverdeling op dit punt aan te passen. | North Sea Port volgt hier de UAV 2012 volledig. Alleen stagnatie als gevolg van oorzaken waar conform contract de opdrachtgever (North Sea Port dus) verantwoordelijk is, is dan onder voorwaarden verrekebaar.
265 | Nota van inlichtingen |  | vraag 68 | Verzoek aan aanbesteder om de data te specificeren. | Voorschrift 3 van de WNB-vergunning (1 maart tot 1 september).
266 | NorthSeaPort324 Bijlage 7- Nota van Inlichtingen 27092021 |  | Vraag-/antwoordnummers 16, 89, 153 | Welke extra maatregelen worden hier bedoeld, ons inziens worden alle mogelijk te nemen uitvoeringsmaatregelen al voorgeschreven in de contractstukken? | De voorgeschreven maatregelen zijn de minimale maatregelen en zijn dus niet de alle mogelijk maatregelen. Inschrijver dient afhankelijk van de gekozen uitvoeringsmethode te bepalen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Aanvullende maatregelen welke zouden kunnen worden toegepast zijn: - extra boring terplaatse van het middenslot van de tussenplank. - het vol zetten met bentoniet van de boorgaten. - aanbrengen van versteviging aan de tussenplank. Echter alle aanvullende maatregelen zijn naar inschatting van de aannemer.
267 | Antwoordenlijst |  | antw. 91 | Aangezien de groutprop nu niet meer is gespecificeerd en door aannemer te dimensioneren is, verzoeken wij u om verduidelijking opgave van minimale benodigde vrije ankerlengtes. | De vrije ankerlengte is de afstand tussen aangrijpingspunt van het anker aan de combiwand en de bovenkant het groutlichaam. In de besteksposten is de fictieve ankerlengte opgegeven. Daaraan dient altijd te worden voldaan conform CUR166 Deel 1 paragraaf 7.3.3. De vrije ankerlengte zoals gegeven op tekening NSQK-00-T-BE-SIT-101 is van toepassing op de in het bestek gegeven oplossing.
268 | Nota van inlichtingen |  | vraag 106 | In het antwoord is aangegeven waneer de verhuizing plaatsvind en wat er van aannemer verwacht wordt. Uit het antwoord blijkt niet hoe lang de verhuizing duurt. De verhuizing ligt op het kritieke pad en de duur heeft direct invloed op mijlpalen en eventuele EMVI-beloftes om eerder op te leveren. Vanuit de gedachte van een level playing field is het van belang dat iedereen rekening houdt met een gelijke doorlooptijd van deze verhuizing. Wij verzoeken u om een doorlooptijd voor de verhuizing te benoemen om zo een gelijk uitgangspunt te creeeren. | Indien 1 maand voorafgaand aan de tussentijdse overdracht van het terrein aan de opdrachtgever en BTZ kenbaar wordt gemaakt, wanneer ligplaats 1 / fase 1 compleet wordt opgeleverd. Heeft BTZ nog 2 weken benodigd om in fase 2 hun bedrijfsactiviteiten te verplaatsen naar ligplaats 1. In het wekelijks afstemmingsoverleg kan de tijdsduur voor verhuizen worden aangepast / verkort, in overleg met de betrokken partijen.
269 | NorthSeaPort324 Bijlage 7- Nota van Inlichtingen 27092021 |  | Vraag-/antwoordnummers 106 | Er wordt geen antwoord gegeven op de gestelde vraag. Kunt u aangeven hoeveel dagen BTZ nodig heeft om te verhuizen? | Indien 1 maand voorafgaand aan de tussentijdse overdracht van het terrein aan de opdrachtgever en BTZ kenbaar wordt gemaakt, wanneer ligplaats 1 / fase 1 compleet wordt opgeleverd. Heeft BTZ nog 2 weken benodigd om in fase 2 hun bedrijfsactiviteiten te verplaatsen naar ligplaats 1. In het wekelijks afstemmingsoverleg kan de tijdsduur voor verhuizen worden aangepast / verkort, in overleg met de betrokken partijen.
270 | Nota van inlichtingen |  | vraag 108 | Als er later gegund wordt en de mijlpalen blijven staan zal de uitvoeringsperiode korter worden. Dit kan gevolgen hebben voor bonus-, malus- en boeteregelingen. Aannemer kan dus zonder schuld boete en/of malus moeten betalen en bonus mislopen. Verzoek om de mijlpalen bij een eventuele latere gunning evenredig te verschuiven of bonus-, malus- en boeteregelingen aan te passen bij latere gunning. | Aanbesteder heeft de gunningsdatum aangepast waardoor gunning van de opdracht nu op 26 november 2021 plaats zal vinden en dat is slechts 1 week later dan origineel aangegeven. Dit is geen reden om mijlpalen te wijzigen.
271 | Antwoordenlijst |  | antw. 109 | Gezien rekennota's niet gedeeld worden, kunt u eventuele werkfasering of uitgangspunten verduidelijken indien relevant voor uitvoering of zijn geen bijzonderheden c.q. verplichtingen van kracht buitenom bestek? | Aanvullend op genoemde zaken in het bestek dient rekening te worden gehouden met volgende punten: - Aanbrengen en afspannen van ankers dient te zijn uitgevoerd voordat de baggerwerkzaamheden aanvangen. - Na het afspannen van de ankers mag er niet meer gegraven worden achter de combiwand dieper dan 1m onder maaiveld (tot NAP +4,00 m). Dit i.v.m. de boogwerking waarmee rekening is gehouden in de berekeningen. Dat wil dus zeggen dat alle doorvoeren en ondergrondse voorzieningen etc. dieper dan 1m onder maaiveld, dienen te zijn aangebracht voor het afspannen van de ankers.
272 | Antwoordenlijst |  | antw. 118/119 | Als het niet mogelijk is om de .dwg versie van de tekening en xyz-file ter beschikking te stellen, is het dan mogelijk om de volumeberekeningen van het grondverzet en de baggerwerken ter beschikking te stellen (bij voorkeur per fase)? | De inpeiling en volumeberekening wordt na de gunning tesamen met de aannemer vastgesteld.
273 | Bestek NvI - 4 |  | 122040 | Wanneer wij op tekening nr “huidige glooiing Quarleshaven “pagina 4 kijken dan staat hier aangegeven dat onder de haringsmablokken een kleilaag aanwezig is variërend tussen 0,4 en 0,8 cm. Dit is afwijkend van hetgeen in de bestek post staat. is het correct dat het een kleilaag betreft? Zo ja, moet dit materiaal dan in het onderwaterdepot gestort worden waar ook de stortsteen t.b.v. hergebruik tijdelijk wordt geborgen? | Gemiddelde dikte volgens SMA-rapport (23200171B Rapport talud) betreft 70 cm mijnsteen. Bij aanbesteding uitgaan van Mijnsteen. Mijnsteen dient ook in het onderwaterdepot worden aangebracht.
274 | Nota van inlichtingen |  | vraag 140 | Een eigen risico van € 25.000,- is voor ons niet te verzekeren. Nogmaals verzoek om het eigen risico te verhogen naar € 50.000,- | Aanbesteder zal het eigen risico niet verhogen naar € 50.000,00, eigen risico blijft € 25.000,00.
275 | Nota van Inlichtingen 27092021 |  | Vraag-/antwoordnummers 143 | In uw antwoord op vraag 143 "De vervuilde baggerspecie in vak A is reeds afgevoerd naar een erkende verwerker, resterende baggerspecie is schoon." geeft u aan dat de resterende baggerspecie schoon is. Kunt u bevestigen dat dit geldt voor alle specie die afgevoerd dient te worden naar de stortvakken, dus ook het gedeelte dat zich bevindt onder de bestaande taludbescherming (fase 1) en onder de bestaande BTZ kademuur? Van deze locaties is namelijk geen milieukundig onderzoek bij het bestek gevoegd. | Voor de aanbieding kan de inschrijver er vanuit gaan dat alle specie die afgevoerd dient te worden naar de stortvakken verspreidt kan worden naar de Westerschelde.
276 | NvI - vraag 151 |  |  | Is het toegestaan om in de CV's van teamleden uit het projectteam ook referenties toe te voegen van projecten die bij andere werkgevers zijn opgedaan? | Ja dat is toegestaan, het gaat aanbesteder immers om relevante ervaring en waar deze is opgedaan is niet relevant.
277 | NorthSeaPort324 Bijlage 7- Nota van Inlichtingen 27092021 |  | Vraag-/antwoordnummers 16, 89, 153 | Voor wie is het risico als er, ondanks alle aanvullende maatregelen, toch schade optreedt aan de tussenplanken en de voorgeschreven planken te licht blijken te zijn? | Dit risico is voor de inschrijver.
278 | NvI |  | Vraag 163 | In vraag en antwoord 163 geeft u aan vooralsnog geen uitstel te verlenen. Wij willen u vragen dit toch nog een keer te overwegen, op grond van onderstaande reden. Het project is op bepaalde onderdelen zeer risicovol. U wilt als OG inzicht in deze risico`s en verlangt van ON dat zij deze beheerst. Dit heeft geresulteerd in de vraag de TOP-10 risico`s te beschrijven in het EMVI-plan. Om risico`s te onderkennen en te beheersen is het noodzakelijk om een bepaalde diepgang van het project te hebben en eventuele berekening uit voeren. Om die diepgang te kunnen vinden moeten verschillende stappen doorlopen worden, die niet per definitie parallel aan elkaar uitgevoerd kunnen worden. De output van een bepaalde analyse is weer input voor de volgende stap. Ons inziens ontstaat er alleen op die manier een doordacht plan en een goede aanbieding met een beheersbaar risicoprofiel. Omdat die stappen al in tenderfase doorlopen moeten worden is een aantal weken uitstel zeer wenselijk. | Aanbesteder heeft inmiddels kenbaar gemaakt dat zij de datum waarop de inschrijving ingediend dient te worden is verplaatst naar 2 november 2021, 12.00 uur. Hiermee is aanbesteder tegemoet gekomen aan het verzoek van inschrijver.
279 | NorthSeaPort324 Bijlage 7- Nota van Inlichtingen 27092021 |  | Vraag-/antwoordnummers 176 | U geeft aan dat varianten voor verwerking in het stortvak (manier van verwerken) toegestaan zijn. Klopt het dat varianten van verwerkingslocaties (verwerking of verkoop vrijkomende materialen op andere locaties dan het stortvak) niet toegestaan zijn? | De aannemer dient conform vergunning te werken, indien zij materiaal wensen af te voeren naar elders is de aannemer verantwoordelijk voor de benodigde documenten en vergunningen.
280 | Nota van inlichtingen |  | vraag 196 | U geeft in het antwoord aan dat u 4 plannen verwacht. In de leidraad geeft u aan een plan van aanpak te verwachten op de volgende punten; "kwaliteit van de planning", "top tien risico's en beheersmaatregelen" en ervaring projectteam". Kunt u aangeven wat het 4e plan van aanpak is waar het in dit antwoord over gaat? | Met dit vierde Plan van Aanpak bedoelde aanbesteder het Plan van Aanpak t.b.v. sub-gunningscriterium Duurzaamheid. Aangezien inschrijver zijn CO2-ambitie dient aan te geven mag dit vierde Plan van Aanpak dus komen ter vervallen.
281 | Antwoordenlijst |  | antw. 199 | In het verlengde van vraag/antwoord: volgens welke bestekspost(en) dienen maatregelen te worden getroffen om de kade stabiel te houden tijdens amoveren? Zoals er wel al diverse veiligheidsmaatregelen als posten reeds zijn voorzien, te weten bijv. 121010/200010/318010. Het is uiteindelijk aan de aannemer om verantwoorde maatregelen te treffen, maar dat bij BTZ (tijdelijke) maatregelen vanuit stabiliteit nodig zijn lijkt evident afgaande op as-built info in B10. Nu kan een ongelijk spelersveld ontstaan wanneer partij X een vergaande maatregel voorziet en partij Y helemaal niets doet of voorziet. | Het blijft aan de inschrijver om te beoordelen welke maatregelen moeten worden getroffen tijdens het amoveren om te voldoen aan de (veiligheids)eisen in het bestek. Hiervoor zijn geen specifieke besteksposten opgenomen. Risico's van o.a. instabiliteit zijn afhankelijk van de gekozen uitvoeringsmethode. De beheersmaatregelen bij de gekozen uitvoeringsmethode zijn uiteraard ook voor rekening van de inschrijver.
282 | Nota van inlichtingen |  | vraag 200 | Kan aanbesteder antwoord geven op de vervolgvraag van vraag 200. Aan welke referenties moeten de projectleider en uitvoerder voldoen? | Voor projectleider en uitvoerder gaat het inderdaad voor referentie kadeconstructie, eis A.
283 | NorthSeaPort324 Bijlage 7- Nota van Inlichtingen 27092021 |  | Vraag-/antwoordnummers 200 | Uw antwoord geeft slechts deels invulling op de vraag. Kunt uw de vervolgvraag ook beantwoorden: Kan OG aangegeven om welke specifieke referenties het gaat bij de projectleider en uitvoerder? | Voor projectleider en uitvoerder gaat het inderdaad voor referentie kadeconstructie, eis A.
284 | Nota van inlichtingen |  | vraag 201 | In deze vraag wordt gesproken over risico's die geen of weinig invloed hebben op de planning, maar in het antwoord wordt hier niet op ingegaan. Kan aanbesteder aangeven of in het plan van aanpak top tien risico's en beheersmaatregelen risico's met geen of beperkte invloed op de planning opgenomen mogen worden? Zo ja hoe dienen deze dan weergegeven te worden in de planning? | Aanbesteder gaat er inderdaad vanuit dat de top 10 uit het plan risicobeheersing dezelfde zijn die in de planning worden weergegeven.
285 | Bestek |  | 312110 | In de omschrijving staat AZ18-700-D - 174 stuks. De tekening geeft echter 87 stuks dubbele planken op. Dit geldt voor alle posten met leverantie damwandplanken. | Bestekspost 312110, 312120, betreft leveren enkele plank welke de aannemer middels ponsen moet samenvoegen tot dubbele plank. Bestekspost 312130, 312140 en 312150, betreft leveren enkele plank welke de aannemer middels ponsen moet samenvoegen tot drieling planken.
286 | 4e en 5e NvI |  |  | De getoonde presentatie tijdens plaatsbezoek is nog niet digitaal aangetroffen en gelieve deze te verstrekken. | Aanbesteder zal deze alsnog op TenderNed plaatsen.
287 | NvI 4 - North Sea Port 324 - Aanbrengen kade Quarleshaven te Vlissingen-Oost |  | Gewijzigde bestekspost 593010 | Kunt u net zoals bij BP 591011 en 592011 de hoeveelheid vierkante meters conservering opgeven bij bestekspost 593011? | Hoeveelheid in BP 593011 is 102 m2, Zie NvI nummer 4