## Voorblad
GEMEENTE Leiderdorp
Conformiteitenverklaring voor de Raamovereenkomst Spelen en sporten Leiderdorp
projectnummer #
Versie: 1.0 concept 23-11-2021
Inhoudsopgave: |  | Akkoord
1. Project (PR) | conformiteiten project en proces algemeen | ja | nee
2. Personeel (PE) | conformiteiten personeel en communicatie | ja | nee
3. Ontwerp (ON) | conformiteiten ontwerp en bijbehorende participatie | ja | nee
4. Uitvoering (UI) | conformiteiten uitvoering en oplevering | ja | nee
5. Duurzaamheid (DU) | conformiteiten duurzaamheid | ja | nee
6. Groenwerkzaamheden (GR) | conformiteiten groenwerkzaamheden | ja | nee
7. Ondergronden (OND) | conformiteiten m.b.t. (valdempende) ondergronden | ja | nee
8. Speel- en sportvoorzieningen (SP) | conformiteiten m.b.t. speel-, sport- en ontmoetingsvoorzieningen | ja | nee
9. Garantie (GA) | conformiteiten garantie en nazorg | ja | nee
10. Offerte (OF) | conformiteiten offerte | ja | nee

## 1. Project
1. Project. De opdrachtnemer dient:
PR1 | Zich in te spannen om de opdrachtgever te ontzorgen, pro actief mee te denken en mede zorg te dragen voor een goede werksfeer in de deelprojecten.
PR2 | Ieder aangeboden nadere opdracht uit te voeren conform werkwijze zoals afgesproken in afstemmingsoverleg na gunning.
PR3 | In principe maakt de gemeente de ontwerpen. Maar op verzoek dient de opdrachtnemer in staat te zijn deze diensten die nodig zijn om te komen tot de realisatie van de speelruimte zoals participatie, ontwerp en toezicht bij uitvoering ook op zicht te kunnen nemen. Dit zal per jaarfase nader worden afgekaderd door de opdrachtgever. Vermoedelijk zal per 2023 het ontwerp door de contractanten moeten worden opgepakt, vandaar de casus.
PR4 | Tijdens uitvoering ervoor te zorgen dat bij inschrijving beloofde leveringen, diensten en prijzen worden toegepast, gehaald en ook zo worden gefactureerd.
PR5 | Zo veel als mogelijk samen te werken met lokale groenaannemers (west nederland).
PR6 | Bij de opdrachtgever benodigde projectinformatie op te vragen.
PR7 | De opdrachtgever te ondersteunen om haar speelstructuren conform beleid op orde te krijgen. Bij de nadere opdrachten wordt het type plek (rol en functie) en inrichtingskwaliteit aangegeven.
PR8 | De administratieve last voor de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken. Alle communicatie verloopt via één mailadres. Informatie wordt zoveel mogelijk gebundeld en niet in losse mails of apps (06 nummer en mailadres worden in later stadium uitgewisseld) verstuurd.
PR9 | Na gunning van de raamovereenkomst een “plan van aanpak bouw- & reststoffen en V&G-plan op te stellen en in te dienen voor het uitvoeren van in principe alle nadere opdrachtenten.
PR10 | Na ieder project een prestatiemeting uit te voeren samen met de opdrachtgever. Hierbij wordt wederzijds de tevredenheid aangegeven en vervolgens besproken. Op deze wijze kan van beide kanten worden bijgestuurd.
PR11 | Het kan voorkomen dat er projectmatig persoonsgegevens worden verwerkt. Hiertoe wordt met de Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst afgesloten voor de duur van de uitvoering van het project .

## 2. Personeel
2. Personeel. De opdrachtnemer dient in te zetten of te kunnen beschikken over:
PE1 | Een coördinerend projectleider die het aanspreekpunt is voor de opdrachtgever.
PE2 | Een coördinerend uitvoerder, die eigen uitvoeringsploegen en die van onderaannemers aanstuurt en controleert. Deze persoon is verantwoordelijk voor fysieke kwalitatieve eindresultaat. Moet minimaal SVS* (SVS één ster) bezitten.
PE3 | Ervoor te zorgen dat per project maximaal 2 vaste aanspreekpunten zijn.
PE4 | Een landschapsontwerper/ontwerper OR/speelruimteontwerper en participatiemedewerker voor de ontwerpen wordt ingezet met minimaal 3 jaar ervaring in het werken aan speelplekken in de openbare ruimte.
PE5 | Een calculator/tekenaar voor het opstellen van de uitvoeringstekeningen en de voorcalculatie met minimaal 3 jaar ervaring in het werken aan speelplekken in de openbare ruimte.
PE6 | Voldoende en geschikt kantoorpersoneel voor het opstellen van offertes, directieoverleg, toezicht op eigen medewerkers, afhandelen van klachten bewoners en beantwoorden van vragen.
PE7 | Voldoende en geschikte (gediplomeerde) realisatiecapaciteit om in een jaar tijd circa 10 speelplekken te kunnen renoveren.
PE8 | Te weten dat zij medewerkers in het projectteam mag wisselen, mits daar een goede inwerkperiode voor wordt gehanteerd en dit wordt overlegd met de opdrachtgever.
PE9 | Personeel welke met de omgeving in contact kan zijn dient de Nederlandse taal te beheersen.
PE10 | Binnen 2 werkdagen op passende wijze vragen, klachten en meldingen terug te koppelen via de gemeente. Hetzij met een oplossing/antwoord of een passende toelichting op vervolgstappen.
PE11 | De social return conform afspraken met de projectleider Social Return in te vullen (zie aanbestedingsleidraad).

## 3. Ontwerp
3. Ontwerp (indien van toepassing). De opdrachtnemer dient:
ON1 | De verantwoordelijkheid voor een goed en passend ontwerp te nemen dat ook verantwoord, betaalbaar en veilig in stand te houden is na realisatie.
ON2 | Ontwerpen te maken binnen de randvoorwaarden conform afspraken in de uitvraag van de nadere opdracht. Dit mag in eigen lay-out en opmaak. De kosten hiervoor dienen in de realisatiekosten te worden verdisconteerd.
ON3 | De verantwoordelijkheid te nemen voor de inhoudelijk inbreng bij het uitvoeren van de burgerparticipatie inclusief een gedegen verwachtingsmanagement. De kosten hiervoor dienen met de realisatiekosten te worden verdisconteerd.
ON4 | Bij te dragen aan de burgerparticipatie conform afspraken over de mate van participatie. De ingezette middelen dienen hiertoe leesbaar en bruikbaar te zijn voor iedere burger. De kosten hiervoor dienen in de realisatiekosten te worden verdisconteerd.
ON5 | Zich vooraf op de hoogte te stellen van de situatie ter plaatse. Dit om de omgeving eigen te maken, het kaartmateriaal te controleren en informatie in te winnen voor het PvE per plek. De huidige situate moet op foto worden vastgelegd en bij projectadministratie en ontwerptoelichting worden gevoegd.
ON6 | Bij het ontwerpen het kind en de speelwaarde voorop te zetten en bewoners hierin mee te nemen.
ON7 | Op te komen voor doelgroepen die niet aanwezig zijn bij participatiemomenten, maar wel van belang zijn. Bijvoorbeeld bij het ontwerp inclusief te denken voor kinderen en volwassenen met een handicap.
ON8 | Een website beschikbaar te hebben waarop al haar visie op spelen en het assortiment speeltoestellen openbaar zichtbaar zijn.
ON9 | Te zorgen voor correct verwachtingsmanagement naar burgers. Het ontwerp wordt gerealiseerd binnen gecommuniceerde budget en planning.
ON10 | Dient zelf te komen met participatiewerkvormen geschikt voor kinderen en/of volwassenen ten behoeve van het ontwerp.

## 4. Uitvoering
4. Uitvoering. De opdrachtnemer dient:
UI1 | Het deelproject veilig, heel, schoon en gebruiksklaar op te leveren.
UI2 | Dat de RAW standaardbepalingen en de UAV2012 (incl. aanvulling in bijlage) van toepassing kan worden verklaard op nadere opdrachten.
UI3 | De opleveringsinspectie te organiseren binnen 1 week na afronding werkzaamheden.
UI4 | Zo veel mogelijk plek voor plek afwerken afstemmen via uitvoeringsplanning.
UI5 | Punten die tijdens toezicht of bij oplevering worden geconstateerd en aangepast moeten worden, afhankelijk van urgentie gelijk of anders uiterlijk 3 weken na oplevering aangepast te hebben.
UI6 | Bouwstoffen en materialen te voorzien van de benodigde certificaten en andere bewijsmiddelen, te definiëren tijdens de offertefase en deze te overhandigen bij offerte of ander afgesproken moment.
UI7 | De maatvoering van de locatie, positie van de bomen en andere vaste elementen na te gaan alvorens ontwerp en uitvoering plaatsvindt. Herstel van fouten in de uitvoering onstaan door het nalaten van het inmeten vooraf worden niet door de opdrachtgever vergoed.
UI8 | Indien op de plek materialen vrij komen (verhardingen, meubilair, hekwerk of boomstammen) deze als het kan te verwerken op de plek (zo min mogelijk transport en onnodige stort) of anders in de andere projecten in de jaarfase of uiterlijk de jaarfase erna.
UI9 | Tijdens de uitvoering van het deelproject onveilige situaties op het werk te voorkomen of deze op passende en veilige wijze af te zetten. Tijdens de uitvoering ligt de WAS-plicht (Attractiebesluit) voor de speelplek bij de opdrachtnemer!
UI10 | De speelomgevingen zo achter te laten als aangetroffen. Mocht er bij aankomst schade zijn aan omgeving of andere zaken die afwijken van de normale inrichting dan is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor vastlegging daarvan (foto) en dient deze dit gelijk via mail kenbaar te worden gemaakt.
UI11 | Structuurbederf en ingesloten laagtes (tot een jaar na uitvoering) ontstaan door de uitvoering van de werkzaamheden herstellen.
UI12 | Te voldoen aan de vernieuwde CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering 96b.
UI13 | Te zorgen voor een veilige werkplek voor haar medewerkers en te zorgen voor alle middelen die daarvoor nodig zijn (vast gelegd in een V&G plan).
UI14 | De bereikbaarheid van de woningen voor omwonenden te borgen.
UI15 | De toegankelijkheid van de woningen voor calamiteitenverkeer te borgen.
UI16 | Herkenbaarheid als onderhoudsmedewerker speelvoorzieningen door kleding en voertuig.
UI17 | De revisietekeningen per plek en alle andere projectinformatie (inclusief handleidingen, certificaten, onderhoudsinformatie) als compleet pakket aanleveren aan opdrachtgever. Precieze vorm en inhoud worden in het projectplan vastgelegd. Na realisatie en oplevering revisie zal de gemeente de plek inmeten en verrijken t.b.v. BGT.
UI18 | Als grondroerder ervoor te zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de richtlijn Zorgvuldig graven welke is verwoord in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) inclusief uitvoeren van de KLIC-melding
UI19 | Ruimte en mogelijkheden te hebben voor opslag van kleine toestellen en kleine hoeveelheden ondergrondmaterialen, (speel)verhardingen en speelaanleidingen ten behoeve van de uitwisseling van grondstoffen en materialen tussen plekken.
UI20 | Opdrachtgever beschikt niet over een depot. In overleg kan een klein depot (1 a 2 parkeerplaatsen) worden ingericht in de buurt van het werk. Voorzien van aan elkaar geketende bouwhekken en verboden toegangsbord artikel 461.
UI21 | Tijdig aan de opdrachtgever door te geven en aanleveren van documenten voor het aanvragen, verkrijgen en naleven van de benodigde vergunningen, beschikkingen, toestemmingen en meldingen van werkzaamheden en bijzondere situaties.
UI22 | Bij calamiteiten direct de opdrachtgever op de hoogte te brengen en te zorgen voor veiligstellen en stabiliseren van de situatie. Eventuele werkzaamheden voortvloeiend uit de calamiteit worden afgestemd en op regiebasis verrekend.
UI23 | Werkzaamheden aan groen, verharding, riolering ed uit te voeren volgens afspraken in de nadere opdracht of offerte.
UI24 | Gebruik te maken van werktijden tussen 7.00 uur en 19.00 uur op werkdagen en weekenden in overleg.
UI25 | De opdrachtnemer zal in overleg met de opdrachtgever bewoners twee weken voor start uitvoering over uitvoering en uitvoeringsplanning informeren. Bij kleine aanpassingen die minder dan 4 uur duren uiterlijk de vrijdag ervoor.
UI26 | Indien nodig bodemonderzoek in te plannen in afstemming met opdrachtgever.
UI27 | De grond die wordt toegepast op plaatsen waar kinderen spelen moet voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen. Er is een bodemkwaliteitskaart aanwezig en grond mag binnen zelfde kwaliteitsklasse worden uitgewisseld tussen plekken. Er wordt wel zoveel als mogelijk gewerkt met een gesloten grondbalans per plek (zo min mogelijk transport).
UI28 | Aan te brengen grond mag in het kader van besluit bodemkwaliteit geen diffus bodemlood bevatten. Nieuwe grond, bovenste 50 cm, mag alleen dan worden toegepast met kwaliteit Achtergrondwaarden (AW2000) en er mag zintuiglijk en analytisch geen asbest in voorkomen.
UI29 | Nazorg is 6 maand inclusief inboet. E.e.a. in afstemming met opdrachtgever en afhankelijk van type project en moment realisatie.

## 5. Duurzaamheid
5. Duurzaamheid. De opdrachtnemer dient:
DU1 | Op verzoek haar duurzaamheidsvisie/strategie te overhandigen voor de te nemen stappen in de contractperiode. Hieruit moet blijken dat zij MVO onderneemt en MVI inkoopt met oog voor de global goals 2030 en de doelstellingen Nederland Circulair 2050.
DU2 | Hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten te leveren dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode (zie http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html).
DU3 | Toegepast hout heeft duurzaamheidsklasse I.
DU4 | Te garanderen dat het VOS gehalte (excl. water) voor verven met een spreidend vermogen van ten minste 15 m2/l en voor vernissen die worden toegepast op hout, maximaal 250 g/l (met een dekkracht van 98%) bedraagt. Voor de overige verfproducten (vernissen, houtbeitsen, vloercoatings, vloerverven en verwante producten) is dat maximaal 180 g/l.
DU5 | Bij toestellen die voor meer dan 5% uit kunststof bestaan dient het toegepaste kunststof aantoonbaar uit minimaal 50% gerecycled kunststof te bestaan.
DU6 | Er voor te zorgen dat toegepast thermisch verzinkt staal in speeltoestellen voldoet aan de eisen voor thermisch verzinken conform norm NEN-EN-IS 1461.
DU7 | In de projectplannen aan te geven welke kansen er zijn voor duurzaamheid: circulairiteit, klimaatadaptaite, CO2 vermindering, biodiverseiteit, hergebruik en materialisatie.
DU8 | Er voor te zorgen dat in valondergronden gebruikt rubbergranulaat niet meer PAK's bevatten dan aangegeven in de Nederlandse norm SUM 8 PAH, ofwel de CPRG-norm of de REACH-norm.
DU9 | Er geen rubber infill wordt toegepast in haar (kunstgras) ondergronden.
DU10 | Te weten dat de opdrachtgever de duurzaamheid als steekproef in de past performance zal toetsen. Hiertoe dient de opdrachtnemer dan de nodige bewijslast voor een plek of deelproject in te dienen.
DU11 | Bereid zijn om op de CO2 prestatieladder niveau 3 of hoger te staan aan het eind van de eerste contracttermijn.
DU12 | Hekwerken die herbruikbaar zijn demonteren en op maat sorteren. Alle verbindingsmiddelen die nog goed zijn apart in zak doen. Op pallet plaatsen en omwikkelen met doorzichtige folie.
DU13 | Rubber tegels die herbruikbaar zijn er uit halen en op formaat (hele en halve tegels) sorteren. Alle rode verbindingspennen er uit halen en apart in zak doen. Alles op pallet stapelen en omwikkelen met doorzichtige folie.
DU14 | Alle herbruikbare materialen schoonmaken en bundelen tot gemakkelijk te transporteren eenheden.

## 6. Groenwerkzaamheden
6. Groenwerkzaamheden. De opdrachtnemer dient:
GR1 | Vergroening is uitgangspunt op alle speelplekken. Net als regenwaterinfiltratie. Bij offerte en realisatie moeten kansen hiervoor die gemist zijn in het ontwerp worden aangegeven.
GR2 | Bomen worden in principe nooit gekapt. Indien wel wordt gekapt vindt herplant plaats en wordt gekeken hoe de vrijkomende materialen kunnen worden gebruikt om speelwaarde te creeeren.
GR3 | Nieuwe bomen planten met boompalen en boomband. Geen lei- of knotbomen. Fruitbomen alleen als het onderhoud hiervan door de bewoners wordt uitgevoerd. Let op schaduwwerking, in principe alleen op de speelplek zelf en niet op aangrenzende woningen/tuinen (bij nadrukkelijke wens van de bewoners extra afstemming hierover).
GR4 | Bestaande heesters voorzien van een onderhoudsbeurt en eventueel een aantal vervangen om meer diversiteit te krijgen of weghalen/terugsnoeien om speelpaadjes te creëren.
GR5 | Borderbeplanting alleen toepassen in verhoogde bakken, is anders te kwetsbaar.
GR6 | Het toe te passen groen moet goed te beheren zijn. Goed om vooraf de keuzes afstemmen. De gemeente levert lijsten aan met soorten die toegepast kunnen worden op een plek.
GR7 | Indien speelplekken door bewoners worden geadopteerd ook kaders en een beheerprogramma meegeven voor het beheer van het groen.
GR8 | Nieuwe bomen planten met boompalen en boomband. Geen lei- of knotbomen. Fruitbomen alleen als het onderhoud hiervan door de bewoners wordt uitgevoerd. Let op schaduwwerking, alleen op de speelplek zelf, geen schaduw op aangrenzende woningen/tuinen, behalve als dat een wens is van de bewoners.
GR9 | Hagen zoveel mogelijk beperken ivm onderhoud. Indien wordt toegepast: dubbel aanplanten en aanvullen met palen (2m) en draad (2 hoogtes).
GR10 | Heester- en bosplantsoensoorten kiezen die 1x per 3 jaar worden teruggesnoeid. Zorgen voor diversiteit in structuur, bloei en bladkleur. Wissel af met groenblijvende soorten. Let op: geen giftige soorten of bessen, geen doorn, geen invasieve inheemse soorten, kiezen voor 90% inheems. Lage heestersoorten aanplanten 80-100cm en hogere heestersoorten aanplanten 125—150cm of groter.
GR11 | Als onderbeplanting kiezen voor goede bodembedekkers om kale plekken grond te voorkomen, geeft iets betere bescherming tegen katten. Zorgt voor bevordering biodiversiteit en accentueren olifantenpaadjes. Denk aan hedera, stinzenbeplanting, bloemrijk gras en/of bollen.

## 7. Ondergronden
7. Ondergronden. De opdrachtnemer dient:
OND1 | Per project aangeven in offerte welk type valondergronden binnen het project wordt gewerkt (met bijbehorende technische bepalingen en certificaten).
OND2 | De valdempende veiligheidsondergronden gras, houtsnippers, kunstgras, grastegel, valzand, verlijmde (rubber) snippers, drainbeton en gietrubber te kunnen leveren en aanleggen inclusief een passende cunetopbouw en opsluiting.
OND3 | Aan te kunnen tonen dat de toegepaste valdempende ondergrondenaantoonbaar voldoen aan de laatste versie van de NEN-EN 1177 en/of het WAS. Deze ondergronden zo aan te leggen dat ze in dikte en omvang passen bij het in het certificaat van het speeltoestel vermelde valhoogte en valzone.
OND4 | Zoveel mogelijk werken met gras en waar nodig combineren met houtsnippers. In uitzonderingen, bijvoorbeeld als plekken te klein zijn en toch een valondergrond nodig is, kunstgras opnemen of indien ontwerptechnisch en onderhoudstechnisch noodzakelijk (giet)rubber.
OND5 | In aanvulling op de WAS de valzand en natuurlijke snipper ondergrond met een minimale dikte van 40cm aan te leggen ivm uitloop. Bij los materiaal iets verdiept aanleggen met goede opsluiting om uitloop te voorkomen. Bij snippers Decowood of gelijkwaardig toepassen.
OND6 | De typen verhardingen elementenverharding en (gebonden) halfverharding te kunnen leveren en aanleggen inclusief een passende cunetopbouw en opsluiting. Bij paden kiezen voor een halfverharding.
OND7 | Ondergronden voor sportvelden met een toplaag van betontegels, kunstgras, (giet)rubber, halfverharding, drainbeton of asfalt te kunnen leveren met een passende cunetopbouw en opsluiting.
OND8 | Valdempende ondergronden in diverse kleuren te kunnen leveren en ook in staat te zijn diverse vormen en kleuren in het gras/rubber aan te brengen.
OND9 | Bij ontwerp zo veel mogelijk gebruik maken van het bestaande cunet in verband het beperken van grondstromen.
OND10 | Bij offerte en realisatie rekening te houden met een goede afwatering van verharding (geen wateroverlast op voet- en fietspaden). Op één oor of bol leggen.
OND11 | Bij offerte en realisatie rekening te houden met infiltratiemogelijkheden op de plek. Proberen zoveel mogelijk ondergronden toe te passen die waterdoorlatend zijn waardoor geen extra drainage nodig is en bij voorkeur ook geen afwatering op riool.
OND12 | Benodigde grondwerk uit te voeren ten behoeve van groen, verharding inclusief eisen aan grondverbetering, zoals nader te definiëren per nadere opdracht.
OND13 | Maaibreedte van 2 meter voor gazongras. Handgemaaide stukken zoveel mogelijk vermijden (kleine oppervlakten of steile taluds). Alleen dan toepassen als ze veel speelwaarde genereren. Naast gazongras mag ook kruidenrijk gras of ruwgras toegepast worden.
OND14 | Als opsluitingen werken met, pallisades of stapstammen van hout, liggende boomstammen (zonder schors), gestapelde stoeptegels, hardhouten kantlatten of klinkers bij krommingen, betonbanden bij grotere delen die aansluiten op de bestaande stoepen om verzakkingen te voorkomen.
OND15 | Met betrekking tot de drainbeton ondergrond moet deze gelijkwaardig zijn aan:
Zandbed:
Laagdikte: Gemiddeld 0.30 m
Verdichtingsgraad: Art.22.02.06 lid 05 van de standaard RAW bepaling
*de verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de maximum
Proctor dichtheid met de normale Proctorproef.
Fundering Drainbeton vloer.
Laagdikte: Gemiddeld 0.06 m
Steenmengsel: Natuurlijk gesteend grindsortering 4/32
* Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekpost
Drainbeton vloer
Laagdikte: Gemiddeld 0.06m
Laag omschrijving: 1 laag ongewapende betonverharding
Laagbreedte: Vlakken van Max. 3.3 x 6 m
Beton Specificatie: Cementgebonden gebroken steenslag
Milieuklasse: XO
Maximum korrelafmeting: 2-6 mm
Sterkteklasse: C karakteristieke kubusdruksterkte
Coating
Primer: PU primer
*Primercoating t.b.v. hechting en slijtvastheid sportcoating
*Aan te brengen volgens voorschrift leverancier
Kleur sportcoating: Stedicoat Drainbeton Spaycoating
* Aanbrengen op PU primer
* Aanbrengen volgens voorschrift leverancier
Belijning: Stedicoat Drainbeton Spaycoating
Afmetingen: Gelijk aan, of op schaal van officiële afmetingen(stand. 5cm)
Specificaties Coating:
De drainbetonvloer coating is een duurzame, slijtvaste, watergedragen coating met Anti-slip
Voor tennisvelden en sportvloeren, zowel binnen als buiten.
Technische eigenschappen:
Volumepercentage vast stof: 44,7%
Dichtheid: 1.36 kg/DM 3
Glans: Mat
Vlampunt: 100
Aanbevolen droge laagdikte. 50 micron
Theoretisch rendement: Afhankelijk van ruwheid en zuiging van de ondergrond
Bij aanbevolen laagdikte 3/m2 liter

## 8. Speel- en sportvoorzieningen
8. Speel- en sportvoorzieningen. De opdrachtnemer dient:
SP1 | Dient bereid te zijn een breed aanbod aan toestellen te leveren van diverse materialen (houten, metalen/RVS en/of kunststof): - voor de leeftijdscategorieën 0 t/m 4jaar, 4 t/m 8 jaar, 9 t/m 11 en 12+ jaar; - minimaal 12 verschillende speelfuncties (klimmen, glijden etc.); - waarbinnen nog weer minimaal 3 ontwerpen/prijsklassen voorkomen (bijv. 3 verschillende wipveren).
SP2 | Bereid te zijn om toestellen te bieden die variatie bieden in speelwaarden, kleur, uitdaging voor verschillende doelgroepen, vormgeving en samenstelling van materialen, zodat er altijd een toestel is dat past in het landschap van Leiderdorp.
SP3 | Bereid te zijn massief houten natuurlijk (onbewerkte natuurlijke vorm) ogende speeltoestellen te leveren; - het zichtbare deel van het toestel moet voor minimaal 80% bestaan uit hout; - het zichtbare deel is natuurlijk, zonder felle kleuren; - het toestel mag onderdelen van andere materialen bevatten (netten, stangen, panelen van andere materialen e.d.).
SP4 | Bereid te zijn sporttoestellen voor 12 t/m 18 jarigen (waaronder panna, voetbal, basketbal, korfbal, handbal, tafeltennis, tennis, badminton, trimmen, volleybal, freerun, calisthenics en skaten) te leveren.
SP5 | Bereid te zijn voetbalkooien, hekwerken, ballenvangers en sportvloeren te leveren en aan te brengen met later in het projectplan nader aangegeven constructievoorwaarden.
SP6 | Bereid te zijn divers aanbod aan bebording (tekst, picto's, foto's e.d.) te kunnen ontwerpen en maken.
SP7 | Bereid te zijn het meubilair te leveren en plaatsen dat standaard is voor opdrachtgever.
SP8 | Bereid te zijn een zeer divers aanbod aan speelaanleidingen te kunnen leveren en realiseren zoals keien, boomstammen, straatmeubilair, palen en palissaden, grondwerk, plantwerk, straatwerk, metselwerk enzovoorts;
SP9 | Ervoor te zorgen dat alle geleverde speel- en sporttoestellen in het project voldoen aantoonbaar aan de relevante wettelijke verplichtingen, waaronder aan de meest recente versie van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).
SP10 | Indien er twijfel is over veiligheid van speelaanleidingen of hergebruikte materialen een plekcertificering, objectcertificering of uitgebreide risico analyse te doen, waarin wordt aangetoond dat het risico aanvaardbaar is en geen kans is op ernstig en blijvend letsel of overlijden.
SP11 | Bij risico analyse, keuring en certificering een AKI in te schakelen. Certificaten en rapportage hierover is voorzien van stempel/logo van deze AKI.

## 9. Garantie
9. Garantie op nieuwe speel- en sporttoestellen en ondergronden. De opdrachtnemer garandeert:
GA1 | Dat de hele speelplek, inclusief groen en verhardingen, zodanig wordt opgeleverd dat deze 15 jaar geen groot onderhoud meer vergt.
GA2 | Dat zij de onderhoudstermijn conform contract verzorgt. Voor alle in de deelopdrachten opgeleverde werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 12 maanden. De opdrachtnemer herstelt op eigen kosten de binnen deze termijn opgetreden schade en/of gebreken. De verantwoordelijkheid voor en de inspectie van de toestellen en valondergronden ligt in deze periode bij de ON (inspecties worden door derden/eigen dienst uitgevoerd). Werkzaamheden aan speeltoestellen en valdempende ondergronden worden ten allen tijde door de opdrachtnemer uitgevoerd.
GA3 | Dat zij de garantiewerkzaamheden conform contract verzorgt. Na de onderhoudstermijn wordt het onderhoud overgenomen door de opdrachtgever. Zij inspecteren en onderhouden de groen- en speelvoorzieningen. Indien bij het onderhoud onderhoudskosten optreden welke onder de garantie vallen zal de opdrachtgever hiervan melding maken naar de opdrachtnemer. Werkzaamheden aan speeltoestellen worden indien nodig door de opdrachtnemer in het kader van garantie uitgevoerd.
GA4 | De constructie van de toestellen vervaardigd uit RVS, staal, aluminium en/of kunststof heeft, bij normaal gebruik, een technische levensduur van minimaal 20 jaar hebben.
GA5 | Dat zij een garantie van minimaal 10 jaar geeft op de toestellen welke voor meer dan 50% bestaan uit stalen onderdelen (RVS, staal met coating ed.), met uitzondering van bewegende delen. Deze garantie geldt op de gehele constructie van het toestel, inclusief montage-uren en transport. De garantie gaat in op het moment van ingebruikname van het gebruiksklaar opgeleverde toestel. De eerste 48 maanden is een niet aflopende garantie.
GA6 | De constructie van de toestellen vervaardigd uit kunststof heeft, bij normaal gebruik, een technische levensduur van minimaal 15 jaar hebben.
GA7 | Zij een garantie van minimaal 10 jaar geeft op de toestellen welke voor meer dan 50% bestaan uit kunststof onderdelen, met uitzondering van bewegende delen. Deze garantie geldt op de gehele contructie van het toestel, inclusief montage-uren en transport. De garantie gaat in op het moment van ingebruikname van het gebruiksklaar opgeleverde toestel. De eerste 36 maanden is een niet aflopende garantie.
GA8 | De constructie van de geleverde toestellen vervaardigd uit hout heeft, bij normaal gebruik, een technische levensduur van minimaal 10 jaar hebben.
GA9 | Zij een garantie van minimaal 5 jaar geeft op de toestellen welke voor meer dan 50% bestaan uit houten onderdelen, met uitzondering van bewegende delen. Deze garantie geldt op de gehele constructie van het toestel, inclusief montage-uren en transport. De garantie gaat in op het moment van ingebruikname van het gebruiksklaar opgeleverde toestel. De eerste 24 maanden is een niet aflopende garantie.
GA10 | Zij een garantie van 10 jaar geeft op voldoende valdempende (HIC) waarde van de valdempende ondergronden.
GA11 | Zij een garantie van 5 jaar geeft op defecten als gevolg van materiaal- en fabricagefouten van de volgende soorten bewegende delen: hars gecoate multiplex platen, holle kunststof onderdelen, gecoate metalen onderdelen, veren en kogellagers, touw en netten constructies, betondelen, schommelkettingen en schommelzitjes. Alle toegepaste materialen hebben een hoge slagvastheid en duurzaamheid. Indien in onderdelen van toestellen trespa of een gelijkwaardig materiaal is verwerkt dient deze minimaal 10mm dik te zijn. De toegepaste coating is minimaal 5 jaar kleurvast en heeft een minimale laagdikte van 80 micron. Toegepast kunststof moet bestand zijn tegen UV straling en is minimaal 5 jaar kleur- en vormvast.
GA12 | Zij een garantie geeft van 5 jaar op de ondergronden van kunstgras en rubber. Deze garantie is inclusief montage-uren en transport. De garantie gaat in op het moment van ingebruikname van de gebruiksklaar opgeleverde ondergrond. De garantie betreft een niet aflopende garantie.
GA13 | Zij een garantie geeft van 2 jaar op natuurlijke speelaanleidingen zijnde geen levend groen waarbij als gevolg van onjuiste plaatsing of constructie een onveiligheid wordt geconstateerd door de inspecteur.
GA14 | Dat garantie van het toestel blijft gelden bij het gebruik van 2e hands onderdelen die ter goedkeuring aan de opdrachtnemer worden voorgelegd.
GA15 | Dat zij tijdens de garantieperiode alle gebreken aan de toestellen en bewegende onderdelen, welke niet toe te schrijven zijn aan vandalisme en normale gebruiksslijtage, conform garantie zal vervangen.
GA16 | Dat indien het toegepaste hout splijt en er binnen 1 jaar een kier van groter dan 8 millimeter ontstaat, het houten onderdeel onder garantie volledig te worden vervangen. Het toegepast (kant)hout is niet verlijmd en hart- en spintvrij en geschuurd.
GA17 | Dat zij houten toestellen standaard plaatst met maaibescherming. Alleen zonder als dit schriftelijk overeen is gekomen.
GA18 | Dat alle onderdelen van de door u te leveren toestellen nog minimaal 10 jaar leverbaar zijn, gerekend vanaf het moment van leveren van het toestel. Dit binnen een levertijd van maximaal 30 werkdagen of indien urgent (veiligheidstechnisch) binnen 5 werkdagen.
GA19 | Dat alle toestellen zodanig zijn geconstrueerd dat de onderdelen afzonderlijk van elkaar kunnen worden vervangen indien dit noodzakelijk is.
GA20 | Dat bij afkeuring van een toestel in het kader van het WAS (certificatieprobleem) door de inspecteur, dit kostenloos op te lossen in samenwerking met de inspecteur of anders een verklaring van veiligheid te geven die geldig is bij eventuele aansprakelijkheidsstelling.
GA21 | Dat zij deze garanties geeft bij de onderhoudsroutine van de opdrachtgever. Bestaande uit visuele, functionele en technische inspecties met daaruit voortvloeiend onderhoud.

## 10. Offerte
10. Offerte. De opdrachtnemer dient:
OFFE1 | De offerte te voorzien van alle benodigde bijlagen om prijsstelling en kwaliteit te kunnen beoordelen.
OFFE2 | Ervoor te zorgen dat de toestelprijs op of onder catalogusprijs ligt. Marges of kortingen worden omgezet in diensten of meer speelwaarde en dienen ook zo benoemd te worden in de toelichting bij het ontwerp en de raming en offerte.
OFFE3 | Alles af te prijzen in na te rekenen eenheden en hoeveelheden m3, m2, m1, st enzovoorts. Dit ten behoeve van eventuele verrekening van meer- en of minderwerk en om inzicht te houden in de 'prijsbepalenden' onderdelen van de werkzaamheden.
OFFE4 | De offerte te baseren op de prijsstelling zoals bij de inschrijving is bijgevoegd.
OFFE5 | Een toelichting te geven op de prijsstelling indien de opdrachtgever twijfelt aan de geoffreerde prijzen. Wanneer herhaaldelijk blijkt dat er geen marktconforme of reële prijzen worden gehanteerd voor diensten, leveringen of werken dan kan opdrachtgever besluiten geen deelopdrachten meer te verstrekken aan opdrachtnemer. Dit wordt tijdens de past performance vastgelegd.
OFFE6 | Te weten dat nadere overeenkomsten binnen de raamovereenkomst 1 op 1 worden gegund. Indien er twijfel is over prijsstelling of prijs-kwaliteitverhouding van meerdere contractanten kan de opdrachtgever over gaan op minicompetitie voor de projecten.
OFFE7 | De catalogusprijzen voor de toestelleveringen liggen voor de contractperiode vast. Jaarlijks mag een indexering worden toegepast van maximaal de jaarmutatie van de CPI alle bestedingen (laatst vastgestelde basisjaar) of andere reeks zoals gepubliceerd door het CBS. Ingaande vanaf 1 januari 2022.
OFFE8 | De prijs van de offerte is een all-in prijs. Inclusief te verrekenen diensten, certificeringen, staartposten en reguliere nazorg voor minimaal 6 maanden.
OFFE9 | Storten van materialen dient specifiek te worden benoemd en er dient aangegeven te worden in de offerte waarom de materialen niet kunnen worden hergebruikt. Er dienen stortbonnen overhandigd te worden van een erkende afvalverwerker en op verzoek moet aangetoond kunnen worden wat het aandeel recycling is van deze materialen.