## aannemer
Better Performancemeting voor aannemers
Aannemer : |  |  |  | score totaal |  | Bestrating
Projectnaam : |  |  |  | - |  | Asfalt
Besteknummer : | [5 empty] | Riolering
Soort Werk |  | 1 |  |  |  | Grondwerk
Aanneemsom : | [5 empty] | Groen
Totaal gefactureerd : | [5 empty] | Kunstwerken
Geplande uitvoeringstijd : | [5 empty] | Sloop
Werkelijke uitvoeringstijd : | [5 empty] | Sanering
Datum beoordeling :
Beoordelaars :
Hoofdthema | Onderdeel | Beoordeling | Toelichting | score per onderdeel | score per hoofdthema
Planmatig werken | 1. Hoe doordacht zijn de (werk)plannen? | a. De plannen waren veel te optimistisch; er was geen rekening gehouden met mogelijke risico’s of er was sprake van slecht management. |  | - | -
b. De plannen waren te optimistisch; er was geen rekening gehouden met mogelijke risico’s.
c. De plannen waren realistisch; er was rekening gehouden met mogelijke risico’s.
d. De plannen waren flexibel; er was een goed inzicht (proactief) in mogelijke risico’s die invloed hebben op de voortgang en de maatregelen om deze te beheersen.
| 2. Hoe goed werden werden de (werk)plannen nageleefd? | a. De gemiddelde voortgang liep meer dan 25 procent (in tijd) achter op de goedgekeurde planning en de aannemer ondernam geen bijsturingsmaatregelen. |  | -
b. De gemiddelde voortgang liep ongeveer 10 procent (in tijd) achter op de goedgekeurde planning. De aannemer ondernam weinig bijsturingsmaatregelen.
c. Vrijwel alle plannen werden door de aannemer op tijd nagekomen.
d. Alle gemaakte plannen werden door de aannemer binnen de afgesproken termijn uitgevoerd, mede door veelvuldig bijsturen door de aannemer.
Deskundigheid en kwaliteit | 3. Hoeveel begeleiding heeft de aannemer nodig? | a. De aannemer was herhaaldelijk onbekend met of miste ervaring betreffende het eigen werkgebied en toonde dat het eisen vanuit raakvlakken met of invloeden op andere terreinen onvoldoende beheerst. Er was veel begeleiding nodig. |  | - | -
b. De aannemer beheerste het eigen werkgebied redelijk tot voldoende, maar was herhaaldelijk onbekend met eisen vanuit raakvlakken met en invloeden op andere terreinen. Er was herhaaldelijk begeleiding nodig.
c. De aannemer beheerste het eigen werkgebied voldoende en was bekend met eisen vanuit raakvlakken met en invloeden op andere terreinen. Er was weinig begeleiding nodig.
d. Geen aansturing nodig en de aannemer is meedenkend, vooruitdenkend en initiatief nemend tot verbeteringen.
| 4. Hoe beheerste de aannemer de kwaliteit? | a. De kwaliteit van het werk was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de aannemer het risicomanagement heeft toegepast. Onderaannemers leverden onvoldoende kwaliteit en werkten ongecoördineerd. |  | -
b. De aannemer signaleerde en beheerste risico’s onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Onderaannemers leverden voldoende kwaliteit maar werden slecht gecoördineerd.
c. De aannemer heeft de meeste risico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. Onderaannemers leverden goede kwaliteit.
d. De aannemer heeft risico’s goed gesignaleerd en heeft beheersmaatregelen goed toegepast. De aannemer liet tevens de belangen van de opdrachtgever in zijn beheersmaatregelen doorklinken. Het werk van onderaannemers was goed.
Samenwerking en communicatie | 5. Hoe kan de onderlingen werkrelatie worden omschreven? | a. Beide partijen behartigden alleen eigen belangen of weigerden uit de conflictsfeer te komen en communiceerden hier onvoldoende over. |  | - | -
b. Beide partijen konden zich verplaatsen in elkaars belangen en mogelijke problemen konden besproken worden. Bij het zoeken naar oplossingen kon echter de conflictsfeer niet vermeden worden.
c. Beide partijen konden zich verplaatsen in elkaars belangen en mogelijke problemen konden besproken worden. Bij het zoeken naar oplossingen werd ook veelvuldig samengewerkt.
d. Beide partijen voelden zich verantwoordelijk voor belangen van de andere partij. Daarvoor werd altijd de samenwerking opgezocht en werd op een proactieve wijze over mogelijke problemen gecommuniceerd.
| 6. Hoe goed werden afspraken nagekomen. | a. De aannemer kwam afspraken niet na, ook niet na rappelleren door de opdrachtgever. |  | -
b. De aannemer kwam afspraken niet meteen na, maar wel na rappelleren door de opdrachtgever.
c. De aannemer kwam de meeste afspraken na.
d. De aannemer kwam alle afspraken na, vaak ruim voor de deadline.
| 7. Hoe was de houding van de aannemer bij contractwijzigingen? | a. Contractwijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de aannemer waren slecht bespreekbaar en leidden tot een niet bevredigend resultaat. |  | -
b. Contractwijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de aannemer waren moeizaam bespreekbaar, maar leidden tot een bevredigend resultaat.
c. Contractwijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de aannemer waren bespreekbaar en leidden tot een bevredigend resultaat.
d. Contractwijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de aannemer waren goed bespreekbaar en leidden tot een uitstekend resultaat, doordat de aannemer in ruime mate meedacht in het belang van de opdrachtgever.
Veiligheid en gezondheid | 8. Hoe goed beheerste de aannemer de veiligheidsrisico's | a. De aannemer schonk geen of onvoldoende aandacht aan integrale veiligheid. Hij voldeed soms niet aan wet- en regelgeving. |  | - | -
b. De aannemer schonk slechts de hoognodige aandacht aan integrale veiligheid
c. De aannemer schonk voldoende aandacht aan integrale veiligheid
d. De aannemer schonk proactief en meer dan wettelijk verplicht aandacht aan integrale veiligheid.
| 9. Hoe ordelijk en netjes waren bouwplaats en werkterrein | a. Het werkterrein, de keet en de bouwplaats waren vaak vervuild. Afval en zwerfvuil werden niet verwijderd. Het werkterrein was rommelig ingericht |  | -
b. Afval en vuil werden af en toe verwijderd waardoor bouwplaats en werkterrein soms netjes en soms vervuild en rommelig waren. De opdrachtgever moest de aannemer hier regelmatig op wijzen
c. De aannemer ruimde werkterrein en bouwplaats regelmatig op en volgde hierin aanmerkingen van de opdrachtgever goed op.
d. Afval en vuil werden altijd snel verwijderd, op eigen initiatief van de aannemer. De indeling van het werkterrein was van begin tot eind duidelijk.
Houding naar de omgeving | 10. Hoe omgevingsbewust is de aannemer | a. De aannemer communiceerde slecht met de omgeving en/of informeerde de opdrachtgever niet over de geluiden uit de omgeving. Hierdoor heeft de opdrachtgever veel (vermijdbare) klachten ontvangen. |  | - | -
b. De aannemer communiceerde onvoldoende met de omgeving en/of informeerde de opdrachtgever te weinig over geluiden uit de omgeving. Hierdoor heeft de opdrachtgever enkele (vermijdbare) klachten ontvangen.
c. De aannemer communiceerde voldoende met de omgeving en/of informeerde de opdrachtgever voldoende over geluiden uit de omgeving. Hierdoor heeft de opdrachtgever bijna geen (vermijdbare) klachten ontvangen.
d. De aannemer communiceerde proactief met de omgeving en/of informeerde de opdrachtgever goed over geluiden uit de omgeving. Hierdoor heeft de opdrachtgever geen moeilijkheden met de omgeving gehad.
| 11. Hoe werd omgegaan met milieuaspecten. | a. De aannemer had geen inzicht in de belangrijke milieuaspecten en nam geen of nauwelijks maatregelen om negatieve milieuaspecten te voorkomen/beperken. |  | -
b. De aannemer had wel inzicht in de belangrijke milieuaspecten maar nam onvoldoende structureel maatregelen om negatieve milieuaspecten te voorkomen/beperken.
c. De aannemer had een goed inzicht in de belangrijke milieuaspecten en nam voldoende structureel maatregelen om negatieve milieuaspecten te voorkomen/beperken.
d. De aannemer had een goed inzicht in de belangrijke milieuaspecten en nam voldoende structureel maatregelen om negatieve milieuaspecten te voorkomen/beperken. Daarnaast heeft de aannemer ook positief gestuurd op milieuaspecten in de keten.
Revisie | 12. In hoeverre zijn bewijsdocumenten en revisies kwalitatief goed en worden ze op tijd geleverd? | a. De aannemer heeft bewijsdocumenten en revisies niet overgedragen aan de opdrachtgever. Zelfs niet nadat de opdrachtgever heeft verzocht om dit alsnog te doen. |  | - | -
b. De aannemer heeft bewijsdocumenten en revisies buiten de daarvoor gestelde termijn overgedragen aan de opdrachtgever en/of deze documenten waren van onvoldoende kwaliteit.
c. De aannemer heeft bewijsdocumenten en revisies binnen de daarvoor gestelde termijn overgedragen aan de opdrachtgever.
d. De aannemer heeft bewijsdocumenten en revisies binnen de daarvoor gestelde termijn ter acceptatie voorgelegd aan de opdrachtgever en deze documenten waren van goede kwaliteit.