Bijlage 3 - Planning bewerken archiefonderdelen

Oplevering in Q4 houdt in dat de inhoudelijke bewerking en de opgestelde toegang van de over te brengen archiefbescheiden uiterlijk 15 november afgerond en akkoord bevonden is door het SNWV conform de eisen, wensen en gemaakte uitvoeringsafspraken.

| Nr. | Archief | m1 | Start bewerking | Einde bewerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bestuursarchief gemeente Harderwijk 1986-1995. | 53 | 2022 | 2022-Q4 |
| 2 | Bodemonderzoeken | 16,75 | 2023 | 2023-Q4 |
| 3 | Milieuvergunningen inclusief de serie vervallen vergunningen | 23 | 2023 | 2023-Q4 |
| 4 | Intergemeentelijke Sociale Dienst Veluwerand | 1,1 | 2023 | 2023-Q2 |
| 5 | Brandweer Harderwijk 1952-2010 | 1,9 | 2023 | 2023-Q4 |
| 6 | Werkarchief Lege Laden Actie* | 11,5 | 2024-Q3 | 2024-Q4 |
| 7 | Bestuursarchief 1996-2005** | 110 | 2025 | 2025-Q4 |
| 8 | Bestuursarchief 2006-2016** | 161 | 2026 | 2026-Q4 |

* Kan ook in later in 2024 of in 2025 uitgevoerd worden, maar de einddatum van de planning voor het Bestuursarchief 1996-2005 blijft staan.

** Met het bewerken van de Bestuursarchieven 1996-2005 en 2006-2016 kan eerder begonnen worden. Facturering kan pas in het genoemde jaar “Start bewerking” plaatsvinden.

| Jaar | Volume totaal in m1 | Waarvan los/ongesorteerd in m1 |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 53 | 12,25 |
| 2023 | 42,75 | < 0,1 |
| 2024 | 11,5 | 11,5 |
| 2025 | 110 | 11 |
| 2026 | 161 | 48,75 |