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Nadere Offerte Aanvraag ROk GWW & Groenwerken Brabant Oost
                              	Onderwerp: aanplant bosplantsoen project ‘De Biezen’

[bookmark: _GoBack]			Locatie: nabij Beek en Donk (gemeente Laarbeek)
                               	Datum: 18-12-2020- - 



Geachte partner Raamovereenkomst GWW & Groenwerken Staatsbosbeheer Brabant-Oost (ROk),

[bookmark: _Toc462312066]Korte beschrijving opdracht
In het plantseizoen 2020-2021 (december 2020 – 15 maart 2021) dient 14 ha. natuurbos te worden aangeplant in de gemeente Laarbeek en de gemeente Gemert-Bakel. Geplant moeten worden +/- 61.400 st. bosplantsoen. De locaties zijn gelegen in gebied de Biezen en bestaat uit verspreid liggende graslandpercelen en akkers. In het werkgebied liggen een aantal greppels die op de beek afwateren. Die dienen behouden te blijven. Om de onkruiddruk zo laag mogelijk te houden dient het plantsoen in de grasmat te worden geplant. De werkzaamheden bestaan uit het lossen, inkuilen, opnemen, transporteren en (machinaal) aanplanten van 2 jarig bosplantsoen maat 50-100cm. Het plantsoen wordt door Opdrachtgever aangeleverd (directieleverantie). Opdrachtgever heeft vooraf met piketten de verschillende beplantingsvakken uitgezet. Elk vak heeft een aparte kleur.
In aanvulling op de hier gegeven opdrachtbeschrijving is meer informatie te vinden in het “Beplantingsplan De Biezen” dat is  opgenomen als bijlage 1.

Voorbereidende werkzaamheden
Eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen etc. worden voorafgaande aan de werkzaamheden door Staatsbosbeheer aangeleverd. Definitieve gunning vindt pas plaats nadat benodigde vergunningen, ontheffingen etc. door Bevoegd Gezag zijn verleend. Verlening van de benodigde Omgevingsvergunning wordt eind februari verwacht.
 
Overige door Staatsbosbeheer uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden omvatten:
· Aanleg inkuilplaats (de Biezen)
· Met piketten uitzetten van de plantvakken
· Reserveren en bestellen plantsoen.

Uitvoering
Opdrachtnemer voert werkzaamheden uit conform de normale gebruiken en eisen zoals aangegeven in:
· (1) Ecologisch werkprotocol en/of evt. benodigde vergunningen,
· (2) alle bepalingen opgenomen in de stukken behorende bij de aanbesteding van de Raamovereenkomst GWW & Groenwerken,
· (3) nadere bepalingen en aanwijzingen gegeven tijdens het Startoverleg en evt. voortgangsbesprekingen.
· Bij strijdigheid in bepalingen in bovengenoemde documenten en verslagen (van besprekingen) prevaleren de bepalingen met het hoogste rangnummer waarbij in de opsomming hierboven het rangnummer (3) het hoogste rangnummer is.



Programma van eisen
1. Voeren startoverleg met directievoerder van de Opdrachtgever;
2. Lossen, transporteren en inkuilen van ca. 61.400 stuks bosplantsoen (in bosjes) per soort. Omdat de inkuilplek projectgebied niet per vrachtwagen bereikbaar is (namelijk op een akker) wordt het plantsoen gelost aan de Biezen (bij adres De Biezen 5 inrijden). Hier is aan de kant van de weg door Staatsbosbeheer de inkuilplaats gemaakt. De transporteur lost met een kooiaap de ferro’s en tilt het plantsoen uit de ferro’s op een platte kar. De stalen ferro’s waarin het plantsoen geleverd wordt moeten direct mee terug! Opdrachtnemer dient met een tractor met platte kar het plantsoen naar de kuilplaats te transporteren alwaar het wordt ingekuild (zie kaartje). De kuilplaats betreft een aantal parallel aan elkaar gelegen ploegvoren (minimaal 30 x 30 cm). Maximaal 3 bossen per m1. Het tempo, vrachten per week, waarin het plantsoen geleverd wordt is  mogelijk in overleg nader te bepalen. 
3. Opnemen uit kuil en (machinaal) aanplanten ca. 61.400 stuks bosplantsoen.
4. De aanplant nalopen en controleren dat plantsoen conform het gestelde onder Nadere eisen (13) is aangeplant.
5. Rijgewijs (1,5 m1 x 1,5 m1) aanplanten waarbij in de rij wordt versprongen. Zie beplantingsplan (bijlage 2)  
6. Afroepen plantsoen geschiedt door Opdrachtnemer (in overleg met Opdrachtgever) minimaal 1 week voor start werkzaamheden. Levering niet op vrijdagen.
7. Uitvoering plantwerkzaamheden dient in een aaneengesloten periode te worden uitgevoerd. Oplevering uiterlijk 15 maart 2021.
8. Insporing door machines dient voorkomen te worden.
9. Zonder toezicht van een medewerker van de directie worden de dagelijkse werkzaamheden niet gestart, mits anders met toezichthouder/directievoerder is overeengekomen.
10. Alle voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om vervuiling van de terreinen te voorkomen (denk aan emballagematerialen, morsen van brandstoffen, etc.)

Nadere eisen
Vervoeren plantmateriaal
1. Tijdens het transport van plantmateriaal op het werk, het plantmateriaal
tegen uitdroging en andere schade beschermen.  Opdrachtnemer dient voldoende dekzeilen mee te nemen (water en winddicht!).
Behandelen plantmateriaal op het werk
2. Gebroken, dode en/of gekneusde takken en wortels verwijderen. Snoeien 
van plantsoen is niet aan de orde.
3. Plantmateriaal (dag voorraad) op het werk tegen uitdroging en andere schade beschermen.  Werkvoorraad (enkele stuks in de hand, de rest in plastic zak o.i.d.).

Plantgaten en plantsleuven
4. Afmetingen voor plantgaten of plantsleuven bedragen anderhalf keer de afmetingen van het gespreide wortelgestel.

5. Bij machinaal planten de wanden van het plantgat of plantsleuf niet versmeren.



6. De bij het graven van plantgaten of plantsleuven aangetroffen gebiedsvreemde materialen die de groei kunnen hinderen, verwijderen.

Aanbrengen beplanting
7. Wortels moeten recht en gespreid in de grond geplant worden en zeker niet in de plantsleuf ‘geslagen’ worden, waardoor een zogenaamde “hockeystick” groei ontstaat. Uiteraard mogen er geen wortels boven de grond komen maar het plantmateriaal mag ook niet dieper geplant worden dan op de kwekerij het geval was. De grond rondom de plant moet worden aangetrapt of aangedrukt, ook bij machinaal planten, zodat de plant voldoende vast staat en er een goed contact is tussen de wortels en de grond. Wortels mogen niet gesnoeid worden!

8. Scheefgewaaid en scheefgeplant bosplantsoen binnen 2 dagen na aanzegging rechtzetten (niet uittrekken maar uitsteken!).

Plantgarantie
9. Plantgarantie en inboet zijn niet aan de orde, water geven in het groeiseizoen dat volgt op het planten uitvoeren op afroep. 

Oplevering werkgebied
10. Opdrachtnemer zorgt dat het werkgebied schoon wordt opgeleverd. Aan- en afvoerwegen zijn minimaal in dezelfde staat als waarin ze waren voor start van de werkzaamheden.

Arbo en veiligheid
11. Het is aan de opdrachtnemer om ordelijk en veilig te werken (Arbo). Conform art. 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient Opdrachtnemer, voorafgaande aan de uitvoering, een V&G-plan ter goedkeuring aan Opdrachtgever aan te leveren.

12. Opdrachtnemer doet een Klic-melding voor de percelen ALE00G11 en ALE00G30 met de daarbij komende werkzaamheden i.v.m. de Rotterdam-Rijn pijpleiding welke hieronder gelegen is.

13. Tijdens de werkzaamheden dient de aannemer te zorgen voor voldoende milieuvoorzieningen ter voorkoming van lozen/morsen van chemische stoffen (bijvoorbeeld brandstoffen en smeermiddelen), zoals bijvoorbeeld tankplaats-voorzieningen en calamiteiten-materialen (absorptiemiddelen, blusmiddelen, etc.).

Social Return On Investment 
14. Niet aan de orde

Beoordeling en gunning inschrijvingen
Beoordeeld en gegund wordt op basis van laagste prijs.
Contact
Uw offerte en evt. vragen en/of opmerkingen, alle communicatie, aangaande deze Nadere Offerte Aanvraag dient u, tot het moment als beschreven in de onderstaande tijdsbepaling, uitsluitend per e-mail sturen naar dhr.n f.degroot@staatsbosbeheer.nl en f.hagenaars@staatsbosbeheer.nl .



Planning
	Verzenden uitvraag uiterlijk
	18-12-2020

	Verzenden beplantingsplannen
	15-1-2021

	Uiterste datum en tijd voor het indienen van vragen
	22-1-2021, 12.00 uur

	Beschikbaar stellen Nota van Inlichtingen uiterlijk
	25-1-2021 

	Uiterste datum en tijd voor het indienen van Inschrijvingen 
	29-1-2021, 12.00 uur 

	Verzenden Voornemen tot Gunning 
	29-1-2021 

	Bezwarentermijn
	Tot uiterlijk 31-01-2021, 12.00 uur.

	Mogelijke aanvang uitvoering plantwerkzaamheden
	1-2-2021

	Vooroplevering plantwerkzaamheden
	8-3-2021

	Oplevering plantwerkzaamheden
	15-3-2021



Bijlagen
Bijlage 1	Beplantingsplan (later aan te leveren)
Bijlage 2	Inschrijvingsbiljet
Bijlage 3	Kaart met inkuil locatie
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