## Demarcatielijst
Verklaring tekens
x: Hoofdverantwoordelijke participant
b: Bijdragende participant
M: multidisciplinair
|  | Opdrachtgever | Projectmanagement | Architect | Interierarchitect | Constructeur | Installatieadviseur | Bouwfysisch- en brandtechnisch adviseur | Kostenadviseur | Geotechnisch adviseur | Toezicht
Terugkerende activiteiten
Opdrachtgeving
T**.01.010.00(N) | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project< | X
T**.01.020.00(N) | Nemen besluiten over resultaten en voortgang< | X
Contracten
T**.02.010.00(N) | Voorbereiden contracteren van participanten< | b | X
T**.02.020.00 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)< | X | X
T**.02.030.00(N) | Contracteren van participanten< | X | b
T**.02.035.00 | Contracteren aanvullende expertise< | X | b
Programma van Eisen
T**.03.010.00(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE per vakgebied (cluster)< | b | X | b | b | b | b | b |  | b
T**.03.010.01(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Architectuur/bouwkunde< |  |  | X
T**.03.010.03(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Landschapsarchitectuur< |  |  | X
T**.03.010.04(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Bouwfysica en Akoestiek< | [6 empty] | X
KOS = | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Constructies< |  |  |  |  | X
T**.03.010.06(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Installaties< | [5 empty] | X
T**.03.010.07(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Geotechniek< | [8 empty] | X
T**.03.020.00(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren integraal PvE< |  | X
Geld
| Bewaken fasebudget< | b | X | [5 empty] | b
T**.12.020.00(N) | Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster)<
T**.12.020.01(N) | Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde< |  |  | b |  |  |  |  | X
T**.12.020.02(N) | Ramen bouwkosten Interieur< |  |  |  | b |  |  |  | X
Voor de kosten | Ramen bouwkosten Landschap< |  |  | b |  |  |  |  | X
T**.12.020.04(N) | Ramen bouwkosten Constructies< |  |  |  |  | b |  |  | X
T**.12.020.05(N) | Ramen bouwkosten Installaties< | [5 empty] | X |  | b
T**.12.030.00(N) | Ramen bouwkosten: integreren ramingen bouwkosten per projectdeel< | [7 empty] | X
T**.12.040.00(N) | Ramen investeringskosten< |  | b | [5 empty] | X
T**.12.050.00(N) | Adviseren kosten-kwaliteit< |  | b | [5 empty] | X
T**.12.060.00 | Ramen exploitatiekosten per projectdeel (cluster)< |  | b | b | b |  | b |  | X
T**.12.060.01 | Ramen exploitatiekosten Architectuur/bouwkunde< |  |  | b |  |  |  |  | X
T**.12.060.02 | Ramen exploitatiekosten Interieur< |  |  |  | b |  |  |  | X
T**.12.060.03 | Ramen exploitatiekosten Landschap< |  |  | b |  |  |  |  | X
T**.12.060.04 | Ramen exploitatiekosten Constructies< |  |  |  |  | b |  |  | X
T**.12.060.05 | Ramen exploitatiekosten Installaties< | [5 empty] | X |  | X
T**.12.070.00 | Ramen exploitatiekosten: integreren ramingen per projectdeel< |  | b | [5 empty] | X
T**.12.075.00 | Analyseren kosten-baten exploitatie per projectdeel (cluster)< |  | b | [5 empty] | X
T**.12.075.01 | Analyseren kosten-baten exploitatie Architectuur/bouwkunde< |  | b | [5 empty] | X
T**.12.075.02 | Analyseren kosten-baten exploitatie Interieur< |  | b | [5 empty] | X
T**.12.075.03 | Analyseren kosten-baten exploitatie Landschap< |  | b | [5 empty] | X
T**.12.075.04 | Analyseren kosten-baten exploitatie Constructies< |  | b | [5 empty] | X
T**.12.075.05 | Analyseren kosten-baten exploitatie Installaties< |  | b | [5 empty] | X
T**.12.080.00 | Analyseren kosten-baten exploitatie: integreren analyses per projectdeel< |  | b | [5 empty] | X
T**.12.095.00 | Inventariseren subsidiemogelijkheden per projectdeel (cluster)< |  | X | [5 empty] | b
T**.12.095.01 | Inventariseren subsidiemogelijkheden Architectuur/bouwkunde< |  | X | [5 empty] | b
T**.12.095.02 | Inventariseren subsidiemogelijkheden Interieur< |  | X | [5 empty] | b
T**.12.095.03 | Inventariseren subsidiemogelijkheden Landschap< |  | X | [5 empty] | b
T**.12.095.04 | Inventariseren subsidiemogelijkheden Constructies< |  | X | [5 empty] | b
T**.12.095.05 | Inventariseren subsidiemogelijkheden Installaties< |  | X |  |  |  | b |  | b
T**.12.100.00 | Inventariseren subsidiemogelijkheden: integreren inventarisaties per projectdeel< |  | X | [5 empty] | b
Organisatie/procesintegratie
T**.13.010.00(N) | Organiseren project< |  | X
T**.13.020.00(N) | Sturen en bewaken project< |  | X
Tijd
T**.14.010.00(N) | Plannen doorlooptijd per projectdeel (cluster)< | b | X | b | b | b | b | b |  | b
T**.14.010.01(N) | Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde< |  |  | X
T**.14.010.02(N) | Plannen doorlooptijd Interieur< |  |  |  | X
T**.14.010.03(N) | Plannen doorlooptijd Landschap< |  |  | X
T**.14.010.04(N) | Plannen doorlooptijd Constructies< |  |  |  |  | X
T**.14.010.05(N) | Plannen doorlooptijd Installaties< | [5 empty] | X
T**.14.020.00(N) | Plannen projectdoorlooptijd: samenvoegen planningen per projectdeel< | b | X
Informatie en Communicatie
T**.15.001.00(N) | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp< |  | X
T**.15.010.00(N) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)< | b | X | b | b | b | b | b | b | b
T**.15.015.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen< |  | X
T**.15.020.00(N) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)< | b | X | b | b | b | b | b | b | b
T**.15.024.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen< | X
T**.15.025.00(N) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)< | X | b
T**.15.030.00(N) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)< | b | X | b |  |  | b
T**.15.035.00(N) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)< | X
T**.15.040.00(N) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)< |  | X |  |  |  | b
T**.15.050.00 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)< | b | X | b | b | b | b | b | b | b
T**.15.060.00(N) | Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten)< |  | X
T**.15.070.00(N) | Beheren projectdocumenten< |  | X
C**.15.71.00 | Voeren van overleg met de gebruikers (M-taak)< | X | b | b | b | b | b | b | b | b
Kwaliteitszorg en risico's
T**.16.005.00(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)< | b | X | b | b | b | b
T**.16.005.01(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde< |  |  | X
T**.16.005.02(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur< |  |  |  | X
T**.16.005.03(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap< |  |  | X
T**.16.005.04(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies< |  |  |  |  | X
T**.16.005.05(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties< | [5 empty] | X
T**.16.010.00(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel< |  | X
T**.16.020.00(N) | Opstellen kwantitatieve analyse van het ontwerp< |  | X
T**.16.030.00(N) | Toetsen Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)< | b | X | b | b | b | b | b |  | b
T**.16.030.01(N) | Toetsen Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< |  |  | X
T**.16.030.02(N) | Toetsen Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< |  |  |  | X
T**.16.030.03(N) | Toetsen Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<
T**.16.030.04(N) | Toetsen Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< |  |  |  |  | X
T**.16.030.05(N) | Toetsen Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | [5 empty] | X
T**.16.040.00(N) | Toetsen integraal Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | b | X
T**.16.030.00(N) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)< | b | X | b | b | b | b | b |  | b
T**.16.0*.00(N) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)< | b | X | b |  |  | b | b
Fase Structuurontwerp
Architectuur/ bouwkunde
T03.04.010.00(N) | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde< |  | b | X | b
T03.04.020.00(N) | Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde< |  | b | X | b
T03.04.040.00(N) | Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur< |  | b | X | b
T03.04.050.00(N) | Maken beeldkwaliteitplan Architectuur<
T03.04.060.00(N) | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp<
Interieur
Landschap
T03.06.010.00(N) | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap< |  | b | X | b
T03.06.015.00(N) | Ontwikkelen visie Landschap< |  | b | X | b
T03.06.020.00(N) | Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp< |  | b | X | b
T03.06.040.00(N) | Maken beeldkwaliteitplan Landschap<
T03.06.050.00(N) | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap<
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T03.07.010.00 | Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp< |  | b |  |  |  |  | X
T03.07.020.00 | Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp< |  | b |  |  |  |  | X
T03.07.030.00 | Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp< |  | b |  |  |  |  | X
Constructie
T03.08.010.00 | Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp< |  | b |  |  | X
T03.08.020.00(N) | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp<
Installaties
T03.09.010.00(N) | Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp< |  | b |  |  |  | X
T03.09.020.00 | Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten< |  | b |  |  |  | X
T03.09.030.00(N) | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp<
Geotechniek
T03.10.010.00 | Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp< |  | b | [6 empty] | X
Ontwerpintegratie
T03.11.010.00(N) | Coördineren adviezen van participanten< |  | X | b
T03.11.030.00(N) | Integreren adviezen Structuurontwerp< |  | X
T03.11.040.00(N) | Integreren beeldkwaliteitsplannen<
T03.11.050.00 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer)
Vergunningen
T01.17.010.00(N) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)< | b | X | b | b | b | b | b |  | b
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen<
T03.17.030.00(N) | Analyseren planologische haalbaarheid< |  | X | b
Geïntegreerde Contracten
Fase Voorontwerp
Architectuur/ bouwkunde
T04.04.020.00(N) | Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving< |  |  | X
T04.04.030.00(N) | Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw< |  |  | X
T04.04.035.00(N) | Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw< |  |  | X
T04.04.040.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde< |  |  | X
T04.04.050.00(N) | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde< |  |  | X
T04.04.080.00 | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde< |  |  | X
T04.04.090.00 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde< |  |  | X
T04.04.110.00(N) | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde< |  |  | X
Interieur
Landschap
T04.06.020.00(N) | Maken Voorontwerp Landschap< |  |  | X
T04.06.030.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap< |  |  | X
T04.06.060.00(N) | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap< |  |  | X
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T04.07.010.00(N) | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica< |  |  | b | b |  |  | X |  | BO
T04.07.020.00(N) | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek< |  |  | b | b |  |  | X
T04.07.040.00 | Uitbrengen advies stedenbouwfysica< | [6 empty] | X
T04.07.070.00 | Bepalen externe geluidsbelasting< | [6 empty] | X
T04.07.080.00 | Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving< | [5 empty] | b | X
T04.07.090.00 | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek< | [6 empty] | X
T04.07.200.00(N) | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid< | [6 empty] | X
Constructie
T04.08.010.00(N) | Maken Voorontwerp Constructies< |  |  |  |  | X
T04.08.015.00(N) | Opstellen ontwerpnota constructies< |  |  |  |  | X
T04.08.020.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, |  |  |  |  | X
T04.08.050.00 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek< |  |  |  |  | X
Installaties
T04.09.010.00(N) | Maken Voorontwerp Installaties< | [5 empty] | X
T04.09.012.00(N) | Maken Voorontwerp Installaties landschap< | [5 empty] | X
T04.09.015.00(N) | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties< | [5 empty] | X
T04.09.020.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties< | [5 empty] | X
T04.09.060.00(N) | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties< | [5 empty] | X
Geotechniek
T04.10.010.00(N) | Uitbrengen vooradvies funderingen< | [8 empty] | X
T04.10.020.00 | Uitbrengen vooradvies bouwput< | [8 empty] | X
T04.10.030.00 | Uitbrengen vooradvies bemaling< | [8 empty] | X
T04.10.040.00 | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek< | [8 empty] | X
Ontwerpintegratie
T04.11.010.00(N) | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp< |  | X
T04.11.020.00(N) | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak)< | b | X | b | b | b | b | b | b | b
T04.11.060.00(N) | Maken voorlopige EPC-berekening< | [5 empty] | X | b
T04.11.070.00(N) | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer) |  |  | X
Vergunningen
T01.17.010.00(N) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)< | b | X | b | b | b | b | b | b | b
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< |  | X
T03.17.030.00(N) | Analyseren planologische haalbaarheid< |  | X
Geïntegreerde Contracten
Fase Definitief ontwerp
Architectuur/ bouwkunde
T05.04.020.00(N) Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw< |  |  |  | X
T05.04.030.00(N) Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw< |  |  |  | X
T05.04.035.00(N) Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw< |  |  |  | X
T05.04.040.00(N) Ontwerpen globale materialisatie gebouw< |  |  |  | X
T05.04.050.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde< |  |  |  | X
T05.04.060.00(N) Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde< |  |  |  | X
T05.04.070.00(N) Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde< |  |  |  | X
T05.04.080.00 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen< |  |  |  | X
T05.04.080.00 Indienen stukken aan aanvraag omgevingsvergunning via OLO< |  |  |  | X
T05.04.090.00 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde< |  |  |  | X
T05.04.095.00 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde< |  |  |  | b |  |  |  |  | X
Interieur
Landschap
T05.06.010.00(N) Maken Definitief Ontwerp Landschap< |  |  |  | X
T05.06.020.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap< |  |  |  | X
T05.06.032.00 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen< |  |  |  | X
T05.06.040.00 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek< |  |  | X | b
T05.06.050.00 Maken beplantingsplan< |  |  |  | X
T05.06.070.00 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie< |  | b |  | X
T05.06.080.00 Opstellen advies drainage terrein< |  | b |  | X
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T05.07.010.00(N) Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten< | [7 empty] | X
T05.07.020.00 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen< | [7 empty] | X
T05.07.034.00 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica< | [7 empty] | X
T05.07.040.00(N) Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten< | [7 empty] | X
T05.07.060.00 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting< | [7 empty] | X
T05.07.070.00 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving< | [7 empty] | X
T05.07.080.00 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek< | [7 empty] | X
T05.07.200.00(N) Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan< | [7 empty] | X
T05.07.210.00(N) Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)< | [7 empty] | X
T05.07.220.00(N) Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid< | [7 empty] | X
T05.07.230.00(N) Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie< | [7 empty] | X
T05.07.240.00 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten< | [7 empty] | X
T05.07.250.00 Opstellen bewakingsplan< | [7 empty] | X
T05.07.260.00(N) Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit< | [7 empty] | X
Constructie
T05.08.010.00(N) Maken Definitief Ontwerp Constructies< | [5 empty] | X
T05.08.015.00 Doorontwikkelen ontwerpnota constructies< | [5 empty] | X
T05.08.020.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies< | [5 empty] | X
T05.08.030.00 Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen< | [5 empty] | X
T05.08.040.00 Adviseren bouwkundige constructies< | [5 empty] | X
T05.08.060.00 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving< | [5 empty] | X
T05.08.070.00 Maken hoeveelhedenstaten Constructies< | [5 empty] | X
T05.08.080.00 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek< | [5 empty] | X
Installaties
T05.09.010.00(N) Maken Definitief Ontwerp Installaties< | [6 empty] | X
T05.09.012.00(N) Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap< | [6 empty] | X
T05.09.015.00(N) Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties< | [6 empty] | X
T05.09.020.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties< | [6 empty] | X
T05.09.030.00 Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen< | [6 empty] | X
T05.09.060.00 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten< | [6 empty] | X
T05.09.070.00 Aangeven consequenties W-installaties< | [6 empty] | X
T05.09.090.00 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties< | [6 empty] | X
Geotechniek
T05.10.010.00(N) Uitbrengen funderingsadvies< | [9 empty] | X
T05.10.020.00 Uitbrengen bouwputadvies< | [9 empty] | X
T05.10.030.00 Uitbrengen bemalingsadvies< | [9 empty] | X
T05.10.040.00 Uitbrengen grondwerkadviezen< | [9 empty] | X
T05.10.060.00 Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen< | [9 empty] | X
Ontwerpintegratie
T05.11.010.00(N) Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp< |  |  | X
T05.11.020.00(N) Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)< |  | b | X | b | b | b | b | b | b | b
T05.11.030.00(N) Maken definitieve EPC-berekening< | [6 empty] | X | b
T05.11.040.00(N) Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer) |  |  |  | X
T05.11.080.00 Integreren hoeveelhedenstaten< | [8 empty] | X
T05.11.090.00 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan< |  | b | X | b |  |  | b
T05.11.100.00(N) Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen< |  |  |  | X |  |  | b
T05.11.110.00 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein< |  |  | b | X
Vergunningen
T01.17.010.00(N) Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)< |  | b | X | b | b | b | b | b |  | b
T03.17.020.00(N) Plannen, sturen en bewaken vergunningen< |  |  | X
T03.17.030.00(N) Analyseren planologische haalbaarheid< |  |  | X
T05.17.050.00 Opstellen aanvra(a)g(en) …… vergunning(en) (per contract te specificeren – M-taak)< |  | b | X | b | b | b | b | b |  | b
T05.17.070.00 Opstellen aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)< indienen OLO door Architect |  |  |  | X
Geïntegreerde Contracten
Fase Technisch ontwerp / Bestek
Architectuur/ bouwkunde
T06.04.030.00(N) Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde< |  |  |  | X
T06.04.050.00(N) Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde< |  |  |  | X
T06.04.070.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde< |  |  |  | X
T06.04.080.00(N) Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde< |  |  |  | X
T06.04.100.00 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde< |  |  |  | X
T06.04.110.00 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde< |  |  |  | X
T06.04.160.00 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde< |  |  |  | b |  |  |  |  | X
Interieur
T06.05.020.00(N) Maken Technisch Ontwerp Interieur< |  |  |  |  | X
T06.05.030.00(N) Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek< |  |  |  |  | X
T06.05.050.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur< |  |  |  |  | X
T06.05.070.00 Maken (deel)bestek Interieur< |  |  |  |  | X
Landschap
T06.06.010.00(N) Maken Technisch Ontwerp Landschap< |  |  |  | X
T06.06.040.00(N) Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)< |  |  |  | X
T06.06.060.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap< |  |  |  | X
T06.06.080.00 Opstellen advies grondverbetering en bemesting< |  |  |  | X
T06.06.090.00 Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie< |  |  |  | X
T06.06.100.00 Maken berekening en uitwerken drainage terrein< |  |  |  | X
T06.06.110.00 Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein< |  |  |  | X
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid<
T06.07.010.00(N) Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten< | [7 empty] | X
T06.07.020.00(N) Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)< | [7 empty] | X
T06.07.030.00(N) Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten< | [7 empty] | X
T06.07.050.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica< | [7 empty] | X
T06.07.080.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving< | [7 empty] | X
T06.07.090.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid< | [7 empty] | X
T06.07.100.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek< | [7 empty] | X
T06.07.200.00(N) Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan< | [7 empty] | X
T06.07.210.00 Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten< | [7 empty] | X
Constructie
T06.08.010.00(N) Maken Technisch Ontwerp Constructies< | [5 empty] | X
T06.08.015.00(N) Doorontwikkelen ontwerpnota constructies< | [5 empty] | X
T06.08.020.00 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw< | [5 empty] | X
T06.08.030.00(N) Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek< | [5 empty] | X
T06.08.050.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies< | [5 empty] | X
T06.08.055.00(N) Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur< | [5 empty] | X
T06.08.060.00 Adviseren bouwkundige constructies< | [5 empty] | X
T06.08.130.00 Maken hoeveelhedenstaten Constructies< | [5 empty] | b |  |  | X
T06.08.140.00 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek< | [5 empty] | X
Installaties
T06.09.010.00(N) Maken Technisch Ontwerp Installaties< | [6 empty] | X
T06.09.020.00(N) Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap< | [6 empty] | X
T06.09.030.00(N) Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek< | [6 empty] | X
T06.09.040.00(N) Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw< | [6 empty] | X
T06.09.050.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties< | [6 empty] | X
T06.09.055.00(N) Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten< | [6 empty] | X
T06.09.058.00(N) Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties< | [6 empty] | X
T06.09.060.00 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties< | [6 empty] | X
T06.09.080.00 Maken bestek Installaties< | [6 empty] | X
T06.09.140.00 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties< | [6 empty] | X
Geotechniek
T06.10.010.00 Updaten funderingsadvies< | [9 empty] | X
T06.10.020.00 Maken Technisch Ontwerp bouwput< | [9 empty] | X
T06.10.030.00 Maken Technisch Ontwerp bemaling< | [9 empty] | X
T06.10.040.00 Maken Technisch Ontwerp drainage< | [9 empty] | X
Ontwerpintegratie
T06.11.010.00(N) Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp< |  |  | X
T06.11.020.00(N) Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)< |  | b | X | b | b | b | b | b | b | b
T06.11.030.00(N) Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening< | [6 empty] | X
T06.11.031.00(N) Voorbereiden verkrijgen Energielabel< | [7 empty] | X
T06.11.080.00(N) Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer) |  |  |  | X
T06.11.081.00(N) Integreren technische specificaties< |  |  |  | X
T06.11.100.00 Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)< |  |  |  | X
T06.11.110.00 Integreren hoeveelhedenstaten< | [8 empty] | X
T06.11.120.00 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan< |  | b | X | b |  |  | b
Vergunningen
T01.17.010.00(N) Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)< |  | b | X | b | b | b | b | b |  | b
T03.17.020.00(N) Plannen, sturen en bewaken vergunningen< |  |  | X
T03.17.030.00(N) Analyseren planologische haalbaarheid< |  |  | X
T06.17.070.00 Indienen aanvullende gegevens behorend bij aanvraag bouwvergunning (M-taak)< |  | b | X | b | b | b | b | b | b | b
Geïntegreerde Contracten
Fase Prijs- en contractvorming
Contracten
T07.02.040.00(N) Opstellen prijs- en contractvormingsplan< |  |  | X
T07.02.100.00(N) Begeleiden aanbestedingen< |  |  | X
Architectuur/ bouwkunde<
T07.04.020.00(N) Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde< |  |  |  | X
Interieur
T07.05.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur< |  |  |  |  | X
Landschap
T07.06.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap< |  |  |  | X
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid<
T07.07.010.00 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten< | [7 empty] | X
T07.07.030.00 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten< | [7 empty] | X
Constructie
T07.08.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies< | [5 empty] | X
Installaties
T07.09.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties< | [6 empty] | X
Ontwerpintegratie
T07.11.010.00(N) Coördineren adviezen van participanten< |  |  | X
T07.11.030.00(N) Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven< |  |  | X
Kwaliteitszorg en risico's
T07.16.030.00 In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<
Vergunningen
T03.17.020.00(N) Plannen, sturen en bewaken vergunningen< |  |  | X
Geïntegreerde Contracten
Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Opdrachtgeving
T08.01.010.00(N) | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project< | X
T08.01.020.00(N) | Nemen besluiten over resultaten en voortgang< | X
Contracten
T08.02.020.00(N) | Voorbereiden contracteren van participanten< | b | X
T08.02.030.00 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)< | b | X
T08.02.040.00(N) | Contracteren van participanten< | X | b
T08.02.045.00 | Contracteren aanvullende expertise< | X | b
Programma van Eisen
T08.03.020.00(N) | Actueel houden PvE< |  | X
Architectuur/ bouwkunde
T08.04.030.00(N) | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde |  |  | X
KOS = | Maken revisietekeningen bouwkundig werk< |  |  | X
T08.04.140.00 | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties< |  |  | X
Interieur
T08.05.010.00(N) | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur< |  |  |  | X
| Maken revisietekeningen Interieur< |  |  |  | X
Landschap
T08.06.010.00(N) | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap< |  |  | X
Voor de kosten | Maken revisietekeningen Landschap< |  |  | X
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T08.07.010.00(N) | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten< | [6 empty] | X
T08.07.020.00(N) | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten< | [6 empty] | X
T08.07.100.00(N) | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan< | [6 empty] | X
T08.07.110.00 | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten< | [6 empty] | X
Constructie
T08.08.010.00(N) | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies< |  |  |  |  | X
T08.08.020.00(N) | Opstellen overzicht belastingen< |  |  |  |  | X
T08.08.030.00(N) | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal< |  |  |  |  | X
T08.08.035.00(N) | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies< |  |  |  |  | X
T08.08.040.00(N) | Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)< |  |  |  |  | X
T08.08.040.01 | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)< |  |  |  |  | X
T08.08.040.02 | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)< |  |  |  |  | X
T08.08.040.03 | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)< |  |  |  |  | X
T08.08.040.04 | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)< |  |  |  |  | X
T08.08.040.05 | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies< |  |  |  |  | X
T08.08.040.06 | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)< |  |  |  |  | X
T08.08.040.08 | Beoordelen van sparingstekeningen< |  |  |  |  | X
T08.08.040.09 | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)< |  |  |  |  | X
Installaties
T08.09.040.00 | Controleren werktekeningen/-berekeningen installateur | [5 empty] | X
Ontwerpintegratie
T08.11.010.00(N) | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp< |  | X
T08.11.015.00(N) | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M- | b | X | b | b | b | b | X | b | b | b
Geld
T08.12.010.00(N) | Bewaken fasebudget< |  | X | [5 empty] | b
T08.12.040.00(N) | Bewaken bouwkosten< |  | X | [5 empty] | b
Organisatie/procesintegratie
T08.13.010.00(N) | Organiseren project< |  | X
T08.13.020.00(N) | Sturen en bewaken project< |  | X
T08.13.030.00(N) | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp< |  | X
Tijd
T08.14.020.00(N) | Bewaken planning projectdoorlooptijd< |  | X
Informatie en Communicatie
T08.15.005.00(N) | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - | b | X | b | b | b | b | b |  | b
T08.15.010.00(N) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)< | X | b
T08.15.015.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen< |  | X
T08.15.020.00(N) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)< | X | b
T08.15.030.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen< |  | X
T08.15.040.00(N) | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)< | b | X | b | b | b | b | b | b | b
T08.15.050.00(N) | Uitvoeren van wijzigingenbeheer< | b | X | b | b | b | b | b | b | b
T08.15.060.00(N) | Beheren projectdocumenten< | b | X | b | b | b | b | b | b | b
T08.15.065.00 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)< | X | b | b | b | b | b | b |  | b
T08.15.070.00 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)< | X | b | [5 empty] | b | X
T08.15.090.00 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)< | X | b | b | b | b | b | b | b | b
T08.15.100.00 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)< | b | X |  |  |  | X
T08.15.110.00 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)< | b | X | b | b |  | b |  | b
Kwaliteitszorg en risico's
T08.16.010.00(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)< | b | X | b | b | b | b | b | b | b
T08.16.010.01(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde< |  |  | X
T08.16.010.02(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur< |  |  |  | X
T08.16.010.03(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap< |  |  | X
T08.16.010.04(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies< |  |  |  |  | X
T08.16.010.05(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties< | [5 empty] | X
T08.16.020.00(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel< |  | X
T08.16.050.00(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)< | b | X | b | b | b | b | b | b | b
T08.16.050.01(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< |  |  | X
T08.16.050.02(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< |  |  |  | X
T08.16.050.03(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< |  |  | X
T08.16.050.04(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< |  |  |  |  | X
T08.16.050.05(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | [5 empty] | X
T08.16.055.00(N) | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< |  | X
T08.16.060.00(N) | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden< |  |  | X
T08.16.070.00(N) | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk< |  |  | X
T08.16.080.00(N) | Controleren Interieurtekeningen van derden< |  |  |  | X
T08.16.090.00(N) | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden< |  |  | X
T08.16.095.00 | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang< |  |  |  |  | X
T08.16.100.00 | Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef< |  |  |  |  | X
T08.16.101.00 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform |  |  |  |  | X
T08.16.105.00(N) | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van |  |  |  |  | X
T08.16.110.00 | Controleren van sparingstekeningen Installaties< |  |  |  |  | X
Vergunningen
T08.17.010.00(N) | Uitvoeren vergunningenplan< | b | X | b | b | b | b | b |  | b
T08.17.015.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< |  | X
T08.17.020.00(N) | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)< | b | X | b | b | b | b | b |  | b
T08.17.025.00(N) | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. | b | X | b | b | b | b | b |  | b
T08.17.040.00 | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)< | b | X | b | b | b | b | b |  | b
Geïntegreerde Contracten
Fase Uitvoering - Directievoering<
Opdrachtgeving
T09.01.010.00(N) | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | X
T09.01.020.00(N) | Nemen besluiten over resultaten en voortgang< | X
Contracten
T09.02.020.00(N) | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)< | b | X
T09.02.030.00 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)< | b | X
T09.02.035.00(N) | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering< |  | X
T09.02.040.00(N) | Contracteren van adviseurs< | X | b
T09.02.045.00 | Contracteren aanvullende expertise< | X | b
T09.02.050.00(N) | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie< | X | b
Programma van Eisen
T09.03.020.00(N) | Actueel houden integraal PvE< |  | X
Architectuur/ bouwkunde
T09.04.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde< |  |  | X
T09.04.020.00 | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek< |  |  | X
T09.04.030.00 | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde< |  |  | X
Interieur
T09.05.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur< |  |  |  | X
T09.05.020.00 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur< |  |  |  | X
T09.05.030.00 | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur< |  |  |  | X
Landschap
T09.06.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap< |  |  | X
T09.06.020.00 | Adviseren directie op gebied van Landschap< |  |  | X
T09.06.030.00 | Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap< |  |  | X
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T09.07.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica< | [6 empty] | X
T09.07.015.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek< | [6 empty] | X
T09.07.020.00 | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten< | [6 empty] | X
T09.07.030.00 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek< | [6 empty] | X
Constructie
T09.08.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie< |  |  |  |  | X
T09.08.020.00 | Adviseren directie op gebied van Constructie< |  |  |  |  | X
T09.08.030.00 | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies< |  |  |  |  | X
T09.08.040.00 | Verwerken consequenties obstakels in de grond< |  |  |  |  | X
Installaties
T09.09.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties< | [5 empty] | X
T09.09.020.00 | Ondersteunen directie op gebied van Installaties< | [5 empty] | X
T09.09.030.00 | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties< | [5 empty] | X
Ontwerpintegratie
T09.11.010.00(N) | Coördineren ondersteunen directie< |  | X
Geld
T09.12.010.00(N) | Bewaken fasebudgetten adviseurs< |  | X | [5 empty] | b
T09.12.080.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde< |  | X | b
T09.12.082.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur< |  | X |  | b |  |  |  | b
T09.12.084.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap< |  | X | b |  |  |  |  | b
T09.12.086.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies< |  | X |  |  | b |  |  | b
T09.12.088.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties< |  | X |  |  |  | b |  | b
T09.12.090.00(N) | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever< |  | X | [5 empty] | b
T09.12.110.00(N) | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen< |  | X
T09.12.120.00(N) | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken< |  | X | [5 empty] | b
T09.12.140.00 | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties< |  | X
Organisatie/procesintegratie
T09.13.010.00(N) | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering< |  | X
T09.13.020.00(N) | Opstellen en coördineren directievoeringplan< |  | X
T09.13.030.00(N) | Opstellen en coördineren toezichtplan< |  | X
T09.13.050.00(N) | Inrichten en beheren werkenadministratie< | [9 empty] | X
T09.13.060.00(N) | Voeren van Directie< |  | X
T09.13.065.00(N) | Voeren van Directie inzake Landschap< |  | X
T09.13.070.00 | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers< |  | X
Tijd
T09.14.050.00(N) | Beoordelen planning aannemer(s)< |  | X
T09.14.060.00(N) | Bewaken projectdoorlooptijd< |  | X
Informatie en Communicatie
T09.15.001.00(N) | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - |  | X
T09.15.010.00(N) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)< | X | b
T09.15.015.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen< |  | X
T09.15.020.00(N) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)< | X | b | b | b | b | b | b | b | b | b
T09.15.030.00(N) | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)< |  | X | b | b | b | b |  | b |  | X
T09.15.035.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)< |  | X
T09.15.040.00 | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)< | [9 empty] | X
T09.15.050.00(N) | Uitvoeren wijzigingenbeheer< |  | X
T09.15.070.00 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)< | X | b |  |  |  | b |  | b
T09.15.080.00 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)< | b | X | b | b | b | b | b | b | b | b
T09.15.090.00 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)< | X | b | b | b | b | b | b | b | b | b
T09.15.100.00 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)< |  | X |  |  |  | X |  |  |  | b
T09.15.110.00 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)< | b | X | b | b | b | b | b | b | b | b
T09.15.120.00 | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer< |  | X
T09.15.130.00(N) | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever< |  | X
T09.15.140.00(N) | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- |  | X | [7 empty] | X
T09.15.150.00 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek< | [9 empty] | X
Kwaliteitszorg en risico's
T09.16.010.00(N) | Toezien op de uitvoering< | [9 empty] | X
T09.16.015.00(N) | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering< | [9 empty] | X
T09.16.020.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde< |  |  | b | [6 empty] | X
T09.16.030.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur< |  |  |  | b | [5 empty] | X
T09.16.040.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap< |  |  | b | [6 empty] | X
T09.16.050.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies< |  |  |  |  | b |  |  |  |  | X
T09.16.060.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties< | [6 empty] | b |  |  | X
T09.16.065.00(N) | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen< | [9 empty] | X
T09.16.070.00(N) | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties< | [5 empty] | X
T09.16.075.00(N) | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties< | [5 empty] | X
T09.16.130.00(N) | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen< |  | X
T09.16.160.00(N) | Opnemen t.b.v. de oplevering< | [9 empty] | X
T09.16.170.00(N) | Houden van de oplevering< |  | X | [7 empty] | b
T09.16.171.00 | Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde< |  |  | X
T09.16.172.00 | Bijdragen aan oplevering, Interieur< |  |  |  | X
T09.16.173.00 | Bijdragen aan oplevering, Landschap< |  |  | X
T09.16.174.00 | Bijdragen aan oplevering, Constructies< |  |  |  |  | X
T09.16.175.00 | Bijdragen aan oplevering, Installaties< | [5 empty] | X
T09.16.180.00(N) | Controleren beproeving Installaties bij oplevering< | [5 empty] | X
T09.16.190.00(N) | Controleren revisiebescheiden< | b | X | b | b | b | b | b |  | b | b
T09.16.210.00(N) | Opnemen na uitvoering restpunten< |  | b | [7 empty] | X
T09.16.220.00 | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering< | [6 empty] | X
T09.16.230.00 | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering< | [6 empty] | X
T09.16.240.00 | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats |  | X | [7 empty] | b
T09.16.250.00 | Controleren bijzondere hulpconstructies< |  |  |  |  | X
Vergunningen
T09.17.010.00(N) | Handhaven vergunningen< |  | X
T09.17.011.00(N) | Aanvragen en verkrijgen gebruiksvergunning< (leveren tekeningen door INS en ARC) | X | b | b |  |  | b
T09.17.012.00(N) | Aanvragen en verkrijgen energielabel< |  | X |  |  |  |  | b |  |  | b
Geïntegreerde Contracten
Fase Gebruik/Exploitatie
Opdrachtgeving
T10.01.010.00(N) | Nemen besluiten over resultaten en voortgang< | X
Contracten
T10.02.010.00(N) | Voorbereiden contracteren van participanten< | b | X
T10.02.020.00(N) | Contracteren van participanten< | X
T10.02.030.00 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)< | X
T10.02.040.00 | Contracteren aanvullende expertise< | X
T10.02.050.00 | Evalueren uitbestedingsplan< | b | X
Architectuur/ bouwkunde Interieur Landschap Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid< Constructie Installaties Ontwerpintegratie Geld Organisatie/procesintegratie< Informatie en Communicatie Kwaliteitszorg en risico's Vergunningen
T10.17.010.00(N) | Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist)< |  | X | b |  |  | b
Geïntegreerde Contracten
T10.18.010.00 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster)< | b | X
T10.18.010.01 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde< | b | X
T10.18.010.02 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur< | b | X
T10.18.010.03 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap< | b | X
T10.18.010.04 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica< | b | X
T10.18.010.05 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies< | b | X
T10.18.010.06 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties< | b | X
T10.18.020.00 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden< | b | X
T10.18.030.00 | Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden< | b | X
T10.18.040.00 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel | b | X
T10.18.040.01 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud | b | X
T10.18.040.02 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur< | b | X
T10.18.040.03 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap< | b | X
T10.18.040.04 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica< | b | X
T10.18.040.05 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies< | b | X
T10.18.040.06 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties< | b | X
T10.18.040.07 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek<< | b | X
T10.18.050.00 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud< | b | X
T10.18.060.00 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster)< | b | X
T10.18.060.01 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde< | b | X
T10.18.060.02 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur< | b | X
T10.18.060.03 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap< | b | X
T10.18.060.04 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica< | b | X
T10.18.060.05 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies< | b | X
T10.18.060.06 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties< | b | X
T10.18.060.07 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek< | b | X
T10.18.070.00 | Integreren keuringsresultaten onderhoud< | b | X
DEMARCATIE

## Calculatieblad
Bijlage 5 Calculatieblad
Gemeente Noordoostpolder - Projectmanagement |  | Inschrijver dient alleen de lichtblauwe cellen in te vullen
Referentienummer: 2021/0909RN |  | Inschrijver mag indien nodig lichtblauwe regels toevoegen
Kosten Projectmanagement
| In te zetten functionaris | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Bedrag per fase
Selectie van architect, installateur, constructeur, aannemer en technische adviseurs
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal | Selectie van architect, installateur, constructeur, aannemer en technische adviseurs |  |  | 0
Fase (obv demarcatielijst) | In te zetten functionaris | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Bedrag per fase
Terugkerende activiteiten
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal | Terugkerende activiteiten |  |  | 0
Fase Structuurontwerp
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal | Fase Structuurontwerp |  |  | 0
Fase Voorontwerp
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal | Fase Voorontwerp |  |  | 0
Fase Definitief ontwerp
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal | Fase Definitief ontwerp |  |  | 0
Fase Technisch ontwerp / Bestek
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal | Fase Technisch ontwerp / Bestek |  |  | 0
Fase Prijs- en contractvorming
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal | Fase Prijs- en contractvorming |  |  | 0
Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal | Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp |  |  | 0
Fase Uitvoering - Directievoering
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal | Fase Uitvoering - Directievoering |  |  | 0
Fase Gebruik / Exploitatie
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal | Fase Gebruik / Exploitatie |  |  | 0
Totaal |  | 0 |  | 0 | onderbouwing zie regel 103
Controle op inzet uren
|  | Uren | Tarieven | Totaal
Totalisatie inzet uren op basis van de demarcatie |  | ureninzet voor betreffende medewerker. | Verreken tarieven
Adviseur bouw / regelgeving |  | 0 | 0 | 0
Aanvullend tekenwerk bouwkundig |  | 0 | 0 | 0
Constructeur |  | 0 | 0 | 0
Kostendeskundige/bestekschrijver |  | 0 | 0 | 0
Projectmanager/directievoerder |  | 0 | 0 | 0
Senior adviseur installaties |  | 0 | 0 | 0
Technicus / engineer installatie |  | 0 | 0 | 0
Tekenaar constructies |  | 0 | 0 | 0
Tekenaar installaties |  | 0 | 0 | 0
Functiebenamingen mogen aangepast worden
Overige inzet personeel (aanvullende werkzaamheden op demarcatie)
Medewerker / Functie | Omschrijving
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  |  | Totaal generaal | 0 | controle = regel 80
Naam inschrijver
Naam ondertekenaar
Handtekening
Datum

## Optionele kosten
Bijlage 5 Calculatieblad optionele kosten
Gemeente Noordoostpolder - Projectmanagement |  | Inschrijver dient alleen de lichtblauwe cellen in te vullen
Referentienummer: 2021/0909RN
Toezichthouder tijdens de bouw | In te zetten functionaris | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Totaal excl. BTW
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal | Toezichthouder tijdens de bouw |  |  | 0
Meer-, minderkosten alternatieve aanpak | Op basis van antwoord open vraag drie bullet 1 | Meer | Minder
|  | 0 | 0
Op basis van antwoord open vraag drie bullet 2
| Bouwteam (UAV) | 0 | 0
Op basis van antwoord open vraag drie bullet 3
| Disign en build (UAVGC) | 0 | 0