## Inschrijfstaat Aanleg
Inschrijfstaat Aanleg en Ombouw
Project: Verduurzaming en onderhoud verlichting sportvelden 2022 - 2032 Projectnummer: 200082GZD
Locatie nr | Werkpost | Omschrijving | Type sport | Verrekenbaar | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Totaalbedrag
Algemeen
| 1.0 | Opstellen planning 2021 |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 1.1 | Opstellen planning 2022 |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 1.2 | Opstellen V&G plan ontwerp en V&G dossier |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 1.3 | Veilig werken op hoogte (zie bijlage 6) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
2 |  | Vereniging Van Gebruikers Develstein | Korf- en handbal en schoolsport
Voorbereidende werkzaamheden
| 2.0 | Opstellen ontwerptekeningen buitenopstellingskasten; schakel- en verdeelinrichtingen (zie PvE 2.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 2.1 | Opstellen FAT plan masten, kasten en armaturen (zie PvE 2.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 2.2 | Controleren geschiktheid energie grondkabelnet (zie PvE 3.1) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 2.3 | Controleren elektrische veiligheid volgens NEN 1010 (zie PvE 3.2) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 2.4 | Controleren beschikbare ruimte in verband met led drivers en aansluitkasten (zie PvE 3.3) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 2.5 | Opstellen lichttechnisch ontwerp (zie PvE 3.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 2.6 | Opstellen lichthinderberekeningen (zie PvE 3.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 2.7 | Technische eisen klimvoorzieningen (zie PvE 3.6) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 2.8 | Opstellen planning in detail (zie PvE 3.7) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 2.9 | Berekenen fundering sportveld lichtmasten (zie PvE 5.2) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 2.10 | Uitvoeren lichthindermeting (zie bijlage 4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
Realisatie op veldniveau
| 2.11 | Ombouw verlichting veld 1 t/m 4 | wedstrijd - training | NEE | veld | 4 | 0 | 0
| 2.12 | Ombouw verlichting veld 5 | wedstrijd - training | NEE | veld | 1 | 0 | 0
| 2.13 | Ombouw verlichting veld 6 t/m 8 | training | NEE | veld | 3 | 0 | 0
Oplevering en revisie
| 2.14 | Aanleveren revisie en documentatie (zie PvE 7.1, 7.2, 7.7, 7.8) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 2.15 | Uitvoeren lichtmeting (zie PvE 7.3) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 2.16 | Uitvoeren NEN 1010 inspectie (zie PvE 7.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 2.17 | Systeem Afname Test (SAT) (zie PvE 7.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
3 |  | Vereniging Z.L.T.C. De Drie Heugels | Tennis
Voorbereidende werkzaamheden
| 3.0 | Opstellen ontwerptekeningen buitenopstellingskasten; schakel- en verdeelinrichtingen (zie PvE 2.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 3.1 | Opstellen FAT plan masten, kasten en armaturen (zie PvE 2.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 3.2 | Controleren geschiktheid energie grondkabelnet (zie PvE 3.1) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 3.3 | Controleren elektrische veiligheid volgens NEN 1010 (zie PvE 3.2) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 3.4 | Controleren beschikbare ruimte in verband met led drivers en aansluitkasten (zie PvE 3.3) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 3.5 | Opstellen lichttechnisch ontwerp (zie PvE 3.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 3.6 | Opstellen lichthinderberekeningen (zie PvE 3.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 3.7 | Technische eisen klimvoorzieningen (zie PvE 3.6) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 3.8 | Opstellen planning in detail (zie PvE 3.7) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 3.9 | Berekenen fundering sportveld lichtmasten (zie PvE 5.2) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
Realisatie op veldniveau
| 3.10 | Ombouw verlichting baan 1 en 2 | wedstrijd tennis | NEE | baan | 2 | 0 | 0
| 3.11 | Ombouw verlichting baan 3 en 4 | wedstrijd tennis | NEE | baan | 2 | 0 | 0
| 3.12 | Ombouw verlichting baan 5 en 6 | wedstrijd tennis | NEE | baan | 2 | 0 | 0
| 3.13 | Ombouw verlichting baan 7 en 8 | wedstrijd tennis | NEE | baan | 2 | 0 | 0
| 3.14 | Ombouw verlichting baan 9 en 10 | recreatief | NEE | baan | 2 | 0 | 0
Oplevering en revisie
| 3.15 | Aanleveren revisie en documentatie (zie PvE 7.1, 7.2, 7.7, 7.8) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 3.16 | Uitvoeren lichtmeting (zie PvE 7.3) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 3.17 | Uitvoeren NEN 1010 inspectie (zie PvE 7.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 3.18 | Systeem Afname Test (SAT) (zie PvE 7.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
4 |  | Vereniging H.S.V. Zwijndrecht | Honk- en softbal
Voorbereidende werkzaamheden
| 4.0 | Opstellen ontwerptekeningen buitenopstellingskasten; schakel- en verdeelinrichtingen (zie PvE 2.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 4.1 | Opstellen FAT plan masten, kasten en armaturen (zie PvE 2.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 4.2 | Controleren geschiktheid energie grondkabelnet (zie PvE 3.1) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 4.3 | Controleren elektrische veiligheid volgens NEN 1010 (zie PvE 3.2) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 4.4 | Controleren beschikbare ruimte in verband met led drivers en aansluitkasten (zie PvE 3.3) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 4.5 | Opstellen lichttechnisch ontwerp (zie PvE 3.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 4.6 | Opstellen lichthinderberekeningen (zie PvE 3.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 4.7 | Technische eisen klimvoorzieningen (zie PvE 3.6) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 4.8 | Opstellen planning in detail (zie PvE 3.7) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 4.9 | Berekenen fundering sportveld lichtmasten (zie PvE 5.2) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
Realisatie op veldniveau
| 4.10 | Aanleg nieuwe verlichting veld O | wedstrijd - training | NEE | veld | 1 | 0 | 0
| 4.11 | Aanleg nieuwe verlichting veld N | wedstrijd - training | NEE | veld | 1 | 0 | 0
| 4.12 | Aanleg nieuwe verlichting veld ts3 | training | NEE | veld | 1 | 0 | 0
Oplevering en revisie
| 4.13 | Aanleveren revisie en documentatie (zie PvE 7.1, 7.2, 7.7, 7.8) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 4.14 | Uitvoeren lichtmeting (zie PvE 7.3) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 4.15 | Uitvoeren NEN 1010 inspectie (zie PvE 7.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 4.16 | Systeem Afname Test (SAT) (zie PvE 7.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
6 |  | Vereniging Z.V.V. Pelikaan | Voetbal
Voorbereidende werkzaamheden
| 6.0 | Opstellen ontwerptekeningen buitenopstellingskasten; schakel- en verdeelinrichtingen (zie PvE 2.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 6.1 | Opstellen FAT plan masten, kasten en armaturen (zie PvE 2.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 6.2 | Controleren geschiktheid energie grondkabelnet (zie PvE 3.1) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 6.3 | Controleren elektrische veiligheid volgens NEN 1010 (zie PvE 3.2) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 6.4 | Controleren beschikbare ruimte in verband met led drivers en aansluitkasten (zie PvE 3.3) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 6.5 | Opstellen lichttechnisch ontwerp (zie PvE 3.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 6.6 | Opstellen lichthinderberekeningen (zie PvE 3.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 6.7 | Technische eisen klimvoorzieningen (zie PvE 3.6) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 6.8 | Opstellen planning in detail (zie PvE 3.7) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 6.9 | Berekenen fundering sportveld lichtmasten (zie PvE 5.2) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
Realisatie op veldniveau
| 6.10 | Ombouw verlichting veld D | wedstrijd - training | NEE | veld | 1 | 0 | 0
| 6.11 | Ombouw verlichting veld I | wedstrijd - training | NEE | veld | 1 | 0 | 0
| 6.12 | Ombouw verlichting veld J | wedstrijd - training | NEE | veld | 1 | 0 | 0
Oplevering en revisie
| 6.13 | Aanleveren revisie en documentatie (zie PvE 7.1, 7.2, 7.7, 7.8) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 6.14 | Uitvoeren lichtmeting (zie PvE 7.3) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 6.15 | Uitvoeren NEN 1010 inspectie (zie PvE 7.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 6.16 | Systeem Afname Test (SAT) (zie PvE 7.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
7 |  | Vereniging Z.B.C. '97 | Voetbal
Voorbereidende werkzaamheden
| 7.0 | Opstellen ontwerptekeningen buitenopstellingskasten; schakel- en verdeelinrichtingen (zie PvE 2.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 7.1 | Opstellen FAT plan masten, kasten en armaturen (zie PvE 2.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 7.2 | Controleren geschiktheid energie grondkabelnet (zie PvE 3.1) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 7.3 | Controleren elektrische veiligheid volgens NEN 1010 (zie PvE 3.2) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 7.4 | Controleren beschikbare ruimte in verband met led drivers en aansluitkasten (zie PvE 3.3) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 7.5 | Opstellen lichttechnisch ontwerp (zie PvE 3.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 7.6 | Opstellen lichthinderberekeningen (zie PvE 3.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 7.7 | Technische eisen klimvoorzieningen (zie PvE 3.6) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 7.8 | Opstellen planning in detail (zie PvE 3.7) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 7.9 | Berekenen fundering sportveld lichtmasten (zie PvE 5.2) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
Realisatie op veldniveau
| 7.10 | Ombouw verlichting veld B | wedstrijd - training | NEE | veld | 1 | 0 | 0
| 7.11 | Aanleg nieuwe verlichting veld C | wedstrijd - training | NEE | veld | 1 | 0 | 0
| 7.12 | Aanleg nieuwe verlichting veld ts 1 | training | NEE | veld | 1 | 0 | 0
| 7.13 | Ombouw verlichting veld ts 4 | training | NEE | veld | 1 | 0 | 0
Oplevering en revisie
| 7.14 | Aanleveren revisie en documentatie (zie PvE 7.1, 7.2, 7.7, 7.8) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 7.15 | Uitvoeren lichtmeting (zie PvE 7.3) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 7.16 | Uitvoeren NEN 1010 inspectie (zie PvE 7.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 7.17 | Systeem Afname Test (SAT) (zie PvE 7.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
8 |  | Veeniging V.V. Groote Lindt | Voetbal
Voorbereidende werkzaamheden
| 8.0 | Opstellen ontwerptekeningen buitenopstellingskasten; schakel- en verdeelinrichtingen (zie PvE 2.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 8.1 | Opstellen FAT plan masten, kasten en armaturen (zie PvE 2.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 8.2 | Controleren geschiktheid energie grondkabelnet (zie PvE 3.1) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 8.3 | Controleren elektrische veiligheid volgens NEN 1010 (zie PvE 3.2) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 8.4 | Controleren beschikbare ruimte in verband met led drivers en aansluitkasten (zie PvE 3.3) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 8.5 | Opstellen lichttechnisch ontwerp (zie PvE 3.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 8.6 | Opstellen lichthinderberekeningen (zie PvE 3.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 8.7 | Technische eisen klimvoorzieningen (zie PvE 3.6) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 8.8 | Opstellen planning in detail (zie PvE 3.7) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 8.9 | Berekenen fundering sportveld lichtmasten (zie PvE 5.2) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
Realisatie op veldniveau
| 8.10 | Ombouw verlichting veld E | wedstrijd - training | NEE | veld | 1 | 0 | 0
| 8.11 | Aanleg nieuwe verlichting veld F | wedstrijd | NEE | veld | 1 | 0 | 0
| 8.12 | Ombouw verlichting veld G | wedstrijd - training | NEE | veld | 1 | 0 | 0
| 8.13 | Ombouw verlichting veld H | wedstrijd - training | NEE | veld | 1 | 0 | 0
| 8.14 | Ombouw verlichting veld ts 2 | training | NEE | veld | 1 | 0 | 0
Oplevering en revisie
| 8.13 | Aanleveren revisie en documentatie (zie PvE 7.1, 7.2, 7.7, 7.8) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 8.14 | Uitvoeren lichtmeting (zie PvE 7.3) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 8.15 | Uitvoeren NEN 1010 inspectie (zie PvE 7.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 8.16 | Systeem Afname Test (SAT) (zie PvE 7.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
9 |  | Vereniging V.V. Heerjansdam | Voetbal
Voorbereidende werkzaamheden
| 9.0 | Opstellen ontwerptekeningen buitenopstellingskasten; schakel- en verdeelinrichtingen (zie PvE 2.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 9.1 | Opstellen FAT plan masten, kasten en armaturen (zie PvE 2.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 9.2 | Controleren geschiktheid energie grondkabelnet (zie PvE 3.1) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 9.3 | Controleren elektrische veiligheid volgens NEN 1010 (zie PvE 3.2) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 9.4 | Controleren beschikbare ruimte in verband met led drivers en aansluitkasten (zie PvE 3.3) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 9.5 | Opstellen lichttechnisch ontwerp (zie PvE 3.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 9.6 | Opstellen lichthinderberekeningen (zie PvE 3.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 9.7 | Technische eisen klimvoorzieningen (zie PvE 3.6) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 9.8 | Opstellen planning in detail (zie PvE 3.7) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 9.9 | Berekenen fundering sportveld lichtmasten (zie PvE 5.2) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 9.10 | Uitvoeren lichthindermeting (zie bijlage 4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
Realisatie op veldniveau
| 9.13 | Ombouw verlichting veld ts 1+2 | training | NEE | veld | 2 | 0 | 0
Oplevering en revisie
| 9.14 | Aanleveren revisie en documentatie (zie PvE 7.1, 7.2, 7.7, 7.8) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 9.15 | Uitvoeren lichtmeting (zie PvE 7.3) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 9.16 | Uitvoeren NEN 1010 inspectie (zie PvE 7.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 9.17 | Systeem Afname Test (SAT) (zie PvE 7.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
10 |  | Vereniging T.C. Heer Jan | Tennis
Voorbereidende werkzaamheden
| 10.0 | Opstellen ontwerptekeningen buitenopstellingskasten; schakel- en verdeelinrichtingen (zie PvE 2.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 10.1 | Opstellen FAT plan masten, kasten en armaturen (zie PvE 2.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 10.2 | Controleren geschiktheid energie grondkabelnet (zie PvE 3.1) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 10.3 | Controleren elektrische veiligheid volgens NEN 1010 (zie PvE 3.2) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 10.4 | Controleren beschikbare ruimte in verband met led drivers en aansluitkasten (zie PvE 3.3) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 10.5 | Opstellen lichttechnisch ontwerp (zie PvE 3.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 10.6 | Opstellen lichthinderberekeningen (zie PvE 3.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 10.7 | Technische eisen klimvoorzieningen (zie PvE 3.6) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 10.8 | Opstellen planning in detail (zie PvE 3.7) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 10.9 | Berekenen fundering sportveld lichtmasten (zie PvE 5.2) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
Realisatie op veldniveau
| 10.10 | Ombouw verlichting baan 3 t/m 5 | wedstrijd - training | NEE | baan | 3 | 0 | 0
| 10.11 | Ombouw verlichting baan 6 t/m 8 | wedstrijd - training | NEE | baan | 3 | 0 | 0
| 10.12 | Ombouw parkverlichting | nvt | NEE | mast | 4 | 0 | 0
Oplevering en revisie
| 10.13 | Aanleveren revisie en documentatie (zie PvE 7.1, 7.2, 7.7, 7.8) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 10.14 | Uitvoeren lichtmeting (zie PvE 7.3) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 10.15 | Uitvoeren NEN 1010 inspectie (zie PvE 7.4) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
| 10.16 | Systeem Afname Test (SAT) (zie PvE 7.5) |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
0
Staartkosten
|  | Eenmalige kosten |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
|  | Uitvoeringskosten |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
|  | Algemene kosten |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
|  | Winst en risico |  | NEE | EUR | 1 | 0 | 0
|  | Subtotaal | [5 empty] | 0
|  | TOTAAL EXCLUSIEF BTW | [5 empty] | 0
Ondertekening
Datum:
De inschrijver(s):
Naam tekenbevoegde:
Functie tekenbevoegde:
Handtekening tekenbevoegde:

## Inschrijfstaat Onderhoud
Inschrijfstaat Onderhoud
Project: Verduurzaming en onderhoud verlichting sportvelden 2022 - 2032 Projectnummer: 200082GZD
Locatie nr | Werkpost | Omschrijving | Type sport | Verreken-baar | Eenheid | Aantal | Prijs per eenheid | Totaalbedrag
Algemeen
| 1.0 | Opstellen planning jaarlijks |  | NEE | STUKS | 10 | 0 | 0
1 |  | Vereniging Geluk Vogels Zwijndrecht | Voetbal
| 8.1.1A | Visuele Inspectie incl. reiniging schijnwerpers 1x per 2 jaar (even jaren) en rapportage aanleveren |  | NEE | veld | 7 | 0 | 0
| 8.1.1B | Uitgebreide Inspectie installatie 1x per 4 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | veld | 7 | 0 | 0
| 8.1.2 | NEN 3140 keuring 1x per 5 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | EURO | 1 | 0 | 0
2 |  | Vereniging Van Gebruikers Develstein | Korf- en handbal en schoolsport
| 8.1.1A | Visuele Inspectie incl. reiniging schijnwerpers 1x per 2 jaar (even jaren) en rapportage aanleveren |  | NEE | veld | 8 | 0 | 0
| 8.1.1B | Uitgebreide Inspectie installatie 1x per 4 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | veld | 8 | 0 | 0
| 8.1.2 | NEN 3140 keuring 1x per 5 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | EURO | 1 | 0 | 0
3 |  | Vereniging Z.L.T.C. De Drie Heugels | Tennis
| 8.1.1A | Visuele Inspectie incl. reiniging schijnwerpers 1x per 2 jaar (even jaren) en rapportage aanleveren |  | NEE | baan | 10 | 0 | 0
| 8.1.1B | Uitgebreide Inspectie installatie 1x per 4 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | baan | 10 | 0 | 0
| 8.1.2 | NEN 3140 keuring 1x per 5 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | EURO | 1 | 0 | 0
4 |  | Vereniging H.S.V. Zwijndrecht | Honk- en softbal
| 8.1.1A | Visuele Inspectie incl. reiniging schijnwerpers 1x per 2 jaar (even jaren) en rapportage aanleveren |  | NEE | veld | 3 | 0 | 0
| 8.1.1B | Uitgebreide Inspectie installatie 1x per 4 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | veld | 3 | 0 | 0
| 8.1.2 | NEN 3140 keuring 1x per 5 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | EURO | 1 | 0 | 0
5 |  | Vereniging H.C. Derby | hockey
| 8.1.1A | Visuele Inspectie incl. reiniging schijnwerpers 1x per 2 jaar (even jaren) en rapportage aanleveren |  | NEE | veld | 4 | 0 | 0
| 8.1.1B | Uitgebreide Inspectie installatie 1x per 4 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | veld | 4 | 0 | 0
| 8.1.2 | NEN 3140 keuring 1x per 5 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | EURO | 1 | 0 | 0
6 |  | Vereniging Z.V.V. Pelikaan | Voetbal
| 8.1.1A | Visuele Inspectie incl. reiniging schijnwerpers 1x per 2 jaar (even jaren) en rapportage aanleveren |  | NEE | veld | 3 | 0 | 0
| 8.1.1B | Uitgebreide Inspectie installatie 1x per 4 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | veld | 3 | 0 | 0
| 8.1.2 | NEN 3140 keuring 1x per 5 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | EURO | 1 | 0 | 0
7 |  | Vereniging Z.B.C. '97 | Voetbal
| 8.1.1A | Visuele Inspectie incl. reiniging schijnwerpers 1x per 2 jaar (even jaren) en rapportage aanleveren |  | NEE | veld | 4 | 0 | 0
| 8.1.1B | Uitgebreide Inspectie installatie 1x per 4 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | veld | 4 | 0 | 0
| 8.1.2 | NEN 3140 keuring 1x per 5 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | EURO | 1 | 0 | 0
8 |  | Veeniging V.V. Groote Lindt | Voetbal
| 8.1.1A | Visuele Inspectie incl. reiniging schijnwerpers 1x per 2 jaar (even jaren) en rapportage aanleveren |  | NEE | veld | 5 | 0 | 0
| 8.1.1B | Uitgebreide Inspectie installatie 1x per 4 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | veld | 5 | 0 | 0
| 8.1.2 | NEN 3140 keuring 1x per 5 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | EUIRO | 1 | 0 | 0
9 |  | Vereniging V.V. Heerjansdam | Voetbal
| 8.1.1A | Visuele Inspectie incl. reiniging schijnwerpers 1x per 2 jaar (even jaren) en rapportage aanleveren |  | NEE | veld | 4 | 0 | 0
| 8.1.1B | Uitgebreide Inspectie installatie 1x per 4 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | veld | 4 | 0 | 0
| 8.1.2 | NEN 3140 keuring 1x per 5 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | EURO | 1 | 0 | 0
10 |  | Vereniging T.C. Heer Jan | Tennis
| 8.1.1A | Visuele Inspectie incl. reiniging schijnwerpers 1x per 2 jaar (even jaren) en rapportage aanleveren |  | NEE | baan | 8 | 0 | 0
| 8.1.1B | Uitgebreide Inspectie installatie 1x per 4 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | baan | 8 | 0 | 0
| 8.1.2 | NEN 3140 keuring 1x per 5 jaar inclusief rapportage aanleveren |  | NEE | EURO | 1 | 0 | 0
Overige werkzaamheden
| 8.1.3-A | Storing reparatie termijn binnen 8 uur (eerste uur is aanrijtijd, inclusief voorrijkosten en reiskosten) |  | NEE | uur | PM | 0 | 0
| 8.1.3-B | Storing reparatie termijn die tot de eerstvolgende werkdag kan wachten (inclusief voorrijkosten en reiskosten) |  | NEE | uur | PM | 0 | 0
| 8.1.3-C | Storing reparatie termijn binnen 5 werkdagen (inclusief voorrijkosten en reiskosten) |  | NEE | uur | PM | 0 | 0
| 8.1.3-A | Uurloon vervolguren de volgende dag |  | NEE | uur | PM | 0 | 0
| 8.1.3-B | Uurloon vervolguren de volgende dag |  | NEE | uur | PM | 0 | 0
| 8.1.3-C | Uurloon vervolguren de volgende dag |  | NEE | uur | PM | 0 | 0
| 8.1.4 | Rapportages correctief onderhoud |  | NEE | stuks | PM | 0 | 0
| 8.1.5 | Digitaal logboek bijhouden |  | NEE | jaar | 10 | 0 | 0
| 8.1.6-A | Communicatie / overleg: startoverleg eenmalig |  | NEE | stuks | 1 | 0 | 0
| 8.1.6-B | Communicatie / overleg: bouwvergadering 1x per jaar |  | NEE | stuks | 10 | 0 | 0
| 8.2 | Opstellen schaderapport |  | NEE | stuks | PM | 0 | 0
Stelposten
|  | Inkoop materialen |  |  | EURO | 1 | 10000 | 10000
|  | Arbeidsuren zelfstandig vakbekwaam monteur |  |  | uur | 400
10000
Staartkosten
|  | Eenmalige kosten |  |  | EUR | 1 | 0 | 0
|  | Uitvoeringskosten |  |  | EUR | 1 | 0 | 0
|  | Algemene kosten |  |  | EUR | 1 | 0 | 0
|  | Winst en risico |  |  | EUR | 1 | 0 | 0
|  | Subtotaal | [5 empty] | 0
|  | TOTAAL EXCLUSIEF BTW | [5 empty] | 10000
Ondertekening
Datum:
De inschrijver(s):
Naam tekenbevoegde:
Functie tekenbevoegde:
Handtekening tekenbevoegde: