## Perioderapportage storingen 4.1
Bijlage 06 Perioderapportage storingen voorbeeld (versie Versie 4.1)
Jaar | 2022 | Inkoopovereenkomst nummer | [7 empty] | Datum | Tussen Geen - Geen
Kwartaal | Geen | Inkoopovereenkomst omschrijving |  | XXX | Vereiste hersteltijd bij urgentie Hoog (uren) |  |  |  | 4
|  | Naam leveranciersaccount |  | Aannemer A | Vereiste hersteltijd bij urgentie Normaal (uren) |  |  |  | 48
|  | Gebouwnummer |  |  | Tijdverschil met opdracht naar leverancier (minuten) |  |  |  | 6
[5 empty] | Uiterste hersteltijd |  |  |  | 168
[8 empty] | A |  |  | B | C | D | F | E |  | G
Naam leveranciersaccount | Inkoopovereenkomst nummer | Inkoopovereenkomst omschrijving | Kwartaal | Urgentie | Aantal aanvragen | Aantal afgehandeld (=Technisch gereed) | Perc. Afgehandeld | Aantal in behandeling (=Status Niet Technisch gereed) | Perc. in behandeling | Vereiste hersteltijd (uren) | Aantal Technisch gereed binnen de initiële hersteltijd | Aantal overschrijdingen van de afgesproken hersteltijd | Aantal Aangepaste Hersteltijden | Aantal tijdige aanpassing hersteltijd en Functioneel gereed | Aantal Niet functioneel gereed geen tijdelijke oplossing | Niet Tijdige Aanpassingen Hersteltijd | Aantal na uiterste hersteltijd
Aannemer A | xxxxxx | BH OEP.22.001 | 2021 Q 1 | Hoog
Aannemer A | xxxxxx | BH OEP.22.001 | 2021 Q 1 | Normaal
Aannemer A | Totaal xxxxxx
Nummer service-aanvraag | Nummer inkooporder | Omschrijving problemen | Gebouwnummer | Objectmanager | Naam leverancier | E-mail Verzonden naar Lev (tijd) | Opdrachtdatum en tijdstip (berekend) | Gesloten op datum tijd (service-aanvraag) | Technisch gereed verwacht datum en tijdstip (opgave leverancier) | Einddatum tijd (opgave leverancier!) | Status | Urgentie | Aantal aanvragen | Vereiste hersteltijd (uren) | Werkelijke hersteltijd (uren) | Aantal Technisch gereed binnen de initiële hersteltijd | Aantal overschrijdingen van de afgesproken hersteltijd | Overschrijding afgesproken hersteltijd (uren) | Aangemaakt door | Invoerdatum aanpassen status (door leverancier) | Aangepaste status (opgave leverancier) | Omschrijving/Toelichting leverancier bij uitstel | Aantal tijdige aanpassing hersteltijd en Functioneel gereed | Aantal Niet functioneel gereed geen tijdelijke oplossing | Aantal na uiterste hersteltijd
Toelichting op de samenvatting:
A. Aantal in behandeling: nagaan waarom nog niet Technisch gereed. Storingen uit de af te sluiten contractperiode die tijdens het Contractoverleg nog de status in behandeling of Functioneel gereed hebben zijn overschrijdingen waarvoor een korting opgelegd kan worden en kunnen mogelijk leiden het niet kunnen afsluiten van die periode.
B. Aantal binnen initiële hersteltijd, er is sprake van Technisch gereed binnen de initieel afgesproken hersteltijd.
C. Aantal overschrijdingen van de afgesproken hersteltijd, dat is buiten vereiste tijd of de tijd die de aannemer heeft aangegeven bij uitstel, hiervoor geldt een korting.
D. Aantal Aangepaste Hersteltijden, hierbij moet de Aannemer de huidige status aangeven, bij functionele gereed wijzigt ook de status Van In behandeling naar Functioneel gereed. Indien hierbij geen tijdelijke oplossing is geboden blijft de status in behandeling.
E. Aantal Niet functioneel gereed geen tijdelijke oplossing. De storing is uitgesteld zonder een tijdelijke oplossing. Hierbij is sprake van een afwijking, hier is niet voldaan aan de bestekbepalingen, een verbeterplan is nodig.
F. Aantal tijdige aanpassing hersteltijd Functioneel gereed, de storing is Functioneel gereed binnen de vereiste hersteltijd en daarmee binnen de afgesproken hersteltijd.
G. Aantal na uiterste hersteltijd, bij SBO-TI 2021 geldt bij overschrijding van de afgesproken uiterste herstel van 168 uur een korting.
Een toelichting op de gebruikte kolommen
· Nummer service-aanvraag: is tevens Werkordernummer
· Nummer inkooporder: voor de facturatie
· Omschrijving problemen: omschrijving van de storing door de storingsdienst
· Gebouwnummer: kenmerk van het gebouw
· Naam leverancier: Aannemer
· E-mail Verzonden naar Lev (tijd): dit geeft het moment aan waarop Oracle de storing verstuurt naar de Aannemer. Die komt dan enkele seconden of minuten later aan bij de Aannemer.
· Opdrachtdatum en tijdstip (berekend): dit is een gecorrigeerde aanmaakdatum en tijdstip de vertraging staat standaard op 6 minuten, zodat de Aannemer tijd heeft om deze de mail te openen. Deze tijd kan bovenin indien gewenst aangepast worden bij “Tijdverschil met opdracht naar leverancier (minuten)”, bijvoorbeeld om de Aannemer wat extra tijd te gunnen uit coulance.
· Gesloten op datum tijd (service-aanvraag): dit geeft de datum en tijd waarop de Aannemer in Oracle de storing heeft gereed gemeld. Dus niet de tijd die de Aannemer invult in Oracle conform de instructie, maar het tijdstip waarop dit wordt ingevuld in Oracle.
· Technisch gereed verwacht datum en tijdstip: het tijdstip dat de Aannemer heeft ingevuld als er en nieuwe hersteltijd is afgesproken.
· Einddatum tijd (opgave leverancier!): is de tijd die door de aannemer is ingevoerd in Oracle dat storing werkelijk gereed was. Deze tijd is vooral van belang voor de gebruiker. Voor RVB telt het moment van invoeren in Oracle, deze alleen van belang als Oracle bv vanwege een storing niet bereikbaar was.
· Status: is de status in Oracle: In behandeling, Functioneel gereed of Technisch gereed
· Urgentie: De vereiste hersteltijd volgens het bestek, deze waardes zijn aan te passen.
· Vereiste hersteltijd bij urgentie Hoog (uren) standaard ingesteld op 4
· Vereiste hersteltijd bij urgentie Normaal (uren) standaard ingesteld op 48
· Vereiste hersteltijd (uren): Urgentie in uren voor de berekening.
· Werkelijke hersteltijd (uren): het verschil tussen Opdrachtdatum tijd berekend en tijdstip Gesloten op.
· Aantal Technisch gereed binnen de initiële hersteltijd: is Technisch gereed binnen de initieel afgesproken hersteltijd, er staat een 1 af deze voldoet.
· Overschrijding afgesproken hersteltijd (uren): is het aantal uren dat de Aannemer te laat is met het Technisch gereed melden van de storing. Hiervoor geldt een korting. Let op als een storing onterecht is uitgesteld is dat een afwijking en kan daarvoor ook een korting gelden.
· Aangemaakt door: mailadres van degene die dit voor de aannemer heeft ingevuld.
· Invoerdatum aanpassen status (door leverancier): datum en tijd waarop de Aannemer de status heeft aangepast.
· Aantal binnen de afgesproken hersteltijd: nodig voor de berekening er staat een 1 als de Aannemer de status heeft aangepast binnen vereiste hersteltijd
· Aangepaste status (opgave leverancier): wat de Aannemer heeft aangegeven bij het uitstellen van de storing
o Functioneel gereed (tijdelijk opgelost)
o Geen tijdelijke oplossing (dit voldoet niet aan de eisen van het bestek)
o Onderdeel in bestelling, geen tijdelijke oplossing (dit voldoet niet aan de eisen van het bestek)
· Omschrijving/Toelichting: de afspraken die de Aannemer met de Beheerder heeft gemaakt over het uitstel. Het bestek stelt hieraan bepaalde eisen.
· Aantal Functioneel gereed: de storing is uitgesteld maar er is wel een tijdelijke oplossing.
· Aantal Niet functioneel gereed geen tijdelijke oplossing: de storing is uitgesteld maar er is geen tijdelijke oplossing, daarmee heeft de Aannemer niet voldaan aan de eisen en kan alsnog een korting opgelegd worden.
· Aantal tijdige aanpassing hersteltijd Functioneel gereed: de storing is Functioneel gereed binnen de vereiste hersteltijd en daarmee binnen de afgesproken hersteltijd.
· Aantal na uiterste hersteltijd: Is het aantal storingen dat de Aannemer heeft gereed gemeld na de uiterst afgesproken hersteltijd. In SBO-TI 2021 is deze gesteld op 168 uur en de Aannemer hier een korting bij overschrijding. Deze tijd is aanpasbaar bovenin zodat je afspraken hierover kunt bewaken ook in andere bestekken.