## Scorecard implementatiefase
Scorecard implementatieperiode | NR | DIENST/ PRODUCT: BMI_OAI/Brandschermen/IBI/Sprinklerinstallaties |  |  | Score implementatieperiode
Periode 1-6-2022 t/m 30-9-2022 |  |  | Onderwerp | Foutdefinitie
[5 empty] | Maximaal aantal punten | Beoordeling (wel of niet gehaald) | Score implementatiefase
|  | Voldoet aan gestelde aanbestedingsdocumenten |  |  | 35
Score implementatieperiode | 1 | Het tijdig en compleet aanleveren van de diverse rapportages/certificaten en verslaglegging van de overleggen die plaatsvinden, binnen 5 werkdagen (Bijlage PvE en Contractmanagement) | Verslaglegging, rapportages en benodigde certificaten | Indien niet of niet tijdig overlegd aan Opdrachtgever | 15 |  | 15%
| 2 | Opdrachtnemer doet binnen 1 maand na de ingangsdatum contract een voorstel voor de opbouw van de rapportages zoals benoemd in het PVE. | Rapportages | Indien niet of niet tijdig overlegd aan Opdrachtgever | 5 |  | 5%
| 3 | Een pro forma factuur dient volgens richtlijnen PVE overlegd te worden aan en akkoord bevonden door de Opdrachtgever. | Facturatie | Indien de facturatie niet akkoord is bevonden door Opdrachtgever | 5 |  | 5%
| 4 | Jaarplanning en gedetailleerd werkplan per locatie binnen 1 maand opleveren na ingangsdatum contract en is akkoord bevonden vanuit Opdrachtgever. | Implementatie, monitoring en jaarplanning | Indien de jaarplanning en het gedetailleerde werkplan niet tijdig opgeleverd zijn of niet akkoord bevonden zijn door Opdrachtgever | 5 |  | 5%
| 5 | De gegevens van de meldkamer, software en codes zijn op de juiste manier overgezet en akkoord bevonden door Opdrachtgever. | Gegevens meldkamer, software en codes | Indien de gegevens van de meldkamer, software en codes niet of niet tijdig zijn omgezet of niet akkoord bevonden zijn door Opdrachtgever | 5 |  | 5%
|  | Conform inschrijving |  |  | 30
| 6 | Het compleet en tijdig uitvoeren en afronden van de activiteiten (mijlpalen) zoals overeengekomen in het Implementatieplan. | Implementatieplan | Indien de activiteiten (mijlpalen) niet compleet en tijdig uitgevoerd en afgerond worden uit het implementatieplan | 15 |  | 15%
| 7 | Het initieren en uitvoeren van een startgesprek aan het begin van de implementatieperiode (deadline 1 week na ingangsdatum contract) waarin de leverancier in the lead is. | Startgesprek | Indien een startgesprek niet tijdig is geiniteerd en gehouden | 5 |  | 5%
| 8 | Communicatiematrix opstellen en Single Point of Contact vanuit leverancierszijde aanwijzen en binnen 3 weken versturen aan Opdrachtgever. | Communicatie | Indien niet of niet tijdig opgesteld/ aangewezen en verstuurd. | 5 |  | 5%
| 9 | Het initieren en uitvoeren van implementatie/voortgangsgesprekken (minimaal 3 gesprekken in 3 maanden). | Implementatie/ voortgangsgesprekken | Indien niet minimaal 3 implementatie/voortgangsgesprekken geinitieerd en uitgevoerd zijn | 5 |  | 5%
|  | Resultaten uitvoering drie onderhoudsbeurten zijn conform beoordeling Opdrachtgever, inschrijving en controle externe partij |  |  | 35
| 10 | De kwaliteit van de werkzaamheden (drie panden) is conform PvE en bijlage 'Overzicht gebouwen en conditiescores'. | Kwaliteit werkzaamheden | Indien kwaliteit van de werkzaamheden niet conform PvE wordt uitgevoerd en/of conditiescore is verslechterd t.o.v. conditiescore 'Overzicht gebouwen en conditiescores' | 35 |  | 35%
Totaal punten |  |  |  |  | 100 |  | 100%