## Blad1
Prijzenblad
| activiteit | eenheid | verrekenbaar V/N | tarief | prijs | subtotaal
UITVOERINGSRONDE 1
1. Onderzoek (1 stuksprijs voor het gehele projectgebied)
1.1 | kwaliteit slib conform het Bbk, onderzoek conform de NEN5717en NEN5720; | 1 | N | 0 | 0
1.2 | kwaliteit slib conform het Tijdelijk Handelingskader PFAS (versie 2 juli 2020); | 1 | N | 0 | 0
1.3 | kwantiteit slib conform SIKB2501 (inpeilen watergangen) en bepaling hoeveelheid te baggeren slib; | 1 | N | 0 | 0
1.4 | milieu hygiënisch onderzoek asbest conform de NEN5720, eenheidsprijs per monstervak; | 40 | V | 0 | 0
1.5 | quickscan flora & fauna | 1 | N | 0 | 0
1.6 | onderzoek niet gesprongen explosieven (bureauonderzoek); | 1 | N | 0 | 0
1.7 | vergunningen en ontheffingen | 1 | N | 0 | 0
| subtotaal |  |  |  |  | 0
2. Ontwerp
2.1 | opstellen van een ontwerp inclusief watergangcode, profielen, klasseindeling landbodem, etc; | 1 | N | 0 | 0
2.2 | verwerken van commentaar en bijstellen concept; | 1 | V | 0 | 0
2.3 | evt. afstemming interne en externe stakeholders inzake het opstellen van het ontwerp. | 1 | V | 0 | 0
| subtotaal |  |  |  |  | 0
3. Bestek
3.1 | opstellen concept RAW-bestek en V&G-plan | 1 | N | 0 | 0
3.2 | vervaardigen concept besteks/ en profieltekeningen | 1 | N | 0 | 0
3.3 | verwerken op– en aanmerkingen op concepten in tenminste twee commentaarrondes; | 1 | V | 0 | 0
3.4 | opstellen definitief bestek volgens RAW-systematiek inclusief V&G-plan; | 1 | N | 0 | 0
3.5 | opstellen besteksraming | 1 | N | 0 | 0
| subtotaal |  |  |  |  | 0
4. Aanbesteding
4.1 | meedenken en opstellen van gunningscriteria en geschiktheidseisen, input leveren voor aanbestedingsleidraad; | 1 | N | 0 | 0
4.2 | beantwoorden van vragen voor de Nota(‘s) van Inlichtingen; | 1 | V | 0 | 0
4.3 | beoordelen van de inschrijvingen op basis van de aanbestedingsleidraad (individuele beoordeling en concensusoverleg); | 1 | N | 0 | 0
4.4 | controle eenheidsprijzen inschrijver(s); | 1 | N | 0 | 0
4.5 | aanleveren lijst aanbestedingsdocumenten voorzien van de laatste versie en datum; | 1 | N | 0 | 0
4.6 | opstellen werkbestek (nota’s verwerkt); | 1 | N | 0 | 0
4.7 | beoordelen van de gunningsbrief en afwijzingsbrieven. | 1 | N | 0 | 0
| subtotaal |  |  |  |  | 0
5. Directie en toezicht houden
5.1 | startoverleg/ PSU, directievoerder | 4 | V | 0 | 0
5.2 | startoverleg/ PSU, toezichthouder | 4 | V | 0 | 0
5.3 | directievoering tijdens uitvoering 8775 m3 ≈ 9000 m3 ≈ 6 weken + 4 weken = 10 weken | 60 | V | 0 | 0
5.4 | toezicht tijdens uitvoering 8775 m3 ≈ 9000 m3 ≈ 6 weken + 4 weken = 10 weken | 160 | V | 0 | 0
5.5 | verzorgen oplevering einde werk, directievoerder | 4 | V | 0 | 0
5.6 | verzorgen oplevering einde werk, toezichthouder | 4 | V | 0 | 0
5.7 | verzorgen van uitpeilingen t.b.v. controle | 337 | V | 0 | 0
| subtotaal |  |  |  |  | 0
6. Overleggen
6.1 | startoverleg OG - ON, projectleider | 4 | V | 0 | 0
6.2 | startoverleg OG - ON, ass. projectleider / werkvoorbereider | 4 | V | 0 | 0
6.3 | overleggen met OG, projectleider, 9 stuks à 4 uur | 36 | V | 0 | 0
6.4 | overleggen met OG, ass. projectleider / werkvoorbereider, 9 stuks à 4 uur | 36 | V | 0 | 0
| subtotaal |  |  |  |  | 0
UITVOERINGSRONDE 2
7. Onderzoek (1 stuksprijs voor het gehele projectgebied)
7.1 | kwaliteit slib conform het Bbk, onderzoek conform de NEN5717en NEN5720; | 1 | N | 0 | 0
7.2 | kwaliteit slib conform het Tijdelijk Handelingskader PFAS (versie 2 juli 2020); | 1 | N | 0 | 0
7.3 | kwantiteit slib conform SIKB2501 (inpeilen watergangen) en bepaling hoeveelheid te baggeren slib; | 1 | N | 0 | 0
7.4 | milieu hygiënisch onderzoek asbest conform de NEN5720, eenheidsprijs per monstervak; | 15 | V | 0 | 0
7.5 | quickscan flora & fauna | 1 | N | 0 | 0
7.6 | onderzoek niet gesprongen explosieven (bureauonderzoek); | 1 | N | 0 | 0
7.7 | vergunningen en ontheffingen | 1 | N | 0 | 0
| subtotaal |  |  |  |  | 0
8. Ontwerp
8.1 | opstellen van een ontwerp inclusief watergangcode, profielen, klasseindeling landbodem, etc; | 1 | N | 0 | 0
8.2 | verwerken van commentaar en bijstellen concept; | 1 | V | 0 | 0
8.3 | evt. afstemming interne en externe stakeholders inzake het opstellen van het ontwerp. | 1 | V | 0 | 0
| subtotaal |  |  |  |  | 0
9. Bestek
9.1 | opstellen concept RAW-bestek en V&G-plan | 1 | N | 0 | 0
9.2 | vervaardigen concept besteks/ en profieltekeningen | 1 | N | 0 | 0
9.3 | verwerken op– en aanmerkingen op concepten in tenminste twee commentaarrondes; | 1 | V | 0 | 0
9.4 | opstellen definitief bestek volgens RAW-systematiek inclusief V&G-plan; | 1 | N | 0 | 0
9.5 | opstellen besteksraming | 1 | N | 0 | 0
| subtotaal |  |  |  |  | 0
10. Aanbesteding
10.1 | meedenken en opstellen van gunningscriteria en geschiktheidseisen, input leveren voor aanbestedingsleidraad; | 1 | N | 0 | 0
10.2 | beantwoorden van vragen voor de Nota(‘s) van Inlichtingen; | 1 | V | 0 | 0
10.3 | beoordelen van de inschrijvingen op basis van de aanbestedingsleidraad (individuele beoordeling en concensusoverleg); | 1 | N | 0 | 0
10.4 | controle eenheidsprijzen inschrijver(s); | 1 | N | 0 | 0
10.5 | aanleveren lijst aanbestedingsdocumenten voorzien van de laatste versie en datum; | 1 | N | 0 | 0
10.6 | opstellen werkbestek (nota’s verwerkt); | 1 | N | 0 | 0
10.7 | beoordelen van de gunningsbrief en afwijzingsbrieven. | 1 | N | 0 | 0
| subtotaal |  |  |  |  | 0
11. Directie en toezicht houden
11.1 | startoverleg/ PSU, directievoerder | 4 | V | 0 | 0
11.2 | startoverleg/ PSU, toezichthouder | 4 | V | 0 | 0
11.3 | directievoering tijdens uitvoering 3435 m3 ≈ 3000 m3 ≈ 2 weken + 4 weken = 6 weken | 36 | V | 0 | 0
11.4 | toezicht tijdens uitvoering 3435 m3 ≈ 3000 m3 ≈ 2 weken + 4 weken = 6 weken | 96 | V | 0 | 0
11.5 | verzorgen oplevering einde werk, directievoerder | 4 | V | 0 | 0
11.6 | verzorgen oplevering einde werk, toezichthouder | 4 | V | 0 | 0
11.7 | verzorgen van uitpeilingen t.b.v. controle | 106 | V | 0 | 0
| subtotaal |  |  |  |  | 0
12. Overleggen
12.1 | startoverleg OG - ON, projectleider | 4 | V | 0 | 0
12.2 | startoverleg OG - ON, ass. projectleider / werkvoorbereider | 4 | V | 0 | 0
12.3 | overleggen met OG, projectleider, 9 stuks à 4 uur | 36 | V | 0 | 0
12.4 | overleggen met OG, ass. projectleider / werkvoorbereider, 9 stuks à 4 uur | 36 | V | 0 | 0
| subtotaal |  |  |  |  | 0
| Inschrijfprijs (vaste aanneemsom) |  |  |  |  | 0
Uurtarieven van Opdrachtnemer: |  | Uurtarief excl. BTW
1. | Werkvoorbereider (voor 3 en 9 'Bestek', voor 4 en 10 'Aanbesteding' en voor 6 en 12 'Overleggen') | 0
2. | Projectleider (voor 6 en 12 'Overleggen') | 0
3. | Directievoerder (voor 5 en 11 'Directie en toezicht houden') | 0
4. | Toezichthouder (voor 5 en 11 'Directie en toezicht houden') | 0
Ondertekening
Bedrijfsnaam:
Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger (voorletters, achternaam):
Functie:
Datum: | ,
Handtekening:
Voorwaarden:
1. Voor de goede orde merken wij op, dat het niet is toegestaan om negatieve bedragen in te vullen op straffe van uitsluiting van deze aanbesteding.
2. Om een goed prijsvergelijk te maken dient u het hele Prijzenblad (gele cellen) in te vullen, het aanpassen van dit Prijzenblad kan leiden tot uitsluiting.
3. De prijzen dienen te worden uitgedrukt in Euro’s (exclusief BTW), afgerond op maximaal twee decimalen achter de komma.
4. De geoffreerde prijzen dienen all-in te zijn, m.a.w. reiskosten, benodigde nazorg (zoals facturatie, contractbeheer en uitvoering van Plan(nen) van aanpak(ken))
en eventuele andere kosten dienen inbegrepen te zijn.
Er zijn geen additionele kosten meer voor de Aanbestedende dienst die niet in de totaal geoffreerde prijzen inbegrepen zijn.
5. U schrijft in met een vaste aanneemsom.
6. De inschrijfprijs (totaalprijs excl. BTW), zie de gele cel G132, is uw inschrijfprijs die beoordeeld wordt.
7. De indexatie van de uurtarieven, welke na 2 jaar toegepast kan worden, is opgenomen in de concept raamovereenkomst.
8. Het prijzenblad dient ondertekend te zijn door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van uw bedrijf.