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Webapplicatie Rijksobjecten
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Opdrachtgever wil een zevental processen borgen middels de Webapplicatie Rijksobjecten. De contractbesturing en de verantwoording daarvan moeten daartoe door opdrachtnemer worden verwerkt in deze Webapplicatie.

1) Gereed melden Storingen en afhandeling Meldingen:
Opdrachtnemer meldt na Herstel de Storingen gereed, die op basis van een Inkooporder zijn verkregen. Hierbij wordt de verantwoording van de Hersteltijd vastgelegd. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid om de Hersteltijd te verlengen indien voor de oplossing van een Storing om redenen in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst een langere Hersteltijd is toegestaan.
	Type Melding
	Actor invoer
	Invoer 

	Storingen
	Opdrachtnemer
	· Datum en tijdstip van Herstel van de Storing;
· Wijze van afhandeling;
· Eventuele belemmeringen bij de afhandeling;
· Eventuele bijzonderheden
· Oorzaak van de Storing.

	Aanpassen tussenstatus Storingen
	Opdrachtnemer
	Datum en tijdstip van verwachting van gereed zijn Storing en reden van langere Hersteltijd



2) COEL op orde houden:
[bookmark: _GoBack]Opdrachtnemer houdt de COEL bij. Dit betreft zowel het bijhouden van de technisch inhoudelijke gegevens zoals fabricaat, type, bouwjaar en aantal ankerpunten etcetera, als het verwerken van meer en minderwerk tengevolge van toevoegen of vervallen van Elementen.
	Type registratie
	Actor invoer
	Invoer

	Toevoeging Element (meerwerk)
	Opdrachtnemer
	Element met elementcode conform SEL (Standaard Elementen Lijst)

	Aanpassen Element
	Opdrachtnemer
	Element gegevens aanpassen (fabricaat, type, bouwjaar etc. etc.)

	Verwijderen Element
(minderwerk)
	Opdrachtnemer
	Element verwijderen



3) Conditiemeting en vervangingsplanning invoeren:
Opdrachtnemer voert op basis van de RgdBOEI® inspectiemethodiek de gebreken en waarnemingen in waarbij de Webapplicatie opdrachtgever (met de methode volgens NEN2767) de totale conditie van een Element berekent. Met het invoeren van een kostenraming en een gepland uitvoeringsjaar wordt de vervangingsplanning in de Webapplicatie opdrachtgever gegenereerd.


	Type registratie
	Actor invoer
	Invoer

	RgdBOEI® inspectieresultaat / Conditiemeting
	Opdrachtnemer
	· Gebreken en waarnemingen per Element per onderdeel
· Omvang van de onderdelen in verhouding tot het gehele Element



4) Afmelden wettelijke verplichtingen (certificaten en keuringsrapporten):
Opdrachtnemer voert de wettelijk verplichte rapporten en certificaten per gebouw (of land)  tijdig op elementniveau in. Dit moet in de vorm van digitale bestanden in pdf-OCR formaat plaatsvinden, waarbij de bestandsnaam in deze volgorde moet worden opgebouwd met “_” als scheidingsteken:
De bestandsnaam moet in deze volgorde worden opgebouwd: 
-	Voor een certificaat: "objectnummer-discipline-elementnummer-volgnummer-certificaat-einddatum (jjjj-mm-dd) geldigheid van het document".
-	Voor een Keuringsrapport: "objectnummer-discipline-elementnummer-volgnummer-keuringsrapport-einddatum (jjjj-mm-dd) geldigheid van het document".
-	Voor een Onderhoudsrapport: "objectnummer-discipline-elementnummer-volgnummer-onderhoudsrapporteinddatum (jjjj-mm-dd) geldigheid van het document".

	Type registratie
	Actor invoer
	Invoer 

	Wettelijke verplichtingen afmelden
	Opdrachtnemer
	Uploaden certificaat en keuringsrapport en naamgeving



5) Invoeren voorstellen Wijziging Opdrachtnemer (Bijkomende werkzaamheden):
Opdrachtnemer voert voorstellen Wijziging opdrachtnemer in, gespecificeerd op het betreffende Element en met de verplichte onderleggers als calculatieformulier, Plan van aanpak etc. in de vorm van digitale bestanden. De BKW aanvraag zal na beoordeling middels een Inkoopordernummer (en opdrachtbrief) worden bevestigd. Voorbeeld: “BH_BKW_objectnr_contractnr_perceelnr_Elementnr_Elementnaam_titel van uit te voeren werkzaamheid”

	Type registratie
	Actor invoer
	Invoer 

	Voorstel Wijziging Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer
	· Selecteren waarneming, omschrijving en motivering,
· Calculatieblad / Prijs





6) Technische verslaglegging Storingen (Niet van toepassing op dit bestek)
Binnen 1 maand na gereed melding (onder punt 1) of zoveel als eerder mogelijk de technische verslaglegging van de storingsmelding verwerken. Dit gebeurt op basis van het verkregen Inkoopordernummer. Hierbij moet bij het element waarop de storing betrekking had worden vastgelegd welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Met deze informatie kunnen storingsanalyses gedaan worden.
	Type registratie
	Actor invoer
	Invoer 

	Storingsmelding met Inkoopordernummer
	Opdrachtnemer
	De uitgevoerde werkzaamheden



7) Technische verslaglegging Wijzigingen Opdrachtgever (Bijkomende werkzaamheden):
Binnen 1 maand na gereed melding of zoveel als eerder mogelijk de technische verslaglegging van de BKW opdracht verwerken op basis van verkregen Inkoopordernummer. Deze verslaglegging geldt als bewijs van oplevering en is grond voor betaalbaar stelling. Met deze verslaglegging vervallen de waarnemingen en wordt de conditie aangepast. Ook kunnen vanuit deze verslaglegging de COEL mutaties verwerkt worden.
	Type registratie
	Actor invoer
	Invoer

	Wijziging Opdrachtgever obv Inkoopordernummer
	Opdrachtnemer
	De uitgevoerde werkzaamheden



Behoort bij bestek xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
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