Vraagspecificatie – Eisenspecificatie

Perronherstel Zuid NL 2022-2030 (PH-Z)

TN 337143

Ten behoeve van:

“Beheer toegankelijke instap en onderhoud van perrons

Z-907444

| Versie | 1.0 |
| --- | --- |
| Datum | 14 januari 2022 |
| Status | Definitief |

| Versie | 004.3 |
| --- | --- |
| Datum | 1-3-2019 |
| Eigenaar | Procurement |

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3

2	Omschrijving van het Werk	4

2.1	Aanleiding	4

2.2	Omschrijving van het Werk Onderhoud	4

2.3	Omschrijving van het Werk Beheer Toegankelijke Instap	5

3	Eisen aan het Werk / uit te voeren Werkzaamheden	7

3.1	Algemene Eisen Onderhoud	7

3.3	Specifieke eisen gerelateerd aan het Werk/object/activiteit	9

3.4	Realisatie-eisen	18

3.5	Reservedelen/ onderhoud / garanties aanvullend op de basisovereenkomst	21

4	Financiële bepalingen o.b.v. art. 15 en 15A Basisovereenkomst	22

5	Appendices	23

5.1	Van toepassing zijnde documenten	23

5.2	Werkterrein	25

5.3	Buitendienststellingskader	25

5.4	Objectenboom	26

# Inleiding

Deze Vraagspecificatie - eisenspecificatie bevat eisen waaraan het Werk dient te voldoen. De eisenspecificatie dient in samenhang gelezen te worden met de Vraagspecificatie – procesdeel, die de eisen omvat waar de Werkzaamheden aan dienen te voldoen.

In hoofdstuk 2 – omschrijving van het Werk – is een omschrijving gegeven van het door de Opdrachtnemer te realiseren Werk.

In hoofdstuk 3 – Eisen aan het Werk – zijn de eisen opgenomen waaraan het Werk dient te voldoen.

Bij de eisen genoemd met een O, betreft de specifieke eisen voor Onderhoud

Bij de eisen genoemd met BT, betreft de specifieke eisen voor Beheer Toegankelijk Instap

Bij de eisen genoemd met BTO, betreft het de gezamenlijke eisen BTO

In Hoofdstuk 4 – Stelposten/Verrekenbare hoeveelheden - is aangegeven of en in hoeverre er sprake is van stelposten en/of verrekenbare hoeveelheden.

In appendix 5.1. – Van toepassing zijnde documenten – zijn de van toepassing zijnde documenten op het Werk en de Werkzaamheden opgenomen. Deze documenten zijn te verdelen in twee groepen.

- Bindende documenten: Naast de in hfst. 3 opgenomen eisen, dient aan bepalingen gesteld in deze documenten door de Opdrachtnemer te worden voldaan.

- Informatieve documenten: Onverlet de eigen onderzoeksplicht van de Opdrachtnemer bevatten deze documenten informatie m.b.t. het Werk/Werkzaamheden. Het betreft m.n. informatie over de bestaande situatie zoals foto’s, meetgegevens enz.

In appendix 5.2. – Omschrijving van het werkterrein- is het werkterrein aangegeven.

# Omschrijving van het Werk

## Aanleiding

Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid van perronconstructies en perronwanden van ProRail Asset Management - Spoor naar ProRail - Stations verschoven. Dit betreft meldingen en onderhoudsbehoefte over bestrating (struikelgevaar, plasvorming etc.) en belijning (perronrand markering, markering gevarenzone).

Grootschalige perron/keerwand/jukken vervanging is geen onderdeel van deze raamovereenkomst.

De afgelopen decennia heeft het Programma Toegankelijkheid (deelproject P76) vele stations op norm gebracht. Door allerlei omstandigheden voldoet de maatvoering op delen van de perrons, op diverse stations niet meer aan de toegankelijke instap.

Dit contract betreft het terug op de toegankelijkheidsnormen brengen van de perronwanden en het uitvoeren van correctief onderhoud.

## Omschrijving van het Werk Onderhoud

### Onderhoud:

In dit contract zal de Opdrachtnemer het onderhoud van perrons gefaseerd uitvoeren. Deze onderhoudsopdrachten worden gedurende de contractduur door Nadere Overeenkomsten met een opgave van te verrichten werkzaamheden op verschillende stations aan de raamcontractant opgedragen.

### Toelichting werkwijze opdrachtnemer en opdrachtgever na opdrachtverstrekking en gedurende de looptijd van de raamovereenkomst:

ProRail heeft in 2021 een landelijke inventarisatie uitgevoerd waarmee de onderhoudsbehoefte van dat moment in beeld is gebracht. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst zal het onderhoud per station en de individuele stations kunnen verschillen ten opzichte van deze inventarisatie of is de onderhoudsbehoefte niet geheel duidelijk aanwijsbaar. ProRail zal de diverse activiteiten gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst opdragen middels Nadere Overeenkomsten/. Deze nader overeenkomsten komen tot stand op basis van uitvragen van deelopdrachten met een gebundeld overzicht van de betreffende stations inclusief omschrijving van de onderhoudsactiviteiten en foto’s. Bij aanvang van de uitvoering van de raamovereenkomst zal ProRail een jaarscope (voor het eerste jaar of resterende periode van dat eerste jaar) met uitvoeringsprioritering aan de Opdrachtnemer verstrekken. ProRail verlangt van de Opdrachtnemer dat deze de scope en onderhoudsbehoefte per benoemd station verifieert middels een (visuele) inspectie en op basis van deze inspecties een jaarplanning opstelt. Op basis van de uitgevoerde verificatie van de scope en jaarplanning dient opdrachtnemer een aanbieding per station in. Na overeenstemming van de werkomschrijving, de aanbieding per station en het jaarplan van Opdrachtnemer door ProRail wordt een deelopdracht versterkt waarna Opdrachtnemer kan starten met de uitvoering van het werk.

Toelichting te hanteren termijnen:

- Opdrachtgever stelt een Uitvraag op met een jaarscope op basis van geprioriteerde locaties.

- Opdrachtnemer zal per Uitvraag, op basis van artikel 8.1 van de vraagspecificatie procesdeel een jaarplanning opstellen in overleg met Opdrachtgever. Na goedkeuring van de jaarplanning zal Opdrachtnemer inventarisaties doen voor de stations voor het eerst volgend kwartaal en één of meerdere werkomschrijvingen per station opstellen.

- Opdrachtnemer verstuurt de Overall Planning en de stations die bepaald zijn voor het eerst volgend kwartaal uiterlijk 30 kalenderdagen na betreffende uitvraag tenzij anders overeengekomen.

- Opdrachtverstrekking door middel van een Nadere Overeenkomst vindt plaats op basis van de kwartaal opgaaf.

- Opdrachtnemer verstuurt, voor iedere Nadere Overeenkomst voor het komende kwartaal de werkomschrijving(en) en de aanbieding(en) per station uiterlijk 30 kalenderdagen tenzij anders overeengekomen na verzenden van de vaststelling van de opgaaf voor het komende kwartaal naar ProRail.

ProRail hanteert intern uiterlijk een reviewtermijn van maximaal 30 kalenderdagen.

Na goedkeuring van de werkomschrijving en de daarbij behorende aanbieding versterkt ProRail de Nadere Overeenkomst voor de deelopdracht

- Wijzigingen op het aangeleverde jaarplan worden door ProRail aan de Opdrachtnemer verstrekt.

- Opdrachtnemer rapporteert uiterlijk 14 kalenderdagen na oplevering van werkzaamheden per station naar ProRail middels een rapportage eindopname waaruit blijkt dat de aangeboden werkzaamheden zijn gerealiseerd.

- Voortgang van de werkzaamheden vindt plaats middels maand en kwartaalrapportages op nog nader vast te stellen data.

### Werkzaamheden

De mogelijke perron werkzaamheden die binnen dit raamcontract vallen zijn:

- Werkzaamheden aan perronkeerwanden;

  - Keerwanden vervangen;

  - Keerwanden stellen (bij wijken en/of verzakken);

  - Betonranden, betonsloven en betonplaten vervangen;

  - Inspecteren perronkeerwanden;

  - Uitvoeren betonreparaties;

  - Metselwerk aanpassen.

- Werkzaamheden open perronconstructie:

  - Stellen bevloering jukkenperrons;

  - Onder stempelen open perronconstructie;

  - Inspecteren constructie jukkenperrons;

  - Uitvoeren beton reparaties.

- Werkzaamheden bevloering:

  - Elementen verharding herstellen;

  - Gesloten verharding herstellen;

  - Markeringen herstellen.

  - Aanpassen en vernieuwen geleidenlijnen

- Werkzaamheden alternatieve perronconstructie:

  - Geconstrueerd perron herstellen;

  - Comparon herstellen;

  - Comparand herstellen;

  - Markering gevarenzone herstellen;

  - Perronrandmarkering herstellen.

- Bijkomende Werkzaamheden K&L

  - Functiehandhaven K&L

- Bijkomende werkzaamheden stellen perronkeerwand en stellen bevloering jukkenperron:

  - Terugbrengen perronbestrating;

  - Terugbrengen geleidelijnen;

  - Terugbrengen perronrandmarkering;

  - Terugbrengen gevarenzonemarkering;

  - Terugbrengen perronoutillage.

- Bijkomende Werkzaamheden Revisie

  - Nieuw aan te brengen materialen aangeven voor het invoeren in SAP.

Bovenstaande opsomming is niet uitputtend.

## Omschrijving van het Werk Beheer Toegankelijke Instap

### Beheer Toegankelijke Instap:

Om een toekomst vast systeem te realiseren dient de perronhoogte en perronafstand in afwijking op OVS00067 te voldoen aan de beheernorm.

De beheernorm voor de perronhoogte en perronafstand is overgenomen uit de netverklaring.

Per station wordt een Werkomschrijving opgesteld waarin de perronhoogte en perronafstand is vastgelegd. De perronrand dient te voldoen aan die ontwerpwaarde beschreven in de werkomschrijving.

Hierbij dienen in afwijking van OVS00067 de volgende toleranties te worden gehanteerd:

- Perronhoogte met een tolerantie van +10/-10 mm t.o.v. ontwerpwaarde

- Perronafstand met een tolerantie van +10/-10 mm t.o.v. ontwerpwaarde

De werkomschrijving maakt onderdeel uit van de Nadere Overeenkomst behorende bij het contract.

### Toelichting werkwijze opdrachtnemer en opdrachtgever na opdrachtverstrekking en gedurende de looptijd van de raamovereenkomst:

Op de stations waar onderhoudswerkzaamheden voor de Toegankelijke Instap uitgevoerd dienen te worden, wordt het volgende proces gehanteerd:

- Opdrachtgever verstrekt batch-gewijs een deeluitvraag met Werkomschrijvingen inclusief format hoeveelheden resultaatsverplichting en de locatie specifieke RI&E van de betreffende stations.

- Opdrachtnemer verstrekt na het uitvoeren van nulopnamen een begroting incl. correctieregel per betreffend station. Een begroting op basis van nachtgaten en een begroting op basis van TVP’s incl. een globale planning is onderdeel van de aanbieding.

- Opdrachtgever controleert de begroting en legt de opmerkingen vast middels een reviewformulier.

- Opdrachtnemer reageert (aanvaarden, wijzigen) binnen 14 kalenderdagen na het verzenden van het reviewcommentaar en verstrekt een aangepaste begroting incl. correctieregel

- Opdrachtgever verstrekt na goedkeuring van de aanbieding een Nadere Overeenkomst met Werkomschrijvingen inclusief hoeveelheden resultaatsverplichting na akkoord review.

- Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit binnen de vastgestelde termijn in de Nadere Overeenkomst.

- Opdrachtnemer voert de eindmeting volgens RLN00296 uit en levert, in aanvulling op art. 3.7.3 van het Procesdeel, foto’s van de volledige eindsituatie.

- Opdrachtgever aanvaart de uitgevoerde werkzaamheden indien uit het opleverdossier (eindmeting, as-built documentatie eindopname) blijkt dat de werkzaamheden volledig en correct zijn uitgevoerd;

- Opdrachtgever verstrekt de prestatieverklaring voor de uitgevoerde werkzaamheden

- Opdrachtnemer factureert de werkzaamheden op basis van de eerder (onder punt 4) genoemde opdracht.

### Werkzaamheden

De werkzaamheden die binnen dit contract vallen zijn als volgt:

- Werkzaamheden aan perronkeerwanden;

  - Keerwanden stellen;

  - Betonsloven en betonplaten stellen;

  - Betonranden, betonsloven en betonplaten toepassen

- Werkzaamheden open perronconstructie:

  - Stellen bevloering jukkenperrons

- Bijkomende Werkzaamheden

  - Functiehandhaven K&L ProRail en K&L derden (KL3)

  - Bodemonderzoek

  - NGCE onderzoek

  - Geotechnisch-onderzoek

  - Archeologisch onderzoek

  - Flora en Fauna

- Bijkomende perronwerkzaamheden:

  - Terugbrengen perronbedekking

  - Terugbrengen geleidelijnen

  - Terugbrengen perronrandmarkering

  - Terugbrengen Gevarenzonemarkering

  - Werkzaamheden aan het spoor (incidenteel, vaak in combinatie met een TVP)

  - Werkzaamheden aan de bovenleiding (incidenteel, vaak in combinatie met een TVP)

- De onderhoudswerkzaamheden aan de perrons die buiten het contract vallen:

- Werkzaamheden aan kunstwerken

# Eisen aan het Werk / uit te voeren Werkzaamheden

Deze eisen beschrijven de eigenschappen van het Werk na oplevering en gedurende de verdere levensduur.

Het Werk te voldoen aan de volgende eisen:

## Algemene Eisen Onderhoud

### Functionele eisen

| ID | Perrons, Onderhoud | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.1.1.1 | Bij bestaande zandperrons, open perronconstructies, bevloeringen en alternatieve perronconstructies dienen gebreken te zijn opgeheven of te zijn hersteld conform Nadere Overeenkomst of melding. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

### Aspecteisen Veiligheid

| ID | Perrons, veilige transfer reizigers, struikelgevaar | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.1.2.1 | Bestaande perronconstructies dienen vrij te zijn van struikelgevaar om een veilige transfer voor reizigers te waarborgen. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Perrons, veilige berijdbaarheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.1.2.2 | Bestaande perronconstructies dienen een veilige berijdbaarheid voor spoorverkeer te garanderen. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Perronafstand minimaal 1650 mm ten opzichte van hart spoor. Indien de verwijtbare oorzaak van de afwijking het Perron is, dan dient de oplossing in het perron te worden gerealiseerd. Indien de oorzaak van de afwijking aan de spoorligging te verwijten is, dan dient dit aan ProRail te worden gemeld. |  |  |

  - Algemene Eisen Perrons Beheer Toegankelijke Instap

| ID | Perrons, in- en uitstappen reizigers | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BT 3.2.1 | Bestaande zandperrons en open perronconstructies dienen een toegankelijke in- en uitstap te bieden voor reizigers. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Perrons, keerwanden herplaatsen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BT 3.2.2 | Bestaande keerwanden opnieuw stellen volgens HDB00018 (O1) . | OVS00067 HDB00018 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Keerwanden opnieuw stellen, worden de bestaande keerwanden opnieuw gepositioneerd ten opzicht van het spoor. |  |  |

| ID | Perrons, perronconstructies herstellen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BT 3.2.3 | Bestaande perronconstructies dienen te zijn hersteld volgens de systeemoplossingen conform [HDB00018] excl. systeemoplossing “Keerwandstukken vernieuwen” (O6) en systeemoplossing perrons geïntegreerd in kunstwerken. | HDB00018 (Generiek maatregelenpakket voor het aanpassen van standaardperrons) ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Perronconstructies dienen in aanvulling op [HDB00018] te zijn voorzien van systeemoplossingen “Stellen betonsloven” en Stellen betonplaten” voor Zandperrons. |  |  |

| ID | Perrons, perronhoogte en -afstand toleranties | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BT 3.2.4 | Bestaande perrons dienen na afronden werk te voldoen aan de volgende toleranties: - De perronhoogte(hq) volgens de ontwerpopgave in de Werkomschrijving met een tolerantie van +10/-10 mm; - De perronafstand(bq) volgens de ontwerpopgave in de Werkomschrijving met een tolerantie van +10/-10 mm. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - De geëiste toleranties zijn afwijkend van de toleranties genoemd in de [OVS00067]. - ON dient te toetsen dat de perronrand buiten PVR ligt. |  |  |

| ID | Perrons, perronhoogte en -afstand gecorrigeerd | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BT 3.2.5 | Bij de te herstellen bestaande perrons dienen indien van toepassing de perronhoogte en -afstand (hq en bq) te worden gecorrigeerd voor verkanting conform de in het [OVS00067] aangegeven methode. | OVS00067 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Ter plaatse van wissels dienen zogenaamde zwaaikommen behouden te blijven. Dit is afwijkend van de theoretische maat voor hq. |  |  |

## Specifieke eisen gerelateerd aan het Werk/object/activiteit

| ID | Perronconstructies, doorgezaagde wapening | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.1 | Doorgezaagde wapening van een betonconstructie dient te zijn voorzien van een kunstharsafdekking op epoxy basis met een breedte van ten minste 50mm en een minimale laagdikte van 2mm. De kunstharsafdekking alzijdig symmetrisch aanbrengen t.p.v. de doorgezaagde wapening. | CUR-aanbeveling 118 NEN-EN-206-1 NEN EN 1992 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Perronconstructies, voorbehandelen ondergrond | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.2 | Bestaande ondergrond dient te zijn voorzien van een passende mortel voor de toe te passen systeemoplossing voor het verkrijgen van een maximale onderlinge hechting bij betonreparaties. | CUR-aanbeveling 118 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Perronconstructies, bestand tegen vorst en dooizouten | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.3 | Betonnen perronconstructies dienen bestand te zijn tegen vorst in combinatie met dooizouten “Scaling”, toepassen: - milieuklasse XF4 en XD3; - maximale water cement factor (wcf) 0,45; - betonsterkte ten minste C35/45; - cement ten minste 320 kg/m3. | NEN-EN-206-1 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Perronconstructies, voeghoogte beton-metselwerk en beton-beton | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.4 | Betonnen perronconstructies dienen te zijn voorzien van voegmortel die is afgestemd op de voeghoogte. | BRL1905 voor het KOMO® -Productcertificaat Mortels voor metselwerk ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Perronconstructies, voegmortel beton-metselwerk en beton-beton | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.5 | Betonnen perronconstructies dienen te zijn voorzien van mortelvoegen die voldoen aan de [CUR 61] met voeghardheidsklasse van ten minste VH35. | CUR-aanbeveling 61, toepassingsklasse 1 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Perronconstructies, voegtype beton-metselwerk en beton-beton | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.6 | Betonnen perronconstructies dienen te zijn voorzien van afgewerkte voegen die zijn afgestemd op de aanliggende voegen. | CUR-aanbeveling 61, toepassingsklasse 1 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: De voegen dienen ten minste van het type ‘glad verdiept’ of ‘glad licht verdiept’ te zijn. |  |  |

| ID | Perronconstructies, voegafwerking beton-metselwerk en beton-beton | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.7 | Betonnen perronconstructies dienen te zijn voorzien van een voegafwerking conform [BRL1905] voor het KOMO® Productcertificaat mortels voor metselwerk. | BRL1905 voor het KOMO® -Productcertificaat Mortels voor metselwerk ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Perronconstructies, stroefheid bevloering | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.8 | Bevloering perronconstructies dienen te zijn voorzien van een stroefheid die ten minste gelijk is aan de aangrenzende bevloering. | SPC00216 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Perronconstructies, vlakheid bevloering | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.9 | Bevloering perronconstructies dienen te zijn voorzien van een vlakheid met een afwijking van ten hoogste 20mm, gemeten onder een rei van 3 meter lang. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Perronconstructies, bevloering aansluiting | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.10 | Bevloering perronconstructie dient aan te sluiten op de bestaande aansluitende bevloering in zowel horizontale als verticale richting. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

### Betonnen keerwanden “Zandperron”

| ID | Betonnen keerwanden opnieuw stellen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.1.1 | Opnieuw te stellen betonnen keerwanden van zandperrons dienen te voldoen aan de eisen gesteld aan “Keerwanden opnieuw stellen” conform [HDB00018] en de eisen genoemd in OVS00067 | HDB00018 OVS00067 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - ON dient de opnieuw te stellen keerwand te ontdoen van oude zandcement stabilisatie resten. - Ballast bed dient vrij te zijn van verontreinigingen zoals zand, padverhardingsmateriaal enz. |  |  |

| ID | Betonnen keerwanden inspecteren | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.1.1 | Bestaande keerwanden dienen op betonschades geïnspecteerd te worden d.m.v. een toestandsinspectie waarbij inzicht wordt verkregen van de betonconstructie. | CUR117 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - B2- Toestandsinspectie. Betreft een visuele inspectie aangevuld met “luisterend afkloppen” |  |  |

| ID | Betonnen keerwanden herstellen betonschades | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.1.2 | Bij bestaande keerwanden dienen de betonschades, niet constructief, hersteld te zijn. | CUR118 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Betonreparatie uit te voeren met een PCC reparatiemortel. |  |  |

| ID | Betonnen keerwanden voorziening rand | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.1.3 | Bestaande keerwanden dienen, bij geconstateerde betonschade aan de rand die struikelgevaar opleveren voorzien te zijn een stalen voorziening. | CUR117 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Voorziening bestaat uit een hoekstaal gevormd uit een gezette thermisch verzinkte tranenplaat die verankerd wordt aan de bestaande keerwand. - Aan te brengen verankeringen dienen gedurende 3 jaar gestand te blijven. |  |  |

| ID | Betonnen keerwanden fixeren | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.1.4 | Bestaande keerwand dient te zijn gefixeerd aan naastliggende keerwand, als keerwand verzakt is. | OVS00067 HDB00018 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Fixatie bestaat uit een voorziening die aan de achterzijde van de verzakte keerwand aangebracht wordt en die gekoppeld wordt aan weerszijden van te fixeren keerwand. |  |  |

### Betonnen keerwandstukken “Zandperron”

| ID | Betonnen keerwandstukken vernieuwen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.2.1 | Vernieuwen betonnen keerwandstukken dienen te voldoen aan de eisen gesteld aan “Keerwandstukken vernieuwen” conform [HDB00018]. | OVS00067 HDB00018 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

### Betonsloven “Zandperron”

| ID | Bestaande, betonsloven op nieuw stellen | Bron/van toepassing zijnde voorschriften Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.3.1 | Bestaande betonsloven dienen te zijn gepositioneerd ten opzichte van het spoor. | OVS00067 HDB00018 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Aanbrengen betonsloven conform systeemoplossing “Betonsloven en betonranden toepassen” van het “HDB00018] - Betonsloven zijn verankerd aan de onderliggende constructie. (Bijvoorbeeld “Chemische” ankers) |  |  |

| ID | Nieuwe betonsloven toepassen | Bron/van toepassing zijnde voorschriften Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.3.2 | Nieuwe betonsloven dienen te zijn aangebracht en gepositioneerd ten opzichte van het spoor overeenkomstig systeemoplossing “Betonsloven en betonranden toepassen” van het [HDB00018]. | OVS00067 HDB00018 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - ON dient de kop van de achterblijvende keerwand te ontdoen van functieloze bevestigingsmateriaal, zoals specieresten en deuvels. |  |  |

### Betonranden “Zandperron”

| ID | Nieuwe betonranden toepassen | Bron/van toepassing zijnde voorschriften Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.4.1 | Nieuwe betonranden dienen te zijn aangebracht en gepositioneerd ten opzichte van het spoor overeenkomstig systeemoplossing “Betonsloven en betonranden toepassen” van het [HDB00018]. | OVS00067 HDB00018 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - ON dient de kop van de achterblijvende keerwand te ontdoen van functieloze bevestigingsmateriaal, zoals specieresten en deuvels. |  |  |

| ID | Betonsloven en betonranden, voegbreedte | Bron/van toepassing zijnde voorschriften Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.4.2 | Betonsloven en betonranden dienen te zijn voorzien van een voegbreedte die voldoet aan de eisen conform [NEN EN 1991-1-5]. | OVS00067 HDB00018 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - ON dient een ontwerprapport en registraties hierop te leveren die geprefabriceerd element, mortelkeuze, voegbreedte, voegdikte en dilatatie onderbouwen. |  |  |

### Betonplaten “Zandperron”

| ID | Bestaande betonplaten op nieuw stellen | Bron/van toepassing zijnde voorschriften Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.5.1 | Bestaande betonplaten dienen te zijn gepositioneerd ten opzichte van het spoor | OVS00067 HDB00018 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Aanbrengen betonplaten conform systeemoplossing “Betonplaten toepassen” van het [HDB00018]. |  |  |

| ID | Nieuwe betonplaten toepassen | Bron/van toepassing zijnde voorschriften Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.5.1 | Nieuwe betonplaten dienen te zijn aangebracht en gepositioneerd ten opzichte van het spoor overeenkomstig systeemoplossing “Betonplaten toepassen” van het [HDB00018]. | OVS00067 HDB00018 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

### Metselwerk “Zandperron”

| ID | Aanpassen metselwerk | Bron/van toepassing zijnde voorschriften Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.6.1 | Bestaande metselwerk keerwandconstructies dienen te zijn aangepast en gepositioneerd ten opzichte van het spoor overeenkomstig systeemoplossing “Aanpassen metselwerk” van het [HDB00018]. | HDB00018 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

### Natuurstenen deksloven “Zandperron”

| ID | Bestaande natuurstenen deksloven herstellen | Bron/van toepassing zijnde voorschriften Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.7.1 | Bestaande natuurstenen deksloven dienen hersteld te worden bij geconstateerde schades. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Bij afgesprongen schollen waarbij de ontstane schade dieper is dan 20mm dient het herstel van de schade d.m.v. aan te brengen RVS ankers te worden hersteld; - Alle schades aan de deksloven dienen met krimparme mortel hersteld te worden. Deze reparatiemortel dient op kleur te worden gebracht conform aanwezige natuursteen. - Scheuren dienen onder lage druk geïnjecteerd te worden met een injectievloeistof op basis van epoxy. |  |  |

### Open perronconstructie

| ID | Bestaande open perronconstructie (jukken perrons) aanpassen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.8.1 | Bestaande jukken perrons dienen zowel in de verticale als in horizontale richting ten opzichte van het spoor te worden aangepast middels de bevloering van perron opnieuw te stellen. | ProRail OVS00067 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - De eis geldt alleen voor jukken perrons met perronplaten, klossen en onderlegplaten. |  |  |

| ID | Bestaande open perronconstructie (jukken perrons) vervangen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.8.1 | Bij bestaande jukken perrons dienen, bij geconstateerde schade aan onderdelen van de constructie, deze onderdelen vervangen te zijn. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - De eis geldt alleen voor jukken perrons met perronplaten, klossen en onderlegplaten. |  |  |

| ID | Bestaande open perronconstructie (jukken perrons) onderstempeling | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.8.2 | Bij bestaande jukken perrons dienen bij geconstateerde instabiliteit van de ondersteuningsconstructie een onderstempeling aangebracht te zijn. | ProRail OVS00067 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - De eis geldt alleen voor jukken perrons met perronplaten, klossen en onderlegplaten. |  |  |

| ID | Bestaande open perronconstructie (jukken perrons) inspecteren | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.8.3 | Bij bestaande jukken perrons dienen de ondersteuningsconstructie geïnspecteerd te zijn op betonschades. | CUR117 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - De eis geldt alleen voor jukken perrons met perronplaten, klossen en onderlegplaten. - B2- Toestandsinspectie. Betreft een visuele inspectie aangevuld met “luisterend afkloppen” |  |  |

| ID | Bestaande open perronconstructie (jukken perrons) vervangen kitvoegen perronplaten | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.8.4 | Kitvoegen van bestaande jukken dienen te zijn vernieuwd door nieuwe kitvoegen bij het vervangen van perronplaten. | HDB00018 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Bestaande open perronconstructie (jukken perrons) herstellen betonschades | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.8.5 | Bij bestaande jukken perrons dienen de betonschades, niet constructief, hersteld te zijn. | CUR118 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Reparatiemortel uit te voeren met een PCC reparatiemortel. |  |  |

### Bevloering

| ID | Perrons, bevloering, struikelgevaar | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.3.9.1 | Bestaande perronconstructies dienen te zijn voorzien van bevloeringen waarbij de hoogteverschillen tussen de tegels ten hoogste 10 mm mag bedragen. | ProRail OVS00067 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Perrons, bevloering, plasvorming | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.9.1 | Bestaande perronconstructies dienen te zijn voorzien van bevloeringen met afschot waar plassen met een diameter groter dan 60cm niet voorkomen. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Bevloering, hoogteverschil elementen verharding | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.9.2 | Bevloering dient te zijn voorzien van een hoogteverschil van ten hoogste 10mm tussen bovenkant straatwerk en bovenkant opsluitband of bovenkant keerwand. | ProRail OVS00067 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Bevloering, herstel gesloten verharding | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.9.3 | Bevloering dient hersteld te zijn waarbij de herstelwerkzaamheden gedurende 3 jaar gestand blijven. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Bij herstelwerkzaamheden rekening houden dat deze aansluit, in hoogte, op aanliggende verharding, identieke stroefheid, textuur, kleur e.d. |  |  |

### Alternatieve perronconstructie

| ID | Alternatieve perronconstructie, geconstrueerd perron herstellen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.10.1 | Bij alternatieve perronconstructie dient, bij geconstateerde schade aan geconstrueerd perron, deze hersteld te zijn. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Betonreparatie uit te voeren met een PCC reparatiemortel. |  |  |

| ID | Alternatieve perronconstructie, comparon herstellen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.10.2 | Bij bestaande perronconstructie dient, bij geconstateerde schade aan comparon, deze hersteld te zijn. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Stabiliteit EPS dient te zijn gegarandeerd |  |  |

| ID | Alternatieve perronconstructie, comparand herstellen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.10.3 | Bij bestaande perronconstructie dienen, bij geconstateerde schade aan comparand, deze hersteld te zijn waarbij de herstelwerkzaamheden gedurende 3 jaar gestand blijven. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Alternatieve perronconstructie, comparand stroefheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.10.4 | Bij bestaande perronconstructie dienen, bij ontbreken stroefheid op comparand, een voorziening te zijn aangebracht die de stroefheid hersteld waarbij de herstelwerkzaamheden gedurende 3 maanden gestand blijven. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Alternatieve perronconstructie, stabag vervangen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.10.5 | Bij Stabag perronconstructie dienen de beschadigde Stabag rooster elementen te zijn vervangen. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Vervanging wanneer functionaliteit van de roosters niet meer gewaarborgd is. |  |  |

| ID | Alternatieve perronconstructie, Stabag onderstempelen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.10.6 | Bij Stabag perronconstructies dienen deze te zijn voorzien van een onderstempeling als de bestaande houten draagbalk zijn functie niet meer kan waarborgen. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

    - Markering (Beheer Toegankelijk Instap)

| ID | Markering, in/op bevloering en keerwand | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BT 3.3.11.1 | Markering dient te zijn aangebracht conform de bestaande situatie en daar waar functieverlies is opgetreden aan verschillende markeringen. | OVS00067 OVS00228 RLN00179 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Markering, herstellen geleidelijn | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BT 3.3.11.2 | Markering geleidelijn dient te zijn hersteld daar waar de bevloering is opgebroken en/of opnieuw is gesteld: - Hergebruik bestaande tegels - Aanbrengen PMMA op ondergrond anders dan bestrating; - Aansluiten op aanwezige geleidelijn. | OVS00067 OVS00228 RLN00179 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Markering, herstellen gevarenzone | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BT 3.3.11.3 | Markering gevarenzone dient te zijn hersteld daar waar de bevloering is opgebroken en/of opnieuw is gesteld: - Hergebruik bestaande tegels; - Aanbrengen markering op ondergrond anders dan bestrating; - Aansluiten op aanwezige gevarenzonemarkering | OVS00067 OVS00228 RLN00179 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Bestaande functieloze markering verwijderen. |  |  |

| ID | Markering, herstellen perronrandmarkering | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| BT 3.3.11.4 | Perronrand dient te zijn voorzien van perronrandmarkeringen conform specificatie. | OVS00067 OVS00228 RLN00179 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Markering dient te zijn aangebracht binnen het projectgebied. - Aan te brengen markeringen dienen gedurende 8 jaar gestand te blijven. |  |  |

3.3.12	Markering (Onderhoud)

| ID | Markering, onderhoud geleidelijn en of vernieuwen geleidelijn | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.12.1 | Het perron dient voorzien te zijn van geleidelijn conform specificatie. - Aanbrengen nieuwe tegels; - Aanbrengen PMMA op ondergrond anders dan bestrating; - Aansluiten op aanwezige geleidelijn. | OVS00067 OVS00228 RLN00179 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Markering, onderhoud gevarenzone | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.12.2 | Markering gevarenzone dient te worden hersteld of vernieuwd daar waar de markering niet voldoet aan de specificatie. - Aanbrengen nieuwe tegels; - Aanbrengen markering op ondergrond anders dan bestrating; - Aansluiten op aanwezige gevarenzonemarkering. | OVS00067 OVS00228 RLN00179 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Bestaande functieloze markering verwijderen. |  |  |

| ID | Markering, onderhoud perronrandmarkering | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| O 3.3.12.3 | Perronrand dient te zijn voorzien van perronrandmarkeringen conform specificatie. | OVS00067 OVS00228 RLN00179 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: - Markering dient te zijn aangebracht binnen het projectgebied. - Aan te brengen markeringen dienen gedurende 8 jaar gestand te blijven. |  |  |

## Realisatie-eisen

### Algemeen

| ID | Aansluiten op werkgrenzen | van toepassing zijnde bindende voorschriften |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.4.1.1 | De opdrachtnemer dient ter plaatse van de definitieve systeemgrenzen conflictvrij aan te sluiten op de omgeving. | - |

| ID | Beschikbaarheid station | van toepassing zijnde bindende voorschriften |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.4.1.2 | De reizigersstromen dienen ongehinderd doorgang kunnen vinden en de functionaliteit van gebouwen dient gehandhaafd te blijven. | Zie bindende documenten |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen t.o.v. het bindende voorschrift: |  |  |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen m.a.w. eisen die niet in de richtlijn terugkomen. - De opdrachtnemer dient tenminste de functionaliteit van alle voorzieningen op het station te handhaven. - Onder de bindende documenten is de regelgeving (ver)bouwen op stations opgenomen. - Tijdens de realisatie dient te worden voldaan aan de eisen van NS Stations conform het Bouwreglement (ver)bouwen op stations. |  |  |

| ID | Bouwplaats | van toepassing zijnde bindende voorschriften |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.4.1.3 | De opdrachtnemer dient na verlaten van de werkplek en/of aan het einde van de dag alle materieel en materiaal in een afgesloten depot op te slaan indien er materiaal en materieel achterblijft op de bouwplaats. | - |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen t.o.v. het bindende voorschrift: |  |  |
| - De aannemer overtuigt zich er tijdig van of de door hem gedachte aanvoerroutes gedurende de tijd van het werk door hem kunnen worden gebruikt. De aannemer zorgt zelf voor de nodige in en uitrit vergunningen. - De aannemer mag het werk of onderdelen daarvan slechts uitvoeren indien de vereiste verkeersmaatregelen voor zijn rekening zijn getroffen, dit ter beoordeling van de daartoe bevoegde instanties - Brandkranen, afsluiters, putten en door de opdrachtgever nader aan te wijzen objecten, dienen continu bereikbaar te blijven. - De opdrachtnemer is ook verantwoordelijk voor de eventueel benodigde vergunningen om te mogen werken op de bouwplaats (APV etc.) |  |  |

| ID | Realisatie, werkterrein en bouwlogistieke routes, nulopname | van toepassing zijnde bindende voorschriften |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.4.1.4 | ON dient voor aanvang van de realisatie van het werk een visuele nulopname te maken ten behoeve van de realisatie. |  |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen t.o.v. het bindende voorschrift: |  |  |
| - De opname geeft inzicht in de ter plaatse van de bouw bekende objecten waaronder – maar niet limitatief -bovenleidingportalen, seinen, perronoutillage en hekwerken - De opname geeft inzicht in de onderhoudsstatus (indien relevant) van de betreffende objecten - Rapport dient voorzien te zijn van foto’s en tekstuele omschrijving van objecten in de directe omgeving die van invloed kunnen zijn op de te kiezen uitvoeringswijze |  |  |

| ID | Realisatie, werkterrein en bouwlogistieke routes, eindopname | van toepassing zijnde bindende voorschriften |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.4.1.5 | ON dient na beëindiging van de realisatie van het werk een visuele eindopname maken van de perronconstructie en bevloering. |  |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen t.o.v. het bindende voorschrift: |  |  |
| - De opname geeft inzicht in de staat van de elementen die in de nulopname zijn opgenomen. - Rapport dient voorzien te zijn van foto’s en tekstuele omschrijving van objecten in de directe omgeving |  |  |

### Kabels en Leidingen ProRail

| ID | Kabels en leidingen, functionaliteit | van toepassing zijnde bindende voorschriften |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.4.2.1 | De functionaliteit van de (omgelegde) kabels en leidingen dient gewaarborgd te blijven tijdens de realisatiefase. | ISV000117 |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen t.o.v. het bindende voorschrift: |  |  |
| - ON dient met de ondergrondse kabels en leidingen van ProRail om te gaan conform installatievoorschrift ISV00117. - ON coördineert de werkzaamheden aan de BT kabels en ProRail kabels en leidingen binnen het werkgebied |  |  |

### Kabels en Leidingen derden (KL3)

| ID | Kabels en leidingen, functionaliteit | van toepassing zijnde bindende voorschriften |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.4.3.1 | De functionaliteit van de (omgelegde) kabels en leidingen derden (KL3) dient gewaarborgd, gerespecteerd en gehandhaafd te blijven tijdens de realisatiefase. | RLN00427-2 Rapport Plaxis 3D overwegbevloeringen |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen t.o.v. het bindende voorschrift: |  |  |
| - Bij mogelijke knelpunten met KL3 (waarbij tevens getoetst dient te worden aan de technische voorwaarden zoals gesteld in de RLN00427-2 en het Rapport Plaxis 3D overwegbevloeringen) dient waar mogelijk het ontwerp of de uitvoering hierop te worden aangepast. - ON dient direct na gunning een Klic-orientatieverzoek bij het Kadaster te doen. Indien hieruit raakvlakken met KL3 naar voren komen, dient ON z.s.m. de werkelijke situatie buiten vast te stellen (middels opname / schouwen / proefsleuven e.d). Indien hieruit blijkt dat er knelpunten zijn met KL3 (tevens toets aan de RLN00427-2 en het Rapport Plaxis 3D overwegbevloeringen) dient ON z.s.m. hierover in contact te treden met KL beheerder(s) teneinde tot een oplossing te komen. - Mocht het knelpunt in strijd zijn/blijven met de technische voorwaarden zoals gesteld in de RLN00427-2 en het Rapport Plaxis 3D overwegbevloeringen, dan dient z.s.m. de vakspecialist KL3 betrokken te worden teneinde de verlegging conform de toepasselijke schaderegelingen af te wikkelen. Indien verleggingen plaats vinden gedurende de uitvoeringstermijn van dit project dient dit geborgd te worden door juiste invulling van de coördinatieovereenkomst en het vastleggen van de interne / externe raakvlak eisen. - Indien er sprake is van de aanwezigheid van kabels van BT / Relined of KPN in de ProRail-kabelsleuf dient ON bij handeling aan deze kabels minimaal 4 weken van tevoren de betreffende partij(en) te informeren over de werkzaamheden. Indien deze kabels geknipt dienen te worden dient ON de betreffende partijen minimaal 20 weken van tevoren te informeren. |  |  |

### Treinexploitatie

| ID | Treinexploitatie, verstoringen | van toepassing zijnde bindende voorschriften |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.4.4.1 | Tijdens de realisatie van S&O dient de treinexploitatie, met uitzondering van geplande buitendienststellingen niet verstoord te worden. |  |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen t.o.v. het bindende voorschrift: - Het Planbureau van ProRail stelt per jaar een overzicht van nachtgaten vast. Deze zijn te zien middels de BTD-planner van ProRail. |  |  |

| ID | Treinexploitatie, buitendienststelling | van toepassing zijnde bindende voorschriften |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.4.4.2 | Treindienst aantastende werkzaamheden dienen plaats te vinden tijdens buitendienststellingen. | RLN00309 |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen t.o.v. het bindende voorschrift: - ON dient de buitendienststellingen zelf te regelen. Dit kan door een meeliftverzoek in te dienen bij PCA of aanvragen WBI aan te vragen bij ProRail. |  |  |

| ID | Treinexploitatie, TAO of TSB | van toepassing zijnde bindende voorschriften |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.4.4.3 | Tijdens en na realisatie van S&O mag er ten gevolge van eventueel hierdoor optredende zettingen c.q. vervormingen van het spoor geen TAO of TSB ontstaan. |  |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen t.o.v. het bindende voorschrift: |  |  |

### Perronvoorzieningen

| ID | Perronvoorzieningen, beschikbaarheid | van toepassing zijnde bindende voorschriften |
| --- | --- | --- |
| BTO 3.4.5.1 | Tijdens de realisatie dienen de perronvoorzieningen beschikbaar te zijn voor de treinreizigers. |  |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen t.o.v. het bindende voorschrift: - Rekening houden met onderstaande objecten, deze opsomming is niet limitatief: - CICO-palen; - Vertrekstaten; - Prullenbakken; - Banken; - Verlichting - Enz. |  |  |

## Reservedelen/ onderhoud / garanties aanvullend op de basisovereenkomst

Door de Opdrachtnemer dient het volgende te worden geleverd:

De volgende reservedelen worden gevraagd:

| Naam reservedeel | Specifieke eisen m.b.t. het reservedeel |
| --- | --- |
| Geen |  |

De volgende Garanties worden gevraagd:

| Onderdeel waarop garantie | Specifieke eisen t.a.v. de garantie |
| --- | --- |
| Niet van toepassing |  |

De volgende onderhoudsactiviteiten na oplevering wordt gevraagd:

| Onderdeel waarop onderhoud wordt gevraagd | De onderhoudstermijn van alle uitgevoerde werkzaamheden bedraagt 3 maanden na aanvaarding van het werk. (Termijn kan in overleg met directie ingaan na goedkeuring van herstelde gebreken per (deel)oplevering) |
| --- | --- |

# Financiële bepalingen o.b.v. art. 15 en 15A Basisovereenkomst

OVERZICHT STELPOSTEN:

| Post | Omschrijving | Exclusief BTW |
| --- | --- | --- |
|  |  | € …………… |

OVERZICHT VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

Omdat het nog onbekend is welke situaties in de toekomst op gaan treden zijn in de aanbiedingsbegroting werkzaamheden omschreven die door de gegadigden dienen te worden afgeprijsd. Op het moment dat na gunning een situatie wordt geconstateerd door de opdrachtgever, welke aangepast dient te worden, kunnen de herstelwerkzaamheden op basis van de tijdens aanbesteding afgeprijsde werkzaamheden worden verrekend.

Zie voor het overzicht verrekenbare werkzaamheden “Lijst hoeveelheid resultaatsverplichting deelovereenkomst”.

# Appendices

## Van toepassing zijnde documenten

### Lijst met bindende documenten

| Titel | Bron | Document nummer | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projectspecifieke documenten: |  |  |  |  |  |
| V&G-O plan |  |  | N.t.b. | N.t.b. | N.Ramakers Royal HaskoningDHV |
| Plan veilige transfer |  |  | N.t.b. | N.t.b | N.Ramakers Royal HaskoningDHV |
| Plan veilige berijdbaarheid |  |  | N.t.b. | N.t.b. | N.Ramakers Royal HaskoningDHV |
| NS folder werken op het station. Bouwreglement (ver)bouwen op stations (Onderdeel van het plan veilige transfer) |  |  | v5 | Augustus 2019 | NS Stations |
| Regelgeving Stichting railAlert: | www.railalert.nl |  |  |  |  |
| Normenkader Veilig Werken (NVW) |  |  | 1.2 | Okt. 2013 | railAlert |
| Voorschrift Veilig Werken Trein (VVW) |  |  | 3.0 | Okt. 2013 | railAlert |
| Brief Aanrijdgevaar door Buiten Profiel Transport |  |  | - | 10-01-2018 | railAlert |
| Brief BR Borgen Veiligheid bij Functieherstel |  |  | - | 10-01-2018 | railAlert |
| Brancherichtlijn Werken op perrons |  |  | 1.2 | 01-02-2015 | railAlert |
| Brancherichtlijn Activiteiten met minimum veiligheidsbeheersmaatregel Persoonlijke Waarneming met Grenswachter |  |  | 1.3 | 01-02-2015 | railAlert |
| Brancherichtlijn ”Fysieke afscherming en afbakening” |  |  | 1.0.4 | 02-03-2017 | railAlert |
| Brancherichtlijn Markeren van de grenzen van de werkplek |  |  | 1.1 | Dec. 2016 | railAlert |
| Documenten uit Railinfracatalogus: | www.spoordata.nl/informatieproducten/rail-infra-catalogus |  |  |  |  |
| Handboek |  | HDB00018 | 002 | 01-02-2017 | ProRail |
| Netten voor installaties van ProRail |  | ISV00117 | 008 | 01-10-2018 | ProRail |
| Dagelijks & constructief technisch onderhoud |  | OHD00028 | 003 | 01-04-2010 | ProRail |
| Perrons |  | OVS00067 | 007 | 01-08-2014 | ProRail |
| Geleidelijn |  | OVS00228 | 001 | 01-08-2014 | ProRail |
| Veilige berijdbaarheid |  | PRC00036 | 006 | 1-07-2016 | ProRail |
| Veilige transfer |  | PRC00036-B | 002 | 1-11-2015 | ProRail |
| Meeliftregeling |  | RLN00309 | 003 | 01-02-2011 | ProRail |
| Geleidelijn |  | RLN00179 | 004 | 01-01-2013 | ProRail |
| Gedragsregels op spoorwegterreinen |  | RLN00300 | 010 | 17-01-2019 | ProRail |
| Overwegbeveiliging – verkeerskundige richtlijnen en normen |  | RLN20420-1 | 005 | 01-10-2018 | ProRail |
| Perronbestrating |  | SPC00161 | 001 | 20-07-2001 | ProRail |
| Vloer en haar afwerking in de Transfer functie van stations |  | SPC00216 | 005 | 01-07-2016 | ProRail |
| Geleidelijn |  | SPC00159 | 001 | 20-07-2001 | ProRail |
| Algemene voorschriften, normen en richtlijnen |  |  |  |  |  |
| Standaard RAW bepalingen 2015, incl. errata op deze Standaard (van toepassing: hfst. 83.11.01; hfst. 83.12.01; hfst. 83.12.02; hfst. 83.15.01; hfst. 83.15.02 hfst. 83.15.03; hfst. 83.16.01; hfst. 83.16.03) |  |  |  | 2016-03 | CROW |
| Bepaling van de hechtsterkte van mortels op beton |  | CUR Aanbeveling 20 |  |  | CUR |
| Krimparme cement gebonden mortels |  | CUR Aanbeveling 24 |  |  | CUR |
| Beheersing van scheurvorming in steenconstructies |  | CUR Aanbeveling 82 |  |  | CUR |
| Maatregelen ter voorkoming van betonschade door alkali-silicareactie (ASR) |  | CUR Aanbeveling 89 |  |  | CUR |
| Inspectie en advies kunstwerken |  | CUR-Aanbeveling 117 |  | 2015 | CUR |
| Specialistische instandhoudingstechnieken - repareren van beton |  | CUR-Aanbeveling 118 |  | 2015 | CUR |
| Specialistische instandhoudingstechnieken |  | CUR-Aanbeveling 119 |  | 2016 | CUR |
| Instructiekaart zorgvuldig graven, “Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen |  | CROW |  | 2013 | CROW |
| CROW Publicatie 500, Schade voorkomen aan kabels en leidingen |  | CROW Publicatie 500 |  | 2016 | CROW |

### Lijst met informatieve documenten

| Titel | Sectie | Document nummer | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model Nadere overeenkomst |  |  |  |  |  |
| Lijst hoeveelheid resultaatsverplichting deelopdracht |  |  | N.t.b. | N.t.b. | N.t.b. |
| Achtergrond toegankelijke instap en onderhoud |  |  | 1.0 | 14-1-2021 | ProRail |
| BTO-BT station Hengelo Werkomschrijving (inclusief bijlagen) |  | Zip | 1.0 | 16-12-2021 | V-Infra |
| Montage Instructie Comparand |  |  | 2.0 | 22-11-2010 | Compa tech |
| ProRail Lijst stationslocaties |  |  | 1.0 |  | ProRail |

## Werkterrein

Tijdens de aanbestedingsfase zijn de locaties van de uit te voeren werkzaamheden nog niet bekend. De eventuele werkterreinen zullen na aanbesteding aan de opdrachtnemer mede gedeeld worden.

## Buitendienststellingskader

Voor dit project zijn geen buitendienststellingen beschikbaar.

De Opdrachtnemer dient de beschikbare nachtgaten op te zoeken via de BD planner en vervolgens dient de Opdrachtnemer zelf een buitendienststelling aan te vragen of een meeliftverzoek in te dienen.

De WBI-houder (het andere project) neemt de beslissing of meeliften wel of niet mogelijk is.

## Objectenboom