Vraagspecificatie – Procesdeel

Perronherstel Zuid NL 2022-2030 (PH-Z)

TN 337143

Ten behoeve van:

“Beheer toegankelijke instap en onderhoud van perrons

Z-907444

| Versie | 2.0 |
| --- | --- |
| Datum | 17 januari 2022 |
| Status | Definitief |

| Versie | 007.91/ PCM00013 |
| --- | --- |
| Datum | 22-12-2021 |
| Eigenaar | Procurement |

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4

1.1	Doelstelling van dit document	4

1.2	Contract – WBS	4

1.3	Leeswijzer	4

1.4	Begrippen en afkortingen in dit document	5

2	Van toepassing zijnde documenten	6

3	Realiseren objecten	7

3.1	Realiseren eigen scope	7

3.2	Inkoop en/ of leveringen van materialen/ diensten van derden en hergebruik vrijkomende materialen	8

3.3	Indienst- en buitendienststellen van objecten	9

3.4	Uitvoeren milieumaatregelen	11

3.5	Flora en Fauna	13

3.6	Uitvoeren keuringen	15

3.7	Landmeten en maatvoering	16

3.8	Duurzaamheid	17

4	Beheer & Instandhouding	18

4.1	Beheer & Instandhouding objecten	18

4.2	Leveren configuratie-informatie ten behoeve van beheer en instandhouding	20

5	Conditioneren omgeving	22

5.1	Buitendienststelling/TSB management	22

5.2	Omgaan met Ontplofbare Oorlogsresten	23

5.3	Archeologie	25

5.4	Inrichten emissie loze bouwplaats	26

6	Projectmanagement	27

6.1	Interacteren met ProRail	27

7	Projectbeheersing	28

7.1	Planningsmanagement	28

7.2	Kwaliteitsmanagement	29

7.3	Veiligheidsmanagement	30

8	Projectondersteuning	33

8.1	Omgevings en Communicatiemanagement	33

8.2	Document en ICT - management	37

9	Appendices	38

9.1	Appendix 01 - Format voor risicomanagement	38

9.2	Appendix 02 – Format VTW	41

9.3	Appendix 03 – Formulier  Afwijking	45

9.4	Appendix 04 - Format voortgangsrapportage	46

9.5	Appendix 05 – Checklist voor omgevingscommunicatie.	48

9.6	Appendix 6 - Werkpakket OO-3	52

9.7	Appendix 7 - Werkpakket OO-4	54

9.8	Appendix 8 – Protocol spontaan aantreffen Ontplofbare Oorlogsresten	56

9.9	Appendix 9 – Eisen aan planningen	57

# Inleiding

## Doelstelling van dit document

Dit document beschrijft in aanvulling op de verplichtingen uit de overige contractdocumenten, de producten en diensten die minimaal geleverd dienen te worden om het werk, succesvol te realiseren.

## Contract – WBS

Dit procesdeel omvat de volgende Contract Work-Breakdown-Structure (CWBS):

- Uitvoeren geïntegreerd Werk door Opdrachtnemer

  - Realiseren objecten

    - Realiseren eigen scope

    - Inkoop en hergebruik vrijkomende materialen

    - Indienst- en buitendienststellen van objecten

    - Uitvoeren milieumaatregelen

    - Flora en Fauna

    - Uitvoering keuringen

    - Landmeten en maatvoering

    - Duurzaamheid

  - Beheer en instandhouding objecten

    - Beheer & instandhouding objecten

    - Leveren configuratie-informatie ten behoeve van beheer en instandhouding

  - Conditioneren omgeving

    - TVP/TSB management

    - Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven

  - Projectmanagement

    - Interacteren met ProRail

  - Projectbeheersing

    - Planningsmanagement

    - Kwaliteitsmanagement

    - Veiligheidsmanagement

  - Projectondersteuning

    - Communicatiemanagement

    - Document- en ICT – management

## Leeswijzer

De in 1.2 beschreven Contract - WBS is uitgewerkt in de navolgende hoofdstukken van dit procesdeel in de vorm van werkpakketten. Voor ieder werkpakket is de volgende indeling aangehouden:

- Doelstelling: hierin staat beschreven welke doelen ProRail nastreeft met het betreffende werkpakket, dit ten geleide voor de Opdrachtnemer.

- Proceseisen: eisen die worden gesteld aan de wijze van werken.

- Producteisen: eisen aan de te leveren producten.

- Te leveren producten en diensten: hierin wordt benoemd welke producten en diensten concreet dienen te worden geleverd/ verricht.

## Begrippen en afkortingen in dit document

| . | Begrip/afkorting | Betekenis |
| --- | --- | --- |
|  | ACP | Acceptatieprotocol |
|  | BEA | Bestel en Afname formulier |
|  | CWBS | Contract Work Breakdown Structure |
|  | EP2019 | Erkenningsregeling ProRail |
|  | FTA | Fault Tree Analysis |
|  | ISV | Installatievoorschrift |
|  | LJV | Leefomgeving, Juridische Zaken en Vastgoed |
|  | NVW | Normenkader Veilig Werken |
|  | OVS | Vigerende OntwerpVoorSchriften uitgegeven door ProRail |
|  | PKP | Project Kwaliteitsplan |
|  | PMG | Primair Meetkundige Grondslag |
|  | PPT | Publiek Privaatrechtelijke Toestemmingen |
|  | RIC | Rail Infra Catalogus |
|  | RI&E | Risico Inventarisatie en Evaluatie |
|  | SMG | Secundair Meetkundige Grondslag |
|  | SPC | Specificatie |
|  | TMG | Tertiair Meetkundige Grondslag |
|  | TSB | Tijdelijke Snelheids Beperking |
|  | VCA | Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers |
|  | V&G | Veiligheid en Gezondheid |
|  | VVW | Voorschrift Veilig Werken |
|  | WBI | Buitendienststelling(en), (een) periode(n) waarin op aanvraag geen treinverkeer plaatsvindt. |
|  | WBS | Work-Breakdown-Structure |

# Van toepassing zijnde documenten

Aan eisen gesteld in deze documenten dient voldaan te worden.

| Titel | Code | Organisatie |
| --- | --- | --- |
| Overzicht Afroep-en Raamovereenkomsten spoorwegspecifieke bouwstoffen | ACD00001 | ProRail |
| Integraal huisreglement ProRail | RLN00300 | ProRail |
| Normenkader Veilig Werken (NVW) |  | www.railalert.nl |
| Voorschrift voor Veilig Werken (VVW) |  | www.railalert.nl |
| Brancherichtlijnen uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internet site www.prorail.nl |  | www.railalert.nl |
| Best Practices uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internet site www.prorail.nl. |  | ProRail |
| Aanvullingen /verbeteringen op veiligheidsdocumenten |  | www.railalert.nl |
| Voorschrift Veilig Werken – Hoogspanning’ (VVW-HS) |  | www.railalert.nl |
| RLN60001-Regelingen voor het borgen van de veilige berijdbaarheid bij werkzaamheden aan trein beveiligingsinstallaties | RLN60001 | ProRail |
| Meeliftregeling | RLN00309 |  |
| Veilige Berijdbaarheid bij Projecten: Procedure Samenwerking Beheerorganisatie en Projectorganisatie | PRC00036 | ProRail |
| TVP-proces | PRC00068 | ProRail |
| Format integraal draaiboek | ACM00091 | ProRail |
| Toelichting – Format integraal draaiboek | RIB 0092 | ProRail |
| Aanvragen en afmelden van tijdelijke snelheidsbeperkingen | RIB 0085 | ProRail |

# Realiseren objecten

## Realiseren eigen scope

### Doelstelling

ProRail streeft naar realisatie van het Werk, conform het uitvoeringsontwerp zodanig dat het Werk voldoet aan de eisen.

### Proceseisen

- (Ontwerp) Werkzaamheden en leveringen die vallen onder de Erkenningsregeling ProRail dienen te worden uitgevoerd en/ of geleverd door een onder dit Erkenningssysteem erkende partij.

- Bij werkzaamheden op stations dient voldaan te worden aan het ‘NS-bouwreglement (ver)bouwen op stations’ en ‘NS-Protocol (ver)bouwen op stations’.

### Producteisen

#### Realisatie

- Na afloop van de Realisatiefase dienen alle werkzaamheden plaats gevonden te hebben die noodzakelijk zijn om tezamen te voldoen aan het ontwerp, de eisen en documenten zoals benoemd in de Vraagspecificatie.

### Te leveren producten en diensten

- Realisatie

## Inkoop en/ of leveringen van materialen/ diensten van derden en hergebruik vrijkomende materialen

### Doelstelling

(Hergebruikte) materialen en diensten dienen te voldoen aan de gestelde eisen hieromtrent.

### Proceseisen

#### Algemeen

- Materialen dienen de kwaliteit “nieuw” te hebben, tenzij specifieke voorschriften van ProRail normen voor hergebruik stellen of het bepaalde in de Vraagspecificatie hergebruik toestaat. (RLN00243, grond e.d.)

- Vrijgekomen Materialen die voldoen aan de eisen mogen alleen worden hergebruikt indien bepalingen uit het hoofdstuk “Uitvoeren milieumaatregelen” geen beperkingen stellen.

#### Spoorwegspecifieke bouwstoffen

- Voor zover elders in de Vraagspecificatie niet anders vermeld, mogen spoorwegspecifieke bouwstoffen alleen door de voorgeschreven leveranciers(s) volgens voorgeschreven fabrik(a)at(en) worden geleverd.

- Spoorwegspecifieke bouwstoffen, waarvoor vrijgegeven specificaties (SPC) beschikbaar zijn, worden beschouwd als vrij in de markt te kopen bouwstoffen op basis van voorwaarden, zoals genoemd in de betreffende specificaties en het bijbehorende beleid inkoop railinfraproducten.

- Spoorwegspecifieke bouwstoffen waarvoor een BEA beschikbaar is dienen hierop afgeroepen te worden.

#### Spoorwegspecifieke bouwstoffen / diensten op basis van een afroep- of raamovereenkomst, of separate overeenkomst.

- Bouwstoffen en / of diensten waarvoor door ProRail raam- en afroepovereenkomst(en) zijn gesloten (zie ACD00001) dienen te worden afgenomen van (of ingeleverd bij) de betreffende leverancier(s).

- Voor Opdrachtnemer van belang zijnde afspraken tussen ProRail en leverancier(s) inzake prijzen en voorwaarden zijn opgenomen in uittreksels uit de afroep- en raamovereenkomsten of verkrijgbaar bij de het uittreksel genoemde contactpersonen van ProRail. De identificatiecodes van deze uittreksels zijn vermeld in het overzicht ACD00001.

- Indien bestellingen o.b.v. raam- of afroepovereenkomst op een later tijdstip liggen dan de periode genoemd onder de conditie “prijs- en levereringscondities”, dient u contact op te nemen met ProRail afdeling Procurement, procurement@prorail.nl.

### Producteisen

Geen aanvullende producteisen

### Te leveren producten en diensten

- Kwaliteits- en wettelijk vereiste certificaten van verwerkte bouwstoffen en installaties.

## Indienst- en buitendienststellen van objecten

### Doelstelling

Tijdigheid, veiligheid en functionaliteit dient geborgd te zijn alvorens de infra in dienst- of buitendienst wordt gesteld.

### Proceseisen

#### Opstellen en naleven RI&A en Plan veilige berijdbaarheid uitvoeringsfase

- Zoals beschreven in de PRC00036, Voorschrift Veilig Werken – Hoogspanning’ (VVW-HS) en RLN60001.

#### Naleven Procedure Borgen veilige transfer/begaanbaarheid

- Zoals beschreven in de PRC00036-B

#### Voorbereiden en buitendienststellen (rail)infrastructuur ProRail

- Buitendienststellingen dienen te worden aangevraagd conform het bepaalde in PRC00068.

- Het voorbereiden en buitendienststellen van (rail)Infrastructuur dient te worden uitgevoerd conform de geldende procedures en of gemaakte afspraken.

- Op eerste verzoek van ProRail dienen terugvalscenario’s en opgedragen maatregelen te worden uitgevoerd.

- De WBI-houder dient voor Grote Incidentele Onttrekkingen die langer dan 12 uur duren een (integraal) draaiboek op te stellen als uitwerking van zijn veiligheidscoördinatietaak.

- Iedere deelnemer in een Grote Incidentele Onttrekking dient te handelen conform het bepaalde in ACM00091 Format Integraal Draaiboek.

- Ieder deelnemer in iedere buitendienststelling dient een werkplan te maken conform ACM00091 - Format Integraal Draaiboek.

- Opdrachtnemer dient terugvalscenario’s te ontwikkelen, zodat tijdens vertraging van werkzaamheden in een buitendienststelling tijdig de noodzakelijke functionaliteit kan worden geleverd.

- Opdrachtnemer dient een eindbuffer van 10% in acht te nemen. In de buffertijd mogen alleen werkzaamheden gepland worden die direct gestopt kunnen worden en niet van belang zijn voor een tijdige en veilige indienststelling. De (coördinerend) BM van ProRail (voorzitter beslisteam) beslist welke werkzaamheden in de buffer mogen worden uitgevoerd e.e.a. conform het bepaalde in het integrale draaiboek.

- Opdrachtnemer dient een systematiek van faaldiagnostiek op stellen en de beschikking te hebben over een storingsherstelplan. Dit om bij het indienststellen van de infrastructuur ogenblikkelijk vast te stellen of de infrastructuur naar behoren functioneert en eventuele storingen zo snel als mogelijk kan verhelpen.

- Keuringen tijdens buitendienststellingen  dienen volledig voorbereid te zijn conform de bepalingen in werkpakket “Uitvoeren Keuringen” en te zijn verwerkt in een detail keuringsplan.

#### Uitvoeren werkzaamheden in buitendienst gestelde infrastructuur ProRail

- Ten aanzien van de aan- en afvoer over het spoor is het uitgangspunt dat het onttrokken gebied slechts van één zijde toegankelijk is, e.e.a. met inachtneming van de afspraken gemaakt in het integraal draaiboek.

- Opdrachtnemer informeert ProRail iedere twee uur over de voortgang. Afwijkingen (in de planning) worden beschouwd als kritische afwijkingen en dienen direct te worden gemeld.

- Op eerste verzoek van ProRail dienen terugvalscenario’s en opgedragen maatregelen te worden uitgevoerd.

- Het is de opdrachtnemer toegestaan om bij ProRail een account aan te vragen die het mogelijk maakt om voor de duur van een TVP inclusief de periode van 8 uren voorafgaand aan de TVP en de periode van 8 uren aansluitend op de TVP toegang te krijgen tot het informatiesysteem ‘VIEW’, dat real time inzicht geeft in onder meer treinbewegingen. Voor zover de opdrachtnemer of diens zelfstandige hulppersonen via VIEW of andere informatiesystemen van ProRail toegang krijgt tot informatie met betrekking tot de capaciteitsaanvragen, de capaciteitsverdeling, de treindienstafwikkeling en/of tot bedrijfsprestatiegegevens van spoorwegondernemingen, is de opdrachtnemer verplicht die informatie vertrouwelijk te behandelen.

#### Indienstellen infrastructuur ProRail

- Opdrachtnemer dient eerder buitendienst gestelde infrastructuur weer in dienst te stellen conform de daarvoor geldende procedures (indien niet te vinden op www.prorail.nl op te vragen via ProRail).

- Indien de buitendienststelling langer dan 24 uur duurt is de WBI-houder verantwoordelijk voor het zodanig “ontroesten” van het spoor op het buitendienst gestelde gebied. dat de infra veilig kan worden gebruikt. Voor het gebied dat als gevolg van de buitendienststelling niet is bereden worden in het integraal draaiboek separate afspraken gemaakt. Op deze bepaling is het bepaalde in RLN60110 – Roestvorming op spoorstaven van toepassing.

- Opdrachtnemer dient infrastructuur die tussentijds in gebruik wordt genomen door ProRail of deel uitmaakt van een (deel)oplevering in dienst te stellen conform PRC00036 en ISV00001.

- Opdrachtnemer gaat niet eerder over tot het indienststellen van infrastructuur dan:

  - nadat alle keuringen hebben aangetoond dat de infrastructuur correct zal functioneren;

  - de openstaande punten na keuring samengevat zijn in één overzicht;

  - bij indienststelling de juiste Documenten (conform Configuratiemanagement) aanwezig is.

- Opdrachtnemer dient de beschikking te hebben over een organisatie die Onregelmatigheden/storingen direct kan herstellen bij diagnose hiervan.

- Na indienststelling monitort Opdrachtnemer of de infrastructuur inderdaad conform de verwachting functioneert. Indien onverhoopt een storing of Onregelmatigheden in het algemeen optreden, licht Opdrachtnemer direct ProRail en tevens ProRail VL in. Opdrachtnemer draagt daarop zorg dat de infrastructuur van ProRail correct functioneert en stelt alsnog in dienst.

#### In dienst en buitendienst stellen objecten van derden en uitvoeren van werkzaamheden.

- Voor het stremmen, werken in en in dienst stellen van (vaar)wegen en overige Infra / objecten van derden dient Opdrachtnemer te voldoen aan de bepalingen in PPT, overwegovereenkomsten of aan de overige normen en bepalingen van derden.

### Producteisen

#### Draaiboek/werkplan

- Het (integraal) draaiboek / werkplan dient te worden opgesteld conform de van toepassing zijnde procedures en dient de in het format integraal draaiboek geadresseerde aspecten te bevatten.

#### Detail keuringsplan indienststelling

- Het detail ‘keuringsplan indienststelling ’ dient onder meer helder te beschrijven:

- Wat er wordt gekeurd.

- Wat de startvoorwaarden zijn om de integratiekeuringen uit te kunnen voeren.

- Op welke locatie(s) er wordt gekeurd.

- Hoe er wordt gekeurd.

- Welke keuringsmiddelen (materieel, materiaal, meetapparatuur) benodigd zijn en hoe hierin wordt voorzien.

- Door wie er wordt gekeurd (inzet personeel w.o. ook veiligheidspersoneel)

- Wat de van toepassing zijnde keuringsprocedures zijn.

- Wat de planning van de keuringswerkzaamheden is.

- Wat de interactie met Nevenopdrachtnemers is en hoe deze interactie eruit ziet.

#### Plan veilige berijdbaarheid

- Zoals beschreven in de PRC00036, inclusief de koud en warm weer matrix.

### Te leveren producten en diensten

- Een Plan veilige berijdbaarheid

- Indien van toepassing een integraal draaiboek

- Een werkplan, een storingsherstelplan en een systeem van faaldiagnostiek

- Een keuringsplan indienststelling

- Plan veilige transfer conform PRC00036 B

## Uitvoeren milieumaatregelen

### Doelstelling

Het borgen van naleving en van regelgeving op het gebied van milieuaspecten.

### Proceseisen

#### Algemeen

- Onderzoeken dienen te worden uitgevoerd volgens de geëigende onderzoeksstrategie uit de NEN 5740.

- Het benodigd veldwerk dient te geschieden conform BRL SIKB 2000.

- Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor wetsconforme afvoer en verwerking van vrijkomende bouw- en afvalstoffen met in achtneming van alle ter zake geldende (wettelijke en ProRail) voorschriften.

- Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen en tijdig indienen van meldingen voor het toepassen van bouwstoffen, grond en/of baggerspecie, zoals bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit.

- Afvalstoffen als bedoeld in de milieuwetgeving mogen de plaats waar zij vrijkomen niet verlaten zonder te voldoen aan de wettelijke registratieverplichtingen. De registratieverplichtingen dienen te worden opgenomen in een door het ministerie van I&W goedgekeurde digitale begeleidingsbrief (met behulp van een elektronische gegevensdrager). De opzet van de registratie dient voor aanvang van het transport ter goedkeuring en ondertekening, als onderdeel van het plan vrijkomende materialen, te worden voorgelegd aan de Opdrachtgever of diens gemachtigde, waarbij Opdrachtnemer instructie omtrent afvoer dient na te leven.

- In het kader van het uitvoeren van milieumaatregelen dient een aantoonbaar deskundige coördinator aangesteld te worden met voldoende bevoegdheid om naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.

- Vrijkomende spoorwegballast dient te worden behandeld overeenkomstig het gestelde in RLN00243.

#### Hergebruik van Grond

- Opdrachtnemer dient te streven naar hergebruik van binnen het Werk vrijkomende grond.

- Hergebruik van vrijkomende grond is alleen toegestaan indien dit door het Besluit Bodemkwaliteit of een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart wordt toegelaten.

- Vrijkomende gronden die gelijk verwerkt kunnen worden kunnen gedurende de Realisatiefase worden gedeponeerd in aangegeven gronddepots.

- Het is niet toegestaan om grond of andere materialen van buiten het Werk in te brengen in definitieve depots, met het oogmerk deze daar te laten.

### Producteisen

#### Algemeen

- Alle milieukundige onderzoeken/ rapportages dienen te worden aangeleverd aan bodemloket@prorail.nl in zowel pdf-formaat, als in XML-export welke dient te voldoen aan de meest recente versie van het SIKB0101 uitwisselformaat.

#### Afvalstromenplan (Plan vrijkomende materialen)

- Het plan vrijkomende materialen/ afvalstromenplan omvat tenminste:

    - de aard (inclusief EURAL-code), samenstelling, hoeveelheid en herkomst van de materialen.

    - onderscheid van de grond- en ballaststromen met verschillende milieukundige kwaliteit.

    - planning en werkvolgorde vrijkomende materialen voor de gehele duur van de uitvoeringswerkzaamheden.

    - wijze van laden en vervoeren van de vrijgekomen materialen en de plaats van bestemming ervan.

    - naam en adres van de bewerking-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting per EURAL-code.

    - beoogde locaties van ontgraven, toepassen en hergebruik van grond, zand en/of slib.

    - Onderscheid van de verschillende wettelijke kaders waarin grondverzet wordt uitgevoerd (per grondstroom aangegeven).

- Opdrachtnemer houdt een op dit plan afgestemde administratie bij van de bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde materialen.

#### Afvalstromenregistratie

- De afvalstromenregistratie omvat tenminste van ieder transport de volgende kolommen:

    - Projectgegevens (projectnaam);

    - Afvalstroomnummer;

    - Benaming afvalstof;

    - EURAL code;

    - Locatie van herkomst (betreffende gemeente);

    - Obcode herkomst (lijn/kilometrering/detail spoornummer/ wissel;

    - Naam vervoerder/ inzamelaar/ handelaar/ bemiddelaar;

    - VIHB nummer van de vervoerder/ inzamelaar/ handelaar/ bemiddelaar;

    - Kenteken van de (vracht)wagen;

    - Datum van vertrek;

    - Gewicht (kg);

    - Aantal/ verpakkingen/ stuks;

    - Locatie van bestemming;

    - Datum van aankomst;

    - Verwerkingsmethode.

- Voor ballast en grond geldt dat tevens de milieukundige kwaliteit (inclusief bewijsmiddel) vereist is.

- Voor grond geldt bovendien dat de exacte locatie van toepassing (inclusief benodigde meldingen Besluit Bodemkwaliteit/ PPT) vereist is.

#### Afvalstromenevaluatie

- De afvalstromenevaluatie wordt opgesteld na afloop van de afvoeractiviteiten, maar voor oplevering.

- De afvalstromenevaluatie geeft op overzichtelijke wijze aan welke materialen/afvalstoffen zijn vrijgekomen bij de werkzaamheden en wat de milieukundige kwaliteit, exacte herkomst en afvoerbestemming van deze materialen/afvalstoffen is, voorzien van bewijsmiddelen, transportbegeleidingsbrieven en acceptatieformulieren.

- De afvalstromenevaluatie omvat tenminste:

    - de complete afvalstromenregistratie (definitieve overzichten uit de digitale gegevensdrager of transportbegeleidingsbrieven) terug vindbaar geordend;

    - een samenvatting van de uitgevoerde afvalstromen;

    - een kaart met de bodemkwaliteit in de eindsituatie.

### Te leveren producten en diensten

- Een afvalstromenplan

- Een actuele afvalstromenregistratie

- Een afvalstromenevaluatie

- Rapportage van alle meldingen en activiteiten in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en Wet Bodembescherming alsmede de acceptatie daarvan door het bevoegd gezag.

- De benodigde onderzoeken en meldingen o.g.v. milieuwetgeving welke niet door ProRail zijn uitgevoerd.

- Transportbegeleidingsbrieven benodigd voor wetsconforme afvoer en verwerking van afvalstoffen.

## Flora en Fauna

    - 3.5.1 	Doelstelling

ProRail wenst dat Opdrachtnemer voldoet aan de wetgeving op het gebied van Flora en Fauna en wenst verspreiding van invasieve exoten te voorkomen.

    - 3.5.2 	Proceseisen

      - 3.5.2.1 	Algemeen

- Opdrachtnemer dient bij het aantreffen van vermoedelijk door de Wet natuurbescherming beschermde dier- en plantensoorten een ecologisch ter zake kundige in te schakelen (en zo nodig mitigerende of compenserende maatregelen te treffen en/of een ontheffing aan te vragen) en ProRail hieromtrent in te lichten.

- Om effecten op broedende vogels te voorkomen dienen werkzaamheden, waarbij bomen worden verwijderd, buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd. Indien werken buiten het broedseizoen niet mogelijk is, moet door een ter zake kundige worden gecontroleerd of er in de te verwijderen bomen broedende vogels aanwezig zijn.

3.5.2.2 	   Voorkomen verspreiding invasieve exoten

- Opdrachtnemer dient zodanige maatregelen te treffen dat voorkomen wordt dat als gevolg van Uitvoeringswerkzaamheden de (vermoedelijke) invasieve exoten Aziatische duizendknoop (diverse soorten, waaronder de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica)), Reuzenberenklauw, Amerikaanse vogelkers en Reuzenspringbalsemien [Hierna te noemen Invasieve exoten] binnen de tijdelijke en definitieve systeemgrenzen worden geïntroduceerd en/of verder worden verspreid.

- Opdrachtnemer dient het terrein voor aanvang te schouwen/ visueel te inspecteren op aanwezigheid van de (vermoedelijke) invasieve exoten.

- Opdrachtnemer dient bij het aantreffen  van de (vermoedelijke) invasieve exoten, de besmette stukken grond duidelijk zichtbaar te markeren incl. 3 meter rondom de groeiplaats in verband met diep- en vergroeiende wortels.

- Opdrachtnemer meldt bij aantreffen van groeiplaatsen van de (vermoedelijke) invasieve exoten dit

  - Rechtstreeks via de website waarneming.nl  als loket voor opname van individuele meldingen in de “Nationale Databank Flora & Fauna” (NDFF) én,

  - vanwege hun rechtstreekse doormelding aan de juiste onderhoudsaannemer, óók bij de afdeling Publieksvoorlichting (PuVo);

  - Bij het meldpunt op de site van betreffende gemeente.

De (rechtstreekse) melding in Waarneming.nl is niet nodig, indien door de ecoloog van het ecologisch bureau dat aangesloten is bij een project(uitvoering) de invasieve exoot reeds is gemeld in de NDFF.

- Opdrachtnemer dient de vrijkomende grond af te voeren

  - schone grond enkel besmet met invasieve exoten en/of plantenresten

    - altijd afgedekt te vervoeren;

    - aan te bieden bij een BVOR erkende verwerker;

    - altijd te vermelden op de transportbonnen en stortbonnen dat het gaat om besmette grond met invasieve exoten.

  - verontreinigde grond incl. besmetting met invasieve exoten en/of plantenresten

    - af te voeren naar een erkend verwerker;

    - altijd te vermelden op de transportbonnen en stortbonnen dat de verontreinigde grond (ook) invasieve exoten bevat.

- Opdrachtnemer dient tijdens het afvoeren:

  - al het gebruikte materieel (o.a. graafmiddelen, banden, schoenzolen) schoon te maken, voordat het terrein verlaten wordt, bijv. met stoffer of bezem;

  - voordat het materieel op het terrein wordt gebracht, het materieel schoon te hebben gemaakt van het plantmateriaal van voornoemde exoten dat zich leent voor vermeerdering (stengeldelen, zaden, worteldelen ed.);

  - na uitvoering van de werkzaamheden het ingezette materieel te reinigen om verspreiding te voorkomen.

- Voor zover de aanwezigheid van de (vermoedelijke) invasieve exoten, binnen de tijdelijke en definitieve systeemgrenzen, niet blijkt uit de Overeenkomst, heeft Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding van de extra kosten voor het afvoeren en verwerken van de besmette grond en/of plantenresten één en ander conform het bepaalde in paragraaf 44 UAV-gc en de aanvulling daarop in paragraaf 44 van het “Gele Boekje” (PBE00007).

      - 3.5.2.3 	Aanvoer van grond

- Opdrachtnemer dient voldoende te zijn nagegaan dat de aangevoerde grond redelijkerwijs vrij is van invasieve exoten (o.a. check of de grond niet komt van een besmet gebied, leverancier vragen of grond vrij is van invasieve exoten).

3.5.3	   Producteisen

3.5.3.1	   Verklaring invasieve exoten

- Bij oplevering dient de opdrachtnemer een document te overleggen waaruit blijkt dat de aangevoerde grond in het projectgebied redelijkerwijs vrij is van invasieve exoten.

3.5.4 	   Te leveren producten en diensten

- Informeren ProRail met betrekking tot Flora en Fauna.

- Document met gegevens herkomstgebied van de grond, mailcontact met antwoord van leverancier inzake aangevoerde grond vrij van invasieve exoten.

## Uitvoeren keuringen

### Doelstelling

ProRail heeft op grond van de UAV-GC het recht het Werk te keuren. Daarnaast dient de Opdrachtnemer zelf het Werk te keuren (verifiëren) op het voldoen aan de eisen alvorens het Werk gereed is voor aanvaarding.

### Proceseisen

#### Keuringen algemeen

- Alle gerealiseerde (deel)objecten dienen gekeurd te worden ten opzichte van de eisen en het ontwerp.

- Opdrachtnemer dient tussentijdse keuringen van te realiseren objecten uit te voeren, indien kwaliteitsrisico’s boven de kritische grens veroorzaakt kunnen worden door Afwijkingen.

- Opdrachtnemer dient keuringen sequentieel uit te voeren, hetgeen betekent dat een opvolgende keuring niet eerder kan worden gestart dan wanneer de voorgaande keuring vrij van Afwijkingen is afgesloten.

- Opdrachtnemer dient te voldoen aan ACP’s en voorgeschreven keuringsmethoden

- Keuringen dienen te geschieden in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer en het daarvan afgeleide specifieke (deel)kwaliteitsplan en dienen te zijn vastgelegd in een keuringsplan.

- Opdrachtnemer kan een voorstel doen om te keuren op basis van statistisch onderbouwde steekproeven. Opdrachtnemer dient in dat geval een voorstel ter Acceptatie in voor steekproeven waarbij met een 99% betrouwbaarheid aangetoond wordt dat geen Afwijkingen onopgemerkt blijven.

- De resultaten van verrichte keuringen moeten zodanig worden geregistreerd dat voor ProRail aantoonbaar is dat de gerealiseerde objecten en het Werk als geheel voldoen aan de gestelde eisen.

### Producteisen

#### Keuringsplannen

- Keuringsplannen dienen tenminste helder te beschrijven:

  - de object(en) waarop de keuringen van toepassing zijn.

  - planning van de keuringen.

  - normering voor afkeuring dan wel goedkeuring.

  - vereiste deskundigheden en bevoegdheden bij de keuringen.

  - formats ten behoeve van de keuringsresultaten.

  - de met ProRail overeen te komen stop en bijwoonpunten

- De keuringsplannen dienen aan te sluiten op het verificatieplan.

#### Keuringsrapport

- Het keuringsrapport bevat de resultaten van alle uitgevoerde keuringen.

- De geconstateerde Afwijkingen bij keuring en genomen herstelmaatregel(len) en opgetreden.

- Beperkingen tijdens keuring (zoals de invloed van de testomgeving en de afwijking van de werkelijkheid).

- Opdrachtnemer stelt op verzoek van ProRail direct gewenste keuringsgegevens beschikbaar.

#### Keuringen treinbeveiliging/beheersing/beïnvloeding

- Opdrachtnemer dient rekening te houden met inzet van (dag /nacht /weekend) uren BFI en LSR capaciteit gedurende de buitendienststelling zoals opgenomen in de TB Clusterlijst met hoeveelheden.

#### Keuringsregistratie

- De keuringsregistratie bevat de resultaten van alle uitgevoerde keuringen, bewijsdocumenten of verwijzingen naar bewijsdocumenten, waarin is aangetoond dat wordt voldaan aan de gestelde eis.

### Te leveren producten en diensten

- Keuringsplannen

- Keuringsrapport(en) na afronding van de keuring

- Acceptatieprotocollen

- Keuringsregistratie

## Landmeten en maatvoering

### Doelstelling

Het doel van landmeten en maatvoering is om het Werk aantoonbaar op de juiste locatie en met de juiste toleranties aan te brengen.

### Proceseisen

- Alle voor het werk noodzakelijke landmeetkundige metingen en berekeningen van de spoorgeometrie dienen te voldoen aan het gestelde in de RLN00296.

- PMG- en SMG-punten dienen gehanteerd te worden als uitgangspunt voor landmeten en maatvoering van alle disciplines in zowel engineering als uitvoering.

### Producteisen

#### Algemeen

- Alle producten van landmeetkundige metingen en berekeningen van de spoorgeometrie dienen te voldoen aan het gestelde in de RLN00296.

#### As-built-metingen

- As-built-metingen dienen aan te tonen dat het Werk binnen de gestelde toleranties is gerealiseerd op de juiste locatie.

- As-built-metingen met betrekking tot de spoorgeometrie dienen te worden aangeboden in “Sigma” binnen 2 weken nadat Werkzaamheden zijn verricht die leiden tot aanpassing van de spoorgeometrie. Deze metingen betreffen “detailmetingen én de te leveren documenten overeenkomst hoofdstuk 5 van RLN00296.

### Te leveren producten en diensten

- As-builtmetingen bij afronding van werkpakketten

## Duurzaamheid

### Doelstelling

Het is de wens van de Opdrachtgever om de Infrastructuur op een duurzame wijze te laten realiseren en beschikbaar te houden. Duurzaamheid is voor ProRail een belangrijk aspect in de uitvoering van haar maatschappelijke taken. Dit betekent dat waar mogelijk duurzame ontwikkeling wordt gestimuleerd in de toeleveringsketen bijvoorbeeld door duurzaam materiaalgebruik te bevorderen tijdens de realisatie van een project.

### Proceseisen

Geen aanvullende proceseisen

### Producteisen

#### Emissie-inventaris

- De A-aanbieders c.q.  – leveranciers van ProRail overleggen op eerste verzoek van ProRail een door een CI geverifieerde emissie-inventaris voor de scope 1 & 2 emissies conform ISO 14064-1.   
A- aanbieders behoren tot de groep grootste aanbieders van het bedrijf, samen verantwoordelijk voor tenminste 80% van de inkoopomzet. 
In het geval dat ProRail verzoekt om anders dan gesteld in artikel 5.4 “Inrichten emissie loze bouwplaats” de geverifieerde emissie-inventaris te overleggen, vergoedt ProRail de betreffende aanbieder respectievelijk leverancier, die niet reeds uit andere hoofde beschikt over een emissie-inventaris, een voorafgaand aan de inventaris nader tussen partijen overeen te komen vergoeding. De cursief afgedrukte begrippen hebben de betekenis als omschreven in Bijlage A bij het Handboek CO2-Prestatieladder van SKAO.

### Te leveren producten & diensten

- Emissie-inventaris

# Beheer & Instandhouding

## Beheer & Instandhouding objecten

### Doelstelling

Gedurende de periode dat het Werkterrein aan Opdrachtnemer is overgedragen dient Opdrachtnemer beheer en instandhouding uit te voeren over gronden en objecten binnen het overgedragen gebied en schade aan derde die in causaal verband staat tot de Werkzaamheden af te handelen.

### Proceseisen

#### Algemeen

- Opdrachtnemer dient de gronden en objecten binnen het overgedragen gebied bij oplevering en/of tussentijdse overdracht in oorspronkelijke juridische, milieukundige en fysieke staat terug te brengen tenzij expliciet anders is vermeld.

#### Beheer & Instandhouding van infrastructuur ProRail

- Indien de werkzaamheden plaatsvinden in een der contractgebieden van ProRail waarop basis van een PGO-overeenkomst een onderhoudsaannemer actief is, kan Opdrachtnemer, indien deze zelf niet is erkend, werkzaamheden laten uitvoeren door de betreffende onderhoudsaannemer op basis van de genoemde overeenkomst.

- Opdrachtnemer dient gedurende periode dat objecten/gebied is overgedragen de benodigde instandhoudingwerkzaamheden uit te voeren, naast de verplichting uit de Overeenkomst om gebreken te herstellen en/of de infra conform de eisen op te leveren.

- Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig uit te voeren dat de nieuwe en vernieuwde objecten op het moment dat de railinfra conform planning in dienst zou worden gesteld, gereed is om te worden overgedragen aan de onderhoudsaannemer. Hiertoe dienen de nieuwe en vernieuwde objecten gereed te zijn voor aanvaarding.

- Indien Opdrachtnemer objecten niet conform de uit de laatste geaccepteerde detailplanning te herleiden tijdstippen gereed heeft voor Aanvaarding, is Opdrachtnemer tot het moment van Aanvaarding verplicht tot de noodzaakelijke instandhoudingswerkzaamheden conform opgave van de betreffende onderhoudsaannemer.

#### Milieukundig Nul- en eindsituatieonderzoek

- Onderzoeken dienen te worden uitgevoerd volgens de geëigende onderzoeksstrategie uit de NEN 5740.

- Het benodigd veldwerk dient te geschieden conform BRL SIKB 2000.

- Indien meerdere percelen tegelijk worden onderzocht, dient op ieder afzonderlijk kadastraal perceel één of meerdere boringen geplaatst te worden.

- De nulsituatie dient bepaald te worden voordat Opdrachtnemer het terrein in gebruik neemt, doch in ieder geval binnen 4 weken nadat het terrein aan Opdrachtnemer beschikbaar is gesteld.

- De eindsituatie dient bepaald te worden na beëindiging van de activiteiten op het terrein, doch niet eerder dan 4 weken voor de oplevering van het terrein aan ProRail.

### Producteisen

#### Milieukundig nul- en eindsituatieonderzoek

- In de rapportage met betrekking tot de nulsituatie of eindsituatie dienen ten minste de volgende onderdelen te worden opgenomen:
- milieukundige staat van het terrein.
- fysische bodemstructuur van het terrein.
- fotoreportage van de algemene staat van het terrein.

- De onderzoeken dienen te worden gerapporteerd per kadastraal perceel, of indien meerdere percelen tegelijk worden gerapporteerd, geclusterd waarbij op eenvoudige wijze de informatie per kadastraal perceel te herleiden dient te zijn.

- onderzoeken / rapportages dienen te worden aangeleverd aan bodemloket@prorail.nl in zowel pdf-formaat, als in XML-export welke dient te voldoen aan de meest recente versie van het SIKB0101 uitwisselformaat.

### Te leveren producten en diensten

- Beheer en instandhouding van gronden en objecten die aan de Opdrachtnemer zijn overgedragen.

- Rapportage milieukundigonderzoek nulsituatie

- Rapportage milieukundigonderzoek eindsituatie

## Leveren configuratie-informatie ten behoeve van beheer en instandhouding

### Doelstelling

Informatie over de configuratie (samenstelling) van het Werk dient tijdig, volledig en juist aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, zodat Opdrachtgever en derden ten behoeve van haar eigen bedrijfsprocessen en ten behoeve van derden te allen tijde beschikt over adequate informatie met betrekking tot het systeem.

### Proceseisen

      - Definities

Binnen dit werkpakket hebben de met een beginhoofdletter aangeduide begrippen de volgende betekenis:

- GUP: Gegevensuitwisselingsplan. Specificatie van de door de Opdrachtnemer op te leveren informatie en levermomenten.

- Objectenlijst: op de BID00001 gebaseerde gedetailleerde specificatie van objecten waarvan de informatie over dit object ten gevolge van Werkzaamheden wijzigt. De Objectenlijst vormt de basis voor de te leveren Infrastamdata.

- Infrastamdata (ISD): gegevens van een Infraobject ten aanzien van de identificatie, lokalisering, samenstelling en eigenschappen van het object.

- Projectspecifieke basislijst (PSB): op de BID00007 gebaseerde gedetailleerde specificatie van documenten en/of documenttypen welke documenten en/of documenttypen in het kader van het Werk of de Werkzaamheden komen te vervallen, gereviseerd en/of vervaardigd moeten worden. De PSB vormt de basis voor de te leveren Documenten.

- Documenten: de op basis van de PSB te leveren locatie gebonden technische, juridische en overige documenten, zoals technische tekeningen, overeenkomsten, beheer- en onderhoudsdocumenten die nodig zijn voor het gebruik en beheer van de spoorweginfrastructuur.

- IMX: Informatiemodel spoor XML. Informatie uitwisselstandaard behorende bij OTL Spoor (BID00025). De OTL Spoor is de digitale catalogus voor objecttypen gedurende de hele levenscyclus van een asset. Hierin is vastgelegd wat objecttypen betekenen, welke functies ze vervullen en hoe ze zijn opgebouwd en de kenmerken die over het object worden bijgehouden. De generieke uitwissel scope van de IMX is gespecificeerd in de OTL Spoor. De project-specifieke IMX-bestand(en) bevatten informatie voor de uitwisseling van data conform de OTL.

      - Algemeen

- Het tijdig, juist en volledig leveren van informatie over de configuratie, en de borging daarvan door de Opdrachtnemer en zijn zelfstandige hulppersonen, dienen onderdeel uit te maken van het Projectkwaliteitsplan.

- Bestaande informatie/ gegevens dient Opdrachtnemer op te vragen via de servicedesk https://www.prorail.nl/samenwerken/applicaties

- Indien de Objectlijst(en), PSB(‘s) en IMX-bestand(en) niet vooraf ter beschikking zijn gesteld, dient Opdrachtnemer Opdrachtgever te ondersteunen bij het opstellen daarvan, inclusief een planning van de tijdstippen waarop Opdrachtgever de Objectenlijst(en), PSB(s) en IMX-bestand(en) ter beschikking dient te stellen e.e.a. gekoppeld aan het door de Opdrachtnemer aan te leveren ontwerp. (NB. Voor het opstellen van deze lijsten is een door de Opdrachtnemer te leveren ontwerp nodig van voldoende detail niveau is zodat bekend is welke objecten worden geraakt.)

- Configuratiemanagement dient te verlopen conform het proces als opgenomen in de PRC00065.

### Producteisen

      - Objectenlijst(en)

- De Opdrachtnemer dient de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde concept Objectenlijst(en) tijdig en aantoonbaar op volledigheid en juistheid objectief te controleren, aanpassingen en afwijkingen bij Opdrachtgever te melden en deze door Opdrachtgever te laten aanpassen. Partijen zullen daarna de lijst(en) samen bespreken, waarna Opdrachtnemer de Objectenlijst(en) goedkeurt. (Opdrachtnemer is dus verantwoordelijk voor een correcte objectenlijst, maar Opdrachtgever zal op aanwijzing van Opdrachtnemer de aanpassingen verrichten).

      - Infrastamdata

- De geleverde Infrastamdata conform de Objectenlijst(en)  dienen aantoonbaar en objectief gecontroleerd te zijn op juistheid en volledigheid.

      - PSB

- De Opdrachtnemer dient de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde concept PSB(s) tijdig en aantoonbaar op volledigheid en juistheid objectief te controleren, aanpassingen en afwijkingen bij Opdrachtgever te melden en deze door Opdrachtgever te laten aanpassen. Partijen zullen daarna de lijst(en) samen bespreken, waarna Opdrachtnemer de PSB(s) goedkeurt. (Opdrachtnemer is dus verantwoordelijk voor een correcte PSB, maar Opdrachtgever zal op aanwijzing van Opdrachtnemer de aanpassingen verrichten).

      - Documenten

- De geleverde Documenten dienen aantoonbaar en objectief gecontroleerd te zijn op juistheid en volledigheid.

- De Documenten dienen te voldoen aan de eisen in de BID00007 en in de overige ProRail regelgeving.

- De Documenten dienen herleidbaar te zijn tot de objecten en de documenttypen in de PSB.

- Tekeningen waarvoor het voorschrift geen specifieke opleverformat voorschrijft dienen te worden geleverd in pdf en het wijzigbare bronbestand.

- De roodrevisie van het SWID (indien onderdeel van de opdracht) dient door Opdrachtnemer te worden geplaatst in de relaiskasten en de relaishuizen, waarbij de oude tekeningen dienen te worden vervangen door de vigerende roodrevisie

      - IMX-bestand(en)

- De Opdrachtnemer dient de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde te wijzigen IMX-bestand(en) tijdig en aantoonbaar te controleren op volledigheid en juistheid van de project scope. Afwijkingen dienen in afstemming met de Opdrachtgever aangepast te worden.

- De Opdrachtnemer dient de op te leveren IMX-bestand(en) aantoonbaar en objectief te controleren op juistheid, volledigheid en consistentie met het ontwerp.

- De IMX-bestand(en) dienen gevalideerd en gecorrigeerd te zijn op basis van de hiervoor bestemde validatie services. Het validatierapport dient samen met het betreffende IMX-bestand mee geleverd te worden.

### Te leveren producten en diensten

- Overeengekomen gegevensuitwisselingsplan (GUP), PSB en Objectenlijst.

- Documenten, Infrastamdata en IMX-bestanden conform de overeengekomen GUP, PSB(‘s) en Objectenlijsten.

- Een ‘roodrevisie’ van de gewijzigde objecten bij indienststelling indien het (teken)voorschrift uit de BID00007 of een ander voorschrift uit de RIC dit voorschrijft (incl. gegevens ten behoeve van storingsherstel).

# Conditioneren omgeving

## Buitendienststelling/TSB management

### Doelstelling

ProRail wenst het aantal treinvrije perioden, buitendienststellingen en tijdelijke snelheidsbeperkingen zoveel mogelijk te reduceren. Wel draagt ProRail zorg dat Opdrachtnemer voldoende buitendienststellingen krijgt toegewezen voor zijn uitvoeringswerkzaamheden, een en ander op basis van de Aanbieding.

### Proceseisen

#### TVP/TSB management

- Buitendienststellingen dienen door de Opdrachtnemer te worden aangevraagd conform de daar voor geldende procedures, waaronder PRC00068 en meeliftregeling (RLN00309)

- Afhandeling van buitendienststellingen en omgang met de Verkeersleiding dient te geschieden conform de regelgeving van ProRail, waaronder het Onderhoudsrooster ProRail en de Procedure capaciteitsverdeling Beheer - Verkeer Indien niet verkrijgbaar via www.prorail.nl zijn deze op te vragen bij ProRail.

- Door ProRail voor aangemelde buitendienststellingen dienen te worden gebruikt door de Opdrachtnemer. Buitendienststellingen kunnen tot uiterlijk 16 weken voor aanvang op basis van gegronde redenen geannuleerd te worden, na deze annulering vervallen alle rechten.

- Uitvoeringswerkzaamheden tijdens een TVP dienen zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat de kans op uitloop aantoonbaar tot een minimum (streven is 0) is gereduceerd.

- Op toegewezen en/ of aan te vragen buitendienststellingen is het gestelde in de meeliftregeling (RLN00309) van toepassing. ON dient dienovereenkomstig de regeling medewerking te verlenen aan meelifters en/ of de WBI-houder en te handelen conform de regeling.

### Producteisen

Geen aanvullende producteisen

### Te leveren producten en diensten

- TVP/TSB management

## Omgaan met Ontplofbare Oorlogsresten

#### Doelstelling

Het borgen van de veiligheid van werknemers (inclusief zelfstandig ondernemers) en de omgeving ter zake de mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (voorheen genoemd CE) tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de Opdrachtnemer.

      - Activiteiten

- Opdrachtnemer wordt verplicht zorg te dragen dat er adequate beheersmaatregelen worden getroffen met betrekking tot gedefinieerde risico’s welke worden veroorzaakt door de uit te voeren werkzaamheden in relatie tot mogelijk aanwezige Ontplofbare Oorlogsresten.

- De Opdrachtnemer dient alle benodigde activiteiten uit te voeren om de verplichting na te komen en de daarbij behorende producten en diensten te leveren conform toegevoegd(e) werkpakket(ten) van ProRail.

      - Proceseisen

- Risico-inventarisatie & Evaluatie CE (RI&E-advies Ontplofbare Oorlogsresten)

  - Als binnen het project grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn mogelijk achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog beoordeeld als potentieel risico tijdens de uitvoering van het project.

  - Op basis van het Arbobesluit art. 2.26 en 2.28 heeft ProRail als Opdrachtgever in de V&G ontwerpfase (VG-O) een RI&E- Advies Ontplofbare Oorlogsresten uitgevoerd.

  - Opdrachtnemer actualiseert de RI&E-advies Ontplofbare Oorlogsresten indien de door hem gekozen werkmethodiek afwijkt van de door Opdrachtgever in de V&G Ontwerpfase gekozen uitgangspunten.

  - De Opdrachtnemer dient de uitgevoerde RI&E-advies Ontplofbare Oorlogsresten te toetsen in het kader van het Arbobesluit artikel 4.1.b (zorgplicht werkgever).

- Aanbesteding

  - Met inschrijving accepteert Opdrachtnemer de RI&E-advies Ontplofbare Oorlogsresten ontwerpfase.

- Werkvoorbereiding

  - Door de Opdrachtnemer wordt in de V&G uitvoeringsfase (VG-U) een plan opgesteld waarin de beheersmaatregelen met betrekking tot de geïnventariseerde risico’s voortkomend uit de RI&E- advies  Ontplofbare Oorlogsresten  zijn opgenomen.

  - Indien de beheersmaatregel bestaat uit het opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten  dan wordt dit vertaald in een projectplan Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten conform de vigerende Certificatie Schema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS -OOO) welke als deelplan aan het VG-U plan wordt toegevoegd. Het opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten is voorbehouden aan gecertificeerde opsporingsbedrijven conform het vigerende CS-OOO

- Detectieonderzoek

  - Het detectieonderzoek moet worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van ProRail welke zijn vertaald in het werkpakket OO-3.

  - Dit werkpakket is opgesteld volgens de richtlijnen zoals opgenomen in het CS-OOO en aangevuld met specifieke eisen die ProRail stelt aan een detectieonderzoek Ontplofbare Oorlogsresten. Bij tegenstrijdigheid van eisen prevaleert de CS-OOO.

- Benaderwerkzaamheden

  - De benaderwerkzaamheden Ontplofbare Oorlogsresten moeten worden uitgevoerd conform de randvoorwaarden van ProRail welke zijn vertaald in het werkpakket benaderwerkzaamheden OO-4.

  - Dit werkpakket is opgesteld volgens de richtlijnen zoals opgenomen in het CS-OOO en aangevuld met specifieke eisen die ProRail stelt aan benaderwerkzaamheden Ontplofbare Oorlogsresten. Bij tegenstrijdigheid van eisen prevaleert de CS-OOO.

  - Indien uit het detectieonderzoek volgt dat benaderwerkzaamheden benodigd zijn, heeft Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding conform paragraaf 44 UAV-gc, voor de volgende activiteiten uit werkpakket OO-4 (de overige werkzaamheden dienen te zijn opgenomen in de aanneemsom):

    - Benaderen (enkel voor het benaderen van tijdens het detectieonderzoek gelokaliseerde significante objecten)

    - Identificeren

    - Tijdelijk veilig stellen situatie

    - Overdracht aan EODD

- Bij het  spontaan aantreffen van Ontplofbare Oorlogsresten  handelt  de Opdrachtnemer conform het protocol “spontaan aantreffen Ontplofbare Oorlogsresten” van ProRail, zie appendix 12.

      - Producteisen

- Zoals opgenomen in werkpakketten OO 3 en OO 4

      - Input

- Vooronderzoek CE

- RI&E -advies Ontplofbare Oorlogsresten

- ProRail werkpakketten OO-3 opgenomen in appendix 10 en/of OO-4 opgenomen in appendix 11

- Specificaties geografische data OOO – Vooronderzoek, PRA en Pvo versie 6.

      - Te leveren producten en diensten

- Ontplofbare Oorlogsresten rapportages dienen te worden opgesteld conform het bepaalde hieromtrent in het vigerende CS-OOO en de eisen gesteld in de door ProRail aangeleverde werkpakketten OO.

Het betreft één of meerdere van de volgende rapportages:

  - VG-U plan (onderdeel Ontplofbare Oorlogsresten )

  - Projectplan Ontplofbare Oorlogsresten

  - Detectierapportage Ontplofbare Oorlogsresten (inclusief ruwe detectiedata)

  - Proces-verbaal van oplevering Ontplofbare Oorlogsresten

- Alle Ontplofbare Oorlogsresten  rapportages dienen ter Acceptatie aan ProRail te worden aangeboden.

## Archeologie

### Doelstelling

ProRail wenst dat Opdrachtnemer de Werkzaamheden zodanig verricht dat een beheerste omgang met

archeologische vondsten als bedoeld in de Erfgoedwet gewaarborgd is.

### Proceseisen

- De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot archeologische vondsten te verrichten in overeenstemming met het bepaalde in het eisendeel van de Vraagspecificatie en, met betrekking tot toevalsvondsten als bedoeld in artikel 5.10 Erfgoedwet, in overeenstemming met het bepaalde in de bijlage  “Wat te doen bij een archeologische toevalsvondst”.

- De Werkzaamheden met betrekking tot archeologische vondsten bestaan tenminste uit het volgende:

    - archeologische graafwerkzaamheden;

    - archeologische begeleiding;

    - treffen van fysieke beschermingsmaatregelen.

### Producteisen

### Geen aanvullende producteisen

### Te leveren producten en diensten

Werkzaamheden in het kader van archeologische vondsten.

## Inrichten emissie loze bouwplaats

### Eisen aan het berekenen van de CO2-emissie

Voor het berekenen van de CO2-emissie, dient gebruik gemaakt te worden van de meest recente vastgestelde wheel-to-wheel data van de website www.co2emissiefactoren.nl  van de categorie ‘Brandstoffen voertuigen en schepen’ en van de categorie ‘Elektriciteit’. Deze data geven de kg CO2/eenheid van de verschillende typen brandstof waarmee gerekend dient te worden. De lijst met CO2-emissiefactoren’ is opgenomen in tabblad ‘Emissiefactoren CO2’ in “Rekenmodel bepaling CO2 reductie”, die als bijlage aan de raamovereenkomst is gevoegd.

- De CO2-emissie dient berekend te worden door te bepalen welk type vervoer of transportmiddel, materieel en/of machine wordt ingezet om de scope van het contract te realiseren (zie 2.1.a) te vermenigvuldigen met de benodigde hoeveelheid draaiuren, aantal gemaakte kilometers of direct verbruik brandstof te vermenigvuldigen met het gemiddeld verbruik per draaiuur of gemiddeld verbruik per kilometer te vermenigvuldigen met de CO2 emissiefactor van het type brandstof/ energiedrager.

- Als een energiedrager/ brandstof wordt toegepast waarvan de CO2 emissiefactor niet vermeld staat in tabblad ‘Emissiefactoren CO2’[1], dan dient het best vergelijkbare type uit de emissiefactor lijst te worden aangehouden en dient er een onderbouwing meegeleverd te worden waarom het gekozen type goed vergelijkbaar is.

### Eisen aan het aantonen van de CO2-emissie

De CO2-emissie dient per deelproject aangetoond te worden door middel van registratie van de werkelijke hoeveelheden per functionele eenheid. Hiervoor gelden de volgende eisen:

- De opdrachtnemer dient per activiteit ten minste het volgende vast te leggen:

  - Datum en tijdstip van de activiteit;

  - Het registratienummer of het kenteken en type van het ingezette materieel;

  - De locatie(s) van de werkzaamheden;

  - Het type brandstof of energie dat wordt gebruikt (inclusief mengverhouding);

  - Het type motor/verbranding;

  - CO2-emissiefactor;

  - Het aantal draaiuren of aantal kilometers of direct verbruik [liters, kg of kWh];

  - Het gemiddelde verbruik per draaiuur of gemiddelde verbruik per kilometer;

  - De meetmethode(s) van het verbruik;

  - Analyse van het verbruik en vermelding van bijzonderheden;

  - Eventuele storingen van de registratiesystemen.

- De opdrachtnemer dient een registratiesysteem met een nauwkeurigheid van minimaal 95% toe te passen, waarmee de functionele eenheden worden vastgelegd. Het registratiesysteem voor het energie- en brandstofverbruik dient voor 98% van de tijd met de geëiste nauwkeurigheid te functioneren

# Projectmanagement

## Interacteren met ProRail

### Doelstelling

Gedurende de Realisatiefase van het Werk zal interactie met ProRail nodig zijn om informatie uit te wisselen over voortgang en afstemming over Afwijkingen. Voorts zal ProRail toetsen uitvoeren.

### Proceseisen

#### Proceseisen algemeen

- Opdrachtnemer en de door haar in te schakelen derden dienen het gestelde in het Integraal huisreglement ProRail na te leven In het bijzonder wordt gewezen op het Digitale Veiligheidspaspoort.

#### Overleggen met ProRail

- ProRail zal tenminste 1 maal per maand, doch vaker indien relevant, een overleg organiseren. Hierin wordt met Opdrachtnemer besproken:

    - Algehele stand van zaken met betrekking tot het Werk

    - De voortgangsrapportage

    - Stand van zaken met betrekking tot Afwijkingen en de te nemen of genomen herstelmaatregelen

    - Eventuele Wijzigingen

    - Acceptatie van documenten

    - Afhandeling van evt. schades

- ProRail draagt zorg voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen.

- Opdrachtnemer dient commentaar op de verslagen binnen 2 weken na ontvangst bij ProRail in te dienen.

- Communicatie vindt plaats met behulp van VISI.

#### Ondergaan toetsen

- Opdrachtnemer dient te allen tijde ProRail in staat te stellen toetsen uit te voeren zoals benoemd in het ‘ProRail aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC (‘het gele boekje’)’

### Producteisen

#### Voortgangsrapportage

- De voortgangsrapportage dient opgesteld te zijn conform het format – voortgangsrapportage (appendix 4).

- De voortgangsrapportage deint tenminste de volgende onderwerpen te bevatten:

    - Algemene beschrijving van de voortgang van de werkzaamheden

    - Een tabel met goedgekeurde en voorgestelde Wijzigingen

    - Een opgave van (bijna)voorvallen met betrekking tot V&G – aangelegenheden

    - Alle zaken waarvan ProRail op grond van haar rol als Opdrachtgever van op de hoogte dient te zijn.

### Te leveren producten en diensten

- Maandelijks een voortgangsrapportage.

- Leveren van informatie in verband met de Overeenkomst op verzoek van ProRail.

# Projectbeheersing

## Planningsmanagement

### Doelstelling

ProRail wenst in het kader het halen van mijlpalen op hoogte te zijn van de planning. Tevens verlangt ProRail dat werkzaamheden in buitendienststelling beheerst verlopen om relaties met derden niet te verstoren. Het beheersen van de planning is een van de instrumenten hiertoe.

    - Proceseisen

- Opdrachtnemer dient Opdrachtgever te informeren over de voortgang van het werk middels een actuele planning.

- De baseline van de planning dient ongewijzigd te blijven, tenzij wederzijds een Wijziging op de baseline is overeengekomen.

    - Producteisen

      - Generieke eisen aan planningen

- Een planning dient: een standlijn te hebben die maximaal 2 dagen voor de datum ligt waarop de planning aan de Opdrachtgever wordt verstrekt.

- Tenminste de volgende gegevens te bevatten: een versienummer, versiedatum, printdatum, een statusweergave, de naam van de verantwoordelijke van opdrachtnemer, bedrijfsnaam, paginanummering, documentnaam en een titel waaruit blijkt welk project en fase het betreft.

- Een planning dient digitaal aangeleverd te worden, in zowel een voor ProRail bewerkbaar bestand, (Primavera (.xer) of MS Project (.mpp) formaat) als in een duidelijk leesbaar (pdf) bestand.

- Een planning dient te worden aangeleverd als GANTT diagram;

- Planningen dienen te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in appendix 9 – Eisen aan planningen.

      - Overallplanning

- De overzichtsbalken in de planning dienen te bestaan uit de werkpakketten benoemd in de WBS.

- De afhankelijkheden tussen de werkpakketten, de input-/outputrelaties, dienen zichtbaar te zijn in de planning.

- De overallplanning heeft betrekking op de gehele duur van het contract.

- Als onderdeel van de overallplanning en op basis van de GUP(s) dient inzichtelijk te zijn wanneer de volgende documenten worden ingediend: de Objectenlijst(en), PSB(‘s), Infrastamdata, Documentatie en IMX-bestanden.

      - Detailplanning

- Een detailplanning toont alle activiteiten, inclusief de te leveren documenten zoals benoemd in de werkpakketten, die Opdrachtnemer uitvoert en coördineert.

- Een detailplanning dient een uitwerking te zijn van de overallplanning.

- Activiteiten die afgesloten worden met een keuring overeenkomstig een vastgesteld keuringsplan zijn als separate activiteit inzichtelijk gemaakt.

- Een detailplanning m.b.t. buitendienststellingen en beschikbaar gegeven ruimte in het kader van wijzigingen van de transferruimte dient weergegeven te zijn in uren. Overige detailplanningen in dagen.

    - Te leveren producten en diensten

- Definitieve Overallplanning.

- Geüpdatete overallplanning bij herziening van contractmijlpalen.

- Iedere 2 weken een detailplanning voor de komende 6 weken.

## Kwaliteitsmanagement

### Doelstelling

Het uitvoeren van werkzaamheden met een zodanige kwaliteit dat Afwijkingen worden voorkomen.

### Proceseisen

#### Algemene eisen kwaliteitsmanagement

- De wijze waarop kwaliteitsmanagement wordt toegepast is vastgelegd in een Projectkwaliteitsplan (PKP).

- Kwaliteitsmanagement dient gebaseerd te zijn op het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer.

- Opdrachtnemer wijst een ter zake bevoegde en voor ProRail aanspreekbare deskundige medewerker aan voor de implementatie en het uitvoeren van kwaliteitsmanagement.

- Opdrachtnemer dient steekproefsgewijs toetsen uit te voeren op naleving van de Overeenkomst.
Op basis van de toets resultaten dienen verbetermaatregelen te worden geïmplementeerd.

- De resultaten van de toetsen en de genomen maatregelen worden vastgelegd in een kwaliteitsdossier.

#### Omgaan met Afwijkingen

- Afwijkingen (zoals gedefinieerd in ‘het gele boekje’) dienen middels een rapportage van geconstateerde Afwijkingen gemeld en hersteld te worden waarvoor een voorstel tot herstelmaatregelen geleverd dient te worden.

- Afwijkingen en de herstelmaatregelen dienen ook te worden gerapporteerd in de voortgangsrapportage

- Opdrachtnemer neemt maatregelen zodat herhaling van gelijksoortige Afwijkingen worden voorkomen.

- Indien herstelmaatregelen niet binnen 2 weken te implementeren zijn en/of niet het gewenste resultaat hebben dient een voorstel tot vervolgmaatregelen te worden voorgelegd aan ProRail.

- Afwijkingen waardoor een buitendienststelling wordt overschreden of die conform appendix 1 – format voor risicomanagement kritisch zijn dienen terstond gemeld te worden evt. reeds met een voorstel voor herstel.

- Afwijkingen dienen te worden gerapporteerd d.m.v. het Formulier conform appendix 3 - Formulier Afwijking.

### Producteisen

#### Projectkwaliteitsplan (PKP)

- Het PKP dient kwaliteitsprocedures voor alle Werkzaamheden ten behoeve van het Werk te omvatten.

- In het PKP is een overzicht opgenomen van de relevante procedures van het kwaliteitssysteem.

- Het PKP dient aan te tonen dat voldaan zal worden aan de eisen gesteld in dit document 02 –Procesdeel.

- Het PKP dient te beschrijven hoe het naleven van de bepalingen in dit document 02 –Procesdeel door onderaannemers en toeleveranciers wordt beheerst.

- Het PKP dient te beschrijven op welke wijze controle, zoals bedoeld in dit hoofdstuk, is geborgd.

- Het PKP dient te voldoen aan de NEN-ISO 10005 : 2005

- Het PKP dient te beschrijven hoe de projectorganisatie is ingericht, waarin tenminste de leidinggevende en/ of sleutelfuncties zijn weergegeven, met hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

### Te leveren producten en diensten

- Een PKP

- Het kwaliteitshandboek

- Rapportage van geconstateerde Afwijkingen

- Voorstellen tot herstelmaatregelen

- Voorstellen tot vervolgmaatregelen

## Veiligheidsmanagement

### Doelstelling

Het tot een minimum beperken van de kans op, en gevolgen van, veiligheidsincidenten voortkomend uit zowel het ontwerpproces als het realisatieproces. Daarnaast heeft ProRail als ambitie het Veiligheidsgedrag en -bewustzijn te vergroten. Dat kan alleen door en met actieve inzet van Opdrachtnemers. Daartoe wordt de NEN Safety Culture Ladder (ook wel: Veiligheidsladder) gebruikt ter bevordering van het veilig bewust handelen in alle lagen van de organisatie van Opdrachtnemer om daarmee het aantal onveilige situaties terug te dringen, met als gevolg minder incidenten (letsel, verzuim, schades). De Safety Culture Ladder meet de volwassenheid van een organisatie met betrekking tot veilig bewust handelen (houding en gedrag) op een schaal van 1 tot en met 5.

### Proceseisen

      - Veiligheid en gezondheid (V&G) algemeen

- Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van het VCA-certificaat of een gelijkwaardig gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem.

- Voor het opstellen van V&G documenten dient u gebruik te maken van informatie uit Railmaps en het V&G dossier.

- Aan eisen, verantwoordelijkheden, risico’s en beheersmaatregelen voortkomend uit de volgende bronnen dient te worden voldaan:

  - De resultaten van de periodieke veiligheidsanalyses en risicoanalyses.

  - Richtlijnen-veilig-werken op de site van ProRail

  - De informatie uit het V&G dossier zoals dit is opgenomen op Railmaps; www.railmaps.nl en op de site van het V&G-dossier.

  - De risico’s en beheersmaatregelen zoals opgenomen in de Arbocatalogus en regelgeving die van toepassing is op de betreffende Werkzaamheden. Zie https://www.railalert.nl/regelgeving/direct-naar-regelgeving-aanrijdgevaar

  - CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’

  - HDL00014

- Opdrachtnemer dient een volledig overzicht te maken en actueel te houden van alle bedrijven, die werkzaamheden verrichten die vallen onder de VCA - verplichting. In dit overzicht dient inzicht te worden gegeven in de complete VCA - keten van zelfstandige hulppersonen en dienen alle overige betrokken bedrijven zichtbaar te zijn. Het overzicht dient op aanvraag te worden getoond.

- V&G coördinatoren dienen de bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen door te voeren.

- Direct na gunning van de Overeenkomst dient Opdrachtnemer aan ProRail schriftelijk te melden wie als V&G coördinator(en) voor de Ontwerp- en Uitvoeringsfase zal(zullen) worden aangesteld.

- Opdrachtnemer zal zijn volledige medewerking verlenen aan nevenopdrachtnemers inzake coördinatie van de veiligheid.

      - Veiligheid en gezondheid ontwerp

- Bij ontwerpen dienen aantoonbaar de veiligheidsrisico’s m.b.t. arbo-, spoorweg-  en omgevingsveiligheid, verbonden aan de realisatie en toekomstige instandhouding beheerst te worden zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving en/of door ProRail hieraan gestelde eisen.

- Opdrachtnemer dient binnen 2 weken na gunning een V&G – coördinator ontwerpfase voor te dragen ter acceptatie en aanstelling door ProRail, die belast is met de taken als bedoeld in art. 2.29 en 2.30 Arbobesluit. Als er al een V&G O plan is geleverd dan hoeft Opdrachtnemer geen coördinator ontwerpfase te leveren.

- De V&G coördinator ontwerpfase dient te beschikken over een ‘V&G coördinator ontwerpfase’ certificaat.

- Voor het opstellen van het Veiligheid & Gezondheidsplan O en U dient het format te worden gebruikt. In dit format staat de risicoanalyse centraal. Het V& G plan is een ‘groeidocument’ dat gebruikt wordt in zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase.

- In het V&G plan (O/U) dienen de bouwkundige-, technische- en organisatorische keuzes (BTO keuzes) opgenomen te worden.

      - Veiligheid en gezondheid uitvoering

- Opdrachtnemer dient binnen 2 weken na gunning een V&G-coördinator uitvoeringsfase aan te stellen, die belast is met de taken als bedoeld in art. 2.29 en 2.31 Arbobesluit.

- Tijdens de uitvoering dienen aantoonbaar de veiligheidsrisico’s genoemd in het V&G O/U plan beheerst te zijn en de benodigde maatregelen te zijn genomen.

- Indien Opdrachtnemer WBI-houder is of indien de Opdrachtnemer de coördinerende opdrachtnemer is op grond van de coördinatieovereenkomst, geldt dat de Opdrachtnemer die de V&G coördinatie over derden opdrachtnemers voert, belast is met de overall V&G coördinatie van de Werkzaamheden en de taken uitvoert zoals bepaald in 2.29, 2.31 en 2.33 van het Arbobesluit. De V&G coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een ‘V&G coördinator Uitvoeringsfase’-certificaat.

- Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de taken en kennisgeving genoemd in art. 2:27 Arbobesluit (o.a. kennisgeving).

- Voor het opstellen van het Veiligheid & Gezondheidsplan O en U dient het format te worden gebruikt. In dit format staat de risicoanalyse centraal. Het V& G plan is een ‘groeidocument’ dat gebruikt wordt in zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase.

      - Controle op V&G (periodieke veiligheid – en risicoanalyse)

- Opdrachtnemer dient het Werk dient tenminste een keer per maand in zijn geheel te laten controleren op algemene veiligheid en gezondheid en het naleven van de voorschriften. De eerste controle dient voor aanvang van de daadwerkelijke uitvoeringwerkzaamheden plaats te vinden, waarbij met name de door de Opdrachtnemer voorgenomen veiligheidsmaatregelen geverifieerd moeten worden.

- Hiervoor genoemd onderzoek dient uitgevoerd te worden door een onafhankelijke deskundige op het gebied van bedrijfsveiligheid en bedrijfsgezondheid. De rapporten met de resultaten van deze inspecties moeten binnen redelijke termijn door Opdrachtnemer met ProRail worden besproken, in het bijzijn van de V&G coördinator Realisatiefase en de deskundige die de inspecties heeft uitgevoerd.

      - Veiligheidsgedrag en -bewustzijn

- De NEN Safety Culture Ladder is van toepassing.

- Opdrachtnemer voldoet gedurende de looptijd ten minste aan de eisen die zijn gesteld aan het veiligheidsgedrag en -bewustzijn voor laddertrede 2 van de NEN Safety Culture Ladder.

- Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat door hem gecontracteerde zelfstandige hulppersonen voldoen aan het veiligheidsgedrag en –bewustzijn op ten minste het vereiste niveau van trede 2 van de NEN Safety Culture Ladder dat ziet op de werkzaamheden van deze hulppersonen overeenkomstig de risicomatrix ViA, zie de Handreiking ViA op https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via  Opdrachtnemer zal tevens bedingen dat deze zelfstandige hulppersonen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort doorleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst.

### Producteisen

      - Veiligheidsgedrag en -bewustzijn

- De Opdrachtnemer beschikt over een adequate administratie ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst waarmee hij aantoont dat hij en de door hem ingeschakelde hulppersonen ten minste voldoen aan de eisen ten aanzien van veiligheidsgedrag en -bewustzijn. Bij deze administratie kan men voor het beschikken over het vereiste bewijsmiddel verwijzen naar de verklaring van de certificerende instelling in het register op www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

- De eerste uitgevoerde toets, door een door NEN bevoegd verklaarde certificerende instantie, dient door Opdrachtnemer uiterlijk 90 dagen na de datum waarop Opdrachtgever de Aanbieding van de Opdrachtnemer schriftelijk heeft aanvaard, ingediend te worden.

- Opdrachtnemer moet zich door een, door NEN bevoegd verklaarde certificerende instantie, vervolgens jaarlijks laten toetsen of hij aan de eisen gesteld aan het veiligheidsgedrag en-bewustzijn in deze Overeenkomst voldoet, hetzij als organisatie, hetzij op projectbasis.

      - V&G – Plan (ontwerp en uitvoeringsfase)

- Het V&G - plan ontwerpfase dient gebaseerd te zijn op en een verdere uitwerking van de V&G - documenten zoals opgenomen in de Vraagspecificatie en onder Input.

- V&G plannen dienen te voldoen aan de wettelijke eisen, en de daarin opgenomen uitgangspunten ten aanzien van de arbeid hygiënische strategie, inclusief Bouwkundige- Technische en Organisatorische BTO-) keuzes.

- Indien de Opdrachtnemer WBI- houder is of indien de Opdrachtnemer de coördinerende opdrachtnemer is o.g.v. de coördinatieovereenkomst, stelt de Opdrachtnemer een V&G totaalplan Uitvoeringsfase op, waarin opgenomen zijn eigen V&G-deelplan Uitvoeringsfase en de V&G-deelplannen Uitvoeringsfasefase van de betreffende Nevenopdrachtnemers.

      - V&G dossier, Object Gebonden Risico Dossier (OGRD) en V&G kaartlagen in Railmaps

Indien er op de V&G site nog geen Object Gebonden Risico Dossier beschikbaar is:

- In het Object Gebonden Risico Dossier dient te worden beschreven:

- Bouwkundige, technische kenmerken en bereikbaarheid van het object;

- Structureel aangebrachte veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van onderhoud;

- Restrisico’s t.b.v. toekomstig onderhoud aan het object;

- Beschrijving van toegepaste materialen en gezondheidsrisico’s bij onderhoud / bewerking hiervan;

- Beschrijving van specifieke calamiteitenregelingen;

- Fotorapportage van alle aanwezige structureel aangebrachte veiligheidsvoorzieningen en restrisico’s

- Dit Object Gebonden Risico Dossier dient te worden opgesteld volgens de HDL00014 en BID00007 en gebruik te maken van het voorgeschreven format op de V&G site.

Indien er in het V&G-dossier wel een V&G dossier beschikbaar is:

- Opdrachtnemer dient het V&G dossier (Object Gebonden Risico Dossier en V&G kaartlagen in Railmaps) te actualiseren door het aanleveren van de gegevens zoals gevraagd vanuit de HDL00014 en BID00007.

### Te leveren producten en diensten

- Een V&G coördinator ontwerpfase (indien nodig; zie 8.5.2.2)

- Een V&G coördinator uitvoeringsfase

- Een V&G – plan Ontwerpfase

- Een V&G – plan Uitvoeringsfase

- Een (geactualiseerd) V&G dossier

- Geven van de V&G instructie.

- Maandelijks geactualiseerde V&G documenten

- Rapportages van de controle op V&G

- Bewijs veiligheidsgedrag en -bewustzijn Opdrachtnemer. Voor de werkzaamheden voor ProRail is gezien de aard van de werkzaamheden een SCL Certificaat vereist. Een geldig SCL-certificaat op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van Opdrachtnemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, voor elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering, een geldig SCL-certificaat op ten minste het vereiste niveau dat ziet op het onderhavige project.

- Bewijs veiligheidsgedrag en -bewustzijn zelfstandige hulppersonen. Voor hulppersonen die door Opdrachtnemer worden ingezet kan mogelijk een ander bewijsmiddel volstaan, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden die deze hulppersonen verrichten en van de waarde van het contract dat Opdrachtnemer met deze hulppersonen is overeengekomen. Dit wordt bepaald op basis van de risicomatrix van ViA (Veiligheid in Aanbesteding), zie de Handreiking ViA op https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via .

# Projectondersteuning

## Omgevings en Communicatiemanagement

### Doelstelling

Omgevingsmanagement is een wezenlijk onderdeel van het project. ProRail wenst ook na gunning van de opdracht aan haar doelstellingen op het gebied van omgevingsmanagement te voldoen, te weten:

- het creëren en houden van draagvlak in de omgeving

- het creëren en houden van een positief imago voor het project, voor ProRail en voor haar opdrachtgevers en opdrachtnemers

- het verkrijgen en houden van inzicht in stakeholders en hun belangen

- het voorkomen van omgevingsrisico’s en het benutten van kansen (win-win)

- Het minimaliseren van bouwhinder voor omwonenden, aangrenzende bedrijven en/of weggebruikers

Middels dit werkpakket dient de opdrachtnemer  (ON) bij te dragen aan bovengenoemde doelstellingen, door middel van het leveren van diensten en producten op het gebied van omgevingsmanagement.  De werkpakketmanager omgevingsmanagement richt zich op de stakeholders zoals benoemd onder Definities.

Omgevingsmanagement wordt in de pre-contractuele fase door ProRail (OG) ingevuld. Na contracteren zal de ON  via het omgevingsmanagementplan van (een deel) van het omgevingsmanagement overnemen.

### Definities

Omgevingsmanagement omvat binnen de context van dit werkpakket het beheersen van raakvlakken tussen het project en  haar stakeholders.

Stakeholders zijn professionele en georganiseerde partijen en particulieren met veel invloed en/of belang in het project.

### Activiteiten

### Zie hiervoor de Proceseisen.

### Proceseisen

- De opdrachtnemer dient een werkpakketmanager aan te stellen die zorg draagt voor een correcte uitvoering van het omgevingsmanagement. Deze werkpakketmanager heeft tevens aantoonbare kennis en mandaat t.a.v. conditionerende activiteiten. Afstemming met andere werkpakketmanagers is een vereiste. (o.a. communicatie, conditionering en techniek)

- De werkpakketmanager dient aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring (HBO/WO werk- en denkniveau) op het gebied van omgevingsmanagement in middelgrote projecten te hebben om deze taken te kunnen uitvoeren.

- De werkpakketmanager wordt aangesteld voor de gehele looptijd van het project dan wel voor minimaal 3 jaar.

- De werkpakketmanager dient voldoende bevoegdheden te hebben om het omgevingsmanagement te kunnen uitvoeren.

- De werkpakketmanager is verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement en daarmee voor een tijdige en planmatige afstemming tussen het project en haar stakeholders.

- De werkpakketmanager zal namens de opdrachtnemer zorgdragen voor ten minste de volgende activiteiten:

  - Het correct en tijdig uitvoering geven aan een omgevingsmanagementplan voor ten minste de volgende projectfasen: Design-fase, Construct-fase en Opleveringsfase.

  - Het schriftelijk vastleggen van alle met stakeholders gehouden gesprekken en afspraken. Het tevens laten vaststellen van deze verslagen en afsprakenlijsten door de betrokken stakeholders. Het aantoonbaar nakomen van deze afspraken.

  - Het aantoonbaar naleven van de door de opdrachtgever gemaakte afspraken met stakeholders en derden.

  - Het opstellen en ter toetsing voorleggen van een kwartaalrapportage omgevingsmanagement, als onderdeel van de kwartaalrapportage voor het project.

  - Het verzorgen van diverse communicatie uitingen over het project richting stakeholders (niet zijnde publiekscommunicatie);

  - Deelname aan en mede-organisatie van de publieksparticipatie en informatieavonden;

  - Het periodiek afstemmen van de bovengenoemde werkzaamheden met de OG, te weten: maandelijks of in een andere gezamenlijk vast te stellen frequentie. De werkpakketmanager neemt hiertoe het initiatief.

  - Optioneel: 
Koppeling met werkpakket risicomanagement/escalatie

### Producteisen

#### Omgevingsmanagementplan

Omgevingsmanagementplan ter goedkeuring, waarin onder andere is opgenomen:

- Stakeholderinventarisatie (input hiervoor is de reeds opgestelde analyse)

- Issueanalyse per stakeholder.

- Wijze van informeren en betrekken van stakeholders over project en omgevingshinder.

- Een inventarisatie van mogelijke overlastgevende (bouw)activiteiten (denk aan effecten als geluidhinder, stof, lichtoverlast, trillinghinder, bereikbaarheid etc.) voorzien van mogelijke maatregelen om deze overlast te minimaliseren. Hierbij worden alleen maatregelen voorgesteld die binnen de invloedsfeer van de opdrachtnemer liggen. Dit in afstemming met het uitvoeringsteam.ON.

- Input voor klachtenafhandeling stakeholders.

- Opzet voor een overlegstructuur en overlegfrequentie met stakeholders

- Opzet voor rolverdeling opdrachtgever-opdrachtnemer op het gebied van omgevingsmanagement;

- Planning activiteiten op het gebied van omgevingsmanagement

- Tijdig informeren van de stakeholders over de projectinhoud, uitvoeringswerkzaamheden en wijzigingen in het project.

- Wijze van evaluatie met de opdrachtgever bij fase overgang;

#### Kwartaalrapportage

Kwartaalrapportage, waarin is opgenomen:

- Voortgang

- Actie en afsprakenlijst afstemoverleg ON-OG

- Overzicht van contactmomenten met stakeholders

- Overzicht van voortgang van gesprekken met stakeholders

- Belangrijkste issues (inclusief prioritering), risico’s, beheersmaatregelen en kansen

- Overzicht van door stakeholders ingebrachte nieuwe wensen/eisen en de (voorgestelde) wijze van afhandeling

- Overzicht van de binnengekomen klachten van stakeholders en de (voorgestelde) wijze van afhandeling.

#### Met stakeholders vastgestelde gespreksverslagen en afsprakenlijsten

### Input

- Werkpakketten communicatie;

- Format stakeholderanalyse;

- Door ProRail opgestelde stakeholderanalyse pre-contractuele fase;

- Format Plan van Aanpak;

- Omschrijving omgeving door ProRail

- projectteam/omgevingsmanager

### Te leveren producten en diensten

- Activiteiten omgevingsmanagement (zie proceseisen)

- Omgevingsmanagementplan

- Kwartaalrapportage omgevingsmanagement

- Gespreksverslagen en afsprakenlijsten

    - Hindercommunicatie

ProRail hecht waarde aan een goede relatie met zijn in- en externe doel- en publieksgroepen, met name in de directe omgeving waar het werk gerealiseerd wordt. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol. Duidelijkheid over en respect voor elkaars belangen maakt hierin een oprechte dialoog mogelijk, creëert vertrouwen en maakt gedrag van je omgeving in zekere mate voorspelbaar. Hierbij helpt dat de communicatie eenduidig, helder en tijdig geschiedt

ProRail is verantwoordelijk voor de project- en hindercommunicatie met de omgeving van het project. De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan deze communicatie door ondersteuning te bieden in de uitvoering.

    - Proceseisen

      - Algemeen

- ProRail is verantwoordelijk voor de project- en hindercommunicatie met de omgeving van het project. Hiervoor benoemt ProRail een communicatieadviseur. De opdrachtnemer biedt ondersteuning aan deze communicatieadviseur in de uitvoering van communicatie en benoemt hiertoe een (sleutel)functionaris.

- Opdrachtnemer licht bij afwijkingen en calamiteiten direct ProRail in.

- Alle contacten met de media verlopen via de afdeling woordvoering van ProRail. Vragen van de media over het project/ programma of algemene vragen over het spoor en station(s) dient de opdrachtnemer door te spelen naar de communicatieadviseur die zorgt voor de verdere afhandeling.

- De opdrachtnemer mag slechts na toestemming van de communicatieadviseur overgaan tot publicaties met betrekking tot het werk of communicatie daaromtrent.

- Inzet van social media verloopt in afstemming met de communicatieadviseur of woordvoerder van ProRail.

- ProRail is verantwoordelijk voor klachtenafhandeling, vragen en klachten verlopen via de afdeling Publiekscontacten. De opdrachtnemer dient een medewerker/loket beschikbaar te hebben die/dat bij werkzaamheden buiten kantoortijden ook bereikbaar is en die/dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur input levert voor de beantwoording van vragen en klachten. Vragen en klachten die binnenkomen bij de opdrachtnemer worden doorgestuurd aan de communicatieadviseur en beantwoord door ProRail.

- De opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies, mediamomenten, mijlpalen en evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen in overleg met de communicatieadviseur.

- De manier waarop een bouwer te werk gaat – en de overlast beperkt- bepaalt de acceptatie in de omgeving en daarmee ook het imago van de bouwsector als geheel. ProRail stimuleert het initiatief van de Bewuste Bouwer. In het ‘Handboek Bewuste Bouwers gedragscode’ (via http://bewustebouwers.nl/overons/documenten/ ) is hierover meer achtergrondinformatie te vinden.

- Opdrachtnemer dient de maatregelen te nemen als opgenomen in de Appendix 5 – Checklist voor omgevingscommunicatie.

- Opdrachtnemer dient te voldoen aan de “Regeling communicatie bij werkzaamheden” HDL00044.

#### Voorlichten en communiceren uit hoofde van PPT bepalingen

Opdrachtnemer dient voorlichting of communicatie in het kader van bepalingen in PPT zelf uit te voeren en hier vooraf ProRail van op de hoogte te stellen.

    - Producteisen

- Aankleding van de bouwplaats (bouwbord/bouwhekdoek/bewegwijzering) moet voldoen aan ProRail’s corporate huisstijl voor projecten ‘Nu & Straks’. Bij routegeleiding van reizigers en passanten bij omleidingen vanwege een bouwplaats in stationsgebieden dient in SITS stijl te worden toegepast. Opdrachtnemer maakt hiervoor tijdig afspraken met de communicatieadviseur van ProRail, zodat de juiste middelen (o.a. bouwhekken) ingezet worden.

- De sleutelfunctionaris levert voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en bij tussentijdse veranderingen schriftelijke informatie (max 1 A4) aan bij de communicatieadviseur over de uitvoering van het project en de impact daarvan op de omgeving en doelgroepen.

    - Te leveren producten en diensten

- Ter beschikking stellen medewerker/ loket voor het leveren van input ter beantwoording van vragen en klachten.

- Leveren van informatie aan de communicatieadviseur van ProRail over de uitvoering van het project en de impact daarvan op de omgeving en doelgroepen.

- Producten en diensten voortkomend uit de taakverdeling zoals opgenomen in appendix 5 – Checklist voor omgevingscommunicatie.

- Tijdig intekenen van de werkzaamheden in de applicatie ‘Spoorwerk in uw buurt’ volgens de ‘Regeling communicatie bij werkzaamheden’ (HDL00044).

## Document en ICT - management

### Doelstelling

ProRail verlangt van Opdrachtnemer dat deze gedurende de Realisatiefase op de hoogte is van normen en voorschriften die ProRail stelt met betrekking tot formats voor aan te leveren documenten en software(bestanden) en deze ook toepast. Tevens wenst ProRail te allen tijde toegang te hebben tot het archief van Opdrachtnemer waarin Documenten en informatie met betrekking tot de uitvoering van de basisovereenkomst worden gearchiveerd.

### Proceseisen

- Documenten die in dit procesdeel worden benoemd als ‘te leveren’ dienen conform de wijze als genoemd in annex III geleverd te worden. Bij digitale levering dient het document zowel in het native bestandsformat, als in een doorzoekbare pdf te worden geleverd.

- Opdrachtnemer dient zelf toegang aan te vragen tot de benodigde informatie van ProRail (RIC, Railmaps e.d.) via infrainformatie@prorail.nl

- Opdrachtnemer dient een werkarchief bij te houden waarin alle voor het Werk benodigde en opgestelde Documenten (incl. databases) wordt bijgehouden.

### Producteisen

Geen aanvullende producteisen

### Te leveren producten en diensten

- Werkarchief

# Appendices

## Appendix 01 - Format voor risicomanagement

| Score | Kans (K) |  | Score | Gevolg geld (G) |  | Score | Gevolg planning (T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 – 0,1% (komt zelden voor) |  | 1 | < 0,5% bouwkosten |  | 1 | <3% doorlooptijd |
| 2 | 0,1 – 1% (onwaarschijnlijk) |  | 2 | 0,5 – 1% bouwkosten |  | 2 | 3 – 6% doorlooptijd |
| 3 | 1 – 10% (kans bestaat, niet groot) |  | 3 | 1 – 2% bouwkosten |  | 3 | 6 – 9% doorlooptijd |
| 4 | 10 – 25% (er is een reële kans) |  | 4 | 2 – 3% bouwkosten |  | 4 | 9 – 12% doorlooptijd |
| 5 | 25 – 50% (vrijwel zeker) |  | 5 | >3% bouwkosten |  | 5 | >12% doorlooptijd |

| Score | Gevolg kwaliteit eindproduct (Q) |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | Eis wordt gehaald (optie voor restrisico) |  |
| 1 | Buiten toleranties, onzichtbaar reparabel zodanig dat eis wordt gehaald |  |
| 2 | Buiten toleranties, reparabel, reparatie zichtbaar, eis wordt gehaald |  |
| 3 | Afwijking niet reparabel extra onderhoud nodig gedurende life-cycle |  |
| 4 | Afwijking niet reparabel blijvend functieverlies |  |
| 5 | Afwijking onacceptabel voor functie opnieuw uitvoeren object / activiteit |  |

| Score | Gevolgen omgeving (O) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Spoorse risico’s | Overige risico’s |
| 1 | TSB, minder dan 4 uur, niet kritisch | Irritatie omgeving |
| 2 | TSB, langer dan 4 uur, hinder door vertragingen | Protesten niet belanghebbenden |
| 3 | Stremming 0-8 uur | Imagoverlies ProRail |
| 4 | Stremming 8-24 uur | Verstoring relaties belanghebbenden |
| 5 | Stremming > 24 uur | PPT niet haalbaar |

Kritische grenzen:

G & T:	alle risico’s waarvan ProRail eigenaar is.

Q: 	risico’s waarvan gevolg 4 of 5 zal zijn, gevolg 3 afhankelijk van de situatie

O:	risico’s waarvan gevolg groter of gelijk is aan 3

| Nr. | Risicobeschrijving |  |  |  | Kwantificering |  |  |  |  | Beheersmaatregelen |  | Restrisico |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Eis | Risico | Oorzaak | Gevolg | K | G | T | Q | O | Beschrijving | Status | K | G | T | Q | O | Eig |
| Risicodossier Ontwerp: |  |  |  |  | Fase: |  |  |  |  |  | Versie/Datum: |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Risicobeschrijving |  |  |  | Kwantificering |  |  |  |  | Beheersmaatregelen |  | Restrisico |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | WBS | Risico | Oorzaak | Gevolg | K | G | T | Q | O | Beschrijving | Status | K | G | T | Q | O | Eig |
| Risicodossier Realisatie: |  |  |  |  | Fase: |  |  |  |  |  | Versie/Datum: |  |  |  |  |  |  |

## Appendix 02 – Format VTW

Deel A – Extern

Specificeren wijziging

Contractnummer:				<invullen>

Naam opdrachtnemer:			<invullen>

Naam opdrachtgever:			<invullen>

Nummering/ titel contractwijziging:		<invullen>

ORS/TenderNed-nr. initiële opdracht:		<invullen>

Opdrachtsom bij aanvang contract:		<invullen>

Datum opgesteld:				<invullen>

Omschrijving contractwijziging: 		<invullen>   (Max. 40 karakters omdat SAP P2P ook max. 40 karakters bevat)

Aanleiding contractwijziging:		<invullen>   (Waarom)

Voorstel uitvoering wijziging 		<invullen>   ((Hoe)

Contract/eis nummer/artikel:		<invullen>   (Welk onderdeel van het contract wordt gewijzigd)

Nieuwe eis(en)/producten:			<invullen>   (Wat wordt de voorgestelde nieuwe/gewijzigde tekst/eis)

Inschatting bedrag contractwijziging:		<invullen>   (Euro)

Onzekerheidsmarge inschattingsbedrag	<invullen>   (Percentage)

Uitvoeren impactanalyse

Invloed op contractmijlpalen:			 ja     nee <indien ja, nader invullen>

Verschuiving mijlpaal <invullen>:			 nee  ja met <….> weken, naar ….

Verschuiving opleverdatum:				 nee  ja met <….> weken, naar ….

Onderbouwing wijziging contractmijlpalen:		<invullen>   (Waarom wijzigen de contractmijlpalen)

Consequenties  wijziging contractmijlpalen:		<invullen>   (Wat zijn de gevolgen van de verschuivingen van de contractmijlpalen)

Invloed op kosten/ financiёle consequenties (totaal):

Wijziging prijs contract:				 nee  ja 	Euro 0,00 ex BTW

Nadere onderbouwing:				<invullen>

Invloed op de risico’s:				 nee  ja 	<indien ja, nader invullen>

Leidt deze wijziging (potentieel) tot nieuwe risico’s?	<invullen>

Invloed op andere eisen/documenten producten/contractwijzigingen/overeenkomsten   ja  nee <indien ja, nader invullen>

Werkpakket:		<invullen>

Termijnstaat: 		<invullen>

MKI-berekeningen:	<invullen>

Overig: 		 	<invullen> 
(In geval van meerdere wijzigingen een extra bijlage aanmaken).

Bijlagen

Bijlagen aanwezig				 ja  nee <indien ja, nader invullen>

Aantal toegevoegde documenten:			<invullen>

(Referenties naar specificaties/werktekeningen/afwijkingsrapporten/documentatie/onderbouwing):

| Akkoord ProRail: Naam: Datum: Handtekening: | Akkoord opdrachtnemer: Naam: Datum: Handtekening: |
| --- | --- |

Deel B – Intern (ProRail)

Behorend bij  Deel A – Extern .

In te vullen nadat de Opdrachtnemer Deel A – Specificeren wijziging heeft ingevuld

Pre scan

Is er sprake van een contractwijziging?	 ja  nee (indien nee, stopt de afhandeling middels dit formulier)

Inhoud contractwijziging noodzakelijk?	 ja  nee (indien nee, stopt de afhandeling middels dit formulier)

Contractwijziging rechtmatig?		 ja  nee (indien nee, stopt de afhandeling middels dit formulier)

Waarde contractwijziging boven toetsdrempel	 ja  nee (indien ja, paraaf behandeld jurist/CE bij stap 4)

Is sprake van een wezenlijke wijziging	 ja  nee (indien ja, paraaf behandeld jurist/CE bij stap 4)

Beroep op uitzondering wezenlijk wijziging?	 ja  nee (indien ja, voorbereiden publicatie uitzondering met behandelend jurist)

Komt de totale contractwaarde met deze wijziging boven de Europese aanbestedingsdrempel? (Alleen relevant voor niet-Europese aanbestede opdrachten)	 ja  nee (indien ja, paraaf behandeld jurist bij stap 4)

Oorzaakcode contractwijziging 		<invullen>  (uit oorzaakcodetabel SAP/Claim)

Invloed op welke aanverwante zaken:

Raakt de voorgestelde wijziging afspraken die in andere overeenkomsten zijn opgenomen.	 ja  nee <indien ja, nader toelichten>

Heeft de wijziging gevolgen voor andere projecten/processen? 				 ja  nee <indien ja, nader toelichten>

Toelichting				<invullen> (tekst)

Vermoeden dat totale waarde van contractwijzigingen hoger is dan 10% van oorspronkelijke opdrachtwaarde (diensten/leveringen) of 15% (werken)? Raadpleeg een jurist.

Dit formulier is niet van toepassing op een afwijking en een verplichting tot betaling die uit de wet of het contract voortvloeit.

Organiseren impactanalyse

Tegenbegrotiing contractwijziging:			<invullen>   (euro)

Kosten impactanalyse contractwijziging geaccordeerd:	 ja, geaccodeerd door procuratiehouder: <invullen>

In te vullen nadat de Opdrachtnemer Deel A volledig heeft ingevuld

| Beoordeling ProRail functionaris |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oorzaakcode: |  | <invullen> |  |  |
| Functie | Naam | Datum | Akkoord | Motivering (evt. verwijzen naar bijlage) |
| Projectmanager |  |  | ja nee n.v.t. |  |
| Contractmanager |  |  | ja nee n.v.t. |  |
| Cost Engineer |  |  | ja nee n.v.t. |  |
| Jurist |  |  | ja nee n.v.t. |  |
| <functie> |  |  | ja nee n.v.t. |  |

## Appendix 03 – Formulier  Afwijking

|  | Contract: | Locatie afwijking / Bouwdeel: | Volgnummer: Versie | Bijlagen: Toetsblad: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opdracht nemer | Omschrijving afwijking: Wat wijkt af, wanneer geconstateerd, door wie, feitelijk bewijs toevoegen als bijlage. (bijvoorbeeld toetsblad, ect:. Afwijking ten opzichte van eis: aangeven aan welke contractuele eis niet wordt voldaan en wat het evt. brondocument is: |  |  |  |
|  | Opgesteld door: Naam: paraaf: datum: |  |  |  |

| Opdracht nemer | Consequenties: Inhoudelijk: wat is het gevolg van de geconstateerde afwijking wat betreft product en tijd? - product: - Tijd/planning: Financieel: Aan welke Werkpakket en activiteit genoemd in de termijnstaat, kan de afwijking worden toebedeeld: <> |
| --- | --- |
| Opdracht nemer: | Corrigerende maatregel: (gericht op herstel afwijking) <> Preventieve maatregel: (gericht op voorkomen herhaling) Was de afwijking als risico onderkent? Ja, risico ID#: <>…….., kans aanpassen naar 100% Voorstel aanpassen bestaande beheersmaatregel:<> Nee, voorstel nieuw risico toevoegen met kans 100%): <> Datum waarop voorgestelde correctie volgens ON gereed zal zijn voor toetsing door ProRail: <> |
|  | Autorisatie opdrachtnemer: Naam: paraaf: datum: |
| ProRail | Advies Toetser m.b.t. de corrigerende maatregel: (uitvoeringsbegeleider of projectingenieur) Accepteren Niet accepteren Heeft geconstateerde afwijking gevolgen voor prestatieverklaring? Nee Ja, wbs/postnr: <> Toelichting bij advies: <> |
|  | Geaccepteerd Niet geaccepteerd Autorisatie BM: Naam: paraaf: datum: |

|  | Verificatie corrigerende maatregel aannemer. Resultaat corrigerende maatregel akkoord Ja ProRail? Datum: Datum: Nee Naam: Paraaf: Naam: Paraaf: |
| --- | --- |

Noot: Indien voorstel niet geaccepteerd of resultaat niet akkoord :

Nieuwe afwijking indienen met zelfde volgnummer en nieuwe versienummer.

## Appendix 04 - Format voortgangsrapportage

Earned-value-curve

- BCWS = Budget Cost of Work Scheduled 

- Deze curve wordt opgesteld door de bedragen in de termijnstaat (betalingen voor activiteiten binnen een werkpakket) cumulatief uit te zetten tegen de planning.

- BCWP = Budget Cost of Work Performed 

- Deze curve wordt opgesteld door de bedragen in de termijnstaat van de werkelijk gerealiseerde activiteiten binnen de werkpakketten uit te zetten tegen de tijd tot aan de rapportagedatum, en;
- Het deel van de curve na de rapportagedatum dient te worden ingeschat op basis van het te verwachten werktempo (geactualiseerde termijnstaat).

- ACWP = Actual Cost of Work Performed

- Deze curve wordt opgezet door de werkelijk gemaakte omzet van gerealiseerde activiteiten binnen de werkpakketten uit te zetten tegen de tijd tot aan de rapportagedatum, en;
- Het deel van de curve na de rapportagedatum dient te worden ingeschat op basis van de kostenprognose van risico’s voor rekening van ProRail.

Ter verklaring van de earned-value-curve dient de onderstaande tabel ingevuld te worden bijgeleverd.

|  | Geplande werkzaamheden |  | Uitgevoerde werkzaamheden |  |  | Prognose o.b.v. risico’s | Totalen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| periode | WP nr. | BCWS | WP nr. | BCWP | ACWP |  | Werkelijke kosten | Cumulatieve kosten |
| 1 | <NTB> | <NTB> | <NTB> | <NTB> | <NTB> | <NTB> | <NTB> | <NTB> |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Format opgetreden wijzigingen

| WP nr. | Wijziging | Datum | Oorzaak | Maatregel | Gevolg Geld | Gevolg tijd | Geaccordeerd ProRail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <NTB> | <NTB> | <NTB> | <NTB> | <NTB> | <NTB> | <NTB> | <NTB> |

Format buitendienststellingen

| Periode n+1 | Geplande TVP’s |  | Realisatie/prognose |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS nr. | Datum/tijd | Klasse | Datum/tijd | Klasse |
| <NTB> | <NTB> | <NTB> | <NTB> | <NTB> |
| <NTB> | <NTB> | <NTB> | <NTB> | <NTB> |

## Appendix 05 – Checklist voor omgevingscommunicatie.

|  | Opdrachtgever | Opdrachtnemer |  | Samen | N.v.t. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Werkvoorbereiding: |  |  |  |  |  |
| Flyers/brochures |  |  |  |  | X |
| Bebording omleidingroutes |  | X |  |  |  |
| Interviews | X |  |  |  |  |
| Uitvoering: |  |  |  |  |  |
| Algemeen |  |  |  |  |  |
| Perscontacten: |  |  |  |  |  |
| Optreden als woordvoerder | X |  |  |  |  |
| Optreden als woordvoerder in geval van calamiteiten | X |  |  |  |  |
| Coördinatie en onderhouden contacten RTV | X |  |  |  |  |
| Geven van interviews t.b.v. diverse media | X |  |  |  |  |
| Social media: |  |  |  |  |  |
| Communicatieactiviteiten via social media | X |  |  |  |  |
| Informatie: |  |  |  |  |  |
| Inleidende brief over het project t.b.v. doelgroepen |  |  |  |  | X |
| Intekenen werkzaamheden applicatie ‘Spoorwerkzaamheden in uw buurt’ (HDL00044) |  | X |  |  |  |
| Opstellen en versturen bewonersbrieven |  |  |  | X |  |
| Opstellen en versturen nieuwsbrieven |  |  |  |  | X |
| Organiseren informatiebijeenkomst |  |  |  |  | X |
| Attent |  |  |  |  |  |
| Voorzieningen voor voetgangers, fietsers |  | X |  |  |  |
| Zichtbaarheid verkeersborden |  | X |  |  |  |
| Aangeven omleidingroutes d.m.v. borden |  | X |  |  |  |
| Communiceren aangepaste tijden voor leveringen |  | X |  |  |  |
| Omgeving | Zie ook verplichting opdrachtnemer ex. § 4-6 UAV-GC 2005 jo. § 6 lid 6 UAV. |  |  |  |  |
| Werktijden communiceren | X |  |  |  |  |
| Geluidsoverlast als gevolg van heien e.d. communiceren | X |  |  |  |  |
| Verlichting bouwplaats zo plaatsen dat overlast voorkomen wordt |  | X |  |  |  |
| Werkterrein afzetten voor onbevoegden |  | X |  |  |  |
| Opgeruimd en schoon werkterrein |  | X |  |  |  |
| Omgevingsissues opnemen in risico-analyse |  |  | X |  |  |
| Omgevingsissues bespreken in werkoverleg |  |  | X |  |  |
| Groenvoorzieningen (bescherming bomen en planten) |  | X |  |  |  |
| Hergebruiken van bouwplaats- en kantoorafval |  | X |  |  |  |
| Energiebesparing van toepassing |  | X |  |  |  |
| Netheid |  |  |  |  |  |
| Toegangswegen tot bouwterrein schoon en moddervrij houden |  | X |  |  |  |
| Reinigen toegangswegen na transport a.g.v. vervuiling wegen door modder, zand, e.d. |  | X |  |  |  |
| Materiaal en materieel opslaan binnen het bouwterrein |  | X |  |  |  |
| Voorzorgsmaatregelen m.b.t. stof en zand |  | X |  |  |  |
| Kantine en kantoor schoon en opgeruimd |  | X |  |  |  |
| Vuilnisbakken aanwezig op bouwterrein |  | X |  |  |  |
| Geen afval van de steiger naar beneden op bouwterrein gooien |  | X |  |  |  |
| Goede buur |  |  |  |  |  |
| Kijkpunten in de bouwhekken voor belangstellenden |  |  |  |  | X |
| Regelmatig communiceren met doelgroepen over de stand van zaken m.b.t. project |  |  |  |  | X |
| 24-uurs beschikbare telefoonlijn voor mogelijke calamiteiten |  |  | X |  |  |
| Indien veiligheidsalarm aanwezig, vals alarm tot een minimum beperken |  | X |  |  |  |
| Bouwplaats dient juiste indruk te geven van de werkzaamheden/het project |  | X |  |  |  |
| Maatregelen om geluidsoverlast te beperken |  | X |  |  |  |
| Respectvol |  |  |  |  |  |
| Medewerkers gepast gekleed |  | X |  |  |  |
| Omgang medewerkers met publiek (niet schreeuwen, schelden, fluiten, etc) |  | X |  |  |  |
| Volume radio niet te hoog (geen overlast bezorgen) |  | X |  |  |  |
| Schaftkeet voor personeel |  | X |  |  |  |
| Bezoekerstoilet, ook voor dames |  |  |  |  | X |
| Veilig |  |  |  |  |  |
| Duidelijke bewegwijzering voor weggebruikers |  | X |  |  |  |
| Voorzieningen voor veilige passage van voetgangers en fietsers |  | X |  |  |  |
| Bewegwijzering naar projectkantoor |  | X |  |  |  |
| PBM’s voor bezoekers |  | X |  |  |  |
| Verlichting van de hekwerken |  | X |  |  |  |
| Vluchtroutes duidelijk aangegeven |  | X |  |  |  |
| Melding maken van incidenten |  | X |  |  |  |
| Procedure voor het onderzoeken van ongevallen |  | X |  |  |  |
| Afdoende beveiliging na werktijd |  | X |  |  |  |
| Afsluiten hekwerken na werktijd |  | X |  |  |  |
| Veiligheidsinspectie uitgevoerd en aandachtspunten opgevolgd |  | X |  |  |  |
| Medewerkers en onderaannemers op de hoogte van de geldende veiligheidseisen |  | X |  |  |  |

## Appendix 6 - Werkpakket OO-3

Doelstelling: - Het vaststellen van de aanwezigheid en ligplaats van (mogelijke) OO met behulp van detectieapparatuur door het uitvoeren van een meting en de beoordeling van de meetgegevens.

Proceseisen: - Werkvoorbereiding - De organisatie moet de processen die nodig zijn voor een veilige, deskundige en juiste uitvoering van het project identificeren en plannen. Ten behoeve daarvan dient te worden voorzien in een schriftelijke procedure voor de werkvoorbereiding, waarin ten minste aandacht wordt besteedt aan: - verantwoordelijkheden (inclusief vaststelling en goedkeuring projectplan); - samenwerking, identificatie en communicatie met verschillende disciplines; - planning; - documentatie en registraties. De werkvoorbereiding dient ten minste te resulteren in een projectplan. De organisatie dient te beschikken over een procedure inzake hoe te handelen bij het spontaan aantreffen van OO. - Ten behoeve van het detectieonderzoek wordt een beperkt projectplan opgesteld. Het projectplan omvat ten minste de volgende onderdelen: - een omschrijving en doelstelling van de opdracht; - een beschrijving van de projectorganisatie met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; - een beschrijving van de wijze van interne en externe communicatie; - de planning van de werkzaamheden en inzet van personeel; - een werktekening met daarop ten minste de ligging van het werk-/opsporingsgebied, geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (gebaseerd op de Grootschalige Basiskaart Nederland: GBKN) met daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (door middel van RD-coördinaten); - een omschrijving van de wijze van detectie en daarbij te gebruiken detectiemethoden en apparatuur, inclusief de configuratie; - Het projectplan en de beschrijving van de werkmethoden dienen te borgen dat alle geïdentificeerde risico’s op adequate wijzen worden vermeden of beheerst. In het projectplan dient te worden beschreven welke personen hebben meegewerkt aan de werkvoorbereiding. De Senior OO-deskundige en een bevoegd lid van het management van de organisatie dienen aantoonbaar te hebben ingestemd met de inhoud van het projectplan. - Communicatie projectplan bevoegd gezag en opdrachtgever - Het projectplan is aantoonbaar goedgekeurd door het bevoegd gezag van de gemeente(n) waarbinnen het opsporingsgebied/risicogebied is gelegen vanuit diens verantwoordelijkheid voor de openbare orde en publieke veiligheid. - Goedkeuring door het bevoegd gezag vindt plaats door of namens de verantwoordelijke voor openbare orde en publieke veiligheid. Indien de uitvoering van het project ook van invloed kan zijn op de openbare orde en publieke veiligheid in (een) omliggende gemeente(n), wordt ook aan deze gemeente(n) om goedkeuring van het projectplan gevraagd. - Goedkeuring van het projectplan door het bevoegd gezag is niet vereist ingeval het project uitsluitend een detectieonderzoek betreft waarbij de openbare veiligheid niet wordt aangetast. In dat geval kan worden volstaan met een kennisgeving van de uitvoering van het detectieonderzoek aan het bevoegd gezag. - Bij aanpassing van de navolgende onderdelen van het projectplan wordt aan het bevoegd gezag opnieuw om goedkeuring van het projectplan gevraagd: - projectgebonden risico-evaluatie, - de beschrijving van de te treffen veiligheidsmaatregelen - VGM-plan. - De opdrachtgever tekent het projectplan voor aanvang van de werkzaamheden voor gezien. - Projectgebonden risico-inventarisatie en -evaluatie - De projectgebonden risico-evaluatie bestaat uit een adequate risico-inventarisatie en -evaluatie voor het detectieonderzoek. - In verband met het vaststellen van de risico’s wordt de detectie onderverdeeld in 4 keuzegroepen zoals aangegeven in tabel 1. De specifieke risico’s van de gekozen methoden in relatie tot de verwachte OO inclusief de genomen beheersmaatregelen dienen te worden weergegeven in het projectplan OO. 1; Intrusieve detectie:; Niet-intrusieve detectie:. detectie waarbij indringing van de bodem plaatsvindt.; detectie waarbij geen indringing van de bodem plaatsvindt.. 2; Actieve detectie:; Passieve detectie:. detectie waarbij de detector een signaal uitzendt en ontvangt.; detectie waarbij de detector bestaande signalen ontvangt en zelf geen signalen uitzendt.. 3; Realtime detectie:; Non-Realtime detectie:. de detectiegegevens worden tijdens de uitvoering van de detectie door de bedienaar van de detectieapparatuur beoordeeld.; de detectiegegevens worden digitaal opgeslagen en op een later tijdstip beoordeeld.. 4; Oppervlakte detectie:; Dieptedetectie:. de detectie wordt uitgevoerd vanaf het bestaande maaiveld/waterbodem. De detectiegang vindt plaats in het horizontale vlak.; de detectie wordt vanaf het maaiveld ondergronds uitgevoerd door de detector in de (water)bodem te brengen. De detectiegang vindt plaats in het verticale vlak.. Tabel 1: Keuzegroepen detectie - Detecteren en lokaliseren - Detecteren (incl. beoordelen meetgegevens) Omvat het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) OO. Dit gebeurt door het met behulp van detectieapparatuur uitvoeren van een meting en de beoordeling van de meetgegevens. Door het beoordelen van de meetgegevens worden objecten geselecteerd die voldoen aan de parameters van OO welke mogelijk aanwezig kunnen zijn zoals aangegeven in het VO-CE. - Lokaliseren Vaststellen van de ligplaats van een significant object op x,y coördinaat en (indicatieve) diepteligging ten opzichte van het gedetecteerde maaiveld. - Oplevering - De resultaten van het detectieonderzoek worden samengevat in een schriftelijke detectierapportage waarin minimaal is opgenomen: - coördinaten van aangetroffen uitslagen/verstoringen ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (RD-coördinaten) incl. overzichtstekening. - indicatieve diepte vanaf het maaiveld; - meetwaarden per object; - op welke wijze de meetgegevens zijn gemodelleerd in relatie tot de resultaten van het vooronderzoek; - Overzichtstekening van de locatie - aanbevelingen voor de verdere aanpak van benaderen van significante objecten - handtekening senior OO-deskundige voor akkoord detectierapportage.

Producteisen: - Projectplan detectieonderzoek incl. projectgebonden risico-inventarisatie en evaluatie; - Detectierapportage incl. overzichtstekening detectieresultaten. - Aanleveren ruwe detectiedata in .UXO format en Excel format Aanvullende eis: Indien de afdeling LJV/CE niet de opdrachtgever is wordt een afschrift van de aanbieding naar de afdeling LJV/NGCE van ProRail gestuurd GJZ-OCE@prorail.nl

## Appendix 7 - Werkpakket OO-4

Proceseisen: - Werkvoorbereiding - De organisatie moet de processen die nodig zijn voor een veilige, deskundige en juiste uitvoering van het project identificeren en plannen. Ten behoeve daarvan dient te worden voorzien in een schriftelijke procedure voor de werkvoorbereiding, waarin ten minste aandacht wordt besteedt aan: - verantwoordelijkheden (inclusief vaststelling en goedkeuring projectplan); - samenwerking, identificatie en communicatie met verschillende disciplines; - planning; - documentatie en registraties. De werkvoorbereiding dient ten minste te resulteren in een projectplan. De organisatie dient te beschikken over een procedure inzake hoe te handelen bij het spontaan aantreffen van OO. - Ten behoeve van de benaderwerkzaamheden wordt een projectplan opgesteld. Het projectplan omvat ten minste de volgende onderdelen: - een omschrijving en doelstelling van de opdracht; - een beschrijving van de projectorganisatie met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; - een beschrijving van de wijze van interne en externe communicatie; - de planning van de werkzaamheden en inzet van personeel; - een werktekening met daarop ten minste de ligging van het werk-/opsporingsgebied, geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (gebaseerd op de Grootschalige Basiskaart Nederland: GBKN) met daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (door middel van RD-coördinaten); - een omschrijving van de wijze van detectie en daarbij te gebruiken detectiemethoden en apparatuur, inclusief de configuratie; - een beschrijving van de wijze van lokaliseren, benaderen en identificatie en daarbij te gebruiken materieel en hulpmiddelen; - een beschrijving van de wijze van tijdelijk veiligstellen van OO; - de communicatie met de EOD; - een projectgebonden risico-evaluatie en een beschrijving van de te treffen veiligheidsmaatregelen in de onderscheiden procesfasen; - een VGM-plan (veiligheid-, gezondheid- en milieuplan); - een protocol voor de inschakeling van hulpverleningsdiensten; - een beschrijving van aansprakelijkheden en verzekeringen; - een beschrijving van de projectcontroles (wat, wie en hoe controleren op welk moment), inclusief de wijze van registratie en de terugkoppeling daarvan. - Het projectplan en de beschrijving van de werkmethoden dienen te borgen dat alle geïdentificeerde risico’s op adequate wijzen worden vermeden of beheerst. In het projectplan dient te worden beschreven welke personen hebben meegewerkt aan de werkvoorbereiding. De Senior OCE-deskundige en een bevoegd lid van het management van de organisatie dienen aantoonbaar te hebben ingestemd met de inhoud van het projectplan. - Communicatie projectplan bevoegd gezag en opdrachtgever - Het projectplan is aantoonbaar goedgekeurd door het bevoegd gezag van de gemeente(n) waarbinnen het opsporingsgebied/risicogebied is gelegen vanuit diens verantwoordelijkheid voor de openbare orde en publieke veiligheid. - Goedkeuring door het bevoegd gezag vindt plaats door of namens de verantwoordelijke voor openbare orde en publieke veiligheid. Indien de uitvoering van het project ook van invloed kan zijn op de openbare orde en publieke veiligheid in (een) omliggende gemeente(n), wordt ook aan deze gemeente(n) om goedkeuring van het projectplan gevraagd. - Bij aanpassing van de navolgende onderdelen van het projectplan wordt aan het bevoegd gezag opnieuw om goedkeuring van het projectplan gevraagd: - projectgebonden risico-evaluatie, - de beschrijving van de te treffen veiligheidsmaatregelen - VGM-plan. - De opdrachtgever tekent het projectplan voor aanvang van de werkzaamheden voor gezien. - Projectgebonden risico-inventarisatie en -evaluatie - De projectgebonden risico-evaluatie bestaat uit een adequate risico-inventarisatie en -evaluatie voor de benaderwerkzaamheden. Hieruit volgen ten minste de benodigde acties gericht op: - de te treffen (persoonlijke) beschermende maatregelen voor personen op de projectlocatie en de omgeving; - het tijdelijk veiligstellen van de situatie van OO; - de toegangsregeling en bewaking van de projectlocatie; - de verkeersmaatregelen en begaanbaarheid van de projectlocatie. - Benaderwerkzaamheden - Door het benaderen (cyclische herhaling van detecteren, lokaliseren en verwijderen vrijgegeven laag) wordt het object blootgelegd, waardoor deze kan worden waargenomen. In het projectplan wordt aangegeven: - op welke wijze het benaderen plaatsvindt; - welke middelen en personeel hiervoor worden ingezet; - dat voor het benaderen van significante objecten beveiligd materieel wordt ingezet. - Identificeren De identificatie volgt op het aantreffen van het object en heeft tot doel om vast te stellen of sprake is van een OO, en zo ja, om de soort, sub soort en wapeningstoestand (gewapende of ongewapende OO) van eventueel geplaatste ontstekers te bepalen. Van de identificatie wordt het volgende geregistreerd: - Is sprake van een OO, en zo ja: - uiteindelijke diepte van het aangetroffen OO; - soort en sub soort van het OO; - type van eventueel geplaatste ontstekers; - wapeningstoestand, kaliber en nationaliteit; - persoon die de identificatie heeft uitgevoerd. - Tijdelijk veiligstellen situatie Het tijdelijk veiligstellen van de situatie omvat alle activiteiten na de benadering en identificatie die benodigd zijn om de uitwerkingsrisico’s van het OO in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan het tijdstip van overdracht van het explosief aan EODD. Er worden bij het tijdelijk veiligstellen van de situatie geen demontagehandelingen aan het OO zelf verricht. De wijze van tijdelijk veiligstellen en de getroffen beschermende maatregelen worden geregistreerd. - Overdracht aan EOD - Het ruimen van aangetroffen CE tijdens benaderwerkzaamheden wordt uitgevoerd door de EOD; - voor aanvang van de benaderwerkzaamheden wordt de EOD geïnformeerd; - de overdracht van CE aan de EOD vindt plaats in aanwezigheid van Senior OO-deskundige; - voorafgaand aan afvoer van schroot vindt een eindcontrole plaats door de Senior OO-deskundige. - De oplevering - Na uitvoering van het project dient het terrein conform afspraak te worden opgeleverd. De wijze van opleveren staat vermeld in het projectplan. Indien daarin niets is vermeld, dient het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht. Deze oorspronkelijke staat dient in dat geval te zijn beschreven en opgenomen in het projectdossier. - Indien na het oordeel van de Senior OO-deskundige de locatie voldoet aan de vastgelegde afspraak, vraagt de organisatie opname van het werk aan bij de opdrachtgever. - Een proces-verbaal van oplevering wordt opgesteld door of namens de opdrachtnemer en bevat ten minste de volgende gegevens: - het werk-/opsporingsgebied geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (GBKN) met daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (door middel van RD-coördinaten) ; - een omschrijving van de opdracht; - een omschrijving van de gebruikte opsporingsmethoden; - de onderzoeksresultaten; - de gegevens met betrekking tot de overdracht en (indien van toepassing) de aard van de verwijderde objecten. - De organisatie stuurt een afschrift van het proces-verbaal van oplevering aan de gemeente(n) waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen, als bevoegd gezag voor openbare orde en publieke veiligheid.

Producteisen: - Projectplan benaderwerkzaamheden incl. projectgebonden risico-inventarisatie en evaluatie; - Proces-verbaal van Oplevering incl. overzichtstekening onverdacht verklaard gebied. Aanvullende eis: Een afschrift van het projectplan en proces-verbaal van Oplevering wordt naar de afdeling LJV/NGCE van ProRail gestuurd GJZ-OCE@prorail.nl

## Appendix 8 – Protocol spontaan aantreffen Ontplofbare Oorlogsresten

Aantreffen “vermoedelijk” explosief

- Het object niet beroeren

- Afzetten/markeren locatie (ca. 5 meter rondom object)

- Informeer directe omgeving en projectleiding

- Ter plaatse evt. werkzaamheden staken

- De projectleiding informeert de politie (0900-8844)

- De politie stuurt een explosievenverkenner ter beoordeling wel/geen explosief

- De politie geeft de melding door aan Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en bepaalt de urgentie voor de ruiming van het vermoede explosief

- De ruimploeg van de EOD komt vervolgens om het explosief onschadelijk te maken

## Appendix 9 – Eisen aan planningen

Alle geleverde planningen dienen te voldoen aan de volgende eisen:

- De tijdseenheid van de planning dient werkdagen te zijn;

- De presentatie dient in de vorm van een GANTT-diagram met afhankelijkheden te zijn;

- De planning dient te voldoen aan de eisen m.b.t. een netwerkplanplanning;

- Per activiteit dienen een unieke id, de WBS-codering, de start- en einddatum, doorlooptijd, verantwoordelijke en speling weergegeven te zijn;

- De planning dient een standlijn (voortgangsweergave) te bevatten;

- De planning dient doorgerekend te zijn;

- Het kritieke pad dient in de planning zichtbaar te zijn;

- De planning dient vrij te zijn van gesplitst weergegeven taken;

- De planning voldoet aan de vastgestelde en vigerende baseline en maakt deze zichtbaar.

Een geleverde netwerkplanning dient te voldoen aan de volgende eisen:

- dient een gesloten netwerk te zijn;

- dient alle interfaces en afhankelijkheden met derden te bevatten;

- dient alle relevante mijlpalen te bevatten;

- dient alle logische voorgaande en opvolgende relaties te bevatten;

- dient de mogelijkheid te bieden tot het uitvoeren van analyse van (sub)kritieke pad(en);

- dient voorzien te zijn van een schriftelijke toelichting, waaruit duidelijk wordt wat de gehanteerde uitgangspunten (o.a. doorlooptijden) zijn, wat de gehanteerde werkwijze is, en welke buffer (“onvoorzien”) in de planning is opgenomen;

- dient zo min mogelijk beperkingen te bevatten;

- dient alleen einde-start, einde-einde en start-start relaties tussen activiteiten te bevatten;

- dient voorzien te zijn van de overeengekomen coderingen en naamgevingen (o.a. WBS, geografische-, faserings-, object- en organisatie breakdown);

- dient alle werkpakketten van de WBS, inclusief daarbij behorende (deel)leveranties te bevatten;

- dient per te leveren product minimaal opgedeeld te zijn in de volgende stappen:

  - Opstellen concept product (activiteit);

  - Review product (activiteit);

  - Aanpassen tot definitief product (activiteit);

- Een geactualiseerde netwerkplanning dient gebaseerde te zijn op de laatst geaccordeerde planning.

De voortgangsweergave in planningen dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Een planning dient per werkpakket, dienst, product en activiteit de voortgang aan te geven in verwachte resterende doorlooptijd;

- Een geactualiseerde planning dient duidelijk traceerbaar de wijzigingen t.o.v. de vorige vigerende planning te bevatten;

- Een geactualiseerde planning dient voorzien van een schriftelijke motivatie met betrekking tot de doorgevoerde wijzigingen. De toelichting dient tenminste inzichtelijk te maken:

  - Welke wijzigingen zijn doorgevoerd en wat de consequenties daarvan zijn;

  - Wat de consequenties van de wijzigingen zijn voor (sub)kritieke pad(en);

  - Welke uitgangspunten zijn gewijzigd.

Definities, begrippen en afkortingen die reeds zijn benoemd in de UAV-GC of het ‘gele boekje’ van ProRail worden hier niet herhaald.

[1] In “Rekenmodel bepaling CO2 reductie”, die als bijlage bij de raamovereenkomst is gevoegd