## Table 1
|  | STB Fase 3 Structuurontwerp Stationsomgeving incl. Plintgebouw en Fiets-/ voetgangersbrug | X = verantwoordelijk B = betrokken |  | Participanten | Opdrachtgever (OG) | Projectmanager (namens OG) | Architect | Interieurarchitect | Landschapsarchitect | Kostenadviseur | Adviseur constructies | Adviseur technische installaties | Adviseur bouwfysica en akoestiek | Adviseur geotechniek | Aannemer | Ontwikkelaar | Derden
Opdrachtgeving
N T161: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project 03.01.010 | [6 empty] | X | B
161-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
D293 (R) - Projectbeleid fase Structuurontwerp Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
N T164: Nemen besluiten over resultaten en voortgang 03.01.020 | [6 empty] | X
164-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang
D326 (R) - Besluiten fase Structuurontwerp Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Structuurontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
Contracten
N T245: Voorbereiden contracteren van participanten 03.02.010
| 245-1: Organiseren contractvorming | [5 empty] | X | B
D295 (R) - Uitbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
| 245-2: Opstellen aanbestedingsplan | [5 empty] | X | B
D1559 (R) - Aanbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
| 245-3: Voorbereiden contracteren van participanten | [5 empty] | X | B
D1872 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D1871 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
| 245-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | [5 empty] | X | B
D1870 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
MT1698: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) 03.02.020 | [6 empty] | X | B
1698-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
D1926 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
N T162: Contracteren van participanten 03.02.030 | [6 empty] | X
162-1: Contracteren van participanten
D1700 (R) - Contracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D223 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
T1981: Contracteren aanvullende expertise 03.02.035 | [6 empty] | X
1981-1: Contracteren aanvullende expertise
D1701 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
T286: Herijken en uitwerken PvE 03.03.020 | [6 empty] | X | B | [10 empty] | Wijziging NvI1
286-1: Herijken en uitwerken PvE
D361 (R) - PvE fase Structuurontwerp Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
Architectuur/ bouwkunde
N T1988: Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde |  |  |  | 03.04.010 |  |  |  | X
1988-1: Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
D2275 (R) - Analyse ligging terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde Inhoud: historie van de locatie / historie van de stedenbouwkundig-architectonische context / invloed van de ligging op de gebouwtypologie
1988-2: Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
D2276 (R) - Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Architectuur/bouwkunde Inhoud: morfologische structuur omgeving / beeldtaal omgeving / gewenste architectonische structuur
N T1387: Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde 03.04.020 | [7 empty] | X
1387-1: Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde
D58 (R) - Visie Architectuur/bouwkunde Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp
N T289: Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur 03.04.040 | [7 empty] | X
289-1: Maken Stedenbouwkundig-architectonisch plan
D2277 (R) - Stedenbouwkundig-architectonisch plan Inhoud: onderzoek bebouwingscapaciteit locatie / zonering en morfologie bebouwing (1:1000/1:500) / functionele ordening op locatieniveau (‘stedenbouwkundig vlekkenplan’ 1:1000/1:500)
289-2: Ontwerpen hoofdvorm bebouwing
D615 (R) - Hoofdvorm bebouwing Structuurontwerp Inhoud: hoofdmassa gebouw (1:500/1:200) / oriëntatie gebouw
289-3: Ontwerpen hoofdindeling bebouwing
D2278 (R) - Hoofdindeling bebouwing Structuurontwerp Inhoud: functionele ordening op gebouwniveau (‘vlekkenplan gebouw’ 1:500/1:200) / ontsluitingsprincipes gebouw / zonering horizontale en verticale verkeersruimten
N T1990: Maken beeldkwaliteitplan Architectuur 03.04.050 | [7 empty] | X
1990-1: Maken beeldkwaliteitplan Architectuur
D2279 (R) - Beeldkwaliteitplan Architectuur Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing / invloed gewenste imago op de architectuur / gewenste zichtbaarheid vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik
N T2556: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp 03.04.060 | [6 empty] | X | [11 empty] | Wijziging NvI1
2556-1: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp
D2671 (T) - V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
Interieur
T522: Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp 03.05.010 | [7 empty] | X
522-1: Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp
D616 (T) - Inbreng Interieur fase Structuurontwerp Inhoud: visie op de ontwerpopgave interieur / conceptuele uitgangspunten voor het interieurontwerp / gewenste beeldtaak, sfeer en ambiance interieur / invloed gewenste imago op het interieur / eerste indicatie materiaalgebruik
N T2557: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp 03.05.020 | [6 empty] | X | [11 empty] | Wijziging NvI1
2557-1: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp
D2672 (T) - Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
Landschap
N T1850: Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap 03.06.010 | [7 empty] | X |  | B
1850-1: Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Landschap
D2111 (R) - Analyse ligging terrein vanuit expertise Landschap Inhoud: historie van het terrein / historie van de stedenbouwkundig-landschappelijke context / invloed van de ligging op de terreintypologie / landschappelijke inbedding / landschappelijke kwaliteiten van de locatie
1850-2: Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Landschap
D2282 (R) - Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Landschap Inhoud: ontsluitingsprincipes terrein / parkeermogelijkheden / technisch-infrastructurele mogelijkheden / vormkwaliteiten / oriëntatiekwaliteiten / geofysische kwaliteiten
N T1393: Ontwikkelen visie Landschap 03.06.015 | [7 empty] | X |  | B
1393-1: Ontwikkelen visie Landschap
D38 (R) - Visie Landschap Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp
N T291: Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp 03.06.020 | [7 empty] | X |  | B
291-1: Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp
D1873 (R) - Stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp Inhoud: mogelijke ruimtelijke opbouw van het landschap (1:1000/1:500) / ontsluitingsprincipes terrein / functionele ordening Landschap (1:1000/1:500): parkeercapaciteit en –voorziening
N T1851: Maken beeldkwaliteitplan Landschap 03.06.040 | [7 empty] | X |  | B
1851-1: Maken beeldkwaliteitplan Landschap
D2112 (R) - Beeldkwaliteitplan Landschap Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance Landschap / invloed gewenste imago op vormgeving Landschap / eerste indicatie sfeer beplanting en materiaalgebruik
N T2558: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap 03.06.050 | [6 empty] | X | [11 empty] | Wijziging NvI1
2558-1: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap
D2673 (T) - V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Landschap fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T290: Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp 03.07.010 | [7 empty] | B | [5 empty] | X |  |  |  |  | Wijziging NvI1
290-1: Adviseren inzake Bouwfysica
D617 (R) - Advies inzake Bouwfysica fase Structuurontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van de stedenbouwfysische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
T521: Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp 03.07.020 | [7 empty] | B | [5 empty] | X |  |  |  |  | Wijziging NvI1
521-1: Adviseren inzake Akoestiek
D618 (R) - Advies inzake Akoestiek fase Structuurontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van de akoestische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
T3022: Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp 03.07.030 | [11 empty] | X
3022-1: Adviseren inzake Brandveiligheid
D3268 (R) - Advies inzake Brandveiligheid fase Structuurontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
Constructie
T292: Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp 03.08.010 | [11 empty] | X
292-1: Adviseren inzake Constructies
D619 (R) - Advies inzake Constructies fase Structuurontwerp Inhoud: verkenning constructieve opzet: mogelijke principes hoofddraagstructuur
N T2559: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp 03.08.020 | [11 empty] | X
2559-1: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp
D2674 (T) - Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
Installaties
N T293: Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp 03.09.010 | [12 empty] | X
293-1: Uitbrengen advies installatieconcepten
D1289 (R) - Advies installatieconcepten Inhoud: mogelijke installatieconcepten in relatie tot locatie en hoofdindeling bebouwing / zonering installatie technische infrastructuur
T1104: Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten 03.09.020 | [12 empty] | X
1104-1: Uitbrengen advies energievoorzieningsconcepten
D1291 (R) - Advies energievoorzieningsconcepten Inhoud: mogelijke energievoorzieningsconcepten in relatie tot locatie, aanwezige nutsvoorzieningen en bouwvorm / afweging en advies
N T2560: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp 03.09.030 | [12 empty] | X
2560-1: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp
D2675 (T) - Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
Geotechniek
T294: Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp 03.10.010 | [14 empty] | X
294-1: Advisering inzake Geotechniek
D1283 (R) - Advies inzake Geotechniek in Structuurontwerp Inhoud: gegevens met betrekking tot grondgesteldheid, grondwater / verkenning geotechnische aspecten / mogelijke principes fundering, bouwput en bemalingen
Ontwerpintegratie
N T168: Coördineren adviezen van participanten 03.11.010 | [7 empty] | X
168-1: Coördineren adviezen van participanten
D374 (T) - Adviesverzoeken fase Structuurontwerp Inhoud: verzoeken om advies aan betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling
N T174: Integreren adviezen Structuurontwerp 03.11.030 | [7 empty] | X
174-1: Integreren adviezen Structuurontwerp
D235 (R) - Integraal Structuurontwerp Inhoud: verzamelde en inhoudelijk afgestemde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, interieur, Landschap, constructie, installaties)
N T1995: Integreren beeldkwaliteitsplannen 03.11.040 | [7 empty] | X
1995-1: Integreren beeldkwaliteitsplannen
D2285 (R) - Integraal beeldkwaliteitsplan Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing en Landschap / invloed gewenste imago op de architectuur en vormgeving Landschap / gewenste zichtbaarheid bebouwing vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik bebouwing en Landschap, eerste indicatie beplanting
T2561: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp 03.11.050 | [18 empty] | Wijziging NvI1
2561-1: Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten
D3269 (T) - Verzoek tot bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie Structuurontwerp Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie op basis van de eigen expertise
2561-2: Integreren bijdragen participanten in V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp
D3270 (R) - Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp Inhoud: eerste analyse van veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s
Geld
N T1434: Bewaken fasebudget 03.12.010 | [6 empty] | B | X | [10 empty] | Alleen binnen eigen scope
1434-1: Bewaken fasebudget
D1777 (R) - Rapport bewaking SO-budget Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
N T176: Ramen bouwkosten 03.12.030 | [6 empty] | B | [10 empty] | X
176-1: Ramen bouwkosten
D378 (R) - Raming bouwkosten fase Structuurontwerp Inhoud*: raming van de kosten op het niveau van elementenclusters/elementen en op basis van kostenkengetallen per elementencluster/element
N T1432: Ramen investeringskosten 03.12.040 | [6 empty] | B | [10 empty] | X
1432-1: Ramen investeringskosten
D262 (R) - Raming investeringskosten SO Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
N T1433: Adviseren kosten-kwaliteit 03.12.050 | [6 empty] | B | [10 empty] | X
1433-1: Adviseren kosten-kwaliteit
D1776 (R) - Kosten-kwaliteitsadvies fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies
T1435: Ramen exploitatiekosten 03.12.070 | [6 empty] | B | [10 empty] | X
1435-1: Ramen exploitatiekosten
D1778 (R) - Raming exploitatiekosten fase Structuurontwerp Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
T2014: Analyseren kosten-baten exploitatie 03.12.080 | [6 empty] | X | B | B | B | [7 empty] | B
2014-1: Analyseren kosten-baten exploitatie
D2305 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Structuurontwerp Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
T2015: Inventariseren financieringsmogelijkheden 03.12.090 | [6 empty] | X | B
2015-1: Inventariseren financieringsmogelijkheden
D2306 (R) - Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Structuurontwerp Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
T2479: Inventariseren subsidiemogelijkheden 03.12.100 | [6 empty] | X | B
2479-1: Inventariseren subsidiemogelijkheden
D2608 (R) - Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Structuurontwerp Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
Organisatie/procesintegratie
N T244: Organiseren project 03.13.010 | [6 empty] | X | B
244-1: Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie
D301 (R) - Plan projectorganisatie fase Structuurontwerp Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
244-2: Beheren projectorganisatie
D1577 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Structuurontwerp Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
N T240: Sturen en bewaken project 03.13.020 | [6 empty] | X | B
240-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project
D211 (R) - Faseplan Structuurontwerp Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen D328 (R) - Plan van Aanpak Project fase Structuurontwerp Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
240-2: Sturen en bewaken fase Structuurontwerp
D226 (T) - Startrapport fase Structuurontwerp Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren D300 (T) - Sturingsmaatregelen Structuurontwerp Inhoud*: opsomming van maatregelen D233 (R) - Fase-afsluiting Structuurontwerp Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
N T3024: Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp 03.13.030 | [6 empty] | X | B
3024-1: Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Structuurontwerp
D3272 (R) - Advies besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Structuurontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
3024-2: Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project
D3273 (R) - Advies besluitvorming voortgang project fase Structuurontwerp Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Structuurontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Voorontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
Tijd
N T184: Plannen projectdoorlooptijd 03.14.010 | [6 empty] | X | B | [10 empty] | Wijziging NvI1
184-1: Plannen projectdoorlooptijd
D247 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Structuurontwerp Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
Informatie en Communicatie
N T2394: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp 03.15.001 | [6 empty] | X | B
2394-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp
D2538 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
T3023: Beheren projectwebsite 03.15.005 | [6 empty] | X | B
3023-1: Beheren projectwebsite
D3271 (T) - Projectwebsite fase Structuurontwerp Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur
N MT966: Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) 03.15.010 | [6 empty] | X | X
966-1: Voeren van overleg met de opdrachtgever
D3077 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Structuurontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N T1993: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen 03.15.015 | [6 empty] | X | B
1993-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
D1927 (T) - Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Structuurontwerp Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT965: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) 03.15.020 | [6 empty] | X | X
965-1: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen
Output: niet van toepassing
N T2281: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen 03.15.024 | [6 empty] | X | B
2281-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
D2430 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Structuurontwerp Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT1914: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) 03.15.025 | [6 empty] | X | B
1914-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
Output: niet van toepassing
N MT964: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) 03.15.030 | [5 empty] | X | B | B
964-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties
D3083 (T) - Afspraken overleg bevoegde instanties fase Structuurontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT2016: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) 03.15.035 | [5 empty] | X | B | B
2016-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies
D2307 (T) - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Structuurontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT1810: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) 03.15.040 | [5 empty] | X | B | B
1810-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
D3091 (T) - Afspraken overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Structuurontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
MT1811: Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) 03.15.050 | [6 empty] | X | B
1811-1: Voeren van overleg met externe specialisten
D3096 (T) - Afspraken overleg externe specialisten fase Structuurontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N T280: Uitvoeren wijzigingenbeheer 03.15.060 | [6 empty] | X | B
280-1: Managen wijzigingen
D359 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde faseresultaten in fase Structuurontwerp Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
280-2: Verwerken wijzigingsbesluiten
D360 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Structuurontwerp Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
N T268: Beheren projectdocumenten 03.15.070 | [6 empty] | B | X
268-1: Beheren managementdocumenten
D330 (T) - Rapport managementdocumenten fase Structuurontwerp Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
268-2: Beheren werkdocumenten
D331 (T) - Rapport werkdocumenten fase Structuurontwerp Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
Kwaliteitszorg en risico's
N C2550: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) 03.16.005
2550-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| N T2551: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde 01 | [5 empty] | B | X | B | B
2551-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde
D2666 (T) - RI&E Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
| N T2552: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur 02 | [5 empty] | B | X | B | B
2552-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur
D2667 (T) - RI&E Interieur fase Structuurontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
| N T2553: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap 03 | [5 empty] | B | X | B | B
2553-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap
D2668 (T) - RI&E Landschap fase Structuurontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
| N T2554: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies 04 | [5 empty] | B | X | B | B
2554-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies
D2669 (T) - RI&E Constructies fase Structuurontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
| N T2555: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties 05 | [5 empty] | B | X | B | B
2555-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties
D2670 (T) - RI&E Installaties fase Structuurontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
N T177: Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel 03.16.010 | [6 empty] | X | B | B | B
177-1: Integreren RI&E`s per projectdeel
D238 (R) - Project RI&E fase Structuurontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
N T1996: Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp 03.16.020 | [7 empty] | X | B | B
1996-1: Maken oppervlakteanalyse gebouw
D2286 (R) - Oppervlakteanalyse gebouw fase Structuurontwerp Inhoud: bruto vloeroppervlakte, globale oppervlaktebepaling verschillende functionele eenheden, bruto-netto verhouding
1996-2: Maken oppervlakteanalyse terrein
D2287 (R) - Oppervlakteanalyse terrein fase Structuurontwerp Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard
1996-3: Analyseren gebouwvormfactoren
D2680 (R) - Analyse gebouwvormfactoren fase Structuurontwrep Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte
N MT1997: Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) 03.16.030 | [6 empty] | B | B | [9 empty] | X | Wijziging NvI1
1997-1: Analyseren en behandelen milieu-effecten
D2288 (R) - Analyse milieu-effecten Structuurontwerp Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies
N T1652: Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 03.16.040
| 1652-1: Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [5 empty] | B | X | B | B
D1875 (R) - Verificatie Structuurontwerp Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies en aanbevelingen
| 1652-2: Vrijgeven Structuurontwerp | [5 empty] | X | B | B | B
D2308 (R) - Vrijgegeven integraal Structuurontwerp Inhoud: geïntegreerde en geautoriseerde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architecuur/bouwkunde, interieur, buitenruimte, constructie, installaties)
Vergunningen
N MT1853: Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) 03.17.010 | [6 empty] | X | [11 empty] | Wijziging NvI1
1853-1: Inventariseren benodigde vergunningen
D2113 (R) - Inventarisatie benodigde vergunningen fase Structuurontwerp Inhoud: opsomming benodigde vergunningen
N T1854: Plannen, sturen en bewaken vergunningen 03.17.020 | [6 empty] | X | [11 empty] | Wijziging NvI1
1854-1: Plannen, sturen en bewaken vergunningen
D2114 (R) - Vergunningenplan fase Structuurontwerp Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen
N T1998: Analyseren planologische haalbaarheid 03.17.030 | [6 empty] | X | B | [10 empty] | Wijziging NvI1
1998-1: Analyseren planologische haalbaarheid
D2289 (R) - Analyse planologische haalbaarheid Inhoud: toetsing integraal Stedenbouwkundig Structuurplan en integraal Structuurontwerp aan streekplan en bestemmingsplan / afweging en advies
Geïntegreerde Contracten
C2562: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) 03.18.010
2562-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2563: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 01 | [5 empty] | X | B | [10 empty] | Wijziging NvI1
2563-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
D2681 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2564: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur 02 | [5 empty] | X |  | B | [9 empty] | Wijziging NvI1
2564-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur
D2682 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2566: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap 03 | [5 empty] | X |  |  | B | [8 empty] | Wijziging NvI1
2566-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap
D2683 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2567: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica 04 | [5 empty] | X | [11 empty] | Wijziging NvI1
2567-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
D2684 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2568: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies 05 | [10 empty] | X
2568-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies
D2685 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2569: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties 06 | [11 empty] | X
2569-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties
D2686 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2570: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek 07 | [13 empty] | X |  |  |  | Wijziging NvI1
2570-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek
D2687 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
T2571: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden 03.18.020 | [6 empty] | X | [11 empty] | Wijziging NvI1
2571-1: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden
D2688 (R) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
T2572: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden 03.18.030 | [6 empty] | X | [11 empty] | Wijziging NvI1
2572-1: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden
D2690 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase SO Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
C2573: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) 03.18.040
2573-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2574: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) 01 | [5 empty] | X | B | [10 empty] | Wijziging NvI1
2574-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)
D2689 (T) - Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase SO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet- ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2575: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) 02 | [5 empty] | X |  | B | [9 empty] | Wijziging NvI1
2575-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)
D2691 (T) - Rapportage Acceptatieplan Interieur fase SO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2576: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) 03 | [5 empty] | X |  |  | B | [8 empty] | Wijziging NvI1
2576-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)
D2692 (T) - Rapportage Acceptatieplan Landschap fase SO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2577: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) 04 | [5 empty] | X | [11 empty] | Wijziging NvI1
2577-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)
D2693 (T) - Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase SO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2578: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) 05 | [10 empty] | X
2578-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)
D2694 (T) - Rapportage Acceptatieplan Constructies fase SO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2579: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) 06 | [11 empty] | X
2579-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)
D2695 (T) - Rapportage Acceptatieplan Installaties fase SO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2580: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) 07 | [13 empty] | X
2580-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)
D2696 (T) - Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase SO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
T2581: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan 03.18.050 | [6 empty] | X | [11 empty] | Wijziging NvI1
2581-1: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
D2697 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase SO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
C2582: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster) 03.18.060 | [6 empty] | X | B | [10 empty] | Wijziging NvI1
2582-1: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2583: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp 01 | [5 empty] | X | B | [10 empty] | Wijziging NvI1
2583-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde
D2698 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2584: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Structuurontwerp 02 | [5 empty] | X |  | B | [9 empty] | Wijziging NvI1
2584-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur
D2699 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2585: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Structuurontwerp 03 | [5 empty] | X |  |  | B | [8 empty] | Wijziging NvI1
2585-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap
D2700 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2586: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Structuurontwerp 04 | [5 empty] | X | [11 empty] | Wijziging NvI1
2586-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica
D2701 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2587: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Structuurontwerp 05 | [10 empty] | X
2587-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies
D2702 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2588: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Structuurontwerp 06 | [11 empty] | X
2588-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties
D2703 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2589: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Structuurontwerp 07 | [13 empty] | X
2589-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek
D2704 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
T2590: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp 03.18.070 | [6 empty] | X | [11 empty] | Wijziging NvI1
2590-1: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten
D2705 (R) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
C2591: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) 03.18.080
2591-1: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2592: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde 01 | [5 empty] | X | [11 empty] | Wijziging NvI1
2592-1: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever
D2706 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2592-2: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij
D2716 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2593: Adviseren inzake wijzigingen Interieur 02 | [5 empty] | X |  | B | [9 empty] | Wijziging NvI1
2593-1: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever
D2707 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2593-2: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij
D2717 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2594: Adviseren inzake wijzigingen Landschap 03 | [5 empty] | X |  |  | B | [8 empty] | Wijziging NvI1
2594-1: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever
D2708 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2594-2: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij
D2718 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2595: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica 04 | [5 empty] | X | [11 empty] | Wijziging NvI1
2595-1: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever
D2709 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2595-2: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij
D2719 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2596: Adviseren inzake wijzigingen Constructies 05 | [10 empty] | X
2596-1: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever
D2710 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2596-2: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij
D2720 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2597: Adviseren inzake wijzigingen Installaties 06 | [11 empty] | X
2597-1: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever
D2711 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2597-2: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij
D2721 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2598: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek 07 | [13 empty] | X
2598-1: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever
D2712 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2598-2: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij
D2722 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
T2599: Integreren adviezen inzake wijzigingen 03.18.090 | [6 empty] | X | B | [10 empty] | Wijziging NvI1
2599-1: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever
D2713 (R) - Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2599-2: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij
D2714 (T) - Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen