## Table 1
|  | STB Fase 4 Voorontwerp Stationsomgeving incl. Plintgebouw en Fiets-/ voetgangersbrug | X = verantwoordelijk B = betrokken |  | Participanten | Opdrachtgever (OG) | Projectmanager (namens OG) | Architect | Interieurarchitect | Landschapsarchitect | Kostenadviseur | Adviseur constructies | Adviseur technische installaties | Adviseur bouwfysica en akoestiek | Adviseur geotechniek | Aannemer | Ontwikkelaar | Derden
Opdrachtgeving
N T112: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project 04.01.010 | [6 empty] | X | B
112-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
D264 (R) - Projectbeleid fase Voorontwerp Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
N T117: Nemen besluiten over resultaten en voortgang 04.01.020 | [6 empty] | X
117-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang
D271 (R) - Besluiten fase Voorontwerp Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Voorontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
Contracten
N T119: Voorbereiden contracteren van participanten 04.02.010
| 119-1: Organiseren contractvorming | [5 empty] | X | B
D269 (R) - Uitbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder) Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
| 119-2: Opstellen aanbestedingsplan | [5 empty] | X | B |  |  | B
D1555 (R) - Aanbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder) Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
| 119-3: Voorbereiden contracteren van participanten | [5 empty] | X | B
D1857 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Voorontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D1856 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Voorontwerp (en verder) Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
| 119-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | [5 empty] | X | B
D1928 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
MT1247: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) 04.02.020 | [6 empty] | X | B
1247-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
D1929 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
N T224: Contracteren van participanten 04.02.030 | [6 empty] | X
224-1: Contracteren van participanten
D1671 (R) - Contracten met participanten fase Voorontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D351 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Voorontwerp (en verder) Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
T1982: Contracteren aanvullende expertise 04.02.035 | [6 empty] | X
1982-1: Contracteren aanvullende expertise
D1670 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
Programma van Eisen
N T263: Herijken en uitwerken PvE 04.03.020 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
263-1: Herijken en uitwerken PvE
D124 (R) - PvE fase Voorontwerp Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
Architectuur/ bouwkunde
T2980: Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw 04.04.010 | [18 empty] | Wijziging NvI1
2980-1: Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw
D3220 (T) - Gedigitaliseerde tekeningen bestaand gebouw Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaand gebouw waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)
T2981: Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw 04.04.015
| 2981-1: Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw | [5 empty] | X
D3221 (T) - Gedetailleerde opmeting bestaand gebouw Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van het bestaande gebouw (in geval van renovatie en/of restauratie)
| 2981-2: Tekenen opmeting bestaande toestand gebouw | [17 empty] | Wijziging NvI1
D3222 (T) - Tekeningen bestaande toestand gebouw Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels bestaande gebouw (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)
T1616: Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw 04.04.018 | [11 empty] | X | X | [5 empty] | Wijziging NvI1
1616-1: Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw
D1184 (R) - Gebrekentekening met toelichting Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) bestaande situatie met daarop aangegeven locaties van technische gebreken / omschrijving technische gebreken
N T1612: Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving 04.04.020 | [7 empty] | X |  | B
1612-1: Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving
D1858 (R) - Voorontwerp stedenbouwkundige inpassing gebouw Inhoud: situatieschets (1:500): hoofdmassa gebouw / positionering gebouw op locatie / oriëntatie gebouw / hoofd- en neventoegangen
N T1613: Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw 04.04.030 | [7 empty] | X | B
1613-1: Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw
D1859 (R) - Voorontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw Inhoud: plattegronden (1:200/1:100) met positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en globale ruimtelijke indeling en compositie / m2 per ruimte / ruimtefuncties per ruimte / ruimtelijke reservering voor hoofddraagconstructies ruimtelijke reservering voor installaties, inclusief technische ruimten en schachten / doorsneden (1:200/1:100): per gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties
N T1999: Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw 04.04.035 | [7 empty] | X
1999-1: Ontwerpen architectonische verschijningsvorm
D2290 (R) - Voorontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): globale aanduiding van indeling, verschijningsvorm en materiaalgebruik
N T252: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde 04.04.040 | [7 empty] | X
252-1: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde
D92 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
N T1615: Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde 04.04.050 | [7 empty] | X
1615-1: Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde
D61 (R) - Presentatie Voorontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: presentatietekeningen
T2017: Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde 04.04.055 | [7 empty] | X
2017-1: Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde (facultatief als eerste ontwerpstap)
D2309 (R) - Schetsontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: schetsmatig ontwerp aan het begin van de fase Voorontwerp (1:200/1:100) ter communicatie met de opdrachtgever
T1143: Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde 04.04.080 | [7 empty] | X
1143-1: Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde
D1346 (T) - Programmatische aanpassingen op goedgekeurde faseresultaten in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: consequenties van wijzigingen en/of aanvullingen in het Programma van Eisen t.o.v. reeds door de opdrachtgever goedgekeurde resultaten verwerkt in toepasselijke projectdocumenten
T54: Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde 04.04.090 | [7 empty] | X
54-1: Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde
D96 (R) - 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
T2914: Maken maquette Architectuur/bouwkunde 04.04.095 | [18 empty] | In fase 3, SO, arch.diensten
2914-1: Maken maquette Architectuur/bouwkunde
D3099 (R) - Maquette Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
N T1813: Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde 04.04.110 | [6 empty] | B | X |  |  |  | B
1813-1: Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde
D2074 (R) - Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / beschrijving van het concept / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording ten opzichte van eventueel Structuurontwerp
Interieur
N T1391: Opstellen visie Voorontwerp Interieur 04.05.010 | [7 empty] | B | X
1391-1: Opstellen visie Voorontwerp Interieur
D612 (T) - Visie Voorontwerp Interieur Inhoud: conceptuele uitgangspunten interieurontwerp / visie op de ontwerpopgave
N T517: Maken Voorontwerp Interieur 04.05.020
| 517-1: Maken Voorontwerp Interieur | [7 empty] | X
D613 (R) - Voorontwerp Interieur Inhoud: situatieschets geografische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50): ruimtelijke relaties, gebruiksfuncties, inzicht in de verschijningsvorm / hoofdopzet ruimte-, routing- of installatiebepalende functies en inrichtingselementen (1:100/1:50) / signalering noodzakelijke structurele aanpassingen
| 517-2: Presenteren Voorontwerp Interieur | [6 empty] | X | B
D1666 (R) - Presentatie Voorontwerp Interieur Inhoud: presentatietekeningen
N T540: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur 04.05.030 | [8 empty] | X
540-1: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur
D667 (T) - Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
T539: Maken 3D-visualisaties Interieur 04.05.040 | [7 empty] | B | X
539-1: Maken 3D-visualisaties Interieur
D666 (R) - 3D-visualisaties Interieur fase Voorontwerp Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
T2915: Maken maquette Interieur 04.05.050 | [7 empty] | B | X
2915-1: Maken maquette Interieur
D3100 (R) - Maquette Interieur fase Voorontwerp Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
N T1702: Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur 04.05.060 | [6 empty] | B | B | X
1702-1: Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur
D1932 (R) - Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Interieur Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
Landschap
N T38: Maken Voorontwerp Landschap 04.06.020
| 38-1: Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap | [8 empty] | B | [7 empty] | X
D99 (T) - Gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: locatiegegevens / historische gegevens / gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. bestaande flora en fauna D614 (T) - Ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten ontwerp buitenruimte
| 38-2: Maken Voorontwerp Landschap | [6 empty] | B |  | X
D46 (R) - Voorontwerp Landschap Inhoud: conceptuele voorstelling van het landschappelijke en/of stedenbouwkundige positie van de locatie en de aansluitingen op directe en wijdere omgeving / globale ruimtelijke en functionele voorstelling van het plan, situering en oriëntatie van gebouw(en) en voorzieningen, aard van de terreinbegrenzingen d.m.v. o.a. plattegronden, doorsneden en aanzichten / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen en terreininstallaties / inpassing eisen brandweer, reiniging gebouw, (on)toegankelijkheid terrein e.d.
| 38-3: Presenteren Voorontwerp Landschap | [6 empty] | X
D2115 (R) - Presentatie Voorontwerp Landschap Inhoud: presentatietekeningen
N T255: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap 04.06.030 | [7 empty] | B |  | X
255-1: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap
D73 (T) - Bijdrage Landschap aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
T542: Maken 3D-visualisaties Landschap 04.06.040 | [7 empty] | B |  | X
542-1: Maken 3D-visualisaties Landschap
D669 (R) - 3D-visualisaties Landschap fase Voorontwerp Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
T2916: Maken maquette Landschap 04.06.050 | [7 empty] | B |  | X
2916-1: Maken maquette Landschap
D3101 (R) - Maquette Landschap fase Voorontwerp Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
N T543: Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap 04.06.060 | [6 empty] | B | B |  | X
543-1: Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap
D670 (R) - Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Landschap Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
T1855: Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen 04.06.070 | [7 empty] | B |  | X
1855-1: Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen
D2116 (R) - Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen Inhoud: voorstellen groene inrichting atria en/of binnentuinen
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
N T35: Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica 04.07.010
| 35-1: Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica | [6 empty] | B | [5 empty] | X
D40 (T) - Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Bouwfysica Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten bouwfysica
| 35-2: Verkennen bouwfysische opzet | [12 empty] | X
D43 (T) - Reactie Bouwfysica op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / ruimtesituering / beoordeling bouwkundige opzet / warmte, vocht en klimaat / ventilatie / daglicht en uitzicht / diversen, afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket / advies inzake optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek m.b.t. nader te bepalen items / conclusies
| 35-3: Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | [6 empty] | B | [5 empty] | X
D461 (T) - Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Voorontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek, gebouwgerelateerde arboaspecten, behaaglijkheidscriteria voor verschillende ruimten in de diverse jaargetijden met de daarmee verband houdende externe en interne temperatuurs-, vochtigheids- en ventilatieniveaus in samenhang met het bedrijf, bezetting en bouwfysische aspecten van het bouwkundig concept / adviezen ter optimalisatie van bouwkundige oplossingen en alternatieve energiebesparingsopties / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket)
| 35-4: Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica | [5 empty] | B | B | [5 empty] | X
D48 (R) - Ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
N T448: Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek 04.07.020
| 448-1: Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek | [6 empty] | B | B |  |  |  |  | X
D460 (T) - Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Akoestiek Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten akoestiek
| 448-2: Verkennen opzet Akoestiek | [6 empty] | B | B |  |  |  |  | X
D462 (T) - Reactie Akoestiek op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie) / geluidswering gevel / situering t.o.v. geluidsbron(nen) / ruimteakoestiek
| 448-3: Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | [6 empty] | B | B |  |  |  |  | X
D463 (T) - Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Voorontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, situering ten opzichte van geluidsbron(nen), ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket)
| 448-4: Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek | [5 empty] | B | B | [5 empty] | X
D464 (R) - Ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
T1633: Uitvoeren windhinderonderzoek 04.07.030 | [7 empty] | B |  |  |  | X |  | B
1633-1: Uitvoeren windhinderonderzoek
D140 (T) - Rapportage windhinderonderzoek Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies
T1632: Uitbrengen advies stedenbouwfysica 04.07.040 | [7 empty] | B | [5 empty] | X
1632-1: Uitbrengen advies stedenbouwfysica
D137 (T) - Kwalitatief advies stedenbouwfysica Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies
T1634: Uitvoeren beschaduwingsonderzoek 04.07.050 | [7 empty] | B | [5 empty] | X
1634-1: Uitvoeren beschaduwingsonderzoek
D470 (T) - Rapportage beschaduwingsonderzoek Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies
T1635: Uitvoeren specifieke daglichtstudie 04.07.060 | [7 empty] | B | [5 empty] | X |  |  |  |  | Wijziging NvI1
1635-1: Uitvoeren specifieke daglichtstudie
D472 (T) - Rapportage daglichtstudie Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtsituaties; behandeling van normale daglichtaspecten (glasoppervlak t.o.v. vloeroppervlak, belemmeringshoeken e.d.) behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde
T1627: Bepalen externe geluidsbelasting 04.07.070 | [18 empty] | Wijziging NvI1
1627-1: Bepalen externe geluidsbelasting
D134 (T) - Bepaling externe geluidsbelasting Inhoud: identificatie externe geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethode / toepasselijke normen en regelgeving / voorlopige bepaling externe geluidsbelasting / conclusies / advies
T1630: Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving 04.07.080 | [18 empty] | Wijziging NvI1
1630-1: Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving
D136 (T) - Bepaling geluidsuitstraling omgeving Inhoud: identificatie interne geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / overzicht geluidsuitstraling / conclusies / advies
T1631: Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek 04.07.090 | [7 empty] | B | B |  |  |  |  | X
1631-1: Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek
D759 (T) - Inventarisatie behoefte maatregelen ruimteakoestiek Inhoud: beoordeling Voorontwerp Architectuur/bouwkunde uit gezichtspunt van akoestiek, inventarisatie van ruimten waarin op basis van hun functie mogelijk ruimteakoestische maatregelen noodzakelijk zijn / voorlopige aanduiding ruimteakoestische maatregelen
T1629: Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek 04.07.095 | [11 empty] | B |  | X | B
1629-1: Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek
D471 (T) - Rapportage inventariserend trillingsonderzoek Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies
N T2960: Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid 04.07.200
| 2960-1: Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten | [10 empty] | X |  | B
D3186 (T) - Rapportage toetsing bouwkundig ontwerp op brandveiligheidsaspecten Inhoud: korte rapportage met beoordeling van ligging van compartimenten en trappenhuizen, vluchtwegen, compartimentering in relatie tot risico van brandoverslag / mogelijkheden voor gelijkwaardigheid waar niet direct kan worden voldaan aan Bouwbesluiteisen / bouwkundige tekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassing Doel: voorkomen dat in een volgende fase het ontwerp ingrijpend moet worden aangepast door verplaatsing van compartimenten, trappenhuizen e.d.
| 2960-2: Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | [10 empty] | X |  | B
D3187 (R) - Brandveiligheidsplan Inhoud: beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen Doel: kennisoverdracht aan overige bouwpartners en eigenaar/beheerder over brandveiligheidsconcept en consequenties daarvan voor verdere uitwerking van het ontwerp en het toekomstige gebruik
Constructie
T2982: Digitaliseren tekeningen bestaande constructies 04.08.005 | [18 empty] | Wijziging NvI1
2982-1: Digitaliseren tekeningen bestaande constructies
D3223 (T) - Gedigitaliseerde tekeningen bestaande constructies Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande constructies waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD- tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)
T2983: Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies 04.08.006 | [11 empty] | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2983-1: Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies
D3224 (T) - Gedetailleerde opmeting bestaande constructies Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van de bestaande constructies
2983-2: Tekenen opmeting bestaande toestand constructies
D3225 (T) - Tekeningen bestaande toestand constructies Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande constructies (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)
T2984: Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies 04.08.007 | [11 empty] | X
2984-1: Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies
D3226 (R) - Beoordeling kwaliteit bestaande constructies Inhoud: kwalitatieve beoordeling bestaande constructies en belendingen / inventarisatie eventuele verbouwingen die niet op tekening terecht zijn gekomen / vergelijking opmeting met bestaande tekeningen
N T39: Maken Voorontwerp Constructies 04.08.010 | [7 empty] | B |  |  |  | X
39-1: Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies
D39 (T) - Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Constructies Inhoud: inleiding / ruimtelijke opzet / constructies / constructieve functies en prestaties per ruimte / vrije ruimte per ruimte / belastingen per ruimte / brandveiligheid per ruimte
39-2: Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies
D78 (T) - Alternatieven Voorontwerp Constructies Inhoud: mogelijke constructieprincipes / afweging / (voorlopige) keuze constructieprincipe(s) / motivatie keuze D168 (T) - Ruimteclaim Voorontwerp Constructies Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte constructies
39-3: Maken Voorontwerp Constructies
D47 (R) - Voorontwerp Constructies Inhoud: hoofdopzet draagconstructie / voorlopige materiaalkeuze / globale dimensionering hoofddraagstructuur (1:100/1:200) / principe fundering: globaal palen- en balkenplan / principe stabiliteit / principe dilataties / relevante doorsneden (1:100/1:200) / principedetails fundering en gevelconstructie (1:20) /diversen: afhankelijk van opgedragen activiteiten
N T2959: Opstellen ontwerpnota constructies 04.08.015 | [6 empty] | B | B |  |  |  | X
2959-1: Opstellen ontwerpnota constructies
D1933 (R) - Ontwerpnota constructies fase VO Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / resultaten van (interne) kwaliteitscontrole
N T253: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies 04.08.020 | [7 empty] | B |  |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
253-1: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies
D81 (T) - Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
T61: Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies 04.08.030 | [7 empty] | B |  |  |  | X
61-1: Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies
D53 (R) - Inventarisatie en adviezen contractueel overeengekomen bouwkundige constructies Inhoud: afhankelijk van de aard van het project: inventarisatie van relevante bouwkundige constructies (zoals gevels) / adviezen t.a.v. meest essentiële bouwkundige constructie
T60: Bepalen invloed sloopwerkzaamheden 04.08.040 | [11 empty] | X |  |  | B
60-1: Bepalen invloed sloopwerkzaamheden
D52 (R) - Voorlopige rapportage invloed sloopwerkzaamheden fase Voorontwerp Inhoud: overzicht te slopen constructies / beschrijving aard te slopen constructies / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen
T3026: Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek 04.08.050 | [11 empty] | B |  |  | X
3026-1: Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek
D3280 (T) - Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Voorontwerp Inhoud: resultaten verwerkt in Voorontwerp en Ontwerpnota
Installaties
T2985: Digitaliseren tekeningen bestaande installaties 04.09.005 | [12 empty] | X
2985-1: Digitaliseren tekeningen bestaande installaties
D3227 (T) - Gedigitaliseerde tekeningen bestaande installaties Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande installaties waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)
T2986: Gedetailleerd opnemen bestaande installaties 04.09.006 | [12 empty] | X
2986-1: Gedetailleerd opnemen bestaande installaties
D3228 (T) - Gedetailleerde opname bestaande installaties Inhoud: opnamegegevens ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen/documentatie of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen/documentatie – het documenteren van bestaande installaties
2986-2: Tekenen opname bestaande installaties
D3229 (T) - Tekeningen bestaande installaties Inhoud: plattegronden, doorsneden (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)
T2987: Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties 04.09.007 | [12 empty] | X
2987-1: Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties
D3230 (R) - Gebrekentekening installaties met toelichting Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) met daarop aangegeven de bestaande installaties, inclusief locaties van installatietechnische gebreken / omschrijving installatietechnische gebreken
N T36: Maken Voorontwerp Installaties 04.09.010 | [7 empty] | B |  |  |  |  | X
36-1: Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties
D41 (R) - Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Installaties Inhoud: uitgangspunten voor energie-, milieu- en kwaliteitsaspecten
36-2: Verkennen Installatietechnische opzet
D44 (R) - Ontwerpvarianten Voorontwerp Installaties Inhoud: vergelijking installatiesystemen inzake bedrijfszekerheid, duurzaamheid, doelmatigheid en economisch onderhoud in relatie tot gebouwontwerp
36-3: Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties
D169 (T) - Ruimteclaim Voorontwerp Installaties Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte installaties D45 (R) - Principes Voorontwerp Installaties Inhoud: voorstel toe te passen installatiesystemen / principekeuze installatieonderdelen aan de hand van kostenfactoren / principeschema’s
36-4: Maken Voorontwerp Installaties
D49 (R) - Voorontwerp Installaties Inhoud: plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de Installaties ten behoeve van de inpassing in het bouwproject / belangrijke tracés en projecteringen van installaties / globale capaciteitsbepaling / globale installatieberekening ter bepaling van de globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en inbouwruimte voor Installaties / principeschema’s Installaties / voorzieningen ten behoeve van toekomstig doelmatig en economisch onderhoud / kwaliteitsspecificaties ten behoeve van bedrijfszekerheid en duurzaamheid / indicatie energieverbruik / mogelijkheden beperking energiegebruik
N T2330: Maken Voorontwerp Installaties landschap 04.09.012 | [12 empty] | X
2330-1: Maken Voorontwerp Installaties Landschap
D2484 (R) - Voorontwerp Installaties Landschap Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen / principeschema’s Installaties Landschap
N T1628: Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties 04.09.015 | [12 empty] | X | B
1628-1: Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties
D135 (T) - Bepaling installatiegeluid (incl. trillingen en geluidsuitstraling) t.g.v. Installaties Inhoud: identificatie trillingsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / bepaling/berekening installatiegeluid / conclusies / advies maatregelen
N T254: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties 04.09.020 | [12 empty] | X
254-1: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties
D147 (T) - Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
T1107: Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties 04.09.050 | [11 empty] | B | X
1107-1: Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties
D1294 (T) - Bepaling invloed sloop- en/of renovatie werkzaamheden op Installaties Inhoud: overzicht te slopen of te installaties en/of installatiedelen / beschrijving aard te slopen of te renoveren installaties en/of installatiedelen / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden of renovatiewerkzaamheden / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen
N T1704: Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties 04.09.060 | [6 empty] | B | [5 empty] | X
1704-1: Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties
D1934 (R) - Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
Geotechniek
N T48: Uitbrengen vooradvies funderingen 04.10.010 | [11 empty] | B |  |  | X
48-1: Uitbrengen vooradvies funderingen
D71 (R) - Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. fundering Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, resultaten sonderingen D177 (R) - Vooradvies fundering Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen funderingsmethode, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven
T1844: Uitbrengen vooradvies bouwput 04.10.020 | [11 empty] | B |  |  | X
1844-1: Uitbrengen vooradvies bouwput
D2102 (R) - Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bouwput Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, samenstelling bodem, grondwater en waterhuishouding D2103 (R) - Vooradvies bouwput Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen methode constructie bouwput, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven
T1845: Uitbrengen vooradvies bemaling 04.10.030 | [11 empty] | B |  |  | X
1845-1: Uitbrengen vooradvies bemaling
D2105 (R) - Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bemaling Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, grondwater en waterhuishouding D2106 (R) - Vooradvies bemaling Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / advies eventueel benodigde bemaling, inclusief aanbevolen methode / eventueel: mogelijke alternatieven
T1705: Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek 04.10.040 | [6 empty] | B |  |  |  |  | B |  |  | X
1705-1: Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek
D1935 (R) - Schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
Ontwerpintegratie
N T72: Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp 04.11.010 | [6 empty] | B | X
72-1: Coördineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp
D107 (T) - Afspraken en coördinatietekeningen Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input- outputrelaties) / coördinatietekeningen Voorontwerp
72-2: Optimaliseren gebouwprestaties
D3102 (T) - Optimalisatie gebouwprestaties fase Voorontwerp Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties
72-3: Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp
D3195 (T) - Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Voorontwerp Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van projectpartners / eventuele aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen
N MT1716: Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) 04.11.020 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1716-1: Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp
D153 (T) - Onderlinge beoordelingen Voorontwerp per deelontwerp Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing
N T53: Maken voorlopige EPC-berekening 04.11.060 | [7 empty] | B | B |  |  | B | X | B
53-1: Maken voorlopige EPC-berekening
D90 (T) - Voorlopige EPC-berekening Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC / conclusies / advies
N T77: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp 04.11.070 | [11 empty] | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
77-1: Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten
D3184 (T) - Verzoek tot leveren bijdrage aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Voorontwerp Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie voor het eigen vakgebied
77-2: Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten
D120 (R) - Geïntegreerde V&G risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s
77-3: Opstellen/aanvullen V&G-dossier
D2678 (T) - V&G-dossier fase Voorontwerp Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering
T2605: Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen 04.11.110 | [7 empty] | X |  |  |  | B
2605-1: Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen
D2727 (R) - Principes gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen Inhoud: principes voor veilig onderhoud aan buitengevels en - indien van toepassing - atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken / consequenties voor bouwkundig ontwerp
Geld
N T1438: Bewaken fasebudget 04.12.010 | [6 empty] | B | X |  |  |  | B | [6 empty] | Alleen binnen scope, wijziging NvI1
1438-1: Bewaken fasebudget
D1781 (R) - Rapport bewaking VO-budget Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
C1076: Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster) 04.12.020 | [7 empty] | B | B | B | X | B | B | B | B
1076-1: Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T257: Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde 01 | [6 empty] | B |  |  | X | B |  | B
257-1: Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van kengetallen
D65 (T) - Raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
| T893: Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur 02 | [6 empty] | B | B |  | X
893-1: Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen
D1118 (T) - Raming bouwkosten Interieur fase Voorontwerp Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
| T259: Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap 03 | [6 empty] | B |  | B | X
259-1: Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen
D98 (T) - Raming bouwkosten Landschap fase Voorontwerp Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
| T258: Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies 04 | [9 empty] | X | B
258-1: Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen
D102 (T) - Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
| T260: Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties 05 | [9 empty] | X |  | B
260-1: Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen
D149 (T) - Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
N T76: Ramen bouwkosten 04.12.030 | [6 empty] | B | B | B | B | X | B | B | B | B
76-1: Ramen bouwkosten
D273 (R) - VO-raming Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming bouwkosten per projectdeel / raming bouwkosten VO op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen
N T1436: Ramen investeringskosten 04.12.040 | [6 empty] | B | B | B | B | X | B | B | B | B
1436-1: Ramen investeringskosten
D119 (R) - Raming investeringskosten VO Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
N T1437: Adviseren kosten-kwaliteit 04.12.050 | [7 empty] | B |  |  | X
1437-1: Adviseren kosten-kwaliteit
D1780 (R) - Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies
T1439: Ramen exploitatiekosten 04.12.070 | [6 empty] | B | B | B | B | X | B | B | B | B
1439-1: Ramen exploitatiekosten
D343 (R) - Raming exploitatiekosten fase Voorontwerp Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
T2018: Analyseren kosten-baten exploitatie 04.12.080 | [6 empty] | B | B | B | B | X | B | B | B | B
2018-1: Analyseren kosten-baten exploitatie
D2310 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Voorontwerp Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
T2019: Inventariseren financieringsmogelijkheden project 04.12.090 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2019-1: Inventariseren financieringsmogelijkheden project
D2311 (R) - Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Voorontwerp Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
T2492: Inventariseren subsidiemogelijkheden 04.12.100 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2492-1: Inventariseren subsidiemogelijkheden
D2619 (R) - Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Voorontwerp Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
Organisatie/procesintegratie
N T228: Organiseren project 04.13.010 | [6 empty] | X | B
228-1: Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie
D275 (R) - Plan projectorganisatie fase Voorontwerp Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
228-2: Beheren projectorganisatie
D1572 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Voorontwerp Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
N T114: Sturen en bewaken project 04.13.020 | [6 empty] | X | B
114-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project
D116 (R) - Faseplan Voorontwerp Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen D335 (R) - Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
114-2: Sturen en bewaken fase Voorontwerp
D270 (T) - Startrapport fase Voorontwerp Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren D267 (T) - Sturingsmaatregelen Voorontwerp Inhoud*: opsomming van maatregelen D128 (R) - Fase-afsluiting Voorontwerp Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
N T2962: Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp 04.13.030 | [6 empty] | X | B
2962-1: Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp
D129 (R) - Advies besluitvorming faseresultaten Voorontwerp Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Voorontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
2962-2: Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project
D3196 (R) - Advies besluitvorming voortgang project fase Voorontwerp Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Voorontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Definitief Ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
Tijd
C1072: Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) 04.14.010
1072-1: Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T215: Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde 01 | [5 empty] | B | X
215-1: Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde
D66 (T) - Planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
| T892: Bijdrage leveren aan planning, Interieur 02 | [5 empty] | B | B | X
892-1: Plannen doorlooptijd Interieur
D1117 (T) - Planning doorlooptijd Interieur fase Voorontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
| T218: Bijdrage leveren aan planning, Landschap 03 | [5 empty] | B | B |  | X
218-1: Plannen doorlooptijd Landschap
D268 (T) - Planning doorlooptijd Landschap fase Voorontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
| T216: Bijdrage leveren aan planning, Constructies 04 | [5 empty] | B | B |  |  |  | X
216-1: Plannen doorlooptijd Constructies
D142 (T) - Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
| T217: Bijdrage leveren aan planning, Installaties 05 | [5 empty] | B | [5 empty] | X
217-1: Plannen doorlooptijd Installaties
D150 (T) - Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
N T75: Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum 04.14.020 | [6 empty] | X | B | [10 empty] | Wijziging NvI1
75-1: Plannen doorlooptijd
D118 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
75-2: Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum
D3197 (R) - Analyse haalbaarheid opleveringsdatum Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen
Informatie en Communicatie
N T2395: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp 04.15.001 | [6 empty] | X | B
2395-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp
D2539 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
T2963: Beheren projectwebsite 04.15.005 | [6 empty] | X | B
2963-1: Beheren projectwebsite
D3198 (T) - Projectwebsite fase Voorontwerp Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur
N MT196: Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) 04.15.010 | [6 empty] | X | X
196-1: Voeren van overleg met de opdrachtgever
D3073 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Voorontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT2020: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) 04.15.012 | [5 empty] | X | B | B |  |  |  | B
2020-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies
D2312 (T) - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Voorontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N T2000: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen 04.15.015 | [6 empty] | X | B
2000-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
D1948 (T) - Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Voorontwerp Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT192: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) 04.15.020 | [6 empty] | X | X
192-1: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (coordinatiebesprekingen)
Output: niet van toepassing
N T2282: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen 04.15.024 | [6 empty] | X | B
2282-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
D2431 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Voorontwerp Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT1915: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) 04.15.025 | [6 empty] | X
1915-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
Output: niet van toepassing
N MT195: Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) 04.15.030 | [6 empty] | X | B
195-1: Voeren van overleg met externe specialisten
D3092 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Voorontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT611: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) 04.15.040 | [6 empty] | X | B
611-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties
D3079 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT202: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) 04.15.050 | [6 empty] | X | B |  |  |  |  | B
202-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
D3087 (T) - Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Voorontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N T81: Uitvoeren wijzigingenbeheer 04.15.060 | [6 empty] | X | B
81-1: Managen wijzigingen
D126 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Voorontwerp Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
81-2: Verwerken wijzigingsbesluiten
D162 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
N T227: Beheren projectdocumenten 04.15.070 | [6 empty] | X | B
227-1: Beheren procesdocumenten
D345 (T) - Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
227-2: Beheren productdocumenten
D346 (T) - Rapport productdocumenten fase Voorontwerp Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
MT199: Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M- taak) |  |  |  | 04.15.080
| 199-1: Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen | [5 empty] | X | X
D3103 (T) - Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen
| 199-2: Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | [5 empty] | X | B
D3104 (T) - Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T200: Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen 04.15.090 | [6 empty] | X | B
200-1: Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen
D3105 (T) - Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp Inhoud: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen
Kwaliteitszorg en risico's
N C1023: Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) 04.16.010
1023-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| N T209: Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde 01 | [5 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
209-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde
D93 (T) - RI&E Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
| N T894: Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur 02 | [5 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
894-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur
D1119 (T) - RI&E Interieur fase Voorontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
| N T210: Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap 03 | [5 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
210-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap
D74 (T) - RI&E Landschap fase Voorontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
| N T211: Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies 04 | [5 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
211-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies
D80 (T) - RI&E Constructies fase Voorontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
| N T214: Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties 05 | [5 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
214-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties
D148 (T) - RI&E Installaties fase Voorontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
N T78: Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel 04.16.020 | [6 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
78-1: Integreren RI&E`s per projectdeel
D121 (R) - Project RI&E fase Voorontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
N T2001: Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp 04.16.025 | [7 empty] | X |  |  | B
2001-1: Maken oppervlakteanalyse gebouw
D2291 (R) - Oppervlakteanalyse gebouw fase Voorontwerp Inhoud: bruto vloeroppervlakte, oppervlaktebepaling per functionele eenheid en/of ruimte, bruto-netto verhoudingen
2001-2: Maken oppervlakteanalyse terrein
D2292 (R) - Oppervlakteanalyse terrein fase Voorontwerp Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard
2001-3: Analyseren gebouwvormfactoren
D2728 (R) - Analyse gebouwvormfactoren fase Voorontwerp Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte
N C1645: Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  |  |  | 04.16.030
1645-1: Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| N T1646: Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 01 | [5 empty] | X | X
1646-1: Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D1949 (T) - Conclusies toetsing Voorontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
| N T1647: Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 02 | [5 empty] | X | B | X
1647-1: Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D1951 (T) - Conclusies toetsing Voorontwerp Interieur Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
| N T1649: Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 03 | [5 empty] | X | B |  | X
1649-1: Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D1952 (T) - Conclusies toetsing Voorontwerp Landschap Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
| N T1650: Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 04 | [5 empty] | X | B |  |  |  | X
1650-1: Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D1953 (T) - Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
| N T1651: Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 05 | [5 empty] | X | [5 empty] | X
1651-1: Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D1954 (T) - Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
N T1644: Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 04.16.040 | [6 empty] | X | X |  |  |  | X
1644-1: Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D1865 (R) - Verificatie Voorontwerp Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen
1644-2: Vrijgeven integraal Voorontwerp
D2294 (R) - Vrijgegeven integraal Voorontwerp Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde voorontwerpen en adviezen per projectdeel
T2964: Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets 04.16.045 | [7 empty] | B |  |  |  | B | [5 empty] | X | Wijziging NvI1
2964-1: Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets
D3199 (R) - Gecertificeerde bouwplantoets fase Voorontwerp Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het Voorontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp
N MT2002: Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) 04.16.050 | [6 empty] | B | B |  |  |  | X
2002-1: Analyseren en behandelen milieu-effecten
D2293 (R) - Analyse milieu-effecten Voorontwerp Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies
MT2965: Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) 04.16.051 | [6 empty] | B | X | B | B |  | X | B | B | B
2965-1: Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk
D3200 (T) - Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Voorontwerp Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
T2967: Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) 04.16.052 | [7 empty] | B |  |  |  | B | [5 empty] | X | Wijziging NvI1
2967-1: Uitvoeren eerste assessment
D3201 (R) - Eerste assessment duurzaamheidskenmerk Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
N MT2021: Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) 04.16.060 | [7 empty] | B | [9 empty] | X | Wijziging NvI1
2021-1: Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid
D2313 (R) - Analyse effecten sociale veiligheid fase Voorontwerp Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Voorontwerp / conclusies / aanbevelingen
Vergunningen
N T1025: Uitvoeren vergunningcheck 04.17.020 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
1025-1: Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online
D132 (R) - Rapportage vergunningcheck Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning
MT2998: Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening 04.17.040 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
2998-1: Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag
D3243 (R) - Indieningsbescheiden t.b.v. omgevingstoets of beheersverordening Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.3 “Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening” van de Regeling omgevingsrecht (Mor)
MT2999: Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets 04.17.050 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
2999-1: Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag
D3244 (R) - Indieningsbescheiden t.b.v. welstandstoets Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.5 “Redelijke eisen van welstand” van de Regeling omgevingsrecht (Mor)
Geïntegreerde Contracten
C2607: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) 04.18.010
2607-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2608: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 01 | [6 empty] | B |  |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2608-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
D2730 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2609: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur 02 | [7 empty] | B |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2609-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur
D2731 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2610: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap 03 | [8 empty] | B |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2610-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap
D2732 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2611: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica 04 | [10 empty] | B |  | X |  |  |  |  | Wijziging NvI1
2611-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
D2733 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2612: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies 05 | [10 empty] | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2612-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies
D2734 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2613: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties 06 | [10 empty] | B | X
2613-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties
D2735 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2614: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek 07 | [10 empty] | B |  |  | X
2614-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek
D2736 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
T2615: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden 04.18.020 | [11 empty] | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2615-1: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden
D2737 (R) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
T2616: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden 04.18.030 | [11 empty] | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2616-1: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden
D2738 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase VO Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
C2617: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) 04.18.040
2617-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2618: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) 01 | [6 empty] | B |  |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2618-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)
D2739 (T) - Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase VO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet- ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2619: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) 02 | [7 empty] | B |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2619-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)
D2740 (T) - Rapportage Acceptatieplan Interieur fase VO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2620: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) 03 | [8 empty] | B |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2620-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)
D2741 (T) - Rapportage Acceptatieplan Landschap fase VO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2621: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) 04 | [10 empty] | B |  | X |  |  |  |  | Wijziging NvI1
2621-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)
D2742 (T) - Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase VO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2622: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) 05 | [10 empty] | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2622-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)
D2743 (T) - Rapportage Acceptatieplan Constructies fase VO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2623: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) 06 | [10 empty] | B | X
2623-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)
D2744 (T) - Rapportage Acceptatieplan Installaties fase VO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2624: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) 07 | [10 empty] | B |  |  | X
2624-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)
D2745 (T) - Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase VO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
T2625: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan 04.18.050 | [11 empty] | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2625-1: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
D2746 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase VO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
C2626: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster) 04.18.060
2626-1: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2627: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp 01 | [10 empty] | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2627-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde
D2747 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase VO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2628: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp 02 | [7 empty] | B |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2628-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur
D2748 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase VO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2629: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp 03 | [8 empty] | B |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2629-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap
D2749 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase VO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2630: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp 04 | [10 empty] | B |  | X |  |  |  |  | Wijziging NvI1
2630-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica
D2750 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase VO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2631: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp 05 | [10 empty] | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2631-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies
D2751 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase VO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2632: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp 06 | [10 empty] | B | X
2632-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties
D2752 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase VO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2633: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp 07 | [10 empty] | B |  |  | X
2633-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek
D2753 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase VO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
T2634: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp 04.18.070 | [11 empty] | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2634-1: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten
D2754 (R) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase VO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
C2635: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) 04.18.080
2635-1: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2636: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde 01 | [10 empty] | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2636-1: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever
D2755 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2636-2: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij
D2756 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2637: Adviseren inzake wijzigingen Interieur 02 | [7 empty] | B |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2637-1: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever
D2757 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2637-2: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij
D2763 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2638: Adviseren inzake wijzigingen Landschap 03 | [8 empty] | B |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2638-1: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever
D2758 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2638-2: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij
D2764 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2639: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica 04 | [10 empty] | B |  | X |  |  |  |  | Wijziging NvI1
2639-1: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever
D2759 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2639-2: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij
D2765 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2640: Adviseren inzake wijzigingen Constructies 05 | [10 empty] | X
2640-1: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever
D2760 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2640-2: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij
D2766 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2641: Adviseren inzake wijzigingen Installaties 06 | [10 empty] | B | X
2641-1: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever
D2761 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2641-2: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij
D2767 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2642: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek 07 | [10 empty] | B |  |  | X
2642-1: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever
D2762 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2642-2: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij
D2768 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
T2643: Integreren adviezen inzake wijzigingen 04.18.090 | [7 empty] | B |  |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2643-1: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever
D2769 (R) - Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2643-2: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij
D2770 (T) - Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen