## Table 1
|  | STB Fase 5 Definitief Ontwerp Stationsomgeving incl. Plintgebouw en Fiets-/ voetgangersbrug | X = verantwoordelijk B = betrokken |  | Participanten | Opdrachtgever (OG) | Projectmanager (namens OG) | Architect | Interieurarchitect | Landschapsarchitect | Kostenadviseur | Adviseur constructies | Adviseur technische installaties | Adviseur bouwfysica en akoestiek | Adviseur geotechniek | Aannemer | Ontwikkelaar | Derden
Opdrachtgeving
N T339: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project 05.01.010 | [6 empty] | X | B
339-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
D528 (R) - Projectbeleid fase Definitief ontwerp Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
N T338: Nemen besluiten over resultaten en voortgang 05.01.020 | [6 empty] | X
338-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang
D521 (R) - Besluiten fase Definitief ontwerp Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Definitief Ontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
Contracten
N T411: Voorbereiden contracteren van participanten 05.02.010
| 411-1: Organiseren contractvorming | [5 empty] | X | B |  |  |  | B
D552 (R) - Uitbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
| 411-2: Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | [5 empty] | X | B |  |  | B
D1561 (R) - Aanbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
| 411-3: Voorbereiden contracteren van participanten | [5 empty] | X | B |  |  |  | B
D1842 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D1841 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
| 411-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | [5 empty] | X | B |  |  |  | B
D1956 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
MT1252: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) 05.02.020 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B
1252-2: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
D1957 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
N T409: Contracteren van participanten 05.02.030 | [6 empty] | X
409-1: Contracteren van participanten
D1719 (R) - Contracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D562 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Definitief ontwerp Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
T1983: Contracteren aanvullende expertise 05.02.035 | [6 empty] | X
1983-1: Contracteren aanvullende expertise
D1702 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
Programma van Eisen
N T346: Herijken en uitwerken PvE 05.03.020 | [6 empty] | X | B | [10 empty] | Wijziging NvI1
346-1: Herijken en uitwerken PvE
D479 (R) - PvE fase Definitief ontwerp Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
Architectuur/ bouwkunde
N T1576: Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw 05.04.020 | [7 empty] | X |  | B
1576-1: Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw
D1843 (R) - Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw Inhoud: situatietekening (1:500): definitieve positionering gebouw op locatie / definitieve oriëntatie gebouw / definitieve bouwmassa, bouwblokgrenzen, hoofd- en neventoegangen
N T1577: Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw 05.04.030 | [7 empty] | X | B
1577-1: Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw
D1844 (R) - Definitief Ontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband, definitieve ruimtelijke structuur, vaste inrichtingselementen, ruimtenamen conform programma van eisen, m2 per ruimte en brandcompartimentering / plaats en afmetingen van bouwdelen / doorsneden (1:100/1:200): per gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties / ruimtelijke integratie van constructies en installaties, inclusief globaal inrichtingsplan productie- en technische ruimten
N T2003: Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw 05.04.035 | [7 empty] | X
2003-1: Vastleggen architectonische verschijningsvorm
D2295 (R) - Definitief Ontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): aanzichten van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande gebouwen, met plaats en afmetingen van bouwdelen
N T1580: Ontwerpen globale materialisatie gebouw 05.04.040 | [7 empty] | X | X
1580-1: Ontwerpen globale materialisatie gebouw
D1847 (R) - Materialisatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) met maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en bouwfysische en installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren
N T398: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde |  |  |  | 05.04.050 |  |  |  | X |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
398-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde
D455 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
N T439: Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde 05.04.060 | [7 empty] | X |  |  |  | B
439-1: Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde
D448 (R) - Presentatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….
N T2606: Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde 05.04.070 | [7 empty] | X |  |  |  | B
2606-1: Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde
D2729 (R) - Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording en motivering van wijzigingen t.o.v. Voorontwerp / consequenties van wijzigingen / aandachtspunten voor fase TO
T1301: Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen |  |  |  | 05.04.080 |  |  |  | X |  |  |  | B
1301-1: Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen
D1524 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2 - de leden 1c, 1d, 1h, 2b, 2c, 2e, 2f, 3, (5h: overlap met Installaties), 5i - artikel 2.3 en artikel 2.5 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor), met inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling.
T442: Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde 05.04.090 | [7 empty] | X
442-1: Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde
D450 (R) - 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
T2917: Maken maquette Architectuur/bouwkunde 05.04.091 | [7 empty] | X
2917-1: Maken maquette Architectuur/bouwkunde
D3106 (R) - Maquette Architectuur/bouwkunde fase Definitief Ontwerp Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
T2036: Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde 05.04.095 | [7 empty] | X |  |  |  | B
2036-1: Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde
D2328 (R) - Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
Interieur
N T475: Maken Definitief Ontwerp Interieur 05.05.010
| 475-1: Maken Definitief Ontwerp Interieur | [7 empty] | X
D480 (R) - Definitief Ontwerp Interieur Inhoud: situatietekening op toepasselijke schaal als overzicht van de geografische en verkeerstechnische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende losse inrichtingselementen, layout verlichtingsplan / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of inrichtingselementen (1:50/1:20) / afhankelijk van de opdracht: ruimtelijke, functionele en technische gegevens van bijzondere voorzieningen in tekst en tekeningen (1:100/1:50) / aanpassing en inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen in overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht van materialen en afwerkingen / details bepalend voor de verschijningsvorm of voor de vereiste gebruikseigenschappen (1:20/1:5)
| 475-2: Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses door derden | [7 empty] | X
D510 (T) - Gegevens ontwerp Interieur t.b.v. analyses door derden Inhoud: gegevens t.b.v. analyses en berekeningen op het gebied van bouwfysica en akoestiek / gegevens t.b.v. eventueel te contracteren aanvullende expertise
| 475-3: Presenteren Definitief Ontwerp Interieur | [6 empty] | X | B
D512 (R) - Presentatie Definitief Ontwerp Interieur Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….
| 475-4: Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur | [5 empty] | B | B | X
D1960 (R) - Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Interieur Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
N T482: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur 05.05.020 | [8 empty] | X |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
482-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur
D519 (T) - Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
T477: Maken 3D-visualisaties Interieur 05.05.030 | [7 empty] | B | X
477-1: Maken 3D-visualisaties Interieur
D514 (R) - 3D-visualisaties Interieur fase Definitief ontwerp Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
T2918: Maken maquette Interieur 05.05.040 | [7 empty] | B | X
2918-1: Maken maquette Interieur
D3107 (R) - Maquette Interieur fase Definitief ontwerp Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
T2037: Maken hoeveelhedenstaten Interieur 05.05.050 | [8 empty] | X
2037-1: Maken hoeveelhedenstaten Interieur
D2329 (R) - Hoeveelhedenstaten Interieur fase Definitief ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
Landschap
N T485: Maken Definitief Ontwerp Landschap 05.06.010
| 485-1: Maken Definitief Ontwerp Landschap | [6 empty] | B |  | X
D405 (R) - Definitief Ontwerp Landschap Inhoud: ruimtelijke, functionele en maatvaste voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van bebouwing, begrenzingen en omgeving / aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten / weergave van de beschikbare ruimte ten behoeve van boven- en ondergrondse infrastructuur / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen, erfafscheidingen, vast meubilair, terreinverlichting en andere installaties / weergave van principes van essentiële details / verwerking eisen (on)toegankelijkheid terrein, brandweer, reiniging gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van daken en verhardingen e.d.
| 485-2: Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden | [8 empty] | X
D582 (T) - Gegevens Landschapsarchitectuur t.b.v. analyses door derden Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. (bestaande) flora en fauna / beplantingsplan / bestratingsplan
| 485-3: Presenteren Definitief Ontwerp Landschap | [6 empty] | X |  | B
D583 (R) - Presentatie Definitief Ontwerp Landschap Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….
| 485-4: Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap | [5 empty] | B | X |  | B
D589 (R) - Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Landschap Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
N T400: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap 05.06.020 | [9 empty] | X |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
400-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap
D551 (T) - Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
T487: Maken 3D-visualisaties Landschap 05.06.030 | [7 empty] | B |  | X
487-1: Maken 3D-visualisaties Landschap
D586 (R) - 3D-visualisaties Landschap fase Definitief ontwerp Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
T1856: Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen 05.06.032 | [7 empty] | B |  | X
1856-1: Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen
D2117 (R) - Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en afmetingen van planten en beplantingen en eventuele waterpartijen / uitvoering/keuze van potten, planbakken en bassins / referentiebeelden
T2919: Maken maquette Landschap 05.06.035 | [7 empty] | B |  | X
2919-1: Maken maquette Landschap
D3108 (R) - Maquette Landschap fase Definitief ontwerp Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
T2646: (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek 05.06.040 | [6 empty] | X
2646-1: (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek
D2773 (T) - Verkennend bodemonderzoek Inhoud: beoordeling civiel- en cultuurtechnische kwaliteiten terrein t.b.v. funderingseisen infrastructuur, grondbewerking, mogelijke beplantingskeuzen en vereiste bemesting
T2647: Maken beplantingsplan 05.06.050 | [7 empty] | B |  | X
2647-1: Maken beplantingsplan
D2774 (R) - Beplantingsplan Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden en/of schema’s
T2648: Selecteren plantmateriaal op kwekerij 05.06.060 | [7 empty] | B |  | X
2648-1: Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever)
D2775 (T) - Lijst geselecteerd plantmateriaal Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal
T2649: Opstellen advies hemelwaterinfiltratie 05.06.070 | [9 empty] | B |  | B | X |  | B
2649-1: Opstellen advies hemelwaterinfiltratie
D2776 (R) - Advies hemelwaterinfiltratie Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen hemelwaterinfiltratie / conclusies / advies
T2650: Opstellen advies drainage terrein 05.06.080 | [9 empty] | B |  |  |  |  | X
2650-1: Opstellen advies drainage terrein
D2777 (R) - Advies drainage terrein Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
N T456: Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten 05.07.010 | [7 empty] | B | [5 empty] | X
456-1: Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten
D481 (T) - Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Definitief ontwerp Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen en daaraan gerelateerde (bouwkundige) maatregelen, ventilatie, daglicht en uitzicht / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket (keuzepakket) D482 (R) - Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Bouwfysica Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
T470: Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen 05.07.020 | [7 empty] | B | [5 empty] | X
470-1: Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen
D498 (T) - Bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen Inhoud: geluidbelasting en geluidwering uitwendige scheidingsconstructie / energieprestatieberekening
T1592: Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen 05.07.030 | [7 empty] | B | [5 empty] | X |  |  |  |  | Wijziging NvI1
1592-1: Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen
D497 (T) - Advies specifieke daglichtvoorzieningen Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde
T469: Adviseren maatregelen stedenbouwfysica 05.07.034 | [7 empty] | B | [5 empty] | X
469-1: Adviseren maatregelen stedenbouwfysica
D490 (T) - Advies maatregelen stedenbouwfysica Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten
T1591: Adviseren maatregelen windhinder 05.07.038 | [7 empty] | B |  |  |  | X |  | B
1591-1: Adviseren maatregelen windhinder
D493 (T) - Advies maatregelen windhinder Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten
N T458: Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten 05.07.040 | [7 empty] | B | B |  |  |  |  | X
458-1: Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten
D483 (T) - Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Definitief ontwerp Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket) D484 (R) - Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Akoestiek Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
T471: Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen 05.07.040 | [7 empty] | B |  |  |  | X |  | B
471-1: Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen
D499 (T) - Bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, lid 2a van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in paragraaf 2.3 van diezelfde Regeling
T1594: Adviseren bijzondere maatregelen trillingen 05.07.050 | [11 empty] | B |  | X | B
1594-1: Adviseren bijzondere maatregelen trillingen
D496 (T) - Advies maatregelen trillingen Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten
T459: Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting 05.07.060 | [18 empty] | Wijziging NvI1
459-1: Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting
D486 (T) - Advies maatregelen externe geluidsbelasting Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten
T1595: Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving 05.07.070 | [18 empty] | Wijziging NvI1
1595-1: Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving
D491 (T) - Advies maatregelen geluidsuitstraling omgeving Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten
T1596: Adviseren maatregelen ruimteakoestiek 05.07.080 | [7 empty] | B | B |  |  |  |  | X
1596-1: Adviseren maatregelen ruimteakoestiek
D760 (T) - Advies maatregelen ruimteakoestiek Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten
N T2988: Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan 05.07.200 | [11 empty] | X |  | B
2988-1: Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan
D3231 (R) - Brandveiligheidsplan fase DO Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen
N T2989: Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) 05.07.210 | [11 empty] | X |  | B
2989-1: Maken berekeningen brandveiligheid
D3232 (R) - Berekeningen brandveiligheid Inhoud: berekening permanente vuurbelasting indien van toepassing / berekening van opvang- en doorgangscapaciteit in relatie tot de bezettingsgraad / berekening ontruimingstijd / eventueel: berekeningen voor het aantonen van gelijkwaardigheid (vultijdenberekeningen e.d.) / berekening en beoordeling van brandoverslag conform NEN 6068, in relatie tot brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel
N T2990: Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid 05.07.220 | [11 empty] | B |  | X
2990-1: Specificeren eisen aan materialen in vluchtwegen
D3233 (T) - Specificatie materiaalgebruik in vluchtwegen Inhoud: eisen aan materialen: brandvoortplantingsklasse, rookproductie / brandwerendheidscriteria voor met name glazen delen: vlamdichtheid, temperatuur en straling / check verkrijgbaarheid voorgestelde producten met vereiste brandwerendheid
2990-2: Specificeren eisen voor sterkte bij brand
D3234 (T) - Eisen voor sterkte bij brand Inhoud: rekenvoorschriften voor belastingen die voor brandveiligheid moeten worden gehanteerd / eisen voor sterkte van draagconstructies bij brand / specificatie van aanvullende maatregelen wanneer niet aan die sterkte-eisen kan worden voldaan
N T2991: Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie 05.07.230 | [11 empty] | B | X | B
2991-1: Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie
D3235 (T) - Uitgangspuntendocument brandveiligheidsinstallatie Inhoud: uitgangspunten voor rookafvoer, eventuele sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie / noodverlichtingplan / panieksluitingen e.d. Doel: basis voor besprekingen met toekomstige gebruiker en de inspectie-instelling / basis voor het door deze instelling op te stellen inspectieplan
T2992: Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten 05.07.240 | [11 empty] | X | B | B
2992-1: Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten
D3236 (T) - Rapportage controle principedetails op brandveiligheidsaspecten Inhoud: korte rapportage met beoordeling van principedetails / bouwkundige detailtekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassingen
T2993: Opstellen bewakingsplan 05.07.250 | [18 empty] | Wijziging NvI1
2993-1: Opstellen bewakingsplan
D3237 (R) - Bewakingsplan Inhoud: procedures voor brandbewaking en -melding, sturing informatiestromen bij brandmelding, een en ander mede op basis van het inspectieplan van de inspectie-instelling
N T2994: Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit |  |  |  | 05.07.260 |  |  |  | B |  |  |  |  | B | X |  |  |  |  | Wijziging NvI1
2994-1: Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken
D3238 (T) - Op brandveiligheid gecontroleerde aanvraagstukken Inhoud: op brandveiligheid gecontroleerde bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen / gecontroleerde en geautoriseerde brandveiligheidsberekeningen
2994-2: Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid
D3239 (R) - Aanvraagrapportage brandveiligheid Inhoud: uitgangspunten brandveiligheid / benoeming van en bewijsmateriaal voor eventuele gelijkwaardigheden / berekeningen brandoverslag, vuurlast, eventueel vultijden, enzovoort Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen kunnen toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit
Constructie
N T324: Maken Definitief Ontwerp Constructies 05.08.010 | [11 empty] | X
324-1: Maken ontwerpberekeningen Constructies
D424 (T) - Ontwerpberekeningen Constructies Inhoud: ontwerp gewichtsberekening, ontwerp stabiliteitsberekening, ontwerp detailberekeningen, globale analyse verplaatsingen en vormveranderingen. Eisen: De Definitief Ontwerp berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het Definitief Ontwerp en zijn niet bestemd om extern te worden verstrekt
324-2: Maken Definitief Ontwerp Constructies
D404 (R) - Definitief Ontwerp Constructies Inhoud: plattegronden en doorsneden van de definitieve hoofdopzet van de constructies (1:200/1:100): schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en lengtes van palen / plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering / overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, inclusief globale maatvoering / principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering / essentiële plattegrondfragmenten / doorsneden: tenminste één maatgevende doorsnede per gebouw(deel)
324-4: Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies
D2778 (R) - Wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet
T2968: Doorontwikkelen ontwerpnota constructies 05.08.015 | [11 empty] | X
2968-1: Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies
D1961 (R) - Ontwerpnota constructies fase Definitief ontwerp Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie /robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc- klasse) / toelichting op (interne) kwaliteitscontrole / meningvorming over eventuele tweede draagweg en de opzet daarvan
N T328: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies 05.08.020 | [7 empty] | B |  |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
328-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies
D429 (T) - Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
T1304: Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen 05.08.030 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
1304-1: Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen
D1527 (T) - Bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a en 1b van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling
T1299: Adviseren bouwkundige constructies 05.08.040 | [11 empty] | X
1299-1: Adviseren bouwkundige constructies
D1522 (R) - Advies bouwkundige constructies fase Definitief ontwerp Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten
T337: Berekenen invloed sloopwerkzaamheden 05.08.050 | [11 empty] | X |  |  | B
337-1: Berekenen invloed sloopwerkzaamheden
D439 (R) - Definitieve rapportage invloed sloopwerkzaamheden Inhoud: overzicht te slopen constructies / definitieve bepaling en/of berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / beschrijving noodzakelijke maatregelen
T336: Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving 05.08.060 | [11 empty] | X |  |  | B
336-1: Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving
D438 (R) - Adviezen voorzieningen bestaande omgeving Inhoud: resultaten van onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van de bouwplaats als gevolg van ontgravingen, ontwateringen en/of bouwactiviteiten / adviezen voor maatregelen ter voorkoming van die schade aan belendingen en infrastructuur
T2038: Maken hoeveelhedenstaten Constructies 05.08.070 | [11 empty] | X
2038-1: Maken hoeveelhedenstaten Constructies
D2330 (R) - Hoeveelhedenstaten Constructies fase Definitief ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
T3027: Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek 05.08.080 | [11 empty] | B |  |  | X
3027-1: Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek
D3281 (T) - Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Definitief ontwerp Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota
Installaties
N T303: Maken Definitief Ontwerp Installaties 05.09.010 | [12 empty] | X
303-1: Maken Definitief Ontwerp Installaties
D410 (R) - Definitief Ontwerp Installaties Inhoud: hoofdopzet installaties / definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepaling ter bepaling van de definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés en inpassing van installaties / blok- en installatieschema’s / definitieve installatietekeningen (1:100) ten aanzien van tracés en projectering / aanduiding van plaats, afmetingen en soorten van eindtoestellen, inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale beeldvorming / doorsneden 1:100/1:200 over maatgevende ruimten en sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5)
303-2: Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties
D1962 (R) - Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Installaties Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp
N T2331: Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap 05.09.012 | [12 empty] | X
2331-1: Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap
D2485 (R) - Definitief Ontwerp Installaties Landschap Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van de terreininstallaties / capaciteitsbepaling ter bepaling van definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés / principeschema’s Installaties Landschap / installatietekeningen (1:100) t.a.v. tracés en projecteringen
N T1593: Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties 05.09.015 | [12 empty] | B | X
1593-1: Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties
D489 (T) - Advies maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele informatie / advies maatregelen
N T317: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties 05.09.020 | [12 empty] | X
317-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties
D415 (T) - Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
T1909: Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen 05.09.030 | [6 empty] | X | [5 empty] | B | [5 empty] | Wijziging NvI1
1909-1: Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen
D2176 (T) - Bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld in artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5c, 5d, 5f (en 5h: overlap Architectuur/bouwkunde)
T1117: Opnemen te slopen/te renoveren Installaties 05.09.040 | [11 empty] | X
1117-1: Opnemen te slopen/te renoveren Installaties
D1305 (R) - Opname te slopen/te renoveren Installaties Inhoud: beschrijving van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / beschrijving van verdere activiteiten t.b.v de Installaties bij sloop en/of renovatie
1117-2: Maken slooptekeningen Installaties
D1306 (R) - Slooptekeningen Installaties Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het gebouw (1:100), met daarop aangegeven (delen van) te slopen Installatie- en leidingsystemen
T2040: Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen 05.09.050
2040-1: Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen
D2332 (T) - Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Definitief ontwerp Inhoud: typen en vorm van eindtoestellen / alternatieven/opties
T2651: Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten 05.09.060 | [12 empty] | X
2651-1: Maken tekeningen installatieruimten
D2779 (R) - Tekeningen Installatieruimten fase DO Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichtingsvoorstel apparaten
2651-2: Maken tekeningen leidingschachten
D2780 (R) - Tekeningen Leidingschachten fase DO Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen / doorsneden 1:100/1:200
T2652: Aangeven consequenties W-installaties 05.09.070 | [12 empty] | X
2652-1: Aangeven consequenties W-installaties
D2781 (R) - Consequenties W-installaties Inhoud: in plattegronden van maatgevende lagen: klimaatcondities per ruimte / materiaalvoorkeuren / bouwkundige consequenties: glasoppervlak, zonwering, leidingschachten, (gevel)kolomplaatsing, sparingen in constructieve delen, opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vloeren, plafonds m.b.t. brand- en geluidswering, trillingsoverdracht, (binnen)milieu
T2653: Maken aanvullende berekeningen E-installaties 05.09.080 | [12 empty] | X
2653-1: Maken aanvullende berekeningen E-installaties
D2782 (R) - Aanvullende berekeningen E-installaties Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en hoofdschakelaars in verdeelinrichtingen / lichtsterkteberekeningen diverse ruimten
T2654: Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties 05.09.090 | [12 empty] | X
2654-1: Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties
D2783 (R) - Nadere uitwerking Definitief Ontwerp Transportinstallaties Inhoud: definitieve berekeningen vervoerscapaciteiten / tekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / keuzen noodverlichting, krachtstroom, communicatie, LAN, beveiliging, noodstroom, regeling, armaturen
Geotechniek
N T1846: Uitbrengen funderingsadvies 05.10.010 | [11 empty] | B |  |  | X
1846-1: Uitbrengen funderingsadvies
D2107 (R) - Definitief funderingsadvies Inhoud: sonderingsrapport / rapport eventuele grondboringen / beschrijving funderingselementen met draagvermogen en uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing
T335: Uitbrengen bouwputadvies 05.10.020 | [11 empty] | B |  |  | X
335-1: Uitbrengen bouwputadvies
D436 (R) - Definitief bouwputadvies Inhoud: beschrijving bouwput, grondkerende elementen / benodigde bouwputvoorzieningen / uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing
T333: Uitbrengen bemalingsadvies 05.10.030 | [11 empty] | B |  |  | X
333-1: Uitbrengen bemalingsadvies
D434 (R) - Definitief bemalingsadvies Inhoud: beschrijving benodigde bemaling / mogelijke bemalingsprincipes / adviezen m.b.t. onttrekking en lozing / benodigde vergunningen / risico’s belendingen / geotechnische onderbouwing
T334: Uitbrengen grondwerkadviezen 05.10.040 | [14 empty] | X
334-1: Uitbrengen grondwerkadviezen
D435 (R) - Grondwerkadviezen Inhoud: grondontgravingsplan, grondaanvullingsplan
T1857: Uitbrengen adviezen grondwatergedrag 05.10.050 | [14 empty] | X
1857-1: Uitbrengen adviezen grondwatergedrag
D2118 (R) - Adviezen grondwatergedrag Inhoud: adviezen gedrag grondwater in relatie tot drooghouden gebouw, kruipruimten e.d.
T1724: Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen 05.10.060 | [11 empty] | B |  |  | X
1724-1: Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO
D1964 (R) - Schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO Inhoud: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van de adviezen, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
Ontwerpintegratie
N T440: Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp 05.11.010 | [7 empty] | B |  |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
440-1: Coördineren raakvlakken deelontwerpen
D447 (T) - Afspraken en coördinatietekeningen Definitief ontwerp Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input- outputrelaties) / coördinatietekeningen Definitief ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen
440-2: Optimaliseren gebouwprestaties
D3109 (T) - Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties
440-3: Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen
D1853 (R) - Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen
N MT1735: Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) 05.11.020 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1735-1: Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp
D1976 (T) - Onderlinge beoordelingen Definitief Ontwerp per deelontwerp Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing
N T460: Maken definitieve EPC-berekening 05.11.030 | [7 empty] | B | B |  |  | B | X | B |  |  |  |  | Wijziging NvI1, alleen voor commerciele voorzieningen, beheerdersruimte en toiletten
460-1: Maken definitieve EPC-berekening
D488 (R) - Definitieve EPC-berekening fase Definitief ontwerp Inhoud: berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003/adviezen
N T484: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp 05.11.040 | [11 empty] | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
484-1: Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten
D3203 (T) - Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwerp Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied
484-2: Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten
D530 (R) - Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s
484-3: Opstellen/aanvullen V&G-dossier
D2679 (T) - V&G-dossier fase Definitief ontwerp Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering
T2041: Integreren hoeveelhedenstaten 05.11.080 | [7 empty] | B |  |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2041-1: Integreren hoeveelhedenstaten
D2333 (R) - Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties
T2660: Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan 05.11.090 | [7 empty] | X
2660-1: Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan
D2788 (R) - Voorstel sluit- en beveiligingsplan Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw / voorstel sluitplan / voorstel beveiligingsplan
N T2661: Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen 05.11.100 | [7 empty] | X |  |  |  | B
2661-1: Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen
D2789 (T) - Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen Inhoud: beschrijving/specificatie van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud aan de buitengevels en (indien van toepassing) atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken
2661-2: Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning
D3204 (R) - Checklist Veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012 Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK, ter toetsing van te onderhouden bouwdelen, inclusief de daarbij gekozen werkmethoden voor veilig en gezond onderhoud
T2662: Verkennen toegankelijkheid bouwterrein 05.11.110 | [6 empty] | B |  |  |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2662-1: Verkennen toegankelijkheid bouwterrein
D2790 (R) - Situatietekening bouwterrein Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelijkheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor hulpdiensten
Geld
N T1442: Bewaken fasebudget 05.12.010 | [6 empty] | B | X
1442-1: Bewaken fasebudget
D1785 (R) - Rapport bewaking DO-budget Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
C1077: Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) 05.12.020
1077-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T383: Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde 01 | [6 empty] | B |  |  | X
383-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen
D453 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
| T480: Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur 02 | [6 empty] | B | B |  | X
480-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen
D517 (T) - Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
| T382: Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap 03 | [6 empty] | B |  | B | X
382-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen
D542 (T) - Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
| T326: Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies 04 | [6 empty] | B |  |  | X |  |  |  | B
326-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen
D427 (T) - Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
| T315: Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties 05 | [9 empty] | X |  | B
315-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen
D413 (T) - Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
N T384: Begroten bouwkosten 05.12.030 | [6 empty] | B | B | B | B | X | B | B | B | B
384-1: Begroten bouwkosten DO
D543 (R) - DO-begroting Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel / begroting bouwkosten DO op basis van elementenclusters/elementen / risicobeschouwing / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen
N T1440: Adviseren investeringskosten 05.12.040 | [6 empty] | B | B | B | B | X | B | B | B | B
1440-1: Ramen investeringskosten
D544 (R) - Raming investeringskosten fase Definitief ontwerp Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
1440-2: Adviseren investeringskosten
D2296 (R) - Advies investeringskosten fase Definitief ontwerp Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten t.o.v. budget / advies te treffen maatregelen
N T1441: Adviseren kosten-kwaliteit 05.12.050 | [7 empty] | X |  |  |  | B
1441-1: Adviseren kosten-kwaliteit
D1784 (R) - Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies
T1443: Ramen exploitatiekosten 05.12.070 | [6 empty] | B | B | B | B | X | B | B | B | B
1443-1: Ramen exploitatiekosten
D545 (R) - Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
T2005: Analyseren kosten-baten exploitatie 05.12.080 | [6 empty] | B | B | B | B | X | B | B | B | B
2005-1: Analyseren kosten-baten exploitatie
D2297 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
T2023: Uitwerken financieringsmogelijkheden project 05.12.090 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2023-1: Inventariseren financieringsmogelijkheden project
D2315 (R) - Uitwerking financieringsmogelijkheden in fase Definitief ontwerp Inhoud*: overzicht en uitwerking van mogelijke financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
T2505: Opstellen subsidieaanvragen 05.12.100 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2505-1: Opstellen subsidieaanvragen
D2316 (R) - Subsidieaanvragen in fase Definitief ontwerp Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen
Organisatie/procesintegratie
N T385: Organiseren project 05.13.010 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
385-1: Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie
D546 (T) - Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
385-2: Beheren projectorganisatie
D1573 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
N T364: Sturen en bewaken project 05.13.020 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
364-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project
D390 (R) - Faseplan Definitief Ontwerp Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen D532 (R) - Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
364-2: Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp
D533 (T) - Startrapport fase Definitief ontwerp Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren D535 (T) - Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp Inhoud*: opsomming van maatregelen D574 (R) - Fase-afsluiting Definitief Ontwerp Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
N T2969: Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp 05.13.030 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
2969-1: Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp
D522 (R) - Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Definitief ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
2969-2: Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project
D3205 (R) - Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Definitief ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Technisch ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
Tijd
C1030: Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) 05.14.010
1030-1: Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T376: Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde 01 | [5 empty] | B | X
376-1: Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde
D452 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning, fase Definitief ontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
| T479: Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur 02 | [5 empty] | B | B | X
479-1: Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur
D516 (T) - Bijdrage Interieur aan herijken planning, fase Definitief ontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
| T373: Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap 03 | [5 empty] | B | B |  | X
373-1: Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap
D540 (T) - Bijdrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
| T325: Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies 04 | [5 empty] | B | B |  |  |  | X
325-1: Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies
D426 (T) - Bijdrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
| T314: Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties 05 | [5 empty] | B | [5 empty] | X
314-1: Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties
D412 (T) - Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
N T377: Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum 05.14.020 | [6 empty] | X | B | [10 empty] | Wijziging NvI1
377-1: Herijken projectplanning
D541 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
377-2: Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum
D3206 (R) - Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen
Informatie en Communicatie
N T2396: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp 05.15.001 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
2396-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp
D2540 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
T2970: Beheren projectwebsite 05.15.005 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
2970-1: Beheren projectwebsite
D3207 (T) - Projectwebsite fase Definitief ontwerp Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur
N MT308: Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) 05.15.010 | [6 empty] | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
308-1: Voeren van overleg met de opdrachtgever
D3074 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT2024: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) 05.15.012 | [5 empty] | X | B | B |  |  |  | B
2024-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies
D2317 (T) - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Definitief ontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N T2004: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen 05.15.015 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
2004-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
D1975 (T) - Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT306: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) 05.15.020 | [6 empty] | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
306-1: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen
Output: niet van toepassing
N T2283: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen 05.15.024 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
2283-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
D2432 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT1916: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) 05.15.025 | [6 empty] | X
1916-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
Output: niet van toepassing
N MT307: Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) 05.15.030 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
307-1: Voeren van overleg met externe specialisten
D3093 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT309: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) 05.15.040 | [6 empty] | X | B
309-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties
D3078 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitief ontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT320: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) 05.15.050 | [6 empty] | X | B |  |  |  |  | B
320-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
D3088 (T) - Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N T437: Uitvoeren wijzigingenbeheer 05.15.060 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
437-1: Managen wijzigingen
D526 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definitief ontwerp Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
437-2: Verwerken wijzigingsbesluiten
D568 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
N T435: Beheren projectdocumenten 05.15.070 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
435-1: Beheren procesdocumenten
D571 (T) - Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
435-2: Beheren productdocumenten
D572 (T) - Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
MT312: Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) |  |  |  | 05.15.080
| 312-1: Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen | [5 empty] | X | X
D3110 (T) - Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies
| 312-2: Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | [5 empty] | X | B
D3111 (T) - Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
MT1736: Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) 05.15.090 | [6 empty] | X | B
1736-1: Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen
D3112 (T) - Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen
Kwaliteitszorg en risico's
N C1034: Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) 05.16.010
1034-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| N T396: Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde 01 | [5 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
396-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde
D454 (T) - RI&E Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
| N T481: Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur 02 | [5 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
481-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur
D518 (T) - RI&E Interieur fase Definitief ontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
| N T397: Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap 03 | [5 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
397-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap
D547 (T) - RI&E Landschap fase Definitief ontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
| N T327: Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies 04 | [5 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
327-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies
D428 (T) - RI&E Constructies fase Definitief ontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
| N T316: Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties 05 | [5 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
316-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties
D414 (T) - RI&E Installaties fase Definitief ontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
N T401: Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel 05.16.020 | [6 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
401-1: Integreren RI&E`s per projectdeel
D548 (R) - Project RI&E fase Definitief ontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
N MT2025: Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) 05.16.022 | [6 empty] | B | B |  |  |  | X
2025-1: Analyseren en behandelen milieu-effecten
D2318 (R) - Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies
MT2971: Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) 05.16.024 | [6 empty] | B | X | B | B |  | X | B | B | B
2971-1: Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk
D3208 (T) - Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Definitief ontwerp Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
T2972: Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) |  |  |  | 05.16.025 |  |  |  | B |  |  |  | B | [5 empty] | X | Wijziging NvI1
2972-1: Herijken en aanvullen assessment
D3209 (R) - Assessment duurzaamheidskenmerk fase Definitief ontwerp Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
N MT2026: Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) 05.16.028 | [17 empty] | X | Wijziging NvI1
2026-1: Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid
D2319 (R) - Analyse effecten sociale veiligheid fase Definitief ontwerp Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Definitief Ontwerp / conclusies / aanbevelingen
N C1606: Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) |  |  |  | 05.16.030
1606-1: Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| N T1607: Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 01 | [5 empty] | X | X
1607-1: Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D1977 (T) - Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
| N T1608: Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 02 | [5 empty] | X | B | X
1608-1: Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D1978 (T) - Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
| N T1609: Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 03 | [5 empty] | X | B |  | X
1609-1: Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D1979 (T) - Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
| N T1610: Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 04 | [5 empty] | X | B |  |  |  | X
1610-1: Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D1980 (T) - Conclusies toetsing Definitief Ontwep Constructies Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
| N T1611: Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 05 | [5 empty] | X | X |  |  |  | X
1611-1: Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D1981 (T) - Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
N T1605: Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 05.16.040 | [6 empty] | X | X |  |  |  | X
1605-1: Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D1854 (R) - Verificatie Definitief Ontwerp Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen
1605-2: Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp
D2298 (R) - Vrijgegeven integraal Definitief Ontwerp Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde definitieve ontwerpen en adviezen per projectdeel ter vaststelling door de opdrachtgever
T2973: Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets 05.16.045 | [6 empty] | X | X |  |  |  | X
2973-1: Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets
D3210 (R) - Gecertificeerde bouwplantoets fase Definitief ontwerp Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan, voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend
T2663: Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp 05.16.050 | [7 empty] | B |  |  |  | X
2663-1: Herijken oppervlakte analyse gebouw
D2791 (R) - Oppervlakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto- nettoverhoudingen
2663-2: Herijken oppervlakteanalyse terrein
D2792 (R) - Oppervlakteanalyse terrein fase Definitief Ontwerp Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard
2663-3: Herijken analyse gebouwvormfactoren
D2793 (R) - Analyse gebouwvormfactoren fasee Definitief Ontwerp Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte
Vergunningen
N T1035: Herijken vergunningcheck 05.17.020 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
1035-1: Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online
D1983 (R) - Inventarisatie benodigde vergunningen fase Definitief ontwerp Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning
N T431: Sturen en bewaken vergunningaanvragen 05.17.030 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
431-1: Sturen en bewaken vergunningaanvragen
D564 (R) - Vergunningenplan fase Definitief ontwerp Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen
T1300: Aanvragen omgevingsvergunning bouwen 05.17.040 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
1300-1: Aanvragen omgevingsvergunning bouwen
D1523 (R) - Aanvraag omgevingsvergunning bouwen Inhoud: via ‘Omgevingsloket online’ ingevulde en door de opdrachtgever/aanvrager geautoriseerde aanvraag omgevingsvergunning / indieningsbescheiden conform de Regeling Omgevingsrecht (http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471)
MT1207: Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) |  |  |  | 05.17.050 |  |  | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
1207-1: Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen
D1984 (R) - Aanvragen overige vergunningen Inhoud: ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 05.17.030)
Geïntegreerde Contracten
C2666: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) 05.18.010
2666-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2667: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 01 | [5 empty] | X | B | [10 empty] | Wijziging NvI1
2667-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
D2796 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase DO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2668: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur 02 | [5 empty] | X |  | B | [9 empty] | Wijziging NvI1
2668-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur
D2797 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase DO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2669: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap 03 | [5 empty] | X |  |  | B | [8 empty] | Wijziging NvI1
2669-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap
D2798 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase DO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2670: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica 04 | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | Wijziging NvI1
2670-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
D2799 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase DO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2671: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies 05 | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2671-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies
D2800 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase DO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2672: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties 06 | [11 empty] | X
2672-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties
D2801 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase DO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2673: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek 07 | [13 empty] | X
2673-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek
D2802 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase DO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
T2674: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden 05.18.020 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
2674-1: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden
D2803 (R) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase DO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
T2675: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden 05.18.030 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
2675-1: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden
D2804 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase DO Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
C2676: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) 05.18.040
2676-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2677: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) 01 | [5 empty] | X | B | [10 empty] | Wijziging NvI1
2677-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)
D2805 (T) - Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase DO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet- ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2678: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) 02 | [5 empty] | X |  | B | [9 empty] | Wijziging NvI1
2678-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)
D2806 (T) - Rapportage Acceptatieplan Interieur fase DO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2679: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) 03 | [5 empty] | X |  |  | B | [8 empty] | Wijziging NvI1
2679-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)
D2807 (T) - Rapportage Acceptatieplan Landschap fase DO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2680: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) 04 | [5 empty] | X | [6 empty] | B |  |  |  |  | Wijziging NvI1
2680-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)
D2808 (T) - Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase DO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2681: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) 05 | [5 empty] | X |  |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
2681-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)
D2809 (T) - Rapportage Acceptatieplan Constructies fase DO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2682: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) 06 | [5 empty] | X | [5 empty] | B | [5 empty] | Wijziging NvI1
2682-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)
D2810 (T) - Rapportage Acceptatieplan Installaties fase DO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2683: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) 07 | [5 empty] | X | [7 empty] | B |  |  |  | Wijziging NvI1
2683-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)
D2811 (T) - Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase DO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
T2684: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan 05.18.050 | [6 empty] | X | [11 empty] | Wijziging NvI1
2684-1: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
D2812 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase DO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
C2685: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster) 05.18.060
2685-1: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2686: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp 01 | [5 empty] | X | B | [10 empty] | Wijziging NvI1
2686-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde
D2813 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase DO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2687: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp 02 | [5 empty] | X |  | B | [9 empty] | Wijziging NvI1
2687-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur
D2814 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase DO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2688: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp 03 | [5 empty] | X |  |  | B | [8 empty] | Wijziging NvI1
2688-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap
D2815 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase DO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2689: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp 04 | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | Wijziging NvI1
2689-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica
D2816 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase DO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2690: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp 05 | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2690-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies
D2817 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase DO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2691: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp 06 | [11 empty] | X
2691-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties
D2818 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase DO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2692: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp 07 | [13 empty] | X
2692-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek
D2819 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase DO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
T2693: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp 05.18.070 | [6 empty] | X | [11 empty] | Wijziging NvI1
2693-1: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten
D2820 (R) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase DO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
C2694: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) 05.18.080
2694-1: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2695: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde 01 | [5 empty] | X | B | [10 empty] | Wijziging NvI1
2695-1: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever
D2821 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2695-2: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij
D2822 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2696: Adviseren inzake wijzigingen Interieur 02 | [5 empty] | X |  | B | [9 empty] | Wijziging NvI1
2696-1: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever
D2823 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2696-2: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij
D2824 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2697: Adviseren inzake wijzigingen Landschap 03 | [5 empty] | X |  |  | B | [8 empty] | Wijziging NvI1
2697-1: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever
D2825 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2697-2: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij
D2826 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2698: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica 04 | [5 empty] | B |  |  |  |  | B |  | X |  |  |  |  | Wijziging NvI1
2698-1: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever
D2827 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2698-2: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij
D2828 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2699: Adviseren inzake wijzigingen Constructies 05 | [5 empty] | B |  |  |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2699-1: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever
D2829 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2699-2: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij
D2830 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2700: Adviseren inzake wijzigingen Installaties 06 | [5 empty] | B |  |  |  |  | B | X | [5 empty] | Wijziging NvI1
2700-1: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever
D2832 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2700-2: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij
D2833 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2701: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek 07 | [5 empty] | B |  |  |  |  | B |  |  | X |  |  |  | Wijziging NvI1
2701-1: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever
D2834 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2701-2: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij
D2835 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
T2702: Integreren adviezen inzake wijzigingen 05.18.090 | [6 empty] | X | B |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI1
2702-1: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever
D2836 (R) - Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2702-2: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij
D2837 (T) - Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen