## Table 1
|  | STB Fase 6 Technisch Ontwerp - Bestek Stationsomgeving incl. Plintgebouw en Fiets-/ voetgangersbrug | X = verantwoordelijk B = betrokken |  | Participanten | Opdrachtgever (OG) | Projectmanager (namens OG) | Architect | Interieurarchitect | Landschapsarchitect | Kostenadviseur | Adviseur constructies | Adviseur technische installaties | Adviseur bouwfysica en akoestiek | Adviseur geotechniek | Aannemer | Ontwikkelaar | Derden
Opdrachtgeving
N T613: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project 06.01.010 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
613-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
D784 (R) - Projectbeleid fase Technisch ontwerp Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
N T614: Nemen besluiten over resultaten en voortgang 06.01.020 | [6 empty] | X
614-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang
D783 (R) - Besluiten fase Technisch ontwerp Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Technisch Ontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
Contracten
N T657: Voorbereiden contracteren van participanten 06.02.010
| 657-1: Organiseren contractvorming | [5 empty] | X |  |  |  |  | B
D834 (R) - Uitbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
| 657-2: Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | [5 empty] | X |  |  |  | B | B
D1563 (R) - Aanbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
| 657-3: Voorbereiden contracteren van participanten | [5 empty] | X |  |  |  |  | B
D1794 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D1793 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
| 657-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | [5 empty] | X |  |  |  |  | B
D1985 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
MT1257: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) 06.02.020 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
1257-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
D1986 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
N T658: Contracteren van participanten 06.02.030 | [6 empty] | X
658-1: Contracteren van participanten
D1720 (R) - Contracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D843 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
T1984: Contracteren aanvullende expertise 06.02.035 | [6 empty] | X
1984-1: Contracteren aanvullende expertise
D1721 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
Programma van Eisen
N T549: Herijken en uitwerken PvE 06.03.020 | [6 empty] | B |  |  |  |  | X
549-1: Herijken en uitwerken PvE
D675 (R) - PvE fase Technisch ontwerp Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
Architectuur/ bouwkunde
N T3000: Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde 06.04.030 | [7 empty] | B |  |  |  | X
3000-1: Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde
D3245 (R) - Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: situatie (1:200/1:500): definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw, definitieve terreinindeling / plattegronden (1:100/1:200) met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering, m2 per ruimte, ruimtefunctie per ruimte / aanzichten (1:100/1:200): definitieve indeling van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande gebouwen, met bouwdeelspecificaties en maatvoering / kenmerkende fragmenten (1:20/1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / principedetails bouwkundig werk (1:5/1:1) / doorsneden (1:100/1:200): tenminste 2 oriëntaties per bouwdeel met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / afwerkstaat / ruimtelijke reservering Constructies en Installaties inclusief inrichtingsplan productie- en technische ruimten
3000-2: Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde
D3246 (R) - Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp
N T1307: Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde |  |  |  | 06.04.050 |  |  |  | B |  |  |  | X
1307-1: Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde
D1529 (R) - Technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde Inhoud: technische specificaties van bouwdelen, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen
N T551: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde |  |  |  | 06.04.070 |  |  |  | X |  |  |  | B
551-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde
D702 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
N T1739: Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde 06.04.080 | [7 empty] | X |  |  |  | B
1739-1: Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde
D698 (R) - Presentatie Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….
T1740: Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen |  |  |  | 06.04.085 |  |  |  | X |  |  |  | B
1740-1: Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen
D1988 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Architectuur/bouwkunde, t.b.v. het bestek
T1317: Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde 06.04.100 | [7 empty] | B |  |  |  | X
1317-1: Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde
D1535 (R) - (Deel)bestek Architectuur/bouwkunde Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van bouwkundig werk: administratieve bepalingen, technische specificaties van bouwkundige constructies, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen. Eis: het (deel)bestek Architectuur/bouwkunde moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen
T554: Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde 06.04.110 | [7 empty] | X
554-1: Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde
D705 (R) - 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
T2920: Maken maquette Architectuur/bouwkunde 06.04.115 | [7 empty] | X
2920-1: Maken maquette Architectuur/bouwkunde
D3113 (R) - Maquette Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
T1459: Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen 06.04.120 | [19 empty] | NVT
1459-1: Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen
D1811 (T) - Bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen en eventuele opties
1459-2: Integreren door derden aan te leveren installatiecomponenten
D2321 (R) - Bouwkundige en installatietechnische onderleggers voor verkooptekeningen Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen, installatiecomponenten en eventuele opties
T1460: Maken splitsingstekeningen 06.04.130 | [7 empty] | X
1460-1: Maken splitsingstekeningen
D1812 (R) - Splitsingstekeningen Inhoud: plattegronden (1:100) met demarcatie van eigendommen van verschillende eigenaren
T1489: Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde 06.04.140 | [7 empty] | B |  |  |  | X
1489-1: Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde
D1814 (R) - Gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen bouwdelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bouwkundig werk
T1490: Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde 06.04.150 | [11 empty] | X
1490-1: Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde
D1815 (R) - Sloopbestek Architectuur/bouwkunde Inhoud: administratieve bepalingen, technische specificaties van te slopen bouwkundig werk, inclusief plaatsaanduidingen. Optioneel: hoeveelheden. Eis: het bestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaand bouwkundig werk
T2029: Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde 06.04.160 | [7 empty] | B |  |  |  | X
2029-1: Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde
D2322 (R) - Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
Interieur
N T556: Maken Technisch Ontwerp Interieur 06.05.010
| 556-1: Uitwerken Technisch Ontwerp Interieur | [7 empty] | X |  |  | B
D694 (R) - Technisch Ontwerp Interieur Inhoud: plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen en maatvoering / detailtekeningen en specificaties voor zover benodigd voor het vastleggen van de verschijningsvorm en/of van vereiste eigenschappen en maatvoering / beoordelingen van tekeningen van derden in relatie tot de interieurarchitectuur in dit stadium inclusief eventuele rapportages hierover
| 556-2: Presenteren Technisch Ontwerp Interieur | [6 empty] | X | B
D710 (R) - Presentatie Technisch Ontwerp Interieur Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….
N T1309: Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek 06.05.030 | [8 empty] | X |  |  | B
1309-1: Aanleveren technische specificaties Interieur, tb.v. bestek
D1530 (R) - Technische specificaties Interieur Inhoud: technische specificaties van inrichting(selementen) en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden op te stellen bestek
N T557: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur 06.05.050 | [8 empty] | X |  |  | B
557-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur
D714 (T) - Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
T1741: Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen 06.05.060 | [8 empty] | X |  |  | B
1741-1: Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen
D1989 (T) - Bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Interieur, t.b.v. het bestek
T1318: Maken (deel)bestek Interieur 06.05.070 | [8 empty] | X |  |  | B
1318-1: Maken (deel)bestek Interieur
D1536 (R) - (Deel)bestek Interieur Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van interieurwerk: administratieve bepalingen, technische specificaties van (vaste) inrichtingen en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het (deel)bestek Interieur moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen
T559: Maken 3D-visualisaties Interieur 06.05.080 | [8 empty] | X |  |  | B
559-1: Maken 3D-visualisaties Interieur
D715 (R) - 3D-visualisaties Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
T2921: Maken maquette Interieur 06.05.090 | [7 empty] | X
2921-1: Maken maquette Interieur
D3114 (R) - Maquette Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
T2032: Maken hoeveelhedenstaten Interieur 06.05.100 | [8 empty] | X |  |  | B
2032-1: Maken hoeveelhedenstaten Interieur
D2324 (R) - Hoeveelhedenstaten Interieur fase Technisch ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
Landschap
N T597: Maken Technisch Ontwerp Landschap 06.06.010 | [9 empty] | B |  | X | B
597-1: Maken Technisch Ontwerp Landschap
D697 (R) - Technisch Ontwerp Landschap Inhoud: uitwerkingen plan ten behoeve van prijs- en contractvorming: maatvaste plattegronden met indelingen, globale peilen, exacte materialisatie maaiveld en opgaande onderdelen van het plan, leidingen, putten en installaties t.b.v. verwerking hemelwater van gebouw en verhardingen, drainage, beregening / profielen met constructies, materialisatie, maatvoering en peilen, weergegeven in NAP of t.o.v. vloerpeil(en) gebouw(en) / detaillering, definiëring onderdelen en materialen, nadere benodigde uitwerkingen t.b.v. prijs- en contractvorming
N T1311: Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) 06.06.040 | [9 empty] | X |  | B
1311-1: Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)
D1531 (R) - Technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) Inhoud: RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplanting t.b.v. de bouw
N T598: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap 06.06.060 | [9 empty] | X |  | B
598-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap
D769 (T) - Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
T1742: Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) |  |  |  | 06.06.070 | [5 empty] | X |  | B
1742-1: Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)
D1990 (T) - Bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen volgens Deel 3 van de RAW-systematiek vanuit de invalshoek Landschap, t.b.v. het bestek
T1319: Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) 06.06.075 | [9 empty] | X |  | B
1319-1: Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)
D1537 (R) - Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) Inhoud: Algemene administratieve bepalingen/RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplantingen t.b.v. de bouw. Eis: het (Deel)bestek Landschap moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen
T2703: Opstellen advies grondverbetering en bemesting 06.06.080 | [9 empty] | X
2703-1: Opstellen advies grondverbetering en bemesting
D2839 (R) - Advies grondverbetering en bemesting Inhoud: advies maatregelen grondbewerking, gronduitwisseling, drainage, beregening en bemesting naar aanleiding van uitkomsten verkennend bodemonderzoek
T2704: Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie 06.06.090 | [9 empty] | B |  | B | X |  | B
2704-1: Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie
D2840 (R) - Berekening en maatregelen hemelwaterinfiltratie Inhoud: uitgangspunten / definitieve berekeningen hemelwaterinfiltratie / beschrijving/specificatie maatregelen
T2705: Maken berekening en uitwerken drainage terrein 06.06.100 | [9 empty] | B |  |  |  |  | X
2705-1: Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein
D2841 (R) - Berekening en uitwerking drainage terrein Inhoud: definitieve berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem
T2706: Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein 06.06.110 | [12 empty] | X
2706-1: Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein
D2842 (T) - Berekeningen en advies rioleringen in terrein Inhoud: leidingstelsel / dimensionering / capaciteit pompen / ……
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
N T577: Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten 06.07.010 | [13 empty] | X
577-1: Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten
D689 (T) - Beoordeling technische oplossingen t.a.v. bouwfysische aspecten Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen
577-2: Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten
D743 (R) - Definitieve berekeningen bouwfysische aspecten Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van lucht- en waterdichtheid, thermische isolatie en koudebruggen, vocht- /condensvorming, ventilatie, daglicht en uitzicht
577-3: Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica
D744 (R) - Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige bouwfysische advisering en definitieve berekeningen in de TO-fase ten aanzien van aspecten als lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen, ventilatie, daglicht en uitzicht, brandveiligheid en diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld stedenbouwfysica, windhinder, beschaduwingsonderzoek)
N T584: Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) |  |  |  | 06.07.020 |  |  |  | B | [5 empty] | X
584-1: Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)
D751 (T) - Rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) Inhoud: tenminste: gegevens als genoemd in de bijlage van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab), paragraaf 1.2.4 onderdeel 1a, 1c, 1e, 1i en 1j, met inachtneming van het gestelde in paragraaf 1.5 (“Op een later tijdstip aan te leveren gegevens en bescheiden”)
N T585: Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten 06.07.030 | [13 empty] | X
585-1: Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten
D690 (T) - Beoordeling technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen
585-2: Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten
D752 (R) - Definitieve berekeningen akoestische basisaspecten Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek
585-3: Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek
D753 (R) - Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige akoestische advisering en berekeningen in de TO-fase ten aanzien van aspecten als geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek, alsmede diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld externe geluidsbelasting, installatiegeluid, trillingen, geluidsuitstraling naar de omgeving, zaalakoestiek)
T1465: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen |  |  |  | 06.07.040 | [9 empty] | X
1465-1: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen
D746 (T) - Technische specificatie en dimensionering specifieke maatregelen daglichtvoorziening Inhoud: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde
T583: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica |  |  |  | 06.07.050 | [9 empty] | X
583-1: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica
D750 (T) - Technische specificatie maatregelen stedenbouwfysica Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
T1464: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder 06.07.060 | [7 empty] | B |  |  |  | B |  | X
1464-1: Ondersteunen technisch specificeren en dimensineren maatregelen windhinder
D748 (T) - Technische specificatie en dimensionering maatregelen windhinder Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
T1468: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen |  |  |  | 06.07.070 | [7 empty] | B |  | X | B
1468-1: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen
D747 (T) - Technische specificatie en dimensionering bijzondere maatregelen trillingen Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
T1469: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving |  |  |  | 06.07.080 | [14 empty] | Wijziging NvI1
1469-1: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving
D757 (T) - Technische specificatie en dimensionering maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
T1467: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid |  |  |  | 06.07.090 | [14 empty] | Wijziging NvI1
1467-1: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid
D755 (T) - Technische specificatie en dimensionering maatregelen installatiegeluid Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
T1470: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek |  |  |  | 06.07.100 |  |  |  | B | [5 empty] | X
1470-1: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek
D758 (T) - Technische specificatie en dimensionering maatregelen ruimteakoestiek Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
T587: Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies 06.07.110 | [13 empty] | X
587-1: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting
D756 (T) - Technische specificatie en dimensionering maatregelen externe geluidsbelasting Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
N T2995: Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan 06.07.200 | [11 empty] | X |  | B
2995-1: Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan
D3240 (R) - Brandveiligheidsplan fase TO Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen
T2996: Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten 06.07.210 | [11 empty] | X | B | B
2996-1: Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten
D3241 (T) - Rapportage brandveiligheid fase TO Inhoud: controle van bestek, c.q. technische specificaties / beoordeling bouwkundige detaillering / beoordeling certificaten en testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid
Constructie
N T561: Maken Technisch Ontwerp Constructies 06.08.10 | [11 empty] | X
561-1: Maken Technisch Ontwerp Constructies D695 (R) - Technisch Ontwerp Constructies Inhoud: Tekeningen / palenplan(nen) inclusief aanduiding paaltype, - afmetingen en –draagvermogen, overzicht(en) van funderingen (1:100) / plattegronden en doorsneden draagstructuur (1:100) met kolom-, wand- en balkafmetingen, vloertypen en –dikten, vloerbelastingen en dilataties / essentiële plattegrond- en gevelfragmenten (1:50 of groter) / principedetails constructieonderdelen (1:20 of groter). Eisen: de tekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen.
561-2: Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies
D722 (R) - Hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies Inhoud: gewichtsberekening, inclusief berekening wateraccumulatie op lichte platte daken / stabiliteitsberekening / berekening van belastingen van funderingspalen en/of stroken / globale berekeningen van constructieonderdelen voorzieningen tweede draagweg. Eisen: de berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het technisch ontwerp. In de stabiliteitsberekening moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering en onder invloed van de optredende uitwendige krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald
561-3: Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies
D2844 (T) - Wijzigingen in tekeningen en berekeningen Technisch Ontwerp Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet
N T2974: Doorontwikkelen ontwerpnota constructies 06.08.015 | [11 empty] | X
2974-1: Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies
D2843 (R) - Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / omschrijving hoofddraagconstructie en brandwering tegen bezwijken daarvan / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / constructiemethoden en materialen / stabiliteitsprincipe / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp / robuustheid van het ontwerp / uitwerking eventuele tweede draagweg
T1312: Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw |  |  |  | 06.08.020 |  |  |  | B |  |  |  | X
1312-1: Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw
D719 (T) - Aanvullende informatie constructies t.b.v. omgevingsvergunning bouw Inhoud: informatie omtrent constructies als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht
N T1313: Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek 06.08.030 | [11 empty] | X
1313-1: Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek
D1532 (R) - Technische specificaties Constructies Inhoud: technische specificaties van constructies en constructieonderdelen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek
1313-2: Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen
D1991 (T) - Bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Constructie, t.b.v. het bestek
N T562: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies 06.08.050 | [6 empty] | B | B |  |  |  | X |  | B
562-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies
D723 (T) - Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
N T3028: Opstellen demarcatielijst hoofdinfrastructeur - coördinerend constructeur 06.08.055 | [11 empty] | X
3028-1: Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur D3282 (T) - Demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur Inhoud: taakverdeling hoofdconstructeur - coördinerend constructeur in de fasen Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp en Uitvoering-Directievoering op basis van KIWA-Criteria 73/06 bijlage 8
T1314: Adviseren bouwkundige constructies 06.08.060 | [11 empty] | X
1314-1: Adviseren bouwkundige constructies
D1533 (R) - Advies bouwkundige constructies fase Technisch ontwerp Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten
T565: Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies |  |  |  | 06.08.090 | [7 empty] | X
565-1: Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies
D725 (R) - Overzichtstekeningen geprefabriceerde betonconstructies, van staal-, hout- en metselwerkconstructies Inhoud: Volledig overzicht van voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen, uitgewerkt in plattegronden en eventuele wand- en gevelaanzichten (schaal 1:100 of groter). Eisen: de overzichtstekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. Zij moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen. Wanneer hiermee aan de genoemde eisen kan worden voldaan mogen de overzichten van de onderscheiden constructietypen worden gecombineerd
T1492: Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies 06.08.100 | [11 empty] | X
1492-1: Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies
D1817 (R) - Gedetailleerde slooptekeningen Constructies Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen constructiedelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen
T1491: Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies 06.08.110 | [7 empty] | B |  |  |  | X
1491-1: Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies
D1816 (R) - Specificatie maatregelen sloop/renovatie Constructies Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren constructiedelen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop
T1493: Maken sloopbestek Constructies 06.08.120 | [11 empty] | X
1493-1: Maken sloopbestek Constructies
D1818 (R) - Sloopbestek Constructies Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen constructiedelen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het sloopbestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen
T2033: Maken hoeveelhedenstaten Constructies 06.08.130 | [11 empty] | X
2033-1: Maken hoeveelhedenstaten Constructies
D2325 (R) - Hoeveelhedenstaten Constructies fase Technisch ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
T3029: Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek 06.08.140 | [11 empty] | B |  |  | X
3029-1: Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek
D3283 (T) - Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Technisch Ontwerp / Bestek Inhoud: resultaten verwerkt in Technisch Ontwerp en Ontwerpnota
Installaties
N T1126: Maken Technisch Ontwerp Installaties 06.09.010 | [12 empty] | X
1126-1: Maken gedetailleerde berekeningen Installaties D1314 (R) - Gedetailleerde berekeningen Installaties Inhoud: volledige berekeningen, benodigd voor de dimensionering, maatvoering en apparatuurselectie van alle installatieonderdelen
1126-2: Maken bestektekeningen Installaties
D1313 (R) - Bestektekeningen Installaties Inhoud: bestektekeningen (1:100) voorzien van dimensioneringen, maatvoering van alle leidingen en eindtoestellen, schema’s waarin werking en capaciteit van de installaties eenduidig worden vastgelegd / klimaatcondities per ruimte / doorsneden (1:100/1:200) per gebouw(deel) over maatgevende ruimten, sanitaire units en leidingschachten
1126-3: Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties
D2845 (R) - Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp
N T1921: Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap 06.09.020 | [12 empty] | X
1921-1: Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap
D2179 (R) - Tekeningen en berekeningen Installaties Landschap Inhoud: berekeningen, dimensionering, situering en weergave op tekening van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, pompen, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting)
N T2291: Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek 06.09.030 | [12 empty] | X
2291-1: Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek
D2444 (R) - Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Installaties Inhoud: technische specifiacties van installaties en installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduiding, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek
N T1315: Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw |  |  |  | 06.09.040 | [8 empty] | X
1315-1: Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw
D762 (T) - Aanvullende informatie installaties t.b.v. omgevingsvergunning bouw Inhoud: informatie omtrent installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht
N T594: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties 06.09.050 | [12 empty] | X
594-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties
D764 (T) - Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
N T2707: Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten 06.09.055 | [12 empty] | X
2707-1: Maken tekeningen installatieruimten
D2846 (R) - Tekeningen Installatieruimten fase TO Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichting met apparaten
2707-2: Maken tekeningen leidingschachten
D2847 (R) - Tekeningen Leidingschachten fase TO Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen
N T2708: Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties 06.09.058 | [11 empty] | B | X
2708-1: Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties
D2848 (R) - Nadere uitwerking Technisch Ontwerp Transportinstallaties Inhoud: opstellingstekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / definitieve opgave van door derden te leveren voorzieningen
T1473: Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties 06.09.060 | [12 empty] | X
1473-1: Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties
D1795 (R) - Ontwerptekeningen voor functioneel ontwerp Installaties Inhoud: tot bestektekeningen gecompleteerde DO-tekeningen en schema’s (1:200/1:100) / Eis: tekeningen en schema’s moeten in combinatie met het functioneel bestek voor de Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking
T596: Maken functioneel bestek Installaties 06.09.070 | [19 empty] | NVT
596-1: Maken functioneel bestek Installaties
D766 (R) - Functioneel bestek Installaties Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische aanduiding van Installaties / Eis: het functioneel bestek moet in combinatie met de Technisch ontwerptekeningen Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking
T1745: Maken bestek Installaties 06.09.080 | [12 empty] | X
1745-1: Maken bestek Installaties
D1993 (R) - Bestek Installaties Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische omschrijving Installaties, inclusief apparatuurselectie / Eis: op basis van het Bestek Installaties, in combinatie met de Bestektekeningen Installaties, moeten aanbieders een eenduidige prijsvorming kunnen verzorgen
T1127: Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties 06.09.090 | [12 empty] | X
1127-1: Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties
D1315 (R) - Gedetailleerde slooptekeningen Installaties Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop in detail aangegeven de te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief maatvoering / Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaande Installaties en –installatie-onderdelen
T1128: Maken sloopbestek Installaties 06.09.100 | [12 empty] | X
1128-1: Maken sloopbestek Installaties
D1316 (R) - Sloopbestek Installaties Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduidingen
T1124: Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties 06.09.110 | [12 empty] | X
1124-1: Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties
D1312 (R) - Specificatie maatregelen sloop/renovatie Installaties Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop en/of renovatie van Installatie- en leidingsystemen
T2034: Maken hoeveelhedenstaten Installaties 06.09.120 | [12 empty] | X
2034-1: Maken hoeveelhedenstaten Installaties
D2326 (R) - Hoeveelhedenstaten Installaties fase Technisch ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten
T2035: Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen 06.09.130 | [19 empty] | NVT
2035-1: Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen
D2327 (T) - Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Technisch ontwerp Inhoud: bouwkundige plattegronden met daarop aangegeven de voor kopers relevante installatiecomponenten, inclusief eventuele opties / grafische gegevens installatiecomponenten / eventuele referentiebeelden
T2709: Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties 06.09.140 | [12 empty] | X
2709-1: Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties
D2849 (R) - Concept Opleveringsprotocol Installaties Inhoud: opleveringsprotocol / bijbehorende functiematrices t.b.v. de beproeving van installaties bij oplevering
Geotechniek
T945: Updaten funderingsadvies 06.10.010 | [11 empty] | B |  |  | X
945-1: Updaten funderingsadvies
D1168 (R) - Update funderingsadvies Inhoud: herijking geotechnisch advies naar aanleiding van Technisch Ontwerp Constructies
T944: Maken Technisch Ontwerp bouwput 06.10.020 | [11 empty] | B |  |  | X
944-1: Maken Technisch Ontwerp bouwput
D1167 (R) - Technisch Ontwerp bouwput Inhoud: plattegronden, doorsneden, (bodem)profielen van de bouwput / dimensies en materialen van grondkerende elementen en benodigde bouwputvoorzieningen / gedetailleerde beschrijving uitvoering
T1848: Maken Technisch Ontwerp bemaling 06.10.030 | [11 empty] | B |  |  | X
1848-1: Maken Technisch Ontwerp bemaling
D2108 (R) - Technisch Ontwerp bemaling Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. bemaling bouwput, plattegrond bouwput met daarop aangegeven de locaties van bemalingspunten, capaciteiten e.d.
T1924: Maken Technisch Ontwerp drainage 06.10.040 | [11 empty] | B |  |  | X
1924-1: Maken Technisch Ontwerp drainage
D2182 (R) - Technisch Ontwerp drainage Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. / drainagevoorzieningen op tekening aangegeven
Ontwerpintegratie
N T571: Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp 06.11.010 | [11 empty] | X
571-1: Coördineren raakvlakken deelontwerpen
D731 (T) - Afspraken en coördinatietekeningen Technisch ontwerp Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input- outputrelaties) / coördinatietekeningen Technisch ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen
571-2: Optimaliseren gebouwprestaties
D3115 (T) - Optimalisatie gebouwprestaties fase Technisch ontwerp Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties
571-3: Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen
D3211 (T) - Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Technisch ontwerp Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen
N MT1759: Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) 06.11.020 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1759-1: Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp
D2007 (T) - Onderlinge beoordelingen Technisch Ontwerp per deelontwerp Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing
N T1777: Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening 06.11.030 | [7 empty] | B | B |  |  | B | X | B
1777-1: Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening
D2038 (R) - Definitieve EPC-berekening fase Technisch ontwerp Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC
N T572: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp 06.11.080 | [11 empty] | X
572-1: Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten
D3212 (T) - Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied
572-2: Opstellen V&G-plan ontwerpfase
D732 (R) - V&G-plan ontwerpfase Inhoud: korte beschrijving tot stand te brengen werk / overzicht betrokken organisaties en bedrijven / NAW-gegevens V&G- coördinator ontwerpfase / inventarisatie en evaluatie van V&G-risico’s / bouwkundige, technische en organisatorische keuzen, gemaakt in ontwerpfase in verband met V&G
572-3: Opstellen/aanvullen V&G-dossier
D733 (T) - V&G-dossier fase Technisch ontwerp Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering
N T1320: Integreren technische specificaties 06.11.081 | [6 empty] | B |  |  |  |  | X
1320-1: Integreren technische specificaties
D1538 (R) - Technische specificaties Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technische specificaties per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies en technische installaties), inclusief plaatsaanduiding
T1833: Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) |  |  |  | 06.11.100 |  |  | B |  |  |  |  | X
1833-1: Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek
D2088 (R) - Bestek Inhoud: Aanvullende Administratieve Bepalingen voor de uitvoering / technische specificaties voor Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies en eventueel Landschap en Installaties
T2031: Integreren hoeveelhedenstaten 06.11.110 | [6 empty] | B |  |  |  |  | X
2031-1: Integreren hoeveelhedenstaten
D2323 (R) - Integrale hoeveelhedenstaten fase Technisch ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties
T2710: Maken definitief sluit- en beveiligingsplan 06.11.120 | [11 empty] | X
2710-1: Maken definitief sluit- en beveiligingsplan
D2850 (R) - Definitief sluit- en beveiligingsplan Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten / uitgangspunten beveiliging gebouw / sluitplan / beveiligingsplan
Geld
N T1447: Bewaken fasebudget 06.12.010 | [6 empty] | B |  |  |  |  | X
1447-1: Bewaken fasebudget
D1788 (R) - Rapport bewaking TO-budget Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
C1154: Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) 06.12.020
1154-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T630: Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde 01 | [9 empty] | X | B
630-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van technische oplossingen
D817 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing
| T900: Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur 02 | [7 empty] | B |  | X | B
900-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen
D1124 (T) - Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing
| T631: Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap 03 | [8 empty] | B | X | B
631-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen
D818 (T) - Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing
| T632: Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies 04 | [9 empty] | X | B
632-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen
D819 (T) - Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing
| T633: Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties 05 | [9 empty] | X |  | B
633-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen
D820 (T) - Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp Inhoud: begroting installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing
| T1078: Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering 06 | [9 empty] | X |  | B |  | B
1078-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen
D1270 (T) - Bijdrage Geotechniek aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing
N T634: Begroten bouwkosten 06.12.030 | [6 empty] | B | B | B | B | X | B | B | B | B
634-1: Begroten bouwkosten
D821 (R) - TO-begroting Inhoud: begroting van bouw- en installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing
N T1444: Ramen investeringskosten 06.12.040 | [6 empty] | B | B | B | B | X | B | B | B | B
1444-1: Ramen investeringskosten
D822 (R) - Raming investeringskosten fase Technisch ontwerp Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
1444-2: Adviseren investeringskosten
D2334 (R) - Advies investeringskosten fase Technisch ontwerp Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten ten opzichte van budget / advies te treffen maatregelen
N T1445: Adviseren kosten-kwaliteit 06.12.050 | [11 empty] | X
1445-1: Adviseren kosten-kwaliteit
D1787 (R) - Kosten-kwaliteitsadvies fase Technisch ontwerp Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies
T1446: Ramen exploitatiekosten 06.12.070 | [6 empty] | B | B | B | B | X | B | B | B | B
1446-1: Ramen exploitatiekosten
D823 (R) - Raming exploitatiekosten fase Technisch ontwerp Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
T2042: Analyseren kosten-baten exploitatie 06.12.080 | [6 empty] | B | B | B | B | X | B | B | B | B
2042-1: Analyseren kosten-baten exploitatie
D2335 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Technisch ontwerp Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
T2043: Herijken financieringsmogelijkheden 06.12.090 | [6 empty] | X |  |  |  | B
2043-1: Herijken financieringsmogelijkheden
D2336 (R) - Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Technisch ontwerp Inhoud*: definitieve uitwerking financieringsmogelijkheden / advies
T2518: Opstellen subsidieaanvragen 06.12.100 | [6 empty] | X |  |  |  | B
2518-1: Opstellen subsidieaanvragen
D2337 (R) - Subsidieaanvragen in fase Technisch ontwerp Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen
Organisatie/procesintegratie
N T635: Organiseren project 06.13.010 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
635-1: Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie
D825 (R) - Plan projectorganisatie fase Technisch ontwerp Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
635-2: Beheren projectorganisatie
D1578 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Technisch ontwerp Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
N T623: Sturen en bewaken project 06.13.020 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
623-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project
D729 (R) - Faseplan Technisch ontwerp Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen D791 (R) - Plan van Aanpak Project fase Technisch ontwerp Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
623-2: Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp
D798 (T) - Startrapport fase Technisch ontwerp Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren D801 (T) - Sturingsmaatregelen Technisch ontwerp Inhoud*: opsomming van maatregelen D802 (R) - Fase-afsluiting Technisch ontwerp Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
N T2975: Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp 06.13.030 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2975-1: Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch ontwerp
D3213 (R) - Advies besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Technisch ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
2975-2: Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project
D3214 (R) - Advies besluitvorming voortgang project fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Technisch ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
Tijd
N C1073: Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) 06.14.010
1073-1: Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| N T625: Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde 01 | [5 empty] | B |  |  |  |  | X
625-1: Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Architectuur/bouwkunde
D812 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
| N T899: Bijdragen aan herijken planning, Interieur 02 | [5 empty] | B |  | B |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
899-1: Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur
D1123 (T) - Bijdrage Interieur aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
| N T626: Bijdragen aan herijken planning, Landschap 03 | [5 empty] | B |  |  | B |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
626-1: Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap
D813 (T) - Bijdrage Landschap aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
| N T627: Bijdragen aan herijken planning, Constructies 04 | [5 empty] | B |  |  |  |  | X
627-1: Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies
D814 (T) - Bijdrage Constructies aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
| N T628: Bijdragen aan herijken planning, Installaties 05 | [5 empty] | B |  |  |  |  | X | B | [5 empty] | Wijziging NvI1
628-1: Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties
D815 (T) - Bijdrage Installaties aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
N T629: Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum 06.14.020 | [6 empty] | B |  |  |  |  | X
629-1: Herijken projectplanning
D816 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
629-2: Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum
D3215 (R) - Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Technisch ontwerp Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen
Informatie en Communicatie
N T2397: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek |  |  |  | 06.15.001 |  |  | X |  |  |  |  | B
2397-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek
D2541 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
T2976: Beheren projectwebsite 06.15.005 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2976-1: Beheren projectwebsite
D3216 (T) - Projectwebsite fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur
N MT639: Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) 06.15.010 | [6 empty] | X |  |  |  |  | X
639-1: Voeren van overleg met de opdrachtgever
D3075 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Technisch ontwerp/Bestek Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N T2030: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen 06.15.015 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2030-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
D2008 (T) - Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Technisch Ontwerp Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT637: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) 06.15.020 | [6 empty] | X |  |  |  |  | X
637-1: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen
Output: niet van toepassing
N T2284: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen 06.15.025 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2284-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
D2433 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT1917: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) 06.15.027 | [6 empty] | X
1917-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
Output: niet van toepassing
N MT638: Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) 06.15.030 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
638-1: Voeren van overleg met externe specialisten
D3094 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT643: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) 06.15.040 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
643-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties
D3080 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Technisch ontwerp/Bestek Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT642: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) 06.15.050 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B | B
642-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
D3089 (T) - Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N T667: Uitvoeren wijzigingenbeheer 06.15.060 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
667-1: Managen wijzigingen
D852 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Technisch ontwerp Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
667-2: Verwerken wijzigingsbesluiten
D853 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Technisch ontwerp Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
N T668: Beheren projectdocumenten 06.15.070 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
668-1: Beheren procesdocumenten
D857 (T) - Rapport procesdocumenten fase Technisch ontwerp Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
668-2: Beheren productdocumenten
D858 (T) - Rapport productdocumenten fase Technisch ontwerp Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
MT2044: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) 06.15.075 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2044-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies
D2338 (T) - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Technisch ontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
MT648: Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) |  |  |  | 06.15.080 |  |  | X | B | B | B | B | B | B | B | B
648-1: Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen
D3116 (T) - Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch Ontwerp Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies
648-2: Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen
D3117 (T) - Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT1814: Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) 06.15.090 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
1814-1: Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen
D3118 (T) - Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen
Kwaliteitszorg en Risico's
N C1040: Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) 06.16.010
1040-1: Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| N T650: Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde 01 | [5 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
650-1: Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde
D826 (T) - RI&E Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
| N T901: Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur 02 | [5 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
901-1: Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur
D1125 (T) - RI&E Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
| N T651: Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap 03 | [5 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
651-1: Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap
D827 (T) - RI&E Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
| N T652: Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies 04 | [5 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
652-1: Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies
D828 (T) - RI&E Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
| N T653: Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties 05 | [5 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
653-1: Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties
D829 (T) - RI&E Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
N T654: Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel 06.16.020 | [6 empty] | X | B | B | B | B | B | B | B | B
654-1: Herijken RI&E`s per projectdeel
D830 (R) - Project RI&E fase Technisch ontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
N MT2045: Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) 06.16.022 | [6 empty] | B |  |  |  |  | X
2045-1: Analyseren en behandelen milieu-effecten
D2339 (R) - Analyse milieu-effecten Technisch ontwerp Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies
MT2977: Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) |  |  |  | 06.16.024 |  |  | B | B | B | B |  | X | B | B | B
2977-1: Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk
D3217 (T) - Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Technisch ontwerp Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
T2978: Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) |  |  |  | 06.16.025 | [13 empty] | X | Wijziging NvI1
2978-1: Herijken en aanvullen assessment
D3218 (R) - Assessment duurzaamheidskenmerk fase Technisch ontwerp Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
N MT2046: Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) 06.16.028 | [17 empty] | X | Wijziging NvI1
2046-1: Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid
D2340 (R) - Analyse effecten sociale veiligheid fase Technisch ontwerp Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen
N C1482: Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) |  |  |  | 06.16.030
1482-1: Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| N T1483: Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 01 | [5 empty] | X | X
1483-1: Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2009 (T) - Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
| N T1484: Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 02 | [5 empty] | X |  | B |  |  | B
1484-1: Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2010 (T) - Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Interieur Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
| N T1485: Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 03 | [5 empty] | X |  |  | B |  | B
1485-1: Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2011 (T) - Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Landschap Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
| N T1486: Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 04 | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
1486-1: Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2012 (T) - Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
| N T1487: Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 05 | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X
1487-1: Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2013 (T) - Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Installaties Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
N T574: Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 06.16.040 | [6 empty] | X |  |  |  |  | X
574-1: Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D739 (R) - Verificatie Technisch Ontwerp Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen
574-2: Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp
D738 (R) - Vrijgegeven integraal Technisch Ontwerp Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technisch ontwerpen en adviezen per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies, technische installaties, fundering), e.e.a. ter vaststelling door de opdrachtgever
T2979: Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets 06.16.050 | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | B
2979-1: Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets
D3219 (R) - Gecertificeerde bouwplantoets fase Technisch ontwerp Inhoud: op basis van nieuwe informatie aangevulde rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan en aan de voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend
T2716: Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp 06.16.070 | [10 empty] | X | B
2716-1: Herijken oppervlakte analyse gebouw
D2855 (R) - Oppervlakteanalyse gebouw fase Technisch Ontwerp Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto- nettoverhoudingen
2716-2: Herijken oppervlakteanalyse terrein
D2856 (R) - Oppervlakteanalyse terrein fase Technisch Ontwerp Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard
2716-3: Herijken analyse gebouwvormfactoren
D2857 (R) - Analyse gebouwvormfactoren fase Definitief Ontwerp Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte
Vergunningen
N T666: Sturen en bewaken vergunningaanvragen 06.17.020 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B | [6 empty] | Wijziging NvI 1
666-1: Sturen en bewaken vergunningaanvragen
D851 (R) - Vergunningenplan fase Technisch ontwerp Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen
N MT1044: Herijken vergunningencheck (M-taak) 06.17.030 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
1044-1: Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online
D2014 (R) - Inventarisatie benodigde vergunningen fase Technisch ontwerp Inhoud: opsomming benodigde vergunningen
N MT1215: Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) |  |  |  | 06.17.050 |  |  | X | [11 empty] | Wijziging NvI 1
1215-1: Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen
D1440 (R) - Aanvragen overige vergunningen Technisch Ontwerp Inhoud: specificatie gewenste vergunning(en) / ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 06.17.020)
T2718: Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw |  |  |  | 06.17.070 |  |  | X |  |  |  |  | B
2718-1: Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw
D2859 (R) - Aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw Inhoud: aanvullende gegevens en bescheiden omtrent constructies en installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht
Geïntegreerde Contracten
C2719: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) 06.18.010
2719-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2720: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 01 | [10 empty] | X
2720-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
D2860 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2721: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur 02 | [7 empty] | X |  |  | B
2721-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur
D2861 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2722: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap 03 | [8 empty] | X |  | B
2722-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap
D2863 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2723: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica 04 | [10 empty] | B |  | X
2723-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
D2864 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2724: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies 05 | [10 empty] | X
2724-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies
D2865 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2725: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties 06 | [10 empty] | B | X
2725-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties
D2866 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
| T2726: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek 07 | [13 empty] | X
2726-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek
D2867 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
T2727: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden 06.18.020 | [11 empty] | X
2727-1: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden
D2868 (R) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
T2728: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden 06.18.030 | [11 empty] | X
2728-1: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden
D2869 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase TO Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
C2729: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) 06.18.040
2729-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2730: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) 01 | [10 empty] | X
2730-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)
D2870 (T) - Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet- ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2731: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) 02 | [7 empty] | X |  |  | B
2731-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)
D2871 (T) - Rapportage Acceptatieplan Interieur fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2732: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) 03 | [8 empty] | X |  | B
2732-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)
D2872 (T) - Rapportage Acceptatieplan Landschap fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2733: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) 04 | [10 empty] | B |  | X
2733-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)
D2873 (T) - Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2734: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) 05 | [10 empty] | X
2734-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)
D2877 (T) - Rapportage Acceptatieplan Constructies fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2735: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) 06 | [11 empty] | X
2735-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)
D2876 (T) - Rapportage Acceptatieplan Installaties fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
| T2736: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) 07 | [10 empty] | B |  |  | X
2736-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)
D2875 (T) - Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
T2737: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan 06.18.050 | [11 empty] | X
2737-1: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
D2878 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
C2738: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster) |  |  |  | 06.18.060
2738-1: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2739: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek 01 | [6 empty] | B |  |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
2739-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde
D2885 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase TO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2740: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek 02 | [7 empty] | X |  |  | B
2740-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur
D2884 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase TO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2741: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek 03 | [8 empty] | X |  | B
2741-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap
D2883 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase TO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2742: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek 04 | [10 empty] | B |  | X
2742-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica
D2882 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase TO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2743: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek 05 | [10 empty] | X
2743-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies
D2881 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase TO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2744: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek 06 | [11 empty] | X
2744-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties
D2880 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase TO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
| T2745: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek 07 | [13 empty] | X
2745-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek
D2879 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase TO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
T2746: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek 06.18.070 | [11 empty] | X
2746-1: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten
D2886 (R) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase TO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
C2747: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) 06.18.080
2747-1: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2748: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde 01 | [6 empty] | B |  |  |  | X
2748-1: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever
D2887 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2748-2: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij
D2888 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2749: Adviseren inzake wijzigingen Interieur 02 | [7 empty] | X |  |  | B
2749-1: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever
D2889 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2749-2: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij
D2890 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2750: Adviseren inzake wijzigingen Landschap 03 | [8 empty] | X |  | B
2750-1: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever
D2891 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2750-2: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij
D2892 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2751: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica 04 | [10 empty] | B |  | X
2751-1: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever
D2893 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2751-2: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij
D2894 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2752: Adviseren inzake wijzigingen Constructies 05 | [10 empty] | X
2752-1: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever
D2895 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2752-2: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij
D2896 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2753: Adviseren inzake wijzigingen Installaties 06 | [11 empty] | X
2753-1: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever
D2897 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2753-2: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij
D2898 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
| T2754: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek 07 | [13 empty] | X
2754-1: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever
D2899 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2754-2: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij
D2900 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
T2755: Integreren adviezen inzake wijzigingen 06.18.090 | [6 empty] | B |  |  |  |  | X
2755-1: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever
D2901 (R) - Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
2755-2: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij
D2902 (T) - Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen