## Table 1
|  | STB Fase 7 Prijs- en contractvorming Stationsomgeving incl. Plintgebouw en Fiets-/ voetgangersbrug | X = verantwoordelijk B = betrokken |  | Participanten | Opdrachtgever (OG) | Projectmanager (namens OG) | Architect | Interieurarchitect | Landschapsarchitect | Kostenadviseur | Adviseur constructies | Adviseur technische installaties | Adviseur bouwfysica en akoestiek | Adviseur geotechniek | Aannemer | Ontwikkelaar | Derden
Opdrachtgeving
N T689: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project 07.01.010 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
689-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
D901 (R) - Projectbeleid fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
N T690: Nemen besluiten over resultaten en voortgang 07.01.020 | [6 empty] | X
690-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang
D899 (R) - Besluiten fase Prijs- en contractvorming Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / gunningsbesluiten / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
Contracten
N T737: Voorbereiden contracteren van participanten 07.02.010
| 737-1: Organiseren contractvorming | [5 empty] | X |  |  |  |  | B
D950 (R) - Uitbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
| 737-2: Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | [5 empty] | X |  |  |  | B | B
D985 (R) - Aanbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
| 737-3: Voorbereiden contracteren van participanten | [5 empty] | X |  |  |  |  | B
D1878 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D1877 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
| 737-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | [5 empty] | X |  |  |  |  | B
D2015 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
N T679: Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming 07.02.030 | [6 empty] | X
679-1: Contracteren van participanten
D1740 (R) - Contracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D882 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
N MT2048: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) 07.02.032 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
2048-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
D2342 (T) - Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
T1985: Contracteren aanvullende expertise 07.02.035 | [6 empty] | X
1985-1: Contracteren aanvullende expertise
D1741 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
N T762: Opstellen prijs- en contractvormingsplan 07.02.040 | [6 empty] | B |  |  |  | X | B
762-1: Opstellen prijs- en contractvormingsplan
D986 (R) - Prijs- en contractvormingsplan Inhoud: opzet prijs- en contractvormingsproces per uitvoerende partij
T738: Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde 07.02.050 | [6 empty] | B | B |  |  | B | X
738-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde
D951 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
738-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde
D1318 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders D1317 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
738-3: Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde
D2183 (T) - Bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Architectuur/bouwkunde (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
738-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde
D1319 (T) - Gunningsadvies projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
T742: Adviseren bij aanbesteden Interieur 07.02.060 | [6 empty] | B |  |  |  | B | X
742-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur
D955 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Interieur Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
742-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur
D1321 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Interieur Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders D1320 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Interieur Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
742-3: Verstrekken van bestedingsstukken Interieur
D2184 (T) - Bestedingsstukken Interieur Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Interieur (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
742-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur
D1322 (T) - Gunningsadvies projectdeel Interieur Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
T741: Adviseren bij aanbesteden Landschap 07.02.070 | [6 empty] | B |  |  | B | B | X
741-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap
D954 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
741-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap
D1325 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Landschap Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders D1324 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Landschap Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
741-3: Verstrekken van bestedingsstukken Landschap
D2185 (T) - Bestedingsstukken Landschap Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
741-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap
D1326 (T) - Gunningsadvies projectdeel Landschap Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
T739: Adviseren bij aanbesteden Constructies 07.02.080 | [6 empty] | B |  |  |  | B | X
739-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies
D952 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
739-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies
D1328 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Constructies Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders D1327 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Constructies Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
739-3: Verstrekken van bestedingsstukken Constructies
D2186 (T) - Bestedingsstukken Constructies Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
739-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies
D1329 (T) - Gunningsadvies projectdeel Constructies Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
T740: Adviseren bij aanbesteden Installaties 07.02.090 | [6 empty] | B |  |  |  | B | X | B
740-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties
D953 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
740-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties
D1331 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Installaties Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders D1330 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
740-3: Verstrekken van bestedingsstukken Installaties
D2187 (T) - Bestedingsstukken Installaties Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
740-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties
D1332 (T) - Gunningsadvies projectdeel Installaties Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
N T763: Begeleiden aanbestedingen 07.02.100 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
763-1: Bekend maken (bij openbare aanbesteding)
D2016 (R) - Aankondiging aanbesteding Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen bestedingsstukken / wijze van verkrijgen van inlichtingen
763-2: Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding)
D2017 (R) - Lijst uit te nodigen aanbieders Inhoud: opsomming van uit te nodigen aanbieders D2018 (R) - Uitnodiging(en) tot inschrijving Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van verkrijgen van inlichtingen / bijlage: bestedingsstukken
763-3: Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen
D911 (R) - Nota van inlichtingen Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar aanleiding van bestedingsstukken D912 (R) - Proces-verbaal van aanwijzingen Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het Technisch Ontwerp / conclusies / advies
763-4: Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen
D2019 (T) - Beoordeling inschrijvingen Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium D2020 (R) - Proces-verbaal van aanbesteding Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat
763-5: Onderhandelen
D2021 (R) - Onderhandelingsresultaat Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor Programma van Eisen en/of Ontwerp / conclusies en aanbevelingen
763-6: Opstellen gunningsadvies
D2022 (R) - Gunningsadvies Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
Programma van Eisen
N T1223: Actueel houden integraal PvE 07.03.020 | [6 empty] | B | X |  |  |  | X
1223-1: Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen
D1447 (R) - Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
Architectuur/ bouwkunde
N T698: Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde 07.04.020 | [7 empty] | X |  |  |  | B
698-1: Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde
D913 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwkundig perspectief fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
T699: Verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding |  |  |  | 07.04.030 |  |  |  | X |  |  |  | B
699-1: Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding
D914 (R) - Ontwerp Architectuur/bouwkunde voor contractvorming Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding
Interieur
N T701: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur 07.05.010 | [7 empty] | B | X
701-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur
D917 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Interieurarchitectuur fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
T702: Verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding 07.05.020 | [7 empty] | X
702-1: Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur
D918 (R) - Ontwerp Interieur voor contractvorming Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding
Landschap
N T714: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap 07.06.010 | [7 empty] | B |  | X
714-1: Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap
D933 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
T715: Verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding 07.06.020 | [7 empty] | X
715-1: Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap
D934 (R) - Ontwerp Landschap voor contractvorming Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T703: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten |  |  |  | 07.07.010 |  |  |  | B | [5 empty] | X
703-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten
D919 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwfysisch perspectief fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
T704: Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten 07.07.020 | [7 empty] | B | [5 empty] | X
704-1: Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten
D920 (T) - Adviezen Bouwfysica fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
T705: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten 07.07.030 | [7 empty] | B | [5 empty] | X
705-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten
D921 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit akoestisch perspectief fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
T706: Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten 07.07.040 | [7 empty] | B | [5 empty] | X
706-1: Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten
D922 (T) - Adviezen Akoestiek fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
Constructie
N T708: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies 07.08.010 | [11 empty] | X
708-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies
D925 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
T709: Verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding 07.08.020 | [11 empty] | X
709-1: Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies
D926 (R) - Ontwerp Constructies voor contractvorming Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding
Installaties
N T711: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties 07.09.010 | [12 empty] | X
711-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties
D929 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
T712: Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding 07.09.030 | [12 empty] | X
712-1: Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding
D930 (R) - Rapportage begeleiding en controle ontwerp installaties Inhoud: verslaglegging begeleiding en controle / gecontroleerde onderdelen van het ontwerp / controleresultaten / advies
Ontwerpintegratie
N T694: Coördineren adviezen van participanten 07.11.010 | [6 empty] | B |  |  |  |  | X
694-1: Coördineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen
D904 (T) - Raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van beoordelingen door betrokken participanten van door inschrijver(s) ingediende alternatieven/wijzigingen op het Technisch Ontwerp
694-2: Coördineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen
D906 (T) - Overzicht consequenties van alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5/1:1) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen
N T695: Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven 07.11.030 | [11 empty] | X
695-1: Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven
D905 (R) - Ontwerp voor contractvorming (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: VO-, DO- of TO-niveau of variatie daarop) Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en adviezen per projectdeel, inclusief daarin verwerkte wijzigingen en alternatieven n.a.v. onderhandelingen met de aanbieder(s)
Geld
N T1449: Bewaken fasebudget 07.12.010 | [6 empty] | B |  |  |  |  | X
1449-1: Bewaken fasebudget
D1789 (R) - Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
C1055: Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) 07.12.020
1055-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T723: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde 01 | [6 empty] | B |  |  | X | B
723-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde
D942 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
| T726: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur 02 | [7 empty] | B |  | X
726-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur
D945 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
| T727: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap 03 | [8 empty] | B | X
727-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap
D946 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
| T724: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies 04 | [9 empty] | X | B
724-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies
D943 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
| T725: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties 05 | [9 empty] | X |  | B
725-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties
D944 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
N T1448: Bepalen investeringskosten PV 07.12.040 | [6 empty] | B | B | B | B | X | B | B | B | B
1448-1: Bepalen investeringskosten PV
D948 (R) - Raming investeringskosten PV Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
T1450: Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten 07.12.050 | [6 empty] | B | B | B | B | X | B | B | B | B
1450-1: Herijken raming exploitatiekosten
D949 (R) - Raming exploitatiekosten fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
T2050: Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie 07.12.060 | [6 empty] | B | B | B | B | X | B | B | B | B
2050-1: Herijken analyse kosten-baten exploitatie
D2343 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
T2051: Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden 07.12.070 | [6 empty] | X |  |  |  | B
2051-1: Herijken financieringsmogelijkheden
D2344 (R) - Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Prijs- en contractvorming Inhoud: totaal overzicht/financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
T2531: Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen 07.12.080 | [6 empty] | X |  |  |  | B
2531-1: Uitwerken subsidieaanvragen
D2345 (R) - Overzicht subsidieaanvragen in fase Prijs- en contractvorming Inhoud: omschrijving onderwerpen van subsidieaanvraag / overzicht betreffende subsidieregelingen / subsidieaanvragen / ondertekeningen opdrachtgever / opsomming bijlagen per subsidieaanvraag
Organisatie/procesintegratie
N T672: Organiseren project 07.13.010 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
672-1: Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie
D866 (T) - Plan projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
672-2: Beheren projectorganisatie
D1576 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
N T670: Sturen en bewaken project 07.13.020 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
670-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project
D862 (R) - Faseplan Prijs- en contractvorming Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen D860 (R) - Plan van Aanpak Project fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
670-2: Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming
D861 (T) - Startrapport fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren D864 (T) - Sturingsmaatregelen Prijs- en contractvorming Inhoud*: opsomming van maatregelen D865 (R) - Fase-afsluiting Prijs- en contractvorming Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
Tijd
T722: Beoordelen uitvoeringstijd 07.14.020 | [6 empty] | B |  |  |  |  | X
722-1: Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd
D941 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
Informatie en Communicatie
N T2398: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming |  |  |  | 07.15.001 |  |  | X |  |  |  |  | B
2398-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming
D2542 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
MT731: Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) 07.15.010 | [6 empty] | X |  |  |  |  | X
731-1: Bijwonen van de aanbesteding
Output: niet van toepassing
N T687: Uitvoeren wijzigingenbeheer 07.15.050 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
687-1: Managen wijzigingen
D890 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
687-2: Verwerken wijzigingsbesluiten
D891 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
N MT1918: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) 07.15.050 | [6 empty] | X
1918-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
Output: niet van toepassing
N T688: Beheren projectdocumenten 07.15.060 | [6 empty] | X |  |  |  |  | B
688-1: Beheren procesdocumenten
D893 (T) - Rapport procesdocumenten fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
688-2: Beheren productdocumenten
D894 (T) - Rapport productdocumenten fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
688-3: Documentvoorziening
D895 (T) - Rapport projectdocumenten fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
N T2285: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen 07.15.070 | [6 empty] | X
2285-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
D2434 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
Kwaliteitszorg en risico's
N T678: Herijken en behandelen projectrisico's 07.16.020 | [6 empty] | B | B | B | B | B | X | B | B | B
678-1: Herijken en behandelen projectrisico's
D872 (R) - Project RI&E fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
T1824: Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  |  |  | 07.16.030 |  |  |  | X |  |  |  | B
1824-1: Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2081 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
T1825: Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  |  |  | 07.16.032 |  |  |  | B | X
1825-1: Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2082 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
T1826: Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  |  |  | 07.16.034 |  |  |  | B |  | X
1826-1: Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2083 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
T1827: Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  |  |  | 07.16.036 | [7 empty] | X
1827-1: Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2084 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
T1828: Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  |  |  | 07.16.038 | [8 empty] | X
1828-1: Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2085 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
T1830: Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  |  |  | 07.16.040 |  |  |  | B |  |  |  | X | [6 empty] | Wijziging NvI1
1830-1: Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2087 (R) - Verificatie Ontwerp na prijsvorming Inhoud: rapportage van de toetsing van het Ontwerp na prijsvorming aan het Integraal PvE en regelgeving / verzameling conclusies toetsing per projectdeel
1830-2: Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming
D2347 (R) - Vrijgegeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming Inhoud: gecontroleerde verzamelde en inhoudelijk afgestemde ontwerpen per projectdeel na prijsvorming
Geïntegreerde Contracten
T2760: Opstellen Vraagspecificatie 07.18.010 | [18 empty] | Wijziging NvI1
2760-1: Opstellen Vraagspecificatie
D2903 (R) - Vraagspecificatie Inhoud: Programma van Eisen / indien van toepassing: Geïntegreerd Ontwerp (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: SO, VO, DO of afgeleide). Annexen: planning / overzicht van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen / behandeling van vrijkomende materialen / overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers / overzicht verrekeningen loon- en prijswijzigingen (facultatief) / Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden / Acceptatieplan / Stelpostenoverzicht (facultatief) / zekerheidsstelling, bankgarantie (facultatief) / geschillenregeling (facultatief) / verzekeringen (facultatief)
MT2761: Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak) 07.18.020 | [18 empty] | Wijziging NvI1
2761-1: Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie
D2904 (T) - Bijdrage aan Vraagspecificatie Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Vraagspecificatie
T2762: Opstellen Acceptatieplan 07.18.030 | [18 empty] | Wijziging NvI1
2762-1: Opstellen Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen
D2905 (T) - Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen Inhoud: gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden van deze zelfstandige hulppersonen
2762-2: Opstellen planningseisen Acceptatieplan
D2906 (T) - Planningseisen Acceptatieplan Inhoud: perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden
2762-3: Samenvoegen Acceptatieplannen per projectdeel, Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen en planningseisen
D2907 (R) - Acceptatieplan Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten en resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, die ter acceptatie moeten worden aangeboden, inclusief kwaliteitsplan en eventuele deelkwaliteitsplannen / omschrijving minimale inhoud per ter acceptatie aangeboden document / aantal te overleggen exemplaren van documenten / tijdstippen van aanbieden / gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden / perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden / eventueel: eisen m.b.t. tot plaats, uiterlijk en afmetingen van aanduidingen van namen en bedrijven van de Uitvoerende Partij en zelfstandige hulppersonen / eventuele overige zaken die ter acceptatie moeten worden aangeboden.
2762-4: Adviseren t.a.v. eventuele stoppunten en bijwoonpunten tijdens Uitvoeringswerkzaamheden
D2908 (R) - Advies stoppunten en bijwoonpunten Inhoud: advies stoppunten: momenten waarop de Uitvoerende Partij Uitvoeringswerkzaamheden moet stoppen tot relevante, in het Keuringsplan voorziene toetsingen door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd / geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van relevante toetsingen op stoppunten moeten voldoen / advies bijwoonpunten: Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de aanwezigheid van of namens de Opdrachtgever noodzakelijk of gewenst is
C2763: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster) 07.18.040 | [18 empty] | Wijziging NvI1
2763-1: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2764: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde 01 | [6 empty] | X |  |  |  | B
2764-1: Opstellen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde
D2909 (T) - Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
| T2765: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur 02 | [6 empty] | B | X
2765-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Interieur
D2910 (T) - Acceptatieplan Interieur Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
| T2766: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap 03 | [6 empty] | B |  | X
2766-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Landschap
D2911 (T) - Acceptatieplan Landschap Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Landschap, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
| T2767: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica 04 | [6 empty] | B | [5 empty] | X
2767-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica
D2912 (T) - Acceptatieplan Bouwfysica Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Bouwfysica, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
| T2768: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies 05 | [10 empty] | X
2768-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Constructies
D2913 (T) - Acceptatieplan Constructies Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Constructies, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
| T2769: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties 06 | [11 empty] | X
2769-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Installaties
D2914 (T) - Acceptatieplan Installaties Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
| T2770: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek 07 | [13 empty] | X
2770-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek
D2915 (T) - Acceptatieplan Geotechniek Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Geotechniek, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
T2771: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 07.18.050 | [11 empty] | X
2771-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden
D2916 (R) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Inhoud: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
C2772: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster) 07.18.060
2772-1: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2773: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde 01 | [6 empty] | X |  |  |  | B
2773-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde
D2917 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
| T2774: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur 02 | [6 empty] | B | X
2774-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur
D2918 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
| T2775: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap 03 | [6 empty] | B |  | X
2775-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap
D2919 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
| T2776: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica 04 | [6 empty] | B | [5 empty] | X
2776-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica
D2920 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
| T2777: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies 05 | [10 empty] | X
2777-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies
D2921 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
| T2778: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties 06 | [11 empty] | X
2778-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties
D2922 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
| T2779: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek 07 | [13 empty] | X
2779-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek
D2923 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
T2780: Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden 07.18.070 | [18 empty] | Wijziging NvI1
2780-1: Opstellen selectiecriteria (per projectdeel)
D2924 (T) - Selectiecriteria m.b.t. ontwerp, uitvoering en onderhoud van het Werk Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk
2780-2: Opstellen selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten (indien van toepassing)
D2925 (T) - Selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten Inhoud: selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort
2780-3: Integreren selectiecriteria
D2926 (R) - Selectiecriteria Uitvoerende Partijen voor geïntegreerd contract Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk / selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort / voorstel wegingsfactoren / voorstel selectieprocedure en –methode
T2781: Begeleiden geïntegreerde aanbesteding 07.18.080 | [18 empty] | Wijziging NvI1
2781-1: Aankondigen aanbesteding
D2927 (R) - Aankondiging aanbesteding geïntegreerd contract Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen Vraagspecificatie / wijze van verkrijging van inlichtingen
2781-2: Selecteren van gegadigden
D2928 (R) - Rapportage selectie Uitvoerende Partijen Inhoud: resultaten van toetsing van gegadigden aan selectiecriteria / eventuele ranking / lijst van uit te nodigen gegadigde Uitvoerende Partijen / advies
2781-3: Uitnodigen Uitvoerende Partijen voor inschrijving
D2929 (R) - Uitnodiging(en) voor inschrijving Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen ten bepalingen / tijdstip en wijze van inschrijving / voorwaarden voor inschrijving / selectie- en gunningscriteria / wijze van verkrijgen van inlichtingen/consultatie / bijlage: Vraagspecificatie
2781-4: Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van consultatieronde
D2930 (R) - Resultaten consultaties Inhoud: verzamelde inlichtingen verstrekt aan inschrijvende Uitvoerende Partijen naar aanleiding van consultaties / opsomming van wijzigingen in de Vraagspecificatie naar aanleiding van consultaties / bijlage: aangepaste Vraagspecificatie
2781-5: Beoordelen van inschrijvingen
D2931 (R) - Proces-verbaal van aanbesteding GC Inhoud: voor zover van toepassing: resultaten toetsing inschrijvingen aan voorwaarden voor inschrijving / resultaten toetsing aangeboden ontwerpen aan Vraagspecificatie / resultaten toetsing aangeboden diensten aan Vraagspecificatie / weging / ranking van inschrijvingen / advies voor vervolgstap(pen)
2781-6: Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van onderhandelingsronde (bij onderhandelingsprocedure)
D2932 (R) - Rapportage resultaten onderhandeling Inhoud: optimalisatie(s) overblijvende inschrijving(en) op basis van prijs en kwaliteit / opsomming consequenties voor Vraagspecificatie / bijlage: definitieve Vraagspecificatie
2781-7: Opstellen gunningsadvies
D2933 (R) - Gunningsadvies GC Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een Uitvoerende Partij te gunnen
MT2782: Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak) 07.18.090 | [18 empty] | Wijziging NvI1
2782-1: Leveren bijdrage aan begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract
D2934 (T) - Bijdrage begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract Inhoud: indien van toepassing: bijdrage aan toetsing gegadigden vanuit specifieke expertise adviseur / inlichtingen naar aanleiding van consultaties vanuit specifieke expertise adviseur / adviezen in kader van onderhandelingen / gunningsadvies vanuit specifieke expertise adviseur
T2783: Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling 07.18.100 | [18 empty] | Wijziging NvI1
2783-1: Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling
D2935 (R) - Definitieve Vraagspecificatie Inhoud: naar aanleiding van consultatiegesprekken met gegadigden en/of resultaten van een onderhandelingsronde binnen een ‘onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking’ aangepaste Vraagspecificatie; zie verder D2903 ‘Vraagspecificatie’
MT2784: Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak) |  |  |  | 07.18.110 | [14 empty] | Wijziging NvI1
2784-1: Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling
D2936 (T) - Bijdrage aan Definitieve Vraagspecificatie Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Definitieve Vraagspecificatie
C2785: Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster) 07.18.120
2785-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
| T2786: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde 01 | [6 empty] | X |  |  |  | B
2786-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde
D2937 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Architectuur/bouwkunde / advies
| T2787: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur 02 | [6 empty] | B | X
2787-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur
D2938 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Interieur / advies
| T2788: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap 03 | [6 empty] | B |  | X
2788-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap
D2939 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Landschap / advies
| T2789: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica 04 | [6 empty] | B | [5 empty] | X
2789-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica
D2940 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Bouwfysica / advies
| T2790: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies 05 | [10 empty] | X
2790-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies
D2941 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Constructies / advies
| T2791: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties 06 | [11 empty] | X
2791-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties
D2942 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Installaties / advies
| T2792: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek 07 | [13 empty] | X
2792-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek
D2943 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Geotechniek / advies
T2793: Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving 07.18.130 | [11 empty] | X
2793-1: Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving
D2944 (T) - Rapportage toetsingen ontwerp bij inschrijving Inhoud: geïntegreerde resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie op gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschapsarchitectuur, Bouwfysica en Akoestiek, Constructies, Installaties en Geotechniek / geïntegreerd advies