Bijlage 11 Eisen vaarwegbeheerders

De volgende specifieke eisen/informatie ten aanzien van stremming van vaarwegen zijn van toepassing:

- De provincie Fryslân eist dat de werkzaamheden (met stremming) buiten de bedieningstijden uitgevoerd moeten worden

- De gemeente Waadhoeke accepteert een stremming van enkele dagen waarbij de aanvraag minimaal 3 maanden vantevoren moet worden ingediend.

- Het waterschap Noorderzijlvest hanteert voor de aanvraagtermijn enkele weken, de provincie Drenthe eist dat afstemming in een vroeg stadium plaatsvindt.

- Een stremming van de Zanding dient middels bebording aangegeven te worden. Stremmen is toegestaan.

- Voor het Prinses Margrietkanaal (beheerder Rijkswaterstaat) geldt dat stremming niet is toegestaan en draaien niet in de zomer kan (ook overdag niet).

Voor de overige vaarwegen geldt ook dat e.e.a. geregeld dient te worden middels tijdige afstemming met de vaarwegbeheerder.