## Vragen_en_antwoorden_346453_ins
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Juridisch | Beschrijvend document | Graag ontvangt inschrijver onder artikel 2.1.5 van het beschrijvend document akkoord voor de SPIE Covid bepaling zodat invloeden op de uitvoering tgv van Covid zijn uitgesloten van opdrachtnemer beoordeling: “Opdrachtnemer is gevrijwaard van consequenties voor vertragingen in de uitvoering vanwege het coronavirus.” | WBL gaat hier niet mee akkoord; o.i. is daar momenteel geen aanleiding voor. Mocht de situatie op dit gebied verslechteren, dan treden WBL en opdrachtnemer hierover in overleg.
2 | Inhoud | Beschrijvend document huur airco's | In het beschrijvend document onder artikel 1.3.1. wordt beschreven dat de opdracht ook het huren van airco’s omvat. Graag wil inschrijver weten of hiermee mobiele airco’s en/of vaste units wordt bedoeld. | Beide varianten zijn mogelijk. Hetgeen de aanbestedende dienst met deze opmerking beoogt is dat de opdrachtnemer zich commiteert om koudelevering te garanderen. De daadwerkelijke kosten zijn telkenmale per geval ondderling te bespreken en te verrekenen en maken geen deel uit van de aanneemsom.
3 | Inhoud | Beschrijvend document levering materialen | In het beschrijvend document onder artikel 1.5.8. wordt gesteld dat in geval van reparatie of vervanging nog 4 jaar onderdelen zijn te leveren van apparatuur. Inschrijver kan in geval van vervanging hiermee rekening houden. In geval van een reparatie, net voordat type-update plaats heeft gevonden is dit niet na te leven. Graag stelt inschrijver voor dat enkel na vervanging en/of plaatsing van een nieuwe airco, inschrijver nog 4 jaar na dato onderdelen levert wanneer noodzakelijk. | Niet akkoord. Te vervangen door: De opdrachtnemer dient de opdrachtgever te melden indien componenten minder dan 4 jaar leverbaar zijn en te voorzien van adviezen om een ongewenste downtime te voorkomen.
4 | Contract | Beschrijvend document marktconformiteit | In het beschrijvend document onder artikel 1.5.12. wordt op marktconformiteit getoetst. Inschrijver heeft hierover onderstaande vragen: Hierin staat niet beschreven met welke concurrenten vergeleken wordt, graag hierover in de aanbesteding duidelijkheid. Het gelijkheidsbeginsel is niet duidelijk waardoor het voor inschrijver niet inzichtelijk en duidelijk is dat objectief, met dezelfde scope, uitgangspunten en periode wordt uitgevraagd en vergeleken. Hoe wil het WBL het gelijkheidsbeginsel waarborgen? Geldt dit gelijkheidsbeginsel ook wanneer inschrijver voordeliger is dan concurrenten? Het bijstellen van prijzen vanaf en tot welke periode is deze van kracht? Geldt de bijstellingsverplichting enkel tot 2024 of ook bij verlenging? Hoe wordt omgegaan met meningsverschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de vergelijkbaarheid? | Het programma van eisen is van toepassing tijdens de gehele looptijd van overeenkomst. De prijzen kunnen worden vergeleken bij 2 onafhankelijke leveranciers van airco's.
5 | Contract | Concept Raamovereenkomst termijn | In de concept raamovereenkomst onder artikel 3.3 wordt verlenging van 1 jaar beschreven, terwijl in het beschrijvend document 2 jaar wordt aangegeven. Graag duidelijkheid onder welke condities en termijn, inschrijver aanbied. | Dit moet zijn 2 jaar; zie paragraaf 2.2.2.; de raamovereenkomst zal op dit onderdeel worden aangepast.
6 | Contract | Concept Raamovereenkomst indexatie | Onder artikel 6.4 uit de concept raamovereenkomst kan indexatie eenzijdig, lees WBL, worden goedgekeurd. Voorstel om de laatste zin in dit artikel te wijzigen naar: Opdrachtgever zal, mits Opdrachtnemer heeft voldaan aan de verplichtingen uit dit artikel voorgenoemde prijsindexatie niet ontnemen. | Voorstel is akkoord; de raamovereeenkomst zal op dit onderdeel worden aangepast.
7 | Contract | Concept Raamovereenkomst Betaling | Onder artikel 6.8 uit de concept raamovereenkomst is het niet helder wanneer acceptatie en exacte betaling plaats zal vinden. Graag dit artikel wijzigen naar: De maximale periode voor acceptatie van resultaten is 14 kalenderdagen. Bij uitblijven van acceptatie Opdrachtgever worden werkzaamheden geacht te zijn geaccepteerd. | Niet akkoord.
8 | Contract | Concept Raamovereenkomst Geheimhouding Informatie | Verzoek om artikel 9.2 uit de concept raamovereenkomst te wijzigen naar: Onder vertrouwelijke informatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt in ieder geval verstaan alle schriftelijke, mondelinge, elektronische of andersoortige informatie van welke aard dan ook die met betrekking tot de uitvoering van de Raamovereenkomst aan de wederpartij schriftelijk en expliciet is verstrekt onder vermelding ‘strikte geheimhouding’, zowel voor als tijdens de duur van deze Raamovereenkomst. | Voorstel is akkoord; de raamovereeenkomst zal op dit onderdeel worden aangepast.
9 | Contract | Concept Raamovereenkomst Geheimhouding boete | Onder artikel 9.3 uit de concept raamovereenkomst worden boetes uit de schending van de geheimhoudingsverplichtingen beschreven. Inschrijver begrijpt dat Opdrachtgever behoort tot gevoelige overheidsdiensten echter wordt een dergelijke boete niet als redelijk ervaren wanneer wordt gekeken naar de uitvoering, het plaatsten en onderhouden van airco’s. Om die reden wordt verzocht de boete te matigen tot EUR 10.000,- per gebeurtenis en EUR 2.500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. | Niet akkoord.
10 | Juridisch | Concept Raamovereenkomst Aansprakelijkheid | Artikel 11.1 uit de concept raamovereenkomst betreft aansprakelijkheid. De wettelijke aansprakelijkheid van het Burgerlijk Wetboek (BW) is niet beperkt in omvang noch in soort. Hiermee verlangt Opdrachtgever een ongelimiteerde aansprakelijkheid van Opdrachtnemer welke mede gevolgschade omvat. Een aansprakelijkheid die op geen enkele wijze gelimiteerd is, is niet marktconform noch acceptabel. Bij acceptatie van aansprakelijkheid dient gelet te worden op de risico’s die de Opdrachtnemer daadwerkelijk loopt. Een ongelimiteerde aansprakelijkheid voor het plaatsten en onderhouden van airco’s is disproportioneel. Voor het geval u wilt betogen dat de rechter in voorkomen geval een schadevergoeding kan matigen maakt dat de regeling nog steeds niet proportioneel omdat die beslissing ter discretie is van de rechter. Om voorgenoemde reden verzoeken wij u akkoord te gaan met volgend alleszins redelijk voorstel. De in artikel 11 bedoelde aansprakelijkheid voor Opdrachtnemer is beperkt tot persoons- en zaakschade (materiële schade, lichamelijk letsel)) en daaruit voortvloeiende schade, als gevolg van een Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid en is beperkt tot een bedrag van EURO 500.000,– per gebeurtenis en EURO 1.000.000,- per verzekeringsjaar. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade (winstderving, schade door productie-uitval) en/of andere indirecte schade, waaronder vermogensschade. | Niet akkoord.
11 | Inhoud | Inschrijfformulier typenummers Daikin | In uw inschrijfblad verwijst u naar een aantal types van Daikin. De normale typeaanduiding van Daikin is anders, waarschijnlijk zijn type 464646 en type 7788C interne WBL nummers. Graag ontvangt inschrijver de toegepaste types van Daikin om een goede inschrijving te kunnen doen. | De vermelde typenummers zijn alleen ingevuld om de formules in het excelblad te checken. Abusievelijk zijn deze blijven staan; bijgaand kunt u een nieuw te gebruiken inschrijfbiljet aantreffen. En het is aan inschrijver te bepalen welke types hij geschikt acht voor deze ruimtes.
12 | Inhoud | Inschrijfformulier type kleinmateriaal | In uw Inschrijfformulier beschrijft u onder D “klein materiaal kosten”: Elektriciteitskabel Merk A, type 1234 en een afvoerslang, merk B, type 5678. Graag wenst inschrijver duidelijkheid over de merken en types of duidelijkheid dat er keuzevrijheid is. | De vermelde merken en types zijn alleen ingevuld om de formules in het excelblad te checken. Abusievelijk zijn deze blijven staan; bijgaand kunt u een nieuw te gebruiken inschrijfbiljet aantreffen. En het is aan inschrijver te bepalen welke types hij geschikt acht voor deze ruimtes.
13 | Inhoud | Inschrijfformulier Materieel | In uw Inschrijfformulier beschrijft u onder E, “Materieel – en overige kosten”, de huur van een hoogwerker. Graag wenst inschrijver duidelijkheid over de te bereiken hoogte voor inzet van deze hoogwerker. Graag wenst inschrijver duidelijkheid over de termijn van huur van deze hoogwerker. | Dat is aan inschrijver om te bepalen.
14 | Inhoud | Beschrijvend document aantallen vervangingen of nieuw te plaatsen airco's | Graag ontvangt inschrijver de hoeveelheid de te verwachten airco's of nieuw te plaatsen airco's per jaar voor de WBL locaties. | Naar verwachting zal jaarlijks 10% van de vermelde aantallen airco's worden vervangen. Dit is ter indicatie; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
15 | Inhoud | Assetlijst | Is de EPBD3 keuring op installaties van toepassing? Zo ja, kan OG aangeven bij welke installaties dat het geval is? ON kan niet dit niet van afstand bepalen. | EPBD3 keuringen vallen buiten de scope van deze aanbesteding.
16 | Inhoud | Assetlijst | Van veel installaties is het vermogen en het soort en hoeveelheid koudemiddel niet vermeld. Dit heeft invloed op de eventuele wettelijke verplichtingen. Kan OG deze alsnog toevoegen in de lijst? Zo nee, hoe dient ON hier dan mee om te gaan? | Alwaar de hoeveelheid koudemiddel niet is vermeld dient de inschrijver ervan uit te gaan dat de hoeveelheid koudemiddel minder bedraagt dan 3kg.
17 | Inhoud | Inschrijfformulier | De opgegeven Daikin unit is niet te vinden. Kan OG het juiste type van deze unit kenbaar maken? | Zie antwoord op vraag 11.
18 | Proces | Inschrijfformulier | Waar dient ON het onderhoud van de nieuwe airco’s op te geven en op welke manier? Worden hier aparte uren voor meegenomen of één complete prijs? | U kunt de tarieven daarvoor vermelden in kolom G
19 | Proces | Inschrijfformulier | Waar dient ON de toeslagen voor materialen, winst en risico op te geven? | WBL gaat ervan uit dat deze aspecten zijn verrekend in de opgegeven tarieven.
20 | Proces | Inschrijfformulier | Waar dient ON de kosten voor werkvoorbereiding en projectleiding op te geven? Of dienen deze opgenomen te worden in het all-in-tarief? | Deze kosten dienen te zijn opgenomen in het all-in-tarief.
21 | Proces | Inschrijfformulier | Bij alle onderdelen wordt gevraagd het aantal in te vullen. Dient ON deze aantallen zelf in te vullen? Op dit moment is nog niks bekend over het aantal benodigde uren of benodigde stuks aan materiaal. Hoe dient ON hiermee om te gaan? | Dat is aan inschrijver om te bepalen. Op basis van de schouw hebben inschrijvers een goed beeld kunnen krijgen van de situatie ter plekke.
22 | Juridisch | Schouw | Mogen wij het vervangen installatieautomaten zelf uitvoeren aan de elektrotechnische installatie? Dit met eventuele garanties huisinstallateur elektrotechnisch. | Het vervangen van installatie-automaten wordt uitgevoerd door onszelf of door onze huisinstallateur.
23 | Inhoud | Schouw | Wat is de bezettingsgraad zijn qua personen per ruimte (excursie ruimte en kantine)? | De capaciteit voor de excursieruimte is maximaal 30 personen en de capaciteit voor de kantine is maximaal 12 personen.
24 | Inhoud | Schouw | Welke gewenste capaciteit dient worden aangehouden voor de excursie ruimte en kantine? In verband met appels met appels vergelijk bij de diverse partijen. | Dat is aan inschrijver om te bepalen.
25 | Inhoud | Beschrijvend document 5.2.2 / blz 26 | “U dient bij uw inschrijving (als bijlage 9) de actuele advies verkoopprijzen van het assortiment airco’s en bijbehorende materialen van bovenvermelde merken bij uw inschrijving aan te bieden.” Om welke types installaties en soort materialen gaat het hier? | Het betreft in ieder geval de actuele advies verkoopprijzen van de merken, zoals vermeld in paragraaf 2.1.3. (Daikin, Mitsubishi, Panasonic, LG).
26 | Inhoud | Beschrijvend document 5.2.1 / blz 25 | “De inflatiecorrectie wordt gebaseerd op de “Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2010 = 100”, subcategorie Dienstenprijsindex (DPI). Kan OG de meeste recente link verstrekken, zodat ON hier rekening mee kan houden? | De betreffende link is: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83760NED. Overigens is de index gebaseerd op 2015 = 100.
27 | Inhoud | Beschrijvend document 4.7 / q / blz 22 | “De financierings- en betalingsvoorwaarden zijn opgenomen in de concept Overeenkomst en/of de algemene inkoopvoorwaarden die daar onderdeel van zijn.” Er zijn geen betalingstermijnen beschreven. ON stelt een betalingstermijn voor het onderhoudsdeel voor van 50% bij ingangsdatum van de overeenkomst en 50% 6 maanden na ingangsdatum. En een betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Gaat OG hiermee akkoord? | Nee, daarmee gaat WBL niet akkoord.
28 | Contract | Preventief onderhoud | Is het een bewuste keuze om preventief onderhoud los te koppelen van de lekinspectie aangezien dit voor toestellen onder de 5-ton CO2 equivalent niet geldt? | Ja, dit is een bewuste keuze.
29 | Contract | vervanging airco | Kan bij de vervanging van de airco's in excursieruimte en kantine (lokatie Roermond) uw huiselectricien de voedingen uitschakelen en na vervanging weer inschakelen? | Ja.
30 | Inhoud | vervanging airco | Voor de vervanging lokatie Roermond dienen de buitendelen vanwege arbowetgeving en VCA middels een hijskraan op het dak te worden verwijderd cq. geplaatst. Hoe willen jullie deze hijskosten meenemen in onze offerte? Als stelpost of meenemen als vaste prijs? | Dat is aan inschrijver om te bepalen.
31 | Inhoud | Bijlage A: Programma van eisen 1.3.1.1: | Kan er enige duidelijkheid verstrekt worden betreffende – Huren van airco’s? Wat betreft aantal / duur huurperiode etc. | Zie antwoord op vraag 2.
32 | Contract | Bijlage A: Programma van eisen 1.5.1.4: | Dient de onderhoudsronde voor correctief en preventief onderhoud ook in het jaar 2022 vóór 1 juni uitgevoerd te zijn? De aanvang van de Raamovereenkomst is 08-04-2022, er zijn dan nog 7,2 weken over tot 1 juni. | Opmerking is terecht. Gelieve eerste onderhoudsronde uit te voeren in overleg met WBL.
33 | Contract | Bijlage A: Programma van eisen 1.5.4.: | Bij 1.5.4.1 spreekt men van oplostijd bij storing prio 1 binnen 4 uur (tijdens kantooruren) en prio 2 de volgende werkdag. Bij 1.5.4.3 staat dat de responstijd van prio 1 én prio 2 tot aanwezigheid op locatie één (1) uur is. Dient de monteur te allen tijde binnen 1 uur op locatie te zijn terwijl de oplostijd ruimer is? | Dat is correct.
34 | Inhoud | Beschrijvend document 4.5.4 | (zie hoofdstuk 3.5.3 en Bijlage 5). De eisen stoppen alleen bij 3.5.2, waar is 3.5.3? | De verwijzing naar paragraaf 3.5.3 is niet juist; dit dient paragraaf 3.5.2 te zijn.
35 | Contract | Beschrijvend document 1.5.3 | Moet er voor het correctief onderhoud een stelpost meegenomen worden?? Zo ja, hoe groot dient die te zijn. Zo nee, moeten wij die verwerken in de post preventief onderhoud. | Correctief onderhoud zal op basis van nacalculatie middels de door inschrijver op het inschrijfformulier aan te geven tarieven en percentages, worden verrekend.
36 | Inhoud | Strengere veiligheidseisen bepaalde locaties/ruimtes? | Zijn er ruimtes/locaties waar strengere veiligheidseisen van toepassing zijn? Bijv. door bijzondere omstandigheden? | Er zijn geen locaties met strengere veiligheidseisen; voor sommige ruimtes (e-ruimtes) is een toegangsprotocol van toepassing.
37 | Inhoud | Locaties permanent bezet? | Zijn er locaties waar afspraken gemaakt moeten worden? (Gemalen). | Ja, voor alle locaties is een meldingsplicht, waarna door WVL een werkvergunning wordt verleend.