|  | In deze risicotabel dient de inschrijver de SMART beheersmaatregelen aan te geven per risico. De beheersmaatregelen dienen in het daarvoor bestemde tekstvak (1-A4) opgenomen te worden in lettertype Verdana 9. Illustraties zijn toegestaan binnen hetzelfde tekstvak. De illustraties mogen geen vervanging zijn van de tekstuele beheersmaatregelen, maar moeten in samenhang met de tekst een geheel vormen. Additionele documenten met beheersmaatregelen of andere formats zijn niet toegestaan. In de beheersmaatregelen dient de inschrijver ten minste de oorzaken en gevolgen te verwerken. Het betreft beheersmaatregelen welke door de opdrachtnemer worden genomen ten aanzien van een risico en vormen onderdeel van de inschrijving. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Risico | Oorzaak | Gevolg | Beheersmaatregelen door opdrachtnemer |
| 1 | Er is geen of nauwelijks afzetmogelijkheid binnen het WSHD beheersgebied voor de baggerspecie die niet direct op kant gaat. | O1, Onvoldoende lokale verwerkers / beperkte verspreidingslocaties O2, Beperkingen vanuit (lokale) regelgeving / acceptatiecriteria | G1, Grote transportafstanden / veel transport km's G2, Hoge vervoers- en stortkosten G3, Geen opvolging aan doelstelling WSHD | Invullen in tekstvak op pagina 2 |
| 2 | Knelpunten in de uitvoering worden niet of niet tijdig inzichtelijk gemaakt. | O1, Werkzaamheden zijn onvoldoende voorbereid O2, Werkzaamheden zijn onvoldoende gecommuniceerd O3, De situatie/omstandigheden in het werk zijn anders dan verwacht O4, (Beschermde) Flora en Fauna waaronder ten minste broedende vogels, nesten, beverburchten worden niet opgemerkt | G1, Vertraging in de werkzaamheden, opleverdatum in gevaar G2, Klachten en meldingen uit omgeving G3, Schade aan eigendommen G4, Onvoldoende invulling van de zorgplicht G5, Ontstaan van onveilige situaties | Invullen in tekstvak op pagina 3 |
| 3 | Klachten en schade worden onvoldoende voorkomen en/of naar tevredenheid hersteld/afgehandeld. | O1, Werkzaamheden zijn onvoldoende voorbereid O2, Inzet van onjuist materieel en/of ondeskundig personeel O3, Onvoldoende aandacht en prioriteit tijdens uitvoering O4, Gebrek aan communicatie en de vastlegging | G1, Klachten en meldingen uit de omgeving G2, Imagoschade opdrachtgever en opdrachtnemer | Invullen in tekstvak op pagina 4 |
| 4 | Het baggerresultaat is van onvoldoende kwaliteit / voldoet niet aan de eis | O1, Werkzaamheden zijn onvoldoende nauwkeurig uitgevoerd O2, Controle ON tijdens baggeren is onvoldoende O3, Resultaten controle zijn te laat en/of onjuist | G1, Opnieuw baggeren, vertraging in de werkzaamheden G2, Klachten en meldingen uit omgeving G3, Werk kan niet worden opgeleverd en overgedragen | Invullen op tekstvak op pagina 5 |
| 5 | Onvoldoende communicatie voor/tijdens/na uitvoering | O1, Niet (tijdig) gecommuniceerd O2, Communicatie van onvoldoende kwaliteit O3, Communicatie onvoldoende gedocumenteerd O4, Stakeholders, ingelanden, belangengroepen, beheerders, semi-overheden, etc. zijn niet of onvoldoende betrokken. | G1, Klachten en meldingen uit omgeving G2, Imagoschade opdrachtgever en opdrachtnemer G3, Hinder tijdens de uitvoering G4, Opdrachtgever wordt onvoldoende ontzorgd | Invullen in tekstvak op pagina 6 |

Bijlage D - Risicotabel

Beheersmaatregelen ten aanzien van risico 1 door opdrachtnemer

Beheersmaatregelen ten aanzien van risico 2 door opdrachtnemer

Beheersmaatregelen ten aanzien van risico 3 door opdrachtnemer

Beheersmaatregelen ten aanzien van risico 4 door opdrachtnemer

Beheersmaatregelen ten aanzien van risico 5 door opdrachtnemer