## NVI-1
Bouwteam aannemer KH-USP-lijn
Volg nr. | Vraag inschrijver | Blz/Par./Hfdst verwijzing | Definitief antwoord NGC
1.1 | Kan inschrijver bij gunning een inleesbaar format/document krijgen van de Nota’s, dit helpt inschrijver bij snel inlezen van contractinformatie? | Algemeen | Ja, aanbestedende dienst zal deze bij gunning beschikbaar stellen.
1.2 | nschrijver ziet dat u voor voltooiing van de opdracht heeft aangegeven 16 december? Volgens uw aanbestedingsleidraad staat als datum 30 september 2022 weergegeven. Wat is de correcte datum. | TenderNed versus Paragraaf 1.5 | De opdracht Bouwteamfase dient datum 30 september 2022 opgeleverd/afgerond te worden. Planning op TenderNed inmiddels aangepast.
1.3 | U heeft kerncompetentie 2 opgenomen als selectie eis. Echter in hoofdstuk 2.11 van de aanbestedingsleidraad geeft u aan voornemens het onderhoud in het contract te verwerken. Dit betekent dat dit nog niet zeker is. Gezien het onderhoud geen definitief onderdeel is van het contract, zijn wij van mening dat deze eis niet gesteld mag worden. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen. | Aanbestedingsleidraad - 4.5 KC2 | Nee, aanbestedende dienst laat deze eis niet vervallen (zie gestelde vervolgvraag 1.4). Tijdens de realisatiefase zal met de Aannemer worden gesproken over de wijze waarop, en over welk deel van het geleverde, onderhoud zal plaatsvinden voor een periode van 15 jaar.
1.4 | Indien u het onderhoud wel onderdeel uit laat maken verzoeken wij u de eis op te splitsen: 1. Ervaring met het uitvoeren van conditiemetingen volgens de NEN 2767 o.g. 2. Ervaring met meerjarig onderhoud van 4 jaar of langer. Dit aangezien dit gangbare termijnen zijn voor onderhoudscontracten. Toelichting hierbij: 10 jaar is geen gangbare termijn en deze projecten komen nagenoeg niet voor. | Aanbestedingsleidraad - 4.5 KC2 | Opdrachtgever zal de kerncompetentie 2 opsplitsen in kerncompetentie 2a en 2b. Kerncompetentie 2a wordt "het ervaring hebben met het uitvoeren van conditiemetingen volgens de NEN 2767 o.g waarbij het gewenste kwaliteitsniveau van de halte minimaal op niveau 2 geborgd wordt". Kerncompetentie 2b wordt "Inschrijver is in staat om 15 jaar onderhoud uit te voeren en dient dit aan te tonen met een referentie waaruit blijkt dat hij minimaal 4 jaar ervaring heeft als onderhoudsorganisatie. Deze referentie mag niet ouder zijn dan 60 maanden gerekend vanaf de uiterste datum voor het indienen van een inschrijving , waarbijde periode van 48 maanden binnen deze 60 maanden valt".
1.5 | Om goed voorbereid te zijn op de bouwteamsamenwerking, zouden wij graag een overzicht van de diverse functies binnen uw projectorganisatie ontvangen. Kunt u ons deze doen toekomen? |  | Aanbestedende dienst verwijst u hiervoor naar appendix 2.
1.6 | De beoordeling van de kwaliteitsonderdelen en het interview geschiedt door uw beoordelingsteam. Kunt u aangeven welke functionarissen er in het beoordelingsteam zitten? | H5, §5.2, blz. 32, Aanbestedingsleidraad | Beoordelingsteam bestaat uit : Projectmanager, Contractmanager, Beheerder en Projectleider (ovPlus).
1.7 | Worden de 3 kwaliteitsonderdelen integraal beoordeeld of staan ze op zichzelf? M.a.w. mogen we verwijzen binnen de onderdelen voor nadere toelichting? | H5,Aanbestedingsleidraad | De kwaliteitsonderdelen staan op zichzelf en worden integraal beoordeeld. Opdrachtgever wenst niet in uw beschreven plannen verwezen te worden naar teksten elders.
1.8 | De 3 kwaliteitsonderdelen mogen in totaal maximaal 8 pagina’s beslaan. Wij gaan er vanuit dat een voorblad/inhoudsopgave/eventuele tussenbladen niet worden meegerekend in deze 8 pagina’s. Kun u dat bevestigen? | H4, §4.7, blz. 28, Aanbestedingsleidraad | Het voorblad en inhoudsopgave worden niet meegerekend.
1.9 | De overkapping moet een vrije doorloop hebben van tenminste 2,6m. Wordt hier ter plaatse van de DRIS een uitzondering op gemaakt (onderzijde DRIS minimaal 2,5m)? Om de DRIS op de juiste hoogte te hangen is de plafondhoogte dus tenminste 2,82m. | PVE Functioneel ontwerp. Par.3.3.3 | Ja, hier wordt m.b.t. de hoogte de regel aangehouden dat onderzijde van de DRIS minimaal op 2,5 meter is. PU volgt richtlijnen Spoorbouwmeester.
1.10 | Waar wordt een aanvullend statisch informatiepaneel geplaatst bij een enkelzijdig perron met 2 zuilen (1x DRIS en 1x kaartautomaat)? | PVE Wayfinding: 3.6 | Dit wordt nader bepaald in het VO en DO.
1.11 | Is in het geval van toepassing van hout vergrijzing wel toegestaan? | PVE Bushaltes: 2.3.4 | Dit wordt nader bepaald in het VO en DO.
1.12 | Er wordt gerefereerd naar de schaal van Mohs, die doorgaans gebruikt wordt om mineralen te identificeren. Klasse 5 staat gelijk aan de hardheid van staal. Hiermee wordt het gebruik van bijvoorbeeld (hard)hout uitgesloten voor zitelementen. Is dit correct? | PVE Bushaltes: 2.3.4 | Zie de disclaimer op pag. 2 van Kwaliteitupgrade haltes tramlijn 22 - PVE (Bus)Haltes: "Het ‘PVE (Bus)Haltes' bevat de mogelijke technische eisen voor de tramhaltes van tramlijn 22, afgeleid van het 'Programma van eisen, Europese openbare procedure - Levering en plaatsing van Abri’s' van de provincie Utrecht, dd. 10 december 2019, auteur NABB."
1.13 | Hier is geen maat ingegeven, is deze wel bekend? | PVE Bushaltes: 2.4.6 | Locatiespecifiek funderingsonderzoek is nodig voor het bepalen van de maximale funderingsdiepte.
1.14 | Het budget is van dit moment (feb 2022). Wordt dit nog geindexeerd? | Aanbestedingsleidraad: 2.3. - pag. 11 | Provincie Utrecht indexeert projectbudgetten niet
1.15 | De overkapping heeft bij de 2e variant een oversteek van 2x2 mtr ipv 2x2,5mtr. Is dit juist? | PVE Functioneel ontwerp: figuur 4 (pag.8) | De definitieve afmetingen van de oversteek zullen in het DO worden vastgesteld. Binnen de huidige status van het Functioneel Ontwerp voegt de overkapping 2,40 meter toe aan beide zijden, dus overal + 4,80 meter. Een gecorrigeerde tabel wordt meegestuurd.
1.16 | Op welke postitie kan een statisch informatiepaneel worden toegevoegd? | PVE Functioneel ontwerp: 3.5.4 (pag.11) | Dit wordt nader bepaald in het VO en DO.
1.17 | Is er sprake van een financiele vergoedingsstructuur voor de gemaakte uren van de bouwteamleden? Of is deze in het algemene budget opgenomen? | Algemeen | Dit is onderdeel van het taakstellend budget.
1.18 | Hebben wij nog de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen? | Algemeen | Nee, partijen hebben wel de mogelijkheid om verduidelijkings vragen te stellen tot uiterlijk datum 28 februari n.a.v. de door aanbestedende dienst verstrekte antwoorden.
1.19 | "In de aankondiging is het meerjarig onderhoud beschreven als een optie en niet als een vast onderdeel van de opdracht. De nota van inlichtingen geeft in het antwoord op vraag 1.3 ook niet duidelijk aan wat de status is van het meerjarig onderhoud in de opdracht. Om die reden staat de proportionaliteit van de inmiddels aangepaste eis inzake het referentiewerk meerjarig onderhoud ter discussie. De eis mag worden gesteld als u bevestigt dat het meerjarig onderhoud geen optie is maar een relevant onderdeel van de opdracht. Kiest u ervoor het meerjarig onderhoud als optie te handhaven, dan zult u de eis moeten schrappen maar kunt u wel voorwaarden stellen waaraan moet worden voldaan op het moment dat het opdragen van de optie aan de orde is". | Verduidelijkingsvraag n.a.v. vraag 1.3 en 1.4: | Zie de beschrijving in Appendix 3. De onderhoudswerkzaamheden gedurende een bepaalde periode van 15 jaar (Beheerfase). De onderhoudsinspanning betreft het instandhoudingsonderhoud van het bouwwerk en de installaties gedurende 15 jaar. Hieronder vallen met name de periodieke vervangingen, groot onderhoud aan de haltes. De Aannemer wordt in het Bouwteam gevraagd een voorstel aan de Provincie te doen waarbij de Total Cost of Ownership zo optimaal mogelijk is ingericht voor een periode van minstens 15 jaar. Onderhoud zit niet in het Taakstellend Budget. Of te wel de bevestiging bij deze dat het meerjarig onderhoud onderdeel uit maakt van de opdracht.
1.20 | U heeft twee inlichtingenrondes in uw planning opgenomen zonder enige beperking op te leggen in het soort vragen. Inschrijvers mochten er op vertrouwen dat zij ook na de eerste ronde nog vrijuit vragen mogen stellen. Wij vragen u de beperking op te heffen. | Vraag en antwoord 1.18 | Ondernemer kan tot 28 febrauri vrijuit vragen stellen.
1.21 | U heeft hier het taakstellend budget uitgesplitst per fase. Staan deze budgetten ook vast per fase of kan er met de budgetten geschoven worden? Uiteraard waarbij het totale budget niet overschreven wordt. | Appendix 3 | Er kan met de budgetten geschoven worden.
1.22 | Naar aanleiding van de door u gegeven antwoorden in de nota verzoeken wij u de aanbesteding met 3 weken uit te stellen. Dit zodat door de inschrijver een gedegen inschrijving gemaakt kan worden. | 1ste NvI - Vraag 1.4 | Dit is gezien de strakke planning van het project niet mogelijk.
1.23 | U geeft aan dat de vergoeding van de bouwteamleden in het taakstellend budget zitten. Het bouwteam bestaat uit OG, ovPlus en ON. Klopt onze aanname dat de uren van OG, ovPlus en de door OG en ovPlus in te zetten adviseurs ook vergoed worden uit het taakstellend budget? Zo ja kunt u aangeven wat de inschatting is van deze inzet zodat bekend is wel deel van het taakstellend budget beschikbaar is voor ON. | 1ste NvI - Vraag 1.17 | Uw aanname klopt niet. De vergoeding voor aannemer voor de bouwteamfase zit in taakstellend budget. De andere kosten waar u naar verwijst worden niet uit het taakstellend budget betaald.
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
1.100
1.101
1.102
1.103
1.104
1.105
1.106
1.107
1.108
1.109
1.110
1.111
1.112
1.113
1.114
1.115
1.116
1.117
1.118
1.119
1.120
1.121
1.122
1.123
1.124
1.125
1.126
1.127
1.128
1.129
1.130
1.131
1.132
1.133
1.134
1.135
1.136
1.137
1.138
1.139
1.140
1.141
1.142
1.143
1.144
1.145
1.146
1.147
1.148
1.149
1.150
1.151
1.152
1.153
1.154
1.155
1.156
1.157
1.158
1.159
1.160
1.161
1.162
1.163
1.164
1.165
1.166
1.167
1.168
1.169
1.170
1.171
1.172
1.173
1.174
1.175
1.176
1.177
1.178
1.179
1.180
1.181
1.182
1.183
1.184
1.185
1.186
1.187
1.188
1.189
1.190
1.191
1.192
1.193
1.194
1.195
1.196
1.197
1.198
1.199
1.200
1.201
1.202
1.203
1.204
1.205
1.206
1.207
1.208
1.209
1.210
1.211
1.212
1.213
1.214
1.215
1.216
1.217
1.218
1.219
1.220
1.221
1.222
1.223
1.224
1.225
1.226
1.227
1.228
1.229
1.230
1.231
1.232
1.233
1.234
1.235
1.236
1.237
1.238
1.239
1.240
1.241
1.242
1.243
1.244
1.245
1.246
1.247
1.248
1.249
1.250
1.251
1.252
1.253
1.254
1.255
1.256
1.257
1.258
1.259
1.260
1.261
1.262
1.263
1.264