## Blad1
Checklist aan te leveren producten ontwikkelende partij
Onderstaand overzicht dient ter informatie en is niet limitatief. De contractpartner dient al die stukken aan te leveren waaruit blijkt dat aan de contractvoorwaarden is voldaan. De exclusiviteits-/optieovereenkomst en bijlagen zijn leidend.
d.d. 29-09-2021 |  | Fasen
|  | Ontwerpfase | [5 empty] | Voorbereiding uitvoering
|  | SO (indien van toepassing) | CHECKLIST ONTWIKKELAAR | VO | CHECKLIST ONTWIKKELAAR | DO | CHECKLIST ONTWIKKELAAR
Producten |  |  | Informatie aangeleverd in bijlage nr: |  | Informatie aangeleverd in bijlage nr: |  | Informatie aangeleverd in bijlage nr:
Algemeen
Toelichting (op tekening en in tekst) met aanpassingen nav - toetsopmerkingen en evt. andere wijzigingen sinds vorige fase (S)-VO, VO-DO) - waar ontwerp mogelijk of zeker niet past binnen de kaders van de bouwenvelop of het bestemmingsplan - opmerkingen supervisieteam - opmerkingen CRK |  | nvt |  | verplicht |  | verplicht |  | indien van toepassing
Mobiliteitsplan | alleen van toepassing als ontwerp afwijkt van parkeernormen | nvt |  | verplicht |  | verplicht |  | nvt
Aantoonbaar voldoen aan voorwaarden Warmteplan voor afwijken aansluitingsplicht stadswarmte | van toepassing indien niet wordt aangesloten op Warmtenet | nvt |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht |  | nvt
Advies supervisor op vorige fase |  | nvt |  | verplicht |  | verplicht
Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op vorige fase |  | nvt |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht
MPG-berekening | van toepassing bij ontwerp met in ieder geval woonfunctie | nvt |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht
Ontwerp vastgoed / kavel
Windhinderonderzoek conform NEN 8100 in windtunnel | van toepassing bij ontwerp gebouw hoger dan 30 meter | verplicht (SO of VO fase) |  | verplicht (als nog niet in SO fase gedaan) |  | verplicht (indien DO afwijkt van SO/VO)
Bezonningsstudie | van toepassing bij ontwerp gebouw hoger dan 30 meter | gewenst / geadviseerd |  | verplicht |  | nvt |  | nvt
BENG-berekening VO: concept berekening / overzicht bouwkundige en installatietechnische maatregelen. DO: definitieve berekening |  | nvt |  | verplicht |  | verplicht
Volumestudie (3D) |  | verplicht |  | nvt |  | nvt |  | nvt
Visuele impressies (2D en 3D) vastgoed in kleur, incl. contour/hoogte, dakinstallaties, incl niet-bebouwd deel kavel en incl. belendingen. Typologie gebouw / blok, referentiebeelden. Stedenbouwkundige context begane grond. Schaal: 1:100 |  | verplicht |  | verplicht |  | verplicht
Typerende plattegronden incl. maatvoering (in ieder geval kelder, begane grond en dak) Schaal 1:100 / 1:200 | In DWG/DGN en pdf | gewenst / geadviseerd |  | verplicht |  | verplicht
Doorsnedetekening incl. maatvoering, incl. contour/hoogte, dakinstallaties en alle peilhoogtes (minimaal 2 doorsnedes) Schaal: 1:1000 | In DWG/DGN en pdf | verplicht |  | verplicht |  | verplicht
Materialenstaat / kleur (afwerkstaat exterieur) |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht (hoofdlijnen) |  | verplicht (compleet) |  | nvt
Beknopte toelichting op de ontwerpvisie en planologische haalbaarheid |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht |  | verplicht |  | nvt
Inrichtingsplan margestroken en overige niet-bebouwde delen kavel (2D), incl oplossing afwatering, materiaalgebruik, verlichtingsplan, tekening met peilhoogtes Profiel: 1:200 |  | nvt |  | verplicht |  | verplicht |  | nvt
Profielen en details (in ieder geval gevel, dak/vloer aansluiting (beide 1:5), zonwering, aansluiting gebouw op maaiveld / gracht, natuurinclusief bouwen) Schaal: 1:100, waar verduidelijking nodig 1:20 of 1:50. Soms 1:5 |  | nvt |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht |  | nvt
Installaties (schoorstenen, pv, HWA, etc) aangegeven op daken / gevels. Incl pv-panelen op dak (hoeveelheid en legplan) en incl. berekening van % hoogwaardig groen op kavel. |  | nvt |  | verplicht (indicatieve installaties) |  | verplicht (definitief) |  | nvt
Nachtbeeld incl verlichting |  | nvt |  | verplicht |  | verplicht |  | nvt
Tabel met eenduidig overzicht te realiseren programma, zowel in aantallen, m2 als in bvo / go en per functie gescheiden (commercieel, voorzieningen, wonen - sociale huur, middensegment huur of koop, vrije sector huur of koop). |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht |  | verplicht
Uitwerking parkeeroplossingen (auto, fiets, scooter) incl. aantal parkeerplaatsen en onderbouwing daarvan, in m2 en op plattegrond. Incl. locatie speedgate en vlakstand, aantal elektrische oplaadplekken, toegepaste NEN- norm |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht |  | verplicht
Principes ontsluiting (auto, fiets, voetganger, parkeer, laden en lossen) |  | nvt |  | verplicht |  | verplicht |  | nvt
Maquette; inpasbaar in 1:500 werkmaquette Sluisbuurt Schaal 1:500 en/of 3D model (SKP) |  | nvt |  | verplicht |  | gewenst |  | nvt
Tekening locaties ingepaste nutsvoorzieningen (en indien afwijkend van bouwenvelop: afstemming met kabel-en leidingbedrijven over nuts(kasten) en aansluitpunten) Schaal 1:1000 |  | verplicht |  | verplicht |  | verplicht
OAT aansluiting - zie OAT-bijlagen bij bouwenvelop |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht |  | verplicht
Tekening kade en aansluiting op brug(gen) | indien van toepassing | gewenst / geadviseerd |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht
Uitwerking kelders/oeverconstructies/strookfunderingen en grondverbetering |  | nvt |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht
Aansluitingen kabels en leidingen (incl OAT) gebouw en niet-bebouwd deel kavel (2D/3D) |  | gewenst / geadviseerd |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht
Aangegeven op tekening opstelplaats brandweer |  | nvt |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht
Huisaansluitingen kabels en leidingen (2D/3D) |  | gewenst / geadviseerd |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht
(Detail)tekening bouwkundige voorzieningen openbare verlichting | alleen van toepassing indien spandraden voor- of openbare verlichting aan gevel | nvt |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht
Beplantings/groenplan, incl. eisen natuurinclusief bouwen, incl. details groeiplaatsvoorzieningen (bovengronds / ondergronds). Minimaal: referentiebeeld en doorsnede groeiplaats-voorziening voor groen op daken Schaal 1:200 |  | nvt |  | verplicht |  | verplicht (compleet)
Aantoonbaar waterneutraal kavel |  | nvt |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht
Ontwerp vastgoed / kavel incl x, y, z coordinaten (3D). Hoogtematen ook aangegeven t.o.v. NAP. | In DWG/DGN en pdf | nvt |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht
Overig
Projectplanning (update) |  | nvt |  | verplicht |  | verplicht |  | verplicht
BLVC-plan |  | nvt |  | gewenst / geadviseerd |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht
V&G-plan |  | nvt |  | gewenst |  | gewenst |  | verplicht
Inrichting werkterrein / bouwplaats / aansluiting bouwwegen (2D/3D) |  | nvt |  | gewenst/geadviseerd |  | verplicht |  | verplicht
Analyse impact bouw op omliggende (openbare) ruimte, incl aandacht voor veiligheidszones |  | gewenst / geadviseerd |  | verplicht |  | verplicht |  | verplicht
Bouwmethode (heien) |  | nvt |  | nvt |  | verplicht |  | verplicht
WABO-vergunning |  | nvt |  | nvt |  | nvt |  | verplicht
WIOR-vergunning | indien van toepassing | nvt |  | nvt |  | nvt |  | verplicht
Opstellen defintieve erfpachtaanbieding
Opgave van bvo/gbo, bestemmingen, type woningen etc. |  | nvt |  | verplicht |  | verplicht
Opgave van splitsingsstructuur dmv splitsingstekeningen en splitsingsakten | indien van toepassing | nvt |  | nvt |  | verplicht
Opgave van indexnummers en bouwnummers |  | nvt |  | nvt |  | verplicht
Opgave van te vestigen opstalrechten voor Liander of WKO of anderen |  | nvt |  | nvt |  | verplicht
Opgave van erfdienstbaarheden |  | nvt |  | nvt |  | verplicht
VON-prijzen per indexnummer / bouwnummer | indien van toepassing | nvt |  | nvt |  | verplicht