## legenda
kolom | categorie | waarde | omschrijving
a | naam | vrije tekst | naam van project of taak
b | laatste update | datum | datum wanneer voor het laatst info is toegevoegd
c | next deadline | datum | de datum waarop een volgende stap moet worden voltooid
d | bereik | gemnoo | geldt alleen voor onze eigen gemeente
d | bereik | landelijk | geldt voor alle gemeenten, bijvoorbeeld vng programma's
e | domein | vakgroep/afdeling | hier wordt vermeld om welke afdeling, team of vakgroep het gaat
f | onderwerp | semi vrije tekst | onderverdeeld in: applicatie, infrastructuur, informatie management, compliancy, ea
g | prio | 0 | onderhanden met hoge prio
g | prio | 1 | onderhanden
g | prio | 2 | start binnen 12 maanden
g | prio | 3 | start nader te bepalen
g | prio | 4
g | prio | 5
g | prio | 6
g | prio | 7 | stopgezet
g | prio | 8 | klaar/in productie, maar met restpunten
g | prio | 9 | klaar/in productie
h | pte | e | evenement
h | pte | p | project (definitie project: samenwerking tussen meerdere interne en/of externe partijen)
h | pte | t | taak (kan door één persoon zelfstandig uitgevoerd worden)
i | status | semi vrije tekst | onderverdeeld in: concept, voorbereiding, implementatie, uitgevoerd, advies verstrekt, ongoing, voorlopige gunning, definitieve gunning, ea
j | behandelaar | naam | wie is primair verantwoordelijk / aanspreekpunt
k | opmerkingen | vrije tekst | nadere uitleg over de stand van zaken
l | volgende stap | vrije tekst | wat is de volgende fase in het project
m | betrokkenen | naam | andere projectleden en/of betrokken personen
n | jaar | 20xx | het jaar waarin de taak of het project is gestart en/of afgerond

## projecten
[14 empty] | 143100 | 50000 | 5000 | 150500
naam | laatste update | next step | bereik | domein | onderwerp | prio | pte | status | behandelaar | opmerkingen | next step | verder betrokken | jaar | incidenteel | inci. begroot | structureel | struct. begroot | nadere info
zaaksysteem.nl | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | applicatie implementatie | 8 | p | in productie | mathilde | opgeleverd met restpunten | decharge | opdrachtgever, stuurgroep, projectgroep, werkgroepen | 2021 |  |  |  |  | digid productieklaar sinds 3-2-22
embrace | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | applicatie implementatie | 9 | p | in productie | elma | live | periodieke ambassadeurs meetings | Elma, Jannet, Markwin, Mary-Lou, Albertus, Simon, jeep, joyce, harm, henriette | 2019
TOPdesk | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | applicatie implementatie | 9 | p | in productie | jan pieter | todo: cmdb inrichten / evt incidentenregister via koppeling | Outlook koppeling (ORB) | Danny, René de V., Anton, Markwin, joyce | 2019
portfolio management | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | applicatie implementatie | 9 | p | uitgevoerd | tim | overall beheer van alle resources tbv alle implementaties | maandelijkse meeting | albertus, tim, albertus, jeep, simon, jeroen, alle PL's | 2021
bpm (business proces management) tooling | 2022-01-05 |  | gemnoo | ao-ic | applicatie implementatie | 9 | p | in productie | benedik | engage process bpm aangeschaft en uitgerold | verder uitrollen in org | team ao-ic | 2020
gouw implementatie | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | belastingen | applicatie implementatie | 0 | p | implementatie | joost | opleveren restpunten tbv decharge | e-gouw koppelen aan website | mirjam, joost, eisse, ebo, jeep, simon, wilma, jannet, tamara | 2022 |  | 30000 |  |  | laatste factuurronde implementatie
vervanging mailchimp | 2022-01-05 | 2022-06-01 | gemnoo | digitale dienstverlening | applicatie implementatie | 2 | p | voorbereiding | eline | vervangen ivm avg-bio door bijv la posta | overleg betrokkenen | vakgroep communicatie, jeep, jan pieter | 2022
implementatie pink iconnect | 2022-01-05 | 2022-07-01 | gemnoo | i&a | applicatie implementatie | 1 | p | voorbereiding | jeroen, wilma | verplaatsing naar de cloud van de makelaar van pink | kick off plannen | vakgroep geo, jeep, jan pieter, markwin | 2022 | 46000 |  |  | 110000 | structureel uit bestaand budget, incidenteel niet duidelijk
justid | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | kabinet | applicatie implementatie | 9 | p | in productie | elma/jaap | digitaal aanvragen uittreksels JustID (uitreiken lintjes) | portaal inrichten, gebruikers aanmaken | jeep, simon, jose, clarisse | 2022 |  |  |  |  | voor de 3e keer opgepakt, nu door elma
dso-lv | 2022-01-05 | 2022-06-01 | landelijk | ruimtelijk | applicatie implementatie | 1 | p | implementatie | rik | 3 sporen: 1. Aanschaf VTH applicatie zie 23. 2. Update Giskit planapplicatie. 3. Randvoorwaarden op orde. | Aanbesteding VTH, opdracht Giskit | Albertus, Marcella, Jeroen Solleveld | 2021-2022
vth applicatie | 2022-01-05 | 2022-06-01 | gemnoo | ruimtelijk | applicatie implementatie | 8 | p | implementatie | rik | spoor 1 afgerond met restpunten, spoor 2 opstarten | decharge spoor 1 | albertus, jan houwen, roy, marcella, jeep, simon | 2021-2022
compas | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | sociaal | applicatie implementatie | 9 | p | in productie | gert | nog wat nawerk gaande (gert) | passief volgen | irene, roelof, jeep, joost, albertus, erwin keizer, gert de boer | 2019
data.overheid.nl | 2022-01-05 | 2022-12-31 | landelijk | alle | applicatie integratie | 7 | p | stopgezet | simon | vng-koop vraagt datasets beschikbaar te stellen via data.overheid.nl voor hergebruik door andere overheden, met greta overlegd, geen interesse | passief volgen | greta, jeep, albertus | 2019
procura/datab | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | burgerzaken | applicatie integratie | 9 | p | in productie | marchje | informatie verlopen reisdocumenten via datab naar mijnoverheid.nl | passief volgen | simon | 2021
digid | 2022-02-05 | 2022-02-06 | gemnoo | digitale dienstverlening | applicatie integratie | 9 | p | in productie | simon | zaaksysteem=klaar; gouw=klaar | acties it audit; acties gouw |  | 2022 | 4000 |  |  |  | 2x ict assessment digid door bdo
eherkenning | 2022-02-05 | 2022-02-06 | gemnoo | digitale dienstverlening | applicatie integratie | 9 | p | in productie | simon | zaaksysteem=klaar; gouw=klaar | acties it audit; acties gouw |  | 2022 |  |  |  | 4500 | signicat, vervangt kpn, is dus gedekt in bestaande begroting
procura proweb | 2022-01-05 | 2022-06-01 | gemnoo | burgerzaken | applicatie life cycle | 1 | p | voorbereiding | simon | nieuwe contractvorming; overgang naar api's en cloud; open source | demo 16 februari | marchje, eline, gert | 2022 |  | 20000 |  | 22000 | schatting: e-loket burgerzaken + contractvernieuwing; grotendeels gedekt door bestaand budget
conversie dvg7 naar dvg9 | 2022-01-05 | 2022-06-01 | gemnoo | digitale dienstverlening | applicatie life cycle | 1 | p | implementatie | eline | upgrade naar dvg9; opdracht geplaatst, nu projectplanning maken voor 1e helft 2022 | overleg team | albertus, jannet, elma, tamara, eline, jeep | 2022 | 25000 |  |  | 14000 | incidenteel waarschijnlijk niet begroot, structureel wel
grexmanager | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | applicatie life cycle | 2 | t | voorbereiding | simon | systeem voor grondexploitatie, marielle had problemen om applicatie in gebruik te nemen of te houden, verschillende contactpogingen zonder resultaat, volgens markwin niet meer in gebruik | voorleggen aan suzanne braxhoven | melanie, markwin | 2022
migratie my-lex-naar mais-flexis | 2022-01-05 | 2022-04-01 | gemnoo | div | applicatie migratie | 1 | p | voorbereiding | anton | Hoe wil De Ree de data aangeleverd krijgen? Is MY-LEX hiertoe in staat? Wat wordt de doorlooptijd, wat zijn de kosten? | overleg betrokkenen | niels (bd), jeep, brigitta, anton, rene | 2022 | 30000 |  |  |  | schatting
migratie corsa-maisflexis | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | div | applicatie migratie | 9 | p | implementatie | simon | alle data is overgebracht naar maisflexis, gepubliceerd via MWDS | opnemem data uit my-lex en andere tsa's | niels (bd), jeep, brigitta, anton | 2021
conversie mozard naar mylex | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | div | applicatie migratie | 9 | p | in productie | anton | in gebruik genomen door div | restpunten mozard | mozard team | 2021 | 3000 |  |  |  | schatting, afhankelijk van afspraken bij contractbeeindiging
gt software broker | 2022-01-05 | 2022-12-31 | landelijk | alle | applicatie selectie | 7 | p | stopgezet | jan pieter | wachten op update vng | passief volgen | simon, jeep, albertus, markwin | 2020
bhv | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | bhv | applicatie selectie | 7 | p | stopgezet | simon | kort gesprek gehad met Lena aanschaf alarmering systeem, daarna niets meer over gehoord | passief volgen | lena | 2020
zorgdomein.com | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | sociaal | applicatie selectie | 7 | p | stopgezet | bernie (bd) | verzoek ontvangen van bernie bijkes om te adviseren bij de orientatie op systeem voor ketensamenwerking, besproken met bernie en gert op 14/10/19; per 8-3 geen updates ontvangen; bernie bijkes is inmiddels uit dienst | passief volgen | bernie bijkes (bd), gert, albertus | 2020
procura probev | 2022-02-05 | 2022-06-01 | gemnoo | burgerzaken | applicatie uitfaseren | 1 | p | voorbereiding | marchje | pro-bev staat alleen voor raadplegen op lokale server, bij verplaatsen pro-web naar de cloud dient pro-bev te worden verwijderd | overleg januari | marchje, eline, simon, markwin | 2022
M2104 022 : Mailbox archiefbeleid bestuurders | 2022-01-05 | 2022-04-01 | gemnoo | div | compliancy archiefwet | 2 | t | voorbereiding | jan pieter |  | contact jeep | jeep, brigitta, simon, markwin, rob | 2022
e-depot regio sessies | 2022-01-05 | 2022-12-31 | regionaal | div | compliancy archiefwet | 9 | e | uitgevoerd | brigitta | regiosessie bijgewoond, vanuit iv schuift brigitta hierbij aan | passief volgen | simon | 2019
permanente oplossing FG en PO | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | compliancy avg | 0 | p | voorbereiding | joyce/simon | Het belangrijkste probleem bij de uitvoering van avg-beleid is het ontbreken van een lokale privacy officer. SK gaat de opleiding CIPP/E CIP/M volgen om in 2023 die rol in te kunnen vullen | opleiding volgen | jeep, jan pieter | 2022
verwerkingenregister | 2022-02-05 | 2022-03-01 | gemnoo | alle | compliancy avg | 1 | p | implementatie | simon, joyce | i-navigator = verwerkingenregister | overleg joyce/anton | jeep, alle fb's en contracthouders | 2022 |  |  |  |  | hoe afwijkende lokale verwerkingen op te nemen?
jaarstukken AVG | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | alle | compliancy avg | 1 | t | voorbereiding | joyce, simon | avg/bio rapportage 2021 + beleid 2022 MT | overleg jeep/joyce | joyce, jeep, albertus, simon | 2022
dpia embrace | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | compliancy avg | 2 | p | voorbereiding | joyce | volgens joyce relevant wanneer toegang door derden, dat is nu het geval | advies joyce vragen | elma, jeep, simon, jan pieter, markwin | 2022 | 1500 |  |  |  | dpia door audittrail
verwerkersovereenkomsten centraliseren | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | alle | compliancy avg | 2 | p | voorbereiding | joyce | opnemen in i-navigator? | overleg joyce/anton | jeep, alle fb's en contracthouders | 2022
NTA7516 (veilige email) | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | compliancy avg | 9 | p | in productie | joyce | NTA 7516 toepassen in het sociaal domein. Is geregeld obv cryptshare, zie mailwisseling Albertus | in 2022 opnieuw checken | jeep, gradie, gert, markwin, simon | 2020
dpia mais flexis | 2022-01-05 | 2022-04-01 | gemnoo | div | compliancy avg | 8 | p | uitgevoerd | brigitta | vragenlijst IBD ingevuld door brigitta/niels (bd) | advies joyce vragen | jeep, joyce, niels (bd) | 2022 | 1500 |  |  |  | dpia door audittrail
AVG-beleid | 2022-01-25 | 2022-03-01 | gemnoo | i&a | compliancy avg | 1 | t | voorbereiding | joyce, simon | concept nieuw privacybeleidsplan doornemen | verwerken feedback mt | simon, jan pieter, jeep, albertus, wim, benedik | 2022
dpia blinqt | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | sociaal | compliancy avg | 1 | p | uitvoering | joyce | bij uitvoering bleek veel nog onduidelijk | vervolgacties uitvoeren | joyce, simon, gert, benedik | 2022 | 1500 |  |  |  | uit budget gradie
dpia compas | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | sociaal | compliancy avg | 2 | p | voorbereiding | joyce | bevat gegevens wsw medewerkers, vwo aangeleverd | advies joyce vragen | joyce, jeep, gert, simon | 2022 | 1500 |  |  |  | uitzoeken of deze echt nodig is
dpia my-lex | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | sociaal | compliancy avg | 2 | p | voorbereiding | joyce | bevat gegevens wsw medewerkers, vwo aangeleverd | advies joyce vragen | joyce, jeep, gert, simon | 2022 | 1500
dpia nmd | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | sociaal | compliancy avg | 2 | p | voorbereiding | joyce, sara | bevat gegevens wsw medewerkers, vwo aangeleverd | overleg joyce/sara | joyce, jeep, gert, simon | 2022 | 1500 |  |  |  | uit budget sara
permanente oplossing CISO | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | compliancy bio | 0 | p | voorbereiding | joyce/jan pieter | Het belangrijkste probleem bij de uitvoering van bio-beleid is het ontbreken van een lokale CISO. JP is voorlopig bereid om die rol in te vullen | opleiding volgen? | jeep, jan pieter, simon | 2022 | 1500 |  |  |  | NB: joyce akkoord met dataclassificatie in i-navigator
implementatie bio / ib-jaarplan | 2022-01-05 | 2022-12-31 | landelijk | i&a | compliancy bio | 1 | p | implementatie | jan pieter | opstellen obv strat info.beveiligingsbeleid, aanbevelingen jaarrapport audittrail verwerken, pva maken, combineren met ggi-veilig? | stukken lezen | ciso, albertus, jeep, markwin; simon | 2022
ggi-veilig | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | compliancy bio | 2 | p | voorbereiding | jan pieter | aanvraag formulier invullen en opsturen | overleg betrokkenen | markwin, rob, jeep | 2022
microsoft 365 e5 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | gemnoo | i&a | compliancy bio | 2 | p | voorbereiding | jan pieter | bepalen welke onderdelen wanneer implementeren | overleg betrokkenen | markwin, rob, jeep | 2022
docs it audits (ensia & digid) centraliseren | 2022-02-05 | 30-2-2022 | gemnoo | i&a | compliancy it-audit | 0 | p | uitvoering | simon | alle documenten opnemen in logische structuur onder veldnetgroep audits | taxonomie bepalen | jan pieter, jannet, benedik, functioneel beheerders | 2022
autorisatiematrix samenvoegen voor alle it-audits | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | i&a | compliancy it-audit | 1 | p | voorbereiding | jan pieter | actie nav jaarverslag bdo | overleg betrokkenen | benedik, wanda, jeep, monica, albertus | 2022
beheer digid | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | i&a | compliancy it-audit | 2 | t | voorbereiding | jan pieter | TOPdesk gebruiken voor registratie alle DigiD aansluitingen, DigiD formulieren opslaan en gebruikersbeheer regelen. | overleg elma / jan pieter / simon | elma, simon, jannet, wilma? | 2022
certificering blinqt | 2022-05-01 | 2022-12-31 | gemnoo | sociaal | compliancy it-audit | 3 | t | uitvoering | simon | bdo verwacht isae 3402 type2 certificering voor cloud apps , geen antwoord van blinqt | opnieuw navragen bij patrick | albertus, simon gert, gradie, sarah, tim? | 2022
WMEBV wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer | 2022-01-05 | 2022-07-01 | landelijk | digitale dienstverlening | compliancy wmebv | 2 | p | voorbereiding | simon | Het wetsvoorstel geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. | overleg betrokkenen | vakgroep communicatie, jeep, jan pieter | 2022 | 20000 |  | 5000 |  | stelpost, niet begroot
centralisatie contractbeheer 1 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | contractmanagement | 7 | p | stopgezet | jonne (bd) | Wanda en Brigitta pakken dit op middels MT voorstel voor Mochadocs. | passief volgen | Olga, wanda, Brigitta, Jeep | 2020
centralisatie contractbeheer 2 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | inkoop | contractmanagement | 7 | p | stopgezet | inkoop | centralisatie contractmanagement inkoop/ict, stilgevallen door vertrek inkopers. Weer opstarten en in TOPdesk opnemen? | passief volgen | jeep, joost, simon, albertus | 2022
bro | 2022-01-05 | 2022-12-31 | landelijk | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 1 | p | implementatie | jan/jan | status onbekend, laatste contact jeep-jan drent | status opvragen | wilma, jeep, simon, jan, jan | 2022
stroomlijn | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 2 | t | voorbereiding | jeroen, wilma | evaluatie gebruik stroomlijn nodig: kosten vs opbrengst en alternatieven | passief volgen | jeep, simon, jose, clarisse | 2022
bag 2.0 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep | 2022
bag<=>bgt | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep | 2022
bag<=>geotax (woz) | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep | 2022
bgt actualisatie | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep | 2022
bgt imgeo 2.2 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep | 2022
geluidscontouren lv | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep | 2022
makelaar toolkit | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep | 2022
van m2 naar m3 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep | 2022
wkpb | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep | 2022
advies sor | 2022-01-05 | 2025-01-01 | landelijk | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 9 | p | uitgevoerd | simon | integratie bag/bgt/woz, cursus thorbecke gevolgd met jan pieter, medio advies naar jeep, eind 2021 advies naar vakgroep | overleg betrokkenen | geo, jan pieter | 2022
pilot e-depot (mais-flexis ) | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | informatiemanagement | 7 | p | stopgezet | niels (bd) | geen kennis/capciteit na vertrek niels (bd) | passief volgen | brigitta, simon, albertus, jeep | 2022
informatie architectuur | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | informatiemanagement | 9 | t | uitgevoerd | simon | opgenomen in concept informatiebeleidsplan | mt meeting 11-3 | albertus, jeep, jonne (bd), wilma | 2021
single digital gateway | 2022-01-05 | 2022-12-12 | landelijk | digitale dienstverlening | informatiemanagement | 2 | p | voorbereiding | eline/jannet/tamara | Gemeentelijke sdg informatieproducten moeten beschikbaar zijn conform de eisen die de verordening aan informatieverstrekking stelt | passief volgen | simon | 2022
archiveren projecten | 2022-01-05 | 2022-06-01 | gemnoo | div | informatiemanagement | 2 | t | ongoing | simon | brigitta: overbrengen dossiers aanbestedingen werkplekken, smartphones, belastingen1, belastingen2, corsa | docs opzoeken | brigitta, rina | 2022
advies fb/div/geo | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | i&a | informatiemanagement | 1 | t | voorbereiding | brigitta, anton | schrijf advies inrichting en toekomst fb-div-geo | inplannen betrokkenen | leden vakgroepen | 2022
advies common ground | 2022-01-05 | 2022-06-01 | landelijk | i&a | informatiemanagement | 2 | t | voorbereiding | simon | beleid opstellen mbt common ground, relatie met advies sor en informatie-architectuur | inplannen betrokkenen | leden vakgroepen geo/fb/div | 2022
gemma softwarecatalogus | 2022-01-05 | 2022-06-01 | gemnoo | i&a | informatiemanagement | 2 | t | voorbereiding | simon | het inrichten van de gemma softwarecatalogus lag bij wilma. Voor het onderhoud heeft zij geen uren beschikbaar. oplossing voor zoeken. | overleg met wilma, elma, gert | wilma, elma, gert, jeep | 2022
informatiebeleidsplan 2022-? | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | i&a | informatiemanagement | 2 | t | voorbereiding | simon | concept moet nog langs geo, servicedesk, automatisering, jeep | overleg betrokkenen | inf, fb, geo, div, aut, jeep | 2022
i-visie | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | informatiemanagement | 9 | p | ongoing | simon | i-visie vastgesteld en gecommuniceerd, zie ook informatiebeleidsplan 2022-2026 | zie concept-informatiebeleidsplan 2022-2026 | team i&a | 2022
gt-print | 2022-01-05 | 2022-12-31 | landelijk | alle | infrastructuur | 2 | p | implementatie | jan pieter | uitrol in noordenveld in 2022 | planning bepalen | jeep, peter, joost | 2022
JCC naar cloud brengen | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | infrastructuur | 9 | p | in productie | jan pieter | GKAS, GPLAN, GBOS oproepsysteem | afspraak plannen met Simon en betrokkenen | Gert de Boer (algemeen) Marchje (GKAS) | 2021
Tjooner naar de cloud | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | infrastructuur | 9 | p | in productie | jan pieter | Aansturing schermen | afspraak plannen met Simon en betrokkenen | Gert de Boer | 2021
GBI cloud | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | infrastructuur | 9 | p | in productie | jan pieter |  | afspraak plannen | Ines Tuinstra, Klaas van Zonneveld, Markwin | 2022
uitrol nieuwe werkplekken | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | infrastructuur | 9 | p | in productie | jan pieter | verdwenen laptop verdisconteren | status opvragen | markwin, jeep, simon | 2022
Upgrade Active Directory | 2022-01-05 | 2022-03-01 | landelijk | i&a | infrastructuur | 0 | p | voorbereiding | jan pieter | Gemeente Noordenveld wil graag gezamenlijk met een technisch consultant van NORISK IT de beide Domain Controllers naar een Windows Server 2022 versie upgraden. De FSMO rollen zullen gezamenlijk gereviewd worden en indien noodzakelijk ook worden herverdeelt. Bovendien wil Gemeente Noordenveld meer met Microsoft Azure gaan doen, hierbij is de wens uitgesproken dat NORISK IT als adviserende partij een pro actieve rol gaat spelen. | overleg betrokkenen | jeep | 2022 | 4600
Onderzoek migratie Azure | 2022-01-05 | 2022-03-01 | landelijk | i&a | infrastructuur | 0 | p | voorbereiding | jan pieter | Middels het Azure Landingszone traject worden we meegenomen in de wereld van Azure. Wat is er mogelijk, wat betekend een overstap naar Azure voor ons als Gemeente Noordenveld; kosten, security, beheer etc. Na de diverse werkshops die bovenstaande inzichten moeten geven gaan we samen met de leverancier aan de slag om een HLD te maken (op basis van onze wensen, input en besluiten) en deze ook op te bouwen in de Azure omgeving. Met als resultaat een goede basis voor de toekomstige Azure omgeving. | overleg betrokkenen | Jeep, Albertus, Simon, Markwin | 2022
Activatie Microsoft Hello | 2022-01-05 | 2023-03-01 | landelijk | i&a | infrastructuur | 0 | p | voorbereiding | jan pieter | Inloggen met gezichtsherkenning in de Moderne Werkplek, zal voor velen een uitkomst zijn in het inlogproces. Je maakt gebruik van biometrie of een extra PIN code. | overleg betrokkenen |  | 2022
ipv6 | 2022-01-05 | 2022-03-01 | landelijk | i&a | infrastructuur | 2 | p | implementatie | jan pieter | ipv6 voor 365 in gang gezet door vng | deelname webinar | jeep, markwin, rob, simon | 2022
ggi-netwerk | 2022-05-01 | 2022-12-31 | landelijk | i&a | infrastructuur | 9 | p | in productie | markwin | aansluiting klaar | passief volgen | jan pieter, jeep, markwin | 2021
gt mobiele communicatie | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | infrastructuur-telefonie | 2 | t | voorbereiding | jan pieter | inschrijving gedaan | wachten op vng | markwin | 2022
ms teams | 2022-01-05 | 2022-12-31 | landelijk | alle | infrastructuur-telefonie | 9 | p | in productie | jan pieter | afhandelen losse eindjes (peterconnect) | imp peterconnect | markwin, jeep, simon | 2021
smartphones | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | infrastructuur-telefonie | 9 | p | in productie | rene | evt vervolgbestellingen plaatsen | passief volgen | danny, jeep, markwin | 2021
stage/trainee plaatsen i&a | 2022-05-01 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | personeel | 2 | p | voorbereiding | simon | verzoek trainee informatisering | status opvragen | albertus, jeep, willem | 2022
midden drenthe | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | samenwerking | 7 | p | stopgezet | simon | door vertrek en zwangerschapsverlof initiatiefnemers (tijdelijk?) stopgezet | volgende meeting plannen | jeep, kim, jan pieter | 2021

## taken (oud)
naam | last date | next date | bereik | domein | onderwerp | prio | pte | status | behandelaar | omschrijving | next step | verder betrokken

## apps (oud)
Leverancier | Pakketnaam en -versie | Status | Gebruikt voor
050Media | Ziver CMS 3.24.21 | In productie | Webcontentpublicatie- en beheercomponent
4Value | 4Woz Productieversie | In productie | WOZ-taxatiecomponent
AddComm | Afvalwijzer 2.0 | In productie | Afvalbeheercomponent
AddComm | App afvalwijzer 3.8 | In productie | Afvalinzamelingcomponent
Antea Group | GBI 6.2.5 | In productie | BOR-component, Kennisbeheercomponent
Archiefweb.eu | Webarchief | In productie | Archiefportaalcomponent
Autodesk | AutoCAD Map 3D 2017 | In productie | Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
BCT | Corsa 7.2 - 2015-01 | Uit te faseren | Archiefbeheercomponent, Archiefregistratiecomponent, Contractbeheercomponent, Documentbeheercomponent, Documentregistratiecomponent, Subsidiescomponent, Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
2018-04-01
BCT | Corsa Capture | In productie | Scanning-en-imagingcomponent
BCT | Mycorsa 2013-4 | Uit te faseren | Documentbeheercomponent, Documentregistratiecomponent, Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
2018-04-01
Bluebeam Software | Bluebeam Revu x64 Standard 16.0 | In productie | Samenwerkingscomponent
BRIS | BRIS | In productie | Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Capgemini | iBabs - papierloos vergaderen (https://www.ibabs.eu/nl/#contact) | In productie | Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Centric | Key2Financien Key2Financien 3.21 | In productie | Financieel component
Centric | Suite4Jeugdzorg 20 | In productie | CORV-component, Jeugdzorgcomponent
Centric | Suite4Werk en Inkomen 20 | In productie | Jeugdzorgcomponent, WMO-component
Chubb Fire & Security | TITAN | In productie | Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent
Cognos | Cognos 10.1.1 | In productie | Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
Company-X | X-Works 2.1 | In productie | Jeugdzorgcomponent, Managementinformatiecomponent, Reïntegratie- en werkzoekendencomponent, WMO-component
CorelDtaw | CorelDraw X3 | In productie | Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
DataB. Mailservice | MultiChannel V2 | In productie | E-formulieren publicatie-en-beheercomponent, Ketenpartner-portaalcomponent, Mijngemeentecomponent, Open-data-portaalcomponent, Productaanvraagcomponent, Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Eljakim | CAReL CAReL 5.46 | In productie | Leerlingenbeheercomponent, Leerlingenvervoercomponent
Embrace | Embrace Social 1.32 | In productie | Chat- en browsingcomponent, Intranetcomponent
Emergo Systems | COMPAS COMPAS 5 SR5 | In productie | Sociale werkvoorzieningcomponent
Enalyzer Survey Solution | Enquete tool | In productie | E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Engie | Priva |  | BOR-component
Esri | ArcGIS Desktop 10.3 | In productie | Data-laad-en-transformatiecomponent, Geo-gegevens beheercomponent
Evo-IT | Repond 8 | In productie | Gemeentelijke eigendommencomponent
Fikket | Fikket | In productie | Afsprakenbeheercomponent
GemeenteOplossingen | Egem | In productie | Sociale mediacomponent, Webcontentpublicatie- en beheercomponent
GemeenteOplossingen | GO. cms enterprise Release 1.16 | In productie | Webcontentpublicatie- en beheercomponent
GemeenteOplossingen | GO. cms enterprise - formulierenserver Release 1.16 | In productie | E-formulieren publicatie-en-beheercomponent, Productaanvraagcomponent
GemeenteOplossingen | GO. digitale dienstverlening Release 5.8 | In productie | Intranetcomponent, Ketenpartner-portaalcomponent, Mijngemeentecomponent, Open-data-portaalcomponent, Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Genetics | PowerBIS |  | Archiefbeheercomponent
Genetics | PowerBrowser 14.2.XXXX | In productie | Archiefbeheercomponent
Genetics | PowerMobiel 1.0 | In productie
GeoTax | GT-WOZ 3.23.0 | In productie | WOZ-beheercomponent
GISkit | GML Viewer Versie 3.0 | In productie | Geo-gegevens beheercomponent
GISkit | PlanKaart Versie 8.0 | In productie | WRO-component
Giskit | Publiceer 2011 2.0.4246 | In productie | WRO-component
GISkit | Publiceer IMRO 2012 Versie 3.0 | In productie | WRO-component
Global Vitis | Riobase 3.17.2.112 | In productie | BOR-component
Google | Google analytics | In productie | Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Howaboutyou | OBI4wan | In productie | Sociale mediacomponent
HTA Software | BAM 2020 Online 8.2017.08 (On-premise) | In productie | Gravenbeheercomponent
2017-12-31
HTA Software | CBM 2020 Online 3.2017.06 | In productie | Contractbeheercomponent, Gemeentelijke eigendommencomponent
Ibis | GWW besteksadministratie 5.2 | In productie | Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
Ibis | GWW bundel 5.1.0 | In productie | Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
Ibis | V & G plan 3.0. | In productie | Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
infogram | infogram | In productie | Informatievisualisatiecomponent
Ingenico | Internetkassa | In productie | Onlinebetalingcomponent
Jama | Jama | In productie | Afvalbeheercomponent
JCC Software | G-BOS (uitgefaseerd. Zie JCC Klantgeleiding) 5.0 | In productie | Klantgeleidingcomponent
JCC Software | G-KAS (uitgefaseerd, zie JCC betalen) 1.3 | In productie | Kascomponent
JCC Software | JCC-Afspraken 2.9 | In productie | Afsprakenbeheercomponent, Klantgeleidingcomponent
JCC Software | TJOONER 1.0 | In productie | Klantgeleidingcomponent
Khonraad Software Engineering | BopZ online | In productie | WMO-component
Khonraad Software Engineering | Huisverbod-online | In productie | Agressieregistratie-component
Koop | Drop | In productie | E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
LCMS | LCMS LCMS2017v1 | In productie | Crisismanagementcomponent
Lifecycle Technology | DigEplan | Uit te faseren | Documentbeheercomponent
2018-12-31
Mailchimp | Mailchimp | In productie | Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Mentimeter | Mentimeter | In productie | Samenwerkingscomponent
Metafoor Vastgoed en Software | VastgoedBeheerSysteem VBSonline® | In productie | Grondbeheercomponent
Mic-o-data | Mic-o-data | In productie | Afvalinzamelingcomponent
Microsoft Office | Microsoft Office Office365 | In productie | Kantoorautomatiseringcomponent
Mochadocs B.V. | Mochadocs | In productie | Contractbeheercomponent
2017-01-01
Morpho | RAAS 25.3 | In productie | Verzamelcomponent
Mozard | Mozard Suite Opus 8 | In productie | Generiek Zaakafhandelcomponent, Klachten- en meldingencomponent, Klantfeedbackcomponent, Klanttevredenheidcomponent, Meldingen openbare ruimtecomponent, Zaakregistratiecomponent
MY-LEX | MY-LEX Overheid® | In productie | Zoekmachinecomponent
2018-01-31
NedGraphics BV | NedInfra suite | In productie | Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
Oracle | Autovue autovue 2D professional | In productie | Kantoorautomatiseringcomponent
Orcagroup | OOV Alert 2353 build 6492 | In productie | Crisismanagementcomponent
Owncloud | owncloud | In productie | Samenwerkingscomponent
Pfister Weegtechniek | WinWeigh 1.1 | Uit te faseren | Outputmanagementcomponent
2018-01-01
Pieter Bas | Pieter Bas | In productie | Afvalbeheercomponent, Afvalinzamelingcomponent, Outputmanagementcomponent
2014-12-31
PinkRoccade Local Government | CiVision Integraal Raadplegen (NODEJS) 4.x.x | In productie | Geo-gegevens beheercomponent
PinkRoccade Local Government | CiVision Operationele Overzichten (NODEJS) 4.x.x | In productie | Managementinformatiecomponent
PinkRoccade Local Government | CiVision Samenlevingszaken | In productie | Relatiebeheercomponent (CRM)
PinkRoccade Local Government | Makelaarsuite 2.9.x | In productie | Gegevensdistributiecomponent, Gegevensmagazijncomponent, Geo-gegevens beheercomponent, Servicebuscomponent, VOA-component
Pleio | Pleio | In productie | Samenwerkingscomponent
Procura | Probel 04.2.2.17 | In productie | Belastingencomponent
2015-08-31
Procura | Procura Burgerzaken 04.3.8.03 (PROBEV) | In productie | Baliecomponent, Burgerzakencomponent, GBA-administratiecomponent
Procura | Procura Verkiezingen G-15.00 | In productie | Verkiezingencomponent
Raet | Beaufort 3.4 | In productie | Medewerker-registratiecomponent, Personeelsinformatiecomponent, Salarisadministratie en -verwerkingcomponent, Tijdregistratiecomponent
Raet | Digitaal Dossier 5.3 | Uit te faseren | Medewerker-registratiecomponent, Personeelsinformatiecomponent, Salarisadministratie en -verwerkingcomponent, Tijdregistratiecomponent
2018-12-31
Raet | Gemal | In productie | Personeelsinformatiecomponent, Salarisadministratie en -verwerkingcomponent
Raet | Verzuimmanager | In productie | Personeelsinformatiecomponent
Raet | Youforce Youforce | In productie | Medewerker-registratiecomponent, Personeelsinformatiecomponent, Salarisadministratie en -verwerkingcomponent, Tijdregistratiecomponent
RDW | RDW NRD 2.0.3.1 | In productie | Burgerzakencomponent
Roxit | Dezta Plan 3.5 | In productie | WRO-component
SDU | i-Navigator 3.1.0.150 | In productie | Archiefregistratiecomponent, Regelbeheercomponent, Zaaktypecataloguscomponent
SDU | Kennisbank Vind/VAC | In productie | Kennisbeheercomponent, Productaanvraagcomponent
SIS | SIS (slachtoffer identificatie systematiek) | In productie | Crisismanagementcomponent
Siteimprove | Web Governance Suite | In productie | Scanning-en-imagingcomponent, Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Spaas | Spaas | In productie | Accommodatiebeheercomponent, Kascomponent
2017-12-31
Straight Systems | Straight Systems | In productie | Financieel component, Kascomponent, Managementinformatiecomponent
Survey Monkey | Survey Monkey, enquete tool | In productie | E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
TOPdesk | TOPdesk TOPdesk Enterprise | In productie | IT-objectencomponent, Kennisbeheercomponent
Transoft Solutions | AutoTURN 10.0.1.139 | In productie | BOR-component
Trustguard |  | In productie | Beveiliging- en privacycomponent
Vconsyst | Vconsyst | In productie | Afvalinzamelingcomponent
VConsyst BV | WinConsyst 3.25.001 | In productie | Accommodatiebeheercomponent
Vicrea | Neuron (geo) Gegevensmagazijn 18.x | In productie | Gegevensmagazijncomponent
Vicrea | Neuron BAG 18.2 | In productie | BAG-beheercomponent
Vicrea | Neuron BGT 18.2 | In productie | BGT-beheercomponent
Vicrea | Neuron BRK 18.2 | Uit te faseren | Gegevensmagazijncomponent
2019-05-02
Vicrea | Neuron Communicator Versie 3.4 | In productie | BAG-beheercomponent, BGT-beheercomponent
Vicrea | Neuron Stroomlijn 18.x | In productie | Geo-gegevens beheercomponent
Vicrea | Neuron WKPB 18.2 | In productie | Wkpb-component
VNG | HR21 | In productie | Medewerker-registratiecomponent, Personeelsinformatiecomponent, Salarisadministratie en -verwerkingcomponent, Tijdregistratiecomponent
Xential | Xential 3.1 | In productie | Documentcreatiecomponent

## projecten (oud)
naam | last update | next date | bereik | domein | onderwerp | prio | pte | status | behandelaar | opmerkingen | next step | verder betrokken
key2finance-bestelmodule | 2019-06-14 | 2019-06-14 | gemnoo | inkoop | applicatie uitbreiding | 9 | p | uitgevoerd | jan | demo gehad, handleiding gelezen, geen verdere actie IV meer nodig | afvoeren | benedik, wanda
mozard-dso | 2019-09-09 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | applicatie integratie | 9 | p | stopgezet | jonne (bd) | koppeling mozard-dso | afvoeren | jonne (bd), jeep, team mozard, midden drenthe
e-learning | 2019-09-09 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | persoonlijke productiviteit | 9 | p | stopgezet | simon | interesse van deborah/marijke in methoden voor het verhogen van de persoonlijke productiviteit mbv e-learning, geen updates meer van ontvangen | afvoeren | jeep
mozard-stroomlijn koppeling | 2020-12-15 | 2019-06-01 | gemnoo | ruimtelijk | applicatie integratie | 9 | p | stopgezet | jeep | koppeling mozard, zie Uitwerking Koppeling Stroomlijn.pdf, in opus 9 zal deze functionaliteit standaard aanwezig zijn. | afvoeren | anton, jeroen, wilma
dpia vragenlijst | 2020-12-15 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | compliancy avg | 9 | t | uitgevoerd | joyce | overdragen aan aletta / tips van teun, bij het invullen van de toekomstige dpia's toepassen, toepassen bij blinqt | afvoeren | jeep, alle fb's en proceseigenaren
opslag projectdocumenten | 2020-12-15 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | infrastructuur | 9 | p | in productie | simon | projectdocumenten opslaan op veldnet vanaf nu mogelijk | afvoeren | markwin, jonne (bd), jeep
zaaksysteem | 2020-12-15 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | zaaksysteem | 9 | t | stopgezet | simon | pink / harald steinmeijer contacten ivm architectuur / cliq | afvoeren
impl. zaaksysteem | 2020-12-15 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | zaaksysteem | 9 | t | stopgezet | simon | nav meeting jan houwen, samen met eline stukje tekst schrijven waarmee we zijn team kunnen inlichten | afvoeren
ea zaaksysteem | 2020-12-15 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | zaaksysteem | 9 | t | uitgevoerd | simon | meetings inplannen eline/monica, voorbereiding demo's, beoordeling nvi's, beoordeling inschrijvingen, beoordeling demo's | afvoeren
audittrail | 2021-01-25 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | compliancy avg | 9 | t | stopgezet | simon | meeting avg met harm, teun, aletta, jeep en joyce | afvoeren
audittrail | 2021-01-25 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | compliancy avg | 9 | t | uitgevoerd | simon | college => stieneke / denise | afvoeren
audittrail | 2021-01-25 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | compliancy avg | 9 | t | uitgevoerd | simon | mt => jeroen luring | afvoeren
financien | 2021-01-25 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | financien | 9 | t | uitgevoerd | simon | hoe de kosten zaaksysteem te boeken? | afvoeren
overheid360 | 2021-01-25 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | informatiemanagement | 9 | t | stopgezet | simon | bergen uitgeest castricum heiloo (buch) / servicepunt 71 | afvoeren | rob driehuis
zgw1931 | 2021-01-25 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | informatiemanagement | 9 | t | uitgevoerd | simon | zaakgerichtwerken.nl/commonground; openzaak.nl; dynamic case management | afvoeren
zaaksysteem | 2021-01-25 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | zaaksysteem | 9 | t | ongoing | simon | periodiek evaluaties stuurgroep opsturen | afvoeren
pve dms + aop | 2021-01-25 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | zaaksysteem | 9 | t | uitgevoerd | werkgroep | zie email (toevoegen; afdeling overstijgende processen) | afvoeren
informatiebeleidsplan | 2021-03-08 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | informatiemanagement | 7 | t | stopgezet | simon | advies nieuwe informatiearchitectuur | afvoeren | team ict
compas | 2021-03-08 | 2022-12-31 | gemnoo | sociaal | applicatie implementatie | 9 | p | uitgevoerd | gert | nog wat nawerk gaande (gert) | passief volgen | irene, roelof, jeep, joost, albertus, erwin keizer, gert de boer
audittrail | 2021-04-23 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | compliancy avg | 9 | t | uitgevoerd | simon | alle docs teun/harm op sharepoint | afvoeren | joyce
bruikleen ovk | 2021-04-23 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | compliancy avg | 9 | t | uitvoering | jan pieter | bruikleen ovk nu als topdesk onderwerp bij jan pieter | afvoeren | jeep
zorgdomein.com | 2021-07-30 | 2022-12-31 | gemnoo | sociaal | applicatie selectie | 7 | p | stopgezet | bernie (bd) | verzoek ontvangen van bernie bijkes om te adviseren bij de orientatie op systeem voor ketensamenwerking, besproken met bernie en gert op 14/10/19; per 8-3 geen updates ontvangen; bernie bijkes is inmiddels uit dienst | passief volgen | bernie bijkes (bd), gert, albertus
dso-lv | 2022-01-05 | 2022-06-01 | landelijk | ruimtelijk | applicatie implementatie | 1 | p | implementatie | rik | 3 sporen: 1. Aanschaf VTH applicatie zie 23. 2. Update Giskit planapplicatie. 3. Randvoorwaarden op orde. | Aanbesteding VTH, opdracht Giskit | Albertus, Marcella, Jeroen Solleveld
dpia mais flexis | 2022-01-05 | 2022-04-01 | gemnoo | div | compliancy avg | 8 | p | uitgevoerd | brigitta | vragenlijst IBD ingevuld door brigitta/niels (bd) | aanbevelingen teun uitvoeren | jeep, joyce, niels (bd)
digid | 2022-01-05 | 2022-02-06 | gemnoo | alle | applicatie integratie | 0 | p | implementatie | simon | zaaksysteem=klaar; gouw=niet klaar | acties it audit; acties gouw
eherkenning | 2022-01-05 | 2022-02-06 | gemnoo | alle | applicatie integratie | 0 | p | implementatie | simon | zaaksysteem=klaar; gouw=niet klaar | acties it audit; acties gouw
procura/jcc | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | burgerzaken | applicatie integratie | 7 | p | stopgezet | marchje | communicatie met de inwoner via sms vanuit procura (nu via mijnoverheid) | afvoeren | marchje, roy
overname oude apparatuur | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | werkplekken | 7 | t | stopgezet | jan pieter | procedure overname ipad/smartphones | afvoeren | jeep, albertus,, simon
IB-beleid (jaarplan) | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | i&a | compliancy bio | 2 | t | voorbereiding | jan pieter | jaarplan informatiebeveiliging opstellen obv strat info.beveiligingsbeleid | concept schrijven | joyce, markwin, rob, jeep, simon
informatiebeleidsplan | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | i&a | informatiemanagement | 2 | t | voorbereiding | simon | concept moet nog langs geo, servicedesk, automatisering, jeep | concept vaststellen | inf, fb, geo, div, aut, jeep
nieuwe werkplek | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | werkplekken | 9 | p | implementatie afgerond | jan pieter | verdwenen laptop verdisconteren | contact andre, guus | markwin, jeep, simon
M2104 022 : Mailbox archiefbeleid bestuurders | 2022-01-05 | 2022-04-01 | gemnoo | div | archiefbeleid exchange | 2 | t | voorbereiding | jan pieter |  | contact jeep | jeep, brigitta, simon, markwin, rob
gouw implementatie | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | belastingen | applicatie implementatie | 0 | p | implementatie | wietse | opleveren restpunten tbv decharge | decharge | mirjam, joost, eisse, ebo, jeep, simon, wilma
vth applicatie | 2022-01-05 | 2022-06-01 | gemnoo | ruimtelijk | applicatie implementatie | 8 | p | implementatie | rik | fase 1 afgerond met restpunten, fase 2 opstarten | decharge fase 1 | albertus, jan houwen, roy, marcella, jeep, simon
ipv6 | 2022-01-05 | 1--3 | landelijk | i&a | infrastructuur | 1 | p | voorbereiding | jan pieter | ipv6 voor 365 in gang gezet door vng | deelname webinar | jeep, markwin, rob, simon
archiveren projecten | 2022-01-05 | 2022-06-01 | gemnoo | div | informatiemanagement | 2 | t | ongoing | simon | brigitta: overbrengen dossiers aanbestedingen werkplekken, smartphones, belastingen1, belastingen2, corsa | docs opzoeken | brigitta, rina
sor | 2022-01-05 | 2025-01-01 | landelijk | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 9 | p | advies verstrekt | simon | integratie bag/bgt/woz | evt presentatie betrokkenen | jan pieter
ms teams | 2022-01-05 | 2022-12-31 | landelijk | alle | telefonie | 9 | p | in productie | jan pieter | afhandelen losse eindjes (peterconnect) | imp peterconnect | markwin, jeep, simon
NTA7516 (veilige email) | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | compliancy avg | 9 | p | in productie | joyce | NTA 7516 toepassen in het sociaal domein. Is geregeld obv cryptshare, zie mailwisseling Albertus | in 2022 opnieuw checken | jeep, gradie, gert, markwin, simon
advies fb/div | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | i&a | informatiemanagement | 2 | t | voorbereiding | simon | schrijf advies inrichting en toekomst fb-div | inplannen betrokkenen | leden vakgroepen
advies common ground | 2022-01-05 | 2022-06-01 | landelijk | i&a | informatiemanagement | 2 | t | voorbereiding | simon | beleid opstellen mbt common ground, relatie met advies sor en informatie-architectuur | inplannen betrokkenen | wilma
aanvraagformulier ggi-veilig opsturen | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | compliancy bio | 7 | t | stopgezet | jan pieter | uitgesteld naar 2022 | invullen/opsturen | markwin, rob, jeep
portfolio management | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | applicatie implementatie | 9 | p | uitgevoerd | tim | overall beheer van alle resources tbv alle implementaties | maandelijkse meeting | albertus, tim, albertus, jeep, simon, jeroen, alle PL's
informatie architectuur | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | informatiemanagement | 9 | t | uitgevoerd | simon | opgenomen in concept informatiebeleidsplan | mt meeting 11-3 | albertus, jeep, jonne (bd), wilma
dpia embrace | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | compliancy avg | 7 | p | stopgezet | elma | joyce heeft bepaald dat dpia voorlopig niet vereist is. Pas relevant na aanhaken van derden, evt zelf doen via tool ibd | opstarten na volgende fase veldnet | joyce, jeep, simon, jan pieter
Implementatie TOPdesk | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | applicatie implementatie | 9 | p | in productie | jan pieter | todo: cmdb inrichten / evt incidentenregister via koppeling | Outlook koppeling (ORB) | Danny, René de V., Anton, Markwin, joyce
migratie my-lex-naar mais-flexis | 2022-01-05 | 2022-04-01 | gemnoo | div | applicatie migratie | 1 | p | voorbereiding | anton? | opstellen planning | overleg betrokkenen | niels (bd), jeep, brigitta, anton, rene
autorisatiematrix samenvoegen voor alle it-audits | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | i&a | compliancy EDP | 1 | p | uitvoering | jan pieter | actie nav jaarverslag bdo | overleg betrokkenen | benedik, wanda, jeep, monica, albertus
beheer digid | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | i&a | compliancy EDP | 2 | t | voorbereiding | jan pieter | TOPdesk gebruiken voor registratie alle DigiD aansluitingen, DigiD formulieren opslaan en gebruikersbeheer regelen. | overleg elma / jan pieter / simon | elma, simon, jannet, wilma?
bro | 2022-01-05 | 2022-12-31 | landelijk | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 1 | p | implementatie | jan/jan | status onbekend, laatste contact jeep-jan drent | overleg jan/jan | wilma, jeep, simon, jan, jan
procura proweb | 2022-01-05 | 2022-06-01 | gemnoo | burgerzaken | applicatie selectie | 1 | p | voorbereiding | simon | nieuwe contractvorming; overgang naar api's en cloud; open source | overleg januari | marchje, eline, gert
procura probev | 2022-01-05 | 2022-06-01 | gemnoo | burgerzaken | applicatie uitfaseren | 1 | p | voorbereiding | marchje | pro-bev staat alleen voor raadplegen op lokale server | overleg januari | marchje, eline, simon, markwin
Jaarstukken AVG | 2022-01-05 | 2022-03-01 | landelijk | alle | compliancy avg | 1 | t | voorbereiding | joyce, simon | avg/bio rapportage 2021 + aandachtspunten 2022 MT | overleg jeep/joyce | joyce, jeep, albertus, simon
verwerkersovereenkomsten centraliseren | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | alle | compliancy avg | 2 | p | voorbereiding | joyce | opnemen in i-navigator? | overleg joyce/anton | jeep, alle fb's en contracthouders
verwerkingenregister | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | alle | compliancy avg | 2 | p | voorbereiding | joyce | opnemen in i-navigator? | overleg joyce/anton | jeep, alle fb's en contracthouders
gemma softwarecatalogus | 2022-01-05 | 2022-06-01 | gemnoo | i&a | informatiemanagement | 2 | t | voorbereiding | simon | het inrichten van de gemma softwarecatalogus lag bij wilma. Voor het onderhoud heeft zij geen uren beschikbaar. oplossing voor zoeken. | overleg met wilma, elma, gert | wilma, elma, gert, jeep
vervanging mailchimp | 2022-01-05 | 2022-06-01 | gemnoo | communicatie | applicatie implementatie | 2 | p | voorbereiding | eline | vervangen ivm avg-bio door bijv la posta | overleg team | vakgroep communicatie, jeep, jan pieter
conversie dvg7 naar dvg9 | 2022-01-05 | 2022-06-01 | gemnoo | communicatie | applicatie migratie | 1 | p | in productie | eline | upgrade naar dvg9; opdracht geplaatst, nu projectplanning maken voor 1e helft 2022 | overleg team | albertus, jannet, elma, tamara, eline, jeep
data.overheid.nl | 2022-01-05 | 2019-09-25 | landelijk | alle | applicatie integratie | 7 | p | stopgezet | simon | vng-koop vraagt datasets beschikbaar te stellen via data.overheid.nl voor hergebruik door andere overheden, met greta overlegd, geen interesse | passief volgen | greta, jeep, albertus
procura/datab | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | burgerzaken | applicatie integratie | 9 | p | in productie | marchje | informatie verlopen reisdocumenten via datab | passief volgen | simon
smartphones | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | telefonie | 9 | p | implementatie afgerond | rene | evt vervolgbestellingen plaatsen | passief volgen | danny, jeep, markwin
mozard-ibabs | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | applicatie integratie | 7 | p | stopgezet | jeep | 2-weg koppeling niet meer nodig | passief volgen | mozard team
justid | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | kabinet | applicatie selectie | 7 | p | stopgezet | jaap | digitaal aanvragen uittreksel, heeft lange historie, zeer trage afhandeling, geen enkele oplvolging door jaap | passief volgen | jeep, simon, jose, clarisse
gt software broker | 2022-01-05 | 2022-12-31 | landelijk | alle | applicatie selectie | 7 | p | stopgezet | jan pieter | wachten op update vng | passief volgen | simon, jeep, albertus, markwin
bhv | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | bhv | applicatie selectie | 7 | p | stopgezet | simon | kort gesprek gehad met Lena aanschaf alarmering systeem, daarna niets meer over gehoord | passief volgen | lena
dpia compas | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | sociaal | compliancy avg | 1 | p | voorbereiding | joyce | bevat gegevens wsw medewerkers, vwo aangeleverd | passief volgen | joyce, jeep, gert, simon
centralisatie contractbeheer 2 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | inkoop | contractmanagement | 7 | p | voorbereiding | inkoop | centralisatie contractmanagement inkoop/ict, stilgevallen door vertrek inkopers | passief volgen | jeep, joost, simon, albertus
centralisatie contractbeheer 1 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | contractmanagement | 7 | p | stopgezet | jonne (bd) | Wanda en Brigitta pakken dit op middels MT voorstel voor Mochadocs. | passief volgen | Olga, wanda, Brigitta, Jeep
stroomlijn | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 2 | t | voorbereiding | jeroen, wilma | evaluatie gebruik stroomlijn nodig: kosten vs opbrengst en alternatieven | passief volgen | jeep, simon, jose, clarisse
single digital gateway | 2022-01-05 | 2022-12-12 | landelijk | alle | informatiemanagement | 2 | p | voorbereiding | eline/jannet/tamara | Gemeentelijke sdg informatieproducten moeten beschikbaar zijn conform de eisen die de verordening aan informatieverstrekking stelt | passief volgen | simon
pilot mais-flexis e-depot | 2022-01-05 | 2022-12-31 | landelijk | alle | informatiemanagement | 7 | p | stopgezet | niels (bd) | geen kennis/capciteit na vertrek niels (bd) | passief volgen | brigitta, simon, albertus, jeep
e-depot regio sessies | 2022-01-05 | 2022-12-31 | landelijk | div | informatiemanagement | 9 | e | uitgevoerd | brigitta | regiosessie bijgewoond, vanuit iv schuift brigitta hierbij aan | passief volgen | simon
"only handle it once" (inbox zero) | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | persoonlijke productiviteit | 9 | p | in productie | simon | methode voor emailmanagement | passief volgen | werkgroep m&m
WMEBV wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer | 2022-01-05 | 2022-07-01 | landelijk | alle | Verplichting digtale transacties | 2 | p | voorbereiding | simon | Het wetsvoorstel geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. | passief volgen
embrace | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | applicatie implementatie | 9 | p | in productie | elma | live | periodieke ambassadeurs meetings | Elma, Jannet, Markwin, Mary-Lou, Albertus, Simon, jeep, joyce, harm, henriette
gt-print | 2022-01-05 | 2022-12-31 | landelijk | alle | infrastructuur | 2 | p | implementatie | jan pieter | uitrol in noordenveld in 2022 | planning bepalen | jeep, peter, joost
mozard-vervanging | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | applicatie implementatie | 9 | p | in productie | mathilde | project zit midden in implementatie | projectplan uitvoeren | opdrachtgever, stuurgroep, projectgroep, werkgroepen
migratie corsa-maisflexis | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | div | applicatie migratie | 9 | p | implementatie | simon | alle data is overgebracht naar maisflexis, nu klaarmaken voor gebruik | publiceren via mwds | niels (bd), jeep, brigitta, anton, rene
conversie mozard naar mylex | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | div | applicatie migratie | 9 | p | in productie | anton | in gebruik genomen door div | restpunten mozard | mozard team
AVG-beleid | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | i&a | compliancy avg | 1 | t | onderhanden | joyce | nieuw beleidsplan avg (oude plan herschrijven) | review concept joyce | simon
bag 2.0 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep
bag<=>bgt | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep
bag<=>geotax (woz) | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep
bgt actualisatie | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep
bgt imgeo 2.2 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep
geluidscontouren lv | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep
van m2 naar m3 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep
wkpb | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep
makelaar toolkit | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | geo-informatiebeheer | 3 | p | voorbereiding | jeroen | op aangeven van jeroen | status opvragen | wilma, simon, jeep
restpunten werkplekken | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | i&a | werkplekken | 8 | t | onderhanden | jan pieter | laatste losse eindjes wegwerken, ontbrekende laptop, omruil tassen | status opvragen | jeep, ,simon
implementatie bio | 2022-01-05 | 2022-12-31 | landelijk | i&a | compliancy bio | 1 | p | implementatie | jan pieter | aanbevelingen jaarrapport audittrail uitvoeren, pva maken, combineren met ggi-veilig | stukken lezen | ciso, albertus, jeep, markwin; simon
i-visie | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | informatiemanagement | 9 | p | ongoing | simon | i-visie vastgesteld en gecommuniceerd, uitvoering is gaande, nu nodig om beleid verder uit te werken | verbeterplan 2019 + informatiebeleidsplan 2021-2025 | team i&a
business proces management (bpm) tools | 2022-01-05 |  | gemnoo | alle | applicatie implementatie | 9 | p | in productie | benedik | engage process bpm aangeschaft en uitgerold | verder uitrollen in org | team ao-ic
dpia blinqt | 2022-01-05 | 2022-03-01 | gemnoo | sociaal | compliancy avg | 1 | p | uitvoering | joyce | bij uitvoering bleek veel nog onduidelijk | vervolgacties uitvoeren | joyce, simon, gert, benedik
midden drenthe | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | samenwerking | 7 | p | stopgezet | simon | door vertrek en zwangerschapsverlof initiatiefnemers (tijdelijk?) stopgezet | volgende meeting plannen | jeep, kim, jan pieter
grexmanager | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | ruimtelijk | applicatie life cycle | 2 | t | voorbereiding | simon | systeem voor grondexploitatie, marielle had problemen om applicatie in gebruik te nemen of te houden, verschillende contactpogingen zonder resultaat, volgens markwin niet meer in gebruik | voorleggen aan suzanne braxhoven | melanie, markwin
gt mobiele communicatie | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | telefonie | 2 | t | voorbereiding | jan pieter | inschrijving gedaan | wachten op vng | markwin
veldnet | 2022-01-05 | 2022-12-31 | gemnoo | alle | interne communicatie | 9 | t | ongoing | simon | de organisatie via veldnet op de hoogte houden van informatiemanagement actualiteiten |  | jan pieter
blinqt | 2022-05-01 | 2022-12-31 | gemnoo | sociaal | compliancy EDP | 3 | t | uitvoering | simon | bdo is actief oop zoek naar certificeringen wo isae 3402, geen antwoord van blinqt | opnieuw navragen bij patrick | albertus, simon gert, gradie, sarah, tim?
ggi-netwerk | 2022-05-01 | 2022-12-31 | landelijk | i&a | infrastructuur | 9 | p | in productie | markwin | aansluiting klaar | passief volgen | jan pieter, jeep, markwin
stage/trainee plaatsen i&a | 2022-05-01 | 2022-12-31 | gemnoo | i&a | personeel | 2 | p | voorbereiding | simon | verzoek trainee informatisering | status opvragen | albertus, jeep, willem