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1. AUTONUMLGL \e 
BASISGEGEVENS
Projectnaam
: CTP Veldzicht vervangen Hoofdverdeelinrichting en realisatie noodstroomvoorziening. 

Projectnummer
: 17759
Adres

: Ommerweg 67 

Postcode Plaats
: 7707 AT Balkbrug
Objectreferentie
: 100022G02
1. AUTONUMLGL \e 
PROJECT EN OPDRACHT
Inleiding

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Rijksvastgoedbedrijf zijn voornemens om de hoofdverdeelinrichting en een noodstroomvoorziening (NSA) voor totale complex CTP Veldzicht op gewenst technisch kwaliteitsniveau te brengen. Deze bijlage omschrijft de aard en inhoud van de opdracht voor adviesdiensten ten behoeve van de ontwerpfasen, bestek, prijs- en contractfase, uitvoeringsfase en nazorgfase van bovengenoemd project. 

Achtergrond informatie

CTP Veldzicht is volop in beweging. Van een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) heeft de kliniek zich ontwikkelt naar een Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) voor diverse groepen psychiatrische patiënten. Daarbij gaat het om patiënten uit de overige forensische zorg en patiënten met een andere culturele achtergrond die veelal verblijven in de reguliere GGZ, het COA en een Penitentiair Psychiatrisch Centrum. Daarnaast blijft Veldzicht tbs-gestelden voor intensieve zorg en begeleiding en ongewenst verklaarde vreemdelingen met tbs behandelen.

Figuur 1 en 2: CTP Veldzicht. [image: image1.jpg]”'l:\“ \
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Scope 

Het project omvat het ontwerp van het vervangen van de hoofdverdeelinrichting en noodstroomvoorziening in complex CTP Veldzicht te Balkbrug.

Vervanging van de hoofdverdeelinrichting en noodstroomvoorziening is noodzakelijk. 

Hierbij spelen de volgende problemen: 

1. Onderhoud hoofdverdeelinrichting: Onderhoud is op dit moment niet goed mogelijk zonder de hoofdverdeelinrichting en daarmee het complex (langdurig) buiten bedrijf te stellen. Onderdelen van de verouderde hoofdverdeler zijn deels ook niet meer leverbaar. Een calamiteit of storing in de hoofdverdeler is dus ook niet snel oplosbaar en zal leiden tot langdurige uitval van de stroomvoorziening op de locatie;

2. Toenemende vermogensvraag: De huidige transformator en verdeler biedt geen ruimte voor extra elektrisch vermogen in de toekomst. Er is geen ruimte voor nieuwe ambities (extra laad-voorzieningen voor elektrische voertuigen (DV&O (Dienst Vervoer & Ondersteuning), de duurzaamheidsambities van het Rijk, warmtepompen, toekomstige uitbreidingen); 

3. Noodstroom: De bestaande noodstroominstallatie levert onvoldoende vermogen om de nieuwe gebouwen vanuit project transitie aan te sluiten. Ook is de wens vanuit DJI om de volledige inrichting achter noodstroom te plaatsen in plaats van enkele preferente delen. Als de scheiding tussen preferente en niet-preferente delen in de toekomst vervalt, maakt dit de installatie minder gevoelig voor storingen;

4. Regelgeving: De regelgeving met betrekking tot de aansluitingen op het openbare middenspanningsnet is gewijzigd. In nieuwe installaties dient het inkooppunt in een andere ruimte te zijn ondergebracht als de transformator. Zodra de installatietechnische situatie wordt gewijzigd moet dus ook de bouwkundige situatie worden gemoderniseerd. 

Het project betreft op hoofdlijnen: 

· Realisatie nieuw energiegebouw elektrische energievoorziening: 
· Bouwkundige realisatie van een energiegebouw (één bouwlaag, afmetingen ca. 15x12meter lxb) met inkoopruimte met kabelkelder, middenspanningsverdeelruimte met kabelkelder, transformatorruimte met kabelkelder, verdelerruimte met kabelkelder, noodstroomaggregaat ruimte met dieselopslag;
· Installatietechnische realisatie van een nieuw energiegebouw bestaande uit: een inkooppunt van 1,75 MVA (nutsbedrijf), middenspanningsverdeler 1,75 MVA, een 1000KVA transformator, een 1000KVA noodstroomaggregaat, bijbehorende hoofdverdeelinrichting van 1600 KVA met bijhorende walaansluitkast, gebouw gebonden installaties en beveiligingsvoorzieningen;

· Verbouw van de bestaande installatieruimten in gebouw 10 waaronder: 

· Het ontmantelen en afvoeren van het bestaande noodstroomaggregaat en bijbehorende brandstoftanks (buitenopstelling) en elektrotechnische installatie en het wijzigen van de bouwkundige indeling;

· Koppeling van gebouw 10 en het nieuwe energiegebouw met terreinkabels; 

· Omzetten en/of gedeeltelijk vervangen van de bestaande terreinvoedingskabels naar de 2 nieuwe hoofdverdeelinrichtingen.

· Bijbehorend grond- en graafwerk;

· Voorzieningen om de bedrijfsvoering van de inrichting tijdens de migratie naar de nieuwe installaties zo min mogelijk te verstoren.

Het doel van het project is een toekomstbestendige elektrotechnische installatie waarbij:

· De hoofdverdeelinrichting ruimte biedt voor toename van vermogensvraag in de toekomst;

· De energievoorziening de flexibiliteit zal hebben om toekomstig te kunnen meegroeien volgens de beschreven en gekozen variant. Dit betreft groei op;

-
10kV niveau;

-
Hoofdverdeelniveau; 

-
Noodstroomniveau.

· De noodstroomvoorziening voldoende vermogen heeft om de gehele inrichting van noodstroom te voorzien, volgens groeiscenario variant;

· De nieuwe installatie voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving, waarbij het inkooppunt in een andere ruimte is ondergebracht als de transformator;

· De locatie Veldzicht blijft tijdens de benodigde werkzaamheden en de benodigde schakelmomenten in bedrijf.

· De uitvoeringswerkzaamheden worden gerealiseerd in een in bedrijf zijnde inrichting. De continuïteit van het primaire proces van de CTP Veldzicht en de veiligheid voor patiënten, personeel, bezoekers en bouwplaats personeel dient te allen tijde te worden gegarandeerd;

De kritische succesfactoren van de opdracht zijn:

· Dat de hoofdverdeelinrichting gezien de levensduur vervangen dient te worden;

· De beveiligings- en andere cruciale installaties mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en erna niet uitvallen;

· Continue veiligheid en zo min mogelijk overlast (bijv. geluid op de werkvloer gedurende realisatiefase van de opdracht).

De uiterste opleverdatum van afronding Technisch Ontwerp is eind 2022. 
Fasering

Het project wordt conform DNR 2011 (STB) en ABAA DNR 2011 als volgt gefaseerd uitgevoerd:

Ontwerp
· Inventarisatie/ herijking;
· Voorontwerp;
· Definitief ontwerp;
· Aanvraag Omgevingsvergunning;
· Geïntegreerd bestek/ technisch ontwerp;
Prijs- & Contractvorming

· Aanwijzing/ inlichtingen;
· Beoordeling inschrijfbegroting;
Uitvoeringsfase

· Advisering uitvoeringsfase;
· Advisering vooropname + beproeving type 1 en 2;
· Advisering oplevering, concept revisiebescheiden (*) en overdrachtstukken, afhandeling restpunten.

Nazorgfase

· Advisering controle inhoud, volledigheid en vorm revisiebescheiden (*) en overdrachtstukken.
Kwaliteitmanagement
De opdrachtgever hecht groot belang aan een transparant, gestructureerd en risico gestuurd ontwerp​proces dat de opdrachtgever maximaal in staat stelt bij te sturen en verwacht dat de adviseurs duidelijk aanwezig integraal kwaliteitsmanagement uitvoeren. Hoofdvoorwaarde is dat de adviseurs traceerbaar en reproduceerbaar inzicht geven hoe het ontwerp en de aanbestedingsstukken tot stand komen: gevalideerd, geverifieerd, onderbouwd, gemotiveerd, berekend. 
De adviseurs moeten ervoor te zorgen dat een project- en opdrachtspecifiek kwaliteitmanagementsys​teem wordt ingericht en onderhouden zoals beschreven in § 1.7 'Kwaliteitmanagement'.
Risicomanagement

De adviseurs dienen geïntegreerd risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) uit te voeren gedurende alle fasen van het werk; een en ander conform § 1.8 'Risicomanagement'.

1. AUTONUMLGL \e 
GEVRAAGDE DIENSTVERLENING
In het taakverdelingsoverzicht in bijlage 2 is vastgelegd welke DNR 2011 STB taken de adviseur moet uitvoeren, om invulling te geven aan de navolgende gevraagde dienstverlening:

De omschrijving van de ontwerp disciplines: 

· Elektra werkzaamheden (hoofd- en sub verdeelinrichting, NSA);

· Bouwkunde, constructies, architectuur (energiegebouw (nood-) stroomvoorziening en brandwerende afdichtingen);

· Werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden (in verband met afkoppelen WKK);
· Bouwfysica;
· Bouwkosten;
· Veiligheid & Gezondheid.
De interne adviseurs van de Rijksvastgoedbedrijf adviseren de opdrachtgever onder meer ten aanzien van de kwaliteit van de advieswerkzaamheden en het (technisch) ontwerp. Ondanks het feit dat alle communicatie formeel via de opdrachtgever loopt, wordt van elke adviseur verwacht de betreffende interne RVB-adviseur(s) gevraagd en ongevraagd (informeel) te informeren over de voortgang van het project, knelpunten, ontwerp- en systeemkeuzes, etc., zodat deze in de gelegenheid gesteld wordt de planontwikkeling en -realisatie te volgen en waar nodig proactief te kunnen bijsturen.

1. AUTONUMLGL \e 
ONTWERPKADERS
1. Taakstellend budget op bouwkostenniveau:

a. Architectuur/ Bouwkunde (inclusief doorvoeringen)

€  610.000 excl. btw.
b. Elektrotechniek:


€ 1050.000 excl. btw.
c. Werktuigbouwkunde:


€   50.000 excl. btw.
d. Civiel(bekabeling) en terreinwerkzaamheden

€  400.000 excl. btw.
2. Definitiestudie versie 17 december 2021 (wordt na opdracht verstrekt). 
3. RI&E versie 1 (wordt na opdracht verstrekt);
4. Huisregels CTP Veldzicht (wordt na opdracht verstrekt);
5. Er zal sprake zijn van redundantie. Het oude systeem zal niet ‘ontmanteld worden’ voordat het nieuwe is aangebracht en getest. Pas zodra het nieuwe systeem, of delen hiervan, probleemloos werkt worden de nieuwe onderdelen in gebruik genomen;

1. AUTONUMLGL \e 
DOORLOOPTIJDEN, VERGADER- EN TOEZICHTSCHEMA

Doorlooptijden in volgorde:


Voorontwerp
:
 8
weken
Beoordeling faseresultaat door opdrachtgever
:
 2
weken

Afronden Voorontwerp
:
 1 week

Definitief ontwerp
:  8  weken

Beoordeling faseresultaat door opdrachtgever
:  2  weken

Afronden Definitief Ontwerp
:  1 week

Technisch ontwerp (bestek)
:  8
weken 
Beoordeling faseresultaat door opdrachtgever
:
 2 weken

Afronden Technisch Ontwerp (bestek)
: 1 week

Aanbesteding incl. rekentijd aannemer(s)
:  8 weken

Uitvoering incl. beproeving en oplevering
:  1 jaar
Definitieve type 1 en 2 beproevingsprotocollen
:
ter beoordeling ingediend minimaal 1
maand voor start beproevingsperiode

Type 1 beproevingen (positief resultaat)
: afgerond uiterlijk 1 werkdag voor type 2 beproeving

Type 2 beproeving (positief resultaat)
: afgerond uiterlijk 1 week voor oplevering

Onderhoud- & garantietermijn (nazorg)
:
12 
maanden

Vergaderschema:

Projectteam
:
 8 wekelijks vergadering van 2 uur op locatie

Ontwerpteam
:
 2 wekelijks vergadering van 2 uur op locatie

Bouwvergadering
:
 4 wekelijks vergadering van 2 uur op locatie

Werk-/coördinatiebespreking
:
 n.v.t. 
1. AUTONUMLGL \e 
AANTALLEN TE LEVEREN STUKKEN

Rapportage en tekeningen: digitaal op Samenwerkruimte te zetten

Aan te leveren digitale bestanden in pdf én in het oorspronkelijke formaat:

· Tekeningen: AutoCAD  (.dwg) geheel conform RVB Cad specificatie v. 1.1 (RCS)
· Bestek: kubus (.stb), stabuviewer (.stv) of in het 'standaard uitwisselformaat' (.suf, .s01)
· Overige documenten: Microsoft Office 2007 of ouder (.docx, .doc, .xlsx, .xls, etc.)
· Andere bestandformaten alleen toegestaan na instemming van de opdrachtgever.

1. AUTONUMLGL \e 
KWALITEITMANAGEMENT
In aansluiting op Artikel 2 lid 3i van De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 is de adviseur (zie definitie 'adviseur' in Artikel 1 van DNR) verplicht zijn werkzaamheden onder kwaliteitsborging conform NEN-EN ISO 9001 uit te voeren, in lijn met het eigen NEN-EN ISO 9001 certificaat (indien de adviseur in bezit is van een gecertificeerd kwaliteitmanagementsysteem).
1. AUTONUMLGL \e 
PROJECT KWALITEITSPLAN

De adviseur moet een project- en opdracht specifiek kwaliteitsmanagementsysteem op zetten en onderhouden dat van toegespitst is op de uitvoering van de opdracht. Het project- en opdracht specifieke kwaliteitsmanagementsysteem is beschreven in het 'project kwaliteitsplan'. 
1. AUTONUMLGL \e 
VALIDATIE & VERIFICATIE

In elke projectfase moet aangetoond worden dat het faseresultaat, ook aangeduid met: 'ontwerp', voldoet aan de projectkaders. 

1. AUTONUMLGL \e 
RISICOMANAGEMENT

De adviseur (zie definitie 'adviseur' in Artikel 1 van DNR) dient geïntegreerd risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) uit te voeren gedurende alle fasen van het werk. Doelstelling is het beheersen van risico’s door bewust omgaan met keuzes in het ontwerp en uitvoering.

1. AUTONUMLGL \e 
TECHNISCH FUNCTIONEEL ONTWERP
Het functioneren van het te realiseren object dient eenduidig én bondig, dus zonder ruimte voor interpretatieverschillen, geformuleerd te worden in het technisch functioneel ontwerp.  Dit betreft zowel het opzichzelfstaand en als het in onderlinge samenhang (integraal) functioneren van alle aanwezige installaties, voorzieningen en systemen.

Een technisch functioneel ontwerp in beschrijvende vorm (tekst) is niet toegestaan; de adviseur (zie definitie 'adviseur' in Artikel 1 van DNR) dient op generiek niveau het functioneren zo compact en overzichtelijk mogelijk vast te leggen in matrices, stroomdiagrammen, tabelvormen en/of combinaties daarvan.

Het technisch functioneel ontwerp maakt, in alle fasen, integraal deel uit van het ontwerp.

1. AUTONUMLGL \e 
BEPROEVING

Middels beproeven wordt, voorafgaand aan de oplevering, aangetoond dat een gerealiseerde werk voldoet aan het technisch functioneel ontwerp.
De beproevingsresultaten worden vastgelegd in de zogenaamde 'beproevingsrapportage' die onderdeel uitmaakt van de overdrachtstukken.

De beproevingen worden doorlopen volgens vooraf door de adviseur (zie definitie 'adviseur' in Artikel 1 van DNR) opgestelde scenario's of beproevingsprotocollen, waarin elke test stap voor stap is vastgelegd.

Er zijn twee typen beproevingen: 

· Type 1:
100%, 'end to end' en op zichzelf staand testen van installaties, voorzieningen en systemen

· Type 2:
op basis van steekproeven functioneel testen van de koppelvlakken tussen de bij type 1 genoemde  installaties, voorzieningen en systemen.

1. AUTONUMLGL \e 
TYPE 1

Door de aannemer van het werk uit te voeren beproevingen om aan te tonen dat de installaties en bouwkundige voorzieningen functioneren zoals vereist en ten aanzien van dit aspect aan de opdracht wordt voldaan:

1. alle installaties en bouwkundige voorzieningen worden per installatiedeel, bouwkundige voorziening en/of clustering van installatiedelen en bouwkundige voorzieningen volledig - dus niet steekproefsgewijs - functioneel beproefd.

2. De type 1 beproevingsprotocollen worden door de aannemer verder uitgewerkt op basis van:

i. wettelijke eisen en normatief voorgeschreven protocollen;

ii. het technisch functioneel ontwerp;

iii. productspecificaties en documentatie van leveranciers en fabrikanten;

iv. protocolsjablonen voor het beproeven van bedrijfskritische en/of geautomatiseerde systemen.

Deze protocolsjablonen worden door de adviseur (zie definitie 'adviseur' in Artikel 1 van DNR) ontwikkeld en opgesteld op basis van het technisch functioneel ontwerp. In een type 1 protocolsjabloon is generiek (dus niet voor elk gelijk component afzonderlijk, dat valt onder de verdere uitwerking door de aannemer) voor elke mogelijk voorkomende situatie c.q. gebeurtenis in tabelvorm duidelijk aangegeven:

a) uitgangspositie

b) testhandeling (actie)

c) reactie(s) van het systeem c.q. de systemen op de testhandeling die, conform het technisch functioneel ontwerp, zou(den) moeten optreden.

d) per reactie ruimte voor het vastleggen van het beproevingsresultaat

e) ruimte voor eventuele opmerkingen.

3. De beproevingsprotocollen worden in concept tijdig ter goedkeuring aan de opdrachtgever aangeboden door de aannemer(s) van het werk. De adviseur beoordeelt de volledigheid, kwaliteit en diepgang van deze concepten en adviseert de opdrachtgever inzake eventueel noodzakelijke bijsturing.

4. De adviseur beoordeelt of het beproevingsresultaat een volledige en betrouwbare indicatie geeft dat de aannemer(s) van het werk aan de opdracht heeft (hebben) voldaan, adviseert de opdrachtgever hieromtrent en is daarom ten minste aanwezig bij de meest relevante type 1 beproevingen. 

5. De opdrachtgever en/of gedelegeerde(n) daarvan dienen tijdig in de gelegenheid gesteld te worden te beoordelen of en zo ja welke type 1 beproevingen men wenst bij te wonen.

6. Leiding bij beproevingen type 1 berust bij de aannemer(s) van het werk.

1. AUTONUMLGL \e 
TYPE 2

Door de aannemer namens de opdrachtgever uit te voeren beproevingen om aan te tonen dat de installaties en bouwkundige voorzieningen gezamenlijk functioneren zoals vereist en daarmee, ingeval er sprake is van een geïntegreerd bestek, ten aanzien van het functioneren aan de opdracht wordt voldaan. Hierbij gelden de navolgende uitgangspunten:

· het in onderlinge samenhang functioneren van alle installatiedelen en bouwkundige voorzieningen wordt op basis van steekproeven beproefd.

· De adviseur stelt het type 2 beproevingsprotocol op en is verantwoordelijk voor het actueel houden van het protocol. Uitwerking type 2 beproevingsprotocol conform type 1 protocolsjablonen.

· Voordat de met de uitvoering van de type 2 beproeving kan worden aangevangen moeten de type 1 beproevingen met goed gevolg - ook naar oordeel van de opdrachtgever - zijn doorlopen en de type 1 beproevingsresultaten schriftelijk zijn vastgelegd.

Als uitgangspunt voor een projectspecifiek type 2 beproevingsprotocol kan gebruik gemaakt worden van een modelprotocol, dat digitaal ter beschikking gesteld wordt door de opdrachtgever. 

In de RRU (Rijksvastgoedbedrijf Referentiebestek UAV 2012) is voorzien in keuzebepalingen omtrent het beproeven op de beschreven wijze. Deze keuzebepalingen zijn gebaseerd op een situatie waarbij sprake is van nevenaanneming. Als op basis van een geïntegreerd bestek wordt aanbesteed, dienen deze standaard bepalingen hierop aangepast te worden: de verantwoordelijkheid voor de type 2 beproeving wordt immers verlegd van opdrachtgever naar aannemer van het werk.

Een type 2 beproevingsprotocol en de type 1 beproevingsprotocolsjablonen maken in alle fasen integraal deel uit van het ontwerp.

1. AUTONUMLGL \e 
AANVULLINGEN OP BIJLAGEN AABA DNR 2011
ABAA DNR

Alle tekenwerk dient te worden uitgevoerd conform de door het RVB gestelde eisen

aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de RVB CAD

Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van het

Rijksvastgoedbedrijf: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertiseen-

diensten/b/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie. 

per individueel geval schriftelijk toestemming heeft verleend (zie ook § 1.12).

Ad ABAA DNR - BIJLAGE 1

In aanvulling op "Aanvullingen Voorontwerp" in bijlage 1 van de ABAA DNR 2011 dient opgenomen te worden bij "Aanvullingen te leveren informatie": "aanzet beproevings​rapportage: een voorstel van en toelichting op de wijze waarop het functioneren beproefd gaat worden" 
In aanvulling op "Aanvullingen Definitief Ontwerp" in bijlage 1 van de ABAA DNR 2011 dient opgenomen te worden bij "Aanvullingen te leveren informatie": "concept beproevings​rapportage: de eerste aanzet van het technisch functioneel ontwerp en de testprotocollen".
In afwijking op het genoemde "concept opleveringsprotocol" op blz. 14 van bijlage 1 van de ABAA DNR 2011 is er sprake van de "definitieve beproevingsrapportage". 
Zie ook § 1.9 en § 1.10.

Ad ABAA DNR - BIJLAGE 2 EN 3

Waar in de ABAA DNR 2011 sprake is van "W-, E- of T-installaties", zijn alle aanvullingen en toelichtingen op die onderdelen ook van toepassing op de standaardtaakbeschrijvingen in bijlage 2 (Kruisjeslijst Rgd DNR STB) van deze aanvraag, waarin sprake is van "installaties".

1. AUTONUMLGL \e 
AANVULLINGEN OP DNR 2009 STB TAAKVERDELINGSOVERZICHT

N.B. in het taakverdelingsoverzicht - de kruisjeslijst - worden alleen taaknamen weergegeven. De activiteiten binnen een taak en de resultaten van die activiteiten in de vorm van resultaatdocumenten zijn echter niet zichtbaar. Alleen middels een databaseapplicatie, die gratis ter beschikking wordt gesteld via de brancheorganisaties BNA en ONRI, kunnen deze taakonderdelen inzichtelijk gemaakt worden. Indien een taak geselecteerd is, zijn de daaraan gekoppelde doch niet zichtbare taakonderdelen onverkort van toepassing op de opdracht.

Aanvullingen op niet geselecteerde taakbeschrijvingen zijn niet van toepassing.

Ontwerpintegratie

Het resultaat moet één geïntegreerd en samenhangend (interdisciplinair afgestemd en gecoördineerd) totaalontwerp vormen.

Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Technisch Ontwerp en Bestek: schriftelijke toelichting
Een schriftelijke registratie inclusief motivatie c.q. toelichting van elke afwijking ten opzichte van de programma's van eisen en de voorafgaande fase dient onderdeel uit te maken van de stukken, die ter goedkeuring van het resultaat van een fase worden ingediend.

Het is niet toegestaan toelichtingen op het voorontwerp, het definitief ontwerp en het bestek of een combinatie hiervan in (stabu) besteksformaat aan te leveren.

Voorontwerp, Definitief Ontwerp en Technisch Ontwerp: 'Technisch Functioneel Ontwerp'
Integraal onderdeel van het ontwerp is het technisch functioneel ontwerp conform § 1.9.

Voorontwerp: beproeving
Onderdeel van het voorontwerp is de eerste aanzet tot de beproevingsrapportage (zie relevante toelichtingen) c.q. het plan van aanpak van de beproeving.

Voorontwerp: begroting bouwkosten
De begroting van de bouwkosten dient opgebouwd te zijn volgens de NL-SfB elementenmethode, minimaal elementniveau, en ten minste inzicht te geven in de gehanteerde hoeveelheden en eenheidsprijzen. Een en ander conform NEN2699; (minimaal) begrotingsniveau: 4 (NEN2699 bijlage B).

Definitief Ontwerp: beproeving
Onderdeel van het definitief ontwerp is de concept beproevingsrapportage (zie relevante toelichtingen).

Definitief Ontwerp: begroting bouwkosten
De begroting van de bouwkosten dient opgebouwd te zijn volgens de NL-SfB elementenmethode, minimaal subelementniveau, en tenminste inzicht te geven in de gehanteerde hoeveelheden en elementprijzen. Een en ander conform NEN2699; (minimaal) begrotingsniveau: 5 (NEN2699 bijlage C).
Bestek/Technisch Ontwerp: beproeving
Onderdeel van het bestek is de definitieve beproevingsrapportage (zie relevante toelichtingen).
Bestek: instructie opstellen bestekteksten 

Zoals vermeld in bijlage 1 van de ABAA DNR 2011 dient bij het opstellen van bestekteksten de STABU-systematiek gehanteerd te worden, conform de laatst geldende RRU
.
Hierbij dient het navolgende tot het uiterst noodzakelijke minimum beperkt te blijven:

afwijkingen en aanvullingen op de RRU
afwijkingen op de STABU-systematiek (de zogenaamde "vrije invoer" of "9-artikelen")

het voorschrijven van leveranciers, fabricaten of onderaannemers
stelposten.

Daar waar naar mening van de adviseur het voornoemde onvermijdelijk is, dient de adviseur per individueel geval de noodzaak hiervan te onderbouwen en het resultaat vast te leggen in een besteknota. De besteknota dient zodanig opgesteld te zijn dat de opdrachtgever elk individueel item separaat kan beoordelen en toestaan of afwijzen. 
N.B.: pas na goedkeuring door de opdrachtgever van elk individueel item is toegestaan het betreffende item definitief in het bestek op te nemen!
Daarom wordt aanbevolen de besteknota zo vroeg mogelijk ter acceptatie bij de opdrachtgever in te dienen, zodat het bestek direct tot het vereiste definitieve eindniveau uitontwikkeld kan worden.
Bestek/Technisch Ontwerp: begroting bouwkosten
De begroting van de bouwkosten dient de opbouw van het bestek, Stabu-systematiek, te volgen en ten minste inzicht te geven in de gehanteerde hoeveelheden, eenheden, bruto materiaalprijzen, kortingspercentages, materiaaltoeslag(en), normtijden, gemiddeld uurtarief, normtijdcorrectie​factor(en), werk derden [inclusief onderbouwende offertes!], toeslag(en) werk derden en opslagen voor algemene kosten, winst en risico. 
Een en ander conform NEN2699; minimaal begrotingsniveau: 5 (NEN2699 bijlage C).

Bouwplaatskosten zoveel als mogelijk als werkelijke kosten in de begroting opnemen; toepassen van een opslagpercentage alleen met instemming van de opdrachtgever. 
Ingeval van goedkeurde voorgeschreven leveranciers, fabricaten of onderaannemers dient op basis van het bestek / technisch ontwerp een offerte aangevraagd te worden bij de betreffende partij. De aanbiedingsbedragen dienen vervolgens als materiaal c.q. 'werk derden' in de directiebegroting opgenomen te worden, onder bijvoeging van de offerten.

Nogmaals: stelposten zijn niet toegestaan, tenzij met nadrukkelijke instemming van de opdrachtgever.

Uitvoering - Directievoering: identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk
Bij meerwerken vanaf (naar verwachting) € 5000,- exclusief btw dient de adviseur een begroting op te stellen van het betreffende meerwerk conform NEN2699: minimaal begrotingsniveau 5 (NEN2699 bijlage C).

Uitvoering - Directievoering: toezien op de uitvoering
Van het toezicht dient schriftelijk gerapporteerd te worden. De rapportages worden periodiek (wekelijks) bij de directie/opdrachtgever ingediend. Om de samenhang tussen opeenvolgende toezichtperioden te bewaren, sluit elke rapportage met een actielijst (samenvatting van gesignaleerde afwijkingen) en opent de volgende toezichtrapportage met een kopie van deze actielijst. 

Elke toezichtrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

de actielijst die voortgekomen is uit de vorige toezichtinspectie;

de inspectierapportage;

een samenvatting en toelichting op de bevindingen;

een nieuwe actielijst met samengevat alle openstaande acties.
Uitvoering - Directievoering: controleren revisietekeningen/-bescheiden
 Naast de inhoudelijke controle van revisietekeningen/-bescheiden dient gecontroleerd te worden of de structuur, de visualisatie en de opslagmethodiek van de digitale tekeningbestanden voldoen aan het gestelde in de "Norm voor technisch revisietekenwerk" laatste versie (te downloaden van http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2014/07/16/norm-voor-technisch-revisietekenwerk-versie-3.1.2).
Uitvoering - Directievoering: beproeven installaties bij oplevering
Te lezen: "integrale beproeving" (dus disciplineoverschrijdend) in plaats van "beproeven installaties".
Het beproeven geschiedt op basis van de beproevingsprotocollen uit de definitieve beproevingsrapportage (zie relevante toelichtingen).
Functionele wijzigingen opgetreden in het uitvoeringstraject dienen door de betreffende adviseur(s) verwerkt te worden in het technisch functioneel ontwerp en waar nodig dienen de beproevingsprotocollen hierop worden aangepast.

De definitieve beproevingsrapportage, aangevuld met de testresultaten en ondertekend door alle belanghebbende partijen, en het technisch functioneel ontwerp waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, maken deel uit van de revisiebescheiden. Deze werkzaamheden - het verwerken van de testresultaten in en het aanleveren van de beproevingsrapportage, alsmede het reviseren en aanleveren van het technisch functioneel ontwerp - zijn onderdeel van de opdracht.
� 	De faseresultaatstukken dienen compleet, inclusief toelichting, raming/begroting e.d. te worden ingediend in definitieve status. Conceptstatus houdt in dat het ontwerp nog in ontwikkeling is, dus met definitief wordt een volledig uitgekristalliseerd faseresultaat bedoeld.


� 	RRU = 'Rijksvastgoedbedrijf Referentiebestek UAV 2012'; de RRU wordt periodiek geactualiseerd; de meest actuele versie is te downloaden van � HYPERLINK "https://www.stabu.org/diensten/bestekteksten-en-contracten/" �https://www.stabu.org/diensten/bestekteksten-en-contracten/� 
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