## Blad1
Maaspoort, NVO
Huidig Risico
ID | Ongewenste gebeurtenis | Kans | Impact | Risicoscore
26 | Kans: De gemeente kan laten zien hoe we bijdragen aan de natuur, aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier. | 5 | 5 | 25
38 | Bewoners werken niet mee | 4 | 4 | 16
39 | De aannemer communiceert niet, niet tijdig of verkeerd met bewoners | 3 | 5 | 15
40 | Beschadiging particuliere eigendommen | 3 | 4 | 12
41 | beschadiging openbare ruimte | 3 | 4 | 12
45 | Kabels en leidingen worden geraakt tijdens graafwerkzaamheden | 3 | 4 | 12
4 | aanwezige flora en fauna maakt uitvoering onmogelijk | 3 | 3 | 9
43 | materiaal is niet tijdig te leveren | 3 | 3 | 9
46 | gevaarlijke situatie deelnemers verkeer | 3 | 3 | 9
7 | Benodigde vergunningen ontbreken | 2 | 4 | 8
16 | Wijze van aanbesteden is niet de juiste | 2 | 4 | 8
42 | Belemmering uitvoering project | 2 | 4 | 8
3 | woningcorporaties/verhuurorganisaties werken niet mee | 2 | 3 | 6
9 | Bij het verwijderen van huidige beschoeiing wordt onvoldoende rekening gehouden met uitlogende stof creosoot t.a.v. milieu (oppervlaktewater) | 2 | 3 | 6
30 | bewoners grijpen project aan om andersoortig ongenoegen kenbaar te maken | 3 | 2 | 6
35 | Werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd conform planning | 3 | 2 | 6
44 | We hebben geen toestemming om werkzaamheden op grond derden uit te voeren | 2 | 3 | 6
37 | Zijn de wijzigingen voor het beheer niet bekend | 2 | 2 | 4
47 | aangelegde natuurvriendelijke oevers voldoen niet aan functionaliteit | 2 | 2 | 4
48 | oude beschoeiing welke achterblijft in de waterloop | 3 | 1 | 3