# Bijlage 0-8 Uitgangspunten/randvoorwaarden BLVC- en faseringsplan d.d. 24-03-2022

Onderstaande uitgangspunten en randvoorwaarden dienen als basis voor het opstellen en uitvoeren van het BLVC- en faseringsplan voor het werk. Ook wordt verwezen naar bestekposten uit deel 2.2. van het bestek en overige bepalingen uit deel 3 van het bestek.

Bereikbaarheid/leefbaarheid:

- woningen dienen ten alle tijden te voet bereikbaar te blijven;

- doorgaand fietsverkeer dient omgeleid te worden via de Ringweg;

- doorgaand autoverkeer dient omgeleid te worden via de Hoofdtocht;

- continuïteit bedrijfsvoering garanderen bedrijven langs Westzanerdijk;

- bereikbaarheid garanderen voor aanliggende wijken;

- bereikbaarheid wijkje Mandelastraat eo: verkeer tot 30 ton (maximaal 3 assen, 10 ton per aslast) kan gebruik maken van brug richting Schrobzaag voor maximaal 5 aansluitende werkdagen (eenmalig);

- lengte van tijdelijk niet parkeren maximaal 300 m;

- rekening houden met / dienst verlenen aan 3 minder-valide bewoners;

- bestemmingsverkeer wijkje Adriaan Roggestraat / Ringweg kan gebruik maken van Ringweg;

- rekeninghouden met veel fiets- en autoverkeer t.b.v. school Adriaan Roggestraat;

- er is geen vrachtverkeer toegestaan tijdens breng- en ophaaltijden van de school (08.00 - 8.45 uur en 13.45 – 14.30 uur);

- bereikbaarheid Nood- en Hulpdiensten: er mag maximaal 100 m straatlengte gelijktijdig zonder rijweg-verharding zijn;

- dienstverlening HVC ophaaldienst garanderen;

- voorzieningen treffen t.b.v. tijdelijk parkeren (minimaal 40 tijdelijke parkeerplaatsen). Mogelijk locatie t.h.v. Zilverling. Eventueel andere opties nader uit te zoeken door aannemer:

  - bewoners parkeren op parkeerterrein Aldi (in overleg met Aldi);

  - tijdelijk het betaald parkeren opheffen op Aris van Broekweg of nabij Aldi (in overleg met gemeente);

  - eventueel extra tijdelijke parkeerplaatsen maken bij parkeerplaats Westzanerdijk 476;

  - eventueel parkeren op Ringweg (in bestaande situatie op rijweg).

- Tijdens de kerstvakantie dient het gehele projectgebied open gesteld te zijn voor al het verkeer. Dit houdt in dat al het straatwerk dicht moet zijn en de weg begaanbaar moet zijn voor al het autoverkeer.

Belanghebbenden en randvoorwaarden:

- Aldi: bevoorrading dient mogelijk te blijven;

- boer Rutte en Fronik boerderij (Westerwindpad): rekening houden met bedrijfsvoering en bereikbaarheid (o.a. dagelijks een melkwagen);

- bedrijven gevestigd thv 255 – 279: rekening houden met bedrijfsvoering en bereikbaarheid (eventueel aansluiting op Ringweg gebruiken iom met bedrijven);

- fa. Hordijk (Westzanerdijk 388): rekening houden met bedrijfsvoering en bereikbaarheid;

- fa. Old Roses (Westzanerdijk 456): rekening houden met bedrijfsvoering en bereikbaarheid;

- bereikbaarheid bedrijven en woningen op Overtoom 4-26 handhaven;

- bibliotheek-bus nabij kruising Aris van Broekweg.

Communicatie

- de aannemer dient een bouwapp te gebruiken conform deel 3 van het bestek;

- er dient tijdens de uitvoering een contactpersoon (buurtaanspreekpunt) te zijn van de aannemer;

- de aannemer dient 24/7 bereikbaar te zijn voor vragen/klachten;

- inrichten meldpunt klachten en afhandeling van klachten;

- tijdig informeren nood- en hulpdiensten over bereikbaarheid, fasering, planning (elke actuele fase doorgeven);

- tijdig informeren HVC ophaaldienst over bereikbaarheid ophaallocaties en voortgang (afstemmen met HVC ophaaldienst);

- tijdig informeren bewoners en bedrijven over o.a.:

  - start, voortgang en bereikbaarheid;

  - planning (minimaal 1 maand van tevoren);

  - wanneer en waar (tijdelijk) parkeren;

  - tijdelijke maatregelen.