## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | ROK WRM Simon Stevin Kazerne
Bestek | 05-2021
Dossier
Datum | 2021-04-22
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | ROK WRM Simon Stevin Kazerne |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | 05-2021 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier
Datum | 2021-04-22 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 31875
1 | Aanleveren documenten | 5% | 5% | 10 |  | 10 | 5% | 1875
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist en conform contract aangeleverd dienen te worden. (Denk aan gedetaillleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan, werkplannen voor specifieke onderwerpen, omgaan met vrijgekomen materialen, verkeersplan, etc. | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
1.2 | Revisie- en inspectiegegevens tijdig en compleet indienen. | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 15% | 15% | 25 |  | 25 | 15% | 5625
2.1 | Algemeen tijdsschema en gedetailleerd werkplan, voldoet aan de eisen van het contract en par.26 van de UAV 2012 en dient wekelijks geoptimaliseerd te worden. | 1 | 3% | 5 | 5 | 5 |  | 1125
2.2 | Wijzigingen in het algemeen tijdschema worden wekelijks gemeld bij de directie. | 1 | 3% | 5 | 5 | 5 |  | 1125
2.3 | Afwijkingen worden direct gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. | 1 | 3% | 5 | 5 | 5 |  | 1125
2.4 | Indienen onderbouwde termijnen, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en schetsen tijdig en compleet indienen. | 1 | 3% | 5 | 5 | 5 |  | 1125
2.5 | Dagrapporten worden wekelijks en compleet ingediend. | 1 | 3% | 5 | 5 | 5 |  | 1125
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 35% | 35% | 115 |  | 115 | 35% | 13125
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dan bij (vermoeden van) onvoldoend werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert en meldt, voordat onvoldoende werk door de directie is gesignaleerd. | 3 | 4.565% | 15 | 5 | 15 |  | 1711.9565
3.2 | Stop- en bijwoonpunten tijdig aangemeld. | 3 | 4.565% | 15 | 5 | 15 |  | 1711.9565
3.3 | Voorkomen van schade aan werk en omgeving. | 2 | 3.043% | 10 | 5 | 10 |  | 1141.3043
3.4 | Proactief herstellen van onvoldoend werk en schade. | 2 | 3.043% | 10 | 5 | 10 |  | 1141.3043
3.5 | Verdichting ondergrond, sleuven, aanvullingen en de fundering voldoen aan bestekeisen. | 5 | 7.609% | 25 | 5 | 25 |  | 2853.2609
3.6 | Riolering en elementenverharding voldoen aan bestekeisen | 3 | 4.565% | 15 | 5 | 15 |  | 1711.9565
3.7 | Grondstromen tijdig melden bij Meldpunt Bodemkwaliteit conform het Besluit Bodemkaliteit | 1 | 1.522% | 5 | 5 | 5 |  | 570.6522
3.8 | Buiten werktijden alle bouwstoffen, afvalstoffen etc in een afgesloten omgeving. | 2 | 3.043% | 10 | 5 | 10 |  | 1141.3043
3.9 | Grond van verschillende kwaliteit gescheiden ontgraven, melden, afvoeren en opslaan. | 2 | 3.043% | 10 | 5 | 10 |  | 1141.3043
4. | Communicatie | 30% | 30% | 75 |  | 75 | 30% | 11250
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 2 | 4% | 10 | 5 | 10 |  | 1500
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 3 | 6% | 15 | 5 | 15 |  | 2250
4.3 | De opdrachtnemer voorkomt discussie door afspraken met de directie direct per mail te bevestigen. | 3 | 6% | 15 | 5 | 15 |  | 2250
4.4 | Afspraken met derden (nutsen, andere opdrachtnemers en bewoners) worden vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de directie. | 5 | 10% | 25 | 5 | 25 |  | 3750
4.5 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 2 | 4% | 10 | 5 | 10 |  | 1500
5. | Nakoming toezeggingen subgunningscriteria | 10% | 10% | 20 |  | 20 | 10% | 5625
5.1 | De opdrachtnemer komt zijn toezeggingen uit het ProjectPlan juist en tijdig na. | 4 | 10% | 20 | 5 | 20 |  | 3000
6. | Werkterrein/ veilig werken | 5% | 5% | 45 |  | 45 | 5% | 1875
6.1 | Maatregelen uit V&G-plan worden nagekomen | 3 | 1.667% | 15 | 5 | 15 |  | 625
6.2 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers. | 3 | 1.667% | 15 | 5 | 15 |  | 625
6.3 | Het werkterrein is ordelijk. | 3 | 1.667% | 15 | 5 | 15 |  | 625