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Werken aan of nabij de waterkering zorgt meestal voor een tijdelijk verminderde sterkte van de waterkering. Het falen van een primaire waterkering bij werkzaamheden vormt een acuut veiligheidsrisico voor de omgeving. De basis van het handelen is daarom dat het bestaande veiligheidsniveau van de achterliggende dijkring nooit in het gedrang komt. Jaarrond is een risicobenadering ons uitgangspunt bij de beoordeling wat wel of niet toelaatbaar is. Zo nodig dienen passende beheersmaatregelen te worden getroffen om de risico’s tot aanvaardbare omvang terug te brengen.

Voordat u start met werkzaamheden aan of nabij de waterkering  dient u daarom een noodplan op te stellen. Het noodplan is zowel voor uzelf als voor het waterschap hét document waarin de wederzijdse contactgegevens zijn vastgelegd en waarin de risico’s bij uitvoering zijn beschreven, met alle bijbehorende beheers- en noodmaatregelen. Het noodplan wordt getoetst door het waterschap. Bij de beoordeling van het noodplan wordt meegewogen in welke periode het werk wordt uitgevoerd: binnen of buiten het hoogwaterseizoen. 

Werkzaamheden mogen pas starten na schriftelijke goedkeuring van uw noodplan door het waterschap! 

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 benoemen wij onze principes en uitgangspunten bij het werken aan of nabij de waterkering. Dit vormt onze leidraad bij het beoordelen van uw noodplan. In hoofdstuk 3 geven we een concrete handreiking voor het opstellen van een noodplan, waarbij we aangeven welke onderdelen minimaal in het noodplan beschreven moeten worden.

Terminologie
Het ‘hoogwaterseizoen’ loopt van 15 oktober tot en met 15 maart. De periode daarbuiten noemen we het ‘open seizoen’. 

In dit document spreken we over een ‘noodplan’. In oudere documenten van het waterschap wordt soms ‘veiligheidsplan’ of ‘calamiteitenplan’ gebruikt. Deze termen zijn in deze context uitwisselbaar. 

De meeste werken aan de waterkering betreffen dijkversterkingsprojecten die in opdracht van het waterschap door een aannemer worden uitgevoerd. Daarom spreken wij in dit document over de ‘opdrachtnemer’ die het werk uitvoert. Mogelijk is op u een andere situatie van toepassing, bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt aangevraagd en het opstellen van een noodplan een voorwaarde in de vergunning is. Daar waar staat ‘opdrachtnemer’ kunt u in dat geval ook steeds ‘vergunninghouder’ lezen. 

Relatie met beleid en regelgeving
Het beleid en de regelgeving voor het werken aan de waterkering zijn vastgelegd in het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 en de Beleidsregels. Dit document is een uitwerking van de uitgangspunten rond noodplannen en calamiteitenprocedures. Voor een volledig overzicht van geldende regelgeving verwijzen wij u naar www.overheid.nl.

Voor een dijkversterkingsproject in opdracht van het waterschap is geen vergunning van het waterschap benodigd. Het Projectplan Waterwet komt in die gevallen in plaats van de vergunning. Omdat het detailniveau van een projectplan echter onvoldoende is om toe te zien op de uitvoeringsrisico’s in relatie tot een hoogwatersituatie dient u wel een noodplan op te stellen. 



U bent in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de waterstanden op de Maas en voor het tijdig herstellen van het veiligheidsniveau van de betreffende waterkering. 
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Het optreden van hoogwater op de Maas tijdens werkzaamheden aan de waterkering vormt een veiligheidsrisico voor personen en goederen achter de dijk. Zowel in de zomer als in de winter kan hoogwater voorkomen. Als voorbeeld noemen we hier het hoogwater van 22 juli 1980 met 2200 m3/s. Ondanks dat dergelijke zomerhoogwaters sporadisch voorkomen moeten we ons er wel op voorbereiden. Daarom is, ongeacht het seizoen, een risicobenadering altijd ons uitgangspunt bij de bepaling wat er wel en niet toelaatbaar is.

Jaarrond is daarom een noodplan vereist om te kunnen werken aan de waterkering. Er dienen zo nodig passende beheersmaatregelen te worden getroffen om de veiligheidsrisico’s tot aanvaardbare omvang terug te brengen. Het handelingsperspectief voor het eventueel herstellen van de waterkering bij calamiteiten of het toepassen van een vervangende kering moet aantoonbaar geborgd zijn.

In het hoogwaterseizoen (15 oktober - 15 maart) is de kans op hoogwater het grootst. Daarnaast zijn de waterkeringen en de omliggende gronden in deze periode vaak al verzadigd met water waardoor het werkterrein en de dijk slecht bereikbaar zijn en er snel schade wordt gereden. Ook is de grasmat bij werkzaamheden vaak beschadigd of zelfs verwijderd waardoor bij hoogwater de kans op erosie sterk toeneemt. Tevens beïnvloeden de natte omstandigheden de kwaliteit van het te maken werk (bijv. verdichten van klei) in negatieve zin. Om die reden is het uitgangspunt om werkzaamheden aan de waterkering in principe buiten het hoogwaterseizoen uit te voeren. 

Echter door het volledig uitsluiten van werkzaamheden in het hoogwaterseizoen wordt de periode waarin dijkversterkingen kunnen worden uitgevoerd aanzienlijk verkort. Juist in het open seizoen spelen weer andere beperkingen, zoals recreatieve belangen of het broedseizoen van allerlei diersoorten. Daarom is het in geval van zwaarwegende belangen mogelijk om ook in het hoogwaterseizoen te werken aan de waterkering, mits de impact van de werkzaamheden en het bijbehorend handelingsperspectief bij calamiteiten dit toelaten.
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Het waterschap is verantwoordelijk voor het instandhouden van het veiligheidsniveau van de waterkeringen. Om die reden dient bij werkzaamheden op of aan de waterkering (ongeacht of dit al dan niet in opdracht van het waterschap is)  het bestaande veiligheidsniveau van de
achterliggende dijkring altijd aantoonbaar geborgd te zijn.

De uitvoerende partij dient daartoe voorafgaand aan de werkzaamheden middels een noodplan aan te tonen dat het huidige veiligheidsniveau binnen een realistische reactietijd gegarandeerd blijft. Het handelingsperspectief voor het herstellen van het waterkerend vermogen van de waterkering moet hierin aantoonbaar geborgd zijn. Per locatie dient de initiatiefnemer voldoende materieel en bouwstoffen beschikbaar te hebben om de waterkering binnen de reactietijd weer op sterkte te kunnen brengen. 

Met een realistische reactietijd bedoelen we in dit verband dat de herstelwerkzaamheden / maatregelen moeten kunnen worden uitgevoerd binnen de waarschuwingstijd voor een hoogwatergolf. Deze waarschuwingstijd verschilt per locatie; in Eijsden is de waarschuwingstijd aanmerkelijk korter dan in Mook. In een aantal gevallen zou dit kunnen betekenen dat vóór de uitvoering van een werk een vervangende waterkering moet worden gemaakt door de initiatiefnemer. 

Ook bij onderbreking van de werkzaamheden (zoals kerstvakantie, bouwvak) dient het veiligheidsniveau te zijn gewaarborgd. Voor het open seizoen ligt de nadruk daarbij op het aantoonbaar ook in de vakantieperiode borgen van alle procedures en het beschikbaar hebben van voldoende personeel om zo nodig het noodplan uit te voeren. In het hoogwaterseizoen moet vanwege de grotere kans op hoogwater eerder worden gedacht aan het vóór de onderbreking afronden van werkzaamheden die bijdragen aan veiligheidsniveau, of het realiseren van een tijdelijke kering. 
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We verwachten dat elke opdrachtnemer, net zoals het waterschap, streeft naar het verkleinen van de risico’s voor de waterveiligheid. Jaarrond zal moeten worden beoordeeld welke risico’s er zijn en of er beheers- of noodmaatregelen nodig zijn. Het uitgangspunt is dat werkzaamheden aan de waterkering zoveel mogelijk in het open seizoen plaatsvinden. Enkel bij aantoonbaar zwaarwegend maatschappelijk belang kan hiervan -na goedkeuring van het waterschap!- worden afgeweken. 

Omdat de omstandigheden in elk project anders zijn kunnen wij niet op voorhand generiek aangeven welke maatregelen u dient te treffen; dit zal altijd in samenspraak en op basis van de lokale situatie moeten gebeuren. Ter illustratie een aantal overwegingen:
· Daar waar redelijkerwijs mogelijk, kan eerst de nieuwe kering gemaakt worden voordat de oude wordt afgebroken (bijvoorbeeld bij een tracéwijziging of bij het plaatsen van een nieuwe harde kering voor of achter de bestaande wand).
· Stem de werkzaamheden af op de reactietijd vanaf hoogwaterbericht en op de benodigde inspanning voor het treffen van de noodmaatregelen. Dus niet méér ontgraven dan binnen de reactietijd met noodmaatregelen kan worden opgebouwd tot huidig veiligheidsniveau. 
· De keuze tussen  preventief of reactief opbouwen van noodmaatregelen zal afhangen van het risico op hoogwater, het resterende veiligheidsniveau bij uitvoering en de tijd en inspanning die nodig is om bij dreigend hoogwater het oude veiligheidsniveau te herstellen.

Indien er een aantoonbaar zwaar belang is dat werken in het hoogwaterseizoen rechtvaardigt, zal voor die periode met extra aandacht gekeken worden naar het risico dat resteert na beheers- en/of noodmaatregelen. Terwijl maatregelen in het open seizoen veelal gericht zullen zijn op het herstel van het veiligheidsniveau, zal dit in het hoogwaterseizoen primair zijn gericht op het behoud van het veiligheidsniveau. Of werkzaamheden in het hoogwaterseizoen kunnen worden toegestaan is afhankelijk van factoren als: 
· Zijn er zwaarwegende redenen om de werkzaamheden niet in het open seizoen uit te voeren?
· Wat is het resterende veiligheidsniveau tijdens uitvoering?
· Gaat het om een kleine ingreep of om grootschalige maatregelen (lengte, tijd)?
· Wat is op deze locatie de waarschuwingstijd bij een opkomend hoogwater?
· Hoe wordt de locatie belast (golfaanval, stroomsnelheid, …)?

Globaal gezien kunnen werkzaamheden die geen invloed hebben op het waterkerend vermogen of waarbij de waterkering sterker wordt plaatsvinden in het hoogwaterseizoen. Denk bijvoorbeeld aan een binnendijkse verbetering van de waterkering of het aanbrengen van een steunberm binnendijks, waarbij zo nodig aanvullende (nood)maatregelen worden getroffen op het gebied van erosiebestendigheid van het binnentalud. Ook een gestuurde boring op voldoende diepte zal in de meeste gevallen geen bezwaren voor de veiligheid opleveren, evenals het afwerken/bekleden van een keermuur die al op sterkte is gebracht. Werkzaamheden aan bijvoorbeeld het buitentalud liggen in het gesloten seizoen minder voor de hand in verband met erosiebestendigheid en de waterdichtheid van de waterkering. Dat geldt ook voor het verleggen van kabels en leidingen in open ontgraving. Het bovengronds kappen van bomen en heesters kan jaarrond worden uitgevoerd omdat dit geen invloed heeft op de veiligheid van de waterkering; het verwijderen van de stronken en wortels dient in principe in het open seizoen te gebeuren. 

Omdat er zoveel factoren meespelen en er geen twee situaties gelijk zijn adviseren we om vroegtijdig contact op te nemen met het waterschap om de (on)mogelijkheden te bespreken.
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De procedure rond het noodplan is als volgt:
1. Opdrachtnemer bespreekt de uitvoeringsplannen met de beleidsafdeling waterkeringen van het waterschap voor een gezamenlijke beoordeling van risico’s en beheersmaatregelen.
2. Opdrachtnemer stelt een noodplan op waarin risico’s en beheersmaatregelen verder worden uitgewerkt. Zie hoofdstuk 3 voor een handreiking. Bij langdurige werkzaamheden adviseren wij separate noodplannen voor hoogwaterseizoen (15 okt – 15 maart) en voor open seizoen.
3. De opdrachtnemer dient het noodplan ter goedkeuring in bij waterschap. Opdrachtnemer houdt in zijn uitvoeringsplanning rekening met een beoordelingstermijn van 4 weken.
4. De opdrachtnemer dient tevens een ingevuld Meldingsformulier Incidentenwacht (zie Hoofdstuk 4) in voor opname in de noodplannen en draaiboeken van het waterschap.
5. Het noodplan wordt getoetst door het team waterkeringen, door de calamiteitenorganisatie en in geval van een vergunning ook door een vergunningverlener van het waterschap. 
6. Het waterschap reageert schriftelijk (e-mail). In geval van een dijkversterkingsproject reageert het waterschap binnen 4 weken; in geval van een vergunning binnen 2 weken, tenzij anders overeengekomen.
7. Pas na schriftelijke goedkeuring van het waterschap kan de uitvoering starten.
8. Opdrachtnemer geeft bij start uitvoering bericht aan de Incidentenwacht (Meldpunt Water). 
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De rollen, taken en verantwoordelijkheden rond calamiteiten zoals hoogwater zijn als volgt:
· De opdrachtnemer draagt zorg voor het opstellen en laten goedkeuren van een noodplan.
· De opdrachtnemer bewaakt de waterstand bij meetpunt St. Pieter Noord en eventueel andere relevante meetpunten zoals beschreven in het noodplan.
· De opdrachtnemer neemt onverwijld contact op met de Incidentenwacht (Meldpunt Water  0800-0341) van het waterschap indien de afvoer- en waterstandsverwachtingen de in het noodplan benoemde kritieke waarden voor start uitvoering beheersmaatregelen overschrijden.
· De opdrachtnemer neemt onverwijld contact op met de Incidentenwacht van het waterschap indien zich calamiteiten voordoen of de waterkering (inclusief tijdelijke maatregelen) zich tijdens of na de werkzaamheden anders gedraagt dan verwacht.
· De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig uitvoeren van alle acties uit het noodplan.
· De opdrachtnemer verschaft het waterschap onbeperkt toegang bij calamiteiten voor o.a. inspectie.
· Indien het waterschap dit door onvoorziene omstandigheden noodzakelijk acht, voert de opdrachtnemer op opgave van het waterschap onverwijld aanvullende maatregelen uit.
· Indien het waterschap dit noodzakelijk acht, werkt de opdrachtnemer mee aan (hoogwater)oefeningen.
· De kosten die gemoeid zijn met de acties uit het noodplan, met oefeningen of met aanvullende acties op aangeven van het waterschap zijn voor rekening van opdrachtnemer.

U bent in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de waterstanden op de Maas en voor het tijdig herstellen van het veiligheidsniveau van de betreffende waterkering. 
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Voor elk project waarbij gewerkt wordt aan de waterkering is in principe een noodplan benodigd. Daarvoor maakt het niet uit of de werkzaamheden plaatsvinden in opdracht van het waterschap (bijvoorbeeld een dijkversterkingsproject) of bijvoorbeeld op basis van een vergunning. Dit hoofdstuk vormt een handreiking bij het maken van het noodplan. We benoemen de onderdelen die ons inziens in een noodplan thuishoren, en beschrijven de redeneerlijnen rond beheers- en noodmaatregelen.

U dient het noodplan tijdig ter goedkeuring in bij het waterschap. Pas nadat het noodplan is goedgekeurd mag de uitvoering starten. Zeker bij complexe werkzaamheden waarbij het veiligheidsniveau van de waterkering ingrijpend of langdurig wordt aangetast of bij de wens tot werken in het hoogwaterseizoen adviseren we u om hierover vroegtijdig in gesprek met het waterschap te gaan. Samen met u bekijken we wat wel/niet kan worden toegestaan en welke preventieve en beheersmaatregelen mogelijk zijn om de risico’s te beperken. Door hierover tijdig in contact te treden met het waterschap voorkomt u vertraging door aanvullende acties bij de beoordeling en goedkeuring van het noodplan. 

Voor grote projecten over meerdere locaties maakt u wellicht een centraal calamiteitenplan met daarin algemene gegevens en daarnaast een specifiek noodplan per locatie. Of, bij langdurige werkzaamheden, wellicht een uitwerking per seizoen (open seizoen <> hoogwaterseizoen). Deze keuze is aan u. Zorg echter steeds voor heldere verwijzingen naar andere relevante documenten. Dit helpt ons bij het beoordelen van uw plan en bovenal maakt dit het in geval van calamiteiten gemakkelijker om vlot alle benodigde gegevens te verzamelen.

De looptijd van het noodplan omvat in principe de periode tot het moment dat de waterkering weer volledig op sterkte is. In sommige gevallen zal de waterkering nog niet volledig op sterkte zijn bij einde project of einde contractduur, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de grasmat bij groene waterkeringen. Bespreek in dat geval met het waterschap hoe u hiermee in het noodplan omgaat. Vanzelfsprekend bent u na einde contractduur niet meer zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van noodmaatregelen, maar mogelijk vragen we u wel om bij oplevering van de kering een noodplan mee te leveren waaruit blijkt welke maatregelen genomen dienen te nemen bij (dreigend) hoogwater.

Indien u werkt op basis van een vergunning, kunnen in de vergunning aanvullende voorschriften worden opgenomen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een gefaseerde uitvoering, maatregelen tegen erosie, etc.
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In het noodplan vermeldt u minimaal de volgende basisgegevens:
· De locatie:
· Gemeente, plaatsnaam
· Dijkpaalnummers (en bij puntlocatie: afstand tot dichtstbijzijnde dijkpaal)
· Duidelijk kaartje waarop de locatie is gemarkeerd
· Bijbehorende bovenstroomse rivierkilometer
· Contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres):
· Naam bedrijf/aannemer
· Contactpersonen voor noodplan
· Contactpersonen monitoring (24/7 bereikbaarheid!)
· Contactpersonen bij calamiteiten (24/7 bereikbaarheid! Deze persoon vormt de centrale liaisson met het waterschap bij calamiteiten)
· Contactpersonen op locatie bij calamiteiten (24/7 bereikbaarheid bij calamiteiten!)
· Incidentenwacht waterschap: Meldpunt water 0800-0341.
· Contactpersonen waterschap (bijv. contractmanager, aanspreekpunt noodplan etc).
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In het noodplan vermeldt u de procedures rond monitoring en calamiteiten. U bent in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de waterstanden op de Maas en het tijdig herstellen van het veiligheidsniveau van de betreffende waterkering. Het waterschap vormt geen schakel in de alarmering en het herstellen van het bestaande veiligheidsniveau. Aandachtspunten zijn:

· Rollen, taken en verantwoordelijkheden. 
· Geef een beschrijving van de taken, rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot het noodplan, de uitvoering en in calamiteiten.
· Benoem de vertegenwoordigers die tijdens hoogwater aanwezig zijn per dijklocatie.
· De betrokken personen dienen te allen tijde goed op de hoogte te zijn van de actuele stand van de uitvoering van de dijkversterkingswerken.
· Monitoring
· Wie monitort (naam/namen en rol)? 
· Hoe vaak wordt gekeken in de normale situatie en bij afwijkende waterstanden?
· Neem zo nodig in het monitoringsproces op dat (en hoe) de neerslagverwachtingen in het brongebied worden gemonitord. Daarmee kan de reactietijd worden vergroot.
· Waar wordt het resultaat vastgelegd?
· Procedure bij calamiteiten
· Een overzicht van wie met wie communiceert en wanneer. 
· Welke procedure wordt in gang gezet bij afwijkende waterstands- of afvoerverwachtingen?
· Vanaf welke waterstand/afvoer en verwachting zullen geen nieuwe activiteiten worden gestart en wordt volledig en zonder onderbreking ingezet op afronding van de lopende werkzaamheden?
· Vanaf welke waterstand/afvoer en verwachting wordt ingezet op herstel van waterkerend vermogen door middel van opbouw noodmaatregelen?
· Frequentie van inspecties bij hoogwater minimaal gelijk aan dijkwachtrondes bij waterschap; afhankelijk van de risico’s en zwakke punten mogelijk vaker. 
· Borging en kwaliteitscontrole
· Hoe is 24/7 bereikbaarheid geborgd?
· Hoe is 24/7 personele capaciteit geborgd?
· Hoe is goede opvolging van de afspraken omtrent monitoring gedurende het project geborgd? Welke kwaliteitssystemen zet de opdrachtnemer hierop in?
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· Voor monitoring worden minimaal de volgende bronnen geraadpleegd: 
· https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterafvoer
· https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte-t-o-v-nap/
· Signalering = meetpunt St. Pieter Noord
· Al naar gelang de afstand tot St. Pieter Noord dienen aanvullend de voorspellingen voor andere meetpunten worden gevolgd omdat de signaleringswaarde St.Pieter af kan wijken van de locatie ter plaatse.
· Maak op basis van de meest recente betrekkingslijnen (op te vragen bij Rijkswaterstaat) voor de betreffende locatie (bovenstroomse rivierkilometer) een tabel met:
· Overschrijdingsfrequentie
· Afvoer St. Pieter Noord
· Afvoer Venlo (indien project in Noord-Limburg)
· Gemiddelde overeenkomende waterstanden
· Looptijd van de golf
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In het noodplan beschrijft u gefaseerd de werkzaamheden aan de waterkering, wat dit betekent voor het waterkerend vermogen, en wat het handelingsperspectief is bij hoogwater:
· Fasering en het veiligheidsniveau:
· Maak de fasering van de werkzaamheden inzichtelijk door van elke fase in de uitvoering een dwarsprofiel van het dijkprofiel in zijn omgeving te maken. Tezamen vormen deze profielen een soort stripverhaal van de werkzaamheden. Begin met de bestaande situatie en eindig met de nieuwe situatie volledig op sterkte.
· Geef per fase aan hoe lang deze duurt en over hoeveel strekkende meters deze ingreep tegelijkertijd wordt uitgevoerd (dus hoeveel meter kering open ligt).
· Maak een risicoanalyse door per bouwfase aan te geven wat het resterende veiligheidsniveau (waterkerende vermogen) is. Relateer dit aan de actuele betrekkingslijn ter plaatse van de betreffende rivierkilometer: benoem per bouwfase de afvoer, waterstand en overschrijdingskans die bij dit veiligheidsniveau horen.
· Maatregelen: 
· Geef een beschrijving incl. principe-tekening van de preventieve maatregelen die u treft om de ontstane verhoogde risico’s zoveel als mogelijk te beheersen. 
· Geef voor elke bouwfase aan met welke reactieve maatregelen het oude veiligheidsniveau wordt hersteld indien zich een hoogwatersituatie aandient. Omschrijf de maatregelen (incl. principe-tekening) zodanig dat deze navolgbaar zijn in tijd en ruimte.
· De effectiviteit van de betreffende maatregelen dient zo nodig -bijvoorbeeld bij een noodkering met een kerende hoogte hoger dan 1 bigbag- te worden aangetoond middels berekeningen (piping, macrostabiliteit, …).
·  Hoeveel tijd is nodig voor opbouw van de noodmaatregelen, en bij welke afvoer moet daarmee dan uiterlijk gestart worden om de dijk tijdig gesloten te hebben?
· Welke materialen zijn nodig en in welke hoeveelheid?
· Welk materieel is nodig voor uitvoering?
· Hoeveel menskracht is nodig voor uitvoering, en binnen welk tijdsbestek? 
· Maak op overzichtstekeningen de opslag van materieel en materiaal inzichtelijk, inclusief aanvoerroutes en toegang tot de dijklocaties. 
· Hoe is de beschikbaarheid van materieel, materiaal en personeel geborgd (denk ook aan vakantieperiodes en behoefte op andere locaties)?
· Infrastructuur:
· Geef een beschrijving met kaartbeeld van de infrastructuur die kan worden gebruikt bij het uitvoeren van noodmaatregelen. Hou daarbij nadrukkelijk rekening met de effecten van hoogwater op de infrastructuur op en rond de waterkering, zoals: wegen door uiterwaarden die niet meer bereikbaar zijn bij hoogwater; dijken en (werk)wegen niet begaanbaar met zwaar materieel in natte omstandigheden; openbare wegen die door gemeente/veiligheidsregio zijn aangewezen als evacuatieroutes zijn niet toegankelijk voor ander transport, etc. 
· Uitvoerbaarheid
· Alle benodigde materialen en materieel dienen gedurende de uitvoeringsperiode daadwerkelijk aanwezig te zijn. Alternatief: maak inzichtelijk dat deze zo nodig op korte termijn kunnen worden aangevoerd. Hou rekening met beschikbaarheid in relatie tot de totale projectomvang. 
· Alle benodigde personeel dient bij hoogwater op elk moment daadwerkelijk ingezet te kunnen worden. Maak een realistisch plan in relatie tot de totale projectomvang.
· Zorg dat de voorgestelde maatregelen kunnen worden uitgevoerd in slechte omstandigheden. Zo is het verdichten van klei problematisch in natte omstandigheden en is bereikbaarheid voor materieel op een vers en nat werk bij hoogwater een punt van zorg.
· Overige risico’s:
· Tijdens uitvoering kunnen zich, naast hoogwater, ook andere ongewenste situaties of calamiteiten aandienen (bijv. beschadigen van hoge-drukleidingen onder of nabij de kering). Geef ook voor deze calamiteiten, net zoals bij hoogwater, een beschrijving van de calamiteit, het risico en het handelingsperspectief.
· Planning van het project: 
· Geef aan in welke periode de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden en wees daarbij zo specifiek mogelijk: stappen in de realisatie gekoppeld aan uitvoeringstijd (hoe lang ligt het open) en aan weken op de kalender.
· Benoem de omvang van het werk (strekkende meters dijk) dat maximaal open ligt.
· Vormt de uitvoerbaarheid of de beschikbaarheid een punt van zorg, hou daar dan rekening mee in de planning van de werkzaamheden: neem bijvoorbeeld een kleiner stuk waterkering tegelijk onder handen, zodat het risico beheersbaar blijft.
· Ook bij onderbreking van de werkzaamheden (bouwvak, kerstvakantie, …) dient het veiligheidsniveau te zijn gewaarborgd. In het open seizoen door aantoonbare beschikbaarheid van materieel en personeel tijdens de onderbreking, in het hoogwaterseizoen door het fysiek realiseren van het referentieniveau (hetzij door afronding gestarte werkzaamheden, hetzij door tijdelijke maatregelen).
· Betreft het een noodplan voor meerdere locaties? Herhaal de bovenstaande stappen dan voor elke locatie. Zorg dat het totaal aan benodigde tijd, capaciteit, materieel, materialen en inzet over de diverse locaties tezamen nog steeds realistisch is. Maak een (calamiteiten)planning voor het gehele project!

U bent in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de waterstanden op de Maas en het tijdig herstellen van het veiligheidsniveau van de betreffende waterkering. Maak in het noodplan aannemelijk dat u de bovenstaande maatregelen kunt uitvoeren binnen de gestelde tijd.
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