## Antwoordenblad
Antwoordenblad
behorende bij de marktconsultatie Realisatie project VenR Draaibruggen Afsluitdijk Den Oever
Het projectteam Realisatie Project VenR Draaibruggen Afsluitdijk Den Oever heeft enkele vragen opgesteld waarop zij vriendelijk om een schriftelijke feedback van de markt zou vragen.
Partijen die de antwoorden op de onderstaande vragen met de aanbesteder willen delen hebben tot 17 maart 2022 de gelegenheid om deze schriftelijk in te dienen via TenderNed, middels een Bericht in de module Berichten
Onderwerp | Vraag |  | Antwoord
A. Doorlooptijd van gunning tot aan oplevering
Toelichting: Welke bestel- en levertijden van bediening en besturing, zoals chiptechnologie of vgl. en van staal, voorziet u (bij benadering)? Voorziet u hierin tijdkritische bestel- en levertijden in relatie tot de voorgenoemde projectplanning? | 1 | Er is een korte doorlooptijd voor de realisatie gepland. Rijkswaterstaat voorziet tenminste twaalf maanden voor het produceren en leveren van de twee stalen brugdekken. Is dit haalbaar voor een opdrachtnemer?
Zo niet: wat is een haalbare doorlooptijd voor een stalen brug t.b.v. dit project?
| 2 | Welke tijdkritische bestel- en levertijden ziet u voor benodigde onderdelen voor de realisatie van het project die niet nader genoemd zijn, en welke zijn dat?
| 3 | Welke maatregelen of randvoorwaarden voorziet u om dit project met de krappe werkvoorbereidingsplanning te doen slagen?
| 4 | Hoe kan Rijkswaterstaat eraan bijdragen om de krappe planning betrouwbaar en beheerst te behalen?
| 5 | Rijkswaterstaat is voornemens om de aanbesteding middels concurrentie gerichte dialoog light in te richten, waarbij deze dialoog zo’n zeven maanden gaat duren. Is de voorgestelde aanbestedingsplanning haalbaar voor u?
Ziet u mogelijkheden tot versnelling van deze planning?
Toelichting: RWS heeft de intentie om, in het kader van duurzaamheid, transport afstanden voor het project te minimaliseren, emissieloos te bouwen en gebruik van duurzame grondstoffen te stimuleren, resp. ontwikkelen en uiteindelijk opzetten van een circulaire grondstoffenketen. Sturen op de levering van bijvoorbeeld duurzaam staal voor dit project kan een behoorlijke bijdrage in het nakomen van deze intenties zijn. | 6 | Welke consequenties voorziet u hierbij?
Welke gevolgen ziet u bij bijvoorbeeld bestel- en levertijden bij een bewuste levering van duurzaam staal uit Europa?
| 7 | Hoe kan Rijkswaterstaat de voorgenoemde aandachtspunten een goede plek in de BPKV geven?
Toelichting: Vooralsnog zijn 2 of 3 ombouwfasen (winterseizoenen) voorzien voor uitvoering van in situ werkzaamheden. Voor elk winterseizoen wordt mogelijk per draaibrug een SLOT (volledige stremming van scheepvaart en wegverkeer) voorzien. | 8 | Kan de voorgenoemde bouwfasering consequenties hebben voor de bestel- en levertrajecten van bijvoorbeeld staal of van de onderdelen voor de bediening en besturing van het project?
B. Inzet van capaciteit en expertise van deskundigen/experts op het gebied van draaibruggen, bediening en besturing en systeemintegratie.
Toelichting: Rijkswaterstaat is zich bewust van de relatief beperkte beschikbaarheid van deskundigen/experts voor de drie vakgebieden van (1) vervanging van draaibruggen (dynamisch systeem), (2) industriële automatisering en (3) systeemintegratie (verbinden en implementeren van de twee systemen uit draaibruggen en schutsluis met uitgebreide aandacht voor de onderlinge raakvlakken) voor het project. Dit manco zou gevolgen kunnen hebben bij de aanbesteding (bijvoorbeeld bij het kunnen verbinden van voldoende deskundigheid bij aanmelding en/of inschrijving). | 9 | Welke deskundigen/experts denkt u nodig te hebben om het VO en DO van Rijkswaterstaat te vertalen naar een gereed UO?
Welke benodigde deskundigheid voorziet u i.r.t. het doorgronden van kaders en richtlijnen, en welke kwalificaties hanteert u m.b.t. deze deskundigen?
C. Projectrisico’s
Toelichting: Voor Rijkswaterstaat zijn de meeste projectrisico’s gerelateerd aan het realiseren van het Werk uiterlijk in 2025. | 10 | Voor Rijkswaterstaat is een beheerste systeemintegratie een aandachtspunt: hoe kan dit het beste ingevuld worden, waarbij ook gedacht kan worden aan een plek in de BPKV?
| 11 | Welke mogelijke (andere) risico’s en mogelijke beheersmaatregelen voorziet u, mist u zaken? Denk bijvoorbeeld aan: • beschikbaar bouwterrein(en); • sloop bestaande draaibruggen; • bouw en plaatsen nieuwe draaibruggen; • stabiliteit onderbouw; • raakvlakken tussen technische disciplines; • planning/fasering; • omgeving/doorstroming; • vergunningen en ontheffingen.
| 12 | Zijn er in andere niet nader genoemde categorieën nog risico’s?
| 13 | Op welke wijze zou Rijkswaterstaat deze risico’s (nog) beter beheersbaar kunnen maken, welke kansen en/of mogelijkheden zien partijen daarbij voor zichzelf?
D. Overige opmerkingen
| 14 | Bent u voornemens om, al dan niet in combinatie, in te schrijven?
| 15 | Wat zou u de aanbesteder verder voor de aanbesteding van dit project willen adviseren, welke andere opmerking(en) heeft verder nog eventueel (in maximaal 10 regels).